## Plan Adquisiciones Inicial
PE-L1222
PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA PROVISION DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS Y LAS EMPRESAS, A NIVEL NACIONAL
PLAN DE ADQUISICIONES
Ref | COMPONENTE | Descripción del Contrato | Costo Estimado (US$) | Método de Adquisición | Revisión Ex-ante o Ex-post | Fuente de Financiamiento |  | Precalificación SI / NO | Fechas Estimadas |  | Estado: Pendiente, en Proceso, Adjudicado, o Cancelado
[6 empty] | % BID | % LOCAL / OTRO |  | Publicación Anuncio Específico de Adqusición | Terminación Contrato
1. BIENES
|  | Sub Total Bienes | 0
2. OBRAS
|  | Sub Total Obras | 0
3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS
SDC-005 | C1 | Intercambio de experiencias en RIA – Benchmark internacional (podrá ser separado por varios contratos) | 170500 | CP | ex - ante | 83% | 17% | No | 2017-08-01 | 2018-10-01 | Previsto
SDC-005 | C3 | Promoción de innovacion mediante concursos abiertos | 107077 | CP | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-05-01 | 2021-02-01 | Previsto
|  | Sub Total Obras | 277577
4. SERVICIOS DE CONSULTORIA - FIRMAS CONSULTORAS
C-001 | C1 | Acompañamiento técnico a entidades para reducir cargas administrativas | 499500 | SBCC-LPI | ex - post | 83% | 17% | No | 2018-03-01 | 2019-02-01 | Previsto
C-002 | C1 | Evaluación y actualización de la metodología de evaluación de cargas administrativas y Asistencia Tëcnica a la PCM para la elaboración de estrategia de reducción de cargas administrativass y revisión de cargas administrativas identificadas en el ACR. | 675000 | SBCC-LPI | ex - post | 83% | 17% | No | 2018-03-01 | 2019-02-01 | Previsto
C-003 | C1 | Metodología RIA adecuada para el contexto peruano y priorización de entidades para aplicación de RIA | 150000 | SBCC | ex post | 83% | 17% | No | 2018-04-01 | 2019-03-01 | Previsto
C-004 | C1 | Diseño de plataforma para RIA que incluya ACR | 560000 | SBCC-LPI | ex - post | 83% | 17% | No | 2019-01-01 | 2020-01-01 | Previsto
C-005 | C1 | Estudios temáticos para construir la evaluabilidad | 400000 | SBCC-LPI | ex - post | 83% | 17% | No | 2019-01-01 | 2020-01-01
C-006 | C1 | Diseño, desarrollo e implementación y difusión de la plataforma tecnológica | 378100 | SBCC-LPI | ex - post | 83% | 17% | No | 2020-01-01 | 2021-03-01 | Previsto
C-007 | C1 | Diseño de plataforma virtual y transferencia metodologica | 934700 | SBCC-LPI | ex - post | 83% | 17% | No | 2020-01-01 | 2021-07-01 | Previsto
C-008 | C1 | Plataforma para capacitación sobre metodología costo estándar | 300000 | SBCC-LPI | ex - post | 83% | 17% | No | 2020-02-01 | 2021-06-01 | Previsto
C-009 | C1 | Estandarización de procedimientos administrativos | 400000 | SBCC-LPI | ex - post | 83% | 17% | No | 2018-04-01 | 2020-09-01 | Previsto
C-010 | C1 | Acompañamiento metodológico | 90000 | SCC | ex - post | 83% | 17% | No | 2018-09-01 | 2020-10-01 | Previsto
C-011 | C1 | Diseño de una estrategia de implementación y linea de base | 430000 | SBCC-LPI | ex - post | 83% | 17% | No | 2018-03-01 | 2019-05-01 | Previsto
C-012 | C1 | Elaboración de guias e instructivos | 94500 | SCC | ex - post | 83% | 17% | No | 2018-04-01 | 2019-01-01 | Previsto
C-013 | C1 | Aplicación de metodología de costo estándar- Año 2 | 214960 | SBCC-LPI | ex - post | 83% | 17% | No | 2018-07-01 | 2018-12-01 | Previsto
C-014 | C1 | Supervisión del trabajo en gobiernos subnacionales | 80000 | SCC | ex - post | 83% | 17% | No | 2018-07-01 | 2018-12-01 | Previsto
C-020 | C1 | Desarrollo de herramientas para la integración de servicios en la plataforma SUT y Ampliación de las capacidades operativas del Sistema Único de Tramites (SUT) conectada con la PIDE. | 500000 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-03-01 | 2019-11-01 | Previsto
C-021 | C1 | Análisis de conectividad y capacitación técnica para implementación SUT en gobiernos subnacionales. | 350000 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-07-01 | 2019-12-01 | Previsto
C-022 | C2 | Desarrollo e implementación de la herramientas de gestión de interoperabilidad e Integración de servicios “complejos” en la plataforma de interoperabilidad y Desarrollo de protocolos o normas de estandarización y codificación única para trámites, entidades y servicios. | 7606097 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-03-01 | 2020-10-01 | Previsto
C-023 | C2 | Desarrollo e implementación de carpeta ciudadana | 1498781 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2019-04-01 | 2020-08-01 | Previsto
C-024 | C2 | Creación de registros nacionales unicos | 152439 | SCC | ex - ante | 83% | 17% | No | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Previsto
C-025 | C2 | Desarrollo e implementación de un sistema de Customer Relationship Management (CRM) e implementación del centro de ciberseguridad y mejoras en la regulación y estandares de seguridad de información de forma transversal. | 2395732 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-04-01 | 2019-09-01 | Previsto
C-026 | C2 | Organización, descripción y selección documental. | 914517 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-04-01 | 2019-08-01 | Previsto
C-027 | C2 | Implementación de la digitalización documental | 1935366 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-12-01 | 2021-10-01 | Previsto
C-028 | C2 | Elaboración de mapas de "eventos de vida" de ciudadanos y mapas de "rutas empresariales" | 660000 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-04-01 | 2019-03-01 | Previsto
C-029 | C3 | Elaboración de estudios sobre: calidad de servicios a ciudadano, indice de calidad de servicios al ciudadano | 300000 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-04-01 | 2019-03-01 | Previsto
C-030 | C3 | Elaboración y validación de la propuesta del sistema de medición de la calidad de servicios. | 660000 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-04-01 | 2019-03-01 | Previsto
C-031 | C3 | Elaboración y validación de la propuesta del sistema de medición de la calidad de servicios. | 327320 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2019-07-01 | 2021-09-01 | Previsto
C-032 | C3 | Estudio de modelo de calidad de atención para los gobiernos regionales. | 400000 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-04-01 | 2019-05-01 | Previsto
C-033 | C3 | Implementación curso de formadores para transferencia metodológica | 253000 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-07-01 | 2021-03-01 | Previsto
C-034 | C3 | Diseño del programa de incentivos condiconados, asistencia tecnica para implementación del piloto y talleres de transferencias. | 539000 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2020-02-01 | 2021-03-01 | Previsto
C-035 | C3 | Desarrollo de herramientas e instrumentos normativos de gestión para MAC | 1416500 | SCC | ex - post | 83% | 17% | No | 2018-04-01 | 2019-01-01 | Previsto
C-036 | C3 | Habilitación de MAC emblemáticos | 7266040 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2019-01-01 | 2022-10-01 | Previsto
C-037 | C3 | Diseño e implementación de un sistema de gestión y monitoreo de los MAC, para Unidad Central | 1074580 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2019-01-01 | 2020-06-01 | Previsto
C-038 | C3 | Migración de portales base administrados por SEGDI y mejora de la infraestructura tecnologica de los portales del Estado. | 890854 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-04-01 | 2019-11-01 | Previsto
C-039 | C3 | Asistencia técnica en digitalización de servicios priorizados para la plataforma gob.pe | 5234628 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-04-01 | 2021-01-01 | Previsto
C-040 | C3 | Asistencia técnica a la unidad de innovación de la PCM para el diseño de proyectos de innovación | 905976 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-04-01 | 2019-01-01 | Previsto
C-041 | C3 | Asistencia técnica a las entidades públicas para desarrollar la innovación | 290590 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2019-01-01 | 2020-12-01 | Previsto
| C3 | Desarrollo de la metodologia, estudios y propuesta de la situacionalidad de las operaciones, programas y proyectos del Poder Ejecutivo y herramientas aplicativas. | 888200 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-08-01 | 2019-11-01 | Previsto
| C3 | Elaboración de la metodología para apliación del Analisis de Impacto Regulatorio (RIA) en regluaciones de gestión interna (procesos administrativos) | 372000 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-08-01 | 2019-08-01 | Previsto
| C3 | Desarrollo e implementación de de programas de transferencia metodológica y aplicación de pilotos. | 122000 | SBCC | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-08-01 | 2019-08-01 | Previsto
| C3 | Gestión de riesgos en procesos claves de las entidades publicas, desarrollo de metodología, implementación y validación del modelo. | 816000 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-08-01 | 2019-08-01 | Previsto
| C3 | Gestión territorial, elaboración de documentos y modelo, implementación y validación. | 301180 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-08-01 | 2019-08-01 | Previsto
| C3 | Desarrollo de metodología y herramientas para identificación y clasificación de servicios de las entidades públicas, difusión y transferencias de capacidades. | 1185800 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-08-01 | 2019-08-01 | Previsto
| C3 | Estudios de costos de control ex ante de sistemas administrativos | 180000 | SBCC | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-06-01 | 2019-11-01 | Previsto
| C3 | Modelo de gestión municipal único | 120000 | SBCC | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-08-01 | 2019-11-01 | Previsto
C-048 | C4 | Elaboración de herramientas e implementación del modelo de gestión de evaluaciones de cumplimiento de objetivos prioritarios en las áreas priorizadas | 838402 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-05-01 | 2019-10-01 | Previsto
|  | Implementación de la gestión del cumplimiento en entidades del Gobierno Nacional en las áreas priorizadas | 479763 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2019-11-01 | 2022-10-01 | Previsto
C-049 | C4 | Elaboración e implementación de un modelo institucional de coordinación multisectorial, instrumentos para gestionarlo e implementación. | 313727 | SBCC-LPI | ex - post | 83% | 17% | No | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Previsto
C-051 | C4 | Implementación de un sistema de trazabilidad de las iniciativas legislativas de cáracter multisectorial | 138232 | SBCC | ex - post | 83% | 17% | No | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Previsto
C-052 | C4 | Modelo de agencias de desarrollo regional elaborado, inlcuyendo aspectos organizacionles, tipología y metodología de evaluación. | 3095122 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-10-01 | 2020-01-01 | Previsto
| C4 | Sistema de información para prevención y gestión de factores de riesgo de conflictos diseñado en base a mejores prácticas internacionales y en funcionamiento. | 788767 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-11-01 | 2020-02-01
| C4 | Registros territoriales para planificación actualizados | 1415396 | SBCC - LPI | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-07-01 | 2021-07-01
C-075 | M&E | Auditoria Contable del proyecto | 150000 | SCC | ex - ante | 83% | 17% | No | 2018-04-01 | 2023-02-01 | Previsto
Sub Total Servicios de Consultoría - Firmas Consultoras |  |  | 51982769
5. SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL
C-034 | C3 | Estrategia de mercadeo social (diseño) | 20000 | CCIN | ex - post | 83% | 17% | No | 2018-07-01 | 2019-01-01 | Previsto
CCIN-001 | Administración | Contratación de consultores individuales para la Unidad Ejecutora | 3456000 | CCIN | ex - ante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
Sub Total Servicios de Consultoría Individual |  |  | 3476000
|  | TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO | 55736346
Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.