**HONDURAS**

**INICIATIVA DE CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES (ICES) BID**

**FIRMA ESPECIALIZADA EN ENCUESTAS**

**Encuesta de victimización en Tegucigalpa**

**TERMINOS DE REFERENCIA**

1. **Antecedentes**

El BID está apoyando el Programa de Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) con el propósito general de mejorar la calidad de vida en las ciudades emergentes de América Latina y el Caribe. El programa comprende un diagnóstico y estructuración de proyectos ambientales, urbanos, fiscales y de gobernabilidad prioritarios de ciudades intermedias, enfatizando intervenciones que contribuyan a mejorar la sostenibilidad. En Tegucigalpa y Comayagüela, que conforman el Distrito Central y capital de Honduras, el ICES lanzó la implementación de su metodología a principios de 2013, la cual permitió identificar considerables desafíos para la sostenibilidad ambiental, urbana y fiscal de la ciudad. Un obstáculo para el desarrollo integral de Honduras y, en particular, del Distrito Central es la inseguridad.

Tegucigalpa es la sexta ciudad más violenta del mundo, triplicando la ya elevada tasa de homicidios de Centroamérica.[[1]](#footnote-1) La inseguridad se concentra en zonas marginales y espacios urbanos en deterioro, como el centro de Comayagüela. De acuerdo con una encuesta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dada la situación de inseguridad en esta área urbana, la población ha cambiado dramáticamente sus hábitos. El 46% de la población declara haber dejado de caminar en las calles por temor a ser víctima de un delito, el 40% limita salir de compras y el 39% redujo actividades recreativas.[[2]](#footnote-2) Los niveles más altos de delito se concentran en el Centro Histórico, los mercados, parques y plazas. Los usuarios del transporte público también han manifestado sentirse inseguros.

Si bien la violencia se manifiesta como consecuencia de problemáticas sociales complejas, ésta es exacerbada por el deterioro patrimonial y del espacio construido. Existen focos territoriales como los centros históricos de Tegucigalpa y Comayagüela, que poseen un dinamismo económico importante que podría ser potenciado solucionándose la problemática de la seguridad. Ante esta situación, el éxito de cualquier intervención a nivel territorial depende de un entendimiento integral de la situación de la criminalidad y violencia urbana y de la priorización de posibles respuestas y soluciones. En general, las distintas manifestaciones de la violencia e inseguridad guardan una estrecha relación funcional con factores físicos, sociales e institucionales.

1. **Objetivo**

El propósito de este trabajo es diseñar junto con el equipo del BID, implementar y procesar una encuesta de victimización que permita estudiar el fenómeno de inseguridad en el municipio de Distrito Central, caracterizando los problemas de crimen y violencia a nivel territorial en las distintas zonas urbanas de Tegucigalpa y Comayagüela y siguiendo las recomendaciones internacionales para el diseño de encuestas en la materia. De particular importancia es identificar el entorno propicio para la victimización e identificar las regiones, zonas urbanas, áreas críticas, lugares, horas y frecuencia de estos fenómenos sociales, así como medir la percepción de seguridad pública y vulnerabilidad de manera sistemática. Asimismo, resulta de especial importancia la identificación de conductas relativas a la violencia de género en la encuesta de victimización.

1. **Actividades Principales**

La firma diseñara y ejecutará la encuesta. Ésta deberá:

* Identificar y clasificar algunos delitos de acuerdo con el tipo, periodicidad y modalidad de los eventos delictivos, incluyendo la cifra negra de los delitos cometidos.
* Identificar causas y tipos de victimización y su relación con el espacio urbano.
* Medir la percepción de seguridad y del desempeño de las autoridades, así como el atestiguamiento de delitos de los habitantes.
* Proporcionar información sobre las características sociodemográficas y económicas básicas de la población, así como del entorno próximo a sus viviendas.
* Identificar hábitos y rutinas, así como cambios en ellos, que puedan indicar factores de riesgo.
* Conocer las características del agresor o victimario y su relación con la víctima, prestando especial atención a la violencia de género, además de sus modus operandi y patrones delictivos.

La firma desarrollara la metodología en colaboración con el equipo del BID para asegurar que los instrumentos de encuesta generen información con representatividad del Distrito Central y cumplan con estándares científicos de confiabilidad, validez y objetividad. El diseño final deberá ser aprobado por el equipo del BID y se realizará un pre-test para refinar el instrumento de encuesta. La entrada de datos y tabulación seguirá los protocolos habituales de la firma, lo que incluye la obtención de cuestionarios, entrada, secuencia, congruencia, procesamiento y cotejamiento de datos.

1. **Entregables**

Se esperan los siguientes productos:

* Informes de avance a lo largo de todo el proyecto, detallando el proceso del diseño y aplicación de la encuesta, reportando oportunamente (i) sus objetivos, (ii) características de los instrumentos de recolección de información, (iii) cronograma, supervisión y particularidades de las operaciones de campo y (iv) análisis de datos, cálculo de estimaciones y tratamiento de la información.
* Protocolos metodológicos en relación con (i) el diseño muestral, (ii) unidad de muestreo, (iii) población objetivo y unidades de análisis, (iv) tamaño de muestra y representatividad de la encuesta y (v) periodo de levantamiento.
* Archivos electrónicos de microdatos para posterior descarga, lectura y análisis.
* Informe final, con los resultados principales de las encuestas, cuadros estadísticos, indicadores y tabulados básicos y reportes del trabajo de campo, presentado según las expectativas del Banco.

1. **Cronograma de Pagos**

Los pagos se realizarán de la siguiente forma: 30% a la firma del contrato, 40% a la aprobación del diseño de la metodología de encuesta y 30% a la entrega del informe final de las encuestas.

1. **Calificaciones**

Firma especializada que deberá tener experiencia probada en el levantamiento de encuestas de victimización en América Latina y el Caribe.

1. **Características**

Categoría y modalidad: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma Alzada

Duración: 6 meses

Lugar de trabajo: Tegucigalpa, Honduras

Líder de División o Coordinador: Horacio Terraza (INE/WSA), Laura Jaitman (IFD/ICS) y Patricio Zambrano-Barragán (INE/INE) coordinarán el trabajo del contractual.

1. **Pagos y Condiciones de Empleo**

La remuneración será determinada de acuerdo a los reglamentos y criterios del Banco.

1. **Consanguinidad**

Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles. Esto incluye empleados y contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco Interamericano de Desarrollo.

1. **Diversidad**

El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena.

1. El MDC pasó de 55.9 muertos/100.000 habitantes en el año 2008 a 79.4 muertos/100.000 en 2013, esto es, un aumento del 42%. Datos del Observatorio de la violencia de la Universidad Autónoma Nacional de Honduras y de la ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y la Justicia Penal, de Mexico, Boletin Enero – Diciembre 2013. [↑](#footnote-ref-1)
2. Encuesta sobre la situación de seguridad en Honduras, PNUD, 2012. [↑](#footnote-ref-2)