LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#810688

ANEXO

# EL PROYECTO

# Oportunidades y Requisitos Técnicos de Acceso a Mercado bajo el TLC RD-CAFTA

I.	Objeto

- 1.01	El Proyecto tiene como objeto establecer y validar un modelo focalizado que permita dar soluciones a requisitos no arancelarios de acceso a mercados para facilitar el acceso a mercado de las PyMEs del sector agro-negocios ampliado o de base agrícola, superando y aprovechando los desafíos del RD-CAFTA.

II.	Descripción

2.01	Para el logro del objetivo anterior, el Proyecto financiará los siguientes componentes:

Componente I: Sensibilización y Coordinación Interinstitucional. Subcomponente I.A: Información y difusión de requisitos técnicos de acceso y oportunidades generadas por RD-CAFTA.

  - El objetivo de este Subcomponente es la sistematización de información y difusión de requisitos técnicos de acceso y oportunidades críticas generadas por RD-CAFTA para las PYMEs. Para lograr el objetivo, el Subcomponente incluye realizar un inventario de productos nacionales seleccionados en los que se definirán los requisitos técnicos de acceso a mercados. Adicionalmente, se elaborarán, publicarán y distribuirán guías prácticas sobre RD-CAFTA específicamente diseñadas para las PyMEs de agronegocios en subsectores/productos, limitantes y oportunidades seleccionadas. Se dictarán seminarios nacionales y regionales y se pondrá en funcionamiento y se desarrollará un portal web (directorio de importadores, empresarios dominicanos en la diáspora) en donde estará disponible públicamente la información.

  - Como resultado se aumentará la sensibilización de los sectores público y privado sobre oportunidades específicas abiertas por RD-CAFTA y sobre ciertos requisitos técnicos críticos de acceso a mercados. Específicamente, 1.000 PyMEs productoras y/o exportadores contarán con información sobre requisitos técnicos de acceso y nuevas oportunidades abiertas por RD-CAFTA. Se espera que del inventario de productos nacionales del sector agronegocios, 50% cuenten con fichas sobre requisitos técnicos de acceso a mercados elaboradas y distribuidas al final del Proyecto, con una meta total de 100 documentos. Adicionalmente, se dictarán 18 seminarios sobre RD-CAFTA y requisitos críticos de acceso a mercado sobre productos y sectores focalizados. Se establecerá y actualizará una página Web diseñada para las PyMEs sobre las oportunidades que brinda RD-CAFTA y sobre requisitos técnicos críticos de acceso a mercados para subsectores/productos, limitantes y oportunidades seleccionadas. La página Web permitirá intercambio de información sobre la experiencia de PyMEs, aprendizajes generados, estadísticas sobre el desempeño de exportaciones de productos de agronegocios al mercado de RD-CAFTA, inventario de casos que ilustren las dificultades de acceso, tiempos de retención de productos, problemas encontrados, norma aplicada, costos asociados a inspecciones, "import alerts", entre otros.

- Subcomponente I.B: Coordinación Nacional de PyMEs, desarrollo de proyectos conjuntos y coordinación con otras iniciativas.

  - El objetivo del Subcomponente es coordinar un mejor acceso de las PyMEs a proyectos de apoyo que favorezcan el aprovechamiento de RD-CAFTA.

  - Las actividades financiables incluyen: (i) plan de sostenibilidad del proyecto; (ii) inventario de iniciativas nacionales y regionales de apoyo a actividades de comercio de las PyMEs; (iii) asistencia técnica para el Diálogo Público Privado; (iv) financiamiento de talleres nacionales de coordinación efectiva con otros Proyectos e instituciones, incluyendo a la Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA) que es un esfuerzo conjunto entre gobiernos y agencias de cooperación internacional para el desarrollo rural sostenible y a la iniciativa OIRSA y proyectos nacionales del BID para el incremento de las capacidades de los servicios agroalimentarios para la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias ante el libre comercio. El objetivo de la coordinación debe ser la generación de proyectos conjuntos, evitar duplicidades, y buscar complementariedad; (v) asistencia para propuestas técnicas relacionadas con acceso a mercados; (vi) experiencia demostrativa piloto de posiciones técnicas de apoyo a los negociadores en RD-CAFTA en productos críticos seleccionados, en coordinación con FECAEXCA; y (vii) cursos de formación de técnicos del sector público o independientes que puedan ser contratados por las autoridades públicas correspondientes en requisitos técnicos de acceso a mercados.

  - Como producto de este Subcomponente se espera contar con: (i) un Plan de sostenibilidad del Proyecto acordado y aprobado por el ejecutor y el Banco; (ii) un inventario base de iniciativas nacionales y regionales de apoyo a actividades de comercio de las PyMEs; (iii) un taller anual de coordinación con una agenda de trabajo establecida que incluya a RUTA; (iv) presencia en el web site del proyecto de información relacionada con el acceso a los proyectos orientados a la competitividad de PyMES; (v) propuestas técnicas relacionadas con acceso a mercados finalizada; (vi) una metodología de generación de posiciones técnicas del sector privado diseñada y compartida regionalmente; (vii) 10 consultas subsectoriales/temáticas con el sector público/privado realizadas; (viii) seis estudios subsectoriales/temáticos completados; (ix) una metodología desarrollada y compartida regionalmente para realizar los estudios subsectoriales/temáticos; y (x) 20 técnicos del sector público capacitados sobre requisitos no arancelarios de acceso a mercados.

- Componente II: Sistema de Fortalecimiento de la Oferta y de Articulación de la Oferta y Demanda de Servicios. Subcomponente II.A: Sistema de Fortalecimiento de la oferta de servicios de consultoría sobre requisitos técnicos de acceso a mercados.

  - Este Subcomponente responderá a necesidades y demandas de formación de los oferentes de Servicios Técnicos para la superación de requisitos no arancelarios críticos para lograr proveer servicios adecuados a las necesidades y demandas de las PyMEs de subsectores y productos seleccionados del sector agro-negocios. Sobre la base de dichas necesidades de formación de la oferta, se organizarán seminarios de capacitación para formar técnicamente a personas que puedan convertirse en asesores técnicos para brindar esos servicios de consultoría, en los cuales se podrá establecer un esquema de recuperación de costos como mecanismo de sostenibilidad del Proyecto y de la Agencia Ejecutora.

  - Se persigue así capacitar a 30 proveedores de consultorías sobre requisitos técnicos de acceso a mercados, especializados en los subsectores/productos seleccionado y las barreras técnicas al comercio consideradas como críticas bajo este proyecto, 60% a los 12 meses de ejecución y un 100% a los 18 meses de ejecución.

- Sub Componente II.B: Gestión de la articulación de demanda de servicios y asesoría técnica sobre requisitos no arancelarios de acceso a mercados.

- 2.09	El objetivo de este Subcomponente es que las PyMEs pertenecientes a los subsectores y productos, logren acceder a servicios de capacitación y asistencia técnica que les permitan superar las barreras y/o cumplir requisitos críticos de acceso a mercado como medio para incrementar su competitividad. Sobre la base de dichas necesidades el trabajo consistirá en articular la demanda y oferta de servicios de asesoría técnica; para incentivar la demanda se instituirá una Ventanilla Abierta de atención de las empresas elegibles y de recepción de proyectos que ofrezca la posibilidad de financiar parcialmente proyectos individuales y colectivos, el que será complementado con aportes que realicen las PyMEs para la implementación de dichas actividades. La Unidad Coordinadora del Proyecto aplicará a las empresas un test de potencial exportador como primer contacto con el proyecto, mantendrá una lista de oferentes de los servicios de asesorías, promocionará el esquema a las empresas, aprobará proyectos, dará seguimiento y contratará las consultorías de diagnósticos y asistencia técnica para la implementación de mejoras sobre requisitos técnicos de acceso al mercado de EE.UU, de aquellas empresas que superen el test de potencial exportador. Se establecerá así una gama de proveedores de servicios de diagnóstico, capacitación y asistencia técnica a las empresas. El Proyecto financiará igualmente el desarrollo del software de administración del Componente que tendrá una alta relación con el Componente I y contará con asistencia técnica internacional para el apoyo en la implementación y seguimiento del modelo de Ventanilla Abierta.

- 2.10	Se persigue así: (i) aplicar test de potencial exportador a las empresas interesadas de participar en ese Subcomponente; y (ii) ofrecer soluciones técnicas para que las PyMEs puedan resolver requisitos de acceso tales como: sellos, embalaje, licencias, identificación de características y cualidades (standard identity), tabla nutricional, información de origen de los productos. Se contratará asesoría técnica (el financiamiento de consultorías de asesoría técnica por parte de FOMIN será complementado con aportes de las PyMEs) para apoyar a PyMEs a cumplir con requisitos técnicos de acceso a mercados. La intervención se focalizará en grupos de productores y exportadores, cooperativas, asociaciones y gremiales de productores del sector de agronegocios y más específicamente en los subsectores y productos seleccionados por el Proyecto. El "Manual de Operaciones del Componente II: Capacitación y asistencia técnica especializada para atender y solucionar requisitos técnicos de acceso a mercados" explica la manera como se administrará institucionalmente este componente; los criterios de elegibilidad para recibir formación para capacitarse como asesor técnico en los temas de referencia; los criterios de elegibilidad para que las empresas puedan acceder a las consultorías; los tipos de servicios de consultoría que se financiarán; otros mecanismos de ejecución para el funcionamiento del Subcomponente.

- 2.11	Para el conjunto del trabajo del Subcomponente II, se espera que aproximadamente 300 empresas de agro-negocios accedan a servicios técnicos para cumplir apropiadamente con requisitos no arancelarios de acceso. Se ha estimado que se responderá a las necesidades técnicas de 70% de las empresas participantes en estas actividades.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo total del Proyecto es de US$1.671.760 de los cuales el Banco aportará US$1.151.100 y el Organismo Ejecutor aportará US$490.660, de los cuales al menos el 50% sería en efectivo. El Banco financiará los costos de asistencia técnica, capacitación y la adquisición de equipos para la coordinación del Proyecto. El Organismo Ejecutor financiará, entre otros, parte de los costos administrativos.

  - El presupuesto estimado del Proyecto se presenta en el siguiente cuadro:

| Categorías | FOMIN US$ | Aporte Local US$ | TOTAL US$ |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad Coordinadora | $0 | $184.800 | $184.800 |
| Logística | $0 | $93.200 | $93.200 |
| Componente I | $162.000 | $119.660 | $281.660 |
| Subcomponente I.A | $59.000 | $51.300 | $110.300 |
| Subcomponente I.B | $103.000 | $68.360 | $171.360 |
| Componente II | $820.000 | $93.000 | $913.000 |
| Coordinador del Componente | $0 | $63.000 | $63.000 |
| Subcomponente II.A | $30.000 | $0 | $30.000 |
| Subcomponente II.B | $790.000 | $30.000 | $820.000 |
| SUB TOTAL | $982.000 | $490.660 | $1.472.660 |
| Imprevistos 5% | $49.100 | $0 | $49.100 |
| Línea de base y 2 Evaluaciones | $70.000 | $0 | $70.000 |
| Auditorías | $20.000 | $0 | $20.000 |
| TOTAL | $1.121.100 | $490.660 | $1.611.760 |
| Actividades de control del Cluster | $30.000 | $0 | $30.000 |
| GRAN TOTAL | $1.151.100 | $490.660 | $1.641.760 |
| Porcentajes (excl. actividades del cluster) | 70% | 30% | 100.0% |

IV.	Ejecución, seguimiento y evaluación

- 4.01	El Organismo Ejecutor establecerá una Unidad Coordinadora del Proyecto, la cual estará integrada por un Coordinador General, un Coordinador del Componente II, un Administrativo Financiero y una Secretaria.

- 4.02	El Proyecto contará, además, con un Comité de Coordinación integrado por tres representantes del Organismo Ejecutor (el Vicepresidente Ejecutivo de ADOEXPO, los Coordinadores de la UC y del Componente II); un representante del Consejo Nacional de Competitividad (CNC); un representante del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) y un representante de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME). El Comité de Coordinación tendrá las funciones descritas en el Reglamento Operativo.

- 4.03	Con los recursos del Banco se contratarán consultorías para diseñar la Línea de Base y la metodología de las dos evaluaciones del Proyecto. El Banco, en coordinación con el Organismo Ejecutor, contratará consultorías para llevar a cabo dos evaluaciones intermedias cuando se haya desembolsado 50% y 95% de los fondos respectivamente, o al cumplirse el 50% y 95% del plazo de ejecución, lo que se cumpla primero, con base en los indicadores detallados en el Marco Lógico del Proyecto. Las evaluaciones constatarán si existió una disparidad significativa con la ejecución de actividades, recomendarán medidas correctivas y harán énfasis en las lecciones aprendidas y cómo se comparten las mismas entre los Proyectos del Banco pertenecientes al "Cluster de Facilitación del Comercio y las Inversiones Internacionales". Con base en la evaluación intermedia, el Banco, en coordinación con el Organismo Ejecutor, analizará la conveniencia de proseguir, suspender o cancelar el Proyecto.