LEGIII/DR-453736-05

ANEXO ÚNICO

EL PROGRAMA

Programa de Apoyo a los Talleres Artesanales de la Sierra

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Programa es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades de la región de San José de las Matas en la República Dominicana mediante el incremento de la competitividad de los artesanos de muebles y de las tejedoras de muebles que trabajan en el área.

1.02	Los objetivos específicos del Programa son: (i) el mejoramiento del nivel de ingresos de los artesanos  de muebles y de las tejedoras beneficiados por el Programa; (ii) la creación de nuevos puestos de trabajo para los residentes de las comunidades beneficiadas; (iii) el mejoramiento de los procesos de manufactura, métodos de trabajo y diseño de los artesanos de muebles y de las tejedoras beneficiados por el Programa; (iv) el aumento de  los canales de distribución y la comercialización organizada de los productos de los artesanos de muebles y de las tejedoras beneficiados por el Programa, a través de un Centro de Apoyo a la Producción Artesanal (CAPA) a ser operado por la Asociación de Artesanos de San José (AASJ); (v) el aumento la membresía de socios activos de la AASJ; (vi) la integración de las tejedoras como miembros activos de la AASJ; y (vii) la creación de nuevas alianzas estratégicas entre los artesanos y tejedoras y los distribuidores mayoristas para la comercialización de los muebles.

II.	Descripción

El Programa contempla los siguientes componentes:

- Componente de Cooperación Técnica:

  - Los recursos de este componente financiarán actividades agrupadas bajo los siguientes sub-componentes:

(i) Diseño y puesta en marcha del Centro de Apoyo a la Producción Artesanal (CAPA)

  - El sub-componente financiará: (a) la contratación de un consultor para el diseño del CAPA, (b) la contratación de un coordinador ejecutivo para implementar los sistemas de compra de insumos, de secado de la madera, de capacitación y de comercialización conjunta, (c) la adquisición e instalación de un horno solar para el secado de la madera, (d) la adquisición de un pantógrafo, (e) la adquisición de tres (3) computadoras, (f) la adquisición de mobiliario, (g) la contratación de un técnico para los diseños requeridos para la construcción y el equipamiento del CAPA, (h) la adquisición de un programa informático de software.

  - El aporte local de este sub-componente financiará el terreno donde estará localizado el CAPA y  la adquisición de los materiales para la construcción del mismo así como la adquisición e instalación de su equipo.

(ii) Asistencia Técnica y Capacitación a los Artesanos de Muebles (AM) y a las

Tejedoras

  - El sub-componente financiará la contratación de servicios especializados de consultoría  para llevar a cabo 100 talleres y elaborar materiales para la capacitación a los artesanos de muebles y a las tejedoras en lo concerniente al diseño de muebles, buenas prácticas en producción, gestión administrativa, seguridad laboral, gestión ambiental y la integración de mujeres en la cadena productiva.

  - El sub-componente también financiará la contratación de: (a) un especialista en diseño de muebles de madera, (b) un capacitador en diseño de muebles de madera (c) un profesional para realizar e implantar mejoras en la organización de la producción de muebles en los talleres, la distribución de planta, la calidad de manufactura, y el adiestramiento a los artesanos sobre las técnicas de producción de los muebles de madera, (d) un profesional especializado en gestión administrativa de los talleres de muebles, (e) un profesional especializado en sistemas de seguridad laboral (f) un especialista en medio ambiente (g) un especialista en género.

(iii)Apoyo a la Comercialización

  - El sub-componente financiará: (a) la contratación de un asesor en mercadeo en el ámbito nacional; (b) la contratación de un especialista para la realización de un estudio de mercado a escala nacional (c)la contratación de un profesional en gestión de insumos para la producción; (d) la participación de los artesanos y tejedoras en ocho ferias de promoción de muebles a nivel nacional; (e) la contratación de servicios de consultoría para la elaboración de una base de datos de referenciación comercial para la AASJ; (f) la contratación de servicios de consultoría para la realización de un estudio para la identificación de nuevos nichos de mercado nacional para el mueble serrano, (g) la contratación de servicios de consultoría para la elaboración de una página de web para la AASJ.

(iv) Fortalecimiento Organizacional

  - El sub-componente financiará la contratación de servicios de consultoría para fortalecer las áreas administrativa, productiva, comercial y de planificación de INDEPRO y de la AASJ.

(v) Coordinación y evaluación

  - El sub-componente financiará la contratación de servicios de consultoría para la planificación estratégica de las actividades administrativas e institucionales. INDEPRO financiará la contratación de un coordinador ejecutivo y un especialista financiero de tiempo completo por un período de 48 meses para dar apoyo institucional técnico y financiero a la AASJ durante la ejecución del Programa.

- Componente de Financiamiento Reembolsable

  - Este componente financiará: (a) la adquisición de maquinaria, instrumentos y equipos de producción para los artesanos de muebles y las tejedoras, (b) el capital de trabajo permanente indispensable para el sistema productivo-comercial de los artesanos de muebles y las tejedoras.

  - El Banco desembolsará los recursos del Financiamiento a la Intermediaria, que tendrá la responsabilidad total por su repago al Banco. INDEPRO firmará un convenio para la administración de los fondos reembolsables con la Cooperativa Médica de Santiago (CMS). La CMS  prestará estos recursos a los artesanos de muebles y a las tejedoras según sus necesidades de capital de trabajo y de inversión y de acuerdo al Convenio firmado entre la Intermediaria y la CMS y el Reglamento de Crédito del Programa.

- III.	Presupuesto

  - El monto total del Programa alcanza la suma equivalente a seiscientos treinta y ocho mil quinientos dólares (US$638.500), distribuida en las siguientes categorías:

- Presupuesto

- (En US$ dólares)

| Presupuesto Financiamiento Reembolsable |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | BID | CONTRAPARTIDA | TOTAL |
| Maquinaria y equipos | $60.000 | $0 | $60.000 |
| Capital de trabajo | $140.000 | $56.000 | $196.000 |
| TOTAL | $200.000 | $56.000 | $256.000 |
| Presupuesto del Financiamiento No Reembolsable |  |  |  |
| DESCRIPCION | BID | CONTRAPARTIDA | TOTAL |
| COMPONENTES |  |  |  |
| A - Diseño y puesta en marcha del CAPA | 41.200 | 92.900 | 134.100 |
| B - Asistencia Técnica y capacitación a los AM y a las Tejedoras | $42.400 | $0 | 42.400 |
| C – Apoyo a la comercialización | $47.500 | $44.000 | 91.500 |
| D - Fortalecimiento organizacional | $5.400 | $6.700 | 12.100 |
| E - Coordinación y evaluación | $13.500 | $88.900 | 102.400 |
| TOTALES | $150.000 | $232.500 | $382.500 |
| DESCRIPCION | BID | CONTRAPARTIDA | TOTAL |
| Financiamiento Reembolsable | $200.000 | $56.000 | $256.000 |
| Financiamiento No Reembolsable | $150.000 | $232.500 | $382.500 |
| TOTAL | $350.000 | $288.500 | $638.500 |

- IV. 	Ejecución

  - INDEPRO constituirá una Unidad Ejecutora (UE) que será conformada por:  (i) el Director de INDEPRO, (ii) un especialista técnico miembro de INDEPRO (iii) un especialista financiero miembro de INDEPRO.

  - La UE tendrá las siguientes funciones: (i) efectuar la gestión financiera y llevar la contabilidad del Programa, presentar las solicitudes de desembolsos y rendir cuentas al Banco; (ii) revisar los pliegos y las convocatorias de todas las licitaciones para las adquisiciones de bienes y las contrataciones de servicios; (iii) coordinar con los sub-ejecutores el proceso de licitación y obtener la no objeción del Banco; (iv)  realizar la programación físico-financiera de ejecución de los diversos componentes del Programa; (v)  velar por la aplicación de todas las normas y procedimientos aplicables a este Convenio y los contratos de sub-préstamo; (vi) tomar las acciones o medidas necesarias para asegurarse de que los sub-prestatarios cumplen con las condiciones de los sub-préstamos; (vii) ser el canal de interlocución con el Banco en los asuntos administrativos, técnicos y financieros referentes al Programa.

- Puesta en marcha del Centro de Apoyo a la Producción Artesanal (CAPA)

  - La AASJ operará un Centro de Apoyo a la Producción Artesanal (CAPA) que estará localizado en un edificio adquirido con recursos del Aporte y que deberá contener: (i) un área para la capacitación productiva de los artesanos de muebles y de las tejedoras, (ii) un área para las actividades administrativas, (iii) un área para el abastecimiento de insumos y muebles acabados, (iv) un área para las actividades relacionadas con el secado de la madera (horno solar) y (v) un área para el pantógrafo.

  - El CAPA actuará como centro de capacitación productiva, de compra conjunta de materia prima y de insumos y de secado de la madera, y como comercializador de los muebles fabricados por los talleres.

- Capacitación de los artesanos de muebles y las tejedoras

  - La capacitación de los artesanos de muebles y de las tejedoras se llevará a cabo a través de 100 talleres y de la elaboración de materiales en lo concerniente al diseño de muebles, buenas prácticas en producción, gestión administrativa, seguridad laboral, gestión ambiental y género.

- Convenio de Cooperación y Administración de fondos reembolsables entre INDEPRO y La Cooperativa Médica de Santiago (CMS)

  - El Convenio deberá incluir: (i) los compromisos entre las partes, incluyendo la obligación de la CMS de aportar 30% de fondos propios en cada sub-préstamo otorgado a los artesanos de muebles y las tejedoras, (ii) el objeto para el cuál se podrán otorgar los sub-préstamos, (iii) un Reglamento de Crédito con los lineamientos a seguir en el otorgamiento de los sub-préstamos, (iv) el establecimiento de un procedimiento técnico para dar seguimiento a las solicitudes de los sub-préstamos, (v) la designación de un responsable dentro de la CMS que se encargue de la coordinación de los sub-préstamos que se otorguen con recursos del  Programa.

- Reglamento de Crédito para el Manejo de los recursos del Financiamiento

  - El Reglamento de Crédito deberá incluir: (i) la obligación de cobrar en los sub-préstamos una tasa de interés equivalente a la otorgada por el Banco a la Intermediaria en el Financiamiento, la tasa de interés a los beneficiarios finales deberá ser  fija  durante la vigencia de cada sub-préstamo, (ii) la forma de amortización de los sub-préstamos, (iii) los plazos que se aplicarán en los sub-préstamos, (iv) las formas de pago de los sub-préstamos, (v) un procedimiento para la aplicación de un interés moratorio en caso de mora en los pagos, (vi) un procedimiento de administración de la cartera de crédito, (vii) un procedimiento y requisitos para los desembolsos de los sub-préstamos, (viii) las condiciones mínimas requeridas para ser sujeto de crédito de los sub-préstamos, (ix) un procedimiento para tramitar la solicitud del sub-préstamo, así como los documentos necesarios para la misma, (x) un procedimiento que establezca el análisis que se llevará a cabo para determinar el monto de los  sub-préstamos de acuerdo a la capacidad del solicitante, (xi) los tipos de sub-préstamos que se otorgarán y los requisitos para ser sujeto de cada uno de ellos, (xii) el tipo de garantías que serán aprobadas y los documentos que se deberán presentar para la aprobación de las mismas, (xiii) los procedimientos que se seguirán para evaluar de las garantías, (xiv) los requisitos para calificar como fiador o garante solidario, (xv) el procedimiento para formalizar legalmente los contratos de sub-préstamo de acuerdo a la legislación de la República Dominicana.

- Convenio de Colaboración entre INDEPRO y la AASJ

  - El convenio deberá incluir: (i) los compromisos entre las partes para la puesta en marcha del CAPA; (ii)  los aportes que la  AASJ se compromete a dar al Programa y las categorías que se financiarán con los mismos;  (iii) la forma y tiempos en que los aportes serán otorgados.