LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#859048

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

## Apoyo a la Instrumentación de un Sistema de Gestión por Resultados

I.	Objetivo

  - El objetivo del Programa es apoyar al Beneficiario en la instrumentación de un sistema de gestión por resultados en el ámbito del sector público dominicano, en estrecha vinculación con los procesos de reforma de los sistemas de planificación, administración financiera y de recursos humanos.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo anterior, el Programa comprende los siguientes componentes:

### Componente 1. Diseño Conceptual y Operativo para la Gestión por Resultados

  - El objetivo de este componente es establecer los procesos institucionales indispensables para la implementación del modelo de gestión por resultados, a través de la elaboración de los documentos básicos conceptuales, metodológicos y operacionales. Se financiará la contratación de servicios de consultoría para proveer asistencia técnica para el diseño de los siguientes documentos: (a) documento metodológico básico; (b) sistema de evaluación de la ejecución presupuestaria contemplado en la Ley Orgánica de Presupuesto; (c) sistema de monitoreo y seguimiento del impacto de la gestión publica previsto en el proyecto de Ley de Planificación e Inversión Pública; (d) diseño de mecanismos de participación de la sociedad civil para el seguimiento y verificación de los resultados obtenidos de la gestión pública; y (e) manual para el diseño y evaluación de proyectos.

### Componente 2. Fortalecimiento Institucional de los Órganos Rectores

  - Este componente comprende dos (2) subcomponentes: (a) Marco Legal; y (b) Organización del sistema de planificación.

(a)	Marco Legal

  - Bajo este subcomponente se financiará la contratación de servicios de consultoría para elaborar los decretos reglamentarios de la Ley Orgánica de Presupuesto, la Ley de Planificación e Inversión Pública y las Leyes de creación de la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo y de la Secretaría de Estado de Hacienda.

(b)	Organización del Sistema de Planificación

  - Bajo este subcomponente se financiará la contratación de servicios de consultoría para diseñar e instrumentar un plan de fortalecimiento institucional de la Subsecretaria de Estado de Planificación para que cumpla de manera eficiente y oportuna con los procesos de planificación y que consolide sus funciones dentro de la nueva Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo y como ente rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.

  - Este subcomponente comprende las siguientes actividades: (i) realización de un diagnóstico institucional; (ii) desarrollo del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional; (iii) elaboración y aprobación del Reglamento Interno y del Manual de Organización (Organigrama y descripción de funciones); (iv) determinación de la dotación básica de personal; (v) desarrollo de procesos de planificación estratégica y operativa; y (vi) desarrollo de normas y procedimientos internos administrativos.

  - Asimismo, se prevé apoyar la conformación y el diseño de modelos orgánicos y de funcionamiento de las Unidades Institucionales de Planificación y Desarrollo a nivel nacional y municipal. Esto incluye: (i) estructura orgánica de funcionamiento para organismos de nivel nacional y gobiernos locales y manual de organización; (ii) determinación de la dotación básica de personal; (iii) equipamiento informático requerido; (iv) plan de instrumentación de la nueva organización; y (v) plan de capacitación.

### Componente 3. Instrumentación de la GPR a Nivel Institucional

  - El objetivo de este componente es implantar en forma integral el sistema de gestión por resultados en las entidades mencionadas en el párrafo 4.03 de este Anexo, en adelante "entidades participantes".

  - Bajo este componente se financiará la contratación de servicios de asistencia técnica y la compra de equipamiento informático para: (a) elaborar planes estratégicos y su vinculación con la programación presupuestaria; (b) definir indicadores de impacto, resultados, producción y su interrelación con el presupuesto; (c) implantar sistemas de monitoreo y seguimiento de gestión; (d) fortalecer las áreas relacionadas con la gestión por resultados; (e) elaborar contratos por resultados y definir tipos de incentivos; y (f) evaluar la implementación del plan de acción.

### Componente 4. Capacitación

  - El objetivo de este componente es establecer una estructura de capacitación continua que permita interiorizar los conceptos metodológicos y operativos de la gestión por resultados por parte de los funcionarios. Bajo este componente se financiarán la contratación de servicios de consultoría para: (a) realizar el diseño e implementación de un Plan estratégico de capacitación; (b) elaborar programas de capacitación, con sus metodologías de evaluación en las siguientes áreas temáticas: planificación estratégica, programación operacional de programas y proyectos con utilización del marco lógico, análisis, formulación y evaluación de proyectos y gestión por resultados (indicadores de desempeño, sistemas de monitoreo y seguimiento y regímenes de incentivos). De igual manera, bajo este componente se financiará la adquisición de equipos.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de un millón setecientos sesenta mil dólares (US$1.760.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

|  | Proyecto | BID | Nacional | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Diseño conceptual y operativo de gestión por resultados | 300,610 | 300,610 | 0 | 17.1% |
| Asistencia Técnica | 280,610 | 280,610 | 0 | 15.9% |
| Apoyo general y servicios | 20,000 | 20,000 | 0 | 1.1% |
| II. Fortalecimiento institucional de los órganos rectores | 326,200 | 326,200 | 0 | 18.5% |
| Asistencia Técnica | 326,200 | 326,200 | 0 | 18.5% |
| III. Instrumentación de la gestión por resultados a nivel institucional | 668,800 | 668,800 | 0 | 38.0% |
| Asistencia Técnica | 613,800 | 613,800 | 0 | 34.9% |
| Equipos | 55,000 | 55,000 | 0 | 3.1% |
| IV. Capacitación | 274,600 | 274,600 | 0 | 15.6% |
| Capacitación | 214,600 | 214,600 | 0 | 12.2% |
| Equipos | 60,000 | 60,000 | 0 | 3.4% |
| V. Administración del proyecto | 160,000 | 0 | 160,000 | 9.1% |
| Asistencia Técnica | 144,000 | 0 | 144,000 | 8.2% |
| Equipos | 8,000 | 0 | 8,000 | 0.5% |
| Apoyo administrativo | 8,000 | 0 | 8,000 | 0.5% |
| VI. Auditoría y Evaluación Externa | 20,000 | 20,000 | 0 | 1.1% |
| Consultoría | 20,000 | 20,000 | 0 | 1.1% |
| VII. Imprevistos | 9,790 | 9,790 | 0 | 0.6% |
| TOTAL COOPERACIÓN TÉCNICA | 1,760,000 | 1,600,000 | 160,000 | 100.0% |

IV.	Ejecución

  - La Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo ejecutará el Programa en coordinación con la Secretaría de Estado de Hacienda, quien actuará por intermedio de la Dirección General de Presupuesto de la Subsecretaría de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad. La Subsecretaría de Planificación se fortalecerá con la contratación a tiempo completo de un coordinador, un especialista administrativo/financiero y un especialista en adquisiciones para conformar un Equipo de Ejecución. El coordinador responderá directamente al Subsecretario de Panificación.

  - La coordinación operativa y administrativa estará a cargo del coordinador, quien con el apoyo de los funcionarios de enlace a que se refiere el párrafo siguiente, será responsable de: (a) coordinar la realización de las adquisiciones previstas para el Programa; (b) coordinar, informar y supervisar la marcha general del Programa; (c) mantener un registro actualizado de los indicadores de seguimiento; (d) coordinar la contratación de la auditoría externa independiente del Programa; (e) velar por el cumplimiento de los procedimientos del Banco; (f) velar por el buen manejo contable de los recursos del Programa; (g) presentar oportunamente al Subsecretario de Planificación las solicitudes de desembolso y justificaciones de gastos elegibles; (h) presentar los informes semestrales de ejecución y del fondo rotatorio y los demás informes requeridos; y (i) mantener un adecuado sistema de archivo de la documentación.

4.03	Participan en la ejecución del Programa: La Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría del Trabajo, la Corte Suprema de Justicia, el Seguro Nacional de Salud, el municipio de Santo Domingo y el municipio de Monte Plata. Cada una de estas entidades nombrará un funcionario de enlace quien colaborará con el Coordinador en la supervisión técnica de las actividades que le corresponden. El funcionario de enlace de cada entidad participará en la selección de los servicios de consultoría previstos para las actividades que le corresponden y participará en la revisión de los informes finales que presenten los consultores.