LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#936600

ANEXO

# EL PROYECTO

##### Productos Nostálgicos y Promoción de las Exportaciones

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Proyecto es desarrollar estrategias de promoción de las exportaciones y de penetración en el mercado para cinco productos nostálgicos piloto dirigidos a comunidades de dominicanos (y a nacionales de otros países) que residen fuera de sus países de origen.

  - El Proyecto fue concebido como un piloto y concentrará su atención en productos “nostálgicos” que son fabricados por pequeñas y medianas empresas (PYMES) y que cuentan con un potencial de exportación.  En este sentido, el Proyecto busca ayudar a las PYMES al aprovechar el mejoramiento en las condiciones de acceso a mercados generadas por los acuerdos de liberalización comercial.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos, el Proyecto comprende las tres fases siguientes:

Fase 1: Identificación de los productos

  - La primera fase se enfocará en la identificación de cinco productos “nostálgicos” para la exportación. El Organismo Ejecutor organizará y convocará una reunión mediante un anuncio público a fin de realizar un análisis inicial de los posibles productos que deben ser considerados cuando se seleccionen los cinco productos piloto. Cada uno de los tres organismos “rectores” (la Secretaria de Industria y Comercio – SEIC, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana – CEI-RD, y asociaciones e pequeñas empresas formadas por fabricantes de productos “nostálgicos” en República Dominica) deberá llevar a la reunión una lista de sugerencias sobre productos potenciales. Se insta a otros organismos participantes a que sugieran igualmente productos potenciales. Cuando defiendan la inclusión de ciertos productos en la lista piloto, se pedirá a los organismos que presenten la justificación relacionada con el potencial exportador y/o la demanda potencial del producto. Con base en esta reunión inicial, los organismos prepararán una lista preliminar de los productos piloto potenciales. La lista preliminar deberá incluir la descripción de los criterios y medidas utilizadas en las evaluaciones así como los criterios de sustitución de cada producto, cuando corresponda.

  - Con miras a incorporar de una forma positiva las perspectivas del país importador, el proyecto financiará a un consultor internacional especializado en la exportación de productos hacia Estados Unidos y en la comercialización dentro de ese mercado. El especialista contará con una experiencia significativa en el área de productos afines a los nostálgicos fabricados por las PYMES en América Latina. El consultor examinará la lista preliminar y asesorará a los organismos rectores sobre la viabilidad de exportación que tendría cada producto que esté siendo considerado. Con relación al país importador,  el consultor internacional también llevará a cabo un estudio resumido de mercado con el fin de identificar los “productos nostálgicos” y evaluar la demanda de estos productos en el mercado estadounidense, especialmente en los estados anteriormente mencionados. Como parte de este proceso de evaluación, los organismos rectores se asegurarán de que las empresas que produzcan los productos “nostálgicos” propuestos estén comprometidas y en capacidad de participar en el proceso piloto. De esta manera, tanto los organismos rectores como el consultor internacional se reunirán con las PYMES pertinentes para analizar como ven la evolución del proceso de exportación del (de los) producto(s) potencial(es), qué recursos (humanos y/o financieros) tienen previsto incorporar a mediano o largo plazo, y si la compañía cuenta con la economía de escala básica requerida para tener éxito en el proceso de exportación.

  - Después de efectuar estas consultas, el Organismo Ejecutor presentará, a la satisfacción del Banco y para su no objeción, un informe en el que se establecerá la lista final de los cinco productos nostálgicos piloto. En el informe se explicarán las razones que llevaron a la selección de cada uno de los productos y se deberá incluir información sobre las PYMES que serán los probables exportadores.

Fase 2: Preparación de las estrategias de promoción de las exportaciones y de penetración en el mercado

  - La segunda fase incluirá la preparación de estrategias detalladas de promoción de las exportaciones y penetración en el mercado para productos específicos en los mercados objetivo.

  - Para la supervisión y dirección del proceso de preparación de las estrategias para los cinco productos identificados, el Proyecto financiará la contratación de dos consultores locales y de un consultor internacional, quien será el consultor principal de esta fase. Los consultores locales serán expertos en el desarrollo y  prácticas empresariales de las PYMES. Es imprescindible que hayan tenido experiencia previa en brindar asistencia a las PYMES dominicanas en cuanto a su proceso de exportación, especialmente con destino a Estados Unidos. El consultor internacional será un experto sobre las reglas y procedimientos de importación de productos en Estados Unidos y sobre los canales de distribución para los diversos tipos de productos que hayan sido seleccionados para el análisis piloto. El consultor deberá tener experiencia previa en materia de asistencia a PYMES dominicanas y/o latinoamericanas en lo que respecta a la penetración en el mercado estadounidense. Como es muy probable que al menos algunos de los productos sean alimentos, es especialmente deseable que el consultor cuente con experiencia en los productos incluidos en los Capítulos 1 al 24 del Sistema Armonizado (agricultura). Los mercados en la costa este de Estados Unidos serán utilizados para este proyecto.

  - Los dos consultores locales, al igual que el consultor principal, serán los responsables de recopilar y analizar la información comercial y de mercado detallada de cada producto, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia previamente acordados con el Banco.

  - Después de recopilar y consolidar esta información en perfiles electrónicos resumidos para su inclusión como material de referencia en las estrategias, los consultores la aplicarán a la preparación de estos documentos. Las estrategias para cada producto deberían ser analíticas y prescriptivas. Los consultores elaborarán una lista con las diferencias o desafíos específicos en materia de capacidad que deben ser abordados con el fin de comenzar a exportar los productos piloto o ampliar sus operaciones en la forma contemplada por el proyecto. En el momento adecuado, los consultores y, en la medida de lo posible, algunos empresarios de  PYMES autofinanciadas, visitarán a cada uno de los mercados objetivo con el fin de recopilar información que no puede ser adquirida de forma remota. Durante el proceso de desarrollo de la estrategia, los consultores trabajarán en todo momento y de manera estrecha con las autoridades gubernamentales dominicanas y los fabricantes de los productos en cuestión.

  - Al completar el primer borrador de las estrategias, el consultor principal así como los dos consultores locales llevarán a cabo una amplia consulta con las partes interesadas pertinentes, es decir con las compañías participantes, las asociaciones del sector privado, expertos locales y los organismos competentes del sector público.

  - Posteriormente, tanto el consultor principal como los dos consultores locales examinarán las modificaciones sugeridas provenientes del proceso de consulta con las partes interesadas conjuntamente con el Organismo Ejecutor, con miras a preparar los documentos con la estrategia final.

Fase Tres: Capacitación de las partes interesadas

  - La tercera fase centrará su atención en la capacitación de los productores de las PYMES con miras a aprovechar las oportunidades que hayan sido identificadas.

  - Luego de la presentación de los documentos con la estrategia final, el Proyecto facilitará su diseminación y uso mediante el financiamiento de siete talleres de capacitación de un día de duración. Cinco de los talleres de capacitación, uno por cada producto piloto, concentrarán su atención en la estrategia y recomendaciones correspondientes. Las compañías productoras y las asociaciones comerciales pertinentes (si corresponde) serán el público al que se dirigen los talleres. Estas sesiones de capacitación tienen como objetivo explicar a las compañías participantes todo el proceso que va “desde la fábrica hasta el estante de la tienda” y las formas de superar las limitaciones identificadas en las estrategias. Los talleres de capacitación abordarán temas tales como la adaptación del producto, embalaje, envasado, logística de transporte, operaciones aduaneras,  comercialización en el país destinatario y un estudio de caso de las mejores prácticas, tanto en el país de origen como en el mercado destinatario. Todos estos talleres serán dirigidos por el consultor principal así como los dos consultores locales de la Fase 2.

  - Además de los talleres de capacitación a nivel de producto, el Proyecto financiará un curso de un día de duración dirigido por el consultor principal y los dos consultores dominicanos. El taller de capacitación concentrará su atención en la dinámica de los mercados dominicanos en la Florida y Nueva York, tal y como se cubre en las estrategias. Todas las compañías participantes así como las otras partes interesadas pertinentes conformarán el público al que se dirige el curso.

  - Por último, el Proyecto financiará un taller de capacitación para los organismos competentes del sector público que será impartido por el consultor principal así como por los dos consultores locales. Este taller se enfocará en la función que desempeñan los organismos gubernamentales para facilitar el proceso de exportación de los productos nostálgicos en cuestión

III.	Costo del Proyecto y Plan de Financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de ciento setenta mil dólares canadienses (CAN170.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

# Costo y financiamiento

(en dólares canadienses)

| Rubro | Banco | Aporte local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Identificación de los Productos Consultor internacional Personal auxiliar Logística #### Sub-Total | 6.600 0 0 6.600 | 0 1.000 1.300 2.300 | 6.600 1.000 1.300 8.900 |
| ##### Preparación de las Estrategias Consultores locales (2) Consultor internacional (1) Visita a los mercados destinatarios Personal auxiliar Logística ##### Sub-Total | 48.000 57.000 8.100 0 0 113.100 | 0 0 0 7.000 7.700 14.700 | 48.000 57.000 8.100 7.000 7.700 127.800 |
| ##### Capacitación de las partes interesadas Consultores locales (2) Consultor internacional Personal auxiliar Logística ##### Sub-Total | 7.500 11.500 0 0 19.000 | 0 0 1.000 2.000 3.000 | 7.500 11.500 1.000 2.000 22.000 |
| #### Auditoría | 5.000 | 0 | 5.000 |
| #### Imprevistos | 6.300 | 0 | 6.300 |
| ### Total | 150.000 | 20.000 | 170.000 |

IV.	Ejecución

  - La Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC) actuará como Organismo Ejecutor del Proyecto. En este carácter, la SEIC designará a una persona de contacto con la responsabilidad de supervisar la ejecución del Proyecto.