“Informe de Terminación de Proyecto”

Título del Proyecto: Desinversión de Bienes de Turismo.

Número del Proyecto: ATN/ MT-7511-EC

Representación en: Ecuador

Fecha: Abril de 2007

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: Ecuador |  |  |  |  | Fecha de aprobación del donante: 13 de julio de 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proyecto: Desinversión de Bienes de Turismo. |  |  |  |  | Fecha de la Firma del Contrato: 13 de febrero de 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número TC: TC0006013 MIF/AT: |  |  |  |  | Fecha de Validez del Contrato: 13 de febrero de 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número (s) de ATN: ATN/MT-7511-EC |  |  |  |  | Fecha Parcial de Elegibilidad para el Primer Desembolso: 04 de marzo de 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agencia (s) Ejecutora: Ministerio de Turismo del Ecuador. |  |  |  |  | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso: 04 de marzo de 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en País: Rosa Matilde Guerrero M. |  |  |  |  | Fecha del Primer Desembolso: 12 de marzo de 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en sede: Rosario Londoño |  |  |  |  | Fecha Original para el Último Desembolso: 13 de Agosto de 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del Reporte: 18 Abril de 2007 |  |  |  |  | Fecha Actual del Último Desembolso: 13 de mayo de 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Revisión Por Representante: 19 Abril de 2007 |  |  |  |  | Fecha Original del Período de Ejecución: 13 de Febrero de 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del CRG: |  |  |  |  | Fecha Actual del Período de Ejecución: 13 de Febrero de 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de aprobación final: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Período de Ejecución (meses): 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Último desembolso (meses): 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: 150% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: 110% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Datos Financieros del Proyecto. |
| 1. Financiamiento del MIF: - Monto original aprobado: 500,000 - Monto actual aprobado: 500,000 - Monto total cancelado: 0 | - Contribuciones de contraparte: 250,000 2a) De EA: - Monto original aprobado: 250,000 - Monto actual aprobado: 250,000 2b) Co-financiamiento: - Monto original aprobado: 0 - Monto actual aprobado: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2c) Contraparte Total: - Monto original aprobado: 250,000 - Monto actual aprobado: 250,000 - Costo Total del Proyecto: 750,000 |  |  |  |  |  |  |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: Porcentaje de los fondos originales (%): 67% |  | Gastos de Contraparte: - Monto: Porcentaje del Fondo original (%): 33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Co-Financiamiento: - Monto: 0 - Porcentaje del Fondo original N/A(%): |  |  |  |  |  |  |
| III. Datos de Performance del Proyecto. |
|  |  |  | Cronología de las evaluaciones de los ISDPs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # No Si ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados # con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? [ ] [X] |  |  |  | Clasific |  | Jun Año 2002 |  | Dic Año 2002 | Jun. Año 2003 | Dic. Año 2003 | Jun. Año 2004 |  | Dic. Año 2004 | Jun Año 2005 | Feb. Año 2006 |  | Sep. Año 2006 | Final Abri. 2007 |
| # ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? [ ] [ X] |  |  |  | PI [ ] |  | S |  | S | S | S | S |  | U | U | U |  | S | S |
| # ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? # [X] [ ] |  |  |  | OD [ ] |  | H |  | H | H | H | P |  | L | H | H |  | L | P |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? [ ] [X] |  |  |  | SUP [ ] |  | P |  | P | P | HP | HP |  | LP | LP | LP |  | I | H |

| # ¿Se llevo a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? No [ X] Si [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó el desempeño del proyecto? # No [ ] Si [ X] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO # IP [S] DO [P] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? NO [X] SI [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la Respuesta es SÍ, de una breve explicación de esta diferencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la performance del Banco? MS [ ] S [X] I [ ] MI [ ] # ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final?: Evaluación Final por consultor: 27 Oct. 2006 Informe remitido por el Ministerio (Min.) Turismo: 13 Febrero 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  |  |  |  |  |  | # Indicadores clave de performance de los resultados: |  |  |  |  |  |  | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ME |  |  | E |  |  |  | PE |  |  |  | I |  |
| Implantar un proceso eficiente y eficaz de desinversión de bienes del Ministerio de Turismo para lograr mayor rentabilidad y provecho de dichas propiedades en beneficio del sector turístico ecuatoriano. |  |  |  |  | # - Un sistema de desinversión transparente, eficiente y competitivo implementado por el Ministerio de Turismo, utilizado para la venta o delegación de los 36 bienes preidentificados por el equipo de Proyecto (se debe indicar que el diseño del proyecto esperaba que se transfieran los 36 turísticos bienes antes citados a prestadores de servicios turísticos). # Fondo Mixto constituido con un valor inicial de aproximadamente US$6 millones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (OD): ME ( ), E (X), PE ( ), I ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo (ME) |  | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) |  | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Efectivo (PE) |  | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefectivo (I) |  | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto: (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): - Basado en la clasificación citada arriba del OD, describa los resultados (efectos) alcanzados por el proyecto y compárelos con los resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo. Provea una breve explicación sí existiesen diferencias destacables entre ambas. Objetivos; Indicadores; Resultados. Esperados; Alcanzados. Contribuir a la modernización del Ministerio de Turismo y fomentar la participación privada en el desarrollo turístico en Ecuador, mediante la delegación al sector privado, de los servicios turísticos actualmente a cargo del Ministerio.; Porcentaje de incremento de la inversión privada en el sector turístico. -Ministerio de Turismo transfiere propiedad a prestadores de servicios turísticos.; Incremento de la inversión privada en el sector turístico. - Transferencia de propiedad de bienes turísticos, del Ministerio de Turismo, a prestadores de servicios turísticos.; El crecimiento de la inversión privada por efecto de este programa fue de aproximadamente de US$ 2.7 millones, equivalente al monto de la desinversión en bienes adjudicados y/o transferidos. El Ministerio de Turismo logró la delegación al sector privado de los servicios turísticos a su cargo a través de la transferencia de la propiedad de 11 bienes a inversionistas del sector privado, los cuales tenían sustento legal para ser transferidos. Durante la etapa final de ejecución del programa, se logró desarrollar un modelo bajo el marco jurídico vigente para el sector público que permitió al Ministerio de Turismo la delegación al sector privado de los servicios turísticos a su cargo a través de la transferencia de 11 bienes. El indicado modelo fue propuesto como un manual y difundido en varias entidades del sector público nacional y con otros Ministerios de Turismo de la Región. El indicado modelo fue aplicado por el Programa y plasmado en el Manual de Desinversión de Bienes Inmuebles y capital Accionario del Estado, el mismo que ha sido difundido a otros organismos del Estado. La creación del Fondo Mixto de Promoción Turística del Ecuador, permitió contar con recursos para realizar campañas publicitarias del país, tanto a nivel nacional como internacional, como ejemplo, la promoción que se realizó del país en el mundial de fútbol Alemania 2006.. Desarrollar y establecer un proceso modelo de enajenación de bienes de propiedad del Estado. Facilitar la promoción del sector turístico a nivel nacional e internacional.; Diseño y aplicación del modelo establecido en el Ministerio de Turismo y propuesto para el resto del sector público. Campaña de Promoción Turística a nivel nacional e internacional.; Diseño y aplicación del modelo de transferencia de bienes establecido en el Ministerio de Turismo y propuesto para el resto del sector público. Campaña de Promoción Turística a nivel nacional e internacional, realizada. |
| - Comente acerca de la posibilidad de alcanzar los impactos (“goal”/ “meta” en el Marco Lógico) en el corto y mediano plazo (próximos 2 a 3 años), tomando en consideración la sostenibilidad esperada de las acciones iniciadas por el proyecto (VER SECCION VII ABAJO). Compare con las metas esperadas (según están definidas en el Marco Lógico) y provea una breve explicación de las diferencias. El programa de manera implícita sentó las bases para alcanzar la sostenibilidad a través de las siguientes actividades, definidas dentro del marco lógico de sus componentes 3 y 4: - Constitución del Fondo de Promoción de Turismo como receptor de los recursos provenientes de la venta de los activos. - Difusión de los modelos de desinversión entre otros organismos estatales. A continuación los elementos que como parte de la ejecución podrán apoyar la sostenibilidad y que tienen coincidencias con lo planteado: - La creación del Fondo de Promoción Turística apoya de manera directa la sostenibilidad financiera e institucional del programa y del sector turístico, en general. Se debe tener en cuenta que el citado fondo fue creado con una definición clara de las fuentes adicionales de ingresos para su operación, diferentes a las transferencias por desinversión de bienes, adicionalmente, se instrumentó una institucionalidad sustentada jurídica y legalmente a través del cual se le dio origen a la participación de los diferentes actores tanto del sector público y privado en su manejo y gestión. - El proceso de difusión a otros organismos estatales del marco conceptual, guía y lecciones aprendidas de la experiencia de desinversión de bienes vivida en el Ministerio de Turismo, permitirá a otros organismos emprender iniciativas similares de desinversión adoptando y adaptando este marco guía a las características y requerimientos de cada sector económico. La diferencia más importante entre las metas propuestas y la sostenibilidad alcanzada por las acciones iniciadas en el proyecto, radican en el siguiente punto: - Se proveyó al fondo de promoción de fuentes de ingresos diferentes y adicionales a las transferencias realizadas por la desinversión de los bienes, lo que permite prever la continuidad de su funcionamiento una vez finalizado el programa. - Indique otros resultados no previstos originalmente A partir de la metodología y guía de desinversión de bienes públicos realizada por el Ministerio de Turismo otras agencias del gobierno contarán con: El marco de referencia de la manera como deben acometer un proceso como este. La identificación de los puntos críticos sobre los que se debe trabajar de acuerdo con las condiciones propias del sector. Una experiencia real que puede usarse como ejemplo de elementos claves como valoración de bienes, saneamiento legal, saneamiento ambiental, planes y estrategias de promoción y mercadeo. Lecciones aprendidas de la experiencia real para evitar los problemas y errores que hayan generado dificultades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. B Outputs del Proyecto (Productos). |
| Outputs ( “Componentes” en el Marco Lógico) |  |  |  |  |  | Indicadores clave de performance: |  |  |  |  |  |  | Evaluación de los resultados (PI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS |  |  | S |  |  | I |  |  |  | MI |  |  |  |
| - Saneamiento Legal y Evaluación Ambiental. |  |  |  |  | Saneamiento Legal de los Bienes completado. - - Evaluación del impacto socio-ambiental de los bienes completada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diligencia de los bienes para venta y/o delegación al sector privado. |  |  |  |  | - Precio y viabilidad para la venta de los bienes determinados - Sondeo de opinión de los principales inversionistas completado - Bases para el concurso para la desinversión o delegación elaborados - Promoción y Mercadeo completado - Evaluación de las ofertas completado - - Adjudicación y entrega de la propiedades completados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Estructuración e Implementación del Fondo de Promoción Turística. |  |  |  |  | - Fondo establecido y capitalizado (Marco legal en vigencia. Ley de Turismo aprobada y/o Decreto Ejecutivo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Difusión del Modelo de Desinversión entre otros organismos estatales. |  |  |  |  | Folletos producidos - Seminarios y mesas de discusión llevados a cabo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (outputs) del proyecto: (PI): MS ( ), S ( X ), I ( ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio para la clasificación de los productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Satisfactorio (MS) |  |  | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactorio (S) |  |  | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insatisfactorio (I) |  |  | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy insatisfactorio (MI) |  |  | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Basado en la clasificación del PI arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico-(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco). Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. Componente; - Resultados. Esperados; - Alcanzados. 1. Saneamiento Legal y Evaluación Ambiental.; Todos los bienes saneados de acuerdo a la ley en 148 días laborables. Todos los bienes evaluados ambientalmente según criterios establecidos en 3 meses.; - El saneamiento legal de las propiedades realizables se culminó el 23 de diciembre de 2005, mediante la expedición de la Declaración de bienes improductivos del Ministerio de Turismo a través del acuerdo ministerial 20050052. - El informe de evaluación ambiental fue desarrollado por el Instituto de Ecología aplicada de la Universidad San Francisco de Quito y aprobado por la Unidad ejecutora el día 24 de junio de 2002, cuatro meses después de iniciado el programa.. 2. Diligencia de los bienes para venta y/o delegación al sector privado.; Todos los bienes avaluados según los criterios establecidos (Avalúo Comercial de Mercado) en 2 meses. Estrategia lista para cada bien en 1 mes. Documentos precontractuales completos en 2 meses. Inversionistas “sondeados” en 1 mes. Bases aprobadas por titular del Ministerio de Turismo y Ministerio de Economía y Finanzas en 1 mes. Demostraciones de interés o intención de Compra y participación en todos los bienes ofertados en 2 meses. Definición de estrategia de promoción y mercadeo. Informe de la Comisión Evaluadora con análisis y recomendación pertinente. Adjudicación del Comité Especial (conformado de acuerdo al Convenio de Cooperación Técnica y a las normas establecidas en el Reglamento de Enajenación de Bienes establecido en las bases) para cada contratación en 2 meses. Bienes entregados en 1 mes previo la cancelación del valor ofertado, después de su adjudicación.; El Consorcio presentó su informe de valoración de bienes fechado enero de 2004, dos meses después del plazo establecido para la ejecución del contrato. Sin embargo, una vez que se determinaron finalmente los bienes susceptibles de ser enajenados, se actualizó el avalúo a finales del 2005. El Consorcio presentó su estrategia para cada bien en mayo de 2004 y preparó los documentos precontractuales (bases de los 3 concursos públicos). Sin embargo, la indicada estrategia no fue aprobada por las autoridades del Ministerio, debido a una percepción de cierta inseguridad legal para su implementación, por lo que el programa llega a un punto muerto, situación que se supera en la visita de inspección de Banco del 25 de febrero de 2005, en el cual se decide contratar un consultor abogado, quien analiza la situación y realiza una consulta al señor Procurador General del Estado, sobre el procedimiento legal a seguir para la desinversión de los bienes, obteniéndose el criterio positivo del Procurador y dándose sustento legal al proceso de desinversión de bienes por parte del Ministerio. Lo anterior condujo a que las bases preparadas por el Consorcio VELNEC fueron revisadas y ajustadas al proceso legal aprobado mediante Decreto Ejecutivo de noviembre de 2005; así las bases de la primera y segunda convocatoria fueron aprobadas el 20-01-06 y las de la tercera convocatoria el 23-03-06, por todas las instancias requeridas. Cada uno de los bienes susceptibles del proceso de desinversión contó con un A-Z individual que contiene la documentación precontractual completa para efectos de soportar la enajenación. Como parte de la determinación del valor referencial de los bienes a desinvertir, el Consorcio organizó una actividad para sondear el mercado de potenciales interesados. Adicionalmente, antes y durante el Concurso Público se realizó una estrategia y una serie de actividades contempladas en ella de promoción y mercadeo (rueda de prensa en televisión, radio, prensa escrita; convocatoria en prensa nacional y regional; páginas Web; boletín de prensa; brochure y DVD promociónales; publicidad in situ y vallas publicitarias; promoción especializada en el mercado de valores; promoción grupal a través de road shows; etc..). Como resultado de la ejecución de la estrategia de promoción y mercadeo, a las convocatorias se recibieron expresiones de interés sobre 10 de los 12 bienes objeto del proceso lo que equivale al 83% del total de los bienes ofertados. Existen actas de las convocatorias para la enajenación de los bienes, debidamente firmadas por el titular del Ministerio de Turismo y los delegados del titular del Ministerio de Economía y Finanzas así como del delegado del CONAM. Así mismo existen los informes de la Comisión Evaluadora con análisis y recomendación pertinente e, informes de adjudicación de acuerdo a reglamento. Al final del programa el Ministerio de Turismo logró la delegación al sector privado de los servicios turísticos a su cargo a través de la transferencia de la propiedad de 11 bienes a inversionistas del sector privado, los cuales tenían sustento legal para ser transferidos.. 3. Estructuración e Implementación del Fondo de Promoción Turística.; Contrato de Fideicomiso, Reglamentación del fondo y nombramiento de los administradores en 3 meses, de acuerdo a parámetros de mejores prácticas nacionales e internacionales aprobado por titular del Ministerio de Turismo.; El Ministerio de Turismo atendiendo las disposiciones contenidas en la Ley Especial de Desarrollo Turístico y en concordancia con sus objetivos primordiales, en julio de 2002 constituye el Fondo de Promoción Turística bajo una figura de fideicomiso mercantil, con su respectivo reglamento y, nombramiento de los administradores. Al 31 de diciembre de 2006 el fondo mantiene un patrimonio por ingresos superiores a los US$12 millones monto que ha superado lo planeado por el programa (US$6 millones).. 4. Difusión del Modelo de Desinversión entre otros organismos estatales.; Presentaciones (talleres) a autoridades gubernamentales y entrega de agendas y comentarios escritos de las presentaciones en 4 meses.; Se han emitió 2000 folletos para realizar el lanzamiento del Fondo de Promoción Turística y, se ha efectuado el taller de institucionalización del fideicomiso. Talleres con entidades del sector público para promoción del Manual de Desinversión. Edición de 700 Manuales de Desinversión de Bienes Inmuebles y Capital Accionario y entrega del mismo a las entidades del sector Público... |
| # V. Factores Externos que Afectaron el Performance del Proyecto (Supuestos). |
| A. Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados (propósito) del proyecto. Indique sí estos fueron tomados en cuenta como supuestos en el Marco Lógico-(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): - Faltó un análisis previo sobre el inventario de bienes propuesto, para establecer con certeza los que realmente podrían ser enajenados y con base en esa realidad ajustar los alcances y beneficios del programa, pues de otra manera las metas diseñadas inicialmente no eran alcanzables. - Faltó definir los tiempos de ejecución teniendo en cuenta las actividades adicionales que se requieren al trabajar con el sector público. - Alta rotación de los coordinadores por inestabilidad en el ambiente político (Durante el período de ejecución existieron 4 coordinadores). - Detención del proceso de delegación por indefiniciones y vacíos respecto del sustento legal y piso jurídico que no fueron tenidos en cuenta en la definición del programa. Los temas mencionados no fueron considerados como supuestos del marco lógico. B. Outputs del proyecto (Productos) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): Los elementos mencionados en la anterior pregunta A, influenciaron también en los outputs del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique la evaluación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: AE ( ), E ( ), I ( ), MI (X) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altamente Eficiente (AE): |  |  |  | El proyecto fue implementado según la proyección prevista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiente (E): |  |  |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la proyección original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la proyección original o revisada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I): |  |  |  | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la proyección original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la proyección original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Ineficiente (MI): |  |  |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan más del 50% de la proyección original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ ] Baja performance de algunos contratistas o proveedores; [ ] Auditoria externa calificada. [X] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [X] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [ ] Cambios en las políticas nacionales. [ ] Problemas con los fondos de contraparte; [ ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [ ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [X] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora; [ ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ ] Cambios en la política del Banco. [X] Oposición política o de la comunidad; [ ] Dificultades en compras/ provisiones; [ ] Otros (Por favor especificar):. [ ] Performance inadecuada del consultor; [ ] Estimación de costos inadecuado. [ ] Dificultades en la coordinación inter-agencias; [ ] Gastos mayores a lo estipulado. |
| Explicación: La poca eficiencia en la implementación del proyecto se puede explicar por las siguientes razones principales: (i) Falta de continuidad de los recursos y la débil capacidad del equipo ejecutor del programa ha provocado demoras que afectaron el cumplimiento de los tiempos estimados. (ii) La transferencia final de algunos bienes se vio limitada por la oposición política de la comunidad. (iii) Falta de un análisis previo más profundo sobre el grupo total de bienes que debían transferirse y enajenarse, pues varios bienes por problemas jurídicos no factibles de resolverse, no pudieron ser enajenados. (iv) Falta de establecimiento de relaciones de precedencia y agrupación adecuadas al establecer las actividades que se debían desarrollar en el proceso de implementación del programa. (v) Parecería adecuado que la definición de indicadores no se hubiese basado en términos temporales tan precisos sobre todo al tratarse de un proyecto de ejecución del sector público, pues ello podría llevar a comprometer la calidad de los procesos de contratación y de los proveedores por el afán de cumplir con dichos términos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Análisis de Sostenibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comente acerca de la sostenibilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto. A continuación se presentan los elementos que apoyarán la sostenibilidad del programa. - La creación del Fondo de Promoción Turística apoya de manera directa la sostenibilidad financiera e institucional del programa y del sector turístico, en general. Se debe tener en cuenta que el citado fondo fue creado con una definición clara de las fuentes adicionales de ingresos para su operación, diferentes a las transferencias por desinversión de bienes, adicionalmente, se instrumentó una institucionalidad sustentada jurídica y legalmente a través del cual se le dio origen a la participación de los diferentes actores tanto del sector público y privado en su manejo y gestión. - El proceso de difusión a otras entidades estatales del marco conceptual, guía y lecciones aprendidas de la experiencia de desinversión de bienes vivida en el Ministerio de Turismo, permitirá a otros organismos emprender iniciativas similares de desinversión adoptando y adaptando este marco guía a las características y requerimientos de cada sector económico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Compare los niveles previstos de sostenibilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. El proyecto en su diseño consideró de manera implícita las bases para alcanzar la sostenibilidad a través de las siguientes actividades, definidas dentro del marco lógico de sus componentes 3 y 4: - Constitución del Fondo de Promoción de Turismo como receptor de los recursos provenientes de la venta de los activos. - Difusión de los modelos de desinversión entre otros organismos estatales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sostenibilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. - El proyecto no tenía contemplado la realización de un seminario de sostenibilidad. Ver literal A de esta sección. Sin embargo, se debe mencionar que con el organismo ejecutor se ha acordado seguir adelante con la ejecución del resto de bienes que tendrían algún potencial de venta, pero que a la fecha no fueron vendidos por problemas jurídicos de su constitución, no fáciles de solventarse, tan es así que en el Ministerio se constituyó una unidad de enajenación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto en el futuro. - Cambios políticos que no valoren de forma adecuada la existencia del fondo de Promoción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sostenibilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Muy Probable (MP)  Probable (P) Poco Probable (PP) Improbable (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Lecciones Aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Haga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo y finalización del proyecto. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, como así también los factores externos que hayan afectado la performance del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la performance y resultados, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo. Las lecciones aprendidas que abajo se apuntan son resultado de las visitas de inspección realizadas, de los talleres de seguimiento y, del taller de cierre, las mismas que han sido reflejadas en el informe final de la UE, en el informe de evaluación final del proyecto y en el informe a los estados financieros. A. Nivel del Programa - Durante la ejecución del programa se pudo constatar que en Ecuador no existe una discriminación racional entre bienes públicos de uso privado y bienes públicos de interés general y uso irrestricto. Además de ello, el Estado carece de un sustento legal acorde con su potestad y ámbito públicos, lo que en el caso del PDBT se evidenció al momento de ejercer su ánimo de señor y dueño, por lo que es menester promover una legislación innovadora y otros instrumentos que permitan atender de manera racional y efectiva esta problemática existente. - En general, el Estado ha demostrado no ser un administrador diligente de bienes y servicios, menos aún si ello involucra actividades económicas o empresariales usualmente mejor llevadas por el sector privado. Lo que hace evidente, la necesidad de implementar un mecanismo de rendición de cuentas sobre la administración de los bienes del sector público, sobre la base de un inventario que no solamente permita identificar claramente los bienes de su propiedad, sino que además permita monitorear y ejercer control sobre su situación. - Durante el Saneamiento Legal de las Empresas de Economía Mixta (EEM), se pudo evidenciar que: (i) Las inversiones realizadas por el Estado y tratadas por el PDBT, no le han representado ningún rédito económico y contrariamente a lo esperado, le han ocasionado permanentes gastos. En ninguno de los casos se han recibido ingresos generados por las inversiones debido a que en general éstas fueron realizadas sin planificación alguna, y finalmente, en la mayoría de los casos, abandonadas. (ii) No se visualiza un régimen de control adecuado por parte de la Superintendencia de Compañías, tanto en la operación como en los procesos de liquidación, es así que en las EEM tratadas en el PDBT, han tomado entre 14 y 19 años. - En el proceso de ejecución del programa se constató que dependiendo del número de bienes a considerar y del nivel de organización de cada entidad, la etapa inicial de levantamiento y clasificación de grandes volúmenes de información y documentación pertinente a cada bien puede ser una tarea relativamente compleja, por lo anterior se debe prever un sistema de archivo codificado, el espacio para colocarlo y personal de apoyo adicional para la organización inicial del mismo, así como, un sistema de administración documentaria. - Es importante la creación, formal y desde el inicio, de la Unidad de Desinversión responsable de la iniciativa, pues la carencia de definiciones en este aspecto ocasiona falta de colaboración y entendimiento sobre las tareas y responsabilidades que competen a las distintas unidades o áreas de la entidad desinversora y aquellas que competen a la Unidad de Desinversión. - En general, las iniciativas de desinversión deberían contemplar un diagnóstico de la situación de la entidad desinversora y la determinación de una línea base que refleje la realidad existente al inicio de actividades. ##### B. Nivel de la Ejecución - La falta de continuidad de los recursos humanos que han pertenecido al equipo ejecutor y su inadecuada capacidad institucional afectan el cumplimiento de los tiempos estimados de ejecución del proyecto, por tanto es menester fortalecer la gestión de las Unidades Ejecutoras, adoptando herramientas o metodologías que les permitan una mejor planificación y organización, consecución de objetivos y resultados, monitoreo de la ejecución; y gestión administrativa y financiera. - El diseño de un programa de esta naturaleza y que tenga como ejecutor a una institución pública debe contemplar como una actividad preliminar o incluirlo en el tiempo estimado, la determinación del procedimiento y sustento legal para proceder a su ejecución. - La ausencia de controles permanentes sobre el avance del proyecto, hace imposible anticipar desviaciones y retrasos, por tanto resulta necesario establecer y crear los mecanismos claves para la ejecución de los programas como son un sistema de análisis de riesgo (AR), plan de ejecución del programa (PEP) y plan operativo anual (POA), pues permiten que el proyecto cuente con: un sistema real de indicadores de desempeño y avance que permita hacer un seguimiento y anticipar desviaciones y retrasos; un cronograma ajustado al tiempo de ejecución del programa y mantener un proceso de control sobre el avance que permita hacer un seguimiento riguroso para anticipar desviaciones y retrasos. A manera de ejemplo se puede citar el sistema implementado para la ejecución del proyecto a partir del 2005, mismo que permitió planificar y definir acciones correctivas y propositivas en la ejecución del proyecto, con lo cual se destrabó el proceso y se lograron cumplir los objetivos e indicadores señalados en las secciones de este documento. - La sostenibilidad tanto financiera como institucional debe quedar definida de manera clara y real desde las etapas de formulación y definiciones iniciales en los proyectos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya como Anexo el Informe Final de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sostenibilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco. IX. Informe Final de la Agencia Ejecutora. (Anexo No. 1) |
| #### X. Otros Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya cualquier otro documento que puede contribuir a un mayor entendimiento de los resultados de desarrollo del proyecto. (Anexo No. 2 – Informe de evaluación Final). (Anexo No. 3 – ISDP del proyecto actualizado al 17 de abril de 2007). (Anexo No. 4 – Informe final sobre estados financieros del 13 de febrero de 2002 al 31 de diciembre de 2006). (Anexo No. 5 – Manual de Desinversión de Bienes Inmuebles y capital Accionario del Estado, generado por el proyecto). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

No hay bases de información para establecer el real incremento de la inversión privada, por lo cual se expresa en cifras absolutas.