## PA
BRASIL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI/RJ - PROCIDADES
Contrato de Empréstimo: 2941/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES
Atualizado em: 30/09/2020
Atualização No : 12
Atualizado por : UGP Niterói -Mariana Pacheco - Subcoordenadora de Aquisições e Vanessa Araujo - Especialista em Aquisições e Finanças (Gerenciadora)
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | UGP | Urbanização na Comunidade de Capim Melado | Contratação de empresa para execução de obras Execução de diversos serviços de urbanização na comunidade do Capim Melado, com construção da quadra, praça, creche, melhorias habitacionais, recuperação da área degradada | Sistema Nacional (SN) | 1 | 510/4313/12 | 4271.6857 | 0 | 100 | II - Custos Diretos | Sistema Nacional | 2012-06-13 | 2012-08-29 | Concorrência Pública Nacional | ______ | Contrato em Execução
1.2 | UGP | Urbanização na Comunidade de Vila Ipiranga | Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização, Contenção, Creche, Praças, unidades Habitacionais, Drenagem,Modulos Sanítarios da Vila Ipiranga. | Sistema Nacional (SN) | 1 | 510/4280/11 | 8650.7291 | 0 | 100 | II - Custos Diretos | Sistema Nacional | set-10 | 2011-08-16 | Concorrência Pública Nacional | ______ | Contrato Concluído
1.3 | UGP | Urbanização na Comunidade São José | Contratação de empresa para execução de obras | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 180/0401/17 | 13034.2477 | 76 | 24 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-10-01 |  | BR-B3809 | Contrato em Execução
|  |  | Contratação de empresa para execução de obras (Aditivo) |  |  | 180/0401/17 | 999.1258 | 0 | 100 | [6 empty] | Previsto
1.4 | UGP | Urbanização da Comunidade Igrejinha | Contração da empresa para execução de obras | Sistema Nacional (SN) | 1 | 180/0468/18 | 7230.0864 | 0 | 100 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | 2018-04-01 | 2018-06-01 | Concorrência Pública Nacional |  | Contrato em Execução
|  |  | Contração da empresa para execução de obras (Aditivo) |  |  | 180/0468/18 | 1418.3825 | 0 | 100 | II - Custos Diretos |  |  | 2019-11-01 |  |  | Contrato em Execução
1.5 | UGP | Parque das Águas | Contratação de empresa para execução de obras | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 270/008/16 | 2260.6688 | 93 | 7 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | 2016-06-16 | 2016-08-01 |  | BR-B3629 | Contrato Concluído
|  |  | Contratação de empresa para execução de obras (Aditivo) |  | 1 | 270/008/16 | 68.1135 | 0 | 100 | II - Custos Diretos |  |  | 2018-07-26 |  |  | Contrato Concluído
1.6 | UGP | Praça Leoni Ramos | Contratação de empresa para execução de obra e/ou serviços de infra-estrutura ubarna(contrato de repasse nº0177854-8, valor de repasse R$ 195.000,00) e o enterno (contrato de Repasse nº 0183224-47, valor de repasse R$243.750,000) da Praça Leone Ramos - São Domingos | Sistema Nacional (SN) | 1 | 510/4248/16 | 325.499 | 0 | 100 | II - Custos Diretos | Sistema Nacional | 2006-04-01 | 2006-06-01 | Tomada de Preços | ______ | Contrato Concluído
1.7 | UGP | Praça São João | Contratação de empresa para execução de obras de revitalização do Jardim São João | Sistema Nacional (SN) | 1 | 510/4509/08 | 224.6417 | 0 | 100 | II - Custos Diretos | Sistema Nacional | set-07 | 2008-10-09 | Tomada de Preços | ______ | Contrato Concluído
[6 empty] | Total | 38483.1803
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UGP | Aquisição de Equipamentos, Infraestrutura e Desenvolvimento do CCO com instalações | Aquisição de controladores semafóricos em tempo real e demais serviços | Licitação Pública Nacional (LPN) | Global | 270/116/2015 | 5551.9512 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | 2015-11-15 | 2016-06-22 |  | BR-B3477 | Contrato em Execução
|  |  | Aquisição de controladores semafóricos em tempo real e demais serviços (Aditivo) |  |  | 270/116/2015 | 281.9525 | 0 | 100 | II - Custos Diretos |  |  | 2018-06-22 |  |  | Contrato em Execução
|  |  | Aquisição de controladores semafóricos em tempo real e demais serviços (Aditivo) |  |  | 270/116/2015 | 570.9933 | 0 | 100 | II - Custos Diretos |  |  | 2018-12-01 |  |  | Contrato em Execução
2.2 | UGP | Equipamentos de Informática e de Comunicação Visual - 1ª Fase | Aquisição de hardware e software para o fortalecimento institucional | Licitação Pública Nacional (LPN) | Por Item | 180/485/2017 | 272.5265 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-08-01 |  | BR-B3715 | Contrato Concluído
2.3 | UGP | Equipamentos de Informática e de Comunicação Visual - 2ª Fase | Aquisição de hardware e software para o fortalecimento institucional | Licitação Pública Nacional (LPN) | Por Item | 180/485/2017 | 255.2716 | 41 | 59 | II - Custos Diretos | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-11-01 |  |  | Processo em Curso
[6 empty] | Total | 6932.695
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UGP | Atividades de trabalho técnico social nas Comunidades de Igrejinha e São José | Apoio Técnico sócioambiental aos Projetos | Licitação Pública Nacional (LPN) | Global | 270/074/2015 | 329.0374 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | Ex-Post | 2016-06-22 | 2016-11-23 |  | BR11823 | Contrato em Execução
|  |  | Apoio Técnico sócioambiental aos Projetos (Adito) |  |  | 270/074/2015 | 115.4795 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | [5 empty] | Previsto
3.2 | UGP | Atividades de regularização fundiária nas Comunidades de São José e Igrejinha | Elaboração de proposta de parcelamento do solo e titularidade fundiária dos lotes | Licitação Pública Nacional (LPN) | Global | 270/079/2015 | 346.9963 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | Ex-Post | 2016-09-01 | 2017-04-18 |  | BR-B3737 | Contrato em Execução
|  |  | Elaboração de proposta de parcelamento do solo e titularidade fundiária dos lotes (Aditivo) |  |  | 270/079/2015 | 50.6104 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | [5 empty] | Previsto
[6 empty] | Total | 791.5132
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | UGP | Apoio ao Gerenciamento do Programa e monitoramento e supervisão de obras do programa. | Assessoria Técnica a UGP | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 270/023/2014 |  | 2897.7626 | 83 | 17 | I - Engenharia e Administração | Ex-Ante | Development Business em 21.05.2014 | 2015-05-01 |  | BR10960 | Contrato em Execução
|  |  | Assessoria Técnica a UGP (Aditivo) |  | 270/023/2014 |  | 599.1245 | 0 | 100 | I - Engenharia e Administração |  |  | 2018-10-24 |  |  | Contrato em Execução
|  |  | Assessoria Técnica a UGP (Aditivo) |  | 270/023/2014 |  | 538.5288 | 0 | 100 | I - Engenharia e Administração | [5 empty] | Previsto
4.2 | UGP | Atualização da Linha de Base do Programa | Avaliação do valor de mercado de imóveis nas áreas do Componente I para compor a linha de base do indicador. Realização de avaliacão para o valor de mercado de 80 (oitenta) propriedades (Terrenos e unidades habitacionais) das Seguintes Comunidades no programa do BID (Banco Interamericano de desenvolvimento): Capim Melado, Vila Ipiranga, Igrejinha( Caramujo) e São José , no município de Niterói | Sistema Nacional (SN) | 080/004107/2013 |  | 0 | 0 | 0 | I - Engenharia e Administração | Sistema Nacional | 2013-06-14 | 2014-07-03 | PREGÃO PRESENCIAL | ______ | Contrato Concluído
4.3 | UGP | Avaliação Final do Programa |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 100 | 100 | 0 | I - Engenharia e Administração | Ex-Post | 2021-03-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.4 | UGP | Auditoria Externa do Programa | Auditar as Demonstrações Financeiras do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 270/075/2015 |  | 57.3152 | 100 | 0 | I - Engenharia e Administração | Ex-Ante | Diário Municipal em 03.02.2016 | 2016-09-26 |  | BR 11666 | Contrato Concluído
|  |  | Auditar as Demonstrações Financeiras do Programa (Aditivo) |  | 270/075/2015 |  | 61.7833 | 100 | 0 | I - Engenharia e Administração |  |  | 2018-11-27 |  |  | Contrato em Execução
|  |  | Auditar as Demonstrações Financeiras do Programa (Aditivo) |  | 270/075/2015 |  | 24.9781 | 0 | 100 | I - Engenharia e Administração | [5 empty] | Previsto
4.5 | UGP | Projeto Básico e Executivo das obras da Comunidade São José | __________ | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 270/025/2014 |  | 1253.0915 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | Development Business em 21.05.2014 | 2014-12-01 |  | BR10841 | Contrato Concluído
4.6 | UGP | Projeto Básico e Executivo das obras da Comunidade Igrejinha | __________ | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 270/032/2015 |  | 585.548 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | Development Business em 18.07.2014 | 2015-09-01 |  | BR11080 | Contrato Concluído
4.7 | UGP | Projeto Executivo de Parque das Águas | __________ | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 270/058/2015 |  | 223.1739 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | Diários Municipal e Estadual, Jornal O Dia em 23.01.2015 | 2015-07-01 |  | BR10996 | Contrato Concluído
4.8 | UGP | Desenvolvimento do Cadastro Multifinalitário com GEO | __________ | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 270/044/2015 |  | 1462.2744 | 81 | 19 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | Development Business em 13.11.2015 | 2016-05-01 |  | BR11426 | Contrato Concluído
|  |  | Aditivo |  | 270/044/2015 |  | 169.8816 | 0 | 100 | II - Custos Diretos |  |  | 2018-05-22 |  |  | Contrato Concluído
4.9 | UGP | Pesquisa Imobiliária de imóveis para processo de reassentamento em São José | Pesquisa Imobiliária de imóveis a serem sugeridos para o processo de reassentamento na modalidade Indenização Assitida, na comunidade de São José | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 27.35 | 100 | 0 | I - Engenharia e Administração | Ex-Post | 2020-10-13 | 2020-11-05 |  |  | Previsto
[5 empty] | Total |  | 8000.812
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | UGP | Apoiar a PMN na estruturação do Cadastro Multifinalitário com GEO | __________ | Comparação de Qualificações (3 CV) | 270/022/2015 | 18.1123 | 100 | 0 | 1 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | 2014-06-01 | 2014-10-01 |  | BR10783 | Contrato Concluído
5.2 | UGP | Apoiar na estruturação do Programa de Capacitação | __________ | Comparação de Qualificações (3 CV) | 270/024/2014 | 18.1123 | 100 | 0 | 1 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | 2014-06-01 | 2014-12-01 |  | BR10840 | Contrato Concluído
5.3 | UGP | Avaliação Intermediária do Programa |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 180/1393/2017 | 16.3095 | 100 | 0 | 1 | I - Engenharia e Administração | Ex-Ante | 2018-02-01 | 2019-02-01 |  |  | Contrato em Execução
[5 empty] | Total | 52.5341
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | UGP | Curso para o Nível Operacional, Gerencial e Estratégico da PMN | Contratação de empresa para ministrar cursos | Licitação Pública Nacional (LPN) | 190/001/2017 |  | 168.8719 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | 2017-10-01 | 2018-03-01 |  | BR-11951 | Contrato Concluído
[6 empty] | Total | 168.8719
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)