Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

Nicaragua

Fortalecimiento de la Salud Comunitaria y Extensión de Servicios de Salud y Nutrición en las Comunidades del Corredor Seco de Nicaragua

(NI-L1081)

Anexo de Análisis Económico

Este documento fue elaborado por: Emmanuelle Sánchez-Monin, Sarita Vollnhofer (las dos, SPH/CNI) con insumos de Juan José Barrios (Consultor), Nydia Contardo (Consultora), Fabiola Prado (Consultora), Giovanella Quintanilla (CID/CNI) y Beatriz Zurita (SCL/SPH).

Índice de Contenidos.

Introducción	4

El Programa – justificación principal, presupuesto resumido	4

Los municipios priorizados: características y población	7

Matriz de resultados, población meta y proyección de coberturas	10

Sección I.: Costeo del Programa	12

1.1	Costeo del Componente 1	12

1.2	Costeo del Componente 2	15

1.2.1	Función de Producción del Conjunto de Servicios	16

1.2.2	Frecuencia esperada de los servicios del conjunto	17

1.2.3	Resultados	18

Sección II.: Impacto Fiscal del Programa	20

2.1	El Contexto Macroeconómico	20

2.2	La Tendencia del Gasto en Salud	21

2.3	Evolución del Presupuesto del Ministerio de Salud	22

2.4	Proyecciones del Presupuesto del MINSA e Impacto fiscal del componente 2	25

2.5	Impacto fiscal del Componente 1 – Subcomponente 1: Plan de Optimización	28

2.6.-  Impacto en la atención del Subcomponente 1.1: Estimación de la distribución de los nuevos recursos humanos	31

Sección III.:  Análisis de Eficacia en fución del Costo del Programa.	34

3.1	Porqué un análisis de efectividad, y no Costo – Beneficio.	34

3.2	Metodología de estimación de beneficios	35

3.3	Estimación del Costo para generar esos beneficios.	38

3.4	Conclusión	38

Abreviaturas

| AVAD | Años de Vida Ajustados por Discapacidad |
| --- | --- |
| BCN | Banco Central de Nicaragua |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| BM | Banco Mundial |
| CPN | Controles Prenatales |
| DIU | Dispositivos Intra Uterinos |
| ECMAC | Entrega Comunitaria de Métodos Anticonceptivos |
| EDA | Enfermedades Diarreicas Agudas |
| EPN | Estrategia de País con Nicaragua |
| ES | Establecimientos de Salud |
| ENDESA | Encuesta Demográfica y de Salud |
| GONI | Gobierno de Nicaragua |
| INIDE | Instituto Nacional de Información para el Desarrollo |
| INETER | Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales |
| IRA | Infecciones Repiratorias Agudas |
| MEF | Mujeres en Edad Fértil |
| MHCP | Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| MINSA | Ministerio de Salud |
| MIFAN | Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez |
| MPMP | Marco Presupuestario de Mediano Plazo |
| MOSAFC | Modelo de Salud Familiar y Comunitaria |
| ODM | Objetivos de Desarrollo del Milenio |
| OMS | Organización Mundial de la Salud |
| POA PROCOSAN | Plan Operativo Anual Programa Comunitario de Salud y Nutrición |
| RO | Reglamento Operativo |
| SILAIS | Sistemas Locales de Atención Integral a la Salud |
| VPCD | Vigilancia y Promoción del Crecimiento y Desarrollo |

# Introducción

## El Programa – justificación principal, presupuesto resumido

- El Programa de Fortalecimiento de la Salud Comunitaria y Extensión de Servicios de Salud y Nutrición en las Comunidades del Corredor Seco de Nicaragua es un programa de apoyo a la implementación del modelo de salud de Nicaragua en sus aspectos comunitarios.  Combina objetivos de creación de las condiciones y de extensión propia de servicios de promoción, prevención y atención primaria a la salud en comunidades rurales dispersas.  La extensión misma está priorizada en 33 municipios de los SILAIS de Madriz, Nueva Segovia, León, Chinandega, Estelí, Matagalpa y Managua, pertenecientes al llamado Corredor Seco, una región caracterizada por condiciones de sequía crónica.

- El objetivo del programa es fortalecer la capacidad del MINSA de extender servicios de promoción, prevención y atención primaria a la salud en comunidades rurales dispersas, con el fin de mejorar el estado de salud de la población más vulnerable. Ese objetivo pretende lograrse mediante la optimización de la composición del personal asistencial y la extensión priorizada de servicios comunitarios de salud y nutrición, con especial énfasis en las niñas y niños menores de dos años y en las mujeres en edad fértil aprovechando la ventana de oportunidad de los mil días.

- Para el cumplimiento de sus objetivos y metas, el Programa consta de tres componentes principales: i) Optimización de Recursos Humanos para la Extensión Comunitaria; ii) Extensión de servicios comunitarios en municipios priorizados del Corredor Seco; y iii) Administración, gestión, evaluación y otros costos.

- Componente 1. Optimización de los recursos humanos para la extensión comunitaria (US$25,6 millones).  A través de este componente el MINSA implementará tres productos: (i) el plan de optimización del talento humano, (ii) la formación inicial y capacitación en servicio del personal captado en los perfiles prioritarios, y (iii) la puesta a escala de innovaciones en las estrategias comunitarias.

- Plan de optimización. El financiamiento cubrirá la compensación debida por ley a los trabajadores que decidan retirarse al haber cumplido los requisitos señalados en el párrafo Error: Reference source not found. El monto presupuestado cubre la compensación de 80% de los 2.100 potenciales protagonistas, porcentaje de participación estimado por el MINSA. Los retiros generarán un ahorro neto para el MINSA principalmente por la porción de antigüedad en la remuneración del personal que se retire, con el cual el MINSA podrá dar un salto en su capacidad de atención, reasignando la masa salarial liberada a la captación de personal apto para turnos nocturnos, con perfiles más afines al modelo y en zonas más deficitarias de personal.

- Formación inicial y capacitación del personal para atención primaria y comunitaria. Se financiarán los gastos operativos, materiales y beca de formación inicial para 1.100 técnicos por captar en los perfiles de auxiliares de salud, higienistas, educadores para la salud, técnicos quirúrgicos y en estadística. El MINSA ya cuenta con los contenidos de esa oferta de formación técnica, misma que será corta e impartida en sedes descentralizadas con apoyo de las universidades. Los criterios de captación incluirán el arraigo local de los becados. Para asegurar la continuidad de la atención se iniciará con la formación de los perfiles ahora escasos, para luego abrir el plan de optimización –iniciando ése con los perfiles disponibles actualmente. Adicionalmente, se financiarán los gastos de pasantía del personal de atención primaria ya en servicio para la correcta aplicación de las normas de atención primaria y de vigilancia de la salud y nutrición comunitarias.

- Puesta a escala de estrategias comunitarias. Se financiará finalmente la puesta a escala de las innovaciones y ajustes normativo-operativos al ECMAC y PROCOSAN. Se contempla mayores transferencias de responsabilidades al personal técnico y a la red comunitaria, el uso de tecnologías para optimizar el acompañamiento a la red comunitaria y el registro y seguimiento de la atención comunitaria, en especial apoyando el desarrollo continuo del SICO, financiando la reproducción de materiales, la dotación de equipo y equipamiento y los gastos de pasantía para al personal de atención primaria en la implementación de esas innovaciones.

- Componente 2. Extensión de servicios comunitarios de salud y nutrición en municipios priorizados del Corredor Seco (US$6,8 millones). Condiciones para la extensión de servicios. El MINSA buscará en este sub-componente potencializar la capacidad de la red comunitaria y de los ESAFC en la implementación del ECMAC y PROCOSAN. Para ello el programa financiará la capacitación de más de 3.900 agentes comunitarios, buscando certificar a una proporción creciente de la red comunitaria en el dominio de los contenidos del manual único del brigadista recién desarrollado por el MINSA. También se financiarán los gastos y materiales para el acompañamiento y seguimiento del trabajo de la red comunitaria por parte del personal de salud, la dotación de equipo de cómputo en los municipios, su conexión a la red de datos del MINSA, la dotación de teléfonos y plan de datos para varios brigadistas en cada comunidad para que reporten con esa tecnología las captaciones, atenciones y referencias comunitarias, extendiendo gradualmente el uso del SICO. Finalmente, se financiará la dotación correspondiente para las visitas comunitarias de los ESAFC, tales como termos, equipo antropométrico y diagnóstico básico.  Los productos del componente 2, subcomponente 1 son: (i) “Agentes comunitarios quienes usan equipos móviles para el registro y la referencia comunitaria”; y (ii) “ESAFC cuentan con el equipo y equipamiento básico para el trabajo sectorizado”.

- Extensión de servicios. Bajo el segundo sub-componente el programa financiará en los municipios priorizados, el costo incremental de extender la cobertura de servicios comunitarios cuyos alcances seguirán las normas del PROCOSAN y del ECMAC. El conjunto además cubrirá las referencias de planificación familiar al primer nivel. La atención será considerada como producto del programa utilizando cuatro prestaciones como indicadores trazadores del conjunto, que serán: (i) Mujeres en Edad Fértil (MEF) atendidas y/o captadas con método anticonceptivo por la estrategia ECMAC en los registros mensuales de atención; (ii) embarazadas y puérperas atendidas con vigilancia y consejería nutricional comunitaria; (iii) niñas y niños menores de dos años atendidos con vigilancia y consejería nutricional comunitaria mensual; y (iv) niñas y niños menores de seis años atendidos y/o referidos por enfermedad en la comunidad. El MINSA reportará el número de personas atendidas y los recursos financiarán un monto fijo por persona atendida aplicando el mecanismo establecido en el Programa de Mejoramiento de la Salud Familiar y Comunitaria (Préstamo 2527/BL-NI ). Una auditoría técnica externa certificará la cobertura semestralmente y evaluará la calidad de la atención con periodicidad anual.

- El costeo de la extensión de cobertura presentado en la Sección 2 detalla las prestaciones y la metodología utilizada que parte de la función de producción de las prestaciones según su protocolo, y aplica las frecuencias esperadas de las mismas basado en las condiciones demográficas, epidemiológicas y de demanda de la población priorizada, determinando así el costo promedio anual por mujer y por niña/o del área priorizada.  Se estima en US$12,5 equivalentes por año y mujer, y en US$16,25 equivalentes por año y niña/o menor de seis años.  Dado que la cobertura actual en el Corredor Seco se sitúa entre 10 y 25% según el componente, el porcentaje de financiamiento de la atención bajo el programa será del 90% para el ECMAC, del 80% para la vigilancia de embarazadas y del 75% para ambos componentes de la niñez, permitiendo así cubrir el margen incremental de cobertura sin desplazar el financiamiento pre-existente al programa. El costo será verificado anualmente mediante el análisis de los registros contables del MINSA, pudiéndose ajustar los montos en períodos posteriores a la verificación.

- Componente 3. Administración, gestión, evaluación y otros costos (US$2,6 millones). El último componente financiará los gastos para la gestión del programa, en especial lo relacionado con el cumplimiento del Plan de Salvaguardias de Gestión descrito en el párrafo 2.3. Ello incluye el fortalecimiento del equipo a cargo de la coordinación del programa, los gastos de supervisión por ese equipo y la asistencia técnica para la auditoría de verificación de los servicios financiados bajo el subcomponente 2.2, para la validación de costos del mismo y para la evaluación del programa. El financiamiento cubrirá también la auditoría financiera, otros costos financieros y de imprevistos.

- El Programa está financiado por medio de un préstamo de inversión por 35 millones de dólares provenientes en iguales partes del Capital Ordinario y del Fondo de Operaciones Especiales, y está previsto desembolsarse en un plazo de 4 años.

Tabla 1: Presupuesto resumen

|  |  |  | BID NI-L1081 | % | GONI | NI-T11XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Optimización de los Recursos Humanos para la Extensión de la salud comunitaria | 25.641.200 | 73,3 |  | - |
| 1.1 |  | Plan de Optimización del Talento Humano | 23.615.000 |  |  |  |
| 1.2 |  | Formación y capacitación del personal de relevo | 1.200.000 |  |  |  |
| 1.3 |  | Implementación de estrategias comunitarias innovadoras | 826.200 |  |  | 250.000 |
| 2 |  | Extensión de Servicios Comunitarios en Municipios del Corredor Seco | 6.830.528 | 19,5 | 1.200.000 |  |
| 2.1 |  | Fortalecimiento de capacidades de atención primaria y comunitaria |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Extensión de servicios comunitarios |  |  |  |  |
| 3 |  | Administración, supervisión y evaluación | 1.260.739 | 3,6 |  | - |
| 3.1 |  | Asistencia técnica, administración, monitoreo | 858.400 |  |  |  |
| 3.2 |  | Auditoría técnica externa | 167.339 |  |  |  |
| 3.3 |  | Evaluación | 35.000 |  |  | 250.000 |
| 3.4 |  | Auditoría financiera | 200.000 |  |  |  |
| 4 |  | Costos Financieros * | 800.000 | 2,3 |  |  |
| 5 |  | Imprevistos | 467.533 | 1,3 |  | - |
|  |  | TOTAL | 35.000.000 | 100% | 1.200.000 | 500.000 |
|  | * Con recursos nacionales el Ministerio de Hacienda cubre el concepto de la comisión de crédito, aunque no sea reflejada en los estados financieros del programa. Los intereses son considerados gastos elegibles a ser financiados con recursos del financiamiento. |  |  |  |  |  |

## Los municipios priorizados: características y población

- Los Departamentos de Madriz y Nueva Segovia y municipios del norte de León, Estelí, Chinandega, y del oeste de Matagalpa conforman el denominado Corredor Seco de Nicaragua, en el cual un patrón de sequía crónica crea condiciones de inseguridad alimentaria que junto con otros determinantes de salud desfavorables resultan en una desnutrición y morbilidad infantiles entre las más altas del país. En 2010, la probabilidad de morir por deficiencias nutricionales fue 3,5 veces más alta en Madriz que a nivel nacional. La Encuesta de Demografía y Salud 2011-12 (ENDESA) reporta prevalencias de desnutrición crónica en menores de cinco años en Madriz y Nueva Segovia muy por encima del nivel nacional (29,5% y 27,7% respectivamente vs. 17,3%), prevalencias altas de enfermedad diarreica y tasas de hospitalización de menores de cinco años por neumonía y diarrea muy superiores a los niveles nacionales.

- El proceso de priorización de municipios en los que la operación financiará la extensión de servicios comunitarios de salud y nutrición se realizó a partir de los tres criterios siguientes: Primero se priorizó los SILAIS que tienen al menos un municipio en el Corredor Seco según la acepción del Instituto Nacional de Estudios Territoriales (INETER), Madriz, Nueva Segovia, León, Chinandega, Estelí, Matagalpa, Managua, Boaco y Chontales. Segundo se excluyó municipios que están atendidos por la Operación “Mejora de la Salud Familiar y Comunitaria” del Banco Mundial (BM). Para los municipios que se quedaron, se calculó un índice teniendo en cuenta los cuatros indicadores presentados en la tabla abajo. Para cada indicador se ordenó la lista de municipios por quintiles bajo cada criterio; el quintil más afectado (o prioritario) recibió un puntaje de 5, y el menos afectado (menos prioritario), un puntaje de 1.  Se sumó el puntaje de los cuatro indicadores por cada municipio, resultando en un orden de priorización.

Tabla 2: Indicadores de focalización

| Fuente: Elaboración propia. Indicador | Fuente | Año |
| --- | --- | --- |
| Porcentaje de Pobreza Extrema | Encuesta de Medición del Nivel de Vida 2005 Instituto Nacional de Información de Desarrollo | 2005 |
| Hectáreas secas por cada 1000 habitantes | Total de Hectáreas secas por municipios según registros de INETER. Datos de población 2012 de la Oficina de estadísticas MINSA | 2009 |
| Tasa de atenciones por EDA en menores de 5 años por 1000 habitantes | Registros de Vigilancia epidemiológica MINSA. Datos de población de la Oficina de estadísticas MINSA | 2008-2012 |
| Tasa de atenciones por Neumonía en menores de 5 años por 1000 habitantes | Registros de Vigilancia epidemiológica MINSA. Datos de población de la Oficina de estadísticas MINSA | 2008-2012 |

- Según ese orden, 32 municipios presentan una puntuación total de 9 a 18 puntos (del máximo posible de 20).  El MINSA y el Banco acordaron incluir el municipio de El Crucero, dada la alta incidencia de infecciones respiratorias y neumonía en la niñez, misma que se explica por una problemática de calidad del aire (influencia del volcán Masaya) y la dispersión de las comunidades rurales de ese municipio, de forma similar a los del Corredor Seco.  Eso municipio no está priorizado bajo ninguno de los programas de cooperación externa.

- Resultan priorizados 33 municipios de Madriz, Nueva Segovia, Estelí, Chinandega, León, Managua y Matagalpa.  Este ámbito consta de cerca de 700 comunidades, con una población estimada de 681 mil personas, entre las cuales, 184 mil mujeres en edad fértil, 28 mil menores de dos años y 86 mil menores de seis años. La tabla siguiente indica la lista de estos municipios así como el puntaje de cada uno en los indicadores de focalización.

Tabla 3: Listado de Municipios Priorizados para la Operación

| Orden de Prioridad | SILAIS | MUNICIPIO | Población 2013 | Hect. Secas x 1000 hab. | Índice de pobreza extrema | Total de puntuación | Tasa de Neumonía en < de 5 años | Tasa de EDA en < 5 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | León | Santa Rosa del Peñón | 10,711 | 5 | 5 | 18 | 5 | 3 |
| 2 | Estelí | San Juan de Limay | 14,745 | 5 | 5 | 18 | 3 | 5 |
| 3 | N. Segovia | Macuelizo | 6,638 | 5 | 4 | 17 | 3 | 5 |
| 4 | N. Segovia | Mozonte | 8,015 | 5 | 4 | 15 | 3 | 3 |
| 5 | N. Segovia | Santa María | 4,793 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 |
| 6 | León | La Paz Centro | 31,732 | 5 | 3 | 17 | 5 | 4 |
| 7 | León | El Jicaral | 11,577 | 5 | 3 | 16 | 4 | 4 |
| 8 | Managua | San Francisco Libre | 10,869 | 5 | 3 | 12 | 1 | 3 |
| 9 | León | Larreynaga | 32,222 | 5 | 2 | 15 | 5 | 3 |
| 10 | Matagalpa | Ciudad Darío | 50,438 | 5 | 2 | 14 | 5 | 2 |
| 11 | Madriz | San José de Cusmapa | 7,851 | 4 | 5 | 18 | 4 | 5 |
| 12 | Madriz | San Lucas | 15,060 | 4 | 5 | 17 | 4 | 4 |
| 13 | Madriz | Totogalpa | 14,436 | 4 | 5 | 14 | 3 | 2 |
| 14 | Matagalpa | Terrabona | 14,045 | 4 | 4 | 13 | 2 | 3 |
| 15 | Madriz | Somoto | 38,006 | 4 | 2 | 15 | 4 | 5 |
| 16 | Estelí | La Trinidad | 22,033 | 4 | 2 | 14 | 3 | 5 |
| 17 | Estelí | Condega | 30,412 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 18 | Madriz | Palacagüina | 15,055 | 4 | 1 | 11 | 2 | 4 |
| 19 | Estelí | San Nicolás | 7,437 | 3 | 5 | 16 | 3 | 5 |
| 20 | Madriz | Telpaneca | 22,189 | 3 | 5 | 14 | 3 | 3 |
| 21 | Estelí | Pueblo Nuevo | 23,491 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 |
| 22 | Madriz | Yalagüina | 11,784 | 3 | 2 | 13 | 3 | 5 |
| 23 | Estelí | Estelí | 123,772 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| 24 | N. Segovia | Ciudad Antigua | 5,923 | 2 | 5 | 17 | 5 | 5 |
| 25 | Chinandega | San Pedro del Norte | 5,091 | 2 | 5 | 15 | 3 | 5 |
| 26 | Chinandega | San Francisco del Norte | 7,196 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 |
| 27 | Madriz | Las Sabanas | 4,913 | 2 | 3 | 15 | 5 | 5 |
| 28 | León | Telica | 25,628 | 2 | 3 | 13 | 5 | 3 |
| 29 | N. Segovia | Dipilto | 6,113 | 2 | 3 | 12 | 4 | 3 |
| 30 | N. Segovia | San Fernando | 10,483 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| 31 | N. Segovia | Ocotal | 42,655 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 |
| 32 | Madriz | San Juan de Río Coco | 30,748 | 1 | 5 | 13 | 3 | 4 |
| 33 | Managua | El Crucero | 15,145 |  |  |  |  |  |
|  | Total Población Operación |  | 681,206 |  |  |  |  |  |

- En la siguiente tabla se presenta las proyecciones de población para el periodo 2013-2017 para los grupos meta: Mujeres en edad fértil, mujeres embarazadas, menores de dos años y menores de seis años.

Tabla 4: Población Meta del Programa

| Población | Años |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Población total | 681,206 | 697,555 | 713,599 | 729,298 | 744,613 |
| Mujeres en edad fértil | 134,977 | 139,026 | 143,058 | 147,064 | 151,035 |
| Mujeres embarazadas | 16,317 | 16,344 | 16,161 | 15,977 | 15,793 |
| Niños menores de dos año | 28,415 | 28,813 | 29,187 | 29,538 | 29,863 |
| Niños menores de seis años | 85,701 | 86,901 | 88,031 | 89,087 | 90,067 |

Fuente: Estimaciones basadas en tasas de crecimientos históricas.

Tabla 5: Cobertura esperada

| Población | Año |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Mujeres en edad fértil atendidas por ECMAC | 12,512 | 21,459 | 26,471 | 36,248 |
| Mujeres embarazadas | 1,961 | 3,232 | 3,834 | 5,054 |
| Niños menores de dos año | 8,644 | 14,594 | 17,723 | 23,890 |
| Niños menores de seis años | 26,070 | 44,015 | 53,452 | 72,053 |

## Matriz de resultados, población meta y proyección de coberturas

- La Matriz de Resultados plantea impactos en cuanto al estado nutricional de la niñez, a la reducción de la morbilidad severa en la niñez y ampliación del acceso a servicios primarios de salud sexual y reproductiva en zonas rurales dispersas. Los resultados esperados giran en torno a aumentar la asignación de personal asistencial del primer nivel, en especial en perfiles técnicos y de enfermería, así como a la ampliación de la red comunitaria activa, y la mejoría de las capacidades. También se espera mejorar el registro y uso de la información epidemiológica y de servicios a nivel comunitario. Como resultado final, se espera mejorar la cobertura de atención primaria a la niñez y mujeres en edad fértil en áreas rurales dispersas. Las reformas planteadas en materia de talento humano son un requisito, ya que el modelo comunitario requiere no solamente de las mejorías de productividad sino del crecimiento de personal esperado. Esas reformas están calibradas para hacer realidad la esencia del modelo: la extensión de la cobertura en las comunidades combinada con la transferencia o responsabilidad compartida con las comunidades.

La tabla siguiente incluye indicadores adicionales que, si bien no quedaron en la matriz definitiva, son de interés y podrían ser medidos de contar con recursos adicionales de cooperación técnica.

Tabla 6: Indicadores por tipo y metas del Programa

| Nivel | Indicador | Línea Base | Meta Final |
| --- | --- | --- | --- |
| Impactos esperados | Desnutrición crónica en menores de 2 años en los SILAIS de Madriz y Nueva Segovia (%) | 19,6% | 14% |
|  | Tasa de hospitalización por enfermedad diarréica aguda (EDA) en menores de cinco años en los SILAIS de Madriz y Nueva Segovia (%) | 8,8 por 1.000 menores de cinco años | 6 por 1.000 menores de cinco años |
|  | Tasa de hospitalización por neumonía en menores de cinco años en los SILAIS de Madriz y Nueva Segovia (%) | 28,6 por 1.000 menores de cinco años | 20 por 1.000 menores de cinco años |
|  | Demanda insatisfecha de planificación familiar en el SILAIS de Madriz (%) | 14% | 12,5% |
| Resultados esperados | Enfermeras y auxiliares asignadas al primer nivel de atención por 10.000 habitantes en los SILAIS de Madriz, Nueva Segovia, Estelí, Chinandega y León. | 60,42 | 64,88 |
|  | Tasa de “agente comunitario” por sector en los municipios priorizados. | 15 comunitarios por sector rural y 25 comunitarios en sector urbano. | 20 comunitarios por sector rural y 25 comunitarios en sector urbano. |
|  | Porcentaje de los rrecursos técnicos (estadísticos, higienistas, educadores para la salud, y auxiliares de enfermería) que son empíricos en los SILAIS priorizados. | 75% de empíricos | 25% de empíricos |
|  | Porcentaje agentes comunitarios activos de los municipios priorizados certificado en los contenidos del Manual Único del Brigadista. | 0% | 20% |
|  | Porcentaje de municipios priorizados cuyo reporte de atenciones e información comunitaria está reportada al SILAIS por medio del SICO mensualmente. | 50% de los municipios priorizados | 90% de los municipios priorizados |
| Resultado final | Porcentaje de niños de 23 meses de edad del área priorizada que cuentan con su esquema de vacunación completo. | 67,5% | 80% |
|  | Prevalencia de métodos modernos de planificación familiar en el área priorizada. | 75,8% | 80% |

# Sección I.: Costeo del Programa

## Costeo del Componente 1

- Los conceptos de gasto del primer componente constan en la tabla siguiente.  El costo fue estimado en función de los datos hitóricos del Ministerios, tanto en el caso de las beacs y matrículas, como de los otros conceptos de gastos recurrentes.  Las bonificaciones fueron calculadas por la División General de Recursos Humanos en apego a las reglas del Convenio Colectivo.  El costeo del Programa supone tasas de participación de los potenciales protagonistas del Plan según indicado en el “Análisis del Programa de Optimización del Talento Humano”, y resumido en la sección 2.5 del presente estudio.

| Tabla 7: Tipo de gastos y costeo del Componente 1. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad/sub-producto | Concepto de gasto | Supuestos de Costo unitario | Memoria de cálculo | Fuente | Impacto fiscal |
| Producto 1: Personal acogido en el Plan de Optimización |  |  |  |  |  |
| Bonificaciones | Transferencia a personas | Según salario bruto de cada protagonista | 20+5 meses de salario bruto | Base de datos de la DGRH | Erogación única. Condición: retiro del funcionario. Puede implicar tramitación de pensión por parte de la persona, si cumpliera con los requisitos de ley. |
| Divulgación del plan | Reproducción de materiales | Datos históricos de actividades similares. | 5,000 | Estimación MINSA | Nulo |
|  | Logística de eventos de divulgación |  | 10,000 |  | Nulo |
| Actividad/sub-producto | Concepto de gasto | Supuestos de Costo unitario | Memoria de cálculo | Fuente | Impacto fiscal |
| Producto 2: Personal Formado en perfiles técnicos priorizados |  |  |  |  |  |
| Formación de auxiliares de salud | Beca: Estipendio | C$500 | mensuales, por 6 meses presupuesto original: 300 becados. | Estimación DGRH y DGDI | Erogación única, pero prever deserción y necesidad de reposición a lo largo de los años. |
|  | Beca: Matrícula | US$480 | TOTAL, para 6 meses Pagado a la entidad docente para cubrir materiales, logística de formación, remuneración de formadores | DGDI | Erogación única, pero prever deserción y necesidad de reposición a lo largo de los años. |
| Formación de Higienistas | Mismos conceptos: Estipendio y matrícula. | C$500 por mes US$480 totales | Presupuesto original: 150 becados |  |  |
| Formación de Educadores para la Salud | Mismos conceptos: Estipendio y matrícula. | C$500 por mes US$480 totales | Presupuesto original: 150 becados |  |  |
| Formación de Estadisticos | Mismos conceptos: Estipendio y matrícula. | C$500 por mes US$480 totales | Presupuesto original: 75 becados |  |  |
| Capacitación de personal APS en servicio | Mismos conceptos: Estipendio y matrícula. | C$500 por mes US$480 totales | Presupuesto original: 3000 becados |  |  |
| Actividad/sub-producto | Concepto de gasto | Supuestos de Costo unitario | Memoria de cálculo | Fuente | Impacto fiscal |
| Producto 3: Equipos Municipales de salud implementando estrategias innovadoras de salud comunitaria |  |  |  |  |  |
| Asignación por equipo | Gastos de supervisión | NA | Presupuesto original reservó US$1,800 por año y por municipio. 153 municipios | DGECA/DGPD | Erogación semi-recurrente: prever rondas de refrescamiento periódicas, cada 3 a 5 años |
|  | Gastos de capacitación | NA |  |  |  |
|  | Reproducción de protocolos | NA |  |  |  |
|  | Materiales de promoción | NA |  |  |  |
|  | Papelería especializada | NA |  |  |  |

- El primer sub-componente consiste en la puesta en práctica del Plan de Optimización. Este Plan forma parte del Convenio Colectivo y Salarial 2012-2014 y permite que los trabajadores que hayan cumplido 50 años de edad y tengan a lo menos 30 años de antigüedad en el sector, puedan acceder voluntariamente a una “Bonificación Especial” siempre que se retire de la labor en la institución. El retiro no es vinculante con pensión por vejez, ya que para la jubilación existen los requisitos legales de edad distintos, como mencionado más arriba. La Bonificación especial es la siguiente y aumenta conforme la edad del trabajador, constituyendo un incentivo mayor al retiro a los mayores de edad:

Tabla 8: Bonificación especial

| 30 AÑOS DE LABOR EN EL MINSA | AÑOS DE EDAD | PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN ESPECIAL* |
| --- | --- | --- |
| 30 años de labor en el MINSA | 50 | 80 % |
| 30 años de labor en el MINSA | 51-52 | 85 % |
| 30 años de labor en el MINSA | 53-54 | 90 % |
| 30 años de labor en el MINSA | 55 | 95 % |
| 30 años de labor en el MINSA | 56 o más | 100 % |

* sobre 20 meses del salario básico, más antigüedad y más incentivos, siempre y cuando los devenguen

Fuente: Convenio Colectivo y Salarial 2012-2014 MINSA

- Los montos requeridos según la base de datos de personal del MINSA constan en la siguiente tabla.

Tabla 9: Número de personas con requisitos cumplidos y montos requeridos

| AÑO | N° Personas | BONIFICACIÓN ESPECIAL SEGÚN CONVENIO COLECTIVO C$ | COTIZACIÓN PATRONAL SEGÚN CÓDIGO LABORAL/INSS C$ | GRAN TOTAL C$ | US$ EQUIVA-LENTES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 1.927 | 599.702.548 | 95.952.408 | 695.654.955 | 28.130.002 |
| 2014 | 41 | 10.789.807 | 1.726.369 | 12.516.176 | 506.113 |
| 2015 | 132 | 31.466.703 | 5.034.673 | 36.501.376 | 1.475.996 |
| Total general | 2.100 | 641.959.058 | 102.713.449 | 744.672.508 | 30.112.111 |

Fuente: MINSA, Junio 2013

## Costeo del Componente 2

- El costeo de los dos primeros productos del componente 2 siguió la misma lógica como para el componente 1.

| Tabla 10: Tipo de gastos y costeo del Componente 2. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad/sub-producto | Concepto de gasto | Supuestos de Costo unitario | Memoria de cálculo | Fuente | Impacto fiscal |
| Producto 1: Agentes de la red comunitaria usando tecnología móvil… |  |  |  |  |  |
| Agentes captados, capacitados y con equipamiento básico | Viático, kit de materiales y de equipamiento básico | Dato hitórico, capacitaciones recientes | US$100 x Agente capacitado | DGDI | Proyectar rotación de agentes comunitarios y refrescamiento de las capacitaciones, cada 3 años aproximadamente |
| Agentes Comunitarios dotados de equipos móviles | Plan de dato con teléfono incluído | Dato de negociación reciente con proveedor | US$7 mensual por persona 48 meses 3 agentes por comunidad 682 comunidades | DGPD | Recurrente |
| Conectividad de los Centros de Salud a la red de datos del MINSA | Plan de datos red cerrada | Dato de negociación reciente con proveedor | US$75 mensuales por punto conectado 33 Centros Municipales y 7 SILAIS | DGPD | Recurrente |
| Supervisión y acompañamiento de las estrategias por el nivel municipal, departamental y central | Viaticos y logística de supervisión | Presupuesto anual por comunidad | US$300 4 años 682 comunidades | DGDI | Recurrente |
| Producto 2: ESAFC dotados de equipamiento |  |  |  |  |  |
| ESAFC dotados… | Dotación de por equipo de salud de estetoscopios, tallímetros, termos para transporte de biológicos, etc. | Dotación cada dos años | US$1,200 por equipo, 228 equipos 2 veces en la vida del proyecto | DGECA | Semi-recurrente. |

- Los servicios comunitarios de salud y nutrición serán financiados mediante la transferencia de un monto per cápita al MINSA, por persona atendida. Los alcances seguirán las normas del Programa Comunitario de Salud y Nutrición (PROCOSAN) y las del protocolo de la Entrega Comunitaria de Métodos Anticonceptivos (ECMAC).

### Función de Producción del Conjunto de Servicios

- Para efectos del costeo de la cartera de servicios se tomó como referencia el listado de servicios y prestaciones que fue elaborado en conjunto con el MINSA para las cuatro intervenciones de la oferta de servicios del Programa. Según las normas del PROCOSAN, las intervenciones identificadas fueron los siguientes: vigilancia nutricional a embarazadas, puérperas y recién nacidos; vigilancia y consejería nutricional a menores de dos años; así como promoción, prevención y atención comunitaria a casos de enfermedades prevalentes de la infancia. También se incluirá en el conjunto la Entrega Comunitaria de Métodos Anti-Conceptivos (ECMAC), y la atención en el primer nivel de puesta y seguimiento a Dispositivos Intra Uterinos (DIU), anticoncepción inyectable y esterilizaciones. En Apéndice se presenta la estructura de prestaciones y servicios del Programa.

- Para calcular los costos unitarios de los diferentes componentes se utilizó el enfoque consistente en determinar el valor monetario de los insumos y la Función de Producción (FDP) que requiere cada servicio y sus respectivas prestaciones para conocer el costo “téorico” de entregar los servicios de aplicar las normas y protocolos del MINSA. La FDP describe la forma en que los insumos o factores de producción (recursos humanos y materiales) se combinan para transformarse en servicios. En consecuencia, la FDP estimada para los servicios y prestaciones del Programa está integrada por los siguientes elementos:

- Recursos que corresponden al tiempo asignado de agentes comunitarios y Equipos de Salud Familiar y Comunitario (ESAFC), los insumos (medicamentos, materiales, etc.) y otros costos indirectos.

- Productos intermedios que corresponden a aquellos que se derivan directamente de la combinación de los recursos y que genera un servicio o un producto claramente identificable y medible. Estos productos intermedios son indispensables para obtener un producto final; por ejemplo, una consulta, una sesión de consejería, una sesión de pesaje.

- Productos finales que corresponden a aquellos que conducen a la entrega de un servicio de atención para atender un problema o una necesidad especifica en salud, por ejemplo total de: actividades de planificación familiar realizadas, menores de 5 años vacunados con pentavalente, niños de 1 a 4 años con 2 controles de Vigilancia y Controle al Crecimiento y Desarrollo (VPCD).

- El primer paso en el proceso de la estimación del costeo consistió en identificar, a partir de los protocoles y normas del MINSA, las acciones requeridas para cada intervención, el tiempo dedicado por los recursos humanos, y los insumos (medicamentos, materiales, etc.) necesarios. Posteriormente, se asignaron en la función de costos unitarios (precio de insumos, remuneración y/o viáticos de recursos humanos). Luego, se ponderó el costo de cada intervención por su probabilidad y frecuencia de ocurrencia entre la población meta y por las variaciones que se pueden presentar dentro de una intervención (ej. consejería más frecuente si un niño no alcanza el peso esperado en la siguiente sesión de pesaje).

- La estimación del costeo está reflejada en una hoja electrónica que incluye e integra la demanda, la estructura de las prestaciones, los costos unitarios de insumos, los costos de remuneración y/o viáticos de RRHH y las frecuencias de utilización de los servicios (vínculo electrónico).

- Los valores unitarios de RRHH e insumos se obtuvieron de los registros del MINSA sobre procesos de compra recientes y estos valores fueron validados con los técnicos del MINSA tanto de las áreas asistenciales como administrativas (compras). En Apéndice se presentan los listados de los precios unitarios utilizados para las estimaciones de costos.

### Frecuencia esperada de los servicios del conjunto

- Para el cálculo de los costos se realizó la estimación de las probabilidades de ocurrencia de los eventos dentro de cada una de las prestaciones. Las frecuencias que se presentan en la tabla 11 fueron estimadas para los siete SILAIS priorizados con base en los resultados de la ENDESA 2011-12 y los registros del MINSA, y fueron validadas con los equipos técnicos del MINSA.

Tabla 11: Frecuencias esperadas para las atenciones del conjunto.

| Intervención | Variaciones | Eventos | Frecuencia ó % |
| --- | --- | --- | --- |
| ECMAC | Mezcla de Métodos anticonceptivos (preferencia, % del total de métodos) | Condón |  |
|  |  | Pastillas |  |
|  |  | Inyección 1 mes |  |
|  |  | Inyección 3 meses |  |
|  |  | DIU |  |
|  |  | Esterilización |  |
|  | Demanda | Promedio de todos los métodos no permanentes |  |
| Vigilancia nutricional Embarazadas, puérperas, y recién nacidos | Estado nutricional normal | Vigilancia y consejería |  |
|  | Desnutrición | Vigilancia, consejería y entrega micronutrientes |  |
| Vigilancia y consejería nutricional mensual Menores de 2 años | Estado nutricional normal | Vigilancia y consejería | Mensual |
|  | Desnutrición | Vigilancia, consejería y entrega micronutrientes | 2 veces al mes |
| Promoción, prevención y atención comunitaria a casos de enfermedades prevalentes de la infancia Menores de 6 años | Enfermedad diarréica aguda (EDA) | No severa |  |
|  |  | Severa |  |
|  | Enfermedad respiratoria aguda (IRA) | No severa |  |
|  |  | Severa |  |

### Resultados

- Las siguientes tablas presenten el costo promedio por beneficiario y año, así como la proyección total de la extensión de cobertura y costo total por subgrupo de la población meta.

Tabla 12: Costo promedio por beneficiario y año

| Intervención | Población meta | Costo promedio (US$) |
| --- | --- | --- |
| Entrega Comunitaria de Métodos Anticonceptivos (ECMAC) | Mujeres en Edad Fértil (MEF) | 12.8 |
| Vigilancia nutricional | Embarazadas, puérperas, y recién nacidos | 7.1 |
| Vigilancia y consejería nutricional mensual | Menores de 2 años | 22 |
| Promoción, prevención y atención comunitaria a casos de enfermedades prevalentes de la infancia | Menores de 6 años | 13 |

- De acuerdo con las metas de cobertura indicada anteriormente el costo total de entrega de conjunto de servicios es US$5,38 millones en los cuatro años, de que el 80% se financiará por el préstamo (US$4,18 millones) , el otro 20% con recursos del tesoro (US$1,2 millones). En su último año, el Programa atenderá a 166,828 mujeres en edad fértil y a 60,204 niños menores de seis años

Tabla 13: Costos de la extensión de cobertura según población meta  (Miles US$)

| Intervención | Población meta | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECMAC | MEF | 160,159 | 274,672 | 338,835 | 463,978 | 1,237,644 |
| PROCOSAN | Embarazadas, puérperas, y recién nacidos | 13,925 | 22,948 | 27,225 | 35,882 | 99,980 |
| PROCOSAN | Menores de 2 años | 190,165 | 321,061 | 389,897 | 525,581 | 1,426,703 |
| Promoción, prevención y atención comunitaria a casos de enfermedades prevalentes de la infancia | Menores de 6 años | 338,913 | 572,198 | 694,878 | 936,695 | 2,542,685 |
|  | Total | 703,161 | 1,190,879 | 1,450,834 | 1,962,136 | 5,307,011 |

# Sección II.: Impacto Fiscal del Programa

## El Contexto Macroeconómico

- Nicaragua es una economía pequeña, agroexportadora y abierta, con una alta dependencia histórica del entorno y de financiamiento externo. Estos factores vuelven al país vulnerable al comportamiento de la economía internacional, razón por la cual se encontró afectada por la crisis económica internacional del 2008.

- Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), la economía nicaragüense presentó una tendencia de recuperación en el periodo 2010-2012 con respecto a los resultados de 2009, logrando un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 3.6% y el 5.2% frente a un -2.2% en 2009 (a precios constate de 2006). Esa tendencia se encuentra en línea con la recuperación de la economía mundial y las expectativas de crecimiento en Latinoamérica. Los principales indicadores macro económicos de Nicaragua entre 2008 y 2012 se pueden observar en la siguiente tabla.

Tabla 14: Principales Indicadores Macroeconómicos 2008-2012

| Tipo | Conceptos | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicadores del Sector Real | PIB per cápita (US$) | 1,456 | 1,420 | 1,477 | 1,636 | 1,730 |
|  | PIB real (crecimiento %; a precios de 2006) | 4.0 | -2.2 | 3.6 | 5.4 | 5.2 |
|  | PIB nominal (millones de US$) | 8,254 | 8,156 | 8,587 | 9,636 | 10,508 |
| Indicadores Fiscales (% del PIB) | Ingresos fiscales | 17.3 | 16.1 | 16.8 | 17.5 | 17.7 |
|  | Gastos fiscales | 17.6 | 18.0 | 17.3 | 17.0 | 17.2 |
|  | Gastos capitals | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 4.1 |
|  | Balance global | -0.4 | -1.9 | -0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | Deuda pública | 57.7 | 61.0 | 59.9 | 54.4 | 51.5 |
|  | Deuda externa | 42.5 | 44.9 | 45.1 | 42.3 | 40.8 |
| Indicadores Externos (% del PIB a menos que se indique lo contrario) | Balance en Cuenta Corriente | -18 | -10 | -10 | -14 | -13 |
|  | Exportaciones de mercancías (millones de US$) | 1475 | 1394 | 1851 | 2264 | 2677 |
|  | Importaciones de mercancias (millones de US$) | 3995 | 3229 | 3873 | 4864 | 5418 |
|  | Inversión Extranjera Directa | 7.6 | 5.3 | 5.9 | 10.0 | 7.7 |
|  | Remesas | 9.9 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.7 |
|  | Reservas Internacionales Brutas (millones de US$) | 1,141 | 1,573 | 1,799 | 1,892 | 1,887 |
|  | Reservas Internacionales Netas (millones de US$) | 1,030 | 1,423 | 1,632 | 1,711 | 1,718 |
| Indicadores Monetarios y Cambiarios | Tasa de Inflación (fin de periodo) | 13.8 | 0.9 | 9.2 | 8.0 | 6.6 |
|  | Crecimiento de los agregados monetarios (M2) | 8.4 | 10.4 | 24.7 | 9.4 | 17.1 |
|  | Tipo de cambio nominal (promedio) | 19.37 | 20.34 | 21.36 | 22.42 | 23.55 |
|  | Tipo de cambio nominal (fin de periodo) | 19.85 | 20.84 | 21.88 | 22.98 | 24.13 |

Fuente: BCN y MHCP, Ministerio de Hacienda y Crédito Público Nicaragua.

- En esta sección las cifras del presupuesto son reportadas por las fuentes (Ministerio de Hacienda y Banco Central de Nicaragua) en Córdobas corrientes (C$) y convertidas en Dólares (US$)- equivalentes aplicando al tasa de cambio oficial promedio del año correspondiente, para dar al lector un órden de magnitud comparable con otros países.

- Para la Fundación Nicaragüense de Desarrollo Económico (FUNIDES), la recuperación económica, que comenzó en la segunda mitad de 2009, se mantuvo durante el primer semestre del 2010 impulsado principalmente por el dinamismo de las exportaciones. En efecto, las exportaciones experimentaron una recuperación en el periodo 2009-2011, posterior a la tasa de decrecimiento de 0.05 experimentada en el año 2009. En el corto plazo, la evolución económica dependerá del ritmo de crecimiento de la economía mundial y de las condiciones políticas e institucionales internas.

## La Tendencia del Gasto en Salud

- El gasto en salud forma parte del gasto social que en conjunto se compone además del gasto en educación, servicios de asistencia social, vivienda y servicios comunitarios, así como servicios recreativos, culturales y religiosos.

Tabla 15: Gasto en Salud y Presupuesto MINSA, en millones de US$ equivalentes.

| Conceptos | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Educación | 339.7 | 364.3 | 354.0 | 367.1 | 388.3 |
| Salud | 236.4 | 252.1 | 245.6 | 263.6 | 316.9 |
| Servicio Social y Asistencia Social | 59.2 | 46.0 | 46.4 | 60.0 | 64.5 |
| Vivienda y Servicios Comunitarias | 135.5 | 133.9 | 156.8 | 183.7 | 216.4 |
| Servicios Recreativos, Culturales y Religiosos | 11.8 | 11.5 | 12.0 | 13.7 | 14.1 |
| Total Gasto Social | 782.7 | 807.8 | 814.9 | 888.3 | 1,000.2 |
| Presupuesto MINSA | 236.3 | 251.8 | 245.4 | 260.6 | 296.9 |
| Gasto en Salud como porcentaje del Gasto Social | 30.2 | 31.2 | 30.1 | 29.7 | 31.7 |
| Gasto Social como porcentaje del PIB | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 9.5 |
| Gasto en Salud como porcentaje del PIB | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3.0 |
| Presupuesto MINSA como porcentaje del PIB | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.8 |

Fuente: BCN y MHCP, Nicaragua; cifras en millones de US$ corrientes.

- Como se observa en la tabla anterior, el gasto en salud representa de un 30% a 32% del total del Gasto Social. Cabe destacar que el 98%, en promedio, del gasto en salud corresponde al presupuesto del MINSA y en menores porcentajes a asignaciones, subvenciones y algunos gastos en salud de entidades como el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN).  El presupuesto destinado al sector social y al MINSA ha mantenido una participación relativamente estable con relación al PIB. Esta tendencia sugiere que en los próximos años los recursos para salud mantendrán, dentro de este orden de magnitud, su participación en el PIB y en el Gasto Social.

## Evolución del Presupuesto del Ministerio de Salud

- La prioridad asignada al sector salud se refleja en el hecho que el presupuesto ejecutado por el MINSA creció un 167% entre 2005 y 2012, del equivalente de US$159 a US$297 millones. Dentro de ese aumento ha habido fluctuaciones ya que entre el 2005 y el 2008 el ritmo de crecimiento fue del 12.6%, 17.8%, 12% y 6.5%, respectivamente. Entre 2009 y 2010 se observó el único año de disminución del presupuesto en 2.5%, como consecuencia de la crisis económica internacional del 2008. El presupuesto presentó una tendencia de recuperación en el periodo 2010-2013, logrando un crecimiento del 6.2% entre 2010 y 2011, del 13.9% entre 2011 y 2012, y del 8.1% entre 2012 y 2013. Esas fluctuaciones deben tomarse en cuenta al hacer proyecciones futuras:  parece ser que siempre que el presupuesto pueda ser aumentado, MINSA está siendo beneficiado, pero el presupuesto total está vulnerable a choques externos.

Gráfica 1: Presupuesto del MINSA 2005-2013, en millones de US$ corrientes

Fuente: BCN y MHCP, Nicaragua

- Históricamente, el presupuesto del MINSA ha dependido del financiamiento con recursos externos. En promedio, durante el periodo 2001 a 2004, el 88% del financiamiento del presupuesto provino de donaciones o préstamos externos, otro 6% de recursos del tesoro. En los últimos años la tendencia se ha revertido y el financiamiento con recursos del tesoro es ahora mayoritario. Del 2009 al 2011, en promedio, se financió 69% del presupuesto del MINSA con recursos del tesoro y solo 13% con recursos externos, como se observa en la tabla 16. Lo anterior, muestra la dependencia financiera decreciente del MINSA de recursos externos.

Tabla 16: Participación de las fuentes de financiamiento del presupuesto del MINSA, 2009-2011*

| Concepto | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Recursos del Tesoro | 70.8% | 65.4% | 69.7% |
| Rentas con destino especifico | 1.8% | 1.3% | 1.2% |
| Rentas del Tesoro / Alivio | 12.0% | 19.5% | 19.4% |
| Donaciones Externas | 8.3% | 11.0% | 8.4% |
| Préstamos Externos | 7.1% | 2.8% | 1.3% |

Fuente: Reportes de Informes Financieros 2009-2011, MINSA, Nicaragua.
Porcentaje del presupuesto

- En la tabla 17 se relaciona la ejecución presupuestaria del MINSA por Programa para los años 2009-2012.

Tabla 17: Ejecución presupuestaria del MINSA por Programas 2009-2012 , millones de US$ corrientes

| Presupuesto | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades Centrales | 20 | 22 | 20 | 21 |
| Proyectos Centrales | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Actividades Sedes Locales | 13 | 10 | 11 | 13 |
| Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Atención Integral en el Primer Nivel de Atención | 90 | 92 | 97 | 111 |
| Atención de Salud Hospitalaria | 126 | 117 | 127 | 144 |
| TOTAL | 252 | 245 | 261 | 297 |

Fuente: Informes de Liquidación del Presupuesto General 2009-2012, MHCP, Nicaragua.

- El MINSA estructura su presupuesto en la llamada estructura programática realemente por nivel de atención en el que se produce el gasto, y ya no programas, en el sentido de la agrupación vertical de acciones hacia un objetivo de salud, como el Programa de salud materna o el Programa de Atención Integral a Enfermedades de la Prinmera Infancia – esa logica vertical es la que se solía aplicar en el presupuesto antes del 2008.  La distribución de los llamados programas dentro del presupuesto total del MINSA no ha cambiado mucho durante los últimos años. Se observa que el ítem correspondiente a “Actividades Centrales” ha reducido su participación del 8.1% en el 2009 al 7.2% en el 2012, los Servicios de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades han aumentado del 0.8% en el 2009 al 2% en el 2012. El porcentaje de los Servicios de Atención Integral en el Primer Nivel de Atención ha aumentado del 35.6% en el 2009 al 37.6% en el 2012, y el de los Servicios de Atención de Salud Hospitalaria ha disminuido del 50% en el 2008 al 48.5% en el 2012. Esta recomposición refleja una tendencia de reasignación para canalizar recursos hacia servicios de promoción, prevención y atención en salud, actividades que son las afines a los servicios financiados en el componente 2 del Programa. La participación promedio por tipo de Programa para el periodo 2009-2012 se indica en la Gráfica 2

Gráfica 2: Estructura del Presupuesto del MINSA por Programa (promedio 2009-2012)

Fuente: Elaboración propia con datos del Informes de Liquidación del Presupuesto General 2009-2012, MHCP, Nicaragua

- Tomando en cuenta que el Componente 2 del Programa de Fortalecimiento de la Salud Comunitaria y Extensión de Servicios de Salud y Nutrición en las Comunidades del Corredor Seco de Nicaragua se implementará en 33 municipios del Corredor Seco, es importante mostrar (Tabla 18) la ejecución presupuestaria de los Servicios de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, distribuida entre los SILAIS de Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Chinandega y León. Estos SILAIS reciben en promedio 27% del presupuesto total dedicado al Programa de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades.

Tabla 18: Ejecución presupuestaria del Programa Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, 2010-2012 (Millones de Dólares)

| Categoría | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecución presupuestaria TOTAL del Programa Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades | 5.3 | 6.6 | 6.0 |
| Ejecución presupuestaria SILAIS del Programa Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades | 1.6 | 1.8 | 1.5 |
| % de participación SILAIS del Programa Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades | 30% | 28% | 24% |

Fuente: Informe de Gestión 2010-2012, MINSA; Ejecución presupuestaria de los SILAIS: datos del MINSA.

## Proyecciones del Presupuesto del MINSA e Impacto fiscal del componente 2

- Las proyecciones presentadas a continuación se basan en el Marco Presupuestario de Mediano Plazo anexado al Presupuesto 2013, y que indica que “para el período 2012-2016 [los supuestos] toman como base la revisión de las perspectivas internacionales por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a abril 2012” (MPMP 2013-2016, p30).

Tabla 19: Supuestos macroeconómicos del MPMP

| Conceptos |  |  | Proyecciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| PIB 1/ (millones C$ corrientes) | 208,934.6 | 234,409.2 | 258,824.1 | 285,234.6 | 313,258.0 | 346,037.9 | ND |
| PIB 1/ (tasas de crecimiento Real) | 5.1 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | ND |
| Inflación anual promedio | 8.1 | 8.5 | 7.9 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 2/ |
| Tipo de cambio oficial promedio (C$ por US$) | 22.4 | 23.5 | 24.7 | 26.0 | 27.3 | 28.6 | 30 |
| Población (miles de habitantes) | 5,888.9 | 5,962.8 | 6,036.4 | 6,109.1 | 6,180.4 | 6,252.5 | 6,324.4 2/ |

Fuente MHCP, MPMP-2013-2016

1/ Datos del PIB calculados con año base 2006. 2/ Extrapolado de las proyecciones del BCN

- Para fines de  garantizar la sostenibilidad de la cobertura después de los cuatro años que se financiarán a través del Programa, el presupuesto del MINSA asignado a la atención comunitaria y primaria, y el de los SILAIS priorizados particularmente, deberá aumentarse o bien la redistribución desde los programas no ligados a esa atención primaria y comunitaria deberá acelerarse– pero como se ha visto, la distribución interna ha venido cambiando de forma lenta. A continuación se presentan dos escenarios de proyección del presupuesto del MINSA y la tasa de incremento necesaria para lograr sostenibilidad fiscal del nivel de cobertura alcanzado al final del Programa. El primer escenario corresponde al Marco Presupuestario de Mediano Plazo del MHCP. En este escenario el crecimiento promedio interanual entre 2011 y 2018 es de 12,4%.  El segundo escenario (B) supone un presupuesto ajustado solamente por la tasa de inflación proyectada, según el Banco Central, de 7,2% en promedio anual. Las proyecciones del presupuesto del MINSA según los tres escenarios se encuentran en la gráfica siguiente

- En total, los costos del Programa en su último año son equivalentes a US$2 millones. Para sostener la cobertura en el 2018, primer año después de terminado el Programa, el MINSA deberá cubrir la parte financiada por el Banco durante la implementación del Programa, que corresponde al 80% del total.  Adicionalmente, se debe tomar en cuenta el crecimiento poblacional, y aplicar al costo del conjunto la inflación proyectada para ese período, por lo que el financiamiento requerido en 2018 alcanza US$1,7 millones.

- El Programa Fortalecimiento de la Salud Comunitaria y Extensión de Servicios de Salud y Nutrición en las Comunidades del Corredor Seco de Nicaragua contribuirá directamente a la mejora de la calidad de los servicios comunitarios de salud y nutrición, así como a la extensión de la cobertura a comunidades más vulnerables en 33 municipios rural-dispersos priorizados. La ejecución del Programa se encuentra alineada con el Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC) del MINSA, que se focaliza en actividades de promoción, prevención y extensión de cobertura de servicios de salud en áreas de mayor pobreza. La implementación del mismo ha resultado en una reasignación del presupuesto de esta entidad para canalizar más recursos hacia servicios de promoción, prevención y atención en salud.

- El impacto fiscal que la ejecución del Programa tiene sobre la estructura presupuestaria del MINSA se analizó con base en la consideración de dos escenarios posibles de comportamiento en las asignaciones presupuestarias del MINSA. Para sostener la cobertura lograda en el último año del Programa, cada escenario surgiere un aumento del presupuesto de los Servicios de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, como se presenta en la tabla 20. Para el 2018, primer año después de terminado el Programa, las cifras indican que, según el Escenario A (suponiendo una tasa de incremento alta) el presupuesto de dicho componente debería aumentar 16.7% a nivel nacional y 61.9% en los SILAIS priorizados, para garantizar sostenibilidad. En el caso del Escenario B (que supone un presupuesto del MINSA ajustado solamente a la inflación), lograr sostenibilidad implicará un aumento del 20.9% de la asignación total a Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades y de 77.4% a nivel de SILAIS.  La tasa de incremento del presupuesto total del MINSA, necesaria para asegurar la sostenibilidad, solo corresponde al 0.4% o 0.5% respectivamente.  En ese sentido, es crucial  continuar la tendencia de redistribución entre los Programas del MINSA y canalizar más recursos hacia los Servicios de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades.

Tabla 20: Escenarios de proyección presupuestaria

| Año 2018 | ESCENARIO SEGÚN MPMP | ESCENARIO BAJO |
| --- | --- | --- |
| Presupuesto MINSA | 446.1 | 356.8 |
| Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades* | 10.3 | 8.2 |
| Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades SILAIS priorizados | 2.8 | 2.2 |
| Costo anual de sostener la Cobertura alcanzada** | 1.7 | 1.7 |
| % de incremento del presupuesto del MINSA para sostener la cobertura | 0.4% | 0.5% |
| % de incremento en Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades | 16.7% | 20.9% |
| % de incremento en Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades de los SILAIS | 61.9% | 77.4% |

Fuente: MPMP, MHCP, Nicaragua y estimaciones basados en tendencias historicas; cifras de Millones de US$ corrientes.

- Los SILAIS priorizados por el Programa se caracterizan por altos índice de prevalencias de desnutrición crónica y de hospitalización por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). La ENDESA 2011-2012 reporta prevalencias de desnutrición crónica en menores de cinco años en los SILAIS de Madriz y Nueva Segovia muy por encima del nivel nacional (29.5% y 27.7% respectivamente vs. 17.3%). La misma ENDESA muestra que los SILAIS priorizados por el Programa presentan unas de las tasas de IRA y EDA más altas del país. La alta frecuencia de consultas por diarrea e infección respiratoria en el Corredor Seco se explica por la alta prevalencia de desnutrición, que conlleva a una mayor propensión a contraer infecciones. Reduciendo la nutrición crónica en menores de cinco años, el Programa espera disminuir al mismo tiempo las prevalencias de IRA y EDA, que resultará en una reducción significativa de costos del segundo nivel de atención.

- Como resultado, se espera que el monto del presupuesto del MINSA designado a la Atención de Salud Hospitalaria se reduzca, mientras que los recursos de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades aumenten.

- El análisis de impacto fiscal del Programa revela que con la extensión de servicios comunitarios de salud y nutrición de alta efectividad y con una incidencia directa en la reducción de desnutrición crónica y prevalencia de EDA e IRA en los municipios priorizados, tendría un efecto marginal al presupuesto total del MINSA. Como se indicó anteriormente, el Programa podría ser sostenible porque se encuentra alineado con el MOSAFC, una de las prioridades  programáticas del Ministerio. Para concluir, es importante destacar la necesidad de la redistribución de los recursos entre los Programas del MINSA, ampliando la parte designada a las Servicios de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades en 16.7% (Escenario MPMP) y 20.9% (Escenario Bajo) a nivel nacional, así como el 61.9% y 77.4%, respectivamente, a nivel de los SILAIS priorizados para sostener la cobertura del conjunto de servicios.

Gráfica 3: Monto a absorber contra presupuesto del MINSA 2014-2018 según los 2 escenarios, en millones de US$ corrientes

Fuente: Elaboración Propia con datos del MPMP y estimaciones.

Gráfica 4: Monto a absorber contra presupuestos 2014-2018 de los Programas Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades y Atención Integral en Primer Nivel de Atención (SILAIS Madriz, Nueva Segovia, Estelí. Chinandega y León), en millones de US$ corrientes

Fuente: Elaboración Propia con datos del MINSA y estimaciones.

## Impacto fiscal del Componente 1 – Subcomponente 1: Plan de Optimización

- Actualmente, existen en el sector 2.100 trabajadores que han cumplido o cumplirán con los requisitos para acceder a la Bonificación Especial al 31 de diciembre de 2015, requiriendo de un monto de US$30 millones si todas se acogieran al Plan de Optimización.

Tabla 21: Número de personas con requisitos cumplidos y montos requeridos

| AÑO | N° Personas | BONIFICACIÓN ESPECIAL SEGÚN CONVENIO COLECTIVO C$ | COTIZACIÓN PATRONAL SEGÚN CÓDIGO LABORAL/INSS C$ | GRAN TOTAL C$ | US$ EQUIVA-LENTES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 1.927 | 599.702.548 | 95.952.408 | 695.654.955 | 28.130.002 |
| 2014 | 41 | 10.789.807 | 1.726.369 | 12.516.176 | 506.113 |
| 2015 | 132 | 31.466.703 | 5.034.673 | 36.501.376 | 1.475.996 |
| Total general | 2.100 | 641.959.058 | 102.713.449 | 744.672.508 | 30.112.111 |

Fuente: MINSA, Junio 2013

- Considerando el monto de recursos económicos requeridos y la disponibilidad financiera que entregará el Programa, se ha propuesto una asignación de “cupos” según tramos de edades, para lo que se ha realizado el supuesto que aquellos trabajadores que tienen edades entre 50 y 54 años tendrán menos interés puesto que se encuentran a mayor distancia en años al acceso a jubilación o pensión por vejez, que como ya se ha dicho, sólo puede ocurrir después de los 60 años de edad.

Tabla 22: Participación en el Plan por grupo etario

| Grupo Edad | N° Personas | Porcentaje accede a Plan | N° Personas que acceden |
| --- | --- | --- | --- |
| 50-54 | 435 | 50% | 218 |
| 55-59 | 784 | 72% | 564 |
| 60-64 | 636 | 90% | 572 |
| 65-69 | 184 | 98% | 180 |
| 70-74 | 51 | 98% | 50 |
| 75-79 | 6 | 98% | 6 |
| 80 y más | 4 | 98% | 4 |
|  | 2100 |  | 1594 |

Fuente: Elaboración propia y con información Base de Datos RRHH MINSA, Junio 2013

Para la realización de los cálculos estimados del impacto que tendrá la ejecución del programa en la dotación del Ministerio de Salud, se han realizado supuestos. El  primero de ellos supone que los salarios y el ahorro producido responden al valor promedio de considerar salarios de la masa global de trabajadores que está en condiciones de acceder al Plan de retiro, es decir, 2.100 trabajadores. Otro supuesto es que los trabajadores nuevos, 2.100, contratados en los cupos liberados con el Plan reciben un Sueldo base igual al promedio de los Sueldos base de los que se retiran y una Asignación promedio que no considera Antigüedad, Incentivo a la permanencia, ni la asignación por experiencia. Lo obtenido se refleja en la tabla a continuación.

Tabla 23: Estimación del ahorro mensual

| DETALLE | C$ MES |
| --- | --- |
| Sueldo base promedio | 4.742 |
| Asignaciones promedio a personal nuevo | 3.360 |
| Sueldo bruto promedio | 11.322 |
| Ahorro promedio individual | 3.220 |
| Acceden al Plan 1.594 trabajadores Ahorro Total Mensual | 5.132.680 |

Fuente: Elaboración a partir de Base Datos MINSA RRHH, Junio 2013

Para el análisis de impacto en la dotación del MINSA, se ha supuesto que los cargos que se retiran se reponen en su totalidad, aunque existe el interés de revisar cada una de las vacantes producidas como efecto del Plan y optimizar las dotaciones en los distintos SILAIS, establecimiento por establecimiento, cuestión tratada con más detalle en el Manual del Plan. Otro supuesto relevante, es que con el ahorro producido al contratar personal con menos asignaciones, se contratará personal para el trabajo en los Municipios priorizados, para desempeñarse en el área rural y del área de enfermería, licenciadas y auxiliares, así como higienistas e instructores de salud. Para el cálculo estimado del gasto en remuneraciones para este personal, se considera el Salario como el sueldo base y las asignaciones correspondientes promedio para toda la dotación del MINSA a la fecha y se calcula para el uso del ahorro en 50% para la contratación de enfermeras y el 50% para la contratación de auxiliares.

Tabla 24: Estimación de remuneración para personal que se agrega a dotación

| DETALLE AUXILIAR ENFERMERÍA | C$ MES |
| --- | --- |
| Sueldo base promedio | 3.474 |
| Asignaciones promedio a personal nuevo | 2.367 |
| Sueldo bruto promedio | 5.840 |
| DETALLE ENFERMERA |  |
| Sueldo base promedio | 3.975 |
| Asignaciones promedio a personal nuevo | 2.696 |
| Sueldo bruto promedio | 6.671 |

Fuente: Elaboración a partir de información Base Datos Fuerza Laboral RRHH, Julio 2013

Con los supuestos mencionados, se llega a estimar que es posible aumentar la dotación, por efectos de lo ahorrado en asignaciones, en 820 personas.

Tabla 25: Estimación de personal a incorporar a dotación Ministerio de Salud

|  | N° | C$ Salarios mensual |
| --- | --- | --- |
| Enfermeras | 410 | 2.734.915 |
| Auxiliares Enfermería | 410 | 2.394.598 |
| Total | 820 | 5.129.513 |

Fuente: Elaboración propia

## 2.6.-  Impacto en la atención del Subcomponente 1.1: Estimación de la distribución de los nuevos recursos humanos

Con el Plan de optimización del recurso humano del sector salud en Nicaragua se realizará una revisión caso a caso respecto a la reposición de los cupos que dejan quienes se retiren, y ese estudio no podrá ser documentado en este momento, ya que debe conocerse el perfil y lugar de desempeño de los que finalmente se acojan al plan. Sin embargo, tal como fue posible estimar en los cálculos precedentes, se generan cupos adicionales por el ahorro en los nuevos salarios relacionados con los pagos actuales por concepto de antigüedad y de incentivo por permanencia. Con esos cupos, se priorizará el establecimiento de dotaciones mínimas por sectores en los municipios del Corredor Seco, especialmente de personal de enfermería y estadígrafos, así como Higienistas e Instructores de Salud.  Con los datos disponibles se estima necesario incorporar 13 estadígrafos para garantizar a lo menos 1 por municipio, y para que entre Higienistas e Instructores de Salud trabajen a lo más en 4 sectores en los que se organiza territorialmente el primer nivel de atención, se hace necesario contratar 44 Higienistas y 54 Instructores de Salud.  En el caso de las Enfermeras y Auxiliares de Enfermería, se buscará garantizar que exista una de cada una de ellas por sector rural y urbano, lo que requiere de 127 Enfermeras y 107 Auxiliares de Enfermería.  Eso muestra, que el requerimiento mínimo es de 345 cupos, pensando en un piso mínimo de dotación para garantizar la atención en el marco del MOSAFC en estos municipios. Sin embargo, esta dotación puede ajustarse en cada caso por la gran relevancia que tiene en el adecuado desempeño del personal sanitario las condiciones geográficas y de dispersión de las comunidades.  Asimismo, será posible mejorar la situación de otros municipios que no se encuentran en los priorizados en este momento, pero cuyas necesidades de recursos humanos en las áreas mencionadas son similares a las de los 33 acá analizados.

Tabla 26: Situación actual Sectores y RRHH en municipios Corredor Seco

| Departamento | Sectores Totales | Urbano | Rural | Médicos | Enfermeras | Auxiliares |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHINANDEGA |  |  |  |  |  |  |
| San Francisco del Norte | 21 | 5 | 16 | 4 | 2 | 9 |
| San Pedro del Norte | 15 | 1 | 14 | 4 | 5 | 2 |
| NUEVA SEGOVIA |  |  |  |  |  |  |
| Ciudad Antigua | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Dipilto | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Macuelizo | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| San Fernando | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| Mozonte | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Ocotal | 8 | 8 |  | 9 | 9 | 9 |
| Santa María | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| ESTELI |  |  |  |  |  |  |
| Condega | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| Estelí | 25 | 16 | 9 | 18 | 15 | 20 |
| La Trinidad | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| Pueblo Nuevo | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| San Juan de Limay | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| San Nicolás | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| MADRIZ |  |  |  |  |  |  |
| Las Sabanas | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Palacaguina | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| San José de Cusmapa | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| San Juan de Rio Coco | 12 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 |
| San Lucas | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Somoto | 12 | 2 | 10 | 13 | 6 | 6 |
| Telpaneca | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Totogalpa | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Yalaguina | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| MATAGALPA |  |  |  |  |  |  |
| Ciudad Darío | 17 | 4 | 13 | 11 | 7 | 12 |
| Terrabona | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| LEON |  |  |  |  |  |  |
| Santa Rosa del Peñón | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Larreynaga | 12 | 2 | 10 | 8 | 4 | 3 |
| El Jicaral | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Telica | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| La Paz Centro | 13 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| MANAGUA |  |  |  |  |  |  |
| San Francisco Libre | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| Al Crucero | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| TOTAL | 258 | 79 | 179 | 182 | 135 | 158 |

Fuente: Información MINSA Julio 2013

La propuesta inicial de los nuevos cargos se presenta a continuación:

Tabla 27: Propuesta de cargos por municipio

| Departamento/Municipio | Auxiliares 1 por sector | Enfermeras 1 por sector | Nuevos Estadígrafos | Nuevos Higienistas | Nuevos Instructores de salud | Personal nuevo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHINANDEGA |  |  |  |  |  |  |
| San Francisco del Norte | 12 | 19 |  | 3 | 4 | 38 |
| San Pedro del Norte | 13 | 10 |  | 2 | 3 | 28 |
| NUEVA SEGOVIA |  |  |  |  |  |  |
| Ciudad Antigua | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Dipilto | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Macuelizo | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| San Fernando | 4 |  |  | 1 | 1 | 6 |
| Mozonte | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Ocotal |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Santa María |  | 2 | 1 |  | 1 | 4 |
| ESTELI |  |  |  |  |  |  |
| Condega | 0 | 3 |  | 2 | 2 | 7 |
| Estelí | 5 | 10 |  | 3 | 5 | 23 |
| La Trinidad | 1 |  |  | 1 | 2 | 4 |
| Pueblo Nuevo | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 5 |
| San Juan de Limay | 0 | 2 |  | 1 | 2 | 5 |
| San Nicolás | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 3 |
| MADRIZ |  |  |  |  |  |  |
| Las Sabanas | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 |
| Palacaguina | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| San José de Cusmapa | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| San Juan de Rio Coco | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| San Lucas | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Somoto | 6 | 6 |  | 2 | 2 | 16 |
| Telpaneca | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 8 |
| Totogalpa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Yalaguina | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| MATAGALPA |  |  |  |  |  |  |
| Ciudad Darío | 5 | 10 |  | 3 | 3 | 21 |
| Terrabona | 2 | 3 |  |  | 2 | 7 |
| LEON |  |  |  |  |  |  |
| Santa Rosa del Peñón | 3 | 4 |  |  | 2 | 9 |
| Larreynaga | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| El Jicaral | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 7 |
| Telica | 3 | 3 |  | 2 | 1 | 9 |
| La Paz Centro | 8 | 6 |  | 2 | 2 | 18 |
| MANAGUA |  |  |  |  |  |  |
| San Francisco Libre | 1 | 5 |  | 2 | 1 | 9 |
| Al Crucero |  |  |  | 2 | 1 | 3 |
| TOTAL | 107 | 127 | 13 | 44 | 54 | 345 |

Fuente: Elaboración propia

# Sección III.:  Análisis de Eficacia en fución del Costo del Programa.

## Porqué un análisis de efectividad, y no Costo – Beneficio.

- El método utilizado es el análisis de costo - efectividad (o utilidad) que se ha usado para analizar la eficiencia en la asignación de recursos escasos para reducir la carga de la enfermedad, permitiendo comparar los costos y las ganancias de años de vida saludable relativas de diferentes intervenciones en salud como apoyo a la toma de decisión para la selección de intervenciones.  Esa metodología fue destacada por el Banco Mundial en el Informe de Desarrollo Mundial de 1993, Invirtiendo en la Salud, en el que la empleó para identificar intervenciones prioritarias el control de enfermedades para países de diferentes niveles de desarrollo, como parte de un proceso amplio e internacional que llevó a la publicación del libro de referencia Disease Control Priorities for in Developing Countries, actualizado en 2006.  De igual forma, esa metodología se ha usado para definir la inclusión de nuevos medicamentos en los paquetes de servicios a otorgar para la población en países como Australia, Inglaterra, Francia y Holanda.  Producto del trabajo de varias organizaciones bajo esa metodología desde hace más de una década hay información de costo-efectividad disponible a nivel internacional, en especial para las enfermedades del rezago, y en particular para lograr las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

- Esa metodología estima ex ante, sobre la base de datos empíricos, las ganancias esperadas (o el beneficio) de intervenciones de salud alternativas, medidas en términos de Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD) o Años de Vida Saludable al tratarse de una ganancia. Para asignar un valor económico a ese beneficio como el valor productivo de los años de vida saludable y poder concluir el balance de costo-beneficio, sería necesario traer supuestos e información sobre empleo y remuneración específica para la población beneficiada que no está disponible en el caso de Nicaragua.  De otra forma el aplicar un valor promedio nacional de empleo y remuneración constituiría una aproximación excesiva máxime en un contexto de alta desigualdad.  Adicionalmente, como medida, el AVAD proyecta el valor presente para cada cohorte de edad de las pérdidas o ganancias en año de vida hasta su muerte según la esperanza de vida de esa cohorte.  Esa esperanza de vida en una parte significativa de la población es anterior o sobrepasa la etapa productiva o no sería aplicable en el caso de discapacidades severas.  Por ello, el valor económico de los años de vida fuera del período de o grupo económicamente activo no estaría tomado en cuenta en ese ejercicio de valoración económica de los AVAD, pudiendo llegar inclusive a reflejar un valor presente de estos años de vida para la población anciana, discapacitada o no ocupada en actividades remuneradas como negativo. Dicho de otra forma, para ser robusta, la traducción de AVAD a valor productivo requeriría de factores de ajuste basado en una información no disponible para Nicaragua de los individuos, lo cual a la vez representaría un esfuerzo y costos más allá del beneficio esperado para justificar la viabilidad técnica y económica del diseño del Programa.  Por esas razones ex ante, el equipo decidió utilizar más bien las herramientas e información disponible de análisis ex ante de costo efectividad.

- No obstante lo anterior, con la información que será recolectada (ver Arreglos de Monitoreo y Evaluación), sí será posible efectuar (y se efectuará) un análisis ex-post del costo-efectividad logrado por el Programa, verificando cuanta morbilidad y mortalidad se logró evitar y con qué costo por persona atendida, y contrastando esa medición con las proyecciones del presente estudio.

La selección de los servicios y prestaciones con el GONI analizó la información y clasificación de OMS CHOICE, que toma en cuenta las interacciones entre los costos y la efectividad cuando las intervenciones se entregan de manera conjunta.

## Metodología de estimación de beneficios

- Se adaptó el modelo del programa CHOICE, propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al contexto de Nicaragua, modelando el costo-efectividad con información nacional y de la Región de América Latina y el Caribe, como guía para la selección de prioridades de intervención.  El programa CHOICE estima el efecto de la inclusión gradual de intervenciones en un paquete de servicios sobre la incidencia, remisión y mortalidad de condiciones específicas, usando como parámetros de modelaje el nivel de desarrollo del sistema de salud (estratificado en grupos regionales y de desarrollo) y el nivel de cobertura del paquete considerado (50%, 80% o 95%).  En este caso, usamos la sección sobre salud materno infantil y cuido de las enfermedades de la niñez, que considera el impacto en la mortalidad y morbilidad maternal y la mortalidad neonatal (muerte ocurrida antes del primer mes de vida) e infantil.  En cuanto al grupo de país considerado, utilizamos el de “América D”, en el que la información de Nicaragua está agregada.  Se ha adapto para Nicaragua el modelo de WHO CHOICE ajustando la cantidad y costos unitarios de los insumos, de la cobertura, de la eficacia y de la adherencia a las intervenciones para estimar el costo-efectividad relativo de las intervenciones.  Esto nos permite, estimar las ganancias en eficiencia en el uso de recursos escasos, y del costo-efectividad del incremento de la cobertura de intervenciones para reducir la carga de la enfermedad.  Ese modelo no captura por falta de información los impactos sobre la morbilidad neonatal ni sobre los mortinatos, lo que contribuye a la subestimación de los beneficios de algunas intervenciones. Se toma en cuenta que hay incertidumbre en la selección de la intervención más efectiva ya que hay intervalos de confianza alrededor de la estimación del promedio de costo efectividad entre intervenciones alternativas.  Por lo tanto se incluyen en este análisis de país solamente aquellas intervenciones que están en el grupo de alto-costo-efectividad.  Se reconoce que en este estudio y la información de CHOICE, no se aborda el balance entre la eficiencia lograda y otros resultados deseables de las intervenciones de salud como la reducción de la pobreza, la desigualdad y ni se incluye un análisis de la capacidad de implementación y la factibilidad de realizar la intervención en los sitios seleccionados – factores que han sido evaluados con el Ministerio de Salud por separado para seleccionar las intervenciones y las metas.

- La base de datos de CHOICE presenta para cada grupo de países los costos y los beneficios adicionales por un lado de extender la cobertura de una cartera de servicios a la población en mayor desventaja y por otro lado de agregar intervenciones gradualmente a esa cartera.  Se presenta para cada grupo de país y en cada tema como una tabla que ordena por nivel de cobertura creciente, combinaciones de intervenciones (“paquetes”), y presenta el número de AVAD ganados de cada paquete en su nivel de cobertura normalizado a una población general atendida de un  millón de personas.  Al bajar en las filas de la tabla, se agregan intervenciones a los paquetes anteriores y se incrementa cobertura de manera de demostrar como diferentes alternativas de cobertura y paquetes pueden ser más o menos eficientes en el uso de los recursos.  Esa información también permite estimar los AVAD actualmente ganados con el nivel de cobertura e intervenciones actuales de un país, contrastándolos con la trayectoria que tendría al incrementar cobertura y/o la composición del paquete de intervenciones.  En el tema de la salud infantil, la información de CHOICE incluye paquetes que en cuanto a vacunas se limitan a la vacuna contra el sarampión, mientras que Nicaragua en este momento presenta coberturas altas del esquema completo de vacunas (estimadas en nuestra área al 60-70%, por biológico, la cobertura documentada llega a más del 90%).  Tampoco se incluye información sobre el costo-efectividad de los servicios de Planificación Familiar.  Lo anterior implica nuevamente una subestimación de los beneficios.

- Para estimar el número de AVAD ganados como efecto del financiamiento, seleccionamos de la base de datos para “América D” en los temas de salud materna infantil y atención a la niñez, por un lado la combinación que parece reflejar el estado actual de oferta y cobertura, y por otro lado, la combinación y cobertura propuestos en el programa – tomando en cuenta que el carácter incremental del Programa aplica en ambas dimensiones: atender a más personas y con más intervenciones.

Tabla 28: Paquetes de OMS-CHOICE

|  | Descripción | Clasificación OMS – CHOICE | Cobertura | AVAD ganados por millón de habitantes. | AVAD ganados por población meta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación actual | Atención comunitaria del Recién nacido; Atención prenatal; Atención comunitaria de neumonía | MNH-42 | 12% | 2,823 | 1,923 |
|  | Promoción de la lactancia | MNH-2 | 12% | 1,560 | 1,063 |
|  | Vitamina A, Zinc, Rehidratación Oral, Atención a Enfermedades Prevalentes de la Infancia, y Vigilancia y Consejería Nutricional | UFV-71 | 30% | 3,344 | 2,278 |
|  | TOTAL |  |  | 7,727 | 5,264 |
| Situación propuesta | Atención comunitaria del Recién nacido; Atención prenatal; Atención comunitaria de neumonía | MNH-42 | 32% | 7,529 | 5,129 |
|  | Promoción de la lactancia | MNH-2 | 32% | 4,160 | 2,834 |
|  | Vitamina A, Zinc, Rehidratación Oral, Atención a Enfermedades Prevalentes de la Infancia, y Vigilancia y Consejería Nutricional | UFV-71 | 80% | 8,916 | 6,074 |
|  | TOTAL |  |  | 20,605 | 14,037 |

- El análisis se realiza a nivel sub-nacional. En los sitios de intervención hay tasas más altas de morbilidad y mortalidad, y menor oferta de servicios, y la cobertura es menor pero el costo promedio de atención es mayor al promedio nacional o a las zonas de fácil acceso y cobertura inicial más alta.  Por ello, la información de costo promedio de CHOICE no se puede utilizar directamente.  Ésa refleja datos a nivel nacional de los países miembros en una sub-región.

- El progreso en la cobertura del paquete completo fue estimado en consulta con el MINSA de la siguiente forma.

Tabla 29: Cobertura esperada y AVAD estimados

| Intervención |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCOSAN Embarazadas, puérperas, y recién nacidos | Cobertura | 12% | 20% | 24% | 32% |  |
|  | AVAD estimados | 2,986 | 4,977 | 5,972 | 7,963 | 21,897 |
| PROCOSAN Menores de 2 años Menores de 6 años | Cobertura | 30% | 50% | 60% | 80% |  |
|  | AVAD estimados | 2,278 | 3,796 | 4,555 | 6,074 | 16,702 |
| TOTAL |  | 5,264 | 8,773 | 10,527 | 14,036 | 38,600 |

Evidencia del costo-efectividad de las vacunas y planificación familiar.

- La evidencia internacional estima el costo por AVAD ganado en US$438 por implementar un programa ampliado de inmunizaciones en América Latina y el Caribe en 2001.  Datos del 1995 en México estimaron que por cada millón de personas atendidas con el Programa Ampliado de Inmunizaciones se ganaban 132 AVAD.

- En cuanto al costo-efectividad de intervenciones de Planificación Familiar, no existen bases de datos primarias, y los estudios puntuales que existen a partir de modelajes presentan amplias variaciones, posiblemente como efecto de la incertidumbre sobre la proporción de muertes maternas que son causadas por abortos inseguros.  Los investigadores estiman sin embargo que la ganancia potencial de evitar embarazos no deseados y sin espaciamiento puede ser de hasta el 20% en la reducción de la mortalidad materna.

## Estimación del Costo para generar esos beneficios.

- El costo requerido para obtener esos beneficios se calcula usando los resultados de la sección 1 de este estudio, imputando únicamente los componentes del conjunto de servicios que están relacionados con los tres componentes del PROCOSAN.  Dado que no se está estimando las ganancias por vacunación ni por planificación familiar, esos componentes del conjunto no están imputados en el siguiente cálculo.

Tabla 30: Costos del Programa de Extensión de Cobertura según población meta (sin intervención ECMAC), en millones de US$ corrientes

| Intervención | Población meta | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCOSAN | Embarazadas, puérperas, y recién nacidos | 13,925 | 22,948 | 27,225 | 35,882 | 99,980 |
| PROCOSAN | Menores de 2 años | 190,165 | 321,061 | 389,897 | 525,581 | 1,426,703 |
| Promoción, prevención y atención comunitaria a casos de enfermedades prevalentes de la infancia | Menores de 6 años | 338,913 | 572,198 | 694,878 | 936,695 | 2,542,685 |
|  | Total | 543,003 | 916,208 | 1,111,999 | 1,498,158 | 4,069,368 |

- El costo total para lograr con una extensión gradual de cobertura del conjunto completo de servicios ascendería a 4.1 millones de dólares en cinco años, sin tomar en cuenta ni vacunas ni planificación familiar.  Lo anterior indica que el costo estimado de generar un AVAD para los componentes de atención al embarazo, parto y puerperio, atención al niño menor de cinco años es de US$105.

## Conclusión

- El costo-efectividad de las intervenciones financiadas bajo la extensión de cobertura muestra el beneficio de reducir la desnutrición y morbididad en mujeres  embarazadas, puérperas, recién nacidos,  y menores de seis años.  Los datos del Programa CHOICE permiten estimar que la intervención del programa en su último año produciría una ganancia de 14,036 AVAD. Dado que el Programa, visto como un todo, entregaría el paquete completo por cuarto años, aunque con una ampliación de cobertura gradual, se puede estimar que los AVAD totales ganados en esos cinco años serían de 38,600 AVAD.

- El costo estimado por AVAD ganado es de US$105.  En ausencia de información sobre la situación de empleo, remuneración y otros factores que permitirían valorar el beneficio en términos económicos, la única opción para validar este costo por AVAD es de ponerlo en perspectiva con la riqueza generada en promedio por una persona en el país, pues da cuenta en cierto sentido del límite máximo de lo que la sociedad Nicaragüense podría pagar por ganar un año de vida saludable adicional.  En este caso, el Producto Interno Bruto (PIB-PPP) para Nicaragua se estima en US$3,730 para 2011 (cifra más reciente), aproximadamente treinta y cinco veces más el costo por AVAD estimado.

El análisis del Plan contempla que el 78% de los 2.100 retirados potenciales a 2015 se acogen al plan, con supuestos de participación diferenciados por edad.

Los indicadores son registros nominales se reporta con frecuencia normada.

NI-L1054, aprobado bajo las resoluciones DE-28/11 y DE-29/11.

Bajo acceso a agua, baja calidad del agua y aire, saneamiento ambiental deficiente, entre otros.. Agua, agricultura y seguridad alimentaria en las zonas secas de Nicaragua. Bendaña García, G., 2012.

Fuente: ibíd. nota Error: Reference source not found.

Madriz: 17,9% de niños enfermos en las dos semanas anteriores a la encuesta, vs. 15,4% a nivel nacional fuente: ENDESA 2011-12, cruces preliminares preparados por el Instituto de Información para el Desarrollo (INIDE) para esta operación, Julio 2012. Hospitalización por neumonía en 2012 en Madriz y Nueva Segovia: 28,6 por 1.000 menores de cinco años vs. 19 a nivel nacional, Fuente: MINSA.

Para la población meta de ECMAC se considera las mujeres en edad fértil excluyendo las mujeres embarazadas, esterilizadas y las que quieren quedar embarazadas.

Para efectos descriptivos se presenta ese como el primer subcomponente, pues en la práctica el retiro y la formación (segundo subcomponente) se realizan en paralelo y no secuencialmente.

Para la población meta de ECMAC se considera las mujeres en edad fértil excluyendo las mujeres embarazadas, esterilizadas y las que quieren quedar embarazadas.

Coyuntura Económica. Primer Trimestre de 2010. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Informe de Liquidación del Presupuesto, 2005-2012.

Tasas de crecimiento calculando con presupuesto en US Dólares.

MHCP Nicaragua, 2001-2004.

Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2013-2016, MHCP Nicaragua, 2013.

Tasa de crecimiento del presupuesto en Córdobas (de 7,928 a 14,066 millones de Córdobas)

De 7,928 a 11,250 millones de Córdobas.

* Supuesto: El Programa de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades corresponde al 2.3% del presupuesto del MINSA en 2018; el presupuesto del mismo Programa para los SILAIS priorizados corresponde al 27% del presupuesto total de este Programa (promedio histórico)
** El 80% del costo total del último año, ajustando por la tasa de crecimiento poblacional y la tasa de inflación.

ENDESA 2011-12, Instituto de Información para el Desarrollo (INIDE), 2013

Ibid.

Se reconoce Zonaje, Complemento Salarial, Turnos Médicos, Redoble de turnos, Trabajo en Terreno, Nocturnidad, Docencia, Reconocimiento por experiencia y nivel académico y Condiciones anormales.

Se reconoce Zonaje, Complemento salarial, Redoble de turnos, Trabajo en terreno, Nocturnidad, Condiciones anormales.

Ídem nota anterior

Las dotaciones actuales de Estadígrafos, Higienistas e Instructores de Salud se obtuvieron de la Base Datos de RRHH entregada por el MINSA en Julio de 2013

Existen sectores en los que el personal debe permanecer, especialmente en época de lluvias, ya que no existen vías expeditas permanentes.

World Bank. World Development Report 1993. Investing in Health. NY: Oxford University Press for the World Bank, 1993;  Sitio de Disease Control Priorities for Developing Countries:  www.dcp2.org

Fuentes consultadas:. WHO-CHOICE (CHOosing Interventions that are Cost-Effective) from the WHO's Global Programme on Evidence for Health Policy. http://www.who.int/choice/en/ . Hutubessy, R; et.al. Cost Effectiveness and Resource Allocation 2003, 1:8. Article available from: http://www.resource-allocation.com/content/1/1/8 .

Achieving the millennium development goals for health: Cost effectiveness analysis of strategies for maternal and neonatal health in developing countries. Taghreed Adam, Stephen S Lim, Sumi Mehta, Zulfiqar A Bhutta, Helga Fogstad, Matthews Mathai, Jelka Zupan,Gary L Darmstadt. British Medical Journal (BMJ) 2005;331;1107-sq. y  Cost effectiveness analysis of strategies for child health in developing countries, Tessa Tan-Torres Edejer, Moses Aikins, Robert Black, Lara Wolfson, Raymond Hutubessy, David B Evans, BMJ, 2005, 10.1136

Las principales limitaciones del análisis costo-efectividad usado es que no permite una adecuada evaluación de la eficiencia de intervenciones cuyos beneficios exceden la producción de salud, y que no se han considerado los ahorros en gastos futuros de salud que se logran con las intervenciones.  Esta limitación es debida a que falta en el desarrollo del método capturar información de los otros beneficios y de los costo, cobertura y utilización de los servicios proyectados a futuro.

Datos del 1995 en México estimaron que por cada millon de personas atendidas con el Programa Ampliado de Inmunizaciones se ganaban 132 AVAD.

Los paquetes no corresponden totalmente al conjunto de servicios del Programa; por lo tanto, los AVAD ganados representan una estimación aproximada.

La columna de descripción se corresponde a la definición más aproximada en la Clasificación OMS-CHOICE

Disease Control Priorities for Developing Countries 2, p.401

Ibid  p510.

The World Bank, World Development Indicators, http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx