Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

NICARAGUA

Fortalecimiento de la Salud Comunitaria y

- Extensión de Servicios y Nutrición en las Comunidades del Corredor Seco de Nicaragua

- (NI-L1081)

- Plan de Seguimiento y Evaluación

Este documento fue elaborado por: Emmanuelle Sánchez-Monin (SPH/CNI) y Beatriz Zurita (SCL/SPH).

Índice

I.	Introducción	4

II.	Seguimiento	7

#### Indicadores..............................................................................................  4

#### Recopilación de datos e instrumentos ...................................................... 10

#### Presentación de informes ........................................................................ 12

III.	Evaluación	15

#### Preguntas de evaluación ........................................................................  15

#### Conocimiento existente ........................................................................... 16

#### Principales indicadores ........................................................................... 17

#### Metodología de la evaluación .................................................................. 18

#### Apéndice     ........................................................................................................ 20

#### Referencias ........................................................................................................ 21

Siglas y Abreviaturas

| AIEPI-C | Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia Comunitaria |
| --- | --- |
| DGAF | Dirección General Administrativa Financiera del MINSA |
| DCE | Dirección de Cooperación Externa del MINSA |
| ENDESA | Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud |
| ESAFC | Equipo de Salud Familiar y Comunitario |
| INIDE | Instituto Nacional de Información para el Desarrollo |
| ITP | Informe de terminación de proyecto |
| MEF | Mujeres en Edad Fértil |
| MINSA | Ministerio de Salud |
| MOSAFC | Modelo de Salud Familiar y Comunitario |
| MR | Matriz de resultados |
| ONE | Oficina Nacional de Estadísticas del MINSA |
| PAC | Plan de Adquisiciones y Contrataciones |
| PEP | Plan Estratégico Plurianual |
| PF | Plan Financiero |
| PMR | Informe de Monitoreo del Progreso |
| POA PROCOSAN | Plan Operativo Anual Programa Comunitario de Salud y Nutrición |
| POD | Propuesta de desarrollo de la operación |
| RO VPCD | Reglamento Operativo Vigilancia y Promoción del Crecimiento y Desarrollo |
| seci | Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional |
| SICO | Sistema de Información Comunitario |
| SIGFA | Sistema Integrado de Gestión Financiera, Administrativa y de Auditoría |
| SIGFAPRO | Sistema Integrado de Gestión Financiera, Administrativa y de Auditoría de Proyectos |
| SILAIS | Sistema Local de Atención Integral en Salud |
| SPD | Office of Strategic Planning and Development Effectiveness |
| SPH | División de Protección Social y Salud |
| XPMR | Informe ampliado de seguimiento del desempeño de proyecto |

- Introducción

  - Este documento presenta el Plan de Monitoreo y Evaluación (PM&E) del programa de “Fortalecimiento de la salud comunitaria y extensión de servicios de salud y nutrición en las comunidades del Corredor Seco de Nicaragua” (NI-L1081, el programa en adelante).  Ese plan guiará el monitoreo, refiriéndose al seguimiento periódico de la implementación, tanto por parte del Ministerio de Salud (MINSA) como del Banco (seguimiento y supervisión); y también la evaluación, enfocada a identificar y documentar si sus resultados e impactos se lograrán, siendo las dos funciones (de monitoreo y evaluación) complementarias. El presente plan indica los alcances de las actividades previstas bajo cada función, los documentos productos de esas actividades, así como los actores responsables, tiempos y recursos para la implementación del plan.

  - El programa tiene como objetivo general fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud (MINSA) de extender servicios de promoción, prevención y atención primaria a la salud en comunidades rurales dispersas, con el fin de mejorar el estado de salud de la población más vulnerable. Ese objetivo general pretende lograrse mediante la optimización de la composición del personal asistencial y la extensión priorizada en los municipios priorizados del Corredor Seco de Nicaragua de servicios comunitarios de salud y nutrición, con especial énfasis en las niñas y niños menores de dos años y en las mujeres en edad fértil aprovechando la ventana de los mil días.

Cuadro I.1 Resumen de la Matriz de Resultados (Impactos y Resultados)

| Impactos esperados | Indicador | Línea de base | Fuente | Meta Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estado nutricional en la niñez | Desnutrición crónica en menores de 2 años en los SILAIS de Madriz y Nueva Segovia | 19,6% | ENDESA 2011-12 | 14% |
| Morbilidad severa en la niñez | Tasa de hospitalización por enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de cinco años en los SILAIS de Madriz y Nueva Segovia | 8,8 por 1.000 menores de 5 años. | Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) del MINSA 2012 | 6 por 1.000 menores de 5 años |
|  | Tasa de hospitalización por neumonía en menores de cinco años en los SILAIS de Madriz. | 28,6 por1.000 menores de 5 años | ONE-MINSA 2011 | 20 por 1.000 menores de 5 años |
| Acceso a servicios primarios de salud sexual y reproductiva | Demanda insatisfecha de planificación familiar en el SILAIS de Madriz. | 14% | ENDESA 2011-12 | 12,5% |

| Resultados esperados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Indicadores | Línea de Base | Meta |
| Asignación de personal de atención primaria para el área rural y red comunitaria ampliadas | Enfermeras y auxiliares asignadas al primer nivel de atención por 10.000 habitantes en los SILAIS de Madriz, Nueva Segovia, Estelí, Chinandega y León. | 60.42 | 64.88 |
|  | Tasa de “agente comunitario” por sector en los municipios priorizados. | 15 comunitarios por sector rural y 25 comunitarios en sector urbano. | 20 comunitarios por sector rural y 25 comunitarios en sector urbano. |
| Capacidades del personal de atención primaria y de la red comunitaria mejoradas | Porcentaje de los recursos técnicos (estadísticos, higienistas, educadores para la salud, y auxiliares de enfermería) que son empíricos en los SILAIS priorizados | 75% de empíricos | 25% de empíricos |
|  | Porcentaje agentes comunitarios activos de los municipios priorizados certificados en los contenidos del Manual Único del Brigadista. | 0% | 20% |
| Registro y uso de información epidemiológica y de atención comunitarias mejorada | Porcentaje de municipios priorizados cuyo reporte de atenciones e información comunitaria hacia el SILAIS se efectúa por medio del SICO mensualmente. | 50% de los municipios priorizados | 90% de los municipios priorizados |
| Resultado final |  |  |  |
|  | Indicadores | Línea de Base | Meta |
| Cobertura de atención primaria a niñez y mujeres en edad fértil en zonas rurales dispersas mejorada | Porcentaje de niños de 23 meses de edad del área priorizada que cuentan con su esquema de vacunación completo | 67.5% | 80% |
|  | Prevalencia de métodos modernos de planificación familiar en el área priorizada. | 75,8% | 80% |

*    La matriz de resultados completa prevé la desagregación de los indicadores, en particular los de resultados, por etnia y (cuando aplicable) por género, en cumplimiento del mandato del GCI-9, y presenta los productos esperados agregados por componente.

  - Los principales procesos descritos en este plan son:  (1) en cuanto a seguimiento, (a) los mecanismos internos al MINSA para el seguimiento a la planificación estratégica y operativa, que culminan con la presentación de los informes semestrales de avance y reuniones de revisión sean del proyecto o de la cartera, y la presentación de reportes ad hoc como son: los reportes especiales solicitados al MINSA como son: la ejecución presupuestaria por fuente y SILAIS en las actividades de Promoción y Prevención de Enfermedades y Primer Nivel de Atención Integral del año anterior, y asignación de recursos para el año en curso (antes del 31 de marzo de cada año; (b) la supervisión periódica por el Banco del avance técnico y del cumplimiento de salvaguardias de gestión y políticas fiduciarias;  (2) en cuanto a evaluación, los tres tiempos de la evaluación especial cuyo objetivo es de documentar el logro de los indicadores de la Matriz de Resultados (MR) – los tres tiempos serán la consolidación de los datos de línea de base, una medición de indicadores de resultados intermedios y revisión de procesos (evaluación de medio término) y la evaluación final, reflexiva, de documentación del nivel alcanzado en los indicadores de producto, resultado intermendio y final e impacto;

  - Las principales referencias y fuentes para el monitoreo y evaluacion del proyecto son: i) los Informes Semestrales, que presenta el MINSA al Banco con el avance en la ejecucion de las actividades programadas (con referencia al Plan Operativo Anual y al Plan de Adquisiciones – auxiliar del anterior); y el progreso en los indicadores de resultados e impacto, de acuerdo a la MR y el Plan Estratégico del Programa o PEP, a partir de los datos administrativos y de la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA 2011-12).  Al utilizar la ENDESA de fuente, el departamento de Madriz será utilizado como aproximación (proxy) del área del proyecto; ii) la auditoría técnica externa de los servicios prestados con los recursos del proyecto, con el objetivo de certificar el volumen (frecuencia semestral) y evaluar la calidad de atenciones reportadas (frecuencia anual), siendo la fuente de esa auditoría los registros de producción de servicios y estadísticas vitales y epidemiológicas del MINSA; iii) los sistemas de registro contable financiero, SIGFA (de ejecución del Presupuesto General de la República y del programa) y SIGFAPRO (del programa), así como los estados financieros del programa; iv) los informes de evaluación del programa: línea de base, evaluación de medio término y final.

  - En este plan, se entenderán los términos de la siguiente forma.

| Seguimiento | Se utiliza de forma abarcativa: para denominar los procesos a utilizar para asegurar la oportuna y adecuada ejecución del programa, a través tanto de las funciones de monitoreo y de supervisión. |
| --- | --- |
| Monitoreo | Función propia de quién ejecuta el programa, de observación del avance según la planificación. |
| Supervisión | Función externa en la que interactúa el Banco, como financiador y garante ante el Directorio del Banco y público de la aplicación de los términos del contrato, con el ejecutor del programa, resultando en acciones concretas para realizar ajustes a la implementación cuando sean necesarios. |
| Gestión Integral | El abordaje conjunto y articulado que debe permitir identificar las interacciones entre los siguientes aspectos: Técnicos: los relacionados con el contenido sustantivo del programa. Operativos: los relacionados con las actividades necesarias para implementar el programa con el órden y secuencia adecuada. Fiduciarios: relacionado con la aplicación de políticas, normas y procedimientos en cuanto a adquisiciones y recursos financieros dada la responsabilidad de velar por el uso correcto de recursos que requieren rendición de cuentas a terceros. La intregralidad puede también referirse a la revisión de la totalidad de la operación. |
| Evaluación | Función periódica, que busca valorar si la implementación del programa llevó al logro de los resultados e impactos esperados. Puede ser llevada a cabo por el ejecutor y al Banco, pero en aras de mayor objetividad debería ser contratada con expertos independientes, tanto para la recolección de la información como para su análisis inicial. Puede seguir una gama de metodologías. |

- Seguimiento

- A.	Indicadores

#### Indicadores para el seguimiento a la ejecución: POA y planes derivados, de adquisiciones y financiero.

  - Para determinar el progreso durante la ejecucion de la operación se monitorearán indicadores de producto como aproximaciones a los resultados intermedio y finales, así como indicadores del progreso operativo en la implementación.  En ambos casos, la fuente de información será el Plan Operativo Anual (o POA), que define las actividades a llevar a cabo para conseguir los productos (o entregables) esperados de cada operación).  El Reglamento Operativo (RO) de los programas ejecutados por el MINSA con financiamiento del Banco define los alcances del POA y su estructura esperada (ver párrafo 51 y siguientes).

  - Los elementos esenciales a tomar en cuenta para la preparación del POA y que son necesarios para el seguimiento son:  (i) Su estructura desglosa bajo los componentes y subcomponentes (cuando aplica) del programa, productos, actividades y tareas y detalla el cronograma de ejecución (física y financiera) y sus responsables (a nivel de unidades institucionales) para cada producto o actividad del proyecto.  Las actividades y tareas son todas las acciones técnicas, operativas y fiduciarias necesarias para la entrega del producto bajo el cual se detallan, y aquellas que sin estar ligadas a un producto específico, son necesarias como partes de la gestión (planificación, capacitación general, comunicación, seguimiento, reporte, entre otras actividades de gestión).  (ii) Debe guardar consistencia estrícta con la Matriz de Resultados en cuanto a componentes y productos. (iii) el POA no solamente debe desglosar los componentes hacia abajo hasta tareas, sino que debe identificar con cuidado las relaciones lógicas entre actividades (predecesoras/sucesoras); se deberían identificar las actividades que por ser predecesoras de una o varias otras requieren de un seguimiento estrecho – se deberían identificar en .  (iv) en cuanto a los productos esperados, el POA incluye una meta física para el final del período (año o 18 meses), que es la cuantía, o volumen del respectivo producto, por ejemplo, si el producto está formulado como “Personal de salud capacitado en ___”, la planificación física a reflejar en el POA se refiere al número de personas que serán capacitadas.  (v) La planificación financiera en el POA se refleja como el presupuesto total estimado a nivel de tarea o actividad, no se incluye memoria de cálculo de esta estimación.  (vi) Para que el POA sea la fuente necesaria y suficiente de preparación del Plan Financiero (PF), debe desglosar como tareas el calendario de pagos estimado para cada actividad que genere un costo. (vii) Como fuente base del Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC), el POA debe identificar en una columna adhoc aquellas actividades que implican un proceso de adquisiciones a incluir en el PAC, pero dado que la gestión estratégica de adquisiciones implica identificar qué tipo de proceso es el que mejor se ajusta a las necesidades del programa, siempre en apego a las políticas, es frecuente que el PAC consolide varias actividades del POA en un solo proceso o al contrario, que ciertas actividades tengan que dividirse en varios procesos.  De ahí que en el POA debe incorporar una columna adicional que indique la referencia del o los procesos previstos en el PAC que corresponden a cada actividad.

  - Los indicadores que serán objeto de seguimiento son: (i) el cumplimiento de las actividades identificadas en el POA como críticas para la buena marcha del programa (hitos) (ii) el avance físico de los productos; (iii) el nivel de ejecución financiera entendida como los montos entregados a terceras personas sean los protagonistas o proveedores finales – la fuente será el sistema de registro oficial del MINSA:  SIGFA;  la cifra reportada por el MINSA podrá discrepar por períodos cortos de la cifra registrada en el sistema de desembolsos del Banco, dado que existe un lapso de tiempo entre el registro de los gastos y la preparación y entrega de las solicitudes de desembolso con la justificación de los gastos efectuados;  (iv) los montos comprometidos y no desembolsados;  (v) el cumplimiento o desviación con las proyecciones de ejecución financiera (compromisos con terceros, pagos a terceros y solicitudes de desembolsos – que incluye la justificación de gastos efectuados –ante el Banco);  (vi) el avance en la ejecución del plan de adquisiciones; (vii) el cumplimiento con acuerdos, sean condiciones contractuales o medidas acordadas sobre la marcha del programa; (viii) El POA maneja utilizando el aplicativo MSProject, que produce vistas y reportes automáticos para el seguimiento.

- Cuadro II.1.  Indicadores de seguimiento de la Ejecución

| Variable | Indicador/es y Fórmula | Frecuencia de medición | Fuente de Información |
| --- | --- | --- | --- |

| Avance en la ejecución de hitos del POA | SEGÚN POA: Para aquellas actividades identificadas como hito, planificadas para culminar en la fecha del seguimiento, identificación del estado de la actividad (atrasada / cumplida). | Semanal a lo interno del MINSA, Mensual como mínimo entre el MINSA y el Jefe de equipo de proyecto del Banco; Semestral en el marco del reporte (Informe Semestral de Avance) y revisiones | POA actualizado con la información de las áreas ejecutoras. |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance físico de los productos. | Cuantía del indicador de producto entregada a la fecha de corte del seguimiento, expresado en términos absolutos o bien como porcentaje de la meta final. Desviación del avances respecto del nivel planificado para la fecha de corte del seguimiento. | Semestral en el marco del reporte (Informe Semestral de Avance) y revisiones | POA actualizado con la información de las áreas ejecutoras. |
| Avance en la ejecución financiera | Monto desembolsado por el MINSA a terceros (protagonista o proveedor según el caso) – total y desglosado por componente y producto, expresado en términos absolutos o bien como porcentaje del monto total aprobado. Desviación del avance financiero respecto del nivel planificado para la fecha de corte del seguimiento. Monto comprometido adicional al monto desembolsado, total y desglosado por componente y producto, expresado en términos absolutos o bien como porcentaje del monto total aprobado. Flujo de desembolso: monto que se proyecta desembolsar a terceros en dado período (mes a mes, para el próximo trimestre o semestre, y años posteriores hasta el final del programa), total y desglosado por componente y producto, expresado en términos absolutos. | Mensual, (sin desglose) para actualizar la proyección de desembolsos; Ad hoc, En ocación de la presentación de solicitudes de desembolso. Semestral en el marco del reporte (Informe Semestral de Avance) aúnque el Banco puede solicitar una actualización más frecuente para otras revisiones (como las revisiones de cartera). | POA actualizado con la información de la DGAF y DGA. |
| Ejecución del Plan de Adquisiciones | Estado de los procesos previstos a culminar dentro de un mes de la fecha de corte de seguimiento o desde el reporte anterior; Desviación eventual de este avance respecto del POA y PAC vigentes. | Semanal a lo interno del MINSA, Mensual como mínimo entre el MINSA y el Jefe de equipo de proyecto del Banco; Semestral en el marco del reporte (Informe Semestral de Avance) y revisiones | POA actualizado con la información provista por la DGA. |

| Cumplimiento con acuerdos previos | Acuerdos de Ayudas de Memoria: estado de cumplimiento. Condiciones Contractuales, en especial Medidas del Plan de Salvaguardias de Gestión que corresponde cumplir en el momento del corte de seguimiento; Entrega de reportes; Entrega de estados financieros auditados; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

  - El Plan de Adquisiciones: El Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) de la operación será actualizado semestralmente. El MINSA deberá enviar dichas actualizaciones al Banco para no objeción a través del SEPA. El PAC abarca 12 meses de ejecución del proyecto y contiene: (i) los contratos de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría, los cuales seguirán las políticas del Banco (GN-2349-9; GN-2350-9); y (ii) los contratos de servicios de consultoría.

  - El Plan Financiero:  Cuenta con sus formatos y sirve de respaldo para las solicitudes de anticipo.  Parte del POA como indicado en el párrafo 2.3.  A partir de la programación de compromisos y pagos, y cotejado con los recursos recibidos y pagos efectivamente realizados, permite determinar el flujo de desembolsos requerido del Banco al MINSA y el flujo de desembolsos (o gastos) del MINSA hacia terceros.  Debe tomar en cuenta los adelantos que el MINSA central realiza a niveles territoriales, así como los tiempos de registro y preparación de solicitudes de desembolso con el fin de programar de forma realista las fechas de solicitudes de desembolso al Banco.  Dado que el seguimiento a los desembolsos y en especial la confiabilidad de las proyecciones de desembolso, son indicadores que las autoridades utilizan como aproximación de la capacidad de ejecución y gestión del MINSA, es crítico que esos elementos sean considerados de forma muy cuidadosa por el equipo del MINSA.  El RO indica las áreas responsables y procesos específico de prepraración y actualización del PF como auxiliar del POA. (ver párrafos 44, 49, 51 hasta 55, y 59, del RO versión Junio 2013).

#### Indicadores estratégicos: Matriz de Resultados (MR) y Plan Estratégico Plurianual (PEP)

  - Los indicadores de la MR (Anexo II del POD), sobre los cuales se realizará el seguimiento estratégico se presentan en el cuadro II.2, Resumen de la Matriz de Resultados.  Incluyen parte de los productos esperados, y los los resultados e impactos, incluyendo la formula, la frecuencia y la fuente de verficación de datos.  Los indicadores

  - Cuadro II.2  Indicadores de seguimiento estratégico

| Indicador | Fórmula | Frecuencia de medición | Fuente de verificación |
| --- | --- | --- | --- |

| Personal de enfermería en el nivel primario | Enfermeras por 1000 habitantes en el nivel primario, Por acordar a partir de los datos del MINSA | Anual | Datos de registros administrativos del MINSA en los municipios priorizados |
| --- | --- | --- | --- |
| Agentes comunitario por sector en los municipios priorizados. | Total de agentes comunitario por sector entre el numero de los sectores, por tipo de sectoor rural y urbano. | Anual | Datos de registros administrativos del MINSA en los municipios priorizados |
| Mujeres en Edad Fértil (MEF) atendidas con método anticonceptivo por la estrategia ECMAC. Cobertura de métodos modernos de planificación familiar en el área priorizada | MEF captadas y atendidas con método anticonceptivo por la estrategia ECMAC en los registros mensuales de atención que adoptan metodos modernos de planificacion familiar /número total de MEF La demanda insatisfecha se calcula como el porcentaje de mujeres en edad fértil que contestan que no quieren quedar embarazadas al momento de la encuesta, que tienen pareja y que no cuentan con un método moderno de planificación | Mensual Por encuesta. | Datos de registros de produccion de servicios del MINSA en los municipios priorizados ENDESA 2006, 2011 y 2016, según corresponde bajo la política de actualización de la base estadística. |
| Niños de 23 meses de edad del área priorizada que cuentan con el esquema de vacunación completo para su edad | Número de niños (0-23 meses identificados con vacunación completa para su edad /número total de niños 0-23 meses | Anual | Datos de registros de produccion de servicios del MINSA, complementados por el análisis muestral contratado con recursos de la evaluación. |

| Personal acogido en el programa voluntario de optimización del talento humano | Número de personal que acogen en el programa voluntario de optimización del talento humano | Semestral | Datos de registros administrativos del MINSA |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal técnico formado | número de recursos técnicos (estadísticos, higienistas, educadores para la salud, y auxiliares de enfermería) que tienen formación técnica (no son empíricos) /número total de los recursos de la red en los SILAIS priorizados | Anual | Datos de registros administrativos del MINSA |
| Agentes comunitarios usando tecnología móvil para el sistema de información | número de municipios cuyo reporte de atenciones e información comunitaria está reportado al SILAIS por medio del SICO ) /número total de municipios priorizados | Mensual | Datos de registros del SICO del MINSA |
| Certificación de la red comunitaria. | número de participantes de la red comunitaria certificados en los contenidos del Manual Único del Brigadista /número total de participantes de la red comunitaria de los municipios priorizados | Anual | Datos de registros administrativos del MINSA |

  - El monitoreo del progreso de la implementación y ejecución se llevará a cabo mediante el informe del monitoreo del progreso y desempeño (PMR) utilizando como fuentes de información datos administrativos del MINSA. Para el mejoramiento de la capacidad para la extensión comunitaria (Componente 1) el MINSA le reportará al Banco el avance de tres productos: (i) Personal acogido en el programa voluntario de relevo generacional; (ii) Personal técnico formado; (iii) Equipos municipales de salud implementando innovaciones en estrategias comunitarias.  Esos productos están en el primer nivel de la lógica vertical para dar seguimiento a los cambios en cuanto a 1) la asignación de personal de atención primaria para el área rural y red comunitaria, 2) la capacidades del personal de atención primaria y la red comunitaria mejoradas y 3) el registro y uso de información epidemiológica y de atención comunitarias.

  - Para documentar el avance en establecer las bases de la extensión comunitaria en el Corredor Seco, el MINSA reportará según los productos: (i) Agentes de la red comunitaria de los municipios priorizados usando tecnología móvil para el registro de atención y referencia comunitaria; (ii) ESAFC de los municipios priorizados dotados de equipos y equipamiento básico.

  - Para documentar los servicios de promoción, prevención y atención primaria a la salud en comunidades rurales dispersas (Componente 2), el MINSA reportará al Banco la cobertura de atencion primaria a niños y mujeres en dedad fertil según cuatro indicadores: (i) mujeres en edad fértil (MEF) atendidas con método anticonceptivo por la estrategia de entrega comunitaria de anticonceptivos (ECMAC) en los registros mensuales de atención en los municipios; (ii) embarazadas y puérperas de los municipios atendidas con vigilancia y consejería nutricional según la norma del proyecto Comunitario de Salud y Nutrición (PROCOSAN); (iii) niñas y niños menores de dos años atendidos con vigilancia y consejería nutricional mensual según la norma del PROCOSAN; (iv) niñas y niños menores de seis años atendidos y/o referidos por enfermedad en la comunidad según la norma del PROCOSAN y parte del programa de Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia Comunitaria (AIEPI-C).

  - Los datos obtenidos a partir del sistema de información rutinaria del MINSA serán parte de los informes preparados para el Banco y permitirán el monitoreo del progreso de los indicadores. Esta información será consolidada y transmitida por cada centro de salud al nivel de SILAIS (Departamento) y de ahí, al MINSA. Este último reportará el consolidado de los datos al BID semestralmente, a través del informe de avance semestral cuya estructura permite la alimentación directa del PMR. El monitoreo ademas permitira el analisis de riesgos y seguimiento de los riesgos del proyecto.  La MR que se ha acordado entre el MINSA y el Banco así como estos arreglos formarán parte del Reglamento Operativo del Programa.  La Matriz completa consta como Anexo 1 de la Propuesta de Préstamo (POD). La informacion requerida para los informes semestrales está detallada en el Reglamento Operativo del programa (ver apéndice al final de estos arreglos y párrafo 2.16).

- B.	Recopilación de datos e instrumentos

  - El MINSA cuenta con sistemas de información que proveerán los datos para reportar el progreso del proyecto siguiendo los acuerdos del presente plan de Monitoreo y Evaluación.  Adicionalmente la auditoría técnica externa que incluye la verificación de la cobertura y calidad de los servicios proveerá datos adicionales.  Ésta es una auditoría que se llevará a través de una firma externa y que el Gobierno de Nicaragua aplica en otros SILAIS como parte del prestamo 2527/BL-NI (Mejoramiento de la Salud Familiar y Comunitaria en Municipios de Alta Vulnerabilidad Social) usando instrumentos especificos y los recursos de esa operaición. La metodología especifica a seguir en los SILAIS apoyados por esta operación se describe en los siguientes párrafos y los TDR definitivos serán anexados al RO:

  - Certificación de indicadores trazadores del conjunto de servicios.  La metodología incluye una verificación de indicadores que busca comprobar el grado de exactitud, credibilidad, oportunidad y calidad de los datos reportados.  La unidad de análisis la componen dos elementos: 1) los datos y 2) los procesos para la construcción de los indicadores. La verificación de datos se complementa de una auditoria de procesos: que documenta las etapas de recolección, consolidación y análisis de los procesos propios de los sistemas de información, identificando posibles riesgos de alteración o pérdida de la información en los mismos.  La frecuencia de la certificación será semestral y anualmente se levantará informacion en los establecimientos de salud (por observacion y documental) y además una encuesta en una muestra de comunidades protagonistas, para documentar la calidad de los servicios comunitarios prestados entendida como su grado de apego con los protocolos acordados.

  - La muestra a utilizar tanto para la verificación de datos como de los procesos de producción de la información toma esos dos elementos en cuenta.  El universo será los datos para los municipios del programa, para verificar la producción reportada mediante una muestra probabilística, cuyo objetivo principal es la evaluación de los procesos y el cumplimiento de la calidad del dato correspondientes a los indicadores.  La utilización de la muestra permite realizar una valoración objetiva y estadísticamente significativa del comportamiento de los indicadores objeto de evaluación, observando su comportamiento y permitiendo el análisis de resultados por cada municipio analizado.

  - En las certificaciones semestrales se agregarán además de los de la muestra, tres segmentos censales fijos para toda la evaluación y otros segmentos censales con los más bajos desempeños del período anterior. En la muestra anual para la encuesta se añadirían al azar segmentos censales no monitoreados en los semestres. La combinación de estos dos elementos permitirá que todos los municipios objeto del proyecto sean evaluados en algún momento del proceso, y algunos segmentos censales sean seguidos y monitoreados de manera permanente durante todo el desarrollo de la evaluación del desempeño.  Lo anterior se traduce al interior del diseño de muestra como una distribución de instituciones y agentes objeto de evaluación.

| - Cuadro II.3. Características de la Certificación de los Indicadores Trazadores |  |
| --- | --- |
| - Universo de estudio | - Total de establecimientos de salud y segmentos censales correspondientes a los municipios de los SILAIS del NI-L1081 |
| - Periodicidad de la certificación | - Semestral complementado por encuesta anual de calidad |
| - Tamaño de muestra seleccionada para cada certificación | - 1 hospital departamental, la totalidad de establecimientos de salud de 8 segmentos censales pero no menos de 3 hospitales primarios o antiguo Centro de Salud con Cama, y 9 comunidades. |
| - Método de muestreo | - Probabilístico por conglomerado bietápico donde los conglomerados de primera etapa son los municipios y los conglomerados de segunda etapa son los segmentos censales de estos municipios. Se incluye en la medición a todos los establecimientos de salud que atienden a la población del segmento censal. |
| - Confiabilidad | - 95% |
| - Margen de error | - 5% |
| - Perfil de encuestadores: | - Enfermeras profesionales con experiencia en este tipo de actividades, conocedoras del Sistema de Salud y con nivel profesional de maestría. |
| - Período de recolección de datos | - Ocho días cada semestre |

  - La auditoría técnica incluirá cada año un estudio de observación de la prestación de los servicios financiados con el per cápita para valorar la calidad de los mismos, así como encuestas en la población que indaguen sobre las atenciones recibidas.  El analisis sera un insumo adicional para el ajuste eventual de la estimacion del per capita.

  - Estudio de actualización de los parámetros del per cápita.  Este estudio será contratado a un consultor externo y sus fuentes serán los registros contables financieros del MINSA, en cuanto a la ejecución de fondos del programa y tesoro en los 33 municipios para los insumos de la atención.  La verificación consistirá principalmente en cotejar los precios encontrados con los estimados al momento de la última estimación del per cápita, por lo que otra fuente del estudio será el costeo original, presentado en el estudio económico enlace opcional 1 del POD.

- C.	Presentación de informes

  - El Informe Semestral: Este informe contiene información detallada sobre el nivel de avance alcanzado en los distintos componentes, productos y actividades críticas o hitos del proyecto, tanto en su ejecución física como financiera. El Informe Semestral para cada producto del programa, está conformado por: el nivel de logro alcanzado, en ejecución física y monetaria; las dificultades encontradas; el responsable actual en quien recae el avance de la ejecución, sea institución o funcionario; y finalmente una relación de las acciones previas de la actividad o producto. Presenta, además, una revisión consolidada de lecciones aprendidas y recomendaciones para retroalimentar al proyecto y al propio Ministerio. La elaboración de los Informes Semestrales será responsabilidad del MINSA. Se acordó con el Organismo Ejecutor que la información de los Informes de Semestrales esté en consonancia con la MR y que además contenga la información necesaria para alimentar el Informe de Monitoreo del Proyecto (PMR). Ver apéndice a este Plan y las secciones del RO que dejan esos acuerdos debidamente registrados. El MINSA deberá presentar el Informe Semestral a más tardar la segunda semana de Mayo y la segunda semana de Noviembre de cada año que el programa se encuentre en ejecución, con el fin de cumplir con la actualización de la información en los sistemas del Banco al 30 de junio y 31 de diciembre.

  - Gestion de riesgos.  Una vez al año en el marco de las revisiones con el Banco y aprovechando la preparación y remisión de uno de los informes semestrales, el MINSA actualizará el análisis de los riesgos y acciones de mitigación a partir del ejercicio efectuado en ocación de la preparación del Programa y que será adjunto al informe inicial mencionado en las condiciones especiales previas a primer desembolso.

  - Informes de certificación de cobertura de la auditoría técnica externa: Ver la descripción de la Auditoría en la sección anterior; el objetivo general de las auditorías recurrentes es verificar que la cobertura reportada es confiable y que la acciones de salud comunitaria cumplen con las normas de PROCOSAN y el ECMAC y son de calidad. La remisión del informe de certificación de cobertura deberá ser semestral y constituirá el instrumento mediante el cual el Banco validará de forma ex post los desembolsos correspondientes a la ampliación de cobertura de servicios de salud en cuanto a las coberturas alcanzadas.

  - Informes anuales de evaluación de la calidad en el marco de la auditoría técnica externa. Tal como descrito en la sección anterior, esos informes deberán ser presentado con frecuencia anual y servirán de insumo en las revisiones del avance del Programa con el MINSA y para la evaluación reflexiva del programa.

  - Informe anual de verificación del costo de atención.  Ese informe deberá ser producto de una consultoría externa y remitido con periodicidad anual.  Será un insumo en las revisiones del programa con el MINSA ya que podría llevar a acordar un ajuste al monto del per cápita.  La sección anterior describe sus fuentes.

  - Informe de auditoría: El MINSA, presentará al Banco: (i) estados financieros auditados intermedios al 31 de diciembre de cada año de ejecución del proyecto (ii) estados financieros auditados anuales del proyecto, dentro de los 120 días del cierre del ejercicio fiscal del organismo ejecutor (30 de abril); y (iii) estados financieros auditados finales del Proyecto, dentro de los 120 días siguientes al último desembolso. Las auditorías serán realizadas por una firma de auditores independientes aceptables al Banco.

  - Informe de Monitoreo del Progreso (PMR): El equipo de proyecto, con la información del informe semestral, actualizará el PMR, de acuerdo con los formatos y sistema de información vigentes.

  - Informe ampliado de seguimiento del desempeño de proyecto (XPMR): Al cierre del proyecto el equipo del Banco elaborará el documento XPMR, con una evaluación ampliada de los progresos de los indicadores establecidos en la MR durante el ciclo de vida de la operación.

#### Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento

  - El MINSA, a través de su Consejo Técnico estará a cargo de monitorear el desempeño y el progreso de la implementación del programa y proveer al Banco de la informacion del monitoreo y gestion  para medir el avance de las actividades.  También el RO establece que el MINSA cuenta con un comité operativo de seguimiento a los programas, y que se reune de forma frecuente (semanalmente en principio), para dar seguimiento a los procesos operativos necesarios para la implementación de los programas, y usando el POA como fuente, ver párrafo 2.3. El BID dará seguimiento a esa monitoria verificando los datos y reportes sobre las actividades del proyecto.

Cuadro II.4

Plan de trabajo de seguimiento

| Principales actividades de seguimiento/Productos por actividad | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  | Responsable | Costo (US$) |  |  | Fuente |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Informe Inicial | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DCE-MINSA* | ** 858.400 |  |  |  |  |
| Plan Operativo Anual | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | DCE | ** |  | NI-L1081 |  |  |
| Informe de Monitoreo del Progreso (PMR) |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | BID | *** 60.000 |  | Presupuesto Transaccional BID |  |  |
| Informe de Semestral Conlleva, actualización del POA, Plan financiero y Plan de Adquisiciones y Contrataciones |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | DCE | ** |  | NI-L1081 |  |  |
| Informe de Ejecución presupuestaria |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | DGAF | ** |  |  |  |  |
| Informe de Certificación de Cobertura |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | Firma externa | 167.339 |  |  |  |  |
| Informe de Valoración de la Calidad |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | Firma externa |  |  |  |  |  |
| Informe de Auditoria Anual de los Estados Financieros |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | Firma Auditora | 200.000 |  | NI-L1081 |  |  |
| Informe ampliado de seguimiento del desempeño de proyecto (XPMR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | BID | *** |  | Presupuesto Transaccional BID |  |  |
| Costo Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.295.739 |  |  |  |

*  	La DCE está designada como coordinadora, no obstante, el RO indica las responsabilidades de las Direcciones Generales y Específicas así como de los SILAIS y Direcciones Municipales en la ejecución, reporte y seguimiento (supervisión interna) del Programa.

**  	Refleja el costo del equipo de apoyo a la ejecución y costos de supervisión presupuestados en el préstamo.  Aplica a todos los instrumentos e informes de reportes del MINSA (Inicial, semestral, POA, PF, PAC, Reportes para desembolso)

***  	Estimación, recursos de los planes de supervisión, con recursos del presupuesto transaccional.

- Evaluación

  - Con recursos del préstamo se realizará una evaluación independiente y reflexiva de medio término y otra final. Con estas evaluaciones se documentarán los resultados del programa según la Matriz de Resultados y profundizarán sobre los factores que influyen en su desempeño usando las estadísticas oficiales de morbi-mortalidad en los municipios beneficiados, los reportes e información adicional que proporcione y los datos recolectados de forma independiente en ocasión de la auditoría técnica e información cualitativa adicional.  Con el informe de evaluación de medio término, el BID y el MINSA acordarán acciones correctivas o ajustes a la Matriz de Resultados que propicien el logro de las metas correspondientes durante el resto de la operación. La evaluación final deberá documentar el logro de las metas de impacto pactadas y ponerlo en el contexto de lecciones aprendidas sobre los factores que influyeron sobre el desempeño del proyecto y será compartida para el cierre del programa.

  - Las preguntas de la evaluación están relacionadas con la estimación de los impacto del programa sobre la efectividad de la red comunitaria y ESAFC para extender las estrategias comunitarias (incluyendo la transferencia de responsabilidades) y lograr cambios en el estado de salud y nutrición de las mujeres en edad fértil y en los niños. Los indicadores asociados y de interés para la evaluación son aquellos que miden los cambios de: i) acceso, cobertura y uso de servicios comunitarios (la demanda de planificación familiar y servicios para la atención de niños menores de 5 años con diarrea o infección respiratoria aguda); y ii) estado de salud de la población objetivo (prevalencia de anemia en los menores de dos años; en la prevalencia de anemia en las mujeres en edad fértil y en las embarazadas).

- A.	Preguntas de evaluación

  - Los indicadores de resultado de la evaluación están directamente relacionados con aquellos incluidos en la matriz de resultados de la operación. La evaluación está basada en los registros institucionales y datos de la auditoría técnica externa, y un levantamiento de datos muy limitado, por grupos focales y entrevistas a informantes clave.  El enfoque siendo sobre la calidad de la implementación, no se ha asignado recursos para recolección amplia de datos (que son necesarios cuando el enfoque es de establecer efectividad y/o se buscar atribuibilidad al programa). El consultor debrá efectuar un análisis secundario de esa información para contestar las preguntas de la evaluación.  Teniendo esta limitación en cuenta, la evaluación toma los siguientes indicadores clave de resultado:

  - Cobertura de atencion comunutaria y producción de servicios:

- Número de consultas de VPCD otorgadas a menores de dos años por la red comunitaria PROCOSAN

- Número de referencias por enfermedad otorgadas a menores de dos años por la red comunitaria

- Número de consultas de nutrición otorgadas a mujeres embarazadas por la red comunitaria según PROCOSAN

- Número de consultas de ECMAC otorgadas a mujeres en edad fértil

  - Acceso y cobertura:

- Proporción de población menor de dos años con esquema de vacunación completo para la edad

- Proporción de población menor de dos años recibiendo suplemento de micronutrientes

- Proporción de población de mujeres en edad fértil recibiendo suplemento de micronutrientes

- Proporción de las mujeres embarazadas recibiendo vitaminas y suplemento de hierro, y micronutrientes

  - Los resultados de la evaluación propuesta serán presentados a través de informes de evaluación que serán compartidos con las contrapartes en el gobierno y otros sectores relevantes.

- B.	Conocimiento existente

  - La revista Lancet ha publicado en 2008 y en 2013 informacion detallada sobre las intervenciónes es salud y nutricion materno infantil.  Los documentos del 2008 actualizaron la prevalencia de las deficiencias nutricionales para el año 2005, las consecuencias de corto y largo plazo y ha documentado el potencial para la reduccion de la desnutricion y la anemia a traves del incremento de la equidad de la cobertura de intervenciones de probada efectividad. La revision de 2013 expande el analisis al problema de la doble carga de desnutricion/ obesidad ademas de cuantificar el avance logrado por los programas de nutricion que se implementaron a partir de las recomendaciones del 2005. El marco conceptual de las relaciones propone que la nutricion y el desarrollo fetal e infantil optimo se asocia a menor morbilidad y mortalidade en la infancia: a mejor desarrollo cognitivo, motor y socioemocional que mejoran la capacidad de aprendizaje y el desempeno escolar; tambien mejorando la talla en la edad adulta y esta asociada a menor sobrepeso y enfermedades cronicas; y ademas mejora la capacidad para el trabajo y la productividad.

  - Al analizar a traves del tiempo la prevalencia de niños menores de 5 años con peso bajo para la talla se ha encontrado una caida espectacular del 40% en 1990 a 26% en 2011, una reduccion anual de 2% de los niños con bajo peso para la talla. El documento de 2013 estima que el costo por vida salvada de con el manejo de la desnutricion aguda es de $125 USD (rango 119-152) por vida salvada; ;a suprementacion de Vitamina A y Zinc de los niños en riesgo menores de 60 meses cuesta $159 USD (rango (106-766); la alimentacion de ingantes y niños pequenos iniciando con lactancia exclusiva por loa primeros 6 meses y continuando hasta lso 24 meses con complementacion de alimentos en sitios con inseguridad alimentaria cuesta $ 175 USD (rango 132-282) por vida salvada; y finalmente la intervencion mas costosa es la nutricion materna durante el embarazo es de $571 USD (rango 398-1191) e incluye suplemento de iodo, suplementos de energia y proteinas, de calcio y micronutrientes.

- C.	Principales indicadores

Cuadro III.1

Indicadores de resultado e impacto

| Indicador | Fórmula | Frecuencia de medición | Fuente de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de consultas de VPCD otorgadas a menores de dos años por la red comunitaria PROCOSAN | Visitas reportadas por las madres en el ultimo año | Linea de base y final | Análisis secundario de datos del MINSA y auditoría técnica externa |
| Número de referencias por enfermedad otorgadas a menores de dos años por la red comunitaria | Referencias reportadas por las madres en el ultimo año | Linea de base y final | Análisis secundario de datos del MINSA y auditoría técnica externa |
| Número de consultas de nutrición otorgadas a mujeres embarazadas por la red comunitaria según PROCOSAN | Visitas reportadas por las mujeres embarazadas en los ultimos dos años | Linea de base y final | Análisis secundario de datos del MINSA y auditoría técnica externa |
| Proporción de población menor de dos años con esquema de vacunación completo para la edad | Vacunas reportadas por las madres en el ultimo año | Linea de base y final | Análisis secundario de datos del MINSA y auditoría técnica externa |
| Proporción de población menor de dos años recibiendo suplemento de micronutrientes | Suplementos reportados por las madres en el ultimo año | Linea de base y final | Análisis secundario de datos del MINSA y auditoría técnica externa |
| Porcentaje de niños menores de dos años con anemia | Número de niños de 0-23 meses con niveles de hemoglobina < 110 g/L/Total de niños de 6-23 meses | Linea de base y final | Análisis secundario de datos del MINSA y auditoría técnica externa |
| Número de consultas de ECMAC otorgadas a mujeres en edad fértil | Visitas reportados por las MEF en el ultimo año | Linea de base y final | Análisis secundario de datos del MINSA y auditoría técnica externa |
| Proporción de población de MEF recibiendo suplemento de micronutrientes | Suplementos reportados por las mujeres embarazadas en el ultimo año | Linea de base y final | Análisis secundario de datos del MINSA y auditoría técnica externa |
| Proporción de las mujeres embarazadas recibiendo vitaminas y suplemento de hierro | Suplementos reportados por las madres en el ultimo año | Linea de base y final | Análisis secundario de datos del MINSA y auditoría técnica externa |
| Porcentaje de mujeres embarazadas con anemia | Número de mujeres con niveles de hemoglobina <110 g/l en embarazadas/ Total de mujeres embarazadas | Linea de base y final | Análisis secundario de datos del MINSA y auditoría técnica externa |
| Porcentaje de mujeres en edad fertil y embarazadas con anemia | Número de mujeres con niveles de hemoglobina <120 g/l en mujeres no embarazadas / Total de mujeres en edad fertil no embarazadas | Linea de base y final | Análisis secundario de datos del MINSA y auditoría técnica externa |

- D.	Metodología de la evaluación

  - Recopilación de datos: Los indicadores para la medición del efecto de las estrategia en cobertura de servicios de salud e impacto de salud serán via análisis secundario de datos institucionales y recolectados por la auditoría técnica externa. Las mediciones utilizadas para la evaluación de impacto serán las mismas de la línea de base, y al final del proyecto.

  - Se realizarán entrevistas a mujeres de 15 a 49 años para evaluar la cobertura de servicios de salud, así como el acceso de las mujeres en edad reproductiva y los miembros del hogar de 5 años o menos.

  - Análisis de datos: A partir de los datos institucionales y la recolección adicional, se establecerán los niveles absolutos y calcularán los indicadores según su definición institucional.  Los análisis serán compartidos con el área de evaluación de la División General de Planificación y Desarrollo para su validación antes del cierre de los informes de evaluación.  Los TDR de la evaluación reflexiva serán adjuntos al RO una vez acordados con el MINSA.

- A.	Coordinación, plan de trabajo y presupuesto de la evaluación

Cuadro III.3
Plan de trabajo de la evaluación

| Principales actividades de evaluación/Productos por actividad | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  | Responsable | Costo (US$) | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |  |  |  |
| Evaluación independiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consultor independiente | 35.000 | NI-L1081 |
| Línea de base | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de medio término |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Costo Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.000 |  |

Apéndice:

Estructura de los Informes Semestrales de Avance

- Introducción.

- Avance físico y financiero según productos en el período semestral.

Se presentará una tabla (exportada de MSProject) con los avances físicos y financieros del período semestral relacionados con los productos, sus metas y las fechas de cumplimiento. Se deberá relacionar con los compromisos eventuales ante el Ministerio de Hacienda y gerencia del Banco en el marco de las revisiones de cartera.

- Avances en el seguimiento de actividades claves (Hitos) en el período semestral.

Se presentará una tabla de seguimiento de Hitos que muestre el nivel de avance y su estado, en el período de revisión. Se incluirá propuesta de nuevas fechas de ser necesario según el caso.

- Análisis del comportamiento físico y financiero; y seguimiento de Hitos y cumplimiento de productos en el período semestral.

Se presentará un análisis narrativo del comportamiento de la ejecución física y financiera (en línea del cumplimiento o posibles desviaciones según la programación), el estado y cumplimiento de los hitos; y conforme lo anterior,  una valoración en cuanto el avance o desviaciones (de ser el caso) para el cumplimiento de los productos.  Se actualizará la proyección de desembolsos para el resto del año y del período de ejecución.

- Análisis de factores asociados a la ejecución y condicionantes del desempeño.

Se presentará un análisis narrativo de posibles cuellos de botella y aspectos condicionantes de la ejecución, que ameriten discusión y toma de decisiones.

- Compromisos y siguientes pasos.

Como resultado de los análisis anteriores y con miras a fortalecer la ejecución y el desempeño se incluirá una relación de compromisos y acuerdos, así como de una ruta crítica de siguientes pasos. (Esto se discutirá y acordará durante la misión semestral)

- Anexos

  - POA actualizado en MSProject (con indicación de cambios)

  - Plan financiero

  - Lista de procesos de adquisiciones a actualizar en SEPA, (procesos nuevos, cambio de fechas, cambio de método, cambio de cantidades o especificaciones, procesos eliminados)

Referencias

Reglamento Operativo Común, para las operaciones y programas en salud con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, Versión al 29 de Mayo de 2013.

ENDESA 2011-12, cruces preliminares preparados por el Instituto de Información para el Desarrollo (INIDE)

La información es representativa del nivel SILAIS, para el proyecto se usa el SILAIS Madriz como representativo del Corredor Seco