## Sheet1
ES-T1246: Apoyo a la mejora de la eficiencia de la red de salud de El Salvador
No. Ref | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$ ) | Método de Adquisi- ción 1 | Revisión (ex-ante o ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Precali-ficación (Si/No) | Fechas estimadas |  | Estatus (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
[5 empty] | BID % | Local / Otro % |  | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición | Terminación del Contrato
1 | BIENES
2 | SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORIA
| Talleres para promocion a la inversion | 10000 | CP | Ex-ante | 100 |  | No | IV Trimestre 2016 | IV Trimestre 2017 | Pendiente
| Talleres Gestion Hospitalaria | 5000 | CP | Ex-ante | 100 |  | No | IV Trimestre 2016 | IV Trimestre 2017 | Pendiente
15000
3 | SERVICIOS DE CONSULTORIA
Consultorías Firmas
| Contratación de una firma para apoyar el Diseño y Construcción de Hospital Nacional de Especialidades | 96050 | SBCC | Ex-ante | 100 |  | No | IV Trimestre 2016 | IV Trimestre 2017 | Pendiente
| Contratación de una firma para apoyar el Diseño y Construcción de Hospital de la Zona Norte | 72950 | SBCC | Ex-ante | 100 |  | No | IV Trimestre 2016 | IV Trimestre 2017 | Pendiente
169000
Consultorías Individuales
| Consultoria para la Promocion de la inversion | 50000 | SCC | Ex-ante | 100 |  | No | IV Trimestre 2016 | IV Trimestre 2017 | Pendiente
| Apoyo a la Gestion Hospitalaria | 20000 | SCC | Ex-ante | 100 |  | No | IV Trimestre 2016 | IV Trimestre 2017 | Pendiente
| Consultorias de apoyo en la coordinacion de actividades | 36000 | SCC | Ex-ante | 100 |  | No | IV Trimestre 2016 | IV Trimestre 2017 | Pendiente
106000
| Total de la Operación | 290000
2 Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD:Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.