Apoio à Criação de Micro-Empresas Comunitárias da Cadeia Produtiva

da Maricultura no Estado de Alagoas

Fundo Multilateral de Investimentos – MIF FOMIN ;

Projeto: ATN/ME 8595-BR

Relatório de Avaliação

Alagoas/2006

Sumário

| I | Introdução |
| --- | --- |
| A | Antecedentes |
| B | Descrição do Projeto |
| C | Metodologia da avaliação |
| II | Relevância do Projeto |
| A | Introdução |
| B | Mudanças no contexto e revisão de suposições |
| C | O Projeto continua ser relevante além da contribuição do FUMIN ? |
| III | Efetividade e Impactos |
| A | Obtenção dos resultados do Projeto |
| B | Resultados e impactos do Projeto; Propósito do Projeto |
| C | Contribuições à Meta do Projeto |
| D | Conclusões e recomendações |
| IV | Eficiência |
| A | Introdução |
| B | Gerenciamento dos recursos (inputs) do projeto |
| C | Relatórios periódicos e informação sobre: finanças do Projeto; cronograma e disponibilidade dos recursos (inputs); atendimento dos resultados do Projeto; problemas e riscos do Projeto |
| D | Gerenciamento de Problemas |
| E | Uso dos recursos (análise custo-eficiência; custo – benefício) |
| F | Conclusões e Recomendações |
| V | Conclusões |
| A | Introdução |
| B | Sustentabilidade do Projeto |
| C | Lições aprendidas |
| D | Implicações para futuros projetos do FUMIN nesta área |
| E | Resumo das recomendações |

Relação de quadros e figuras

| Quadro 1 # Quadro 2 | Arranjo Institucional e Financeiro do Projeto Maricultura Sustentável Participação das Fontes de Recursos |
| --- | --- |
| Quadro 3 | Resultados planejados e realizados |
| Figura 1 | Municípios beneficiados no Estado de Alagoas |
| Figura 2 | Visão geral sobre o estado de implementação do cultivo de ostras e algas |

Anexos:

1.	Pesquisa de Opinião junto aos Maricultores – Projeto OCEANUS  (out/nov.2005)

2.	Módulo familiar de cultivo de ostras

3.	Elementos para uma estimativa preliminar da viabilidade econômico-financeira da maricultura em Alagoas

4.	Tecnologia utilizada no cultivo de ostras e algas

5.	Registros fotográficos e materiais de divulgação do Projeto

I – Introdução

01.	O presente documento acrescenta aos relatórios semestrais da ONG OCEANUS sobre o progresso do Projeto em apreço, uma primeira avaliação externa dos resultados alcançados. Esta avaliação externa foi realizada em duas etapas (outubro/novembro de 2005 e fevereiro/março de 2006) antes do término do período de implementação do mesmo, como acordado com o FUMIN/BID.

I-A   	Antecedentes  (propósito da avaliação, entidades relevantes, arranjo financeiro)

02.	No final de outubro de 2005, a ONG OCEANUS contratou uma avaliação externa do Projeto “Apoio à Criação de Micro-Empresas Comunitárias da Cadeia Produtiva da Maricultura no Estado de Alagoas”. O Projeto está sendo executado com financiamento do FUMIN/BID, contrato ATN/ME 8595-BR, no valor de US $ 88.130,00 e contrapartidas oferecidas pelo Estado de Alagoas (no valor de R$ 262.600,00 e R$ 256.600,00), pela empresa PROFERTIL (no valor de R$ 257.420,00) e pela Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República – SEAP/PR (no valor de R$ 1.292.000,00). A avaliação do Projeto tem como objetivo traçar um retrato do estágio de execução até hoje alcançado, da conformidade ou não das atividades desenvolvidas com o estabelecido nas obrigações contratuais, bem como da perspectiva para o sucesso da iniciativa ao final da vigência dos prazos de implementação acordados.

03.	O relatório de avaliação visa, também, subsidiar a decisão sobre apoios de diversos parceiros interessados em uma eventual extensão das atividades de maricultura em Alagoas, como em outros Estados no Nordeste do Brasil.

04.	Além da executora ONG OCEANUS, o Projeto envolve, atualmente, um grande grupo de Instituições públicas, privadas e do terceiro setor, destacando-se como financiadoras das atividades a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Alagoas, a empresa PROFERTIL e a SEAP-PR, custeando a elaboração de Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura, atualmente em elaboração pela ONG OCEANUS e consultores contratados. O projeto atua numa rede de entidades de apoio técnico e de intercâmbio do qual se destacam:

- SEBRAE que presta assistência técnica em associativismos e empreendedorismo e apóia o intercâmbio de experiências;

- Universidade Federal de Alagoas – UFAL, desenvolvendo pesquisas nas áreas da extração de extratos de algas, tipagem genética das ostras, entre outras; e,

- Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Alagoas – FAPEAL, que financiou junto aos especialistas da UFAL, os laboratórios de tipagem genética de algas e ostras.

I-B 	Descrição do Projeto (resumo do marco lógico; situação geral)

05.	O Projeto iniciou suas atividades em Junho de 2004 após a assinatura dos convênios da contrapartida. A entidade executora conta com um corpo técnico e administrativo, apoiado por consultores especializados. Com base na solicitação de financiamento apresentado pela ONG OCEANUS ao FUMIN/BID e o Plano de Operações (Facilidade de Pequenos Projetos do FUMIN) de 4 de dezembro de 2003, foi estabelecido no Anexo A as atividades do Projeto, que estão agrupadas em quatro componentes a saber:

- Componente I - Administração e Instalações: reúne todas as atividades e providências logísticas e operacionais necessárias para implantação e funcionamento da estrutura de gerenciamento do Projeto;

- Componente II - Eventos de Sensibilização, de Mobilização e de Intercâmbio: engloba a confecção de materiais e a realização de atividades junto às comunidades de maricultores, objetivando a formação de grupos/empresas comunitários que dedicar-se-ão ao cultivo de ostras e algas marinhas;

- Componente III – Capacitação: visa a implantação dos sistemas de produção nos estuários selecionados, incluindo a consultoria técnica necessária bem como licenciamento e certificação da produção artesanal;

- Componente IV – Avaliação: prevê a realização de uma avaliação da viabilidade financeira, técnico-ambiental e sócio-econômica da atividade de maricultura sob as condições encontradas e melhoradas pelo projeto.

06.	Para o acompanhamento da execução do Projeto, o Anexo A define uma serie de indicadores de desempenho. A obtenção dos resultados esperados pelo Projeto nos seus quatros componentes está sendo medida por meio destes indicadores. A executora OCEANUS informa periodicamente aos promotores e financiadores do Projeto sobre os avanços de implementação, fazendo uso destes indicadores. Para o desenvolvimento do componente IV devem ser definidos alguns impactos, imputáveis ao Projeto. Estes indicadores de impacto podem ser úteis, também, para a formatação de futuros projetos na área da maricultura.

07.	Nas negociações com o Estado de Alagoas sobre a oferta de contrapartida exigida ao financiamento FUMIN, o Projeto vivenciou uma ampliação significante da sua área de intervenção. Enquanto no Projeto aprovado pelo FUMIN/BID, visava o atendimento de 60 a 80 famílias do município de Paripueira, identificadas como beneficiários, através da contribuição do Governo de Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE, permitiu incorporar famílias de maricultores dos município de Coruripe, Barra de São Miguel e Passo de Camaragibe. Estas comunidades tiveram durante 5 meses um apoio técnico e organizacional inicial para o cultivo de ostras nativas por parte do SEBRAE-AL. Somente com a entrada do Projeto Oceanus, estas comunidades tiveram condições de receber o material e os instrumentos de trabalho necessários para efetivamente serem capacitados em unidades demonstrativas de cultivos de ostras e algas marinhas. Isso foi possível graças ao apoio financeiro da empresa PROFERTIL e da estrutura técnica e organizacional por parte da ONG OCEANUS. A próxima expansão da área de intervenção do Projeto se deu com um aditivo à contrapartida oferecida pelo Estado de Alagoas e a recursos oriundos de convênio assinado com a Secretaria de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República. Desta forma, o projeto passou a atuar junto a 300 famílias de maricultores em 13 municípios. Os municípios atualmente beneficiados direta e indiretamente constam da figura 1.

Figura 1 – Municípios beneficiados no Estado de Alagoas

08.	No primeiro semestre de 2005, a SEAP-PR aproveitou as iniciativas de apoio à maricultura  em curso no Estado de Alagoas e conveniou com à ONG OCEANUS visando a elaboração de Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura – PLDM, que objetiva definir áreas prioritárias para o desenvolvimento da maricultura com base comunitária e em âmbito municipal e definir a utilização de águas da união para este fim. O quadro a seguir resume o arranjo institucional e financeiro vigente para o Projeto.

Quadro 1: Arranjo Institucional e Financeiro do Projeto Maricultura Sustentável

| Data | Instrumento contratual | Participe/Oceanus | Prazo (meses) | Valor | Objeto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-08-2002 | Protocolo de Intenções | Estado de Alagoas, através do Instituto do Meio Ambiente e o Município de Maragogi | 60 | - | Ações na área ambiental |
| 04-12-2003 | Acordo de Cooperação | FUMIN/BID | 36 | US$ 88.130,00 | Maricultura Sustentável |
| 26-04-2004 | Convênio de Cooperação técnica e financeira | Estado de Alagoas /SDE | 24 | R$ 262.600,00 | Maricultura Sustentável |
| 07-05-2004 | Termo de Parceria | Estado de Alagoas e PROFERTIL | 24 | R$ 257.420,00 (PROFERTIL) | Maricultura Sustentável |
| 04-10-2004 | Aditivo ao Convênio | Estado de Alagoas /SDE | 18 | R$ 256.000,00 | Maricultura Sustentável |
| 02-01-2005 | Protocolo de Intenções | Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) | 36 | - | Ações de desenvolvimen-to sustentável |
| 22-02-2005 | Acordo de Cooperação | Município de Coruripe | 48 | - | Maricultura Sustentável |
| 11-03-2005 | Protocolo de Intenções | SEBRAE/AL | 24 | n.a. | Maricultura Sustentável |
| 26-03-2005 | Acordo de Cooperação | Município de Barra de São Miguel | 48 | - | Maricultura Sustentável |
| 31-05-2005 28-12-2005 | Convênio/ Termo Aditivo nº 1 | SEAP-PR | 13 | R$ 1.292.000,00 | PLDM e unidades demonstrativas em 10 municípios |

# Quadro 2: Participação das Fontes de Recursos

09.	Além do arranjo institucional participam do Projeto em forma de parcerias e outros apoios: UFAL – Universidade Federal de Alagoas; FAPEAL – Fundação de Amparo a Pesquisa de Alagoas; e, IMA/AL – Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas;

10.	A figura 2 permite uma visão geral sobre o estado atual da implantação do Projeto em 11 comunidades. Cores definem as diversas etapas de implantação bem como a duração aproximada dos respectivos processos.

11.	Distinguem-se as seguintes etapas:

- Sensibilização, mobilização e cadastramento de famílias (duração, cerca de 60 dias);

- Capacitação com transferência de tecnologia; associativismo (duração, cerca de 60 dias);

- Implantação do módulo demonstrativo familiar com 10 mesas para cultivo de ostras (duração cerca de 30 dias);

- Crescimento e engorda das ostras (6 a 8 meses) e de algas (cerca de 2 meses);

- Beneficiamento e depuração marinha de ostras (ciclo de 15 dias)

12.	A cor vermelha indica o início da comercialização de ostras. Atualmente, encontra-se em plena produção duas comunidades/grupos de produtores. Espera-se que ao final de 2006, mais comunidades estejam com produção de ostras, pronta para a comercialização. No gráfico, linhas pontilhadas marcam os momentos da avaliação com visitas em campo (novembro de 2005 e março de 2006).

I-C 	Metodologia da avaliação (desenho, estratégia; fontes de informação; 	instrumentos; limitações)

13.	A avaliação está apoiada em pesquisa de opinião realizada junto aos maricultores atuantes no Projeto (resultados vide anexo 1), e também, em opiniões de alguns consumidores de ostras (degustações em feiras nas quais o Projeto participou), bem como, em restaurantes que participaram do I Festival da Ostra, promovido pela ONG Oceanus. Além disso, foram ouvidos em entrevistas semi-estruturadas patrocinadores e entidades diretamente envolvidas no Projeto. Finalmente foram consultados os documentos e registros produzidos pela entidade executora em Maceió/AL.

14.	A metodologia empregada permitiu reunir, basicamente, informações quantitativas no que se refere aos resultados imediatos (“output”, medidos por meio de indicadores de desempenho) e algumas qualitativas no que se refere à percepção dos maricultores, à viabilidade da atividade em si e às previsíveis perspectivas e condições de sucesso.

15.	Fazem parte da avaliação alguns cálculos preliminares sobre custos e rendimentos do cultivo de ostras. Estes elementos visam subsidiar análises mais pormenorizadas, esperados pelo componente IV do Projeto.

Figura 2:   Visão geral sobre o estado de implementação do cultivo de ostras e algas

II - 	Relevância do Projeto

II-A 	Introdução

16.	A questão da relevância do Projeto prende-se aos seguintes fatos: Na costa alagoana e nos seus estuários predominam, ainda, a pesca predatória, porém artesanal, e o extrativismo de outros recursos marinhos sem preocupação com a manutenção dos estoques e o equilíbrio ambiental. Em conseqüência, a renda da maioria dos pequenos pescadores tornou-se insuficiente ao longo dos últimos anos e os estoques de várias espécies com interesse comercial estão reduzidos drasticamente (caranguejo, sururu, ostras, mariscos, etc.).

17.	A proposta do Projeto engloba tanto aspectos de preservação ambiental quanto a preocupação com a situação sócio-econômica das comunidades que dependem para sua sobrevivência de produtos do mar e dos estuários. Assim, o êxito da maricultura depende, entre outros, de boas condições ambientais  (qualidade da água, disponibilidade de nutrientes) não afetadas pela poluição. A Maricultura pode ser uma atividade econômica de baixo impacto ambiental, principalmente no presente caso do cultivo de espécies nativas. A atividade em si pode oferecer as comunidades litorâneas alternativas de renda além de várias oportunidades de pequenos negócios na cadeia produtiva (fabricação de apetrechos, passeios turísticos, etc).

18.	A necessidade de implementação de intervenções que venham melhorar as condições de vida da população ganha reforço quando se ver as últimas informações do IBGE / Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD de 2004. Segundo a pesquisa, Alagoas é o Estado mais pobre do Brasil em termos de renda per capita. Mais de 60% dos alagoanos vivem abaixo da linha de pobreza. Alagoas tem o maior índice de analfabetismo e os piores índices de saneamento básico. Analisando o IDH-M, os municípios beneficiados pelo projeto maricultura encontram-se entre os menos desenvolvidos do Brasil. Enquanto o IDH-M médio de Alagoas situa-se em 0,649, todos os municípios beneficiados (exceção de Maceió/Ipioca) tem um IDH-M pior. Destacam-se Porto de Pedras (21º pior IDH-M de todos os municípios do Brasil), Passo de Camaragipe (317º pior IDH-M) e Barra de Stº Antônio (739º pior IDH-M).

19.	Neste contexto de carência e sub-desenvolvimento espera-se que o  sucesso econômico da maricultura credencie e confira credibilidade à entidade executora do Projeto e aos seus parceiros junto à comunidade para que possam desenvolver outros programas que estabeleçam mudanças de hábitos cotidianos e garantam acesso a benefícios sociais, tais como educação, saúde, etc., sedimentando a inclusão dessas populações.

II-B 	Mudanças no contexto e revisão de suposições

20.	A elaboração dos Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura – PLDMs, contratada pela SEAP/PR a ONG OCEANUS em meados de 2005, revelou-se fator potencializador para a maricultura, preparando as bases científicas e técnicas, não só para os cultivos, mas também, para o futuro licenciamento ambiental desta atividade.

21.	Hoje, o Projeto é a única iniciativa em maior escala de um aproveitamento racional de recursos marítimos baseada numa abordagem de desenvolvimento das comunidades litorâneas, contando com o apoio do BID/FUMIM, dos governos em âmbito federal, estadual e municipal, da iniciativa privada e do 3º setor. Assim, pode ser considerado um Projeto demonstrativo para a consolidação de políticas públicas no setor voltadas para populações litorâneas.

22.	A lei estadual sobre a “micro-empresa social”, regulamentada por decreto em abril de 2005, criou um ambiente favorável e mais adequado à situação dos maricultores pensando na criação de empresas comunitárias, prevista no Plano Operacional aprovado pelo FUMIN / BID. Mas o processo da transformação de uma atividade até o momento incipiente e informal em um pequeno negócio requer esforços adicionais para a formação dos “empreendedores”. Estes esforços precisam ser desenhados e calibrados em função do baixo nível de escolaridade e da realidade dos maricultores, pouco familiarizados com um ambiente “empresarial”. Atualmente já foram abertas cerca de 65 micro-empresas sociais ligadas as atividades de maricultura.

II-C	O Projeto continua ser relevante além da contribuição do FUMIN?

23.	A visão de constituir “empresas comunitárias” que exploram a atividade do cultivo de ostras e algas marinhas continua válida. Esta intenção,  ganhou apoio pela legislação estadual sobre a “micro-empresa social” (Lei Estadual da Micro-Empresa Social: Lei nº 6559 de 30-12-04; Decreto nº 2.546, de 29-04-05) que concede facilidades operacionais e fiscais. Com isto aumentou sensivelmente a viabilidade de uma exploração regulamentada e em moldes formais da maricultura em Alagoas.

24.	As experiências operacionais nos campos do cultivo e da comercialização dos produtos da maricultura, obtidas ao longo dos últimos dois anos permitirão definir com  maior segurança o papel das várias instâncias envolvidas na cadeia produtiva da maricultura.

25.	O sucesso econômico da exploração da maricultura contribuirá para o desenvolvimento local, não só pela geração de alternativas de renda no cultivo de ostras mas também pelas oportunidades de negócio na cadeia produtiva (restaurantes, fornecimento de apetrechos, construção e manutenção de barcos, entre outros) e em atividades correlatas.  Neste contexto vale mencionar o artesanato que aproveita material descartado de ostras e peixes e a visitação das áreas de cultivo como um atrativo turístico.

26.	O projeto de maricultura despertou nas comunidades a atenção para a questão ambiental, a preservação de mangues como berçário da vida marinha e  a preocupação com a qualidade das águas.  Assim, no interesse próprio, os maricultores tornar-se-ão guardiões da preservação de um ambiente saudável e despoluído nos principais estuários da costa de Alagoas.

27.	A contribuição do FUMIN foi e está sendo importante para alavancar contribuições e o envolvimento de outras entidades públicas, privadas e do 3º setor. A participação do FUMIN conferiu credibilidade à proposta da ONG Oceanus e resultou na oferta de contrapartida por parte do poder público e da iniciativa privada, como também, na construção de parcerias como o SEBRAE-AL, Universidade Federal, prefeituras, entre outros. Sem o projeto co-financiado pelo FUMIN, as iniciativas de cultivo de ostras nas comunidades de Barra de São Miguel, Coruripe e Passo de Camaragibe não teriam avançado por falta de recursos para investimentos em equipamentos e materiais, além dos implantados a título demonstrativo.

28.	Em próximas etapas, a continuidade do apoio pelo FUMIN a iniciativas de maricultura no Nordeste do Brasil será imprescindível para (a) consolidar projetos pilotos instalados em Alagoas, (b) transferir tecnologia e experiências adquiridas a comunidades interessadas em outros estados e, finalmente, para (c) construir um sistema de produção e de comercialização de produtos do mar ambiental e socialmente sustentável contribuindo, assim, à concretização da Política Nacional de Maricultura.

III-	Efetividade e Impactos

III-A	Obtenção dos resultados do Projeto

29.	O quadro que segue confronta resultados planejados e fixados no Plano de Operações com as realizações ao longo da implementação do Projeto. Para tal transformaram-se, por componente do Projeto, os indicadores de acompanhamento em resultados a serem alcançados. A coluna do quadro intitulada “Resultados Alcançados” resume a situação atualmente alcançada.

30.	Esta apresentação resumida foi construída e validada com base de uma oficina com os técnicos até então envolvidos no projeto.

Quadro 2 : Resultados planejados e realizados

| Componentes | Indicadores de Seguimento | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Componente I Administração e Instalações | Instalação física adaptada, legalmente disponibilizada, com equipamentos e mobiliários disponíveis, e apresentação da equipe técnica, com os respectivos currículos profissionais. | - Sede administrativa em Maceió, com: recepção, 3 escritórios, 1 sala de reunião e 1 copa equipados com: 4 computadores, 2 impressoras, copiadora e fax; 2 câmeras fotográficas e filmadora digital; 2 aparelhos de GPS; retro-projetor; 2 projetores multimídia e 5 Kits de coleta e análise de água; - Sede operacional em Maragogi, com: recepção, 2 escritórios equipados com computadores, impressoras, câmera fotográfica, notebook, retro-projetor, tela de projeção e telefax; 2 apartamentos completos com acomodações para oito técnicos; sala de apresentação, copa e cozinha; - Depósito de utensílios e equipamentos para maricultura no município de Paripueira, com cordas, telas, fios, lanternas de cultivo e redes. - Depósito de utensílios e equipamentos para maricultura no município de Barra de São Miguel, com mesas de cultivo, telas, travesseiros, cordas, fios, facas, luvas e botas. - 2 veículos, sendo 1 utilitário; 3 embarcações motorizadas para 30 passageiros, 1 embarcação motorizada para 17 passageiros e 3 embarcações motorizadas para 8 passageiros; 5 kits de análise de água; 10 motores de rabeta; 12 motobombas; 2 equipamentos de mergulho; equipamentos de laboratório diversos; cozinha industrial completa; 6 tendas móveis; equipamento de som profissional; equipamentos de refrigeração e diversos mobiliários e utensílios. - Equipe de coordenação do projeto composta por: 1 economista, 1 especialista em gestão de recursos hídricos e 1 advogada; - Equipe técnica composta por: 4 biólogos (um com doutorado em Microbiologia), 1 oceanógrafo, 1 mestre em botânica e 1 assistente social. Obs: cerca de 23 especialistas e técnicos de diversas áreas foram contratados para realização dos estudos e trabalhos para elaboração dos Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura. |
|  | Identificação e demarcação das áreas para cultivo, com laudo de qualidade da água e a devida concessão de licença pelos órgãos públicos competentes. | - Estão sendo elaborados pela OCEANUS com apoio da SEAP/PR, os PLDMs em 10 municípios do litoral alagoano, são eles: Maragogi, Porto de Pedras, Japaratinga, São Miguel dos Milagres, Passo do Camaragibe, Paripueira, Barra de Santo Antonio, Marechal Deodoro, Barra de São Miguel e Coruripe. Nos PLDMs serão identificados as áreas e parques aqüícolas e definidos seus usuários preferenciais, objetivando dirimir conflitos de uso, para posterior aprovação em audiência pública em cada um dos municípios, com a participação da população e dos órgãos competentes. Os estudos realizados (diagnóstico ambiental, geoprocessamento, etc) para a elaboração dos PLDMs irão subsidiar o licenciamento dos cultivos; - Coleta, análise e emissão dos laudos da qualidade da água disponíveis para as áreas dos cultivos; - Coleta, análise e emissão dos laudos da qualidade da carne da ostra disponíveis para as áreas onde são realizadas a depuração (Paripueira e Barra de São Miguel); - Foi solicitada a SEAP/PR e ao IBAMA, cessão de área e licença ambiental para 4 unidades demonstrativas (Paripueira, Passo do Camaragibe, Barra de São Miguel e Coruripe); - Foi solicitada ao Instituto do Meio Ambiente de Alagoas – IMA/AL, a concessão de Autorização Ambiental pelas associações de maricultores dos municípios de Barra de São Miguel, Passo de Camaragibe e Maceió (Ipioca). Obs: Os procedimentos e as definições de competência para a cessão de uso e o licenciamento ambiental das atividades aqüícolas no Brasil só agora estão sendo estabelecidos por legislação específica. |
| Componente II Eventos de Sensibilização, de Mobilização e de Intercâmbio | Materiais revisados, adaptados, impressos e distribuídos | - Foram produzidos, impressos e distribuídos diversos materiais de divulgação das atividades, como: outdoors, panfletos, banners e cartazes. - - Também foi produzido e veiculado na Internet o site institucional do Projeto (www.oceanus.org.br). - Foi confeccionado material didático (em PowerPoint) sobre o Curso de Melhores Práticas de Maricultura. - O Projeto foi objeto de diversas reportagens nos meios de comunicação, inclusive em âmbito nacional. |
|  | Mínimo de dois intercâmbios e de oito eventos realizados, com a participação e cadastro de no mínimo 85% das famílias beneficiárias e a definição dos participantes da execução do projeto. | - Foram realizados intercâmbios com as seguintes instituições: Sebrae Nacional e dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão; Universidade Federal de Santa Catarina; UNIVALE de SC; SEAGRI de SC; Instituto Terramar do CE; Fundação Netuno do CE; Fazenda Marinha Atlântico Sul e Fazenda Marinha Ostravagante, ambas de SC; e Cooperostra de SE. - Foi realizado intercâmbio técnico/científico com a Universidade Federal de Alagoas – UFAL, onde o Projeto patrocinou a realização de 8 Teses de Conclusão de Cursos – TCCs na área de maricultura. - O Projeto participou dos seguintes eventos: Feira Nacional da Ostra - Fenaostra em Florianópolis/SC, anos 2004 e 2005 (com stand e degustação de ostras), PECNORDESTE em Fortaleza, anos 2005 e 2006 (apresentando o Projeto); EXPOAGRO em Maceió, anos 2004 e 2005 (ambos com stand); Congresso Brasileiro de Oceanografia, em Vitória/ES, anos 2004 e 2005 (ambos com apresentação de trabalhos científicos). - O Projeto realizou os seguintes eventos: 1º Festival da Ostra de Alagoas, com a realização do 1º Encontro de Maricultores e de Festival Gastronômico, que reuniu os 10 principais restaurantes de Maceió (Janeiro de 2005); 3 Seminários Estaduais Sobre Maricultura, com um total de 600 participantes; 7 Cursos de Melhores Práticas de Maricultura, com uma média de participação de 30 maricultores por curso; 2 Cursos em Artesanato do Mar, onde foram capacitadas 40 artesãs; 7 Cursos de Educação Ambiental; e, 10 Cursos de Associativismo e Empreendedorismo, estes últimos realizados pelo Sebrae/AL - Cadastradas e sensibilizadas 337 famílias das comunidades participantes do Projeto e realizado o Perfil Sócio-econômico das mesmas. |
| Componente III Capacitação | Manuais revisados, adaptados, distribuídos e 100% dos participantes capacitados e as empresas comunitárias instituídas. | - Foram capacitados e sensibilizados cerca de 300 maricultores através de oficinas de trabalho, cursos, seminários, encontros e visitas técnicas; - Cadastradas na Secretaria Executiva da Fazenda do Estado de Alagoas 60 Micro-empresas Sociais ligadas à área de maricultura e pesca (Benefícios fiscais que concede facilidades operacionais e isenção de impostos até o limite de R$ 4 mil, mensais, conforme Lei nº 6.559 de 30/12/2004); - Registrados 80 maricultores como Pescadores Artesanais na SEAP/PR; - Processo de formalização de registro de 5 Associações Municipais de Maricultores (comunidades de Coruripe, Barra de São Miguel, Ipioca, Passo de Camaragibe e Maragogi). |
|  | Programa de qualidade implantado nas empresas comunitárias e os produtos certificados. Cadastro de consumidores potenciais realizado. | - Foram implantadas unidades demonstrativas de cultivo de ostras e algas marinhas nas seguintes localidades: Coruripe, Barra de São Miguel, Ipioca, Paripueira, Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres, Japaratinga e Maragogi. - Nas unidades demonstrativas são realizadas as atividades práticas voltadas à qualidade do produto. São realizados procedimentos técnicos visando repassar para os maricultores noções de segurança no trabalho, saúde e higiene, e a melhor forma de manejo em todas as fases de produção das ostras e algas marinhas. - Implantadas duas unidades de depuração marinha de ostras nos municípios de Barra de São Miguel e Paripueira. - Foram realizadas análises da qualidade da carne da ostra após o processo de depuração, onde se constata ausência total de contaminantes. As análises e os laudos de qualidade da carne da ostra foram realizados pelo laboratório da Universidade Federal de Alagoas. - Está prevista para o ano de 2006 a construção de uma Unidade de Beneficiamento de Pescado (moluscos e peixes). Com isso será solicitado ao Ministério da Agricultura o certificado de origem e qualidade dos produtos, através do Serviço de Inspeção Federal (SIF). - Realizado o cadastro preliminar dos restaurantes, bares e hotéis de Alagoas e de Pernambuco. - Ponto de comercialização direta implantado. O “Maria Vai Com as Ostras” funcionará nos meses de Janeiro e Fevereiro (alta temporada na Barra de São Miguel, e a partir de Novembro de 2006, funcionará de forma permanente em Maceió. |

III-B 	Resultados e impactos do Projeto; Propósito do Projeto

31.	A leitura dos quadros que confrontam o “planejado” com o “alcançado” bem como as discussões ocorridas durante o processo da sua construção e ao final do evento de auto-avaliação permitem as seguintes conclusões preliminares:

- Ficou evidente o esforço desenvolvido pelo Projeto para sensibilizar e mobilizar comunidades tradicionais para o desenvolvimento da maricultura. O número de pessoas envolvidas em atividades de cultivo de ostras e algas na costa alagoana é cerca  de 5 vezes maior do que o previsto pela proposta do projeto.  Obviamente, há variações na intensidade de envolvimento no Projeto e na assimilação pelas comunidades da proposta de trabalho.

- Em comparação com as metas estabelecidas pelo Projeto, os trabalhos desenvolvidos pela Ong OCEANUS resultaram numa expansão significativa das mesmas. Já foram implantadas unidades demonstrativas para o cultivo de ostras e algas em 8 municípios alagoanos e está prevista a implantação, em 2006, em mais 5 municípios, ou seja, um incremento muito significativo no número de municípios beneficiados. Atualmente 4 comunidades encontram-se em condições de produzir ostras, em quantidades suficientes para garantir a comercialização (cerca de 30 mil dúzias prontas o mercado consumidor).

32.	Nas comunidades beneficiadas observa-se que estão sendo dados os primeiros passos para uma melhoria das condições de vida das famílias. As primeiras vendas de ostras permitiram a aquisição de bens de consumo. As comunidades envolvidas passaram a receber visitantes e representantes de instituições que estão desenvolvendo diversas ações que visam proporcionar melhorias em infra-estrutura, saúde, educação, etc. para as comunidades. O poder público local, também está reconhecendo o esforço das comunidades, melhorando os serviços públicos prestados para as mesmas. As atividades de capacitação e sensibilização desenvolvidas pelas entidades envolvidas no Projeto despertaram nos maricultores o interesse em retornar aos programas de educação de jovens e adultos. Um dos pontos que merece destaque, é a mudança ocorrida com as comunidades em relação ao meio ambiente. Antes do projeto a relação era de descuido e até mesmo de agressão, hoje, a relação é de respeito e preservação, pois os mesmos perceberam a importância do meio ambiente equilibrado e preservado para o êxito de suas atividades de sustento, no caso específico o cultivo de ostras e algas marinhas.  As visitas de campo e a pesquisa de opinião (vide anexo 1) junto a comunidades selecionadas revelaram entusiasmo e expectativas. Alguns maricultores estão oferecendo os locais de cultivo e de depuração das ostras como atrativo turístico, aproveitando, assim, oportunidades de pequenos negócios na cadeia produtiva.

III-C	Contribuições à Meta do Projeto

33.	Como evidenciam os resultados da auto-avaliação do Projeto, confirmados durante visitas de campo em momentos diversos de implantação do mesmo, as principais metas foram largamente cumpridas. A título de exemplo cita-se o atendimento de comunidades em 11 municípios (previsto 1 município inicialmente) e o numero de beneficiários diretos que somam hoje cerca de 350 famílias enquanto a meta era de 80 famílias.

34.	Porém há defasagens na consolidação da atividade de maricultura, em parte previsíveis já no início do Projeto:

- Algumas metas contidas na Proposta do Projeto não levaram em consideração as realidades do setor de maricultura no País, visto que, as condições e bases legais bem como competências institucionais claramente definidas e tecnicamente fundamentadas para o licenciamento ambiental dos cultivos. Reconhecendo esta situação de falta de informação e planejamento e objetivando a obtenção de elementos técnicos para o ordenamento da maricultura, a SEAP-PR, encomendou a OCEANUS a elaboração de Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura. Estes planos para 10 municípios da costa alagoana encontram-se em fase final de elaboração. Uma vez concluídos proporcionarão os elementos técnicos necessários para o licenciamento ambiental da maricultura.

- Outra meta pouco realista – devido à duração dos processos que antecedem a certificação e  perante a atual insuficiência de bases técnicas – foi à obtenção almejada da certificação dos produtos da maricultura. Atualmente, apenas quatro empresas de Santa Catarina e duas de São Paulo, no ramo há mais de 10 anos, tem o Serviço de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura. Para a certificação das ostras, será necessária a construção de uma Unidade de Beneficiamento, prevista para ser construída pelo Oceanus em 2006, com recursos oriundos do Fundo de Combate a Pobreza do Estado de Alagoas.

- A OCEANUS está empenhada em atender as normas de qualidade e sanidade atualmente em vigor, e para tanto encaminha periodicamente para análise nos laboratórios da Universidade Federal de Alagoas, amostras da carne de ostras que passam pelas unidades de depuração. Estas análises confirmaram a boa qualidade e aptidão para o consumo.

III-D	Conclusões e recomendações

35.	Apos os dois anos de atuação do Projeto pode-se constatar que:

- Foi implantada e está operante uma estrutura de apoio a maricultura no litoral de Alagoas, composta pela entidade executora do Projeto (ONG OCEANUS), entidades de apoio técnico,  gerencial e científico (Sebrae/AL, Fapeal e Universidade Federal de Alagoas) e pelo apoio de entidades governamentais (Estado de Alagoas, municípios com comunidades beneficiadas) e do setor privado (empresa Profertil);

- Na maioria das comunidades trabalhadas pelo Projeto criou-se as bases para o desenvolvimento de uma nova atividade econômica, embasada na responsabilidade ambiental (indispensável para o sucesso do cultivo de ostras) e há expectativas para melhoria das condições de vida das famílias envolvidas. Algumas famílias de maricultores já obtiveram um retorno econômico que possibilitou a aquisição de bens de consumo (inclusive um automóvel) e o melhor acesso a serviços públicos (educação e saúde).

36.	A expansão do cultivo de ostras nativas até então promovida pelo Projeto em várias comunidades na costa de Alagoas está enfrentando uma série de desafios, são eles: (a) as comunidades que produzem ostras esperam um retorno econômico. O volume de produção atualmente alcançado não pode ser comercializado espontaneamente (na praia ou em bares e restaurantes) e requer uma organização e canais de comercialização estáveis; (b) a partir de um certo nível de produção, o uso de sementes/larvas colhidas no ambiente não garantirá uma produção de qualidade. A tipificação genética desenvolvida pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL e pelo Instituto OCEANUS é um passo para a instalação de um laboratório para produção de sementes/larvas de ostras. A instalação deste laboratório está sendo solicitada pela UFAL (c) o beneficiamento de ostras é um outro passo importante para sua comercialização ordenada. A depuração no mar, em breve, deverá anteceder outras atividades, tais como seleção, empacotamento, etc. No momento faltam instalações para um beneficiamento em escala e em condições de higiene; (d) todo o processo, da seleção de sementes, da assistência técnica aos produtores, do beneficiamento e da comercialização requer uma organização, que considere o número elevado de produtores em locais distantes de cultivo e a complexidade da cadeia produtiva.

37.	O Projeto de maricultura alcançou um estado de implantação que precisa de apoio em diversas etapas da cadeia por um maior período de tempo para consolidar as atividades e assegurar a sustentabilidade da mesma. Do ponto de vista da promoção dos beneficiários, a criação e, principalmente a operação de “empresas de base comunitária” requer um envolvimento considerável por parte de assistência técnica a pessoas/famílias que nunca possuíram condições de serem donos de um pequeno negócio próprio. Será necessário adquirir conhecimentos mínimos de gestão, mudar hábitos para sair da situação de empregado ou de alguém que vive de “bicos” para um micro-empresário. Esta mudança requer assessoria intermitente, no mínimo, durante o primeiro ano, critico para a sobrevivência de negócios.

38.	Os resultados do Projeto até hoje obtidos são satisfatórios mas precisam ser consolidados. Uma interrupção do apoio aos maricultores nesta fase crucial (certificação, organização da comercialização) para a afirmação do cultivo de ostras e de algas marinhas como alternativa de renda e meio para a inclusão social poderia levar a perdas de investimentos realizados (por dificuldade de escoamento da produção haja vista a capacidade de produção já instalada) e da credibilidade do Projeto junto à comunidade e aos financiadores.

IV	Eficiência

IV-A	Relatórios periódicos e informação sobre: finanças; cronograma e 	disponibilidade dos recursos (inputs); obtenção dos resultados; problemas e riscos

39.	No período em análise, a entidade executora do Projeto maricultura emitiu 3 relatórios de progresso cobrindo os seguintes períodos:

Relatório 1: 	Janeiro de 2004 a Fevereiro de 2005

Relatório 2:	Janeiro de 2005 a Junho de 2005

Relatório 3:	Julho de 2005 a dezembro de 2005

40.	Estes relatórios destacam-se pelo detalhamento das informações bem como pelas ilustrações e imagens que transmitem o envolvimento e o entusiasmo na implantação do Projeto. Porém, os relatórios têm estruturas diferente, dificultando um pouco o acompanhamento do progresso dos trabalhos, uma vez que o anexo 1 das orientações do FUMIN / BID “Indicadores de Seguimento” orienta a redação de relatórios.

V	Conclusões

V-A	Introdução

41.	Ao término de um apoio externo a um projeto de desenvolvimento, a questão que mais se coloca é a da sustentabilidade das iniciativas por ele promovidas. Esta questão engloba: (i) a preocupação com a continuidade, seja nas instituições parceiras seja nas comunidades atualmente envolvidas no cultivo de ostras; (ii) a replicabilidade das atividades em situações comparáveis; e, (iii) os impactos gerados e provocados em termos ambientais, sociais e econômicos. A seguir serão apresentados reflexos sobre estas questões com base nas realizações do Projeto da Maricultura em Alagoas.

V-B	Sustentabilidade do Projeto

42.	O princípio da sustentabilidade refere-se à possibilidade de que os resultados obtidos no processo de desenvolvimento tenham um caráter permanente, preservando a capacidade produtiva dos recursos naturais, potencializando seus efeitos sobre a criação e distribuição de renda e de ocupações e assegurando apoio político suficiente que possibilite a garantia da continuidade das ações e de seus resultados sobre o bem-estar social, econômico e ambiental da população.

Sustentabilidade social

43.	A comunidade é o local onde os indivíduos desenvolvem a maioria de suas atividades criativas e produtivas. Desta maneira, comunidades organizadas e com bom nível de informação podem contribuir favoravelmente em decisões que lhe afetam diretamente, desempenhando um importante papel na criação de uma sociedade segura e sustentável. No que se refere a sustentabilidade social do presente Projeto constata-se através da pesquisa de campo realizada junto aos maricultores que, em níveis diferentes por comunidade, foram identificados os seguintes aspectos: (i) a inserção das comunidades na esfera econômica, a partir das potencialidades de cada localidade; (ii) a ampliação dos níveis de educação, qualificação e sensibilização para a problemática ambiental; (iii) o fortalecimento da cidadania e da participação popular articulada com políticas e programas que estimulem e promovam o desenvolvimento sustentável local. Estes aspectos precisam ser fortalecidos por parte do Projeto. Através dessas ações é que ao longo do tempo garantirão mudanças significativas nas inter-relações do homem-sociedade-natureza, medidas preconizadas como básicas para o desenvolvimento de sociedades sustentáveis.

44.	As parcerias firmadas pela ONG OCEANUS a nível local, principalmente com as Prefeituras Municipais, abrem um caminho para o atendimento de outras demandas sociais pelas comunidades. As comunidades têm um canal de comunicação com a administração local, interessada no sucesso da maricultura no município. Esse aspecto fará com que a atividade passe a ser inserida na economia local, garantindo sua continuidade.

Sustentabilidade ambiental

45.	O cultivo de ostras nativas e de algas marinhas permite conciliar o desenvolvimento sócio-econômico com a preservação dos recursos naturais, base desta atividade. É uma atividade que aproveita recursos endógenos e contribui, entre outros, para a recuperação da fauna local, através do dinamismo da cadeia alimentar nos locais de cultivo, que se tornam berçários de desovas de larvas e alevinos, beneficiando inclusive espécies ameaçadas, tais como os caranguejos. As pesquisas e o envolvimento da Universidade Federal de Alagoas e do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, promovem o conhecimento científico sobre a matéria e asseguram um vigilância continuada das condições ambientais em torno do cultivo de ostras e algas (análises da água e carne das ostras, por exemplo). A maricultura contribui, ainda, à sensibilização dos municípios no que se refere ao esgotamento sanitário e ao destino final dos resíduos sólidos, pois a poluição não contida afetará a maricultura.

Sustentabilidade econômica e financeira

46.	O Projeto teve suas primeiras experiências em Alagoas com a comercialização de ostras, através de vendas na praia e atendendo a pequenas demandas de restaurantes. Buscou-se ao longo de sua execução criar um “mercado” mediante a participação em feiras e eventos com degustação. Como mostram os esforços dos maricultores de Santa Catarina, as feiras assumem um papel importante no marketing. A IV Fenaostra de 2002, por exemplo, contou com quase 60.000 visitantes que consumiram mais de 50 mil dúzias de ostras. No caso de Alagoas, o afluxo de turistas poderia permitir uma ampla divulgação do produto.

47.	No início do ano de 2006 (Janeiro e Fevereiro), foi instalado na praia de Barra de São Miguel (maior balneário turístico de Alagoas), o ponto de escoamento e venda de ostras denominado “Maria Vai Com as Ostras”. O local era composto por: peixaria, cozinha, barzinho e espaço cultural para apresentação de artistas da terra. Foram capacitadas 16 pessoas da comunidade de maricultores nas áreas de manuseio de pescados, cozinha industrial, atendimento ao público, higiene e limpeza, etc., para desempenhar as diversas tarefas necessárias ao seu funcionamento. O Maria Vai Com as Ostras funcionou durante 32 dias (considerando seu funcionava de quinta-feira a domingo), obtendo excelentes resultados no que concerne à divulgação, inserção do produto no mercado e comercialização. Obteve resultados muito expressivos para o estágio das atividades em Alagoas. Foram comercializadas 2 mil dúzias de ostras que eram servidas in natura, cozidas e gratinadas. O preço de venda foi em média de R$ 10,00 a dúzia. Outro aspecto interessante é que junto a venda de ostras foram agregados outros produtos provenientes da pesca das comunidades como peixes, crustáceos e outros moluscos. Os resultados obtidos pelo “Maria Vai Com as Ostras” atestam a boa receptividade dos produtos pela população local. Foi solicitada uma área a Prefeitura Municipal para implantação do “Maria Vai Com as Ostras”, a partir de novembro de 2006, em Maceió.

48.	Apesar do marketing e de outras iniciativas de comercialização, há pouca informação e experiência disponível sobre as condições econômicas da produção e comercialização de ostras (vide dados preliminares anexos a este relatório). As empresas de ostreicultura instaladas em Santa Catarina desenvolveram seus próprios parâmetros que não necessariamente refletem a realidade no Nordeste do Brasil. Além disso, passaram por transformações organizacionais com a fusão de associações em empresa, por exemplo, provavelmente motivadas por questões de viabilidade econômico-financeira da atividade (ganho de escala, racionalização).Trabalham com um custo de produção em torno de R$ 2,50 a dúzia de ostras e um preço de venda entre R$ 4,00 a R$ 5,00 (dados de 2002). Tem estrutura e rede própria de comercialização. O laboratório instalado na Universidade Federal de Santa Catarina responde por quase a totalidade das sementes mas encontra muitos desafios para viabilizar sua sobrevivência. Estudos de mercado para ostras são precários ou estão ainda não publicados (vide departamento de aqüicultura – CCA-UFSC). Assim, os cálculos apresentados no anexo 2 podem se revelar incompletos quando considerados todos os custos do ciclo de produção, desde a produção das sementes até os custos com marketing.

49.	 O Projeto de Maricultura em Alagoas alcançou um ponto onde deverão ser tomadas algumas decisões sobre os níveis tecnológicos e organizacionais de produção e comercialização almejados. Para tanto deverão ser elaborados planos de negócios, ou por etapas do ciclo da atividade (produção de sementes / larvas e outros serviços laboratoriais; cultivo e depuração de ostras; comercialização e assistência técnica, por exemplo) ou para o ciclo concentrado sob uma organização.

50.	O Projeto despertou para a necessidade da formação de profissionais nas áreas científicas e técnicas relacionadas a maricultura, notadamente ao cultivo de ostras e algas. A UFAL tem planos para instalar os laboratórios necessários para o salto de qualidade e o suporte almejado à atividade de maricultura. Estudantes aproveitaram a presença do projeto para temas de teses para a conclusão de cursos universitários. Assim, está se robustecendo uma base de capital humano capaz de evoluir com o cultivo de ostras e algas em Alagoas.

Replicabilidade

51.	O Projeto além de iniciar a implantação de uma atividade até então inexistente no Estado de Alagoas, a Maricultura, despertou o interesse de instituições e pessoas de outros estados, principalmente da região nordeste para o mesmo. Pode-se observar que através dos intercâmbios realizados e das visitas recebidas nas áreas de cultivo, o grande interesse de se replicar o Projeto.

52.	Através da pesquisa e da criação e consolidação de tecnologia de cultivo de ostra nativa em ambientes estuarinos e com o processo de depuração no mar, o Projeto tornou-se referência em nível regional nesta área. Tudo isso só foi possível graças aos intercâmbios realizados em âmbito nacional e internacional e com os próprios erros e acertos.

53.	No que se refere ao cultivo de algas, as experiências do projeto ainda são incipientes e encontram-se em escala experimental. O futuro sucesso dependerá da absorção da produção por processos de industrialização; algas como matéria prima para cosméticos, alimentos, etc. Mais do que no caso de ostras o volume e a continuidade da produção de algas parecem ser fatores determinantes.

V-C	Lições aprendidas

54.	Neste momento podem ser registradas as seguintes lições aprendidas na implantação do projeto de maricultura em Alagoas:

- Para consultorias e outros serviços deve ser dada preferência aos profissionais locais por razões da disponibilidade, de custos e para criar conhecimento local. No presente caso, o projeto contribuiu a formar os profissionais demandados, dando oportunidade de adquirir experiência pratica.

- O desenvolvimento da maricultura requer uma relação estreita com órgãos ambientais. Muitas vezes faltam informações sobre os ecossistemas onde se pretende praticar o cultivo, obrigando o Projeto a produzir tais informações ao mesmo tempo em que se instale o cultivo. O licenciamento ambiental da atividade depende, entre outros, da existência de elementos técnicos, que, no presente caso estão sendo preparados no âmbito dos Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura.

- A colaboração com entidades do setor público é necessária para financiamentos na fase de arranque do cultivo de ostras com base comunitária bem como para atender demandas sociais, provenientes da comunidade e fora do alcance de um projeto produtivo.

- A atual precariedade de informações relevantes para produção e comercialização de ostras nativas requer a sistematização das informações coletadas em campo e as dispersas bem como a introdução das mesmas em banco de dados.

- O desenvolvimento da maricultura em base comunitária requer esforços especiais de assistência técnica em vários aspectos e etapas dessa atividade. Esta assistência engloba – devido à característica sócio-econômica das comunidades – necessariamente, ações de desenvolvimento sustentável local.

- Capacitação em gerenciamento de negócios (cursos e assistência permanente, por exemplo) deve ser reforçada no trabalho com as comunidades para evitar falsas expectativas e incentivar hábitos “empreendedores”.

- A criação do mercado consumidor requer atividades específicas e recursos para promoção e marketing, nem sempre disponíveis nos volumes exigidos.

- A absorção pelo mercado consumidor dos produtos advindos da maricultura ainda não está assegurada. A questão da qualidade tornar-se-á cada vez mais importante e será um diferencial importante de venda. O marketing assumirá ainda mais importância. É necessário criar o hábito de consumir ostras a exemplo da recente campanha que visava aumentar o consumo de peixe. Perante as várias iniciativas de se cultivar ostras, espalhadas por projetos de escala e propósito diferentes na costa brasileira, parece que a experiência com o cultivo de ostras em maior escala e com base comunitária em Alagoas precisam se consolidar, conquistando o mercado para  o escoamento da produção.

V-D	Implicações para futuros projetos do FUMIN nesta área

55.	Como implicações para futuros projetos de maricultura (principalmente cultivo de ostras) apoiados pelo FUMIN podem ser elencadas:

- Redução das expectativas no que se refere aos resultados imediatos, estabelecimento de resultados menos ambiciosos ou mais adequados à situação de partida (licenciamento ambiental e certificação);

- Prazos de apoio mais longos, 24 meses se revelaram insuficientes tendo em vista o ciclo produtivo, a conquista de um mercado consumidor, a velocidade de resposta por parte da comunidades a serem beneficiadas, entre outros; no caso de pequenos negócios considera-se o primeiro ano de funcionamento crucial para a sobrevivência do mesmo. Atualmente, nenhuma das comunidades de maricultores tem um ano de plena produção e comercialização. Os pré-requisitos para  uma atuação regularizada estão sendo criados agora (licença ambiental com base nos PLDM ; criação de “empresa social”, entre outros);

- Previsão de apoio na elaboração de Planos de Negocio, incluindo estudos de mercado.

V-E	Resumo das recomendações

56.	O ciclo do cultivo de ostras requer um apoio externo mais prolongado principalmente quando se trata de produção baseada em comunidades. Por outro lado o envolvimento de comunidades locais é decisivo quanto à obtenção de ganhos sociais com apoio de recursos públicos. O raciocínio de investidores (empresários) basear-se-á em outros critérios do que os atualmente privilegiados (escala comunitária). Por isto considera-se de maior importância para o êxito do Projeto a continuidade e o reforço do trabalho comunitário até então desenvolvido.

57.	A elaboração de Planos de Negocio parece ser crucial para o futuro do Projeto de Maricultura em Alagoas. Este plano deve incluir um estudo de mercado, uma estratégia de marketing e alternativas tecnológicas e gerenciais para a organização do ciclo completo da ostreicultura com espécies nativas e/ou partes dele. O plano deve definir uma visão do futuro e identificar o estágio organizacional desejável e localmente viável, considerando premissas, tais como, organização comunitária ou empresarial e segmento do mercado (local, regional etc.).

58.	O desenho final da infra-estrutura e de serviços de apoio tais como laboratórios, unidades de beneficiamento da produção, ponto de venda e escoamento, etc., devem ser dimensionados pelo Plano de Negócios para evitar sub-dimensionamento ou a criação de capacidades ociosas ou dependentes de subsídios.

59. 	Com a finalidade de orientar o apoio público e os esforços privados e das comunidades para consolidar a maricultura em Alagoas, sugere-se estudar a conveniência de estabelecer um Arranjo Produtivo Local -APL da Maricultura. Neste contexto parece ser viável negociar apoio de outras empresas, usando argumentos que estão em linha com o marketing ambiental que estas desenvolvem ou podem iniciar a desenvolver.

Anexo 1

Pesquisa de Opinião junto aos Maricultores – Projeto OCEANUS-

-RESUMO-

- IDENTIFICAÇÃO  DOS ENTREVISTADOS

Nome do projeto: 	Projeto de Apoio a Criação de Micro-empresas Comunitárias da 					Cadeia produtiva de Maricultura do Estado de Alagoas.

Nº de Municípios envolvidos no programa: 	11

Total de famílias cadastradas: 			337

Total de famílias nos municípios visitados: 	97

Total de famílias entrevistadas: 			52  (53% das famílias nos municípios 								visitados e 15% do total das famílias 									envolvidas no projeto)

Municípios visitados : 				6 (Barra de São Miguel, Maragogi, 									Passo de Camaragibe, Coruripe , 									Japaratinga e Paripueira) = 55% do total 								dos 11 municípios envolvidos no 									projeto.

| Município | Povoado | Nº de famílias envolvidas | Nº de famílias entrevistadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Barra de São Miguel | Palatéia | 18 | 7 |
| Japaratinga |  | 20 | 15 (coletiva) |
| Maragogi | Sítio das Pedrinhas | 23 | 19 (coletiva) |
| Coruripe |  | 15 | 6 |
| Paripueira |  | 5 | 1 |
| Passos de Camaragibe | Barra de Camaragibe | 16 | 4 |
|  | TOTAIS | 97 | 52 |

Sexo dos entrevistados: 				27 feminino e 25 masculino

Faixa etária do entrevistados: 			21 entre 18 e 30 anos;

14 entre 31 e 40 anos ;

13 entre 41 e 50 anos; e,

4  com mais de 50 anos.

Atividade anterior dos entrevistados: 		A maioria praticava a pesca extrativista de forma artesanal.

Atividade econômica atual dos entrevistados: 	Maricultura, porém sempre com outra 								atividade complementar

- ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÕES DO PROJETO

a) INSTALAÇÕES, MOBILIÁRIOS  E EQUIPAMENTOS

De um modo geral todos os entrevistados foram unânimes em afirmar que as instalações, mobiliários e equipamentos do Projeto (especialmente os que lhes foram disponibilizados), atendem as necessidades do trabalho, porém para facilitar os trabalhos e aumentar a produção,  os entrevistados fizeram algumas sugestões que foram registradas no item 8 deste documento.

b) TRABALHOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AO PROJETO

Todos se sentem satisfeitos com os trabalhos realizados pela OCEANUS e pelo SEBRAE e falaram claramente sobre atribuições/papéis dessas entidades em relação ao projeto.

“Foi a única coisa boa que Deus trouxe foi este projeto favorito”

“A OCEANUS além de um forte parceiro é um multiplicador. Pessoalmente acho que é encorajador. Preocupa-se principalmente com o ser humano e com a natureza. É um gerenciador de empregos e multiplicador de negócios”.

São frases, entre outras, de aprovação do Projeto OCEANUS ditas pelos entrevistados.

Perguntamos aos entrevistados se caso a OCEANUS se afastasse do projeto, neste momento, se eles tinham condições de dar continuidade. Muitos responderam que teriam condições de enfrentar com muitas dificuldades e que não deixariam o projeto parar .

“Vai fazer uma falta muito grande mesmo, mas acho que vamos tentar e conseguir levar adiante”

Essa é uma  das muitas respostas positivas e cheias de esperança  à pergunta.

Alguns entrevistados,  mesmo informados que o apoio técnico da OCEANUS é por  tempo limitado e tem metas a cumprir, sentem-se inseguros ao pensar no assunto, certamente reflexo do paternalismo implícito nos modelos de programas governamentais  com tempo curto de vida útil.

“Agora não. Já avisaram que vão sair, mas antes vão deixar 40 famílias prontas para continuar o trabalho”

disse um dos entrevistados.

c)  DEMARCAÇÃO DE ÁREAS, CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS E LICENÇA AMBIENTAL

Os entrevistados afirmaram não haver nenhum problema sobre demarcação de áreas. Sobre certificação de produtos e licença ambiental não sabem informar e se referem que “ isto a OCEANUS deve estar providenciando”.

d) CADASTRO DE CONSUMIDORES

Todos os entrevistados afirmaram não saber da existência desse cadastro, mesmo porque as vendas que eles fizeram foram diretamente a OCEANUS, para a promoção de degustação em feiras e eventos.

- EVENTOS, MOBILIZAÇÃO, INTERCÂMBIO

As cartilhas destinadas às famílias participantes ainda não foram entregues. Estão em fase de elaboração.Os maricultores receberam materiais de trabalho, tais como: camisas, calçados, facas, baldes, escovas, bonés, etc. Os maricultores, de um modo geral, participaram de visitas técnicas para intercâmbio de conhecimentos. O presidente da Associação Paraíso das Ostras (Barra de São Miguel) tem feito visitas técnicas a outras unidades demonstrativas na ocasião de implantação do projeto de maricultura para apresentar a sua experiência e repassar os conhecimentos adquiridos aos novos grupos.

Os entrevistados em Coruripe informaram já terem feito uma visita técnica a Brejo Grande em Sergipe, onde se desenvolve também um projeto de ostreicultura.

A Oceanus juntamente com os parceiros do projeto, promoveu o I Festival da Ostra do Estado de Alagoas, o I Encontro dos Maricultores do Estado de Alagoas e o Festival de Gastronomia, com degustação de ostras, para divulgação do projeto. Vem promovendo a apresentação do projeto em feiras, como aconteceu entre os dias 28 a 31 de outubro na Expoagro (Exposição de Animais do Estado de Alagoas), em Maceió.

Também, com o mesmo objetivo de divulgação e comercialização, está sendo  implantado o  Ponto de Comercialização de Ostras, denominado “Maria Vai Com as Ostras”.

- ASPECTOS AMBIENTAIS

Segundo os entrevistados, antes do Projeto OCEANUS não havia preocupação deles e da comunidade, com o meio ambiente. Os que já trabalhavam com ostras, em sua maioria, afirmaram que não tinham consciência que “quando quebravam os galhos da gaiteira” para extração das ostras prejudicavam a sua reprodução e crescimento. Um dos entrevistados assim se expressou,  sobre a forma anterior de extração das ostras:

“Artesanal e tiravam as boas para vender e matavam as  pequenas porque cortavam os galhos , onde as ostras se agarravam, com facão. Depredavam o mangue cortando as árvores para fazer o caminho para chegar até às ostras”

Em Barra de São Miguel o projeto levou estímulo para a comunidade cuidar melhor do meio ambiente. Organizaram campanha para limpar o lixo, reivindicaram à Prefeitura a pintura das fachadas das casas, no que foram atendidos e pintaram até os caules das árvores. Um dos entrevistados ajuda a divulgar na escola os cuidados com o ambiente por meio de palestras. Ele participa agora do Conselho Municipal do Meio Ambiente.

5 - CAPACITAÇÃO

Os entrevistados dos municípios de Barra de São Miguel, Coruripe e Passo de Camaragibe afirmaram ter participado de treinamentos, capacitações e palestras nas áreas de: Ostreicultura, Qualidade, Empreendedorismo, Associativismo, Cultivo das Sementes, e outros. Todos ficaram satisfeitos e falam convictos que estão capacitados a exercerem as suas atividades.

Destacaram que além de aprenderem sobre o cultivo das ostras, aprenderam também a importância do trabalho em conjunto.

Os grupos dos municípios de Maragogi e Japaratinga, em fase de implantação,  participaram apenas de treinamentos em associativismo e estão no aguardo dos demais treinamentos.

Foram realizados dois treinamentos sobre Artesanato nos municípios de Maragogi e Passo de Camaragibe.

6- ASSOCIAÇÕES/ EMPRESAS COMUNITÁRIAS

Todos os entrevistados fazem parte de Associações criadas para este fim. Essas associações ainda não estão legalizadas e estão no aguardo de decisão se vão se legalizar como associação ou como “empresa social”. Esta forma jurídica está sendo incentivada atualmente pelo Governo do Estado de Alagoas.

- ASPECTOS ECONÕMICOS

Todos os entrevistados empregam a maior parte do seu tempo na ostreicultura. No entanto, como o produto da venda ainda é insuficiente para a sobrevivência, os mesmos têm atividade complementar. A exceção fica com Passo de Camaragibe, que por não ter alcançado a fase de comercialização, as atividades como pesca, artesanato e outras  passam a ser principais, enquanto que a ostreicultura é que poderia se chamar “ complementar”.

Ao serem inquiridos se estão satisfeitos com  os resultados da maricultura, todos   responderam “Sim” com muito entusiasmo. Nas suas justificativas deixam claro o amor que sentem por  essas atividades.

Abaixo se encontra caracterizada a situação das vendas realizadas pelas unidades produtivas já implantadas:

Barra de São Miguel

Responsável pelo resultado mais expressivo – efetuou vendas num total de R$6.000,00 (seis mil reais) que foram divididos entre os participantes. Inicialmente, apenas 1 participante assumiu sozinho o cultivo das ostras. Isto lhe proporcionou um maior lucro nesta partilha e a oportunidade de comprar um veículo “Fusquinha”, trazendo-lhe bastante alegria. Uma  moto-bomba foi viabilizada pelo Projeto Oceanus para facilitar os trabalhos de limpeza das ostras.

Os entrevistados expressaram que existe capacidade de ampliação da produção, com o mesmo número de pessoas, bastando que haja aumento do número de mesas.

Coruripe

Neste município há 2 anos se cultiva a ostras por meio de um projeto incentivado pela Prefeitura Municipal e o SEBRAE. Há menos de um ano o Projeto OCEANUS assumiu, com os participantes, o projeto de ostreicultura. Aumentou o número de mesas e de pessoas envolvidas, trazendo treinamentos e novas tecnologias, como uma moto-bomba para facilitar o trabalho de limpeza das ostras.

Segundo os entrevistados, foram realizadas 3 vendas, todas pouco significativas. Atualmente, Coruripe tem 800 dúzias. Se vendidas a R$ 3,00 (três reais) a dúzia trará um faturamento de R$ 2.400,00, ficando em torno de R$ 170,00 para cada família, o que traz esperança para os entrevistados. Num rápido cálculo precisaria se vender 1.600 dúzias de ostras por mês para que cada família tivesse uma renda mensal de  um salário mínimo.

Passos de Camaragibe

Apesar de já implantado, ainda não efetuou nenhuma venda, porque ainda não tem ostras em tamanho e quantidade suficientes para venda. Está ocorrendo atraso no desenvolvimento das ostras. A OCEANUS recolheu água para análise e está verificando outros possíveis fatores para diagnosticar a causa. Esse quadro acarreta  certo desânimo entre os entrevistados e ao mesmo tempo esperança de que tudo se resolva e que eles passem a cultivar ostras de bom tamanho e em quantidade para venda.

- RESULTADOS PARCIAIS OBTIDOS

Todos os entrevistados das unidades demonstrativas de ostras já implantadas informaram que com o Projeto houve aumento de produção de ostras, melhoria da qualidade (maior tamanho, mais sabor e maior quantidade de carne) e diminuíram as perdas. A atividade agora é menos cansativa.

A volta à escola para a maioria dos entrevistados e alguns familiares é um dos benefícios indiretos do Projeto.

Em Barra de São Miguel a compra de eletrodomésticos e até um fusquinha foram outros bons resultados obtidos pelos entrevistados que conseguiram vender suas ostras.

Em Coruripe, onde as vendas de ostras foram pequenas e em Passo de Camaragibe onde nada se vendeu não houve melhorias em relação a aquisição de eletrodomésticos, por exemplo .

Japaratinga (algas) e Maragogi (ostras), estão em fase de instalação tendo como resultado a organização da associação, o treinamento em associativismo e o recebimento de algum material.  Mas já se tornaram visíveis o entusiasmo pelo Projeto, a esperança que tudo vai dar certo e o sentimento de união entre os entrevistados.

A elaboração dos PLDMs - Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura dos municípios participantes do projeto OCEANUS é também conseqüência do trabalho e parceria da OCEANUS com outras entidades .

Cursos de produção de artesanato do mar - estatuetas, flores, caixas, quadros, etc., a base de cascas de ostras, algas e descartes do mar como areia, conchas e escamas de peixes, foram ministrados pelo Projeto. Já se tem colocado esses trabalhos em exposições para vendas e divulgação.

- SUGESTÕES DE MELHORIAS

Em todos os municípios visitados e onde o Projeto está implantado, os entrevistados almejam crescimento para o mesmo. Já sentem que têm capacidade de aumentar a produção de ostras e para isto sugerem:

- Aumento do número de mesas para cultivo das ostras;

- Construção de galpões para atividade de limpeza das ostras;

- Local adequado para reuniões das Associações e guarda de materiais;

- Treinamento para os maricultores que ingressaram nos grupos posteriormente à fase de implantação do projeto.

- EXPECTATIVAS E SONHOS

Aumentar a produção, aumentar a renda e as vendas são as expectativas de todos os entrevistados.

Dentre muitas citações otimistas dos entrevistados, transcrevemos algumas abaixo:

“Sou praieiro, nasci na praia, mas não sabia que existia isto. Precisamos de capacitação”

“Vai abrir novos horizontes e mais pra frente outros vão entrar. Temos informações de experiências que deu certo. Um pessoal do Ceará esta vivendo com a atividade de algas”

(Ambas manifestações de Japaratinga, onde será implantado projeto de algas).

“Quando as mesas estiverem colocadas, faremos um galpão e aí vamos ter folga para outras coisas e tempo para correr atrás das  vendas”.

“Ter mais mesas, formar uma cooperativa ou empresa para enfrentar o mercado”

(Citações dos maricultores)

Todos os sonhos citados pelos entrevistados demonstram o otimismo e esperança de que o projeto alcance o sucesso. Registramos abaixo alguns desses sonhos:

“Em fevereiro estaremos levando turistas para tirar fotos aquáticas”

“Que futuramente nossa empresa seja reconhecida no município, no Estado e nacionalmente, que a gente colha o que plantou”

“Sonho noite e dia em trabalhar no que é meu. Moro longe, caminho a pé enfrentando sol e chuva, mas venho às reuniões”

Anexo 2

UNIDADE DEMONSTRATIVA FAMILIAR DE CULTIVO DE OSTRAS

Tempo de utilização considerado:

1 ano de atividade.

Mão-de-obra utilizada e período diário de trabalho:

2 trabalhadores, durante 4 horas diárias de trabalho.

Composição:

Infra-estrutura – 10 mesas de cultivo.

Material necessário para o manejo – 12 pares de luvas de algodão, 02 pares de galochas, 02 uniformes, 02 bonés, 02 baldes de metal, 04 escovas de PVC, 02 engradados de PVC e 04 facas de inox médias.

Capacidade de produção:

1.000 dúzias de ostras a cada ciclo de produção de 6 meses.

Custo de fabricação de uma mesa de cultivo:

| Item | Especificação | Quantidade e Unidade | Preço Unitário em R$ | Preço Total em R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Caibro de madeira de lei | 10 metros | 3,50 | 35,00 |
| 02 | Barrote de madeira de lei | 10 metros | 6,30 | 63,00 |
| 03 | Ripa de madeira de lei | 10 metros | 2,70 | 27,00 |
| 04 | Tela de PVC | 6 metros | 14,00 | 84,00 |
| 05 | Prego galvanizado grande de 3” | ½ quilo | 26,00 | 13,00 |
| 06 | Prego galvanizado pequeno de 1 ½” | ½ quilo | 26,00 | 13,00 |
| 07 | Fio fita reforçado | 12 metros | 1,90 | 22,80 |
| 08 | Corda seda 1,5 mm | ½ quilo | 48,00 | 24,00 |
| 09 | Corda seda 6 mm | 1 quilo | 45,00 | 45,00 |
| TOTAL EM R$ |  |  |  | 326,80 |

Custo de implantação de uma Unidade Demonstrativa Familiar:

| Item | Especificação | Quantidade e Unidade | Preço Unitário em R$ | Preço Total em R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Mesas de cultivo | 10 mesas | 326,80 | 3.268,00 |
| 02 | Luvas de algodão reforçadas | 12 pares | 5,50 | 66,00 |
| 03 | Galochas vulcanizadas | 2 pares | 35,00 | 70,00 |
| 04 | Uniforme (camisa, bermuda e boné) | 2 unidades | 45,00 | 90,00 |
| 06 | Balde de metal | 2 unidades | 24,00 | 68,00 |
| 07 | Escova de PVC reforçada | 4 unidades | 9,00 | 36,00 |
| 08 | Engradado de PVC | 2 unidades | 65,00 | 130,00 |
| 09 | Facas de inox de tamanho médio | 2 unidades | 30,00 | 60,00 |
| TOTAL EM R$ |  |  |  | 3.788,00 |

Anexo 3

Elementos para uma estimativa preliminar da viabilidade

Cálculo para uma Unidade Demonstrativa Familiar

|  | Custo em R$ | Depreciação em R$ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Custo de implantação de uma Unidade Demonstrativa Familiar de Cultivo de Ostras | 3.268,00 |  |  |
| Vida útil das mesas de cultivo = 3 anos (5 colheitas) |  | 653,60 | 20% |
| Custos com materiais e utensílios | 520,00 |  |  |
| Vida útil média dos materiais e utensílios = 1 ano (2 colheitas) |  | 260,00 | 50% |
| Total | 3.788,00 | 913,60 | 24% |

|  | Em R$ | R$/Mês |
| --- | --- | --- |
| Receita bruta com a venda da colheita de ostras (1.000 dz x R$ 4,00) | 4.000,00 | Colheita = 6 Meses |
| Depreciação | - 913,60 |  |
| Despesas eventuais (combustível, manutenção, etc) = 5% | - 163,40 |  |
| Receita líquida | 2.923,00 | 487,16 |

Obs: a receita auferida corresponde a 4 horas de trabalho/dia.

Anexo 4

Tecnologia utilizada no cultivo de ostras e algas