## BID 1525_2007
Ministerio de la Protección Social
República de Colombia
[6 empty] | 2100 | Despacho Viceministra de Salud y Bienestar
PROGRAMA DE REORGANIZACIÓN, REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN DE LAS REDES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
PLAN DE ADQUISICIONES PRESTAMO BID 1525/OC-CO
Programación de Actividades 2007-2008
Linea | Objeto Contractual | Tipo de contrato | Método de Adquisiciones | Fecha estimada inicio | Fecha estimada fin | Revisión | Monto US$ | Fuente (%) |  | Estado
[8 empty] | BID | Local
1. | Proyecto 1. Fortalecimiento de la gestión en las DTS, departamentales y distritales
1.1 | Brindar asesoría al Ministerio de la Protección Social, en las acciones relacionadas con la planeación, coordinación, seguimiento y control de los proyectos de modernización de las DTS e IPS públicas, en forma articulada con las Dependencias del Viceministerio de Salud y Bienestar e instancias de la Dirección General de Calidad de Servicios | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 50957.1488 | 100 |  | Pendiente
1.2 | Brindar asesoría al Ministerio de la Protección Social, en las acciones relacionadas con la planeación, coordinación, seguimiento y control de los proyectos de modernización de las DTS e IPS públicas, en forma articulada con las Dependencias del Viceministerio de Salud y Bienestar e instancias de la Dirección General de Calidad de Servicios | Consultor Individual | CD* | 2007-12-01 | 2008-12-01 | ex ante | 47628.9561 | 100 |  | Pendiente
1.3 | Asistencia técnica orientada desde el nivel Nacional para el fortalecimiento de la capacidad institucional del las entidades territoriales de salud de la Zona de la Costa Atlantica en sus competencias en el SGSSS | Firma | SBC | 2008-04-01 | 2009-08-01 | ex post | 333398.4254 | 100 |  | Pendiente
1.4 | Asistencia técnica orientada desde el nivel Nacional para el fortalecimiento de la capacidad institucional del las entidades territoriales de salud de la Zona Noroccidental del país en sus competencias en el SGSSS | Firma | SBC | 2008-04-01 | 2009-08-01 | ex post | 333398.4254 | 100 |  | Pendiente
1.5 | Asistencia técnica orientada desde el nivel Nacional para el fortalecimiento de la capacidad institucional del las entidades territoriales de salud de la Zona Suroccidental del país en sus competencias en el SGSSS | Firma | SBC | 2008-04-01 | 2009-08-01 | ex post | 333398.4254 | 100 |  | Pendiente
1.6 | Asistencia técnica orientada desde el nivel Nacional para el fortalecimiento de la capacidad institucional del las entidades territoriales de salud de la Zona Centro en sus competencias en el SGSSS | Firma | SBC | 2008-04-01 | 2009-08-01 | ex post | 333398.4254 | 71.4286 | 28.5714 | Pendiente
1.7 | Producción de medios audiovisuales y documentales definidos por el Ministerio de la Protección Social, diseñados con el propósito brindar las herramientas necesarias que permitan asesorar técnicamente a las entidades territoriales. | Firma | SBCC | 2008-07-01 | 2009-05-01 | ex post | 95256.693 |  | 100 | Pendiente
2. | Proyecto 2. Mejoramiento de la gestión de las redes de servicios
2.1 | Prestar asesoría técnica a las DTS e IPS que le sean asignadas, para la implementación del Plan de Modernización de la prestación de servicios de salud a nivel territorial, con énfasis en el componente de reorganización operativa de las Redes de hospitales públicos del Programa. | Consultor Individual | CD* | 2007-12-01 | 2008-12-01 | ex ante | 50957.1488 | 100 |  | Pendiente
2.2 | Prestar asesoría técnica a las DTS e IPS que le sean asignadas, para la implementación del Plan de Modernización de la prestación de servicios de salud a nivel territorial, con énfasis en el componente de reorganización operativa de las Redes de hospitales públicos del Programa. | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 45354.9121 | 100 |  | Pendiente
2.3 | Prestar asesoría técnica a las DTS e IPS que le sean asignadas, para la implementación del Plan de Modernización de la prestación de servicios de salud a nivel territorial, con énfasis en el componente de reorganización operativa de las Redes de hospitales públicos del Programa. | Consultor Individual | CD* | 2007-12-01 | 2008-12-01 | ex ante | 44506.2893 | 100 |  | Pendiente
2.4 | Prestar asesoría técnica a las DTS e IPS que le sean asignadas, para la implementación del Plan de Modernización de la prestación de servicios de salud a nivel territorial, con énfasis en el componente de reorganización operativa de las Redes de hospitales públicos del Programa. | Consultor Individual | CD* | 2007-12-01 | 2008-12-01 | ex ante | 47628.9561 | 100 |  | Pendiente
2.5 | Prestar asesoría técnica a las DTS e IPS que le sean asignadas, para la implementación del Plan de Modernización de la prestación de servicios de salud a nivel territorial, con énfasis en el componente de reorganización operativa de las Redes de hospitales públicos del Programa. | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 39315.1044 | 100 |  | Pendiente
2.6 | Prestar asesoría técnica a las DTS e IPS que le sean asignadas, para la implementación del Plan de Modernización de la prestación de servicios de salud a nivel territorial, con énfasis en el componente de reorganización operativa de las Redes de hospitales públicos del Programa. | Consultor Individual | CI | 2007-12-01 | 2008-12-01 | ex post | 38227.8064 | 100 |  | Pendiente
2.7 | Prestar asesoría técnica a las DTS e IPS que le sean asignadas, para la implementación del plan de modernización de la prestación de servicios de salud a nivel territorial, con énfasis en el componente de reorganización operativa de las redes de hospitales públicos del Programa | Consultor Individual | CI | 2008-03-01 | 2009-03-01 | ex post | 54994.7371 | 100 |  | Pendiente
2.8 | Prestar asesoría técnica a las DTS e IPS que le sean asignadas, para la implementación del Plan de Modernización de la prestación de servicios de salud a nivel territorial, con énfasis en el componente de reorganización operativa de las Redes de hospitales públicos del Programa. | Consultor Individual | CI | 2008-03-01 | 2009-03-01 | ex post | 50957.1488 | 100 |  | Pendiente
2.9 | Prestar asesoría técnica a las DTS e IPS que le sean asignadas, para la implementación del Plan de Modernización de la prestación de servicios de salud a nivel territorial, con énfasis en el componente de reorganización operativa de las Redes de hospitales públicos del Programa. | Consultor Individual | CI | 2008-03-01 | 2009-03-01 | ex post | 50957.1488 | 100 |  | Pendiente
2.10 | Prestar asesoría técnica a las DTS e IPS que le sean asignadas, para la implementación del Plan de Modernización de la prestación de servicios de salud a nivel territorial, con énfasis en el componente de reorganización operativa de las Redes de hospitales públicos del Programa. | Consultor Individual | CD* | 2008-03-01 | 2009-03-01 | ex ante | 50957.1488 | 100 |  | Pendiente
2.11 | Prestar asistencia jurídica a la Dirección General de Calidad de Servicios en la implementación de procesos de reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud. | Consultor Individual | CD* | 2007-12-01 | 2008-12-01 | ex ante | 50957.1488 | 100 |  | Pendiente
2.12 | Apoyar a la Dirección General de Calidad de Servicios en el ejercicio de las actividades de seguimiento e interventoría a la ejecución financiera de los Convenios de Desempeño y Contratos de Empréstito Interno Condonable, que se celebren con las entidades territoriales y/o nacionales en ejecución del Programa. | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 42809.0437 | 100 |  | Pendiente
2.13 | Apoyar a la Dirección General de Calidad de Servicios en el ejercicio de las actividades de seguimiento e interventoría a la ejecución financiera de los Convenios de Desempeño y Contratos de Empréstito Interno Condonable, que se celebren con las entidades territoriales y/o nacionales en ejecución del Programa. | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 42809.0437 | 100 |  | Pendiente
2.14 | Apoyar a la Dirección General de Calidad de Servicios en el ejercicio de las actividades de seguimiento e interventoría a la ejecución financiera de los Convenios de Desempeño y Contratos de Empréstito Interno Condonable, que se celebren con las entidades territoriales y/o nacionales en ejecución del Programa. | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 42809.0437 | 100 |  | Pendiente
2.15 | Brindar asesoría al Ministerio de la Protección Social para la revisión y organización de los soportes documentales requeridos por el del Programa, en forma articulada con los profesionales del Grupo de organización de Servicios y en coordinación con la Fiduciaria encarga de la administración de los recursos financieros del programa | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 32439.9335 | 100 |  | Pendiente
2.16 | Prestar asesoría técnica a las DTS e IPS que le sean asignadas por el Ministerio de la Protección Social - Dirección General de Calidad de Servicios, en la recolección, procesamiento y consolidación de la información en desarrollo del componente de reorganización operativa de las redes de hospitales públicos del Programa, en el componente de recursos humanos | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 33242.1473 | 100 |  | Pendiente
2.17 | Prestar asesoría técnica a las DTS e IPS que le sean asignadas por el Ministerio de la Protección Social - Dirección General de Calidad de Servicios, en la recolección, procesamiento y consolidación de la información en desarrollo del componente de reorganización operativa de las redes de hospitales públicos del Programa, en el componente de recursos humanos | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 16316.0998 | 100 |  | Pendiente
2.18 | Brindar soporte técnico para la organización de archivos y la generación de informes y documentos que requiera la Unidad Técnica del Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 12769.1216 | 100 |  | Pendiente
3. | Proyecto 3. Gestión y operacionalización de redes especiales
3.1 | Prestar asesoría técnica para el fortalecimiento de la Red Nacional de Urgencias y su articulación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 47628.9561 | 100 |  | Pendiente
3.2 | Prestar asesoría técnica para el fortalecimiento de la red de bancos de sangre | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 47628.9561 | 100 |  | Pendiente
3.3 | Prestar asesoría técnica para la implementación de la red de cáncer | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 47628.9561 | 100 |  | Pendiente
3.4 | Prestar asesoría técnica para el diseño y operacionalización de la red de salud mental | Consultor Individual | CI | 2008-04-01 | 2009-04-01 | ex post | 47628.9561 | 100 |  | Pendiente
3.5 | Prestar asesoría técnica como especialista asistencial para el diseño y fortalecimiento de las redes especiales | Consultor Individual | CI | 2008-04-01 | 2009-04-01 | ex post | 47628.9561 | 100 |  | Pendiente
4. | Proyecto 4. Mejoramiento del proceso de gestión de tecnología en salud
4.1 | Fortalecer la implementación de los procesos relacionados con la planeación, programación, articulación, evaluación y control de la administración y gestión de la tecnología biomédica en las DTS e IPS públicas | Consultor Individual | CI | 2008-03-01 | 2009-03-01 | ex post | 50957.1488 | 100 |  | Pendiente
4.2 | Prestar asistencia técnica al MPS, para el desarrollo e implementación del Sistema de Tecnovigilancia | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 44506.2893 | 100 |  | Pendiente
4.3 | Brindar asesoria y apoyo técnico en la elaboración y actualización de normatividad y asistencia técnica en lo relacionado con el área de Infraestructura Física y tecnología en Salud que requiera la Dirección General de Calidad | Consultor Individual | CI | 2008-04-01 | 2009-04-01 | ex post | 42809.0437 | 100 |  | Pendiente
4.4 | Brindar asistencia a los departamentos en la formulación, captura, consolidación de datos y generación de reportes de los Planes Bienales de Inversión de Salud y Catastro Físico de Hospitales. | Consultor Individual | CD* | 2007-12-01 | 2008-12-01 | ex ante | 15248.6914 | 100 |  | Pendiente
5. | Proyectos 5 y 6. Mejoramiento de procesos gerenciales y financieros de las IPS
5.1 | Diseño de alternativas metodológicas para abordar aspectos financieros y gerenciales en las IPS públicas (costos hospitalarios, manejo presupuestal y contable, cartera, entre otros) | Firma | SBCC | 2008-06-01 | 2008-12-01 | ex post | 214327.5592 | 100 |  | Pendiente
5.2 | Asesoría técnica en el ejercicio de las actividades de asistencia para la implementación del plan de modernización de la prestación de servicios de salud, con énfasis en el componente financiero de la reorganización de redes de hospitales públicos | Consultor Individual | CI | 2008-05-01 | 2009-05-01 | ex post | 47628.9561 | 100 |  | Pendiente
8. | Proyecto 8. Gestión insumos hospitalarios
8.1 | Consultoría para la implementación y seguimiento del proyecto. | Consultor Individual | CI | 2008-02-01 | 2009-02-01 | ex post | 50957.1488 | 100
8.2 | Segunda fase de implementación de metodologías para fortalecer los procesos de gestión de los insumos hospitalarios, con énfasis en gestión de servicios farmacéuticos e implementación de dosis unitaria en IPS | Firma | CD | 2008-03-01 | 2008-09-01 | ex ante | 214327.5592 | 100 |  | Pendiente
9. | Proyecto 9. Reorganización y modernización de ESES (1750 de 2003)
9.1 | Planear, coordinar y controlar las actividades de asistencia técnica requeridas para el proceso de organización institucional de las Empresas sociales del Estado creadas mediante el Decreto Ley 1750 de 2003. | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 54994.7371 | 100 |  | Pendiente
9.2 | Brindar asistencia técnica al Ministerio de la Protección Social en los procesos de gestión, reestructuración y liquidación de las Empresas Sociales del Estado creadas mediante el Decreto Ley 1750/03, que le sean asignadas y su articulación a las Redes Departamentales de Salud. | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 50957.1488 | 100 |  | Pendiente
9.3 | Prestar asistencia jurídica y de gestión en los aspectos que determine el Ministerio de la Protección Social, en las Empresas Sociales del Estado creadas mediante el Decreto Ley 1750/ 2003 | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 47628.9561 | 100 |  | Pendiente
9.4 | Brindar asistencia técnica al Ministerio de la Protección Social en los procesos financieros de reestructuración y liquidación de las Empresas Sociales del Estado creadas mediante el Decreto Ley 1750 de 2003 que le sean asignadas. | Consultor Individual | CD* | 2008-03-01 | 2009-03-01 | ex ante | 47628.9561 | 100 |  | Pendiente
9.5 | Brindar soporte para la generación de informes y documentos técnicos y administrativos que se requieran para el apoyo a las Empresas Sociales del Estado de carácter nacional y territorial. | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 12769.1216 | 100 |  | Pendiente
10. | Proyecto 10. Implementación del Sistema único de Acreditación
10.1 | Brindar asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas, seleccionadas por el Ministerio de la Protección Social, en el acompañamiento y preparación para el proceso de acreditación y el desarrollo y adopción del componente auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud | Firma | LPI*** | 2008-04-01 | 2009-12-01 | ex ante | 952566.9297 | 50 | 50 | Pendiente
10.2 | Producción de mensajes instuticionales sobre los componentes del sistema obligatorio de garantia de calidad para su difusión a través del Boletín del Consumidor | Firma | CD | 2007-12-01 | 2008-03-01 | ex ante | 32387.2756 |  | 100 | Pendiente
15. | Proyecto 15. Fortalecimiento de tecnología informática
15.1 | Adquisición de tecnología informática para el fortalecimiento de la red de prestación de servicios de salud a nivel nacional | Firma | LPI*** | 2008-04-01 | 2008-12-01 | ex ante | 4048409.4514 | 37 | 63 | Pendiente
15.2 | Brindar asistencia técnica para la implementación y seguimiento de proyecto | Consultor Individual | CI | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex post | 44506.2893 | 100 |  | Pendiente
15.3 | Brindar asistencia técnica en la planeación, coordinación y seguimiento del proyecto de fortalecimiento de Tecnología Informática para la operación de las redes de prestación de servicios de Salud | Consultor Individual | CD* | 2008-03-01 | 2009-03-01 | ex ante | 50957.1488 | 100 |  | Pendiente
17. | Proyecto 17. Apoyo jurídico para la implementación del componente de reorganización operativa de los hospitales
17.1 | Planear, organizar y desarrollar acciones de asistencia jurídica a la Dirección General de Calidad de Servicios del Ministerio de la Protección Social, relacionadas con la implementación de la Política Nacional de prestación de servicios de salud, en especial en los aspectos relativos a la organización y operación de la prestación pública de servicios y la implementación de procesos de reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud. | Consultor Individual | CD* | 2007-12-01 | 2008-12-01 | ex ante | 54994.7371 | 100 |  | Pendiente
17.2 | Prestar asistencia técnica y jurídica para el diseño e implementación de estrategias y lineamientos jurídicos que permitan generar mecanismos de defensa judicial y fortalecimiento jurídico a las Empresas Sociales del Estado y/o Instituciones Públicas Prestadoras de servicios de salud, que adelanten procesos de Reestructuración. | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 47628.9561 | 100 |  | Pendiente
17.3 | Desarrollar acciones de asistencia jurídica a la Dirección General de Calidad de Servicios del Ministerio de la Protección Social y al Ministerio en general, relacionadas con la implementación de la Política Nacional de Prestación de Servicios de salud, en especial en los aspectos relativos a la organización y operación de la prestación pública de servicios y la implementación de procesos de reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud. | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 47628.9561 | 100 |  | Pendiente
17.4 | Brindar soporte para la generación de informes y documentos técnicos y administrativos que requiera el grupo de apoyo jurídico del Programa. | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 12769.1216 | 100 |  | Pendiente
19. | Proyecto 19. Gestión documental del Programa
19.1 | Brindar asistencia técnica a la Dirección General de Calidad de Servicios del Ministerio de la Protección Social en la administración del sistema de gestión documental y del archivo de gestión | Consultor Individual | CD* | 2007-12-01 | 2008-12-01 | ex ante | 18099.5337 | 100 |  | Pendiente
19.2 | Prestar apoyo administrativo, logístico y operativo en la organización, control y custodia de la documentación de la Dirección General de Calidad y del Programa de Reorganización Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud. | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 7955.839 | 100 |  | Pendiente
19.3 | Prestar servicios de apoyo administrativo, logístico y operativo en la organización, control y custodia de la documentación de la Dirección General de Calidad y del Programa de Reorganización Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud. | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 7955.839 | 100 |  | Pendiente
20. | Proyecto 20. Implementación del componente de seguimiento y evaluación
20.1 | Brindar asesoría al Ministerio de la Protección Social como Coordinadora Técnica de la Unidad de Coordinación del Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud, en las acciones relacionadas con la ejecución del Programa, en forma articulada con las instancias del Viceministerio de Salud y Bienestar. | Consultor Individual | CD* | 2007-12-01 | 2008-12-01 | ex ante | 65662.1912 | 100 |  | Pendiente
20.2 | Prestar asesoría técnica a la Dirección General de Calidad de Servicios del Ministerio de la Protección Social, en la implementación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del Programa de reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud, con énfasis en la evaluación de medio término y la articulación de los procesos de seguimiento en las acciones de asistencia técnica. | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 50108.526 | 100 |  | Pendiente
20.3 | Prestar apoyo a la Dirección General de Calidad de Servicios del Ministerio de la Protección Social en la implementación y mejoramiento de los procesos de seguimiento y evaluación de los convenios de desempeño suscritos en desarrollo del Programa. | Consultor Individual | CD* | 2007-12-01 | 2008-12-01 | ex ante | 47628.9561 | 100 |  | Pendiente
20.4 | Prestar asesoría técnica a la Dirección General de Calidad de Servicios del Ministerio de la Protección Social, en la implementación durante la vigencia 2007 de las acciones de seguimiento y evaluación de los compromisos y metas incluidos en los convenios de desempeño suscritos en desarrollo del Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de la Prestación de Servicios | Consultor Individual | CD* | 2007-12-01 | 2008-12-01 | ex ante | 44506.2893 | 100 |  | Pendiente
20.5 | Apoyar al Comité Nacional de Evaluación en el análisis y consolidación de información para el seguimiento y la evaluación de los Convenios de Desempeño suscritos con las entidades territoriales que le sean asignadas, de conformidad con las condiciones establecidas en el componente de seguimiento y evaluación del Programa de reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud | Consultor Individual | CI | 2008-03-01 | 2009-03-01 | ex post | 42809.0437 | 100 |  | Pendiente
20.6 | Apoyar al Comité Nacional de Evaluación en el análisis y consolidación de información para el seguimiento y la evaluación de los Convenios de Desempeño suscritos con las entidades territoriales que le sean asignadas, de conformidad con las condiciones establecidas en el componente de seguimiento y evaluación del Programa de reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud | Consultor Individual | CI | 2008-03-01 | 2009-03-01 | ex post | 42809.0437 | 100 |  | Pendiente
20.7 | Prestar servicios de apoyo administrativo y logístico el Grupo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 11807.791 | 100 |  | Pendiente
21. | Proyecto 21. Implementación de los procesos de gestión de información de la prestación de servicios de salud
21.1 | Prestar asesoría técnica a la Dirección General de Calidad de Servicios, para la implementación de los procesos destinados al mejoramiento de la gestión de información de prestación de servicios de salud, que apoye las acciones de seguimiento y evaluación de la política de prestación de servicios de salud y del Programa. | Consultor Individual | CD* | 2007-12-01 | 2008-12-01 | ex ante | 47628.9561 | 100 |  | Pendiente
21.2 | Brindar asistencia técnica informática a la Dirección General de Calidad de Servicios, en el desarrollo e implementación de aplicaciones que le sean asignadas, que permitan generar, consolidar, integrar y analizar la información relacionada con el seguimiento y evaluación de la política de prestación de servicios. | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 46064.3078 | 100 |  | Pendiente
21.3 | Brindar asistencia técnica en la elaboración, actualización, ajuste y mejoramiento de aplicaciones informáticas que le sean asignadas, que permitan la captura, análisis y consolidación de información relacionada con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Servicios | Consultor Individual | CD* | 2008-01-01 | 2008-12-01 | ex ante | 40011.2403 | 100 |  | Pendiente
21.4 | Brindar apoyo en la captura, consolidación de datos y generación de reportes y análisis de información relacionada con la estructura y gestión de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud que le sean asignadas, que permitan contar con insumos para el seguimiento y evaluación de la política de prestación de servicios de salud y el monitoreo, seguimiento y evaluación del Programa | Consultor Individual | CD* | 2007-12-01 | 2008-12-01 | ex ante | 38227.8064 | 100 |  | Pendiente
23 | Proyecto 23. Soporte
23.1 | Auditoría Financiera | Firma | CD | 2007-12-01 | 2008-05-01 | ex ante | 71442.5197 | 86 | 14 | Pendiente
23.2 | Especialista en comunicación social | Consultor Individual | CD* | 2008-02-01 | 2009-02-01 | ex ante | 47628.9561 |  | 100 | Pendiente
23.3 | Especialista en diseño grafico | Consultor Individual | CD* | 2008-02-01 | 2009-02-01 | ex ante | 17138.2032 |  | 100 | Pendiente
23.4 | Servicio de fotocopiado | Firma | CP | 2008-02-01 | 2009-02-01 | ex post | 50000 | 80 | 20 | Pendiente
23.5 | Alquiler plataforma informática | Firma | CP | 2007-12-01 | 2008-12-01 | ex post | 50000 |  | 100 | Pendiente
23.6 | Publicaciones | Firma | CP |  |  | ex post | 50000 | 100 |  | Pendiente
23.7 | Sociedad fiduciaria para pagos laborales IPS | Firma | CP | 2007-12-01 | 2009-12-01 | ex post | 49500 |  | 100 | Pendiente
23.8 | Apoyo logístico acciones capacitación | Firma | LPN | 2008-02-01 | 2009-02-01 | ex post | 342924.0947 |  | 100 | Pendiente
CD* : De conformidad con lo dispuesto en los numerales 3.9 a 3.13 de las Políticas para Selección y Contrataciones del BID son procedentes estas contrataciones directas por presentarse una clara ventaja sobre el proceso competitivo, toda vez que se trata de la continuación natural de servicios realizados anteriormente y que los consultores fueron seleccionados inicialmente como resultado de un proceso competitivo efectuado de conformidad con las disposiciones del BID y cuyo desempeño ha sido evaluado manera satisfactoria por el Ministerio de la Protección Social. La continuidad de los servicios de este grupo de consultores está prevista en el reglamento operativo del Programa.
LPI***: Estos procesos serán financiados con recursos de los dos préstamos que financian parcialmente el Programa (BID 1525/OC-CO y BID 1742/OC-CO)
CD: Para estos procesos se prevé la contratación directa por las siguientes razones: 8.2 y 23.1: La continuidad de los servicios es esencial para servicios posteriores, la SP inicial especificaba que podría presentarse una segunda fase. 10.2 Solamente una firma está calificada para los servicios requeridos
| Metodo de Adquisiciones: |  |  |  | BID
| LPI: Licitación Pública Internacional SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo |  |  |  | LOCAL
SBC: Selección Basada en Calidad CD: Contratación Directa sin Competencia
LPN: Licitacion Pública Nacional CI: Selección de Consultor Individual
| Tasa de Cambio US$1=COL$2.099,59 | 2099.59