## 1525
Programa de reorganización rediseño y modernización de la prestación de servicios de salud | [9 empty] | Ministerio de la Protección Social
Plan de adquisiciones Préstamo BID 1525/OC-CO Octubre 2008 | [9 empty] | República de Colombia
Dirección General de Calidad de Servicios
Nro. | Objeto Contractual | Tipo de contrato | Método de Adquis. | Fecha estimada inicio | Fecha estimada fin | Revisión | Monto US$ | BID | Local | Estado | Componente
Linea 1: Proyectos orientados al mejoramiento de la gestión de la prestación de servicios
Proyecto 1.1 Mejoramiento de la gestión de redes de servicios de salud
1.1.1 | Brindar asesoría en las acciones relacionadas con la planeación, coordinación, seguimiento y control de la asistencia técnica que se adelante en desarrollo del plan de modernización de la prestación de servicios de salud a nivel territorial | Consultor Individual | CD* | 2008-11-01 | 2009-10-01 | ex ante | 65627.0478 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
1.1.2 | Brindar asesoría para el desarrollo de acciones de asistencia técnica, seguimiento y evaluación de las direcciones territoriales e instituciones públicas prestadoras de servicios de salud que le sean asignadas, en el proceso de implementación del plan de modernización de la prestación de servicios de salud a nivel territorial. | Consultor Individual | CD* | 2008-12-01 | 2009-11-01 | ex ante | 61618.3837 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
1.1.3 | Brindar asesoría para el desarrollo de acciones de asistencia técnica, seguimiento y evaluación de las direcciones territoriales e instituciones públicas prestadoras de servicios de salud que le sean asignadas, en el proceso de implementación del plan de modernización de la prestación de servicios de salud a nivel territorial. | Consultor Individual | CD* | 2008-12-01 | 2009-11-01 | ex ante | 57593.8679 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
1.1.4 | Brindar asesoría para el desarrollo de acciones de asistencia técnica, seguimiento y evaluación de las direcciones territoriales e instituciones públicas prestadoras de servicios de salud que le sean asignadas, en el proceso de implementación del plan de modernización de la prestación de servicios de salud a nivel territorial. | Consultor Individual | CD* | 2008-12-01 | 2009-11-01 | ex ante | 53817.878 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
1.1.5 | Brindar asesoría para el desarrollo de acciones de asistencia técnica, seguimiento y evaluación de las direcciones territoriales e instituciones públicas prestadoras de servicios de salud que le sean asignadas, en el proceso de implementación del plan de modernización de la prestación de servicios de salud a nivel territorial. | Consultor Individual | CD* | 2008-11-01 | 2009-10-01 | ex ante | 50582.9723 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
1.1.6 | Brindar asesoría para el desarrollo de acciones de asistencia técnica, seguimiento y evaluación de las direcciones territoriales e instituciones públicas prestadoras de servicios de salud que le sean asignadas, en el proceso de implementación del plan de modernización de la prestación de servicios de salud a nivel territorial. | Consultor Individual | CD* | 2008-11-01 | 2009-10-01 | ex ante | 54428.5641 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
1.1.7 | Brindar asesoría para el desarrollo de acciones de asistencia técnica, seguimiento y evaluación de las direcciones territoriales e instituciones públicas prestadoras de servicios de salud que le sean asignadas, en el proceso de implementación del plan de modernización de la prestación de servicios de salud a nivel territorial. | Consultor Individual | CD* | 2009-01-01 | 2009-12-01 | ex ante | 60592.2124 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
1.1.8 | Brindar asesoría para el desarrollo de acciones de asistencia técnica, seguimiento y evaluación de las direcciones territoriales e instituciones públicas prestadoras de servicios de salud que le sean asignadas, en el proceso de implementación del plan de modernización de la prestación de servicios de salud a nivel territorial. | Consultor Individual | CI | 2009-01-01 | 2009-12-01 | ex post | 57593.8679 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
1.1.9 | Brindar asesoría para el desarrollo de acciones de asistencia técnica, seguimiento y evaluación de las direcciones territoriales e instituciones públicas prestadoras de servicios de salud que le sean asignadas, en el proceso de implementación del plan de modernización de la prestación de servicios de salud a nivel territorial. | Consultor Individual | CI | 2009-01-01 | 2009-12-01 | ex post | 57593.8679 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
1.1.10 | Brindar asistencia técnica en el desarrollo de acciones que permitan el adecuado flujo de información relacionada con la solicitud y pago de recursos a las instituciones prestadoras y otros beneficiarios, en ejecución de los proyectos de la política de prestación de servicios de salud. | Consultor Individual | CD* | 2008-12-01 | 2009-11-01 | ex ante | 46225.8132 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
1.1.11 | Brindar apoyo técnico en el ejercicio de las actividades de asesoría, seguimiento e interventoría a la ejecución de los recursos asignados a entidades territoriales e instituciones prestadoras de la red hospitalaria pública que le sean asignados, en ejecución de los proyectos de la política de prestación de servicios. | Consultor Individual | CD* | 2008-12-01 | 2009-11-01 | ex ante | 51765.5352 | 100 | 0 | Pendiente | 1.2
1.1.12 | Brindar apoyo técnico en el ejercicio de las actividades de asesoría, seguimiento e interventoría a la ejecución de los recursos asignados a entidades territoriales e instituciones prestadoras de la red hospitalaria pública que le sean asignados, en ejecución de los proyectos de la política de prestación de servicios. | Consultor Individual | CD* | 2008-12-01 | 2009-11-01 | ex ante | 51373.3721 | 100 | 0 | Pendiente | 1.2
1.1.13 | Brindar apoyo técnico en el ejercicio de las actividades de asesoría, seguimiento e interventoría a la ejecución de los recursos asignados a entidades territoriales e instituciones prestadoras de la red hospitalaria pública que le sean asignados, en ejecución de los proyectos de la política de prestación de servicios. | Consultor Individual | CI | 2009-02-01 | 2009-06-01 | ex post | 25882.7676 | 100 | 0 | Pendiente | 1.2
1.1.14 | Brindar apoyo técnico en la recolección, organización, procesamiento, validación y consolidación de la información requerida para la ejecución de recursos asignados en desarrollo de la política de prestación de servicios. | Consultor Individual | CD* | 2008-12-01 | 2009-11-01 | ex ante | 26151.3359 | 100 | 0 | Pendiente | 1.2
1.1.15 | Brindar apoyo técnico en la recolección, organización, procesamiento, validación y consolidación de la información requerida para la ejecución de recursos asignados en desarrollo de la política de prestación de servicios. | Consultor Individual | CD* | 2008-11-01 | 2009-10-01 | ex ante | 40197.0565 | 100 | 0 | Pendiente | 1.2
1.1.16 | Brindar soporte técnico en la administración documental y generación de informes que requieran la Unidad Técnica del Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud y el Grupo de organización de Servicios. | Consultor Individual | CD* | 2008-11-01 | 2009-10-01 | ex ante | 15323.6975 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
Proyecto 1.2 Mejoramiento de procesos de gestión de IPS públicas
1.2.1 | Capacitación a directores o gerentes, miembros de las Juntas Directivas y funcionarios en el regimen jurídico aplicable a las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, con enfasis en el regimen presupuestal, contable, de personal y contractual | Consultor Individual | CI | 2009-04-01 | 2009-12-01 | ex post | 28796.934 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
1.2.2 | Capacitación a directores o gerentes, miembros de las Juntas Directivas y funcionarios en el regimen jurídico aplicable a las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, con enfasis en el regimen presupuestal, contable, de personal y contractual | Consultor Individual | CI | 2009-04-01 | 2009-12-01 | ex post | 28796.934 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
1.2.3 | Capacitación a direcciones territoriales, gerentes, miembros de las Juntas Directivas y funcionarios de IPS en los procesos de generación análisis de información para la evaluar la capacidad de gestión | Consultor Individual | CI | 2009-03-01 | 2009-11-01 | ex post | 38395.9119 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
1.2.4 | Capacitación a direcciones territoriales, gerentes, miembros de las Juntas Directivas y funcionarios de IPS en los procesos de generación análisis de información para la evaluar la capacidad de gestión | Consultor Individual | CI | 2009-03-01 | 2009-11-01 | ex post | 38395.9119 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
1.2.5 | Construir una propuesta de estatuto de contratación aplicable a las empresas sociales del Estado. | Consultor Individual | CI | 2009-03-01 | 2009-04-01 | ex post | 20539.4612 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
1.2.6 | Brindar asistencia jurídica a las entidades territoriales y a las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud en la implementación de los procesos de reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud. | Consultor Individual | CD* | 2008-12-01 | 2009-11-01 | ex ante | 61618.3837 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
1.2.7 | Brindar asistencia jurídica requerida en la implementación del Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las redes de prestación de servicios de salud con énfasis en los trámites de reestructuración y/o liquidación de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud. | Consultor Individual | CD* | 2008-12-01 | 2009-11-01 | ex ante | 44183.1462 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
1.2.8 | Elaboración de estudio sobre el comportamiento jurisprudencial y doctrinario de los procesos jurídicos instaurados contra las IPS públicas y propuesta de marco jurídico para la defensa judicial, que brinde segudidad jurídica a la implementación del Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud. | Consultor Individual | CD* | 2008-11-01 | 2009-10-01 | ex ante | 57157.5507 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
1.2.9 | Brindar soporte técnico administrativo en la generación y tramite de informes, documentos técnicos y administrativos que se requieran, en desarrollo de la ejecución del Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud con énfasis en los procesos de apoyo jurídico. | Consultor Individual | CD* | 2008-11-01 | 2009-10-01 | ex ante | 12373.3082 | 100 | 0 | Pendiente | 1.1
Proyecto 1.3 Mejoramiento del proceso de gestión de tecnología en salud
1.3.1 | Implementar los procesos generales del servicio farmacéutico y preparar y acompañar a IPS seleccionadas en la implementación gradual del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU). | Firma | SBC | 2008-12-01 | 2009-08-01 | ex post | 366501.7409 | 100 | 0 | Pendiente | 1.2
Linea 3: Otros proyectos de implementación de la política
Proyecto 3.3 Implementación del sistema de seguimiento y evaluación de la política de prestación de servicios de salud.
3.3.1 | Prestar asesoría técnica en la planificación, implementación y seguimiento de las acciones de seguimiento y evaluación de los compromisos y metas incluidos en los convenios de desempeño suscritos en desarrollo del Programa y la operacionalización de la estrategia para el mejoramiento de la gestión financiera de la red hospitalaria pública con enfoque de cartera, establecida en el Conpes 3447 de 2006. | Consultor Individual | CD* | 2008-12-01 | 2009-11-01 | ex ante | 57593.8679 | 100 | 0 | Pendiente | 2.1
3.3.2 | Prestar asesoría técnica en la implementación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del Programa de reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud, con énfasis en la evaluación de cumplimiento de metas y compromisos incluidos en convenios de desempeño suscritos con las entidades territoriales que le sean asignadas. | Consultor Individual | CD* | 2008-12-01 | 2009-11-01 | ex ante | 53817.878 | 100 | 0 | Pendiente | 2.1
3.3.3 | Prestar asesoría técnica en la implementación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del Programa de reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud, con énfasis en la evaluación de cumplimiento de metas y compromisos incluidos en convenios de desempeño suscritos con las entidades territoriales que le sean asignadas. | Consultor Individual | CD* | 2009-03-01 | 2010-02-01 | ex ante | 26151.3359 | 100 | 0 | Pendiente | 2.1
3.3.4 | Prestar servicios de apoyo administrativo y logístico el Grupo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud | Consultor Individual | CD* | 2008-11-01 | 2009-10-01 | ex ante | 14170.0442 | 100 | 0 | Pendiente | 2.1
Linea 4: Administración y soporte del Programa
Proyecto 4.1 Implementación del componente de Administración
4.1.1 | Adelantar la Auditoría con respecto a la información financiera y operacional del Programa de reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud, asi como la utilización de los recursos del mismo y la evaluación del sistema de control interno. | Firma | CD* | 2008-12-01 | 2009-05-01 | ex ante | 130893.4789 | 86 | 14 | Pendiente | 3.3
Proyecto 4.2 Gestión documental del Programa
4.2.1 | Brindar soporte técnico y actualización del software de gestión documental del Programa de reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud (DOCUNET). | Firma | CD* | 2009-04-01 | 2009-05-01 | ex ante | 2617.8696 | 0 | 100 | Pendiente | 2.1
Proyecto 4.3 Soporte
4.3.1 | Atender los requerimientos de fotocopiado de documentos relacionados con el Programa de reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud. | Firma | CP | 2009-02-01 | 2009-12-01 | ex post | 26178.6958 | 80 | 20 | Pendiente | 1.2
4.3.2 | Arrendamiento de equipos de computo, de acuerdo con las características y especificaciones señaladas por el Programa de reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud, incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos. | Firma | CP | 2009-02-01 | 2009-12-01 | ex post | 13089.3479 | 0 | 100 | Pendiente | 1.2
4.3.3 | Realizar las publicaciones que se requieran por parte del Programa de reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud, con ocasión de sus actividades y desarrollo los objetos contractuales planteados. | Firma | CP | 2009-01-01 | 2009-12-01 | ex post | 78536.0873 | 100 | 0 | Pendiente | 1.2
4.3.4 | Prestar el apoyo logístico para la organización y ejecución de actividades y eventos de capacitación que requiere el Programa de reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud, para la implementación de la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud | Firma | LPN | 2008-12-01 | 2009-12-01 | ex post | 157072.1747 | 80 | 20 | Pendiente | 1.2
4.3.5 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del Software Administrativo y de Gestión HELISA GW suministrado por la firma Proa sistemas Ltda. | Firma | CD* | 2009-05-01 | 2009-06-01 | ex ante | 523.5739 | 0 | 100 | Pendiente | 1.2
4.3.6 | Realizar la publicación en diarios de circulación nacional, de los avisos de prensa que se requieran en desarrollo de los procesos de contratación, del Programa de reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud. | Firma | CD* | 2009-01-01 | 2009-12-01 | ex ante | 31414.4349 | 0 | 100 | Pendiente | 1.2
4.3.7 | Adquisición de los equipos informáticos y audiovisuales que requiere el Programa de reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud., de acuerdo con las carácteristicas y especificaciones definidas para el efecto. | Firma | LPN | 2008-12-01 | 2009-06-01 | ex post | 235608.262 | 80 | 20 | Pendiente | 1.2
CD* : De conformidad con lo dispuesto en los numerales 3.9 a 3.13 de las Políticas para Selección y Contrataciones del BID son procedentes estas contrataciones directas por presentarse una clara ventaja sobre el proceso competitivo, toda vez que se trata de la continuación natural de servicios realizados anteriormente y que los consultores fueron seleccionados inicialmente como resultado de un proceso competitivo efectuado de conformidad con las disposiciones del BID y cuyo desempeño ha sido evaluado manera satisfactoria por el Ministerio de la Protección Social.
Metodo de Adquisiciones:
LPI: Licitación Pública Internacional
SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo
SBC: Selección Basada en Calidad
CD: Contratación Directa sin Competencia
LPN: Licitacion Pública Nacional
CI: Selección de Consultor Individual
Tasa de Cambio US$1=COL$1909,95