**ABSTRACTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA**

**I. Información Básica del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| ▪ País/Región: | ARGENTINA/CSC - Cono Sur |
| ▪ Nombre de la CT: | Mejora del desempeño de operadores de sistemas de gestión de residuos sólidos mediante el desarrollo de una herramienta “GIRSU-Rating”, la aplicación de tecnologías digitales y buenas prácticas. |
| ▪ Número de CT: | AR-T1302 |
| ▪ Jefe de Equipo/Miembros: | CORREAL SARMIENTO, MAGDA CAROLINA (INE/WSA) Líder del Equipo; CEVALLOS VAREA, MARCO ANTONIO (INE/WSA) Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; RIHM SILVA, JUAN ALFREDO (INE/WSA); SASAKI, KEISUKE (INE/WSA); OYAMADA KROUG, JORGE RUBEN (INE/WSA); MORENO MORENO, HENRY ALBERTO (INE/WSA); GUERRERO RIVERA, MARILYN IVETTE (INE/WSA); GOUVEA BERTO, MARIA EDUARDA (INE/WSA); CAROLINA PIAMONTE (INE/WSA); CASALINO FRANCISKOVIC, JUAN MANUEL (LEG/SGO) |
| ▪ Taxonomía: | Apoyo Operativo |
| ▪ Número y nombre de la operación que apoyará la CT: | Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos II - AR-L1342 |
| ▪ Fecha del Abstracto de CT: | 20 Sep 2022 |
| ▪ Beneficiario: | Ministry of Environment and Sustainable Development |
| ▪ Agencia Ejecutora: | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| ▪ Financiamiento solicitado del BID: | US$500,000.00 |
| ▪ Contrapartida Local: | US$0.00 |
| ▪ Periodo de Desembolso: | 30 meses |
| ▪ Tipos de consultores: | Individuos; Empresas |
| ▪ Unidad Responsable de Preparación: | INE/WSA - Agua y Saneamiento |
| ▪ Unidad Responsable de Desembolso: | INE/WSA - Agua y Saneamiento |
| ▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):  ▪ CT incluida en CPD (s/n): | Sí  Sí |
| ▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020: | Productividad e innovación; Capacidad institucional y estado de derecho; Sostenibilidad ambiental; Igualdad de género; Diversidad |
|  |  |

**II. Objetivos y Justificación de la CT**

2.1 El objetivo general de la cooperación es desarrollar y pilotear herramientas para la mejora de la gestión del desempeño que, basada en la aplicación de tecnologías de la información y digitalización, que permita fortalecer las capacidades y mejorar el desempeño de los prestadores del servicio de gestión de residuos sólidos en Argentina, a fin de mejorar la sostenibilidad operativa y financiera de los proyectos previamente financiados por el Banco en el sector de residuos (AR-L1025 y   
AR-L1151) y a ser financiados por la línea CCLIP (AR-O0018) y la primera operación individual de esta línea (AR-L1342) recientemente aprobados.

2.2 El gobierno de Argentina, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, ha solicitado al Banco el apoyo para desarrollar e implementar una herramienta para la mejora de la gestión del desempeño de los municipios y prestadores del servicio de gestión de residuos sólidos, enfocada especialmente en aquellas áreas intervenidas con los programas de residuos sólidos financiados por el Banco.

**III. Descripción de las Actividades y Resultados**

3.1 **Componente I: Diseño de la herramienta de mejora del desempeño “GIRSU-Rating”.** El objetivo de este componente es diseñar y desarrollar la herramienta de mejora del desempeño, partiendo de la batería de indicadores previamente elaborada por el BID, los resultados de las iniciativas de Cutting Edge relacionadas con la incorporación de innovaciones tecnológicas y de inteligencia de negocios y el benchmarking de buenas prácticas en otras partes de la región.

3.2 **Componente II: Apoyo a la aplicación de la herramienta de mejora del desempeño en una muestra de municipios.** El objetivo es apoyar a una muestra de municipios y prestadores del servicio de gestión de residuos en Argentina en la aplicación de la herramienta de mejora, con el fin de que puedan establecer su nivel de desempeño actual y preparar planes de acción.

3.3 **Componente III: Difusión y Comunicación.** El objetivo de este componente es el socializar y divulgar la herramienta entre otros municipios de Argentina y otros países de ALC a fin de fomentar su uso. Además, fomentar la creación de una red/comunidad de operadores para el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

3.4 **Componente IV: Administración.** Mediante este componente se incluyen las actividades administrativas y de seguimiento a la ejecución de la CT.

**IV. Presupuesto**

**Presupuesto Indicativo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad/Componente** | **BID/Financiamiento por Fondo** | **Contrapartida Local** | **Financiamiento Total** |
| – Diseño de la herramienta de mejora del desempeño “GIRSU-Rating” | US$100,000.00 | US$0.00 | US$100,000.00 |
| Apoyo a la aplicación de la herramienta de mejora del desempeño en una muestra de municipios | US$250,000.00 | US$0.00 | US$250,000.00 |
| Difusión y Comunicación. | US$100,000.00 | US$0.00 | US$100,000.00 |
| Administración | US$50,000.00 | US$0.00 | US$50,000.00 |
| **Total** | **US$500,000.00** | **US$0.00** | **US$500,000.00** |

**V. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución**

5.1 El Banco, a través de la División de Agua y Saneamiento (INE/WSA), ejecutará las actividades de la CT en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. De conformidad con lo establecido en el Apéndice 10 de las Directrices Operativas para Productos de Cooperación Técnica, modificado por el Anexo II del documento OP-619-4: el Banco tiene el conocimiento y la experiencia en los temas cubiertos por la CT. La Solicitud del Cliente expresa que el Banco ejecutará la presente cooperación técnica.

5.2 La ejecución por parte del BID, a través del jefe de equipo de la CT, incluirá: (i) coordinar la implementación del proyecto; (ii) llevar a cabo los procesos de contratación de los servicios de consultoría; (iii) monitorear los avances de las actividades y productos; y (iv) supervisar las actividades a realizar por los consultores individuales y la implementación de eventos.

**VI. Riesgos Importantes**

6.1 Un riesgo identificado es el retraso en los tiempos de ejecución debido a los procesos de aprobación de las actividades y de coordinación con el MAyDS. Este riesgo se mitiga a través de la estructuración de cronogramas de ejecución que tomen en cuenta potenciales demoras, de forma que se pueda continuar con actividades de modo paralelo a pesar de tener retrasos en acciones específicas del proyecto.

6.2 Así mismo, se considera como potencial riesgo una baja apropiación por parte de los municipios y prestadores beneficiarios de los productos de la CT. Para ello, se realizarán talleres de socialización, capacitación y entrenamiento a fin de que estén involucrados y consultados a lo largo de todo el proceso.

**VII. Salvaguardias Ambientales**

7.1 La clasificación ESG para esta operación es "indefinida".