## PLAN.ADQ.AGRUP.
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
PROGRAMA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA II
(BO-L1179)
PLAN DE ADQUISICIONES (PA)
(en Dólares)
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA - TOTAL Y 24 MESES
NUMERO DE REFERENCIA | DESCRIPCION DEL CONTRATO | COSTO ESTIMADO | DISTRIBUCION ANUAL SEGUN PROGRAMACION |  |  |  |  | METODO DE ADQUISICION | REVISION | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  | PRECALIFICACION | FECHAS ESTIMADAS |  | ESTATUS | COMENTARIOS
|  | (en US$) | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |  | (EX-ANTE O EX-POST) | % BID | % LOCAL / OTRO |  | PUBLICACION DE ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUISICION | TERMINACION DE CONTRATO
1. BIENES |  | 14526299.6 | 727900.35 | 4980429 | 3162932.35 | 4660768.55 | 994269.35
Componente 1 | EQUIPOS DE INFORMATICA Y SOFTWARE: Compra de equipos de computación, videoconferencia, scanners, central telefónica VOIP, fotocopiadoras, sistemas de refrigeración de servidores, UPS, transformador eléctrico y otros, para la expansión el sistema Gran Paitití y servicios, y compra de licencias para administración de bases de datos, videoconferencias, antivirus y otras. | 798391.4 | 103035.35 | 417150 | 113510.35 | 20660.35 | 144035.35 | LPN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 2 - Año 5 | Pendiente
Componente 2 | VEHICULOS: Compra de camionetas 4X4, vehículos tipo "van", para actividades de fortalecimiento y operaciones de sanidad animal. | 914000 | 0 | 914000 | 0 | 0 | 0 | LPI | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 2 | Pendiente
Componente 2 | EQUIPOS DE TRANSPORTE: Compra de motocicletas, motores fuera de borda, todo terreno "quadratracks" y otros para vigilancia epidemiológica y otras actividades de sanidad animal. | 908000 | 0 | 908000 | 0 | 0 | 0 | LPI | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 2 | Pendiente
Componente 2 | EQUIPOS DE INFORMATICA Y SOFTWARE: Compra de equipos de computación PCs, "laptops", impresoras, fotocopiadoras, máquinas fotográficas y otros para el sistema de rastreabilidad animal, PRONESA y otras actividades de sanidad animal. Incluye licencias para la actividades de sanidad animal. | 710335 | 125160 | 0 | 370243 | 24500 | 190432 | LPN/LPI | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 5 | Pendiente
Componente 2 | OTROS EQUIPOS: Compra de equipos audiovisuales para la educomunicación, equipos de protección personal y otros para los simulacros y otro para las actividades de sanidad animal. | 48860 | 39430 | 0 | 9430 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 1 - Año 3 | Pendiente
Componente 2 | EQUIPOS DE LABORATORIO: Compra de equipamiento para LIDIVECO y LIDIVET, insumos para control de productos veterinarios, microscopios y otros. | 1356180 | 0 | 151626 | 0 | 1204554 | 0 | LPI | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 4 | Pendiente
Componente 2 | MATERIALES E INSUMOS: Compra de materiales de diagnóstico, toma de muestras, y otros para actividades de vigilancia, muestreos, simulacros, estudios y otros en el marco de las actividades de sanidad animal. | 1333620 | 237223 | 263724 | 276119 | 283071 | 273483 | LPN/LPI | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 3 - Año 5 | Pendiente
Componente 3 | VEHICULOS: Compra de camionetas 4X4 para las actividades de vigilancia y cuarentena vegetal de moscas de la fruta, actividades de monitoreo, red de vigilancia, operaciones de laboratorio y otras actividades de sanidad vegetal. | 1075500 | 0 | 1040500 | 35000 | 0 | 0 | LPI | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 1 - Año 3 | Pendiente
Componente 3 | EQUIPOS DE TRANSPORTE: Compra de motocicletas para las actividades de vigilancia y cuarentena vegetal de moscas de la fruta, puestos de control, monitoreo y red de vigilancia. | 128764 | 0 | 57464 | 0 | 0 | 71300 | LPN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 2 - Año 5 | Pendiente
Componente 3 | EQUIPOS DE INFORMATICA Y SOFTWARE: Compra de equipos de computación, laptops y licencias de software para el SIG, puestos de control, actividades de vigilancias y laboratorio de sanidad vegetal. | 228827 | 0 | 155909 | 10500 | 43209 | 19209 | LPN/CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 5 | Pendiente
Componente 3 | OTROS EQUIPOS: Compra de equipos de campo para vigilancia y monitoreo, trampas, equipos electrónicos y otros para el programa de moscas de la fruta, cuarentena vegetal, fiscalización y HLB. | 922252 | 0 | 357656 | 298836 | 75000 | 190760 | LPI/LPN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 5 | Pendiente
Componente 3 | MOBILIARIO: Compra de muebles para instalaciones del SIG, puestos de control, laboratorios móviles, administración de actividades de vigilancia y cuarentena vegetal, laboratorio, y otras instalaciones de sanidad vegetal. | 151492 | 0 | 35359 | 73260 | 42873 | 0 | LPN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 4 | Pendiente
Componente 3 | EQUIPOS DE LABORATORIO: Compra de equipamiento del laboratorio de control de calidad de plaguicidas, fertilizantes y sustancias afines y otros. | 1809460.4 | 0 | 0 | 601857 | 1207603.4 | 0 | LPI | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 3 | Trimestre 4 - Año 4 | Pendiente
Componente 3 | ACCESORIOS, REPUESTOS, INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS: Repuestos para equipos de transporte, herramientas menores, accesorios para el laboratorio, reactivos, vestuarios y otros insumos y materiales. | 765303.8 | 0 | 151245 | 290575 | 323433.8 | 50 | LPN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 2 | Trimestre 1 - Año 5 | Pendiente
Componente 4 | VEHICULOS: Compra de camionetas y jeeps para el programa de BPA y el programa nacional de vigilancia de residuos y contaminantes en alimentos. | 880000 | 0 | 315000 | 0 | 565000 | 0 | LPI | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 4 | Pendiente
Componente 4 | EQUIPOS DE TRANSPORTE: Compra de motocicletas para el Programa de BPA. | 194400 | 0 | 194400 | 0 | 0 | 0 | LPN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 2 | Pendiente
Componente 4 | EQUIPOS DE INFORMATICA Y SOFTWARE: Compra de equipos de computación, impresoras, escaners, fotocopiadoras, filmadoras y otros para las actividades varias de inocuidad alimentaria. | 345633 | 189135 | 0 | 156498 | 0 | 0 | LPN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 3 | Pendiente
Componente 4 | OTROS EQUIPOS: Compra de equipos GPS, termómetros, calorímetros, phmetro, lector de isopados, linternas y otros. | 156331 | 13797 | 18396 | 0 | 124138 | 0 | CP/LPN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 3 - Año 4 | Pendiente
Componente 4 | EQUIPOS DE LABORATORIO: Compra de equipamiento y cristalería para LIDIVECO y LIDIVET. | 1649008 | 0 | 0 | 927104 | 721904 | 0 | LPI | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 3 | Trimestre 4 - Año 4 | Pendiente
Componente 4 | INSUMOS Y MATERIALES: Reposición de insumos de laboratorio, indumentarias, materiales de inspección y control, monitoreo, análisis y otros. | 129822 | 0 | 0 | 0 | 24822 | 105000 | LPN/CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 4 - Año 4 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
II.B.1-1-1 | EQUIPOS DE INFORMATICA: Compra de equipos de computación, impresoras y otros para la UEP. | 18050 | 18050 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 1 | Trimestre 1 - Año 1 | Pendiente
II.B.2-1-1 | MOBILIARIO: Compra de muebles de oficial para la UEP. | 2070 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 1 | Trimestre 1 - Año 1 | Pendiente
2. OBRAS |  | 4492461 | 0 | 2402941 | 1568520 | 521000 | 0
1.2.1.1-2-1 | CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA: Construcción/ampliación del edificio de la Oficina Distrital Santa Cruz del SENASAG. | 965799 | 0 | 965799 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 2 | Pendiente
2.2.1.1-2-1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA: Refacción de las instalaciones de LIDIVECO, incluyendo adecuación de ambientes y mesones de trabajo de sanidad animal. | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 2 | Pendiente
2.2.1.4-2-1 | CONSTRUCCCIONES: Construcción de salas de diagnostico de sanidad animal en el Departamento de Santa Cruz (salas de diagnósticos de enfermedades animales, módulo de calidad de insumos veterinarios). | 1262000 | 0 | 631000 | 631000 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 3 | Pendiente
2.2.2.2-2-1 | CONSTRUCCIONES: Construcción de un módulo para el control de calidad de medicamentos veterinarios de LIDIVET. | 50000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 2 | Trimestre 1 - Año 3 | Pendiente
3.1.1.1-2-1 | CONSTRUCCIONES: Construcción de puestos de control, para el control de ingreso y salida de fruta en áreas bajo control. | 42000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 4 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 4 | Pendiente
3.2.1.1-2-1 | EDIFICACIONES: Construcción del laboratorio de diagnostico vegetal y control de calidad de plaguicidas, fertilizantes y sustancias afines de uso agrícola. | 1000000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 3 | Trimestre 4 - Año 4 | Pendiente
4.1.1.8-2-1 | OBRAS DE CAMPO: Instalación de parcelas demostrativas en coordinación con Sanidad Vegetal Y Sanidad Animal | 104000 | 0 | 64000 | 40000 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 3 | Pendiente
4.2.1.2-2-1 | CONSTRUCCIONES Y MEJORAS: Refacción y adecuación de la infraestructura de LIDIVECO, acorde a los requisitos de la Norma ISO 17025. | 139622 | 0 | 139622 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 2 | Pendiente
4.2.1.6-2-1 | CONSTRUCCIONES: Construcción de la infraestructura en LIDIVET, acorde a los requisitos de la Norma ISO 17025 | 854040 | 0 | 481520 | 372520 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 2 - Año 3 | Pendiente
3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA |  | 2946254.8 | 291757 | 840879.1 | 701861.3 | 550563.6 | 561193.8
1.1.1.2-3-1 | CAPACITACIONES: Participación del personal del Area de Informática del SENASAG en cursos anuales nacionales de actualización y entrenamiento. | 20000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
1.3.1.1-3-1 | CAPACITACIONES: Participación de los responsables de áreas técnicas, personal jerárquico y otros funcionarios del SENASAG en cursos de gerencia pública. | 50000 | 10500 | 12500 | 27000 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 3 | Pendiente
1.3.1.2-3-1 | CAPACITACIONES: Participación de funcionarios pertinentes del SENASAG en cursos de capacitación en atención al cliente y atención al público. | 35000 | 14000 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
2.1.1.3-3-1 | OTROS SERVICIOS: Contratación de medios de comunicación para la ejecución de las campañas educativas en materia de fiebre aftosa. | 135000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 3 - Año 5 | Pendiente
2.1.1.3-3-2 | OTROS SERVICIOS: Contratación de servicios de diseño y producción de material educomunicaciones ( trípticos, cartillas, rotafolio, guías de participantes, afiches, volantes, almanaques, adhesivos, banners, otros) | 135000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 3 - Año 5 | Pendiente
2.1.1.3-3-3 | CAPACITACIONES: Sesiones de capacitación y entrenamiento en distritales, para veterinarios de oficinas locales conforme programa anual de capacitación | 189000 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
2.1.1.3-3-4 | TALLERES: Organización de talleres a nivel macroregional para la ejecución del Plan Anual de Educación Sanitaria. | 64000 | 20000 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
2.1.1.4-3-1 | CAPACITACIONES: Reuniones con distritales para planificación y simulacro y capacitaciones y entrenamiento en materia de pre-simulacro (incluye participación de expertos y veedores internacionales), y simulacro. | 59920 | 29960 | 0 | 29960 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 3 - Año 3 | Pendiente
2.1.1.5-3-1 | CAPACITACIONES/OTROS: Participación de dos veterinarios en sesiones de capacitación en análisis de riesgo en Centro Referencial de Argentina. | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 4 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 1 | Pendiente
2.1.2.3-3-1 | CAPACITACIONES: Ejecución del plan de capacitación para la formación de profesionales en epidemiología y programas sanitarios. | 30000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 3 | Pendiente
2.1.2.4-3-1 | CAPACITACIONES: Ejecución de sesiones de capacitación en enfermedades nerviosas para veterinarios locales por macroregión y sesiones de educación sanitaria en ecoregiones. | 140160 | 46720 | 0 | 46720 | 0 | 46720 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
2.1.3.3-3-1 | OTROS SERVICIOS: Diseño y producción de materiales de educomunicacion (trípticos, cartillas, rotafolio, guías de participantes, afiches, volantes, almanaques, adhesivos, banners, material personalizado para el SENASAG. | 35000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 3 - Año 5 | Pendiente
2.1.3.3-3-2 | CAPACITACIONES: Organización de talleres a nivel departamental para la ejecución del plan anual de educación sanitaria | 30635 | 6127 | 6127 | 6127 | 6127 | 6127 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 3 - Año 5 | Pendiente
2.1.3.5-3-1 | TALLERES y CAPACITACIONES: Organización de reunión distrital para el simulacro, capacitaciones e pre-simulacro y desarrollo del evento de simulacro en New Castle. Incluye la presencia de instructor y veedor internacionales. | 30300 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 4 | Trimestre 4 - Año 4 | Pendiente
2.1.4.3-3-1 | TALLERES y CAPACITACIONES: Organización de reunión distrital para el simulacro, capacitaciones e pre-simulacro y desarrollo del evento de simulacro en Influenza Aviar. Incluye la presencia de instructor y veedor internacionales. | 11800 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 2 | Pendiente
2.2.1.3-3-1 | OTROS SERVICIOS: Mantenimiento, calibración y reparación de equipos de LIDIVECO y LIDIVET. | 32000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
2.2.1.3-3-2 | OTROS SERVICIOS: Calibración y caracterización de equipos de LIDIVECO y LIDIVET. | 15440 | 0 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
2.2.1.3-3-3 | CAPACITACIONES: Sesiones de capacitación y entrenamiento para LIDIVECO y LIDIVET en varios temas incluidos la detección de proteínas procesadas en alimentos de rumiantes, evaluación de vacunas de brucelosis normas de calidad y validación de métodos de diagnóstico. | 31950 | 17650 | 14300 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 2 - Año 2 | Pendiente
3.1.1.1-3-1 | OTROS SERVICIOS: Elaboración de manuales en temas de Mosca de la Fruta. | 25000 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 2 | Pendiente
3.1.1.1-3-2 | CAPACITACIONES: Taller nacional de entrenamiento y capacitación en temas de mosca de la fruta y avances de tecnología aplicada al programa y en temas de control | 16000 | 0 | 6400 | 3200 | 3200 | 3200 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
3.1.1.2-3-1 | CAPACITACIONES: Talleres nacionales de capacitación en sistemas informáticos SIG. | 20771.2 | 0 | 10385.6 | 5192.8 | 0 | 5192.8 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 4 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 2 | Pendiente
3.1.1.3-3-1 | CAPACITACIONES: Talleres sobre control de erradicación de las moscas de la fruta, técnicas de control y manejo de insectos estériles. | 16000 | 0 | 7000 | 3000 | 3000 | 3000 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 5 | Pendiente
3.1.1.4-3-1 | CAMPAÑAS: Campañas nacionales de difusión sobre el programa de control nacional de mosca de la fruta, socialización de manuales, publicidad | 482412.6 | 0 | 158654 | 77222 | 121759.6 | 124777 | CP/LPN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
3.1.2.1-3-1 | MONITOREO Y SEGUIMIENTO: Actividades de seguimiento de la red de vigilancia fitosanitaria. | 26420 | 0 | 10568 | 5284 | 5284 | 5284 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 2 - Año 2 | Pendiente
3.1.2.1-3-2 | CAPACITACIONES: Talleres de entrenamiento y capacitación sobre la red de vigilancia fitosanitaria. | 41100 | 0 | 16440 | 8220 | 8220 | 8220 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 2 - Año 5 | Pendiente
3.1.2.1-3-3 | OTRAS ACTIVIDADES: Toma y envío de muestras de diagnóstico vegetal y biológico. | 81000 | 0 | 32400 | 16200 | 16200 | 16200 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
3.1.2.2-3-1 | OTRAS ACTIVIDADES: Fiscalización de viveros de producción de cítricos a nivel nacional e intervenciones prácticas en puntos fronterizos. | 79500 | 0 | 31800 | 15900 | 15900 | 15900 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 5 | Pendiente
3.1.2.2-3-2 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: Mantenimiento de vehículos. | 14380 | 0 | 5752 | 2876 | 2876 | 2876 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 5 | Pendiente
3.1.2.3-3-1 | OTRAS ACTIVIDADES: Campañas de control del insecto vector del HLB. | 64920 | 0 | 25968 | 12984 | 12984 | 12984 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 2 - Año 5 | Pendiente
3.1.2.3-3-2 | OTRAS ACTIVIDADES: Implementación de plantel de controladores biológicos (Tamarixia radiata). | 62000 | 0 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 3 | Pendiente
3.1.2.4-1-1 | EQUIPOS DE SONIDO: Adquisición de equipos de sonido para el sistema nacional de difusión y educación en HLB. Trasladar a bienes. | 21102 | 0 | 21102 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 2 | Pendiente
3.1.2.4-1-2 | MATERIALES VARIOS: Adquisición de materiales de difusión vestuario y otros. Trasladar a bienes. | 238525 | 0 | 119262.5 | 119262.5 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 2 | Pendiente
3.1.2.4-3-1 | CAPACITACIONES: Capacitación y difusión fitosanitaria. | 140775 | 0 | 56310 | 28155 | 28155 | 28155 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 5 | Pendiente
3.2.1.8-3-1 | OTROS: Obtención de certificación ISO 17025 para el laboratorio. | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 5 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
3.2.1.9-3-1 | CAPACITACIONES: Cursos de capacitación sobre técnicas de identificación de patógenos y diagnóstico. | 21000 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 4 | Trimestre 2 - Año 5 | Pendiente
4.1.1.2-3-1 | TALLERES: Talleres de sensibilización a productores agrícolas. | 27000 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 6000 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
4.1.1.3-3-1 | TALLERES: Talleres de sensibilización a productores pecuarios. | 15000 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
4.1.1.4-3-1 | INSPECCIONES: Inspecciones de con miras a la certificación de productores de banano, piña y quinua, y visitas de seguimiento. | 7344 | 0 | 0 | 2448 | 2448 | 2448 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 3 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
4.1.1.6-3-1 | IMPRESIONES: Impresión de materiales de difusión, sensibilización e implementación de BPA. | 20000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 1 - Año 3 | Pendiente
4.1.1.7-3-1 | CAMPAÑAS: Ejecución de campaña de sensibilización y educación en BPA, dirigida a los productores agropecuarios, a través de medios de comunicación | 162800 | 20000 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
4.1.2.2-3-1 | TALLERES: Talleres de socialización y capacitación de los resultados y reglamentación de Producción Ecológica | 8000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
4.1.3.1-3-1 | TALLERES: Realización de talleres conforme el plan de capacitación en BPA. | 40000 | 15000 | 15000 | 10000 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 2 - Año 3 | Pendiente
4.2.1.4-3-1 | CAPACITACIONES: Capacitación en tema técnicos y analíticos sobre los métodos aplicados en el laboratorio LIDIVECO. | 36000 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 2 - Año 3 | Pendiente
4.2.1.5-3-1 | OTROS SERVICIOS: Calibrado de equipos. | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 4 | Trimestre 3 - Año 4 | Pendiente
4.2.1.5-3-2 | VISITAS AL SITIO Y AUDITORIAS: Realización de rondas interlaboratoriales, auditorías de certificación del SGC y auditorías de seguimiento y evaluación del SGC. | 18000 | 0 | 0 | 1000 | 11000 | 6000 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 2 - Año 3 | Pendiente
4.2.1.8-3-1 | CAPACITACIONES: Capacitación interna y/o externa para la puesta en marcha de las nuevas operaciones en el laboratorio LIDIVET. | 60000 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 2 - Año 4 | Pendiente
4.2.1.9-3-1 | OTROS SERVICIOS: Calibrado de equipos. | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 4 | Trimestre 3 - Año 4 | Pendiente
4.2.1.9-3-2 | VALIDACION DE METODOS: Validaciones de métodos de laboratorio para acreditación. | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 4 | Trimestre 3 - Año 4 | Pendiente
4.2.1.9-3-2 | VISITAS AL SITIO Y AUDITORIAS: Realización de rondas interlaboratoriales, auditorías de certificación del SGC y auditorías de seguimiento y evaluación del SGC. | 57000 | 0 | 0 | 2500 | 27000 | 27500 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 4 - Año 3 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
4. SERVICIOS DE CONSULTORIA |  | 2698826.6 | 442022.64 | 683279.24 | 493301.24 | 403022.24 | 677201.24
1.1.1.1-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultorías nacionales. Contratación del equipo técnico para llevar a cabo el desarrollo de las aplicaciones Web en línea en el marco del "Gran Paitití" | 753809.6 | 83756.64 | 167513.24 | 167513.24 | 167513.24 | 167513.24 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
2.1.1.3-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría internacional para llevar a cabo el diseño del plan de educomunicación para fiebre aftosa. | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCII | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 1 | Trimestre 2 - Año 1 | Pendiente
2.1.1.3-4-2 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño de un programa de inducción y capacitación en el marco del SINSA. | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 3 - Año 1 | Pendiente
2.1.1.5-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría internacional para llevar a cabo el análisis de riesgo para levantamiento de vacuna en el marco del PHEFA. | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | CCII | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 3 | Trimestre 3 - Año 3 | Pendiente
2.1.2.2-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría nacional para llevar a cabo la implementación de un modulo para monitoreo de bovinos importados, muestreo de alimentos, registro de lecherías, atención de sospechas y diagnostico de síndromes nervioso. | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 1 | Pendiente
2.1.2.3-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría internacional para llevar a cabo la evaluación de medio termino del Programa oficial de prevención de la EEB en Bolivia. | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCII | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 1 | Pendiente
2.1.3.2-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría internacional para llevar a cabo el desarrollo de módulo de trazabilidad de aves comerciales. | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCII | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 1 | Pendiente
2.1.3.4-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría internacional para llevar a cabo la evaluación de medio termino del programa de control e erradicación de New Castle. | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCII | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 1 | Pendiente
2.1.4.2-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría internacional para llevar a cabo la evaluación de medio termino del programa de prevención de la Influenza Aviar. | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | CCII | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 1 | Pendiente
2.2.2.1-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría nacional para llevar a cabo el control de calidad de insumos veterinarios para el diseño del programa oficial dependiente de la ARIP. | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | CCII | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 2 | Pendiente
2.2.2.3-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría nacional para llevar a cabo la implementación del programa de control de medicamentos de uso veterinario. | 23800 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 11900 | CCII | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 4 | Trimestre 3 - Año 5 | Pendiente
3.1.1.1-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría internacional para llevar a cabo la estrategia nacional de control de moscas de la fruta. | 16522 | 0 | 16522 | 0 | 0 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 2 | Pendiente
3.1.1.1-4-2 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría internacional para llevar acabo capacitaciones en temas de avances tecnológicos internacionales en método de control de mosca de la fruta. | 10343 | 0 | 0 | 0 | 10343 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 4 | Trimestre 4 - Año 4 | Pendiente
3.1.1.1-4-3 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría internacional para llevar acabo capacitaciones en temas de avances tecnológicos internacionales en método de control de mosca de la fruta. | 49566 | 0 | 16522 | 16522 | 0 | 16522 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 2 | Trimestre 5 - Año 5 | Pendiente
3.1.1.1-4-4 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño de aplicación integrada con el modulo mosca en línea. | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 2 | Pendiente
3.1.2.1-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría nacional para llevar a cabo el desarrollo de un plan de contingencia fitosanitaria. | 6456 | 0 | 6456 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 2 - Año 2 | Pendiente
3.2.1.7-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría nacional para llevar a cabo el desarrollo de software de manejo de laboratorio, almacenamiento de información, emisión de resultados. | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 5 | Trimestre 2 - Año 5 | Pendiente
3.2.1.10-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría nacional elaborar los términos de referencia del laboratorio de sanidad vegetal. | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | CCIN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 1 - Año 2 | Pendiente
4.1.1.1-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño del Programa Nacional de Educación, Sensibilización y Difusión de las BPAs y la metodología de Implementación. | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 -Año 1 | Trimestre 4 - Año 1 | Pendiente
4.1.2.1-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría nacional para llevar a cabo un diagnóstico de la situación de la producción ecológica. | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 -Año 2 | Trimestre 3 - Año 2 | Pendiente
4.2.1.1-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría internacional para llevar a cabo el diseño de la estructura de LIDIVECO y LIDIVET. | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCII | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 -Año 1 | Trimestre 4 - Año 1 | Pendiente
4.2.1.5-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría internacional para desarrollar del sistema de gestión de LIDIVECO y LIDIVET de acuerdo a la Norma ISO 17025. | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | CCII | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 -Año 1 | Trimestre 4 - Año 1 | Pendiente
II.A.-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Contratación del personal de la UEP incluyendo coordinación, planificación, finanzas, adquisiciones (2), legal, gestión ambiental y social y coordinación con el MDRyT y asistencia administrativa. | 766330 | 153266 | 153266 | 153266 | 153266 | 153266 | CCIN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 -Año 1 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
IV.A.--4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría internacional para llevar a cabo la evaluación de medio término del Programa. | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | CCII | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 4 -Año 3 | Trimestre 4 - Año 3 | Pendiente
IV.B.--4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría internacional para llevar a cabo la evaluación final del Programa. | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | CCII | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 4 -Año 5 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
1.1.1.2-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo el desarrollo de un "datawarehouse" para el SENASAG. | 26000 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | SCC | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 3 | Trimestre 2 - Año 3 | Pendiente
1.2.1.2-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevara a cabo la supervisión de la construcción/ampliación del edificio de la Oficina Distrital Santa Cruz del SENASAG. | 51000 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | SCC | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 2 | Pendiente
2.2.1.4-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría internacional para llevar a cabo el diseño modulo laboratorial con nivel de bioseguridad 3a para el SENASAG. | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 1 | Pendiente
3.2.1.6-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría internacional para llevar a cabo el diseño final del laboratorio de diagnostico vegetal y control de calidad de plaguicidas. | 139000 | 0 | 139000 | 0 | 0 | 0 | SCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 2 | Pendiente
III.A.-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Contratación de las auditorías financieras anuales del Programa. Firma de auditores externos independientes (contratos anuales o por dos años renovables). | 300000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 4 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
IV.C-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría internacional para llevar a cabo la evaluación de impacto del Programa. | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 4 - Año 5 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
T O T AL |  | 24663842 | 1461679.99 | 8907528.34 | 5926614.89 | 6135354.39 | 2232664.39
Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.
Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
ACTIVIDADES Y PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE ADQUISICIONES:
3.1.1.1 | PASAJES Y VIATICOS, COMBUSTIBLES Y OTROS GASTOS DE OPERACION: Costos de movilización para actividades de control de Mosca de la Fruta. | 299184 | 0 | 17994 | 93730 | 93730 | 93730
3.1.1.3 | PASAJES Y VIATICOS, COMBUSTIBLES Y OTROS GASTOS DE OPERACION: Costos de movilización para actividades de manejo integrado de la control de Mosca de la Fruta. | 23424 | 0 | 9762 | 4554 | 4554 | 4554
II.C.1 | GASTOS DE OPERACION: Pasajes y viáticos de la UEP. | 13550 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710
Costo Total del Programa |  | 25000000 | 1464389.99 | 8937994.34 | 6027608.89 | 6236348.39 | 2333658.39
Cuadre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0