MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Y PROCEDIMIENTOS

PROGRAMA DE SANIDAD AGROPECUARIA

E INOCUIDAD ALIMENTARIA

(PROYECTO BO-L1179/2016)

OPERACIÓN DE CREDITO ……/BO-BL

FINANCIADOR:

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

EJECUTOR:

AGOSTO DE 2016

I

CONTENIDO

I.	INTRODUCCION	1

1.1.	PROPOSITO	2

1.2.	AMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE	2

1.3  	CONTENIDO	2

1.3.	MARCO LEGAL	2

II.	ANTECEDENTES DEL PROGRAMA	3

2.1.	CONTRATO DE PRESTAMO	3

2.2.	OBJETIVO DEL PROGRAMA	3

2.3.	COMPONENTES DEL PROGRAMA Y SU DESCRIPCION	3

III.	ENTIDADES DEL PROGRAMA	5

3.1 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)	5

3.2 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG)	6

IV.	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE EJECUCION DEL PROGRAMA	6

4.2.	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO (VDRA), COMO INSTANCIA DE SUPERVISION DEL PROGRAMA	7

4.3.	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG)	7

4.4.	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MDRyT Y EL SENASAG	8

4.5.	COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA	8

4.6.	CONSEJO TECNICO DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA	8

4.7.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	10

4.8.	EQUIPO DE APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA (EAEP)	10

4.9.	NORMATIVA PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA	11

4.10.	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SENASAG Y DEL EAEP EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	12

4.11 PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA	22

ANEXO I ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE APOYO DEL PROGRAMA

ANEXO II FUNCIONES DE LOS CONSULTORES DEL EQUIPO DE APOYO

ANEXO IIIFLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES

- INTRODUCCION

El Manual de Organización y Procedimientos es para detallar los aspectos de ejecución del Programa, así como las responsabilidades de los miembros del Equipo de Apoyo de las demás entidades involucradas en la ejecución del Programa. Además, el manual establece los mecanismos, procedimientos y reglas que deben seguirse en los diferentes Componentes para la ejecución del Programa

El manual estará vigente durante el periodo de ejecución del Proyecto, ya que constituye el documento guía de las instancias involucradas en la operación del Programa y posibilita la homogenización de sus acciones para el logro de una óptima implementación y el uso eficiente de los recursos.

El presente Manual y sus modificaciones entrarán en vigencia previó consentimiento por escrito del Banco, conforme lo establece la Clausula 4.10 del Contrato de préstamo.

  - PROPOSITO

El presente Manual de Organización y Procedimientos tiene el propósito de establecer los mecanismos de coordinación e interacción entre las Unidades Organizacionales del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), el Equipo de Apoyo para la Ejecución del Programa (EAEP), el Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA) y las demás entidades involucradas en la administración del Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Proyecto BO-L-1179), financiado con los recursos del Contrato de Préstamo …../BL-BO suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como de definir los procedimientos técnicos y administrativos para la ejecución del mismo.

  - AMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE

- Las normas y procedimientos contenidos en el Manual de Organización y Procedimientos deben aplicarse a la totalidad de las actividades elegibles de operación, inversión, asistencia técnica y fortalecimiento institucional contenidos en el Programa, tanto para los recursos provenientes del Contrato de Préstamo ……/BL-BO, como para el Aporte Local del Estado Plurinacional de Bolivia.

- 1.2.1  CONTENIDO

El presente Manual es presentado en 6 capítulos, donde están descritos aspectos que corresponden a los aspectos administrativos, financieros y técnicos: capítulo I, introducción como Marco general del Programa; en el capítulo II, Antecedentes del Programa ; en el capítulo III, Entidades del programa:  IV, Estructura Organizativa y de la Ejecución del Programa; en el capítulo V las normas y procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de obras y servicios de consultoría; y en el capítulo VI, lo referido al monitoreo y evaluación.

  - MARCO LEGAL

- Constituye el marco legal para la elaboración del presente Manual de Organización y Procedimientos, las disposiciones que se detallan a continuación:

- Contrato de Préstamo ……/BL-BO, suscrito el …. de …… del año 2017, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

- Ley N° ……de ……. de julio de 2017, que aprueba el Contrato de Préstamo …../BL-BO.

- Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, de Organización del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, que establece la creación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT).

- Ley N° 2061 de 16 de marzo del año 2000, de creación del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG).

- Decreto Supremo N° 25729 de 7 de abril del 2000, que establece la organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG).

- Resolución Ministerial N°…….., mediante la cual el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) aprueba la implementación de la Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.

- ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

  - CONTRATO DE PRESTAMO

- El …… de ………. del año 2017 el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el Contrato de Préstamo  ……./BL-BO, por un monto de USD 25.000.000.- (Veinte Cinco Millones  00/100 Dólares Americanos), para la ejecución del Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Proyecto BO-L1179). El mencionado Contrato, contiene un conjunto de estipulaciones especiales, normas generales y anexos, para la ejecución del referido Programa.

Dicho Programa tiene el propósito de continuar los esfuerzos iniciados con el Contrato de Préstamo ……./SF-BO, debido a que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), entidad ejecutora del mismo, tenía como asignatura pendiente consolidar su capacidad de gestión y mejorar la prestación de sus servicios de sanidad animal, vegetal e inocuidad alimentaria.

  - OBJETIVO DEL PROGRAMA

El objetivo general del Programa, Contribuir al incremento de la productividad del sector agropecuario en forma sustentable. Específicamente, reducirá pérdidas en la producción por efecto de plagas y/o enfermedades; facilitará el acceso a mercados internacionales; y mejorará la atención al cliente a través del fortalecimiento de la capacidad de los servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.

  - COMPONENTES DEL PROGRAMA Y SU DESCRIPCION

Para alcanzar el objetivo señalado anteriormente, el Programa  comprende la ejecución de los siguientes cuatro componentes:

- Sistema del Servicio de Atencion al Usuario;

- Sistema de Sanidad Animal;

- Sistema de Sanidad Vegetal; y

- Sistema de Inocuidad Alimentaria.

- Componente I: Sistema del Servicio de Atencion al Usuario

Con los recursos del Programa se financiará bajo este componente: (i) Mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios a los usuarios del SENASAG; (ii) Mejoramiento de la Infraestructura del SENASAG; (iii) Mayor conocimiento de técnicas modernas de atención al cliente y gerencia pública.

Componente II: Sistema de sanidad animal

- Con los recursos del Programa se financiará bajo este componente: (i) Programas sanitarios de impacto en la productividad, fortalecidos : Programa de prevención de fiebre aftosa para el mantenimiento de estatus sanitario en ejecución; Programa de prevención de ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA (EEB) en ejecución. Programa de control y erradicación de NEWCASTLE en ejecución; Programa de prevención de la influenza aviar ejecutado (ii) Capacidad para el diagnóstico de enfermedades y control de calidad de insumos veterinarios ampliadas y con condiciones de bioseguridad implementadas. Capacidad de diagnóstico de laboratorio incrementada y con condiciones de bioseguridad incorporadas. Programa de Control de Calidad de Insumos veterinarios implementado

- .

- Componente III: Sistema de sanidad vegetal

- Con los recursos del Programa se financiará bajo este componente: (i) Programas fitosanitarios de impacto en la productividad, fortalecidos (Programa piloto de control de moscas de la fruta; Implementación de sistemas de vigilancia para la mantención del estatus fitosanitario de Huanglongbing –HLB) (ii) Capacidad de diagnóstico de plagas y control de calidad de plaguicidas fertilizantes y sustancias afines de uso agrícola implementada; (Edificación, instalación, implementación y puesta en marcha llave en mano del laboratorio de diagnóstico vegetal y control de calidad de plaguicidas, fertilizantes y sustancias afines de uso agrícola)

Componente IV: Sistema de inocuidad alimentaria

Con los recursos del Programa se financiará bajo este componente: (i) Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias y producción ecológica.( Programa de Educación, sensibilización y difusión en la Producción Agropecuaria, implementado; Programa de Educación, sensibilización y difusión en la Producción ecológica, implementado; Capacitación interna y/o externa en temas relacionados con la buenas prácticas y su relación con la inocuidad) (ii) Sistema de vigilancia y control de residuos químicos y contaminantes en alimentos (Mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y la capacidad analítica de los laboratorios, acorde a los requisitos de la Norma ISO 17025.; Programa Nacional de vigilancia y control de residuos químicos y contaminantes en alimentos)

  - COSTO DEL PROGRAMA Y PLAN DE FINANCIAMIENTO

El Programa tiene un costo de USD 25.000.000.-  (Veinte cinco millones  00/100 Dólares Americanos), proveniente del Contrato de Préstamo ……./BL-BO según la siguiente estructura de financiamiento.

COSTOS Y FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA (EN MILLONES DE US$)

| CATEGORÍAS DE INVERSIÓN | BID | APORTE LOCAL | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I . Administración del Programa | 0,75 | 0 | 0,75 | 3 |
| II. Costos Directos |  |  |  |  |
| 2.1 Sistema del Servicio de Atencion al Usuario | 2,75 | 0 | 2,75 | 11 |
| 2.2 Sistema de Sanidad Animal | 7,8 | 0 | 7,8 | 31,2 |
| 2.3 Sistema de Sanidad Vegetal | 8,1 | 0 | 8,1 | 32,4 |
| 2.4 Sistema de Inocuidad Alimentaria | 5,0 | 0 | 5,0 | 20 |
| III. Auditorias Externas | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1,2 |
| IV.Monitoreo y Evaluación | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1,2 |
| V. Costos Financieros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Total | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 100 |

Los desembolsos del Contrato de Préstamo ……./BL-BO se efectuarán durante cinco años según lo previsto en la Propuesta de Préstamo (Proyecto BO-……), elaborado por el equipo de proyecto integrado por: Alvaro Garcia Negro (CSD/CPR) ; Cesar Falconi (CSD/RND) Juan Manuel Murgia (RND/CBO); Abel Cuba (FMP/CBO); Carolina Escudero (FMP/CBO); Gina Peñaranda (CAN/CBO);Carolina Escudero (FMP/CBO); Javier Jimenez (LEG/SGO)  Adriana Delgado (INE/RND)

- ENTIDADES DEL PROGRAMA

## 3.1 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), es la institución pública del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia y tiene la misión de definir e implementar políticas para promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario, forestal, acuícola y de la coca, de forma sustentable, e impulsar en el país una nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques, generando empleo digno en beneficio de productores, comunidades y organizaciones económicas campesinas, indígenas y sector empresarial, bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, trasparencia, reciprocidad e identidad cultural, en busca de la seguridad y soberanía alimentaria, para Vivir Bien.

## 3.2 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG)

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), que fue creado mediante Ley N° 2061 de 16 de marzo del 2000, como estructura operativa del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, hoy Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), es la entidad encargada de administrar el régimen de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.

Mediante Decreto Supremo N° 25729 de 7 de abril del año 2000, fueron reglamentados su organización y funcionamiento. En dicha disposición legal se establece que el SENASAG es un órgano de derecho público, desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con estructura propia, independencia de gestión técnica, legal y administrativa, con competencia de ámbito nacional y dependencia funcional del ex Viceministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, hoy Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, entendiéndose ésta como la supervisión que ejerce el referido Viceministerio sobre el cumplimiento de las normas, objetivos y resultados institucionales.

El mandato del SENASAG es la administración del régimen específico de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria en todo el territorio nacional, para la preservación de la condición sanitaria del patrimonio productivo agropecuario y forestal, el mejoramiento sanitario de la población animal y vegetal, y afianzamiento de la inocuidad de los alimentos en los tramos productivos y de procesamiento que correspondan al sector agropecuario.

Sus atribuciones incluyen, entre otras: (a) certificación de la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria de productos de consumo, importación y exportación; (b) acreditación de personas naturales o jurídicas para la prestación de servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria; (c) control y registro de insumos utilizados en la producción agropecuaria, agroindustrial y forestal; (d) administración de los sistemas y programas de vigilancia, diagnóstico, control y erradicación de plagas y enfermedades; (e) emisión de autorizaciones de funcionamiento para establecimientos agropecuarios y plantas industrializadoras en materia sanitaria y de inocuidad alimentaria; (f) promoción de armonización y equivalencia con normas sanitarias y fitosanitarias; y (g) desarrollo e implementación de planes de capacitación a nivel nacional.

# ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE EJECUCION DEL PROGRAMA

  - MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

- El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG),  es el organismo ejecutor del “Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria” (Proyecto ….), financiado con los recursos del Contrato de Préstamo ……./BL-BO.

  - VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO (VDRA), COMO INSTANCIA DE SUPERVISION DEL PROGRAMA

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), a través del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA), ejercerá la supervisión de la ejecución del “Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria” (Proyecto BO-……).

  - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG)

- El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), en su condición de organismo ejecutor del Programa, desarrollará las siguientes funciones:

        - Establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, para garantizar la eficiencia operativa en la ejecución del Programa;

        - Realizar la promoción, difusión y diseminación del Programa ante los beneficiarios, comunidades locales y entidades públicas y privadas, involucradas en la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria;

        - Actuar como enlace del Programa con el BID, el MDRyT y otras instancias públicas y privadas pertinentes;

        - Implementar los mecanismos internos de administración financiera y gestión operativa, de acuerdo a los requerimientos y características del Programa;

        - Presentar oportunamente ante el MDRyT y el BID los Estados Financieros del Programa, debidamente auditados, en los plazos previstos en el Contrato de Préstamo …../BL-BO;

        - Supervisar y garantizar la ejecución eficiente y transparente del Programa, en términos de ejecución física y financiera y el ciclo operativo del mismo;

        - Llevar adelante los procesos de contratación de bienes y servicios, según los requerimientos del Programa y aplicando las Políticas de Adquisiciones establecidas en el Contrato de Préstamo;

        - Preparar y presentar al BID, a través del MDRyT, los informes periódicos de avance del Programa, tanto físico como financiero/presupuestario;

        - Preparar los Planes Operativos Anuales (POA) del Programa y sus respectivos Planes de Adquisiciones, en las condiciones y plazos previstos en el Contrato de Préstamo; e

        - Implementar y ejecutar los mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación sobre la ejecución de los Planes Operativos Anuales y los Planes de Adquisiciones del Programa, adoptando las acciones correctivas necesarias, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos estratégicos del Programa.

## COORDINACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MDRyT Y EL SENASAG

- La Dirección Nacional del SENASAG, en coordinación con el MDRyT, tendrá, en relación con la ejecución del Programa, entre otras, las siguientes funciones: (i) Abrir cuentas bancarias separadas y mantener registros contables que permitan identificar las fuentes y usos de los recursos del Programa por componente, sujetos a evaluación y aprobación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. (ii) Preparar y presentar al Banco las solicitudes de desembolso y la justificación apropiada para gastos elegibles y los estados financieros auditados correspondientes al Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, y un informe mensual detallado que estará a evaluación y aprobación del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario.

- (iv) Preparar, presentar al Banco y a los organismos competentes del Gobierno y poner a disposición del público los informes consolidados de seguimiento e informes de evaluación requeridos; (v) Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental dentro del Programa; y (vi) Velar por el cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en el Contrato de Préstamo.

  - COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

- La coordinación general del Programa estará bajo la Dirección Nacional del SENASAG, la cual contará con un Equipo de apoyo para la Ejecución del Programa (EAEP), que trabajará de manera integrada con las áreas administrativas y técnicas del Servicio, manteniendo un proceso constante y efectivo de transferencia de experiencia y de conocimiento.

- Dicho equipo estará  liderado por  un Coordinador Nacional del Programa, y contará con especialistas: (i) En Planificación, Monitoreo y Evaluación; (ii) En Administración y Finanzas; (iv) dos en Adquisiciones de Bienes y Servicios; (v)  Asesor Jurídico; (vi) Profesional Administrativo y (vii) Enlace Coordinación MDRyT

  - CONSEJO TECNICO DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

- El Consejo Técnico de Coordinación del SENASAG, creado mediante Resolución Administrativa N° …./2017, conformado por la Dirección Nacional y los Jefes Nacionales, en el marco del Programa tendrá la responsabilidad de revisar y aprobar los documentos que se detallan a continuación y que están previstos en el Contrato de Préstamo ……./BL-BO:

- El Informe Inicial del Programa;

- los Planes Operativos Anuales (POA) del Programa;

- los Planes de Adquisiciones del Programa;

- el Informe de Evaluación Preliminar sobre la ejecución de los primeros 18 (diez y ocho) meses del Programa;

- los Informes Trimestrales y Semestrales del Programa;

- el Informe de Evaluación Intermedia del Programa, que se presentará a los 60 (sesenta) días después de haberse desembolsado el 50% (cincuenta por ciento) de los recursos del Contrato de Préstamo; y

- el Informe de Evaluación Final del Programa, que se presentará a los 90 (noventa) días después de haberse desembolsado el 90% (noventa por ciento) de los recursos del préstamo.

- Verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las misiones de supervisión del BID, con relación a la ejecución del Programa.

- Orientar la ejecución del Programa, asegurando la participación de todas las instancias institucionales en el mismo.

- Efectuar recomendaciones y sugerir acciones, para el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos del programa.

- Al mencionado Consejo Técnico se incorporará el Coordinador Nacional del Programa, quien fungirá como Secretario del mismo.

- El Consejo Técnico de Coordinación del Programa se reunirá de manera ordinaria, por lo menos una vez al mes, a convocatoria Director Nacional del SENASAG, para realizar el seguimiento y la evaluación sobre la ejecución del Programa.

- El mencionado Consejo Técnico, también podrá efectuar reuniones extraordinarias, a requerimiento de alguno de sus miembros, para tratar asuntos de urgencia del Programa.

- Para cada reunión ordinaria o extraordinaria, el Secretario es el encargado de elaborar las Actas respectivas.

- El Director Nacional del SENASAG informará mensualmente al Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (MDRYT) de los temas tratados en las reuniones del Consejo Técnico de Coordinación.

  - SUPERVISIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

- Según lo establecido en la Cláusula 4.04 del Anexo Único del Contrato de Préstamo ……../BL-BO, la implementación operativa en terreno y la supervisión técnica y ambiental de las actividades del Programa, incluyendo la realización de inspecciones periódicas de las obras durante la ejecución y el monitoreo de las tareas de operación y mantenimiento de las mismas, será responsabilidad de los Jefes Nacionales de las Unidades técnicas del SENASAG, según se describe a continuación:

- La Jefatura Nacional de Asuntos Administrativos , tendrá responsabilidad sobre la ejecución de las actividades y la concreción de los resultados del Componente I;

- La Jefatura Nacional de la Unidad de Sanidad Animal, tendrá responsabilidad sobre la ejecución de las actividades y la concreción de los resultados del Componente II;

- la Jefatura Nacional Unidad de Sanidad Vegetal, tendrá responsabilidad sobre la ejecución de las actividades y la concreción de los resultados del componente III; y

- la Jefatura Nacional de la Unidad de Inocuidad Alimentaria, tendrá responsabilidad sobre la ejecución de las actividades y la concreción de los resultados del componente IV.

- Además de efectuar la supervisión, dichas unidades emitirán la normativa técnica pertinente y elaborarán los informes de seguimiento de las actividades bajo su responsabilidad, que serán remitidos a la Dirección Nacional para su consolidación.

  - EQUIPO DE APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA (EAEP)

- El Equipo de Apoyo para la Ejecución del Programa (EAEP), se incorporará a la estructura operativa del SENASAG, debiendo realizar, entre otras, las siguientes actividades:

          - Diseñar e implementar los instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación del Programa en su conjunto;

          - desarrollar e implementar los sistemas de control de gestión, de acuerdo a los procedimientos del BID y las normas nacionales;

          - adoptar las acciones técnicas y administrativas que correspondan, para la adecuada ejecución del Programa y para el cumplimiento de las cláusulas contractuales del Crédito ……/BL-BO;

          - preparar, a satisfacción del Banco, los informes contables y financieros del Programa;

          - elaborar los Presupuestos y Planes Anuales Operativos del Programa, en coordinación con las Unidades y Áreas Nacionales del SENASAG, aplicando los procedimientos del BID y las normas nacionales;

          - elaborar y actualizar los Planes de Adquisiciones, de acuerdo a los requerimientos de los POAs del Programa, aplicando los procedimientos del Banco y las normas nacionales;

          - adoptar las acciones correspondientes, para contar oportunamente con los recursos financieros, para la ejecución del Programa;

          - coordinar, en todas sus etapas, con las Unidades y Áreas Nacionales del SENASAG, las contrataciones de bienes y servicios, requeridos por el Programa;

          - elaborar los informes del Programa a ser presentados ante el BID y el MDRyT, en los periodos y alcances previstos en el Contrato de Préstamo, en coordinación con las Unidades y Áreas Nacionales del Servicio;

          - efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones de auditoría externa e interna;

          - efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas por las Misiones de Supervisión del BID, con relación a la ejecución del Programa;

          - solicitar y dar seguimiento a los desembolsos del BID, previstos para la ejecución del Programa;

          - dar respuesta oportuna a los requerimientos del BID, en materia de información financiera y avance físico del Programa;

          - elaborar los estados financieros de cada gestión del Programa, para ser auditados y remitidos al MDRyT y al Banco, en los plazos previstos en el Contrato de Préstamo ………/BL-BO, aplicando los procedimientos y formatos establecidos por el BID; y

          - elaborar y actualizar los manuales de procedimientos administrativos y financieros, para la ejecución del Programa;

ASPECTOS PROCEDIMENTALES DEL PROGRAMA

## NORMATIVA PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA

El SENASAG, en su condición de entidad ejecutora del Programa, será responsable de los procesos de contratación de obras, bienes y servicios del Proyecto. Para el efecto, el Equipo de Apoyo para la Ejecución del Programa (EAEP), de manera concurrente y continua apoyará los mencionados procesos de contratación durante la ejecución del Programa, cumpliendo las directrices establecidas en el Marco de Resultados del Programa.

Para la adquisición de bienes, contratación de obras y servicios de consultoría y no consultoría, el SENASAG aplicará las normas y procedimientos contenidos en los documentos que se detallan a continuación; además de las estipulaciones previstas en el presente Manual de Organización y Procedimientos.

“Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (Documento GN-2349-9 de abril de 2011).

“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (Documento GN-2350-9 de abril de 2011).

Las estipulaciones previstas para el efecto, en el Contrato de Préstamo ……./BL-BO.

El Plan de Adquisiciones incluido en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición (SEPA) del Programa, cumpliendo las directrices establecidas en el Marco de Resultados del Programa aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual incluirá los limites de valor de los contratos y las respectivas modalidades de contratación (Licitación Pública Internacional, Licitación Pública Nacional, Comparación de Precios, etc.). El SENASAG debe actualizar el citado Plan de Adquisiciones anualmente o cuando sea necesario durante la ejecución del Programa.

Los Documentos Estándar para la contratación de obras, bienes y servicios emitidos por el Banco Interamericano de Desarrollo.

  - FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL SENASAG Y DEL EAEP EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES, OBRA Y SERVICIOS

- La Dirección Nacional del SENASAG, sus Jefaturas de Unidad Nacional (Administración y Finanzas, Sanidad Animal, Vegetal e Inocuidad Alimentaria) y el Coordinador del Equipo de Apoyo para la Ejecución del Proyecto (EAEP) se constituyen en las Unidades Solicitantes, en los procesos de contratación de los bienes y servicios asignados al Componente bajo su tuición y responsabilidad.

- En tal sentido, para todo proceso de contratación de bienes, obras  y servicios del Programa, se debe cumplir el siguiente procedimiento:

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES,  SERVICIOS DE NO CONSULTORIA Y CONSULTORIAS INDIVIDUALES

PRESTAMO BID Nº ……/BO-BL

(Procesos con Revisión Ex-Post)

| Nº DE ETAPAS | RESPONSABLE Y DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | FORMULARIO | TIEMPO MÍNIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIDAD SOLICITANTE - El Funcionario responsable de la Unidad Solicitante, efectúa una solicitud de compra de bienes y/o servicios, al Director Ejecutivo, adjuntando el formulario de Solicitud ADQ-01 (Bienes) y/o ADQ-05 (Servicios), Términos de Referencia (TDRs) para Consultorías Individuales, debidamente firmados. La solicitud debe estar contemplada en el Plan de Adquisiciones-SEPA - Elaborara las especificaciones técnicas de los bienes y servicios generales. - Elaborara Términos de Referencia para consultores de línea - Estimará el precio referencial de cada contratación, este precio deberá constar con la información respaldatoria correspondiente (Proforma), utilizando el ADQ-02 - Solicitará la Certificación Inscripción del POA y Presupuesto en el Sistema “Planea” - Formulario de Pedido y Salida de Formulario ALM-01, que demuestre con una literatura sellada “SIN EXISTENCIA” (siempre y cuando el bien solicitado sea de stock corriente en Almacenes). - Remitir toda la documentación al Director Ejecutivo | ADQ-01 (BIENES ) ADQ-05 (SERVICIOS) Términos de Referencia (TDRs) –CONSULTORES INDIVIDUALES ADQ-02 (COTIZACION) ALM-01 (INEXISTENCIA) |  |
| 2 | DIRECTOR EJECUTIVO - Recibe el requerimiento y los antecedentes para su Visto Bueno (VºBº) y remite al Coordinador del Programa |  | ½ día |
| 3 | COORDINADOR DEL PROGRAMA - Remite la documentación al Responsable del Procesos de Contratación (RPC) |  | 1 día |
| 4 | RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (RPC) - Recibe el requerimiento y su documentación de respaldo, revisa y procede a la aprobación o rechazo de la contratación. - Si el requerimiento es rechazado, devolverá la documentación a la Unidad Solicitante. - Si el requerimiento es aprobado, remitirá la documentación bajo proveído expreso de APROBACIÓN para el inicio del proceso de contratación al Profesional en Adquisiciones (según corresponda) |  | 1 día |
| 5 | PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA - Elaborara el Documento de Solicitud de Cotizaciones de acuerdo a los documentos estándares del BID. - Elaborara Nota Expresa de Resolución de Aprobación del Documento de Solicitud de Cotizaciones y remitirá al RPC, para su aprobación y remisión al BID. | Documentos Estándares del BID (Pagina del SICOES) Resolución Expresa de Aprobación del Documento de Licitación | 2 días |
| 6 | RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (RPC) - El Responsable del Proceso de Contratación RPC, recibe y aprueba el Documento de Solicitud de Cotizaciones y remite al Coordinador del Programa para su remisión al BID (Vía electrónica y física) para no objeción a la especificaciones técnicas o Términos de Referencia. |  | 1 día |
| 7 | COORDINADOR DEL PROGRAMA - Remite al BID (Vía electrónica y física) para no objeción a la especificaciones técnicas. | Carta de Remisión al BID | 1 día |
| 8 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - Emite la No Objeción Respectiva u Objeción a la solicitud vía electrónica y en físico, dirigida al Director Ejecutivo del SENASAG y Coordinador del Programa | Carta de Remisión al SENASAG | 3 días |
| 9 | COORDINADOR DEL PROGRAMA - Remite la No Objeción del BID al Responsable del proceso de Contratación para inicio del proceso |  | 1 días |
| 10 | RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (RPC) - Autoriza el Inicio de Proceso y remite al Especialista en Adquisiciones para su Publicación en el SICOES y/o invitación según corresponda |  | 1 días |
| 11 | PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA - Procede a la publicación en el SICOES y/o Invitación respectiva - Plazo Mínimo de Publicación y/o Invitación - Remite el Documento de Solicitud de Cotizaciones publicado y los antecedentes al RPC para que designe comisión de Calificación |  | - días - días 1 día |
| 12 | RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (RPC) - Designa Comisión de Calificación, la misma que debe estar conformada mínimamente por un representante de la unidad solicitante y uno de la unidad administrativa | MEMORANDUM DE COMISION DE CALIFICACION | 1 día |
| 13 | COMISION DE CALIFICACIÓN - Recibe las ofertas hasta la fecha y hora indicada en la convocatoria y/o invitación. - Realiza el Acta de Apertura de Propuestas - La Comisión de Calificación revisará la documentación en el siguiente orden: (1) cumplimiento sustancial de las especificaciones técnicas, (2) oferta de precio sin impuestos y de ser el caso la corrección de posibles errores aritméticos. Con los montos corregidos, ordenará las ofertas de menor a mayor. (3) Revisará únicamente la documentación legal y administrativa del proponente que haya presentado el menor costo evaluado. Elaborar el Informe de Evaluación y remitirá al RPC para su consideración. | INFORME DE EVALUACION | 3 días |
| 14 | RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (RPC) - Aprueba el informe de la Comisión de Calificación y sus recomendaciones, o solicita su complementación o sustentación. - Si aprueba el informe de la Comisión de Calificación remite al Especialista en Adquisiciones para que proceda a elaborar las notificaciones de los resultados del proceso - De ser declarado desierto el proceso se comunicara a la Unidad Solicitante para que realice la solicitud de una segunda convocatoria. | RESOLUCION DE ADJUDICACION ó DECLARATORIA DESIERTA | 2días |
| 15 | PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA - Notifica a todos los participantes del procesos - Solicitará al oferente con el menor precio evaluado, a presentar la documentación técnica, legal y administrativa, para proceder a firmar el contrato. | NOTIFICACION DE RESULTADOS | 1 día |
| 16 | PROVEEDOR ADJUDICADO - Presentar la documentación solicitada en el plazo indicado; |  | 5 días |
| 17 | COORDINADOR DEL PROGRAMA - Recibe la documentación presentado por el proveedor adjudicado y remite al Asesor Jurídico para su revisión y elaboración del contrato respectivo. - De no llegar a suscribir el contrato, se respaldará documentalmente esta circunstancia y se invitará al oferente que cotizó el segundo precio más bajo (Bienes Servicios) en el caso de Consultorías Individuales se invitará al segundo que obtuvo la mejor puntuación y así sucesivamente hasta llegar a un acuerdo. |  | 1 día |
| 18 | ASESOR JURIDICO - Recibe la documentación presentada por el proveedor adjudicado revisa y elabora el contrato respectivo - Remite el contrato elaborado para firma de la MAE |  | 6 días |
| 19 | DIRECTOR EJECUTIVO - Revisa y suscribe contrato - Remite contrato firmado al Coordinador del PROGRAMA |  | 3 días |
| 20 | COORDINADOR DEL PROGRAMA - Recibe contrato y remite a la Unidad Jurídica y al BID - Solicita al RPC designe comisión de recepción |  | 2 días |
| 21 | RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACION RPC - Designa mediante memorándum de designación la comisión de recepción de los Bienes o Servicios , conformada mínimamente por un Representante de la Unidad Solicitante y uno de la Unidad Administrativa |  | 1 día |
| 22 | COMISION DE RECEPCION - Realizan la Recepción de los bienes y /o Servicios, entregado por el PROVEEDOR suscribiendo el Acta o Informe de Recepción, según corresponda ACTA DE RECEPCION DE BIENES o ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS, en señal de conformidad del bien o del servicio debidamente firmada. - Dependiendo el tipo de contratación, deberá tener su registro de compra o contratación, deberá tener su registro en el Sistema de Entrada de Almacenes; y en el momento en el que el bien deba ser utilizado se deberá realizar su respectiva Salida de Almacenes - Remitirán toda la documentación al Coordinador del Programa BID | F-C-05 (ACTA DE RECEPCION DE BIENES) F-C-07 (ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS) | 1 día |
| 23 | COORDINADOR DEL PROGRAMA - Adjunta documentación de respaldo y solicitado el pago respectivo al Jefe Nal. de Asuntos Administrativos y Financieros, solicitando el pago respectivo al proveedor. | Solicitud de Pago | 2 días |
| 24 | JEFE NACIONAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - AREA FINANCIERA. - El Jefe Administrativo remitirá la documentación antes descrita al Área Financiera para su revisión, en caso de no existir observaciones proceda con el pago. - Área Financiera revisa la documentación. En caso de observaciones el legajo será devuelto a la Coordinación del Programa. |  | 1 día |

- 4.11 PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA

- INTRODUCCION

Tiene como propósito dar un margo general para la planificación, organización, dirección y control de los aspectos físicos, económicos, financieros y contables del programa, para asegurar que estos aspectos se encuentren integrados y relacionados, y su información refleje las necesidades y avances del mismo

Los aspectos administrativos contempla: fuentes de financiamiento, gastos, cuentas, fondos, reporte y sistemas, que hacen al manejo administrativo-financiero del Programa. Esto permitirá establecer el desarrollo de los diferentes procesos y sus relaciones (Planificación, presupuesto, programación, contabilidad, manejo de recursos, controles internos, reportes financieros y auditorias)

- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- Fuentes de Financiamiento

El programa tiene una sola fuente de financiamiento (i) recursos del Crédito BID Nº…../SL-BO por US$25.000.000 (Veinti Cinco  Mil Dólares Americanos)

| Institución | Monto US$ (En Millones de Dolares) |
| --- | --- |
| BID | 25.000.000 |

- Cuentas Bancarias del Programa

Las cuentas requeridas para el manejo del Programa  de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria la designación de los funcionarios responsables del manejo de las cuentas y los procedimientos para la modificación de firmas autorizadas, se desarrolla en este punto.

Para recibir las transferencias de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se constituirá una Cuenta Especial en el Banco Central de Bolivia, cuyo titular será el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra.

El Desembolso se recursos del Banco requerirá la apertura de una libreta operativa en el SIGEP a misma se opera mediante la Cuenta Única del Tesoro (CUT).

En cuanto a los recursos de contrapartida con fondos del Tesoro General de la Nación (TGN) se solicitarán recursos a través de cuotas de compromiso, mediante Cuenta Única del Tesoro.

- Designación de funcionarios para el manejo de las cuentas

La administración de los fondos del Proyecto estará a cargo de la Jefatura Nacional de Asuntos Administrativos y Financieros del (SENASAG) que serán manejadas el Director General Ejecutivo, el Jefe Administrativo, del SENASAG  y una tercera firma alterna, que debe ser definida por la Máxima Autoridad Ejecutiva  del SENASAG.

- Modificación de firmas autorizadas

Las modificaciones de registro de firmas se inician por la designación de nuevos funcionarios responsables y será la Máxima Autoridad Ejecutiva del SENASAG quienes autorizan el registro de firmas de los nuevos responsables seleccionados de acuerdo a la normativa nacional.

- Desembolsos y reposición de Fondos Rotatorios

- El Banco Interamericano de Desarrollo realizará los desembolsos del Crédito …../BL-BO al SENASAG  a través de un fondo Avance, el cual será repuesto a medida que se vayan ejecutando los gastos.

- La reposición del mencionado fondo en avacne será efectuada por el Equipo de Apoyo para la Ejecución del Proyecto (EAEP), aplicando los procedimientos establecidos por el BID. Dicha actividad, será realizada en coordinación con el Área Nacional Financiera del SENASAG.

- Estados Financieros del Programa

- El Equipo de Apoyo para la Ejecución del Programa (EAEP), será responsable de la elaboración de los estados financieros trimestrales y anuales del Programa, aplicando las normas de contabilidad generalmente aceptadas, los lineamientos de la Contaduría General del Estado y los procedimientos establecidos por el BID.

- Los mencionados estados financieros, deberán estar suscritos por el Contador y Analista Financiero y refrendado por el Coordinador Nacional del Programa y el Director Nacional del SENASAG.

- Auditoría Externa de los Estados Financieros del Programa y del SENASAG

- Los estados financieros anuales del Programa y del SENASAG serán sujetos a auditorías externas, a ser realizadas por firmas de auditoría independiente, aceptables para el Banco.

- El SENASAG, con la participación del Equipo de Apoyo para la Ejecución del Programa (EAEP), realizará un seguimiento riguroso de la implementación de las recomendaciones que emanen de dichos informes.

ANEXO I

ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA

ANEXO II

FUNCIONES DE LOS CONSULTORES DEL EQUIPO DE APOYO DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA

COORDINADOR NACIONAL DEL PROGRAMA

Objetivo de la consultoría:

El Coordinador Nacional del Programa, apoyará a la Dirección Nacional del SENASAG en la Planificación, Coordinación, Ejecución de las actividades y componentes del Programa para el cumplimiento de sus objetivos, y constituirse en la instancia de coordinación entre el MDRyT y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Funciones:

- Planificar, organizar, supervisar y evaluar la ejecución del Programa y sus Componentes, debiendo coordinar para el efecto con los Jefes de las Unidades y Aéreas Nacionales del SENASAG y aplicando los procedimientos establecidos por el BID;

- Planificar, organizar y supervisar el diseño y la implementación de los instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación del Programa;

- Planificar, organizar y supervisar el desarrollo y la implementación de los sistemas de control de gestión, aplicando los procedimientos del BID y las normas nacionales;

- Adoptar las acciones técnicas, administrativas y financieras que correspondan, para la adecuada ejecución del Programa y para el cumplimiento de las clausulas contractuales del Crédito 2061/BL-BO;

- Con el apoyo del Equipo de la Unidad de Coordinación, elaborar los informes técnicos, contables y financieros del Programa previstos en el Contrato de Préstamo ……../BL-BO, para su remisión al BID, previa aprobación de la Dirección Nacional del Servicio

- Con el apoyo del Equipo de la Unidad de Coordinación, elaborar los Presupuestos y Planes Anuales Operativos del Programa, debiendo coordinar para el efecto con las Unidades y Áreas Nacionales del Servicio, aplicando los procedimientos del BID y las normas nacionales;

- Con el apoyo del Equipo de la Unidad de Coordinación, elaborar y actualizar los Planes de Adquisiciones, de acuerdo a los requerimientos de los POAs del Programa, aplicando los procedimientos del Banco y las normas nacionales;

- En coordinación con las Unidades y Áreas Nacionales del SENASAG, planificar y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos por el Programa;

- Elaborar los informes del Programa ser presentados ante el BID y el MDRyT, en los periodos y alcances previstos en el Contrato de Préstamo, en coordinación con las Unidades y Áreas Nacionales del Servicio;

- Planificar, organizar y supervisar la elaboración de los estados financieros de cada gestión del Programa, aplicando los procedimientos establecidos por el BID para ser auditados y remitidos al MDRyT y al Banco, en los plazos previstos en el Contrato de Préstamo;

- Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones de auditoría externa e interna;

- Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas por las Misiones de Supervisión del BID, con relación a la ejecución del Programa;

- Con el apoyo del equipo de la Unidad de Coordinación, actualizar los manuales de organización y procedimientos, para la adecuada ejecución del Programa;

- Actuar como punto focal y de coordinación del Programa, tanto al interior del SENASAG, como con el Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA) y la Oficina de la Representación del BID en el Estado Plurinacional Bolivia, y otras instancias pertinentes;

- Velar por el cumplimiento de las normas técnicas, administrativas y financieras contenidas en el Contrato de Préstamo, para la ejecución del Programa;

- Coordinar con la Dirección Nacional e instancias internas del SENASAG, la agilización de las operaciones y procedimientos de la entidad, para la adecuada ejecución del Programa;

- planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del Equipo de la Unidad de Coordinación del Programa; y

- realizar otras tareas, que en el marco de sus funciones, le sean encomendadas por el Director Nacional del SENASAG.

Dependencia:

El Coordinador Nacional del Programa dependerá del Director Nacional del SENASAG.

Autoridad:

El Coordinador Nacional del Programa tendrá supervisión directa sobre el Equipo  de Apoyo para la Ejecución del Programa (EAEP): Administrador Analista Financiero, Planificador, Administrador de Adquisiciones de Bienes y Servicios,  Asesor Jurídico Profesional de  Apoyo Administrativo.

Coordinación:

El Coordinador Nacional del Programa coordinará sus actividades con el Director General Ejecutivo, los Jefes de las Unidades Nacionales y otras instancias del SENASAG, y la representación del BID asignado al Programa.

PERFIL REQUERIDO DEL COORDINADOR NACIONAL DEL PROGRAMA

El Coordinador Nacional del Programa debe reunir los siguientes requisitos:

- FORMACIÓN ACADEMICA

Profesional a nivel licenciatura en las carreras de Economía, Administración de Empresas, Agronomía, Veterinaria y otras ramas afines, con Titulo Académico. (Factor de habilitación).

Es deseable que cuente con maestría en planificación, postgrado o diplomado en áreas relacionadas con el trabajo a realizar.

- EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL: Deberá contar con una experiencia profesional general de trabajo mínima de cinco (5) años, computados a partir de la fecha de obtención del Título Académico.

- EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA: Deberá contar con experiencia específica no menor a tres (3) años en puestos directivos o de coordinación, en planificación, organización, administración y ejecución de programas y proyectos financiados por el BID y otros organismos internacionales de financiamiento.

- OTROS CONOCIMIENTOS Y/O DESTREZAS:

  - Conocimiento en desarrollo organizacional y/o administración de personal.

  - Capacidad de trabajo en equipo y manejo de personal.

  - Además el consultor deberá enmarcarse para su contratación en el artículo 234 de la Nueva Constitución de la Política del Estado.

  - Facilidad de relacionamiento con instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales.

  - Disponibilidad de tiempo completo y trabajo bajo presión.

  - Tener conocimientos sólidos de la Ley 1178 (Ley Safco) y la Ley 2061 (Ley de creación del SENASAG) y otras Leyes según corresponda.

  - Conocimiento de las normas BID (políticas de contratación de bienes y servicios, desembolsos y auditorias)

  - Manejo de paquetes de computación: Word, Excel, Power Point, Project y otros.

PROFESIONAL EN PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION

Objetivo de la consultoría:

Apoyar en la implementación de un sistema de planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación con las unidades técnicas del SENASAG, para cumplir los objetivos del Programa.

Funciones:

- Planificar, organizar, dirigir, supervisar y ejecutar las actividades referentes a la formulación, monitoreo y evaluación de los Planes Operativos Anuales (POAs) del Programa, aplicando los procedimientos establecidos por el BID y la normativa nacional;

- facilitar la evaluación periódica del Proyecto, en función de los indicadores de la Matriz  de Resultados del Programa;

- asesorar a las Unidades técnicas del SENASAG, responsables de los Componentes definidos en el Contrato de Préstamo 2061/BL-BO, en el desarrollo e implementación de adecuados sistemas de evaluación;

- proponer metas físicas y la asignación de recursos presupuestarios anuales, para la ejecución del Programa;

- coordinar con los Jefes Nacionales de Sanidad Animal, Vegetal, Inocuidad Alimentaria, Unidad Administrativa y Financiera, en la formulación, monitoreo y evaluación de los Planes Operativos Anuales (POAs) del Programa;

- coordinar con los Jefes Nacionales de Sanidad Animal, Vegetal, Inocuidad Alimentaria, en la formulación, elaboración de los términos de referencia y los documentos bases de contratación, los cuales estén inscritos en el SEPA y el Marco de Resultados del Programa;

- desarrollar e implementar instrumentos para la formulación, ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los Planes Operativos Anuales (POAs) y los Presupuestos Anuales del Programa;

- desarrollar e implementar los instrumentos para la ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional (P.E.I.);

- desarrollar instrumentos para implementar en el SENASAG un plan de gestión por resultados anual del Programa, que incluya resultados e indicadores de gestión por áreas de trabajo;

- asesorar al Coordinador del Programa en la ejecución, monitoreo y evaluación de los Programas Operativos Anuales (POAs) y los Presupuestos Anuales del Programa;

- elaborar los informes de seguimiento mensual sobre la ejecución del Programa, para su presentación al Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA) y al BID, previa aprobación del Coordinador. y

- realizar otras tareas, que en el marco de sus funciones, le sean encomendadas por el Coordinador Nacional del Programa.

Dependencia:

El Planificador Técnico dependerá del Coordinador del Programa.

Coordinación:

El Planificador Técnico coordinará sus actividades con los Jefes de las Unidades Nacionales, el Área de Planificación del SENASAG y otras instancias del EAEP.

PERFIL DEL PLANIFICADOR TÉCNICO

El Planificador Técnico debe reunir los siguientes requisitos:

- FORMACIÓN ACADEMICA

Profesional a nivel licenciatura en las carreras de Ingeniería Agronómica, Médico Veterinario, Ingeniería en Alimentos, con Titulo Académico. (Factor de habilitación).

Es deseable que cuente con maestría, postgrado o diplomado en áreas de planificación y evaluación de proyectos.

- EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL: El consultor deberá contar con una experiencia profesional general de trabajo mínima de cuatro (4) años, computados a partir de la fecha de obtención del Título Académico.

- EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA: El consultor deberá contar con experiencia específica no menor a dos (2) años en las áreas de planificación, monitoreo y evaluación de proyectos. De preferencia, en programas y proyectos financiados por el BID y otros organismos internacionales de financiamiento.

- OTROS CONOCIMIENTOS Y/O DESTREZAS:

  - Conocimiento del Marco Lógico, planificación y otros relacionados con la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de Programas y Proyectos.

  - Capacidad de trabajo en equipo y manejo de personal.

  - Además el consultor deberá enmarcarse para su contratación en el artículo 234 de la Nueva Constitución de la Política del Estado.

  - Disponibilidad de tiempo completo y trabajo bajo presión.

  - Tener conocimientos sólidos de la Ley 1178 (Ley Safco) y la Ley 2061 (Ley de creación del SENASAG) y las Normas Básicas de los Sistemas de Planificación, Inversión Pública y Programación de Operaciones, reguladas por la Ley SAFCO

  - Manejo de paquetes de computación: Word, Excel, Power Point, Project y otros.

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO CONTADOR

Objetivo de la consultoría:

Apoyar en la implementación de una gestión administrativa y financiera efectiva, eficiente y transparente del Programa y integración gradual a los procesos de fortalecimiento institucional.

Funciones:

- Elaborar, adaptar e implementar el manual de cuentas del Programa de acuerdo a los procedimientos establecidos por el BID y la normativa boliviana que regula la materia;

- Registrar las operaciones financieras, presupuestarias y patrimoniales del Programa, aplicando los procedimientos del BID y la normativa nacional que regula la materia;

- elaborar los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales del Programa, aplicando los procedimientos del BID y la normativa que regula la materia;

- efectuar el análisis de los estados financieros mensuales del Programa, poniendo énfasis en las cuentas del activo y pasivos exigibles;

- controlar la administración de los recursos financieros del Programa, a través de la implementación de los sistemas de control interno necesarios;

- participar en la elaboración del presupuesto trimestral y  anual del Programa, según objeto del gasto y por programas;

- preparar la documentación a ser remitida al BID para la reposición del fondo rotatorio, aplicando los procedimientos y formatos de trabajo del mencionado organismo internacional;

- participar y apoyar en la implementación del sistema integrado de control interno e información gerencial en el SENASAG;

- apoyar al Coordinador Nacional del Programa en la formulación de los Planes Anuales Operativos y los Presupuestos anuales del Programa;

- elaborar el presupuesto trimestral del Programa, así como los estados de ejecución presupuestaria trimestrales;

- apoyar al Coordinador del Programa, en la elaboración de los informes financieros a ser remitidos al BID, en los términos y plazos previstos en el Contrato de Préstamo;

- efectuar el seguimiento y evaluación de la ejecución financiera del Programa, debiendo emitir los respectivos informes al Coordinador del Programa;

- elaborar la programación financiera de gastos, de acuerdo a los requerimientos operativos del Programa;

- mantener los registros contables del Programa según fuentes y usos de fondos, por  componentes y de acuerdo a su estructura programática;

- elaborar para su presentación al BID, las solicitudes de desembolso, justificaciones de gasto y reposición de fondos, aplicando los procedimientos establecidos por el Banco;

- apoyar en la implementación de las recomendaciones que emanen de los informes de auditoría externa, tanto en materia del análisis de los estados financieros como de los sistemas de control interno;

- participar de manera activa en el proceso de fortalecimiento institucional del SENASAG y de transferencia de conocimiento del Programa; y

- realizar otras tareas, que en el marco de sus funciones, le sean encomendadas por el Coordinador Nacional del Programa.

Dependencia:

El Especialista Administrativo Financiero dependerá del Coordinador del Programa.

Coordinación:

El Especialista Administrativo Financiero, coordinará sus actividades con los Jefes de las Unidades Nacionales y otras del EAEP.

PERFIL REQUERIDO

El Especialista Administrativo Financiero, debe reunir los siguientes requisitos:

- FORMACIÓN ACADEMICA Profesional a nivel licenciatura en las carreras de Administración de Empresas Auditoria ó Contaduría Pública, con Título Académico. (Factor de habilitación).

Es deseable que cuente con maestría, postgrado o diplomado en áreas relacionadas al objeto de la consultoría. Igualmente contar  con cursos,  seminarios, talleres, etc., sobre temas relacionados con los servicios requeridos.

- EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL: El consultor debe acreditar al menos 4 (cuatro) años de experiencia profesional general, contados a partir de la obtención del Título Académico.

- EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA: El consultor deberá contar con una experiencia específica mínima de dos (2) años en instituciones públicas y/o privadas en: a) Gestión administrativa y financiera de programas y proyectos; b) Gestión administrativa y financiera de programas y proyectos financiados por organismos internacionales.

- OTROS CONOCIMIENTOS Y/O DESTREZAS:

- Conocimientos en desarrollo organizacional y/o administración de personal

- Además el consultor deberá enmarcarse para su contratación en el artículo 234 de la Constitución de la Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Tener conocimientos de normativas en gestión pública y la CPE.

- Disponibilidad de tiempo completo, capacidad de trabajo en equipo y trabajo bajo presión

- Tener conocimientos sólidos de la Ley 1178 (Ley Safco) y la Ley 2061 (Ley de creación del SENASAG).

- Conocimiento de las normas BID. (Políticas de contratación de bienes y servicios, manejo financiero de proyectos financiados por ese organismo internacional de financiamiento)

- Manejo de paquetes de computación: Word, Excel, Power Point y otros.

PROFESIONAL  EN ADQUISICIONES  DE  BIENES Y SERVICIOS

Objetivo de la consultoría:

Prestar Servicios de asesoramiento, monitoreo y apoyo en todos los procesos de Contrataciones de Bienes,  Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultoría, para asegurar la oportuna y adecuada realización de los mismos y dar cumplimiento a las disposiciones pertinente del Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaría (Contrato Préstamo N° .2061/BL-BO).

Funciones:

- Elaborar y actualizar los Planes de Adquisiciones, de acuerdo a los requerimientos de los POAs del Programa;

- Preparar, de forma coordinada con el Jefe Nacional de Asuntos Administrativos y Financieros, Encargado Nacional de Bienes y Servicios y con las unidades ejecutoras, la reformulación del Plan de Adquisiciones Anual que deberá ser entregado sobre la base de las actividades previstas en el POA y controlar su cumplimiento, señalando desvíos y demoras, proponiendo las eventuales medidas correctivas que fuesen necesarias.

- Mantener actualizado el SEPA en coordinación  con el Área de Bienes y Servicios.

- Apoyar en la elaboración del PEP, específicamente en el cronogramas de las actividades para la ejecución de los procesos de contrataciones de bienes y servicios en coordinación con las unidades técnicas y de planificación .

- Controlar el cumplimiento de las políticas de contrataciones del Banco Interamericano de Desarrollo (para procesos financiados con estos recursos).

- Efectuar seguimiento, monitoreo y apoyo a los procesos de contrataciones en las diferentes etapas, así como asesorar en los criterios y actividades que permitan el cumplimiento de los contratos que se suscriban.

- Prestar Asesoramiento a las unidades solicitantes en la preparación de Tdrs, Especificaciones Técnicas, así como también a las  comisiones de calificación de procesos de Contrataciones.

- Apoyar al SENASAG en subsanar las observaciones pendientes de control interno de la auditoria externa e interna referente a la ejecución de procesos de  contrataciones de bienes, servicios y obras realizadas al 31 de diciembre de cada gestión.

- Generar Información del estado de ejecución de los procesos de contrataciones concluidos de forma oportuna y remitir al área financiera a objeto de priorizar pagos.

- Apoyo a la Actualización del Manual de Organización y Procedimientos  del Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Proyecto BO-L- 1179) Operación de Crédito N° ……/BO-BL financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el propósito de reorientar la Gestión del Programa en una Unidad Ejecutora que tenga atribuciones para llevar adelante con total autonomía, la ejecución, del mismo.

- Otras Actividades, delegadas por Coordinador del Programa y el Director General Ejecutivo del SENASAG

Dependencia:

El Profesional en Adquisiciones  de Bienes y Servicios dependerá del Coordinador del Programa.

Coordinación:

El Profesional  de Bienes y Servicios coordinará sus actividades con los Jefes de las Unidades Nacionales y otras instancias del EAEP.

PERFIL REQUERIDO DELPROFSIONAL DE BIENES Y SERVICIOS

El Profesional de Bienes y Servicios debe reunir los siguientes requisitos:

- FORMACIÓN PROFESIONAL:

Se requiere de la contratación de un profesional a nivel licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía (carreras de Ciencias Económicas), Ingeniería comercial o ramas afines con Titulo Académico. (Factor de Habilitación)

- EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL: El consultor debe acreditar mínimo de cuatro (4) años de experiencia profesional general, que se contará desde la obtención del primer Título Académico.

- EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA: El consultor deberá contar con una experiencia específica mínima de tres (3) años en:

Ejecución de procesos de contrataciones de bienes, obras, servicios generales, servicios de consultorías y   servicios de no consultorías  en programas con financiamiento externo.

Actividades con responsabilidad administrativa o financiera en instituciones públicas y/o privadas.

- OTROS CONOCIMIENTOS Y/O DESTREZAS

- Conocimiento de las normas o políticas del BID

- Conocimiento de la Ley Safco y Sistema de Administración de Bienes y Servicios

- Deberá tener capacidad de trabajo bajo presión y ser una persona proactiva.

- Amplios conocimientos de paquetes de computación.

- Alto grado de responsabilidad y lealtad en el desempeño de sus funciones.

- Reserva, eficiencia, puntualidad, responsabilidad y orden

PROFESIONAL  ABOGADO

Objetivo de la consultoría:

Prestar Servicios de Asesoramiento Legal especializado al Área Nacional de Bienes y Servicios del SENASAG en todos los procesos de Contrataciones de Bienes,  Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultoría, para asegurar la oportuna y adecuada realización de los procesos de contrataciones necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones pertinente del Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaría (Contrato Préstamo N° ……./BL-BO).

Funciones:

Las funciones   específicas que desarrollará el Consultor Individual, sin ser limitativas, serán las siguientes:

  - Elaboración de Informes de Análisis legal de los aspectos cotidianos y/o rutinarios del Programa.

  - Realizar las acciones necesarias para el eficiente desempeño legal, administrativo, de sus labores dentro el marco previsto por la Ley No 1178 (SAFCO) y disposiciones concordantes y afines para la adquisición y contratación de bienes y servicios.

  - Controlar el cumplimiento de las políticas de contrataciones del Banco Interamericano de Desarrollo (para procesos financiados con estos recursos).

  - Elaborar Informes de Análisis Legal de la documentación presentada en los procesos de contrataciones de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultoría, de procesos convocados con financiamiento BID.

  - Elaboración de modelos de contratos a suscribir dentro de procesos convocados con financiamiento BID.

  - Elaboración de Resoluciones Administrativas de aprobación de DBC, de Adjudicación ó Declaratoria Desierta, u otras que correspondan.

  - Elaboración de Contratos de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultoría (Financiamiento BID y otras Fuentes que le sean delegados).

  - Establecer los nexos de coordinación eficiente entre el Área Nacional de Bienes y Servicios y la Unidad Nacional de Asuntos Jurídicos.

  - Efectuar seguimiento, monitoreo y apoyo a los procesos de contrataciones en las diferentes etapas, así como asesorar en los criterios y actividades que permitan el cumplimiento de los contratos que se suscriban.

  - Emitir opiniones legales, sobre temas relativos a las actividades de contrataciones de Bienes, obras, Servicios Generales y Servicios de Consultoría.

  - Prestar Asesoramiento a las comisiones de calificación de Contrataciones.

  - Elaborar informes legales complementarios a requerimiento del financiador.

  - Otras Actividades, delegadas por el Coordinador del Programa y El Director Ejecutivo del SENASAG

Dependencia:

El Asesor Jurídico dependerá del Coordinador del Programa

Coordinación:

El Asesor Jurídico  coordinará sus actividades con el Coordinador del Programa, los Jefes de las Unidades Nacionales y otras instancias del EAEP.

PERFIL REQUERIDO DEL 	ASESOR JURIDICO

El Asesor Jurídico  debe reunir los siguientes requisitos:

El Consultor debe contar con el siguiente perfil mínimo.

- FORMACIÓN PROFESIONAL:

Se requiere de la contratación de un profesional Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con Titulo en Provisión Nacional. Este requisito es un factor de habilitación.

Preferentemente con conocimientos de las Políticas para la Adquisición de Bienes, Obras, Servicios Generales y de Consultoría Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. (Cursos y capacitaciones que serán valoradas)

- EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL:

Acreditar al menos 4 años de experiencia profesional general desde la obtención del primer título académico en provisión nacional.

- EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA :

Acreditar experiencia profesional específica de al menos 3 años en: cargos similares ó consultorías en proyectos en instituciones del Sector Público o privado y/o en la administración y seguimiento de contratos y convenios con financiamiento de organismos internacionales.

- OTROS CONOCIMIENTOS Y/O DESTREZAS

Conocimiento de la Ley Safco y Sistema de Administración de Bienes y Servicios

Conocimiento en Normas y Políticas del BID.

Deberá tener capacidad de trabajo bajo presión y ser una persona proactiva.

Amplios conocimientos de paquetes de computación.

Alto grado de responsabilidad y lealtad en el desempeño de sus funciones.

Reserva, eficiencia, puntualidad, responsabilidad y orden

Además el consultor deberá enmarcarse para su contratación en el artículo 234 de la Constitución de la Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Objetivo de la consultoría:

Apoyar en la gestión administrativa y financiera del Programa, en el marco del fortalecimiento institucional.

Funciones:

- Mantener un archivo sistematizado de las copias de los documentos del Programa (notas enviadas por el BID, misivas cursadas por el SENASAG y el Coordinador Nacional del Equipo de Apoyo para la Ejecución del Programa;

- prestar apoyo administrativo en las actividades a cargo del Equipo de Apoyo para la Ejecución del Programa;

- Apoyar en la elaboración del POA y presupuesto del programa en coordinación con el Especialista de Planificación y Unidades Técnicas.

- Responsable de la ejecución de Talleres organizados por la Coordinación del Programa.

- Apoyar en la Elaboración del Plan de Adquisiciones en coordinación con el Especialista de Adquisiciones y Unidades Técnicas.

- Apoyar en la actualización del Sistema de Seguimiento y Ejecución del Plan de Adquisiciones (SEPA), y carga de  la información de inicio y finalización de los procesos en el SICOES.

- apoyar la capacidad de gestión del SENASAG, en cuanto se refiere a los procesos de contratación de bienes y servicios  en general, con la finalidad de contribuir al cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones previsto.

- Apoyar en la finalización de los procesos de contratación de bienes y servicios en general asignados en el plazo previsto, hasta la suscripción de los contratos correspondientes.

- Realizar seguimiento a la ejecución de los procesos de contrataciones, verificando la efectivización de los pagos a proveedores o consultores contratados con recursos del crédito.

- realizar aquellas tareas, que en el marco de sus funciones, le sean encomendadas por el Coordinador Nacional del Programa.

Dependencia:

El Profesional Administrativo dependerá del Coordinador Nacional del Programa.

Coordinación:

El Profesional Administrativo coordinará sus actividades con los consultores del Equipo de Apoyo para la Ejecución del Programa (EAEP) y otros servidores públicos del SENASAG.

PERFIL REQUERIDO DEL PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

El Profesional Administrativo debe reunir los siguientes requisitos:

- FORMACIÓN ACADEMICA Se requiere un profesional a nivel licenciatura en Contaduría Pública, Economía o Administración de Empresas, con Título Académico.

Es deseable que cuente con cursos o seminarios manejo contable, financiero y otros temas relacionados con los servicios requeridos.

- EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL: Acreditar al menos 4 años de experiencia profesional general, computables a partir de la obtención del Título Académico.

- EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA: Acreditar experiencia profesional específica de al menos 2 años en actividades relacionadas con responsabilidad administrativa en instituciones públicas y/o privadas.

Haber trabajado al menos 6 meses en el área administrativa con proyectos o programas de organismos internacionales.

- OTROS CONOCIMIENTOS Y/O DESTREZAS

- Capacidad de trabajo en equipo.

- El consultor deberá enmarcarse para su contratación en el artículo 234 de la Nueva Constitución  Política del Estado.

- Facilidad de relacionamiento con instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales y otros.

- Disponibilidad de tiempo completo y trabajo bajo presión.

- Tener conocimientos de la Ley 1178 (LEY SAFCO), Ley 2061 (Ley de creación del SENASAG) y otras disposiciones legales relacionadas con el objeto de la Consultoría.

- Conocimiento de las normas BID (Políticas de contratación de bienes y servicios, desembolsos, auditorias y otras). No excluyente.

- Conocimiento de paquetes: Word, Excel, Power Point y otros programas contables o relacionados con la consultoría.

ANEXO III

FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES

CREDITO BID - 2061/

FASE I ACTIVIDADES PREVIAS

| 1 UNIDAD SOLICITANTE | MAE | COORDINADOR PROGRAMA | RPC | ADQUISICIONES | BID | 7 MAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Verificación del POA POA - Verificación del PAC -Determinación Precio Referencial. -Elabora Especificaciones Técnicas Certificacion presupuestaria (10 días) | 2 3 -Verificación y Bo.Vo. -Remite al Coordinador (1 día) | -Remite el requerimiento de la Unidad Solicitante al RPC (1 día) | 7 5 4 | -Elabora el Documento de Solicitud de acuerdo a los Doc. Estándares del BID -Remite al Coordinador del BID para N.O especificaciones Técnicas (2 días) |  | -Remite la N.O al Coordinador (1 día) |
|  |  | -Recibe el requerimiento, revisa y aprueba la solicitud -Remite a Adquisiciones (1 día) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -Recibe la documentación -Emite No Objeción a las especificaciones Técnicas (2 días) |  |
|  |  | -Remite al RPC (1 día) |  | 6 |  |  |
|  |  | -Remite la N.O al Coordinador (1 día) FIN |  |  |  |  |

Nota: Duración de la Fase (7 días hábiles)

PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES

CREDITO BID

FASE II EJECUCION DEL PROCESO

| 1 RPC | ADQUISICIONES | COMISION DE CALIFIACION | RECEPCION DOC. LEGAL ADJUDICADO | COORDINADOR PROGRAMA | ASESOR JURIDICO | MAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Autoriza el inicio del proceso para su publicación/invitación -Remite Adquisiciones (1 día) 3 | 2 -Publica /Invita (2días) -Devuelve al RPC (10 días) |  |  | -Recibe la documentación presentada por el proveedor adjudicado elabora contrato -Remite a la MAE (6 días) |  | 9 -Suscribe Contrato (3 días) FIN |
| -Designa Comisión de Calificación (1 día) | 4 | -Recibe ofertas -Realiza Acta de Apertura -Prepara Informe de Recomendación y remite al RPC (3 días) |  | -Recibe la documentación presentada por el proveedor adjudicado (2 días) | 8 |  |
| -Aprueba el Informe Comisión de Calificación -Notifica los resultados (2 días) (1 día) |  | 6 | -Proveedor adjudicado presenta la documentación para formalizar la contratación (5 días) |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 7 |  |  |

Nota: Duración de la Fase 26 días hábiles

PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES

CREDITO BID

FASE III EJECUCION DEL CONTRATO

| 1 MAE | 2 COORDINADOR | UNIDAD 3 JURIDICA | ADQUISICIONES | RPC | COMISION DE RECPECION | JEFE NACIONAL ADM | AREA FINANCIERA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Suscribe Contrato -Remite al Coordinador (1 día) | -Remite una copia al BID y a la U.J. (2 días) | -Remite a la CGR (1 día) |  | -Designa Comisión de Recepción (1 día) | -Realiza la Recepción del bien o servicio -Suscribe el Acta o informe de recepción -Remite la documentación al Coordinador (2 días) |  | 10 -Revisa la Documentación -Realiza el pago (3 días) |
|  | -Remite la Carpeta del Procesos al RPC (1 día) |  |  |  |  | -Remite Doc. Al Área Financiera para su revisión (1 día) |  |
|  | -Remite la documentación a Adquisiciones para adjuntar el respaldo y solicite el pago (1 día) | 7 8 -Revisa, adjunta documentación y devuelve al coordinador (2 días) | 4 |  | 5 | 9 | FIN |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |

Nota: Duración de la Fase 17 días hábiles, no contempla el plazo de recepción de los bienes