## Estimativa R$ (hidden)
Valores em R$
CONTRATO | CONTRATADA | OBJETO | SITUAÇÃO | Valores Contratuais P(0) |  |  | Valores Desembolsados até MAI/16 (P0+R) |  |  | A Desembolsar P(0)+R - R$ |  | Estimativa Atualizada | Avanço Físico
|  |  |  | Valor do Contrato | Valor Medido | Saldo Contratual | BID | SABESP | TOTAL | Indice reajuste Contratual | Valor Reajustado do Saldo |  |  | Io
1. ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 20588713.43 | 5634983.39 | 14953730.04 | 99524320.379 | 58584544.251 | 158108864.63 |  | 16708961.8549 | 174817826.4849
1.1 ESTUDOS E PROJETOS |  |  |  | 1831242.56 | 1284329.48 | 546913.08 | 8219424.814 | 2662736.586 | 10882161.4 |  | 672703.0884 | 11554864.4884
39924/09 | Consórcio HGE | ATO - TG | Concluído | 0 | 0 | 0 | 8219424.814 | 1179906.626 | 9399331.44 | 0 | 0 | 9399331.44 | 100%
17859/11 | Estática | ATO - ME | Em Execução | 1831242.56 | 1284329.48 | 546913.08 | 1.819e-12 | 1482829.96 | 1482829.96 | 1.23 | 672703.0884 | 2155533.0484 | 70.1% | 2010-05-01
1.2 SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 18757470.87 | 4350653.91 | 14406816.96 | 91304895.565 | 55921807.665 | 147226703.23 |  | 16036258.7665 | 163262961.9965
21677/09 | Consórcio Pró-Tietê | GERENCIAMENTO DO PROJETO TIETÊ | Em Execução | 0 | 0 | 0 | 91304895.565 | 45827230.715 | 137132126.28 | 1.38 | 0 | 137132126.28 | 97% | 2009-05-01
13176/10 | Lenc | AUDITORIA DA GESTÃO DA QUALIDADE DAS OBRAS - Grupo A1 | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973773.74 | 1973773.74 | 0 | 0 | 1973773.74 | 100%
28698/10 | Alphageos | CONTROLE TECNOLÓGICO - ETE BARUERI | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 578211.18 | 578211.18 | 0 | 0 | 578211.18 | 100%
20660/10 | Sanejets | TELEVISIONAMENTO E REGISTRO - Grupo A1 | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 96845.91 | 96845.91 | 0 | 0 | 96845.91 | 18.1%
31336/11 | Alphageos | AUDITORIA DA GESTÃO DE QUALIDADE - GRUPO B1 | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643673.88 | 1643673.88 | 0 | 0 | 1643673.88 | 61%
32692/11 | Auditoria Ambiental | AUDITORIA DA GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS - Grupo B1 | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 780654.63 | 780654.63 | 0 | 0 | 780654.63 | 38.4%
51318/10 | Norte Sul Hidrotecnologia | TELEVISIONAMENTO E REGISTRO - GRUPOS A2 E A3 | A iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2011-03-01
51484/10 | EPT | AUDITORIA DA GESTÃO DE QUALIDADE - GRUPOS A2 E A3 | Em Execução | 1949816.57 | 787342.7 | 1162473.87 | 0 | 964698.71 | 964698.71 | 1.32 | 1534465.5084 | 2499164.2184 | 40.4% | 2010-05-01
28371/10 | Cons. Auditor Ambiental | AUDITORIA DA GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS - Grupo A1 | Em Execução | 2174720 | 1841979 | 332741 | 0 | 2125243.09 | 2125243.09 | 1.23 | 409271.43 | 2534514.52 | 84.7% | 2010-05-01
17954/11 | Sanejets | TELEVISIONAMENTO PARA OBRAS DO GRUPO B1 | Em Execução | 1050000 | 333859.1 | 716140.9 | 0 | 353435.77 | 353435.77 | 1.15 | 823562 | 1176997.77 | 31.8% | 2011-07-01
15092/11 | L. A. Falcão Bauer | AUDITORIA DA GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS - GRUPOS A2 E A3 | Em Execução | 1892508.02 | 516201.44 | 1376306.58 | 0 | 625741.44 | 625741.44 | 1.23 | 1692857.0934 | 2318598.5334 | 27.3% | 2010-05-01
46867/12 | EPT | AUD. DE GESTÃO DA QUALIDADE DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO | Em Execução | 2155705.98 | 612917.45 | 1542788.53 | 0 | 683806.48 | 683806.48 | 1.19 | 1835918.3507 | 2519724.8307 | 27% | 2012-05-01
39808/13 | Concremat-EPT | CONTROLE TECNOLÓGICO - ME | Em Execução | 9534720.3 | 258354.22 | 9276366.08 | 0 | 268492.12 | 268492.12 | 1.05 | 9740184.384 | 10008676.504 | 2.1% | 2013-05-01
2. CUSTOS DIRETOS |  |  |  | 1349700564.36 | 999107501.45 | 350593062.91 | 858874897.69 | 472615878.96 | 1331490776.65 |  | 423539809.9431 | 1755030586.5931
2.1 OBRAS |  |  |  | 1340200564.36 | 998693972.37 | 341506591.99 | 858874897.69 | 460796915.83 | 1319671813.52 |  | 414453339.0231 | 1734125152.5431
Interceptores e Coletores Tronco |  |  |  | 890318081.97 | 622735269.84 | 267582812.13 | 526730709.64 | 233951443.5 | 760682153.14 |  | 327293389.4789 | 1087975542.6189
30789/10 - L1 | ECL | OBRAS DE COLETORES GRUPO A-2 - LOTE 1 - SUL | Rescindido | 0 | 0 | 0 | 4112608.42 | 2101872.99 | 6214481.41 |  |  | 6214481.41 | 8.3%
30802/10 - L2 | ECL | OBRAS DE COLETORES - GRUPO A-2 - OESTE | Rescindido | 0 | 0 | 0 | 1464838.36 | 459694.71 | 1924533.07 |  |  | 1924533.07 | 4.7%
23933/12 | Aliter | OBRAS DE COLETORES - POLO INSTITUCIONAL ITAQUERA | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 36303098.27 | 36303098.27 |  |  | 36303098.27 | 91.4%
61728/09 - L1 | Cons. Projeto Tietê III | OBRAS COLETORES TRONCO- GRUPO A-1 -SUL | Em Execução | 163460446.02 | 125973060.45 | 37487385.57 | 108221903.01 | 37414942.03 | 145636845.04 | 1.28 | 47983853.5296 | 193620698.5696 | 63.5% | 2010-03-01
61603/09 - L2 | Cons. Jofegê / Enotec | OBRAS DO INTERCEPTOR IPi-8, CTs E EEE, GRUPO A-1 - OESTE | Em Execução | 185042993.09 | 164060999.06 | 20981994.03 | 142690205.41 | 52364485.1 | 195054690.51 | 1.38 | 28955151.7614 | 224009842.2714 | 86% | 2010-03-01
61731/09 - L3 | Cons. H & F / Infracon | OBRAS DO INTERCEPTOR ITI-16, CT - GRUPO A1 - NORTE LESTE | Em Execução | 231196317.29 | 152449098.57 | 78747218.72 | 129804040.61 | 41465953.13 | 171269993.74 | 1.3 | 102371384.336 | 273641378.076 | 44.8% | 2010-03-01
30812/10 - L3 | Stemag | OBRAS DE COLETORES - GRUPO A2 - LOTE 3 - NORTE E LESTE | Em Execução | 32457734.87 | 28761847.35 | 3695887.52 | 24478468.13 | 11482067.27 | 35960535.4 | 1.42 | 5248160.2784 | 41208695.6784 | 83.5% | 2010-11-01
41779/12-L1 | Consórcio Cesbe / LFM | OBRAS DE INTERCEPTORES E COLETORES - A3 - SUL | Em Execução | 67933612.75 | 45283741.72 | 22649871.03 | 37460200.22 | 14133673.34 | 51593873.56 | 1.25 | 28312338.7875 | 79906212.3475 | 72.5% | 2012-12-01
41789/12-L3 | Cons. Tejofran A. Velloso | OBRAS DE INTERCEPTORES E COLETORES - A3 - NORTE E LESTE | Em Execução | 210226977.95 | 106206522.69 | 104020455.26 | 78498445.48 | 38225656.66 | 116724102.14 | 1.1 | 114422500.786 | 231146602.926 | 50.7% | 2012-12-01
Redes de Coleta |  |  |  | 79583878.07 | 78750271.76 | 833606.31 | 173207557.15 | 45605341.11 | 218812898.26 |  | 1100360.3292 | 219913258.5892
RC 46197/14 - contrato 17598 | Eletropaulo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30823.68 | 30823.68 |  |  | 30823.68 | -
17582/10-01 - L2 | Cowan | OBRAS REDES DA ML - GRUPO B1 - LOTE 2 | Concluído | 0 | 0 | 0 | 25371647.72 | 5174776.69 | 30546424.41 |  |  | 30546424.41 | 80,6.%
17582/10-02 - L2 | Cowan | OBRAS REDES DA MO - GRUPO B1 - LOTE 2 | Rescindido | 0 | 0 | 0 | 20603624.5 | 5749891.31 | 26353515.81 |  |  | 26353515.81 | 62.4%
17585/10-L4 | Cowam | OBRAS REDES DA MN - GRUPO B1 - LOTE 4 | Rescindido | 0 | 0 | 0 | 15117489.62 | 4798509.74 | 19915999.36 |  |  | 19915999.36 | 100%
49739/11 | DP Barros | OBRAS REDES DA MC- GRUPO B1 | Concluído | 0 | 0 | 0 | 43247313.94 | 11019782.15 | 54267096.09 |  |  | 54267096.09 | 56.1%
17598/10 - L1 | Cons. DP Barros / Geva | OBRAS REDES DA MS - GRUPO B1 - LOTE 1 | Em Execução | 79583878.07 | 78750271.76 | 833606.31 | 68867481.37 | 18831557.54 | 87699038.91 | 1.32 | 1100360.3292 | 88799399.2392 | 99.1% | 2010-07-01
Tratamento |  |  |  | 370298604.32 | 297208430.77 | 73090173.55 | 158936630.9 | 181240131.22 | 340176762.12 |  | 86059589.215 | 426236351.335
12014/10 | ECL | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ETE BARUERI PARA 11,00 M³/S | Rescindido | 0 | 0 | 0 | 19308457.08 | 2450847.93 | 21759305.01 |  |  | 21759305.01 | 100%
08219/12 | Consórcio Barueri | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO ETE BARUERI PARA 14,25 M³/S (fase sólida) e 16,0 M³/S (fase Líquida) | Em Execução | 355567943.52 | 284345925.71 | 71222017.81 | 139628173.82 | 165659168.06 | 305287341.88 | 1.18 | 84041981.0158 | 389329322.8958 | 77.5% | 2012-09-01
21495/13 | Cons. Melhor Forma / Convap | COMPL. DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ETE BARUERI P/ 11,00 M³/S | Em Execução | 14730660.8 | 12862505.06 | 1868155.74 | 0 | 13130115.23 | 13130115.23 | 1.08 | 2017608.1992 | 15147723.4292 | 84.4% | 2013-06-01
Programa Córrego Limpo | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 MELHORIA OPERACIONAL E INSTITUCIONAL |  |  |  | 9500000 | 413529.08 | 9086470.92 | 0 | 11818963.13 | 11818963.13 |  | 9086470.92 | 20905434.05
Institucional |  |  |  | 9500000 | 413529.08 | 9086470.92 | 0 | 413529.08 | 413529.08 |  | 9086470.92 | 9500000
43145/14 | Consórcio C&P - IHM | EXPANSÃO E MELHORIAS NO CCO | Em Execução | 9500000 | 413529.08 | 9086470.92 | 0 | 413529.08 | 413529.08 | 1 | 9086470.92 | 9500000 | 4.4% | 2014-12-01
Ambiental |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811934.05 | 2811934.05 |  | 0 | 2811934.05
65579/08 | SQS Assessoria | SERVIÇO ESPECIALIZADO P/DESENVOLV. SIST.GESTÃO AMBIENTAL | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811934.05 | 2811934.05 |  |  | 2811934.05 | 100%
Técnico Operacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8593500 | 8593500 |  | 0 | 8593500
48624/12 | Novita | EQUIPAMENTO MÓVEL PARA RETIRADA DE AREIA, ADQUIRIDO | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285000 | 4285000 |  |  | 4285000 | 100%
49081/12-1 | NDEQUIP | EQUIPS. DE INSPEÇÃO DE INTERCEPTORES, COLETORES E EMISSÁRIOS - MT | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 4308500 | 4308500 |  |  | 4308500 | 100%
49081/12-2 | LOKSAN | EQUIPS. DE INSPEÇÃO DE INTERCEPTORES, COLETORES E EMISSÁRIOS - MT | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100%
3.CUSTOS CONCORRENTES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806314.26 | 1806314.26 |  | 2286781 | 4093095.26
3.1 TERRENOS E SERVIDÕES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.2 MONITORAMENTO DO PROGRAMA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806314.26 | 1806314.26 |  | 2286781 | 4093095.26
Educação Ambiental / Comunicação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806314.26 | 1806314.26 |  | 2286781 | 4093095.26
33024/12 | SOS Mata Atlântica | CONSULTORIA E GESTÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Em Execução |  |  | 0 | 0 | 1806314.26 | 1806314.26 | 1.1074 | 2286781 | 4093095.26 | 50.3%
4. IMPREVISTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5. CUSTOS FINANCEIROS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52325175.83 | 52325175.83 |  |  | 52325175.83
TOTAL GERAL |  |  |  | 1370289277.79 | 1004742484.84 | 365546792.95 | 958399218.069 | 585331913.301 | 1543731131.37 |  | 442535552.798 | 1986266684.168 | -
[7 empty] | 958399218.1325 | 585331913.3582 | 1543731131.4907
[7 empty] | 419324075.9701 | 235151526.5866 | 654475602.5567
[7 empty] | -0.063525 | -0.057205 | -0.12073
55000

## Estimativa R$ Anual (hidden)
CONTRATO | CONTRATADA | OBJETO | SITUAÇÃO | TÉRMINO | I(0) | Reajuste | Média | A Desembolsar
[8 empty] | P(0)+R - R$ | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | Total 2016 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | Total 2017 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Total 2018 | Total
1. ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 16708961.8549 | [9 empty] | 1612910.1358 | [12 empty] | 5290920.8 | [12 empty] | 12078903.2 | 18982734.1358
1.1 ESTUDOS E PROJETOS | [7 empty] | 672703.0884 | [9 empty] | 35000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 35000
39924/09 | Consórcio HGE | ATO - TG | Concluído | - | - | - |  | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
17859/11 | Estática | ATO - ME (Irene só vai ter mais pgto) | Em Execução | 2017-01-05 | 2010-05-01 | 1.06 | 74744.7876 | 672703.0884 |  |  | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 2017-01-01: 0; 2017-02-01: 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 35000
1.2 SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 16036258.7665 | [9 empty] | 1577910.1358 | [12 empty] | 5290920.8 | [12 empty] | 12078903.2 | 18947734.1358
21677/09 | Consórcio Pró-Tietê | GERENCIAMENTO DO PROJETO TIETÊ | Em Encerramento | 2016-04-02 | 2009-05-01 | - | - | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
13176/10 | Lenc | AUDITORIA DA GESTÃO DA QUALIDADE DAS OBRAS - Grupo A1 | Concluído | - | - | - | - | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
28698/10 | Alphageos | CONTROLE TECNOLÓGICO - ETE BARUERI | Concluído | - | - | - | - | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
20660/10 | Sanejets | TELEVISIONAMENTO E REGISTRO - Grupo A1 | Concluído | - | - | - | - | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
31336/11 | Alphageos | AUDITORIA DA GESTÃO DE QUALIDADE - GRUPO B1 | Concluído | - | - | - | - | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
32692/11 | Auditoria Ambiental | AUDITORIA DA GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS - Grupo B1 | Concluído | - | - | - | - | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
51318/10 | Norte Sul Hidrotecnologia | TELEVISIONAMENTO E REGISTRO - GRUPOS A2 E A3 | Rescisão | - | - | - | - | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
51484/10 | EPT | AUDITORIA DA GESTÃO DE QUALIDADE - GRUPOS A2 E A3 | A iniciar | 2017-02-01 | 2010-05-01 | 1.06 | PPI-16 | 1534465.5084 |  |  | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 20863.07 | 122863.07 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 717000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 760000 | 1599863.07
28371/10 | Cons. Auditor Ambiental | AUDITORIA DA GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS - Grupo A1 | Em Execução | 2016-03-08 | 2010-05-01 | 1.06 | - | 409271.43 |  |  |  | 433827.7158 | [5 empty] | 433827.7158 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 433827.7158
17954/11 | Sanejets | TELEVISIONAMENTO PARA OBRAS DO GRUPO B1 | Em Execução | 2016-04-18 | 2011-07-01 | - | - | 823562 | [6 empty] | 823562 |  |  | 823562 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 823562
15092/11 | L. A. Falcão Bauer | AUDITORIA DA GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS - GRUPOS A2 E A3 | Em Execução | 2017-05-12 | 2010-05-01 | 1.06 | 66000 | 1692857.0934 |  |  | 26651.56 | 13325.78 | 13325.78 | 13325.78 | 13325.78 | 13325.78 | 13325.78 | 106606.24 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 69960 | 69960 | 69960 | 69960 | 69960 | 69960 | 69960 | 819720 | 69960 | 69960 | 69960 | 69960 | 69960 | 74157.6 | 74157.6 | 74157.6 | 74157.6 | 74157.6 | 74157.6 | 74157.6 | 868903.2 | 1795229.44
46867/12 | EPT | AUD. DE GESTÃO DA QUALIDADE DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO | Em Execução | 2017-05-15 | 2012-05-01 | 1.06 | `Maio/17 | 1835918.3507 |  |  | 39000.27 | 13000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 87000.27 | 2017-01-01: 346680; 2017-02-01: 346680; 2017-03-01: 346680; 2017-04-01: 346680; 2017-05-01: 367480.8 | 1754200.8 | [12 empty] | 0 | 1841201.07
39808/13 | Concremat-EPT | CONTROLE TECNOLÓGICO - ME (Irene - manter PPI) | Em Execução | 2017-12-06 | 2013-05-01 | - | PPI - ME | 9740184.384 |  |  | 4050.84 | [6 empty] | 4050.84 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 2000000 | 870833.3333 | 870833.3333 | 870833.3333 | 870833.3333 | 870833.3333 | 870833.3333 | 870833.3333 | 870833.3333 | 870833.3333 | 870833.3333 | 870833.3333 | 870833.3333 | 10450000 | 12454050.84
2. CUSTOS DIRETOS | [7 empty] | 291101572.0775 | [9 empty] | 112479880.8612 | [12 empty] | 116885952.8427 | [12 empty] | 54594859.8939 | 283960693.5979
2.1 OBRAS | [7 empty] | 271695101.1575 | [9 empty] | 106220305.2838 | [12 empty] | 106373099.86 | [12 empty] | 51368579.6787 | 263961984.8225
Interceptores e Coletores Tronco | [7 empty] | 184535151.6133 | [9 empty] | 46104155.0338 | [12 empty] | 75407340 | [12 empty] | 51368579.6787 | 172880074.7125
30789/10 - L1 | ECL | OBRAS DE COLETORES GRUPO A-2 - LOTE 1 - SUL | Rescindido | - | - | - | - | [37 empty] | 0
30802/10 - L2 | ECL | OBRAS DE COLETORES - GRUPO A-2 - OESTE | Rescindido | - | - | - | - | [37 empty] | 0
23933/12 | Aliter | OBRAS DE COLETORES - POLO INSTITUCIONAL ITAQUERA | Concluído | - | - | - | - | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
61728/09 - L1 | Cons. Projeto Tietê III | OBRAS COLETORES TRONCO- GRUPO A-1 -SUL | Em Execução | 2016-08-04 | 2010-03-12 | - | PPI-16 | 6950000 |  |  | 6950000 | [6 empty] | 6950000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 6950000
61603/09 - L2 | Cons. Jofegê / Enotec | OBRAS DO INTERCEPTOR IPi-8, CTs E EEE, GRUPO A-1 - OESTE | Em Execução | 2016-08-01 | 2010-03-12 |  | PPI-16+Saldo | 28955151.7614 |  |  | 0 | 3500000 | 0 | 4000000 | 3968248.48 | 0 | 0 | 11468248.48 | 2017-01-01: 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 11468248.48
61731/09 - L3 | Cons. H & F / Infracon | OBRAS DO INTERCEPTOR ITI-16, CT - GRUPO A1 - NORTE LESTE | Em Execução | 2016-01-12 | 2010-03-12 | - | - | 647000 |  |  |  | 562000 | 85000 |  |  |  |  | 647000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 647000
30812/10 - L3 | Stemag | OBRAS DE COLETORES - GRUPO A2 - LOTE 3 - NORTE E LESTE | Em Execução | 2016-09-18 | 2010-11-22 |  | PPI-16+Amar1181 | 5248160.2784 |  |  | 109025.47 | 109025.47 | 1000000 | 1000000 | 442062.1438 |  |  | 2660113.0838 | 2017-01-01: 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 2660113.0838
41779/12-L1 | Consórcio Cesbe / LFM | OBRAS DE INTERCEPTORES E COLETORES - A3 - SUL | Em Execução | 2017-01-11 | 2012-12-06 | 1.06 | PPI-16 | 28312338.7875 |  |  | 1778793.47 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 9878793.47 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | 15264000 | 786520 | 786520 | 674160 | 600398 | [8 empty] | 2847598 | 27990391.47
41789/12-L3 | Cons. Tejofran A. Velloso | OBRAS DE INTERCEPTORES E COLETORES - A3 - NORTE E LESTE | Em Execução | 2018-04-16 | 2012-12-06 | 1.06 | PPI-16 | 114422500.786 |  |  | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 14500000 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 4770000 | 4770000 | 4770000 | 4770000 | 4770000 | 4493340 | 60143340 | 4043415.1399 | 4043415.1399 | 4043415.1399 | 4043415.1399 | 4043415.1399 | 4043415.1399 | 4043415.1399 | 4043415.1399 | 4043415.1399 | 4043415.1399 | 4043415.1399 | 4043415.1399 | 48520981.6787 | 123164321.6787
Redes de Coleta | [7 empty] | 1100360.3292 | [9 empty] | 1450000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1450000
RC 46197/14 | Eletropaulo (17598) | [43 empty] | 0
23933/12 | Aliter | OBRAS DE COLETORES - POLO INSTITUCIONAL ITAQUERA | Concluído | - | - | [25 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
17582/10-01 - L2 | Cowan | OBRAS REDES DA ML - GRUPO B1 - LOTE 2 | Concluído | - | - |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
17582/10-02 - L2 | Cowan | OBRAS REDES DA MO - GRUPO B1 - LOTE 2 | Rescindido | - | - |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
17585/10-L4 | Cowam | OBRAS REDES DA MN - GRUPO B1 - LOTE 4 | Rescindido | - | - |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
49739/11 | DP Barros | OBRAS REDES DA MC- GRUPO B1 | Concluído | - | - |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
17598/10 - L1 | Cons. DP Barros / Geva | OBRAS REDES DA MS - GRUPO B1 - LOTE 1 | Em Execução | 2016-02-21 | 2010-07-22 |  | Irene - ME | 1100360.3292 |  |  | 1450000 | [6 empty] | 1450000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1450000
Tratamento | [7 empty] | 86059589.215 | [9 empty] | 58666150.25 | [12 empty] | 30965759.86 | [12 empty] | 0 | 89631910.11
12014/10 | ECL | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ETE BARUERI PARA 11,00 M³/S | Rescindido | - | - |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
08219/12 | Consórcio Barueri | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO ETE BARUERI PARA 14,25 M³/S (fase sólida) e 16,0 M³/S (fase Líquida) | Em Execução | 2017-04-09 | 2012-09-19 | 1.06 | PPI-16 | 84041981.0158 |  |  | 8668484 | 9266000 | 9425000 | 9166000 | 10072533.22 | 4431000 | 4706953.7 | 55735970.92 | 2017-01-01: 7741439.965; 2017-02-01: 7741439.965; 2017-03-01: 7741439.965; 2017-04-01: 7741439.965 | 30965759.86 | [12 empty] | 0 | 86701730.78
21495/13 | Cons. Melhor Forma / Convap | COMPL. DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ETE BARUERI P/ 11,00 M³/S | Em Execução | 2016-06-04 | 2013-06-15 |  | PPI | 2017608.1992 |  |  | 1310179.33 | 1620000 | [5 empty] | 2930179.33 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 2930179.33
Programa Córrego Limpo | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2.2 MELHORIA OPERACIONAL E INSTITUCIONAL | [7 empty] | 19406470.92 | [9 empty] | 6259575.5774 | [12 empty] | 10512852.9827 | [12 empty] | 3226280.2153 | 19998708.7754
Institucional | [7 empty] | 19406470.92 | [9 empty] | 6259575.5774 | [12 empty] | 10512852.9827 | [12 empty] | 3226280.2153 | 19998708.7754
43145/14 | Consórcio C&P - IHM | EXPANSÃO E MELHORIAS NO CCO | Em Execução | 2018-02-11 | 2014-12-01 | 1.06 |  | 9086470.92 |  |  | 790127.9061 | 790127.9061 | 395063.953 | 395063.953 | 395063.953 | 395063.953 | 395063.953 | 3555575.5774 | 418767.7902 | 418767.7902 | 418767.7902 | 418767.7902 | 418767.7902 | 418767.7902 | 418767.7902 | 418767.7902 | 418767.7902 | 418767.7902 | 418767.7902 | 418767.7902 | 5025213.4827 | 443893.8576 | 443893.8576 | [10 empty] | 887787.7153 | 9468576.7754
25572/15 | Gauss Consult Assoc | PROCESSOS COMERCIAIS | A iniciar | 2017-05-16 | 2015-11-01 |  |  | 330000 |  |  | 55000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 26500 | 206500 | 2017-01-01: 26500; 2017-02-01: 26500; 2017-03-01: 26500; 2017-04-01: 26500; 2017-05-01: 26500 | 132500 | [12 empty] | 0 | 339000
30649/13 | Enosul e Engemap | GIS R - Expansão | A iniciar | 2018-05-22 | 2013-05-01 |  | 416250 | 9990000 |  |  |  | 416250 | 416250 | 416250 | 416250 | 416250 | 416250 | 2497500 | 416250 | 416250 | 416250 | 416250 | 416250 | 467698.5 | 467698.5 | 467698.5 | 467698.5 | 467698.5 | 467698.5 | 467698.5 | 5355139.5 | 467698.5 | 467698.5 | 467698.5 | 467698.5 | 467698.5 | [7 empty] | 2338492.5 | 10191132
Ambiental | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
65579/08 | SQS Assessoria | SERVIÇO ESPECIALIZADO P/DESENVOLV. SIST.GESTÃO AMBIENTAL | Concluído | - |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Técnico Operacional | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
48624/12 | Novita | EQUIPAMENTO MÓVEL PARA RETIRADA DE AREIA, ADQUIRIDO | Concluído | - |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
49081/12-1 | NDEQUIP | EQUIPS. DE INSPEÇÃO DE INTERCEPTORES, COLETORES E EMISSÁRIOS - MT | Concluído | - |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
49081/12-2 | LOKSAN | EQUIPS. DE INSPEÇÃO DE INTERCEPTORES, COLETORES E EMISSÁRIOS - MT | Concluído | - |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
3.CUSTOS CONCORRENTES | [7 empty] | 2286781 |  |  | 410000 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 116781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556781 | 2286781
3.1 TERRENOS E SERVIDÕES | [7 empty] | 0
3.2 MONITORAMENTO DO PROGRAMA | [7 empty] | 2286781 |  |  | 410000 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 116781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556781 | 2286781
Educação Ambiental / Comunicação | [7 empty] | 2286781 |  |  | 410000 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 116781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556781 | 2286781
33024/12 | SOS Mata Atlântica | CONSULTORIA E GESTÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Em Execução | 2018-02-24 | 2012-05-01 |  |  | 2286781 |  |  | 410000 |  |  |  | 440000 |  |  | 850000 | 2017-03-01: 440000; 2017-07-01: 440000 | 880000 |  |  | 440000 |  |  | 116781 | [6 empty] | 556781 | 2286781
4. IMPREVISTOS | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0

## Estimativa US$3,64-Compr. (hidden)
ACOMPANHAMENTO DO COMPROMETIDO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BID nº 2202/OC-BR
CONTRATO | CONTRATADA | OBJETO | SITUAÇÃO | Valores Contratuais P(0) - R$ |  |  | Valores Desembolsados até ABR/16 (P0+R) - US$ |  |  | A Desembolsar | [7 empty] | Desembolsados + A Desembolsar - US$ |  |  | Avanço Físico |  |  | Cenário 1 | 3.64 | FONTE: “Focus – Relatório de Mercado”
|  |  |  | Valor do Contrato | Valor Medido | Saldo Contratual | BID | SABESP | TOTAL | P(0)+R - R$ | Cenário 1 - US$ 3,0 | 2016 - R$ | 2017 - R$ | 2018 - R$ | BID - US$ | SABESP - US$ | TOTAL - US$ | BID | SABESP | TOTAL |  | Io
1. ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 21038710.5 | 5549219.67 | 15489490.83 | 47193763.4662 | 22659261.423 | 69853024.8893 | 18982734.1358 | 5215036.8505 | 1612910.1358 | 5290920.8 | 12078903.2 | 0 | 5215036.8505 | 5215036.8505 | 47193763.4662 | 27874298.2735 | 75068061.7398
1.1 ESTUDOS E PROJETOS |  |  |  | 1831242.56 | 1284329.48 | 546913.08 | 3993763.5262 | 1194758.146 | 5188521.6723 | 35000 | 9615.3846 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 9615.3846 | 9615.3846 | 3993763.5262 | 1204373.5306 | 5198137.0569
39924/09 | Consórcio HGE | ATO - TG | Concluído | 0 | 0 | 0 | 3993763.5262 | 552301.64 | 4546065.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993763.5262 | 552301.64 | 4546065.1662 | 100%
17859/11 | Estática | ATO - ME | Em Execução | 1831242.56 | 1284329.48 | 546913.08 | 0 | 642456.506 | 642456.506 | 35000 | 9615.3846 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 9615.3846 | 9615.3846 | 0 | 652071.8906 | 652071.8906 | 70.1% | 2010-05-01
1.2 SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 19207467.94 | 4264890.19 | 14942577.75 | 43199999.94 | 21464503.277 | 64664503.217 | 18947734.1358 | 5205421.4659 | 1577910.1358 | 5290920.8 | 12078903.2 | 0 | 5205421.4659 | 5205421.4659 | 43199999.94 | 26669924.7429 | 69869924.6829
21677/09 | Consórcio Pró-Tietê | GERENCIAMENTO DO PROJETO TIETÊ | Em Encerramento |  |  | 700158.42 | 43199999.94 | 17091489.03 | 60291488.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43199999.94 | 17091489.03 | 60291488.97 | 97% | 2009-05-01
13176/10 | Lenc | AUDITORIA DA GESTÃO DA QUALIDADE DAS OBRAS - Grupo A1 | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 976791.5119 | 976791.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976791.5119 | 976791.5119 | 100%
28698/10 | Alphageos | CONTROLE TECNOLÓGICO - ETE BARUERI | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 303113.99 | 303113.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303113.99 | 303113.99 | 100%
20660/10 | Sanejets | TELEVISIONAMENTO E REGISTRO - Grupo A1 | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 36294 | 36294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36294 | 36294 | 18.1%
31336/11 | Alphageos | AUDITORIA DA GESTÃO DE QUALIDADE - GRUPO B1 | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 728982.96 | 728982.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728982.96 | 728982.96 | 61%
32692/11 | Auditoria Ambiental | AUDITORIA DA GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS - Grupo B1 | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 334398.43 | 334398.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334398.43 | 334398.43 | 38.4%
51318/10 | Norte Sul Hidrotecnologia | TELEVISIONAMENTO E REGISTRO - GRUPOS A2 E A3 | Rescisão | 449997.07 | 0 | 449997.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2011-03-01
51484/10 | EPT | AUDITORIA DA GESTÃO DE QUALIDADE - GRUPOS A2 E A3 | A iniciar | 1949816.57 | 787342.7 | 1162473.87 | 0 | 377482.5534 | 377482.5534 | 1599863.07 | 439522.8214 | 122863.07 | 717000 | 760000 | 0 | 439522.8214 | 439522.8214 | 0 | 817005.3748 | 817005.3748 | 40.4% | 2010-05-01
28371/10 | Cons. Auditor Ambiental | AUDITORIA DA GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS - Grupo A1 | Em Execução | 2174720 | 1841979 | 332741 | 0 | 898304.5444 | 898304.5444 | 433827.7158 | 119183.4384 | 433827.7158 | 0 | 0 | 0 | 119183.4384 | 119183.4384 | 0 | 1017487.9829 | 1017487.9829 | 84.7% | 2010-05-01
17954/11 | Sanejets | TELEVISIONAMENTO PARA OBRAS DO GRUPO B1 | Em Encerramento | 1050000 | 333859.1 | 716140.9 | 0 | 161721.655 | 161721.655 | 823562 | 226253.2967 | 823562 | 0 | 0 | 0 | 226253.2967 | 226253.2967 | 0 | 387974.9517 | 387974.9517 | 31.8% | 2011-07-01
15092/11 | L. A. Falcão Bauer | AUDITORIA DA GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS - GRUPOS A2 E A3 | Em Execução | 1892508.02 | 516201.44 | 1376306.58 | 0 | 234387.67 | 234387.67 | 1795229.44 | 493194.9011 | 106606.24 | 819720 | 868903.2 | 0 | 493194.9011 | 493194.9011 | 0 | 727582.5711 | 727582.5711 | 27.3% | 2010-05-01
46867/12 | EPT | AUD. DE GESTÃO DA QUALIDADE DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO | Em Execução | 2155705.98 | 581330.48 | 1574375.5 | 0 | 238496.0923 | 238496.0923 | 1841201.07 | 505824.4698 | 87000.27 | 1754200.8 | 0 | 0 | 505824.4698 | 505824.4698 | 0 | 744320.562 | 744320.562 | 27% | 2012-05-01
39808/13 | Concremat-EPT | CONTROLE TECNOLÓGICO - ME | Em Execução | 9534720.3 | 204177.47 | 9330542.83 | 0 | 83040.84 | 83040.84 | 12454050.84 | 3421442.5385 | 4050.84 | 2000000 | 10450000 | 0 | 3421442.5385 | 3421442.5385 | 0 | 3504483.3785 | 3504483.3785 | 2.1% | 2013-05-01
2. CUSTOS DIRETOS |  |  |  | 1360020564.36 | 985687196.34 | 374333368.02 | 369966714.9193 | 191270555.5278 | 561237270.4471 | 283960693.5979 | 78011179.5599 | 112479880.8612 | 116885952.8427 | 54594859.8939 | 59045172.0328 | 18966007.527 | 78011179.5599 | 429011886.9521 | 210236563.0549 | 639248450.007
2.1 OBRAS |  |  |  | 1340200564.36 | 985273667.26 | 354926897.1 | 369966714.9193 | 185707387.8129 | 555674102.7322 | 263961984.8225 | 72517028.7974 | 106220305.2838 | 106373099.86 | 51368579.6787 | 59045172.0328 | 13471856.7646 | 72517028.7974 | 429011886.9521 | 199179244.5775 | 628191131.5296
Interceptores e Coletores Tronco |  |  |  | 890318081.97 | 621688757.91 | 268629324.06 | 226740958.3559 | 98644225.1225 | 325385183.4784 | 172880074.7125 | 47494526.0199 | 46104155.0338 | 75407340 | 51368579.6787 | 38579795.3397 | 8914730.6802 | 47494526.0199 | 265320753.6956 | 107558955.8027 | 372879709.4983
30789/10 - L1 | ECL | OBRAS DE COLETORES GRUPO A-2 - LOTE 1 - SUL | Rescindido | 0 | 0 | 0 | 2069715.3226 | 1054692.2569 | 3124407.5796 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069715.3226 | 1054692.2569 | 3124407.5796 | 8.3%
30802/10 - L2 | ECL | OBRAS DE COLETORES - GRUPO A-2 - OESTE | Rescindido | 0 | 0 | 0 | 720434.2409 | 226043.1956 | 946477.4365 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720434.2409 | 226043.1956 | 946477.4365 | 4.7%
23933/12 | Aliter | OBRAS DE COLETORES - POLO INSTITUCIONAL ITAQUERA | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 16062439.807 | 16062439.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16062439.807 | 16062439.807 | 91.4%
61728/09 - L1 | Cons. Projeto Tietê III | OBRAS COLETORES TRONCO- GRUPO A-1 -SUL | Em Execução | 163460446.02 | 125973060.45 | 37487385.57 | 48806588.4683 | 16187243.3464 | 64993831.8147 | 6950000 | 1909340.6593 | 6950000 | 0 | 0 | 1050137.3626 | 859203.2967 | 1909340.6593 | 49856725.831 | 17046446.6431 | 66903172.4741 | 63.5% | 2010-03-01
61603/09 - L2 | Cons. Jofegê / Enotec | OBRAS DO INTERCEPTOR IPi-8, CTs E EEE, GRUPO A-1 - OESTE | Em Execução | 185042993.09 | 164060999.06 | 20981994.03 | 64297783.1128 | 22225613.754 | 86523396.8667 | 11468248.48 | 3150617.7143 | 11468248.48 | 0 | 0 | 1732839.7429 | 1417777.9714 | 3150617.7143 | 66030622.8556 | 23643391.7254 | 89674014.581 | 86% | 2010-03-01
61731/09 - L3 | Cons. H & F / Infracon | OBRAS DO INTERCEPTOR ITI-16, CT - GRUPO A1 - NORTE LESTE | Em Execução | 231196317.29 | 152449098.57 | 78747218.72 | 63004261.1869 | 19559528.4115 | 82563789.5984 | 647000 | 177747.2527 | 647000 | 0 | 0 | 97760.989 | 79986.2637 | 177747.2527 | 63102022.1759 | 19639514.6752 | 82741536.8511 | 44.8% | 2010-03-01
30812/10 - L3 | Stemag | OBRAS DE COLETORES - GRUPO A2 - LOTE 3 - NORTE E LESTE | Em Execução | 32457734.87 | 28685257.35 | 3772477.52 | 8496726.3288 | 4241765.422 | 12738491.7508 | 2660113.0838 | 730800.2978 | 2660113.0838 | 0 | 0 | 401940.1638 | 328860.134 | 730800.2978 | 8898666.4925 | 4570625.556 | 13469292.0486 | 83.5% | 2010-11-01
41779/12-L1 | Consórcio Cesbe / LFM | OBRAS DE INTERCEPTORES E COLETORES - A3 - SUL | Em Execução | 67933612.75 | 44313819.79 | 23619792.96 | 11297556.7263 | 4911108.8738 | 16208665.6001 | 27990391.47 | 7689667.9863 | 9878793.47 | 15264000 | 2847598 | 6536217.7883 | 1153450.1979 | 7689667.9863 | 17833774.5146 | 6064559.0717 | 23898333.5863 | 72.5% | 2012-12-01
41789/12-L3 | Cons. Tejofran A. Velloso | OBRAS DE INTERCEPTORES E COLETORES - A3 - NORTE E LESTE | Em Execução | 210226977.95 | 106206522.69 | 104020455.26 | 28047892.9693 | 14175790.0553 | 42223683.0246 | 123164321.6787 | 33836352.1095 | 14500000 | 60143340 | 48520981.6787 | 28760899.2931 | 5075452.8164 | 33836352.1095 | 56808792.2624 | 19251242.8717 | 76060035.1341 | 50.7% | 2012-12-01
Redes de Coleta |  |  |  | 79583878.07 | 78750271.76 | 833606.31 | 79850168.8949 | 21563433.0217 | 101413601.9166 | 1450000 | 398351.6484 | 1450000 | 0 | 0 | 219093.4066 | 179258.2418 | 398351.6484 | 80069262.3015 | 21742691.2634 | 101811953.5649
RC 46197/14 | Eletropaulo (17598) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11448.82 | 11448.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11448.82 | 11448.82 | -
23933/12 | Aliter | OBRAS DE COLETORES - POLO INSTITUCIONAL ITAQUERA | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 161399.9648 | 161399.9648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161399.9648 | 161399.9648 | -
17582/10-01 - L2 | Cowan | OBRAS REDES DA ML - GRUPO B1 - LOTE 2 | Concluído | 0 | 0 | 0 | 12412482.0557 | 2636329.6481 | 15048811.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12412482.0557 | 2636329.6481 | 15048811.7038 | 80,6.%
17582/10-02 - L2 | Cowan | OBRAS REDES DA MO - GRUPO B1 - LOTE 2 | Rescindido | 0 | 0 | 0 | 10177380.5071 | 2919172.7 | 13096553.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10177380.5071 | 2919172.7 | 13096553.2071 | 62.4%
17585/10-L4 | Cowam | OBRAS REDES DA MN - GRUPO B1 - LOTE 4 | Rescindido | 0 | 0 | 0 | 7440067.5062 | 2376587.4959 | 9816655.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440067.5062 | 2376587.4959 | 9816655.0021 | 100%
49739/11 | DP Barros | OBRAS REDES DA MC- GRUPO B1 | Concluído | 0 | 0 | 0 | 17390130.4786 | 4563636.1074 | 21953766.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17390130.4786 | 4563636.1074 | 21953766.586 | 56.1%
17598/10 - L1 | Cons. DP Barros / Geva | OBRAS REDES DA MS - GRUPO B1 - LOTE 1 | Em Execução | 79583878.07 | 78750271.76 | 833606.31 | 32430108.3473 | 8894858.2855 | 41324966.6328 | 1450000 | 398351.6484 | 1450000 | 0 | 0 | 219093.4066 | 179258.2418 | 398351.6484 | 32649201.7539 | 9074116.5273 | 41723318.2811 | 99.1% | 2010-07-01
Tratamento |  |  |  | 370298604.32 | 284834637.59 | 85463966.73 | 63375587.6685 | 65499729.6687 | 128875317.3372 | 89631910.11 | 24624151.1291 | 58666150.25 | 30965759.86 | 0 | 20246283.2865 | 4377867.8426 | 24624151.1291 | 83621870.955 | 69877597.5113 | 153499468.4663
12014/10 | ECL | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ETE BARUERI PARA 11,00 M³/S | Rescindido | 0 | 0 | 0 | 10533629.41 | 1343323.58 | 11876952.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10533629.41 | 1343323.58 | 11876952.99 | 100%
08219/12 | Consórcio Barueri | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO ETE BARUERI PARA 14,25 M³/S (fase sólida) e 16,0 M³/S (fase Líquida) | Em Execução | 355567943.52 | 272560912.04 | 83007031.48 | 52841958.2585 | 59507574.0727 | 112349532.3312 | 86701730.78 | 23819156.8077 | 55735970.92 | 30965759.86 | 0 | 20246283.2865 | 3572873.5212 | 23819156.8077 | 73088241.545 | 63080447.5939 | 136168689.1389 | 77.5% | 2012-09-01
21495/13 | Cons. Melhor Forma / Convap | COMPL. DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ETE BARUERI P/ 11,00 M³/S | Em Execução | 14730660.8 | 12273725.55 | 2456935.25 | 0 | 4648832.016 | 4648832.016 | 2930179.33 | 804994.3214 | 2930179.33 | 0 | 0 | 0 | 804994.3214 | 804994.3214 | 0 | 5453826.3374 | 5453826.3374 | 84.4% | 2013-06-01
Programa Córrego Limpo | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 MELHORIA OPERACIONAL E INSTITUCIONAL |  |  |  | 19820000 | 413529.08 | 19406470.92 | 0 | 5563167.7149 | 5563167.7149 | 19998708.7754 | 5494150.7625 | 6259575.5774 | 10512852.9827 | 3226280.2153 | 0 | 5494150.7625 | 5494150.7625 | 0 | 11057318.4774 | 11057318.4774 |  |  | #REF!
Institucional |  |  |  | 19820000 | 413529.08 | 19406470.92 | 0 | 106827.84 | 106827.84 | 19998708.7754 | 5494150.7625 | 6259575.5774 | 10512852.9827 | 3226280.2153 | 0 | 5494150.7625 | 5494150.7625 | 0 | 5600978.6025 | 5600978.6025
43145/14 | Consórcio C&P - IHM | III - EXPANSÃO E MELHORIAS NO CCO(MA) | Em Execução | 9500000 | 413529.08 | 9086470.92 | 0 | 106827.84 | 106827.84 | 9468576.7754 | 2601257.3559 | 3555575.5774 | 5025213.4827 | 887787.7153 | 0 | 2601257.3559 | 2601257.3559 | 0 | 2708085.1959 | 2708085.1959 | 4.4% | 2014-12-01
25572/15 | Gauss Consult Assoc | V - PRÁTICAS COMERCIAIS (CM) | A iniciar | 330000 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 339000 | 93131.8681 | 206500 | 132500 | 0 | 0 | 93131.8681 | 93131.8681 | 0 | 93131.8681 | 93131.8681 | -
30649/13 | Enosul e Engemap | III - GIS R - Expansão ( R) | A iniciar | 9990000 | 0 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 10191132 | 2799761.5385 | 2497500 | 5355139.5 | 2338492.5 | 0 | 2799761.5385 | 2799761.5385 | 0 | 2799761.5385 | 2799761.5385 | -
Ambiental |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694978.9095 | 1694978.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694978.9095 | 1694978.9095
65579/08 | SQS Assessoria | VII - SERVIÇO ESPECIALIZADO P/DESENVOLV. SIST.GESTÃO AMBIENTAL (TA) | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694978.9095 | 1694978.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694978.9095 | 1694978.9095 | 100%
Técnico Operacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3761360.9654 | 3761360.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3761360.9654 | 3761360.9654
48624/12 | Novita | XI - EQUIPAMENTO MÓVEL PARA RETIRADA DE AREIA, ADQUIRIDO - MT | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828021.8654 | 1828021.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828021.8654 | 1828021.8654 | 100%
49081/12-1 | NDEQUIP | XII - EQUIPS. DE INSP. DE INTERCEPTORES, COLETORES E EMISSÁRIOS - MT | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933339.1 | 1933339.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933339.1 | 1933339.1 | 100%
49081/12-2 | LOKSAN | XII - EQUIPS. DE INSP. DE INTERCEPTORES, COLETORES E EMISSÁRIOS - MT | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
3.CUSTOS CONCORRENTES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 703008.6398 | 703008.6398 | 2286781 | 628236.5385 | 850000 | 880000 | 556781 | 0 | 628236.5385 | 628236.5385 | 0 | 1331245.1782 | 1331245.1782
3.1 TERRENOS E SERVIDÕES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2 MONITORAMENTO DO PROGRAMA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 703008.6398 | 703008.6398 | 2286781 | 628236.5385 | 850000 | 880000 | 556781 | 0 | 628236.5385 | 628236.5385 | 0 | 1331245.1782 | 1331245.1782
Educação Ambiental / Comunicação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 703008.6398 | 703008.6398 | 2286781 | 628236.5385 | 850000 | 880000 | 556781 | 0 | 628236.5385 | 628236.5385 | 0 | 1331245.1782 | 1331245.1782
33024/12 | SOS Mata Atlântica | CONSULTORIA E GESTÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Em Execução |  |  | 0 | 0 | 703008.6398 | 703008.6398 | 2286781 | 628236.5385 | 850000 | 880000 | 556781 |  | 628236.5385 | 628236.5385 | 0 | 1331245.1782 | 1331245.1782 | 50.3%
4. IMPREVISTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5. CUSTOS FINANCEIROS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18748800.94 | 18748800.94 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL |  |  |  | 1381059274.86 | 991236416.01 | 389822858.85 | 417160478.3856 | 233381626.5306 | 650542104.9162 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 59045172.0328 | #REF! | #REF! | 476205650.4184 | #REF! | #REF! | -
Fonte: Focus – Relatório de Mercado - US$ 3,64 | [6 empty] | PERCENTUAL DESEMBOLSADO | [7 empty] | PERCENTUAL A DESEMBOLSAR |  |  | PERCENTUAL TOTAL
[7 empty] | 64.13% | 35.87% | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | DATA: | 2016-05-25
Nota:
A desembolsar: foi considerada a paridade de 85% X 15% para os contratos nº 41.779/12, 41.789/12 e 8.219/13.
Note on I10: Celia Regina Rodrigues Franklin: med abr Po 28.570,37
Note on T10: Celia Regina Rodrigues Franklin: med abr Po 28.570,37

## 02_resumo US$+Proj (hidden)
PROJETO TIETÊ - ETAPA III
Contrato de Empréstimo 2202/OC-BR - BID
CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSOS
CENÁRIO 1 - FINANCEIRO E FÍSICO EM 4 ANOS | [9 empty] | US$
[8 empty] | US$ X 1000 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
CATEGORIAS | DESEMBOLSADO ATÉ ABR/16 | A DESEMBOLSAR | [5 empty] | TOTAL GERAL |  | 3.6393 | 3.8028 | 3.9583 | 4.0583 | 4.0892
|  | MAI a DEZ/2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL
1. ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 443.1873 | 1391.3305 | 3051.5124 | 0 | 0 | 4886.0302 | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 ESTUDOS E PROJETOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 9.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6171 | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 433.5702 | 1391.3305 | 3051.5124 | 0 | 0 | 4876.4131 | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. CUSTOS DIRETOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 30906.656 | 30736.9927 | 13792.3857 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 OBRAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 29186.6813 | 27972.4733 | 12977.3254 | 0 | 0 | 70136.48 | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.1 COLETORES E INTERCEPTORES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 12668.2679 | 19829.5416 | 12977.3254 | 0 | 0 | 45475.1348 | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.2 REDES E LIGAÇÕES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 398.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.4237 | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.3 TRATAMENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 16119.9897 | 8142.9317 | 0 | 0 | 0 | 24262.9215 | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.4 PROGRAMA CÓRREGO LIMPO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 MELHORIA OPERACIONAL E INSTITUCIONAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 1719.9747 | 2764.5194 | 815.0603 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3. CUSTOS CONCORRENTES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4. IMPREVISTOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5. CUSTOS FINANCEIROS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| DESEMBOLSADO ATÉ ABR/16 | MAI a DEZ/2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL | TOTAL GERAL
DESEMBOLSOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
BID | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 367.7805
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SABESP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CONTRATADO ATÉ ABR/16 | MAI a DEZ/2016 | 2017 | 2018
COMPROMETIDO (CRONOGRAMA) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
BID | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
SABESP | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | DATA: | #REF!
Paridade - Desembolsos
| 54.97% | 25.6%
| 45.03% | 74.4%

## 02_resumo US$ 4 ANOS 90% (hidden)
PROJETO TIETÊ - ETAPA III
Contrato de Empréstimo 2202/OC-BR - BID
CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSOS
CENÁRIO 1 - FINANCEIRO EM 4 ANOS - 90% | [8 empty] | US$
[8 empty] | US$ X 1000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
CATEGORIAS | DESEMBOLSADO ATÉ MAI/16 | A DESEMBOLSAR | [5 empty] | TOTAL GERAL | 3.6393 | 3.8028 | 3.9583 | 4.0583 | 4.0892
|  | JUN a DEZ/2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL
1. ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 443.1873 | 1391.3305 | 3051.5124 | 0 | 0 | 4886.0302 | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 ESTUDOS E PROJETOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 9.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6171 | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 433.5702 | 1391.3305 | 3051.5124 | 0 | 0 | 4876.4131 | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. CUSTOS DIRETOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 30906.656 | 30736.9927 | 13792.3857 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 OBRAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 29186.6813 | 27972.4733 | 12977.3254 | 0 | 0 | 70136.48 | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.1 COLETORES E INTERCEPTORES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 12668.2679 | 19829.5416 | 12977.3254 | 0 | 0 | 45475.1348 | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.2 REDES E LIGAÇÕES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 398.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.4237 | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.3 TRATAMENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 16119.9897 | 8142.9317 | 0 | 0 | 0 | 24262.9215 | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.4 PROGRAMA CÓRREGO LIMPO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 MELHORIA OPERACIONAL E INSTITUCIONAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | 1719.9747 | 2764.5194 | 815.0603 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3. CUSTOS CONCORRENTES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A CONTRATAR | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4. IMPREVISTOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5. CUSTOS FINANCEIROS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A CONTRATAR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A CONTRATAR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| DESEMBOLSADO ATÉ MAI/16 | JUN a DEZ/2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL | TOTAL GERAL
DESEMBOLSOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
BID | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
SABESP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BID | 55% | 50% | 29.87% | 23.33% | 10%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Sabesp | 45% | 50% | 70.13% | 76.67% | 90%
| CONTRATADO ATÉ MAI/16 | JUN a DEZ/2016 | 2017 | 2018
COMPROMETIDO (CRONOGRAMA) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 2017 | 2018
BID | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 331170.4832 | 137680.4985 | 468850.9817
SABESP | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 70.63% | 29.37%
|  | #REF! | #REF! | #REF!
Fonte: Taxa de câmbio 2016-2020: adotadas projeções anuais médias BACEN (Focus - Relatório de Mercado). | [6 empty] | DATA: | #REF!

## IV - PA
BRASIL
PROGRAMA DE DESPOLUICAO DO RIO TIETE - ETAPA IV
Contrato de Empréstimo BR-L1492
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
| Item | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método | Quant. de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ x mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
Componente 1 - Obras de Esgotamento Sanitário
A | 1.1 | TG | Coletores na Bacia TO-11 | Cotia, Itapevi e Jandira | Licitação Pública Internacional - LPI | - |  | 26525.3757 | 63.39% | 36.61% | 2.1.1 | Ex-Ante | 2019-09-01 | 2020-01-01 | - |  | Previsto | 16814.8866 | 9710.4891 | 192400.5824
B | 1.2 | TG | Coletores nas TOs | Barueri e Santana de Parnaíba | Licitação Pública Nacional - LPN | - |  | 19877.0794 | 63.39% | 36.61% | 2.1.1 | Ex-Ante | 2020-05-01 | 2020-01-01 | - |  | Previsto | 12600.4185 | 7276.6609 | 63.39% | 36.61%
C | 1.3 | TG | Coletores para reversão | Região do Anhanguera | Licitação Pública Internacional - LPI | - |  | 25361.2302 | 63.39% | 36.61% | 2.1.1 | Ex-Ante | 2018-10-01 | 2019-02-01 | - |  | Previsto | 16076.915 | 9284.3152 | 121966 | 70434.5824
D | 1.4 | TG | Demais Coletores Tronco | Demais | Licitação Pública Internacional - LPI | - |  | 120636.8971 | 63.39% | 36.61% | 2.1.1 | Ex-Ante | 2019-09-01 | 2020-02-01 | - |  | Previsto | 76473.7799 | 44163.1172 | 64.51% | 35.49%
F | 1.5 | TG | Redes na Bacia TO-11 | Cotia, Itapevi e Jandira | Licitação Pública Nacional - LPN | - |  | 12190.4029 | 63.39% | 36.61% | 2.1.2 | Ex-Ante | 2019-09-01 | 2020-01-01 | - |  | Previsto | 7727.7037 | 4462.6993
G | 1.6 | TG | Redes nas TOs | Barueri e Santana de Parnaíba | Licitação Pública Nacional - LPN | - |  | 1181.8618 | 63.39% | 36.61% | 2.1.2 | Ex-Ante | 2019-09-01 | 2020-01-01 | - |  | Previsto | 749.2023 | 432.6595
H | 1.7 | TG | Redes para reversão | Região do Anhanguera | Licitação Pública Nacional - LPN | - |  | 2122.9453 | 63.39% | 36.61% | 2.1.2 | Ex-Ante | 2018-10-01 | 2019-02-01 | - |  | Previsto | 1345.7711 | 777.1742
I | 1.8 | TG | Demais Redes Coletoras e Ligações | Demais | Licitação Pública Internacional - LPI | - |  | 63754.5606 | 63.39% | 36.61% | 2.1.2 | Ex-Ante | 2018-10-01 | 2020-01-01 | - |  | Previsto | 40415.0998 | 23339.4608
J | 1.9 | TG | Ampliação - ETE PNM | de 3,5 para 4,5m³/s | Licitação Pública Internacional - LPI | - |  | 50000 | 63.39% | 36.61% | 2.1.3 | Ex-Ante | 2020-09-01 | 2021-01-01 | - |  | Previsto | 31695.85 | 18304.15
K | 1.1 | TG | Demais ETE´s | Demais | Licitação Pública Internacional - LPI | - |  | 129449.7647 | 63.39% | 36.61% | 2.1.3 | Ex-Ante | 2019-09-01 | 2020-08-01 | - |  | Previsto | 82060.4065 | 47389.3582
L | 1.11 | TG | Estudos e Projetos de Engenharia | Projeto Tietê - Etapa IV | Sistema Nacional (SN) | - |  | 2500 | 0% | 100% | 1.1.1 | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-05-01 | Concorrência Pública Nacional |  | Previsto | 0 | 2500
M | 1.12 | TG | Fiscalização de Obras | Projeto Tietê - Etapa IV | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  | 15300.1176 | 30% | 70% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2021-06-01 | 2021-12-01 | Con recursos de contrapartida, el ejecutor realizará la contratación de la empresa que supervisará el remanente de las obras bajo el programa Tietê III y también las obras del presente programa. El Banco podrá financiar, con recursos de la presente operación, pagos derivados de dicha contratación. |  | Previsto | 4590.0353 | 10710.0824
A | 1.13 | TG | Auditoria de Obras (Qualidade e Ambiental) | Projeto Tietê - Etapa IV | Sistema Nacional (SN) | - |  | 9000.1882 | 0% | 100% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2019-02-01 | Concorrência Pública Nacional |  | Previsto | 0 | 9000.1882
[7 empty] | TOTAL | 477900.4235 | [9 empty] | 0 | 0
| Item | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método | Quant. de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ x mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
| Componente 2 - Sustentabilidade Operacional e Institucional | [16 empty] | 0 | 0
| 2.01 | TG | Fortalecimento da capacidade de gestão da SABESP no âmbito de esgotamento sanitário | Projeto Tietê - Etapa IV | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  | 2300 | 50% | 50% | 1.2.1 | Expost | 2020-06-01 | 2020-12-01 |  |  | Previsto | 1150 | 1150
| 2.02 | TG | Apoio ao desenvolvimento de tecnologias operacionais innovadoras | Projeto Tietê - Etapa IV | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  | 10800 | 50% | 50% | 1.2.1 | Expost | 2020-06-01 | 2020-12-01 |  |  | Previsto | 5400 | 5400
| 2.03 | TG | Apoio a SABESP para atender os requerimentos do ente regulador | Projeto Tietê - Etapa IV | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  | 1000 | 50% | 50% | 1.2.1 | Expost | 2020-06-01 | 2020-12-01 |  |  | Previsto | 500 | 500
[7 empty] | TOTAL | 14100 | [9 empty] | 0 | 0
| 3 - Apoio a Gestão, Monitoramento e Avaliação | [16 empty] | 0 | 0
| 3.01 | TG | Gestão, monitoramento e avaliação | Projeto Tietê - Etapa IV | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  | 8000 | 30% | 70% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2021-06-01 | 2021-12-01 | Con recursos de contrapartida, el ejecutor realizará la contratación de la empresa que supervisará el remanente de las obras bajo el programa Tietê III y también las obras del presente programa. El Banco podrá financiar, con recursos de la presente operación, pagos derivados de dicha contratación. |  | Previsto | 2400 | 5600
[7 empty] | TOTAL | 8000 | [9 empty] | 0 | 0
| VALOR TOTAL | [6 empty] | 500000.4235 | [9 empty] | 300000.0686 | 200000.355
500000.4235
Obs.:
Taxa de câmbio adotada de US$ 3,40

## 04_análise CT+A CONT-US$-4an (hidden)
PROJETO TIETÊ - ETAPA III
Contrato de Empréstimo 2202/OC-BR - BID
CENÁRIO 1 - 90% /4 ANOS
ANÁLISE DOS COMPONENTES: CONTRATADO + A CONTRATAR | [14 empty] | US$ x 1.000
Categorias | Previsto Inicial |  |  | Desembolso Total | [8 empty] | Previsto Atual |  |  | Participação nos Aportes - (PARI-PASSU) | [5 empty] | Avanço Físico até abr/15 x Contratações
|  |  |  | Desembolsado até mai/16 |  |  | Contratado |  |  | A Contratar | [5 empty] | Contratado x Previsto Inicial |  |  | Desembolsado x Prev. Inicial |  |  | % | m
| BID | SABESP | TOTAL | BID | SABESP | TOTAL | BID | SABESP | TOTAL | BID | SABESP | TOTAL | BID | SABESP | TOTAL | BID % | SABESP % | Total % | BID % | SABESP % | Total %
1. ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO | 54450 | 6050 | 60500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 Estudos e Projetos | 11250 | 1250 | 12500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 95% | -
1.2 Supervisão e Administração | 43200 | 4800 | 48000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 76% | -
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2. CUSTOS DIRETOS | 510150 | 93765 | 603915 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 OBRAS | 482940 | 75625 | 558565 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.1 Coletores e Interceptores | 225891 | 16609 | 242500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 55% | 185720
2.1.2 Redes e Ligações | 88699 | 29566 | 118265 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 87% | 239405
2.1.3 Tratamento | 138350 | 19450 | 157800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 64% | -
2.1.4 Programa Corrego Limpo | 30000 | 10000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | - | -
2.2 MELHORIA OPERACIONAL/INSTITUCIONAL | 27210 | 18140 | 45350 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | -
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
SUB-TOTAL (1) - categorias 1 e 2 | 564600 | 99815 | 664415 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3. CUSTOS CONCORRENTES | 5400 | 3100 | 8500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40% | -
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4. IMPREVISTOS | 30000 | 10000 | 40000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | - | -
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5. CUSTOS FINANCEIROS | 0 | 87085 | 87085 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
SUB-TOTAL (2) - categorias 3, 4 e 5 | 35400 | 100185 | 135585 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
TOTAL GERAL (1) + (2) | 600000 | 200000 | 800000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PERCENTUAL | 75% | 25% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fonte: Taxa de câmbio 2016-2020: adotadas projeções anuais médias BACEN (Focus - Relatório de Mercado). | [13 empty] | DATA: | #REF!
Nota: Custos Financeiros, para este quadro foi adotado o critério de Contratado para os anos 2016-2018 e A Contratar para os anos de 2019-2020.
[7 empty] | Contratado |  |  | A contratar
[7 empty] | Col. - Redes | 85% | 15% | 24.02% | 75.98%
[7 empty] | Tratam | 75% | 25% | 12.79% | 87.21%
[7 empty] | Projetos |  |  | 0% | 100%
[7 empty] | Gerenciamento |  |  | 65% | 35%

## Resumo_4 anos (hidden)
Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente
Superintendência de Gestão de Projetos Especiais
PROJETO TIETÊ - Etapa III - Programa BID
Plano de Investimentos e Comprometimento de Recursos
CENÁRIO 1: Desembolsos em 4 anos
US$ 1,000
DESEMBOLSO |  | Desembolsado Até Maio/16 | Cronograma de Desembolsos Estimado |  |  |  |  | Total
|  |  | 2016 Jun-Dez | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Total | Anual | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Acumulado |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
BID | Anual | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Acumulado |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Contrapartida | Anual | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Acumulado |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
US$ 1,000
COMPROMETIDO |  | Contratado Até Maio/16 | Cronograma de Contratações |  |  | Total
|  |  | 2016 Jun-Dez | 2017 | 2018
Total | Anual | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Acumulado |  | #REF! | #REF! | #REF!
BID | Anual | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Acumulado |  | #REF! | #REF! | #REF!
Contrapartida | Anual | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Acumulado |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota:
Taxa de câmbio 2016-2020: adotadas projeções anuais médias BACEN (Focus - Relatório de Mercado).

## resumo R$ (hidden)
PROJETO TIETÊ - ETAPA III
Contrato de Empréstimo 2202/OC-BR - BID
R$ X 1000
CATEGORIAS |  |  | DESEMBOLSOS
|  |  | REALIZADO ACUMULADO |  |  | 2 0 1 6 |  |  | TOTAL GERAL
|  |  | 2014 | REALIZADO | 2015 | REALIZADO JAN A ABR | A REALIZAR | TOTAL
2015
1. ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO |  |  | 125824.1941 | 28085.8179 | 153910.012 | 3223.6313 | 1601.202 | 4824.8333 | 158734.8452
1.1 ESTUDOS E PROJETOS
39924/09 | Consórcio HGE
17859/11 | Estática
1.2 SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO
1.2.1 GERENCIAMENTO
21677/09 | Consórcio Pró-Tietê
1.2.2 CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS
20660/10 | Sanejets
13176/10 | LENC
28698/10 | Alphageos
28371/10 | Auditor Ambiental
51318/10 | Norte Sul Hidrotecnologia
51484/10 | EPT
17954/11 | Sanejets
15092/11 | L.A.Falcao Bauer
32692/11 | Consórcio Tietê - Auditoria Ambiental
31336/11 | Alphageos
46867/12 | EPT
39808/13 | EPT
2. CUSTOS DIRETOS |  |  | 999608.6832 | 258953.7405 | 1258562.4237 | 59764.6165 | 84448.3002 | 144212.9167 | 1402775.3405
2.1 OBRAS |  |  | 988203.2491 | 258850.3583 | 1247053.6074 | 59454.4697 | 84290.8002 | 143745.2699 | 1390798.8773
2.1.1 COLETORES E INTERCEPTORES |  |  | 561430.9936 | 159310.0036 | 720740.9972 | 36864.7672 | 25246.3971 | 62111.1643 | 782852.1615 | 4615.6085
61728/09-L1 | Passarelli / Engeform |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
61603/09-L2 | Jofegê / Enotec |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
61731/09-L3 | H.Fonseca / Infracon |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
30789/10-L1 | ECL Engenharia |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
30802/10-L2 | ECL Engenharia |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
30812/10-L3 | Stemag |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
41779/12-L1 | Cesbe / LFM |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
41789/12-L3 | Tejofran / Augusto Velloso |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
23933/12 | Aliter |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
2.1.2 REDES E LIGAÇÕES |  |  | 201343.8267 | 17455.891 | 218799.7178 | 333.9952 | 1200 | 1533.9952 | 220333.713
17598/10-L1 | DP Barros / Geva |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
17582/10-01-L2 | Construtora Cowan |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
17582/10-02-L2 | Construtora Cowan |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
17585/10-L4 | Construtora Cowan |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
49739/11 | DP Barros |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
RC 46197/14 | Eletropaulo |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
2.1.3 TRATAMENTO |  |  | 225428.4288 | 82084.4637 | 307512.8924 | 22255.7073 | 57844.4031 | 80100.1104 | 387613.0028 | 3242.1092
12014/10 | ECL Engenharia |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
08219/12 | Engeform e Passarelli |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
21495/13 | Melhor Forma/Convap |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
2.2 MELHORIA OPERACIONAL E INSTITUCIONAL |  |  | 11405.434 | 103.3823 | 11508.8163 | 310.1468 | 157.5 | 467.6468 | 11976.4631
2.2.2 AMBIENTAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
65579/08 | SQS Assessoria |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.3 TÉCNICO OPERACIONAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
48624/12 | Novita |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
49081/12-1 | NDEQUIP |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
49081/12-2 | LOKSAN |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3. CUSTOS CONCORRENTES |  |  | 1430.7641 | 375.5502 | 1806.3143 | 0 | 393.75 | 393.75 | 2200.0643
3.2 MONITORAMENTO DO PROGRAMA |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL/ COMUNICAÇÃO SOCIAL |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
33024/12 | SOS Mata Atlântica |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4. IMPREVISTOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. CUSTOS FINANCEIROS |  |  | 21355.285 | 15641.2382 | 36996.5232 | 15328.6526 | 16000 | 31328.6526 | 68325.1758
- | - |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
- | - |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL GERAL |  |  | 1148218.9264 | 303056.3468 | 1451275.2731 | 78316.9005 | 102443.2521 | 180760.1527 | 1632035.4258
DESEMBOLSADO BID |  | R$ | 760726.8731 | 155366.5601 | 916093.4333 | 34528.7331 | 56344 | 90872.7331 | 1006966.1664
|  | % | 66.25% | 51.27% | 63.12% | 44.09% | 55% | 50.27% | 61.7%
DESEMBOLSADO SABESP |  | R$ | 387492.0532 | 147689.7866 | 535181.8399 | 43788.1674 | 46099 | 89887.1674 | 625069.0072
|  | % | 33.75% | 48.73% | 36.88% | 55.91% | 45% | 49.73% | 38.3%
[8 empty] | DATA: | 2016-05-11

## resumo US$ (hidden)
PROJETO TIETÊ - ETAPA III
Contrato de Empréstimo 2202/OC-BR - BID
US$ X 1000
CATEGORIAS |  |  | DESEMBOLSOS
|  |  | DESEMBOLSADO ACUMULADO |  |  |  | 2 0 1 6 |  |  | TOTAL GERAL
|  |  | 2014 | PREVISTO 2015 | REALIZADO | 2015 | DESEMBOLSADO JAN A ABR | A DESEMBOLSAR | TOTAL
2015
1. ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO |  |  | 60516.9225 | 10178 | 8441.219 | 68958.1416 | 894.8833 | 392.4515 | 1287.3348 | 70245.4763 | 70245.4763
1.1 ESTUDOS E PROJETOS
39924/09 | Consórcio HGE
17859/11 | Estática
1.2 SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO
1.2.1 GERENCIAMENTO
21677/09 | Consórcio Pró-Tietê
1.2.2 CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS
20660/10 | Sanejets
13176/10 | LENC
28698/10 | Alphageos
28371/10 | Auditor Ambiental
51318/10 | Norte Sul Hidrotecnologia
51484/10 | EPT
17954/11 | Sanejets
15092/11 | L.A.Falcao Bauer
32692/11 | Consórcio Tietê - Auditoria Ambiental
31336/11 | Alphageos
46867/12 | EPT
39808/13 | EPT
2. CUSTOS DIRETOS |  |  | 465320.509 | 82316 | 79627.6805 | 544948.1895 | 16289.081 | 20346.5573 | 36635.6382 | 581583.8277 | 581583.8277
2.1 OBRAS |  |  | 459864.1691 | 82316 | 79601.2008 | 539465.3699 | 16208.7329 | 20307.9543 | 36516.6872 | 575982.0571 | 575982.0571
2.1.1 COLETORES E INTERCEPTORES |  |  | 266035.788 | 50467 | 49355.1267 | 315390.9147 | 9994.2687 | 5981.3396 | 15975.6083 | 331366.523 | 331366.523 | 1337.7794
61728/09-L1 | Passarelli / Engeform |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
61603/09-L2 | Jofegê / Enotec |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
61731/09-L3 | H.Fonseca / Infracon |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
30789/10-L1 | ECL Engenharia |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
30802/10-L2 | ECL Engenharia |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
30812/10-L3 | Stemag |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
41779/12-L1 | Cesbe / LFM |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
41789/12-L3 | Tejofran / Augusto Velloso |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
23933/12 | Aliter |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.2 REDES E LIGAÇÕES |  |  | 95929.9394 | 5060 | 5391.1688 | 101321.1082 | 92.4937 | 294.1176 | 386.6114 | 101707.7196 | 101707.7196
17598/10-L1 | DP Barros / Geva |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
17582/10-01-L2 | Construtora Cowan |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
17582/10-02-L2 | Construtora Cowan |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
17585/10-L4 | Construtora Cowan |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
49739/11 | DP Barros |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
RC 46197/14 | Eletropaulo |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.3 TRATAMENTO |  |  | 97898.4417 | 26789 | 24854.9053 | 122753.347 | 6121.9704 | 14032.4971 | 20154.4675 | 142907.8145 | 142907.8145 | 939.6873
12014/10 | ECL Engenharia |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
08219/12 | Engeform e Passarelli |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
21495/13 | Melhor Forma/Convap |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 MELHORIA OPERACIONAL E INSTITUCIONAL |  |  | 5456.3399 | 0 | 26.4797 | 5482.8196 | 80.3481 | 38.6029 | 118.951 | 5601.7707 | 5601.7707
2.2.2 AMBIENTAL | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
65579/08 | SQS Assessoria |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 TÉCNICO OPERACIONAL | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
48624/12 | Novita |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
49081/12-1 | NDEQUIP |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
49081/12-2 | LOKSAN |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3. CUSTOS CONCORRENTES |  |  | 598.8992 | 0 | 104.1094 | 703.0086 | 0 | 96.5074 | 96.5074 | 799.516 | 799.516
3.2 MONITORAMENTO DO PROGRAMA |  |  | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL/ COMUNICAÇÃO SOCIAL |  |  | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
33024/12 | SOS Mata Atlântica |  | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4. IMPREVISTOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. CUSTOS FINANCEIROS |  |  | 10188.0105 | 4721 | 4721.8131 | 14909.8236 | 3838.9774 | 3921.5686 | 7760.546 | 22670.3696 | 22670.3696
- | - |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
- | - |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  |  | 536624.3413 | 97215 | 92894.822 | 629519.1633 | 21022.9416 | 24757.0847 | 45780.0263 | 675299.1896 | 675299.1896
DESEMBOLSADO BID |  | US$ | 360089.5993 | 51746.2735 | 47650.8101 | 407740.4093 | 9420.0691 | 13616 | 23036.069 | 430776.4784
|  | % | 67.1% | 53.23% | 51.3% | 64.77% | 44.81% | 55% | 50.32% | 63.79%
DESEMBOLSADO SABESP |  | US$ | 176534.742 | 45468.7257 | 45244.0119 | 221778.754 | 11602.8726 | 11141 | 22743.8726 | 244522.6265
|  | % | 32.9% | 46.77% | 48.7% | 35.23% | 55.19% | 45% | 49.68% | 36.21%
[9 empty] | DATA: | 2016-05-11
417160.4784
233381.6265
650542.1049
0.64125
0.35875