## Relatório_PMR
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO | [22 empty] | Banco Interamericano de Desarrollo - BID
BR-L 1492
Última Actualización del PMR: 09/04/2018
Datos Básicos
Fondos Disponibles (US$) | [9 empty] | Fechas
[5 empty] | Préstamo |  |  |  |  | Fecha de Aprobación: | [16 empty] | Fecha de Expiración Original de Desembolso:
Monto Aprobado Actual |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | Fecha de Firma: | [16 empty] | Fecha de Expiración de Desembolso Actual:
Monto Desembolsado a la fecha | [9 empty] | Fecha de Efectividad del Contrato: | [16 empty] | Extensión Acumulativa (meses):
% Desembolsado | [9 empty] | Fecha de Elegibilidad: | [16 empty] | Extensiones Especiales (meses):
Saldo | [9 empty] | Fecha de Primer Desembolso:
Datos Básicos del Proyecto
Número(s) de Préstamo: |  |  | BR-L1492
Agencia Ejecutora (AE): |  |  | SABESP
Jefe de Equipo: |  |  | Gustavo Mendez Torrico
Tipo de Operación: |  |  | INV - Inversión | [16 empty] | Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación:
Instrumento de Crédito: |  |  | Investment
Prestatario: |  |  | Republica de Brasil
Sector:
Etapa: | [19 empty] | Status de Proyecto:
IDB-8 Mandatos del Financiamiento | [19 empty] | Fuente
( ) Inversiones en zonas pobres | [19 empty] | BID Original: | [13 empty] | 300000
( ) Refuerzo en igualdad social | [19 empty] | Actual BID: | [13 empty] | 300000
Pari-passu:
IDB-9 Objetivos del Financiamiento | [19 empty] | Co-financiamiento/País: | [13 empty] | 200000
Período de Amortización (meses):
( ) Países pequeños y vulnerables
( ) Reducción de la pobreza y aumento de la equidad | [19 empty] | Costo Total del Proyecto
( ) Cambio climático, energía sostenible y sostenibilidad ambiental
( ) Cooperación e integración regionales | [19 empty] | Estimado Original: | [13 empty] | 500000
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto | [19 empty] | Reformulación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: | [19 empty] | ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?
Fecha de aprobación por el Directorio:
Evaluación (importado del DEM)
Desempeño Económico
( ) Reflexiva (Antes/Después)
( ) Quasi experimental | [19 empty] | ( ) Efectividad de Costo
( ) Experimental | [19 empty] | ( ) Tasa de Retorno Económico (ERR)
Objetivo del Proyecto:
O objetivo do programa es contribuir com a melhorias das condições ambientais e salubridade da bacia do Alto Tietê na Região Metropolitana de São Paulo reduzindo a carga orgânica de origem doméstica lançada ao rio, a través da ampliação e optimização sostenivel do sistema de recolecção, transporte e tratamento de aguas residuais
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida | [7 empty] | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  | Ano 1 |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 |  |  | Ano 4 |  | Ano 5 |  | Ano 6 | Fin de Proyecto
Carga organica de orgiem domestica (DBO5) removida das aguas do Rio Tiete, a montante da barragem da Pirapora. | [6 empty] | t/dia | [7 empty] | 602 |  | 2017 |  |  | P | [14 empty] | 692 | 692
A
Resultados
Resultado 1: | Tratamento de esgoto pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (SABESP), na Região Metropolitana de São Paulo (RSMP) ampliado.
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida | [7 empty] | Línea de base |  | Ano Línea de base |  |  |  | Ano 1 |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 |  |  | Ano 4 |  | Ano 5 |  | Ano 6 | Fin de Proyecto
Índice de economías conectadas ao tratamento do esgoto na RMSP, na área de atuação da SABESP. | [6 empty] | Porcentaje | [7 empty] | 62 |  | 2017 |  |  | P | 62 |  |  | 62 |  |  |  | 62 |  |  | 80 |  | 80 |  | 90 | 90
A
Capacidade de tratamento de esgoto nas ETEs Parque Novo Mondo e Sao Miguel na RSMP. | [6 empty] | m3/seg | [7 empty] | 26.5 |  | 2017 |  |  | P | 26.5 |  |  | 26.5 |  |  |  | 26.5 |  |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 29.5 | 29.5
A
Economías domiciliares com esgoto tratado nas ETEs ampliadas com o programa. | [6 empty] | Economias | [7 empty] | 960250 |  | 2017 |  |  | P | 960250 |  |  | 960250 |  |  |  | 960250 |  |  | 1291806 |  | 1291806 |  | 1837064 | 1837064
A
Resultado 2: | Cobertura e atendimento de serviço de esgoto na área atendível pela SABESP na Região Metropolitana de São Paulo ampliados
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida | [7 empty] | Línea de base |  | Ano Línea de base |  |  |  | Ano 1 |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 |  |  | Ano 4 |  | Ano 5 |  | Ano 6 | Fin de Proyecto
Índice de atendimento efetivo (IAE) com coleta de esgoto na RMSP | [6 empty] | Porcentaje | [7 empty] | 81 |  | 2017 |  |  | P | 81 |  |  | 81 |  |  |  | 81 |  |  | 83 |  | 83 |  | 85 | 85
A
Economias residenciais ativas totais na área de atuação do projeto | [6 empty] | Economias | [7 empty] | 2.456.300 |  | 2017 |  |  | P | 2456300 |  |  | 2456300 |  |  |  | 2456300 |  |  | 2.682.665 |  | 2.682.665 |  | 2.863.023 | 2.863.023
A
Índice de cobertura com coleta de esgoto (ICE) na RMSP | [6 empty] | Porcentaje | [7 empty] | 89 |  | 2017 |  |  | P | 89 |  |  | 89 |  |  |  | 91 |  |  | 91 |  | 91 |  | 92 | 92
A
Novas economías residenciais com acceso a servico na area de atuacao do programa | [6 empty] | Economias | [7 empty] | 2.521.180 |  | 2017 |  |  | P | 2521180 |  |  | 2521180 |  |  |  | 2521180 |  |  | 2.738.469 |  | 2.738.469 |  | 2.936.365 | 2.936.365
A
Resultado 3: | Sostenibilidad Institucional y Operacional de la SABESP melhorada
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida | [7 empty] | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  | Ano 1 |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 |  |  | Ano 4 |  | Ano 5 |  | Ano 6 | Fin de Proyecto
Capacidade de inspecao das tubulações | [6 empty] | Km/ano | [7 empty] | 31 |  | 2017 |  |  | P | 31 |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  | 90 |  | 90 |  | 104 | 104
A
Capacidade da SABESP de desenvolver tecnologias inovadorass em condicoes reais na ETE de demostracao | [6 empty] | Projeto da nova tecnologia pesquisado | [7 empty] | 0 |  | 2017 |  |  | P | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
A
Tempo de conclusao da 3era. Revisao Tarifaria Ordinaria da SABESP | [6 empty] | dias | [7 empty] | 472 |  | 2017 |  |  | P | [14 empty] | 236 | 236
A
Medios de verificación y observaciones de indicadores de Resultados
Impacto | O objetivo do programa es contribuir com a melhorias das condições ambientais e salubridade da bacia do Alto Tietê na Região Metropolitana de São Paulo reduzindo a carga orgânica de origem doméstica lançada ao rio, a través da ampliação e optimização sostenivel do sistema de recolecção, transporte e tratamento de aguas residuais
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida | [7 empty] | Medios de Verificación | [12 empty] | Observaciones
Carga organica de orgiem domestica (DBO5) removida das aguas do Rio Tiete, a montante da barragem da Pirapora. | [7 empty] | t/dia | [7 empty] | Relatório de Avaliação Intermediária e Final | [12 empty] | Responsável (R): SABESP (MT e PI) Cálculo da redução de carga orgânica: incremento de vazão (l/s) * 86400 (s) = incremento de vazão por dia incremento de vazão por dia * redução de DBO * 10E-9 = redução de carga orgânica por dia em toneladas. LB: A línea base e ano correspondem a uma vazão de 26,5 m3/dia que se atinge uma vez as obras do Programa Tietê III estejam terminadas.
Resultado 1: | Tratamento de esgoto pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (SABESP), na Região Metropolitana de São Paulo (RSMP) ampliado.
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida | [7 empty] | Medios de Verificación | [12 empty] | Observaciones
Índice de economías conectadas ao tratamento do esgoto na RMSP, na área de atuação da SABESP. | [7 empty] | Porcentaje | [7 empty] | Relatório de Avaliação Intermediária e Final baseado em informações fornecidas pela Gerência Comercial da SABESP | [12 empty] | Responsavel: SABESP (PI) IEC = Economias tratadas /economias totais ativas (ligada a rede). LB: Al final del Tietê II (2009) era 70%. La diferencia refleja aumento poblacional (11%).
Capacidade de tratamento de esgoto nas ETEs Parque Novo Mondo e Sao Miguel na RSMP. | [7 empty] | m3/seg | [7 empty] | Relatório de Avaliação Intermediária e Final baseado em informações fornecidas pela Gerência Comercial da SABESP | [12 empty] | Responsável (R): SABESP (PI) Obs.: Refere-se ao aumento de capacidade nas ETEs Parque Novo Mondo e São Miguel ampliadas com o programa. Prevista ampliação da fase sólida da ETE Barueri, de 14,25m³/s para 16 m³/s
Economías domiciliares com esgoto tratado nas ETEs ampliadas com o programa. | [7 empty] | Economias | [7 empty] | Relatório de Avaliação Intermediária e Final baseado em informações fornecidas pela Gerência Comercial da SABESP | [12 empty] | Responsável (R): SABESP (PI) Obs: ETEs Barueri, Parque Novo Mundo (PNM) y São Miguel (SMG)
Resultado 2: | Cobertura e atendimento de serviço de esgoto na área atendível pela SABESP na Região Metropolitana de São Paulo ampliados
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida | [7 empty] | Medios de Verificación | [12 empty] | Observaciones
Índice de atendimento efetivo (IAE) com coleta de esgoto na RMSP | [7 empty] | Porcentaje | [7 empty] | Relatório de Avaliação Intermediária e Final baseado em informações fornecidas pela Gerência Comercial da SABESP | [12 empty] | Responsável (R): SABESP IAE = Domicílios atendidos com ligação efetiva a rede/ Domicílios da área atendível. Atendidos significa que estão ligados à rede e utilizam o sistema de esgoto
Economias residenciais ativas totais na área de atuação do projeto | [7 empty] | Economias | [7 empty] | Relatório de Avaliação Intermediária e Final baseado em informações fornecidas pela Gerência Comercial da SABESP | [12 empty] | Responsável (R): SABESP Ativas: ligadas a rede e descarregando esgoto
Índice de cobertura com coleta de esgoto (ICE) na RMSP | [7 empty] | Porcentaje | [7 empty] | Relatório de Avaliação Intermediária e Final baseado em informações fornecidas pela Gerência Comercial da SABESP | [12 empty] | Responsável (R): SABESP ICE = Domicílios atendidos + Domicílios com rede pública disponível) / Domicílios da área atendível. LB: o valor é superior ao esperado atingir com o Tietê III (87%) porque o denominador do indicador é diferente ao usado.
Novas economías residenciais com acceso a servico na area de atuacao do programa | [7 empty] | Economias | [7 empty] | Relatório de Avaliação Intermediária e Final baseado em informações fornecidas pela Gerência Comercial da SABESP | [12 empty] | Responsável (R): SABESP Economias residenciais com serviço: economias ativas + economias com disponibilidade do serviço que não estão ligadas a rede ou que não estão ocupadas
Resultado 3: | Sostenibilidad Institucional y Operacional de la SABESP melhorada
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida | [7 empty] | Medios de Verificación | [12 empty] | Observaciones
Capacidade de inspecao das tubulações | [7 empty] | Km/ano | [7 empty] | Relatório técnico operacional estruturado pela Sabesp | [12 empty] | Responsável (R): SABESP Obs.: A meta do projeto é atingir 20% do parque instalado de grande porte ao ano (referenciado IWA)
Capacidade da SABESP de desenvolver tecnologias inovadorass em condicoes reais na ETE de demostracao | [7 empty] | Projeto da nova tecnologia pesquisado | [7 empty] | Relatório técnico gerado pela Superintendência de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Novos Negócios da SABESP. | [12 empty] | Responsável (R): SABESP Obs.: Tecnologias podem ser próprias e refere-se a tecnologias desenvolvidas pela SABESP ou podem ser tecnologias compradas no mercado e que precisam ser testadas e avaliadas para determinar sua aplicabilidade no sistema de esgotamento da SABESP
Tempo de conclusao da 3era. Revisao Tarifaria Ordinaria da SABESP | [7 empty] | dias | [7 empty] | Relatório técnico gerado pela Unidade de Assuntos Regulatórios | [12 empty] | Responsável (R): SABESP (PR) Medição: Indicador do Período do Processo da Revisão Tarifária (IPRT) será o total de dias previstos nos calendários publicados pela ARSESP para a conclusão da 3ª RTO desde o cronograma inicial do regulador até o final (meta reduzir 50% o tempo do processo da 2ª RTO, que foi de 472 dias até o momento
Productos
Producto |  |  |  | Unidad de Medida | [7 empty] | Ano 0 |  |  | Ano 1 |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 |  |  |  | Ano 4 |  |  |  | Ano 5 |  |  |  |  | Ano 6 | Meta Final
Componente 1: Obras de Alcantarillado Sanitario
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) na RSMP ampliadas |  |  |  | Estações | [5 empty] | P | [19 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | 3
A
Coletores de esgoto nos empreendimentos da construidos |  |  |  | Km | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 15.6 |  |  | 23.5 |  |  |  | 39.1 |  |  |  | 39.1 |  |  |  | 23.5 |  |  |  |  | 15.6 | 156.4
A
Hito: Amostra |  |  |  | km | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 5.7 |  |  | 8.6 |  |  |  | 14.3 |  |  |  | 14.3 |  |  |  | 8.6 |  |  |  |  | 5.7 | 57.2
A
Hito: Outros |  |  |  | km | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 9.9 |  |  | 14.9 |  |  |  | 24.8 |  |  |  | 24.8 |  |  |  | 14.9 |  |  |  |  | 9.9 | 99.2
A
Redes de esgoto nos empreendimentos construídos |  |  |  | EEAB | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 20.4 |  |  | 30.6 |  |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  | 30.6 |  |  |  |  | 20.4 | 204
A
Hito: Amostra |  |  |  | EEAB | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 5.4 |  |  | 8.1 |  |  |  | 13.5 |  |  |  | 13.5 |  |  |  | 8.1 |  |  |  |  | 5.4 | 54
[10 empty] | A |  |  |  | 0
Hito: Outros |  |  |  | EEAB | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 15 |  |  | 22.5 |  |  |  | 37.5 |  |  |  | 37.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  | 15 | 150
A
Ligações domiciliares de esgoto executadas |  |  |  | m | [5 empty] | P | [25 empty] | 0
A
Componente 2: Sostenibilidade Institucional e Operacional
Fortalecimento da capacidade de SABESP na gestão dos sistemas de esgotos | [9 empty] | P
A
Cursos de capacitacao executado |  |  |  | Curso | [5 empty] | P | [15 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | 4
A
Equipamentos para inspecao e limpeza do sistema de esgoto sanitario, aquiridos |  |  |  | Equipamento | [5 empty] | P | [15 empty] | 8 | [9 empty] | 8
A
Centro de Manutencao de Equipamentos do Sistema de Esgotamento Linear |  |  |  | Planta | [5 empty] | P | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1
A
Apoio ao desenvolvimento de tecnologias operacionais innovadoras | [9 empty] | P
A
Estudo de concepção da estação demonstração realizado |  |  |  | Estudo | [5 empty] | P | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
A
Eventos de capacitacao tecnológica implantados |  |  |  | Curso | [5 empty] | P | [11 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 6 | 15
A
Primeira fase do estudo de concepção da estação demonstração implementada. |  |  |  | Estação | [5 empty] | P | [24 empty] | 1 | 1
A
Apoio a SABESP para atender os requerimentos do ente regulador | [9 empty] | P
A
Plano director de regulação realizado |  |  |  | Estudo | [5 empty] | P | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1
A
Estudo para modernizacao e reorganizacao da estrutura unidade de assuntos regulatorios da SABESP realizado. |  |  |  | Estudo | [5 empty] | P | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1
A
Plano de capacitacao dos professionais envolvidos em temas regulatorios da SABESP realizado. |  |  |  | Curso | [5 empty] | P | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1
A
Costos
(US$ 000)
Producto |  |  |  | Costo Total (US$) | [7 empty] | Ano 0 |  |  | Ano 1 |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 |  |  |  | Ano 4 |  |  |  | Ano 5 |  |  |  |  | Ano 6 | Fin del Proyecto
Componente 1: Obras de Alcantarillado Sanitario
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) na RSMP ampliadas |  |  |  | 192691769.9588 | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22708438.0568 |  |  |  | 73596334.3965 |  |  |  | 67388283.2399 |  |  |  | 22605058.4456 |  |  |  |  | 6393655.82 | 192691769.9588
A
Coletores de esgoto nos empreendimentos da construidos |  |  |  | 201849848.5432 | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 5352763.4846 |  |  | 49800636.8603 |  |  |  | 93271087.7918 |  |  |  | 46055139.8566 |  |  |  | 7240910.6569 |  |  |  |  | 129309.893 | 201849848.5432
A
Hito: Amostra |  |  |  | 75629697.5522 | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 5352763.4846 |  |  | 22013766.2926 |  |  |  | 31278442.1185 |  |  |  | 15012252.0083 |  |  |  | 1972473.6482 |  |  |  |  | 0 | 75629697.5522
A
Hito: Outros |  |  |  | 126220150.9909 | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 27786870.5677 |  |  |  | 61992645.6733 |  |  |  | 31042887.8483 |  |  |  | 5268437.0087 |  |  |  |  | 129309.893 | 126220150.9909
A
Redes de esgoto nos empreendimentos construídos |  |  |  | 83458381.498 | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 448236.5154 |  |  | 14966925.0829 |  |  |  | 37923577.8117 |  |  |  | 24351576.9035 |  |  |  | 5712030.8975 |  |  |  |  | 56034.287 | 83458381.498
A
Hito: Amostra |  |  |  | 16261988.3737 | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 448236.5154 |  |  | 3800566.7693 |  |  |  | 7370877.3241 |  |  |  | 4073535.3266 |  |  |  | 568772.4383 |  |  |  |  | 0 | 16261988.3737
A
Hito: Outros |  |  |  | 67196393.1243 | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11166358.3136 |  |  |  | 30552700.4876 |  |  |  | 20278041.5769 |  |  |  | 5143258.4592 |  |  |  |  | 56034.287 | 67196393.1243
A
Ligações domiciliares de esgoto executadas |  |  |  | 0 | [5 empty] | P |  | 0 | [23 empty] | 0
A
Subtotal Componente 1 |  |  |  | 478000000 | [7 empty] | 0 |  |  | 5801000 |  |  | 87476000 |  |  |  | 204791000 |  |  |  | 137795000 |  |  |  | 35558000 |  |  |  |  | 6579000 | 478000000
Componente 2: Sostenibilidade Institucional e Operacional
Apoio a SABESP para atender os requerimentos do ente regulador |  |  |  | 1000000 | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 300000 |  |  |  | 398000 |  |  |  | 301000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 1000000
A
Plano director de regulação realizado |  |  |  | 450000 | [5 empty] | P | [7 empty] | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  |  | 150000 | [9 empty] | 450000
A
Estudo para modernizacao e reorganizacao da estrutura unidade de assuntos regulatorios da SABESP realizado. |  |  |  | 100000 | [5 empty] | P | [11 empty] | 98000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 100000
A
Plano de capacitacao dos professionais envolvidos em temas regulatorios da SABESP realizado. |  |  |  | 450000 | [5 empty] | P | [7 empty] | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  |  | 150000 | [9 empty] | 450000
A
Apoio ao desenvolvimento de tecnologias operacionais innovadoras |  |  |  | 10700000 | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 250000 |  |  | 2600000 |  |  |  | 2800000 |  |  |  | 2500000 |  |  |  | 2400000 |  |  |  |  | 150000 | 10700000
A
Estudo de concepção da estação demonstração realizado |  |  |  | 1400000 | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 250000 |  |  | 400000 |  |  |  | 600000 |  |  |  | 150000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1400000
A
Eventos de capacitacao tecnológica implantados |  |  |  | 600000 | [5 empty] | P | [15 empty] | 150000 |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 150000 | 600000
A
Primeira fase do estudo de concepção da estação demonstração implementada. |  |  |  | 8700000 | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2200000 |  |  |  | 2200000 |  |  |  | 2200000 |  |  |  | 2100000 |  |  |  |  | 0 | 8700000
A
Fortalecimento da capacidade de SABESP na gestão dos sistemas de esgotos |  |  |  | 2300000 | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 730000 |  |  |  | 770000 |  |  |  | 770000 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 2300000
A
Cursos de capacitacao executado |  |  |  | 100000 | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 30000 |  |  |  | 40000 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 100000
A
Equipamentos para inspecao e limpeza do sistema de esgoto sanitario, aquiridos |  |  |  | 2200000 | [5 empty] | P |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 730000 |  |  |  | 740000 |  |  |  | 730000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2200000
A
Subtotal Componente 2 |  |  |  | 14000000 | [7 empty] | 0 |  |  | 250000 |  |  | 3630000 |  |  |  | 3968000 |  |  |  | 3571000 |  |  |  | 2431000 |  |  |  |  | 150000 | 14000000
Título Componente: Gestión del Programa
Apoio a Gestao, Monitoramento e Avaliacao | [5 empty] | 8000000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4000000 |  |  |  | 3000000 |  |  |  |  | 1000000 | 8000000
A
Subtotal Gestión del Programa | [5 empty] | 8000000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4000000 |  |  |  | 3000000 |  |  |  |  | 1000000 | 8000000
Total | [5 empty] | 500000000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 6051000 |  |  | 91106000 |  |  |  | 208759000 |  |  |  | 145366000 |  |  |  | 40989000 |  |  |  |  | 7729000 | 500000000
A
Desembolsos
Desembolsos |  | Financiamiento BID |  |  |  |  | Desembolso Total a la Fecha | [5 empty] | Ano 0 |  |  | Ano 1 |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 | [5 empty] | Ano 4 |  |  | Ano 5 |  | Ano 6 |  | TOTAL
Total BID |  | 500000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | P |  | 0 |  |  | 6051000 |  |  | 91106000 |  |  |  | 208759000 | [5 empty] | 145366000 |  |  | 40989000 |  | 7729000 |  | 500000000
A

## Calculo costos Componente 1
|  |  |  | TOTAL PARA MR Y PMR | Ano 1 |  |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 |  |  |  | Ano 4 |  |  |  | Ano 5 |  |  |  | Ano 6
[5 empty] | Obras |  | Des/Fisc/Audi | Total | Obras |  | Des/Fisc/Audi | Total | Obras |  | Des/Fisc/Audi | Total | Obras |  | Des/Fisc/Audi | Total | Obras |  | Des/Fisc/Audi | Total | Obras |  | Des/Fisc/Audi | Total | Obras | Des/Fisc/Audi
Colectores | 192500000 | 42.66% | 11433953.9007 | 203933953.9007 | 4311000 |  | 1041763.4846 | 5352763.4846 | 48247000 |  | 1553636.8603 | 49800636.8603 | 91248000 |  | 2023087.7918 | 93271087.7918 | 42646000 |  | 3409139.8566 | 46055139.8566 | 5958000 |  | 1282910.6569 | 7240910.6569 | 90000 |  | 39309.893 | 129309.893 | 192500000 | 9349848.5432
Amostra | 71762000 | 37.28% | 4262459.2199 | 76024459.2199 | 4311000 | 92.27% | 1041763.4846 | 5352763.4846 | 21327000 | 25.17% | 686766.2926 | 22013766.2926 | 30600000 | 15.27% | 678442.1185 | 31278442.1185 | 13901000 | 10.89% | 1111252.0083 | 15012252.0083 | 1623000 | 5.547% | 349473.6482 | 1972473.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71762000 | 3867697.5522
Outros | 120738000 | 62.72% | 7171494.6809 | 127909494.6809 | 0 |  | 0 | 0 | 26920000 | 31.77% | 866870.5677 | 27786870.5677 | 60648000 | 30.27% | 1344645.6733 | 61992645.6733 | 28745000 | 22.53% | 2297887.8483 | 31042887.8483 | 4335000 | 14.82% | 933437.0087 | 5268437.0087 | 90000 | 1.965% | 39309.893 | 129309.893 | 120738000 | 5482150.9909
Redes | 79250000 | 17.56% | 4707225.1773 | 83957225.1773 | 361000 |  | 87236.5154 | 448236.5154 | 14500000 |  | 466925.0829 | 14966925.0829 | 37101000 |  | 822577.8117 | 37923577.8117 | 22549000 |  | 1802576.9035 | 24351576.9035 | 4700000 |  | 1012030.8975 | 5712030.8975 | 39000 |  | 17034.287 | 56034.287 | 79250000 | 4208381.498
Amostra | 15495000 | 19.55% | 920359.0426 | 16415359.0426 | 361000 | 7.727% | 87236.5154 | 448236.5154 | 3682000 | 4.345% | 118566.7693 | 3800566.7693 | 7211000 | 3.599% | 159877.3241 | 7370877.3241 | 3772000 | 2.956% | 301535.3266 | 4073535.3266 | 468000 | 1.6% | 100772.4383 | 568772.4383 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15494000 | 767988.3737
Outros | 63755000 | 80.45% | 3786866.1348 | 67541866.1348 | 0 |  | 0 | 0 | 10818000 | 12.77% | 348358.3136 | 11166358.3136 | 29890000 | 14.92% | 662700.4876 | 30552700.4876 | 18777000 | 14.72% | 1501041.5769 | 20278041.5769 | 4232000 | 14.46% | 911258.4592 | 5143258.4592 | 39000 | 0.8517% | 17034.287 | 56034.287 | 63756000 | 3440393.1243
ETES | 179450000 | 39.77% | 10658820.922 | 190108820.922 | 0 |  | 0 | 0 | 22000000 |  | 708438.0568 | 22708438.0568 | 72000000 |  | 1596334.3965 | 73596334.3965 | 62400000 |  | 4988283.2399 | 67388283.2399 | 18600000 |  | 4005058.4456 | 22605058.4456 | 4450000 |  | 1943655.82 | 6393655.82 | 179450000 | 13241769.9588
Amostra | 50000000 | 27.86% | 2969858.156 | 52969858.156 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8050000 | 4.018% | 178479.0541 | 8228479.0541 | 22750000 | 17.83% | 1818644.9312 | 24568644.9312 | 14750000 | 50.41% | 3176054.4125 | 17926054.4125 | 4450000 | 97.18% | 1943655.82 | 6393655.82 | 50000000 | 7116834.2178
Outros | 129450000 | 72.14% | 7688962.766 | 137138962.766 | 0 |  | 0 | 0 | 22000000 | 25.96% | 708438.0568 | 22708438.0568 | 63950000 | 31.92% | 1417855.3424 | 65367855.3424 | 39650000 | 31.07% | 3169638.3087 | 42819638.3087 | 3850000 | 13.16% | 829004.0331 | 4679004.0331 | 0 | 0% | 0 | 0 | 129450000 | 6124935.741
| 451200000 |  |  | 478000000 | 4672000 |  | 1129000 | 5801000 | 84747000 |  | 2729000 | 87476000 | 200349000 |  | 4442000 | 204791000 | 127595000 |  | 10200000 | 137795000 | 29258000 |  | 6300000 | 35558000 | 4579000 |  | 2000000 | 6579000 | 451200000 | 26800000
|  | Colectores | Redes | ETES |  |  | 451200000
Estudos | 2500000 | 1066600.1773 | 439106.8262 | 994292.9965
Fiscalizacao | 15300000 | 6527593.0851 | 2687333.7766 | 6085073.1383
Auditoria | 9000000 | 3839760.6383 | 1580784.5745 | 3579454.7872
| 26800000 | 11433953.9007 | 4707225.1773 | 10658820.922
Total C1 | 478000000
|  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 |  | Ano 5 | Ano 6
Estudos | 2500000 | 1029000 | 1029000 | 442000 | 0 |  | 0 | 0
Fiscalizacao | 15300000 | 0 | 0 | 0 | 7700000 |  | 5700000 | 1900000
Auditoria | 9000000 | 100000 | 1700000 | 4000000 | 2500000 |  | 600000 | 100000
| 26800000 | 1129000 | 2729000 | 4442000 | 10200000 |  | 6300000 | 2000000