**Plan de Adquisiciones**

| **No.[[1]](#footnote-1)** | **Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición** | **Método de Adquisición[[2]](#footnote-2)** | **Revisión (ex-ante ó ex-post)** | **Fuente de Financiamiento** | | **Precalificación (Si/No)** | **Fechas Estimadas** | | **Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BID %** | **Local/ Otro %** | **Publicación anuncio específico de Adquisición** | **Terminación Contrato** |
| **CONSULTORÍAS** | | | | | | | | | | |
| **1.** | Contratación de consultoría para el apoyo en la aplicación de la metodología ICES en una Ciudad Adicional de México y la coordinación de los equipos locales y Banobras (Ciudad 1 - México).  Costo estimado= US$60.000 | CCII/ CCIN | N.A | 100 | - | NO | III Trimestre 2014 | III Trimestre 2015 | Pendiente |  |
| **2.** | Contratación de consultoría para el apoyo en la aplicación de la metodología ICES en una Ciudad Adicional de México y la coordinación de los equipos locales y Banobras (Ciudad 2 - México).  Costo estimado= US$60,000 | CCII  CCIN | N.A | 100 | - | NO | III Trimestre 2014 | III Trimestre 2015 | Pendiente |  |
| **3.** | Contratación de consultoría para el apoyo en la profundización de los diagnósticos y estudios sectoriales de la Iniciativa en el marco del Acuerdo entre el Banco y Banobras (Ciudad 1 - México)  Costo estimado= US$60,000 | CCII  CCIN | N.A | 100 | - | NO | III Trimestre 2014 | III Trimestre 2015 | Pendiente |  |
| **4.** | Contratación de consultoría para el apoyo en la profundización de los diagnósticos y estudios sectoriales de la Iniciativa en el marco del Acuerdo entre el Banco y Banobras (Ciudad 2 - México)  Costo estimado= US$60,000 | CCII  CCIN | N.A | 100 | - | NO | III Trimestre 2014 | III Trimestre 2015 | Pendiente |  |
| **5.** | Contratación de consultoría para el apoyo en la aplicación de la metodología ICES en una Ciudad Adicional de Colombia y la coordinación de los equipos y Findeter (Ciudad 1 - Colombia).  Costo estimado= US$60,000 | CCII  CCIN | N.A | 100 | - | NO | III Trimestre 2014 | III Trimestre 2015 | Pendiente |  |
| **6.** | Contratación de consultoría para el apoyo en la aplicación de la metodología ICES en una Ciudad Adicional de Colombia y la coordinación de los equipos locales y Findeter (Ciudad 2 - Colombia).  Costo estimado= US$60,000 | CCII  CCIN | N.A | 100 | - | NO | III Trimestre 2014 | III Trimestre 2015 | Pendiente |  |
| **7.** | Contratación de consultoría para apoyo en la profundización de los diagnósticos y estudios sectoriales de la Iniciativa en el Marco del Acuerdo entre el Banco y Findeter (Ciudad 1- Colombia)  Costo estimado= US$60,000 | CCII  CCIN | N.A | 100 | - | NO | III Trimestre 2014 | III Trimestre 2015 | Pendiente |  |
| **8.** | Contratación de consultoría para apoyo en la profundización de los diagnósticos y estudios sectoriales de la Iniciativa en el Marco del Acuerdo entre el Banco y Findeter (Ciudad 2 - Colombia)  Costo estimado= US$60,000 | CCII  CCIN | N.A | 100 | - | NO | III Trimestre 2014 | III Trimestre 2015 | Pendiente |  |
| **9.** | Contratación de consultoría para la identificación y Análisis de las lecciones aprendidas durante la aplicación de la metodología ICES en Ciudades Adicionales de México.  Costo Estimado=US$80.000 | CCIN  CCII | N.A | 100 | - | NO | III Trimestre 2014 | III Trimestre 2015 | Pendiente |  |

1. Si hay grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En proyecto de educación que incluye construcción de escuelas se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor totalUS$20 Millones y una explicación en Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” [↑](#footnote-ref-1)
2. **LPI**: Licitación Pública Internacional; **LIL**: Licitación Internacional Limitada; **LPN**: Licitación Pública Nacional; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa; **AD**: Administración Directa; **CAE**: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC**: Agencias de Contrataciones; **AI**: Agencias de Inspección; **CPIF**: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT**: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD**: Contratación Basada en Desempeño; **CPGB**: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC**: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **SBCC**: Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC**: Selección Basada en la Calidad; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC**: Selección Basada en el Menor Costo; **SCC**: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD**: Selección Directa; **CCII**: Contratación de Consultor Individual Internacional; **CCIN**: Contratación de Consultor Individual Nacional. [↑](#footnote-ref-2)