## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
República del Ecuador Organismo Ejecutor: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable | EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO | EEASA
| EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES | EEAZ
| EMPRESA ELÉCTRICA CENTRO SUR | EECS
| EMPRESA ELÉCTRICA COTOPAXI | ELEPCO
| EMPRESA ELÉCTRICA GALÁPAGOS | EEPGSA
| EMPRESA ELÉCTRICA NORTE | EMELNORTE
| EMPRESA ELÉCTRICA QUITO | EEQ
| EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA | EERSA
| EMPRESA ELÉCTRICA SUR | EERSSA
| UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR | CNELBOL
| UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO | CNELEOR
| UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS | CNELESM
| UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL | CNELGY
| UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS | CNELGLR
| UNIDAD DE NEGOCIO LOS RÍOS | CNELLRS
| UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ | CNELMAN
| UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO | CNELMLG
| UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA | CNELSTE
| UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO | CNELSTD
| UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS | CNELSUC
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente I. Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución
Componente II. Mejoramiento de la eficiencia y confiabilidad del sistema eléctrico
Componente III. Fortalecimiento Institucional
Administración del programa
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2015 | 2017
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión 1 | 2015-03-24 18:44
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 72901969.5798 | 81650205.9294
Bienes | 2266751.62 | 2538761.8144
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 2831278.7974 | 3171032.2531
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 77999999.9972 | 87359999.9969
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente I. Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución | 56000000 | 62720000
Componente II. Mejoramiento de la eficiencia y confiabilidad del sistema eléctrico | 21999999.9972 | 24639999.9969
Componente III. Fortalecimiento Institucional | 2000000 | 2240000
Administración del programa | 0 | 1000000
Total | 79999999.9972 | 90599999.9969

## Detalle Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS | [13 empty] | Sistema Nacional
Unidad Ejecutora: | Actividad: (nombre del contrato) | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Específico de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante
CNELBOL | BID2-RSND-CNELBOL-ST-OB-001 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BABAHOYO-CALUMA |  | Licitación Pública Internacional |  | BID2-RSND-CNELBOL-ST-OB-001 | 4264892.9449 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Ante | 2015-12-17 |  |  | Previsto |  | 3807940.1294 | 89.29%
CNELBOL | BID2-RSND-CNELBOL-RE-OB-002 INTEGRACIÓN DE RECONECTADORES AL SCADA DE CNEL EP UN BOLÍVAR |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELBOL-RE-OB-002 | 65889.0176 | 88% | 12% | C2-RECONECTADORES | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  | Proceso en curso |  | 58829.48 | 89.29%
CNELBOL | BID2-RSND-CNELBOL-CC-OB-003 ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE CONTROL DE LA UN BOLÍVAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA/OMS DMS/MWM II FASE |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELBOL-CC-OB-003 | 115502.2624 | 88% | 12% | C2-CENTROS DE CONTROL | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  | Relicitación |  | 103127.02 | 89.29%
CNELEOR | BID2-RSND-CNELEOR-ST-OB-001 CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL BOSQUE |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELEOR-ST-OB-001 | 1402213.5232 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  | Proceso Cancelado |  | 1251976.36 | 89.29%
CNELEOR | BID2-RSND-CNELEOR-ST-OB-002 LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL CAMBIO-EL BOSQUE |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELEOR-ST-OB-002 | 1103200 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  | Declaración de Licitación Desierta |  | 985000 | 89.29%
CNELEOR | BID2-RSND-CNELEOR-ST-OB-003 REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL CAMBIO |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELEOR-ST-OB-003 | 868011.2 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  | Rechazo de Ofertas |  | 775010 | 89.29%
CNELEOR | BID2-RSND-CNELEOR-DI-OB-004 REFORZAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSIÓN EN LA PARROQUIA TENGUEL |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELEOR-DI-OB-004 | 172029.1927 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  | Contrato En Ejecución |  | 153597.4935 | 89.29%
CNELEOR | BID2-RSND-CNELEOR-SE-OB-005 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SUBESTACIONES Y CENTRO DE CONTROL PARA SISTEMA SCADA |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELEOR-SE-OB-005 | 308000 | 88% | 12% | C2-SUBESTACIONES | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  | Contrato Terminado |  | 275000 | 89.29%
CNELESM | BID2-RSND-CNELESM-ST-OB-001 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN PRADERA |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELESM-ST-OB-001 | 2984960.6705 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 2665143.4558 | 89.29%
CNELESM | BID2-RSND-CNELESM-ST-OB-002 REPOTENCIACIÓN DE SALIDAS SUBTERRÁNEAS DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELESM-ST-OB-002 | 199518.8608 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 178141.84 | 89.29%
CNELESM | BID2-RSND-CNELESM-DI-OB-003 CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR LA SEXTA |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELESM-DI-OB-003 | 219596.6776 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 196068.4621 | 89.29%
CNELESM | BID2-RSND-CNELESM-DI-OB-004 CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR PLAYA ATACAMES |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELESM-DI-OB-004 | 202877.4369 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 181140.5687 | 89.29%
CNELESM | BID2-RSND-CNELESM-CC-OB-005 HABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN DE SUBESTACIONES Y ALIMENTADORES AL CENTRO DE CONTROL |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELESM-CC-OB-005 | 142240 | 88% | 12% | C2-CENTROS DE CONTROL | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 127000 | 89.29%
CNELESM | BID2-RSND-CNELESM-SE-OB-006 READECUACIONES DE OBRAS CIVILES Y COMUNICACIONES EN SUBESTACIONES Y CENTRO DE CONTROL PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA SCADA |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELESM-SE-OB-006 | 103040 | 88% | 12% | C2-SUBESTACIONES | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 92000 | 89.29%
CNELGLR | BID2-RSND-CNELGLR-ST-OB-001 CONSTRUCCIÓN DE LA L/S/T A 69 KV PASCUALES - MANGLERO |  | Licitación Pública Internacional |  | BID2-RSND-CNELGLR-ST-OB-001 | 4314775.808 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Ante | 2015-12-17 |  |  |  |  | 3852478.4 | 89.29%
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-001 CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCCIÓN 69/13.8KV HUANCAVILCA (OBRAS COMPLEMENTARIAS) |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-001 | 539349.7794 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 481562.303 | 89.29%
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-002 EXTENSIÓN A LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA A MAPASINGUE |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-002 | 178219.9507 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 159124.956 | 89.29%
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-003 CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCCIÓN 69/13.8KV MI LOTE (OBRAS COMPLEMENTARIAS) |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-003 | 580746.357 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 518523.533 | 89.29%
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-004 CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCCIÓN 69/13.8KV GUASMO 3 (OBRAS COMPLEMENTARIAS) |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-004 | 530021.837 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 473233.783 | 89.29%
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-005 CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA NUEVA SUBESTACIÓN GUASMO 3 |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-005 | 115999.3794 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 103570.8745 | 89.29%
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-006 CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA NUEVA SUBESTACIÓN MI LOTE |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-006 | 396651.9648 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 354153.54 | 89.29%
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-007 CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA NUEVA SUBESTACIÓN HUANCAVILCA |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-007 | 17311.6384 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 15456.82 | 89.29%
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-008 CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUASMO 8 |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-008 | 82510.176 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 73669.8 | 89.29%
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-009 CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUASMO 9 |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-009 | 70420.6138 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 62875.548 | 89.29%
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-010 CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUASMO 10 |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-010 | 70497.9856 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 62944.63 | 89.29%
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-011 CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV HUANCAVILCA 3 |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-011 | 77666.624 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 69345.2 | 89.29%
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-012 CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV MI LOTE 1 |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-012 | 174084.3 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 155432.4107 | 89.29%
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-ST-OB-001 LEVANTAMIENTO LÍNEAS DE SUBTRANSMISION CON CAMBIO DE ESTRUCTURAS |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELLRS-ST-OB-001 | 228874.0608 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 204351.84 | 89.29%
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-ST-OB-002 SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE ALIMENTADORES DE MT DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELLRS-ST-OB-002 | 499700.6784 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 446161.32 | 89.29%
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-ST-OB-003 SALIDAS DE SUBESTACION PALENQUE (4) Y REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELLRS-ST-OB-003 | 367182.5517 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 327841.564 | 89.29%
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-ST-OB-004 SALIDAS DE SUBESTACION VINCES |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELLRS-ST-OB-004 | 53926.7689 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 48148.9008 | 89.29%
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-ST-OB-005 SALIDAS DE ALIMENTADORES S/E LA ERCILIA : EL GUINEO . RCTO. LA ERCILIA |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELLRS-ST-OB-005 | 29533.0112 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 26368.76 | 89.29%
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-006 VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAMA - PIJULLO - POTOSI |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-006 | 112438.7103 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 100391.7056 | 89.29%
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-007 TRIFASEAMIENTO LINEA GUARE - SAN ANTONIO |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-007 | 146381.3416 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 130697.6264 | 89.29%
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-008 LINEA TRIFASICA PARROQUIA CARACOL - PARROQUIA LA UNION |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-008 | 222098.8639 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 198302.5571 | 89.29%
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-009 REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTON VENTANAS |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-009 | 108416 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 96800 | 89.29%
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-010 TRIFASEAMIENTO LINEA HCDA- BONITA - T - LOS ANGELES - LA TABAQUERA |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-010 | 305859.9569 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 273089.2472 | 89.29%
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-SE-OB-011 PROYECTO SCADA AUTOMATIZACION |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELLRS-SE-OB-011 | 259804.16 | 88% | 12% | C2-SUBESTACIONES | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 231968 | 89.29%
CNELMAN | BID2-RSND-CNELMAN-ST-OB-001 REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL Y ELÉCTRICA DE LA S/E CHONE, 2x10-12,5 MVA (69/13,8kV) |  | Licitación Pública Internacional |  | BID2-RSND-CNELMAN-ST-OB-001 | 3346156.2176 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Ante | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2987639.48 | 89.29%
CNELMAN | BID2-RSND-CNELMAN-DI-OB-002 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA A 13.8 KV PARA LOS ALIMENTADORES 13.8 KV S/E JARAMIJO |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELMAN-DI-OB-002 | 151613.6738 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 135369.3516 | 89.29%
CNELMAN | BID2-RSND-CNELMAN-DI-OB-003 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO Y CONFIABILIDAD, MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN DE LA S/E MANTA 3 |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELMAN-DI-OB-003 | 75806.8369 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 67684.6758 | 89.29%
CNELMAN | BID2-RSND-CNELMAN-DI-OB-004 REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL CANTÓN MONTECRISTI, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA A 13.8 KV DEL ALIMENTADOR 3 DE LA S/E MONTECRISTI 2 |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELMAN-DI-OB-004 | 207165.368 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 184969.0785 | 89.29%
CNELMAN | BID2-RSND-CNELMAN-SE-OB-005 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA S/E ELECTRICA MONTECRISTI 1 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELMAN-SE-OB-005 | 245593.8091 | 88% | 12% | C2-SUBESTACIONES | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 219280.1867 | 89.29%
CNELMAN | BID2-RSND-CNELMAN-SE-OB-006 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA S/E ELECTRICA LODANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELMAN-SE-OB-006 | 149671.7958 | 88% | 12% | C2-SUBESTACIONES | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 133635.532 | 89.29%
CNELMAN | BID2-RSND-CNELMAN-SE-OB-007 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA S/E ELECTRICA PLAYA PRIETA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELMAN-SE-OB-007 | 115614.8457 | 88% | 12% | C2-SUBESTACIONES | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 103227.5408 | 89.29%
CNELMAN | BID2-RSND-CNELMAN-SE-OB-008 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA S/E ELECTRICA BARRANCO COLORADO PARA LA ADECUACIÓN DEL SCADA |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELMAN-SE-OB-008 | 90757.3284 | 88% | 12% | C2-SUBESTACIONES | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 81033.3289 | 89.29%
CNELMLG | BID2-RSND-CNELMLG-ST-OB-001 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV EL RECREO (GLR) - LOS BANCOS - YAGUACHI. 500 MCM ACAR, 23 KM. CON OPGW |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELMLG-ST-OB-001 | 2418943.7664 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 2159771.22 | 89.29%
CNELMLG | BID2-RSND-CNELMLG-ST-OB-002 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV LA TRONCAL - PUERTO INCA |  | Licitación Pública Internacional |  | BID2-RSND-CNELMLG-ST-OB-002 | 3703616 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Ante | 2015-10-17 |  |  |  |  | 3306800 | 89.29%
CNELMLG | BID2-RSND-CNELMLG-ST-OB-003 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO INTERRUPTOR A 69 KV MOTORIZADO, ACCIONADO EN GRUPO, PARA INSTALAR EN POSTE, TELECONTROLADOS Y COMUNICADOS AL CENTRO DE CONTROL: 1) PRADERA M1; 2) PASANDO ÁLAMOS M2; 3) MARCELI MARIDUEÑA BODEGAS M3; 4) SECTOR NICOVITA M2; 5) AV. JAIME ROLDOS TAP CENTRAL DIESEL M2; 6) EL TRIUNFO BUCAY M3. INCLUYE POSTE AUTOSOPORTABLE.ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO INTERRUPTOR A 69 KV MOTORIZADO, ACCIONADO EN GRUPO, PARA INSTALAR EN POSTE, TELECONTROLADOS Y COMUNICADOS AL CENTRO DE CONTROL: 1) PRADERA M1; 2) PASANDO ÁLAMOS M2; 3) MARCELI MARIDUEÑA BODEGAS M3; 4) SECTOR NICOVITA M2; 5) AV. JAIME ROLDOS TAP CENTRAL DIESEL M2; 6) EL TRIUNFO BUCAY M3. INCLUYE POSTE AUTOSOPORTABLE. |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELMLG-ST-OB-003 | 310240 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 277000 | 89.29%
CNELMLG | BID2-RSND-CNELMLG-SE-OB-004 INSTALACIÓN SCADA |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELMLG-SE-OB-004 | 526400 | 88% | 12% | C2-SUBESTACIONES | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 470000 | 89.29%
CNELSTD | BID2-RSND-CNELSTD-DI-OB-001 REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN DE LA ZONA NORTE DE MANABÍ |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELSTD-DI-OB-001 | 550285.0528 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 491325.94 | 89.29%
CNELSTD | BID2-RSND-CNELSTD-DI-OB-002 REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADOR PUEBLO NUEVO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ (COMPROMISO PRESIDENCIAL) |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELSTD-DI-OB-002 | 334264 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 298450 | 89.29%
CNELSTD | BID2-RSND-CNELSTD-DI-OB-003 COSTRUCCIÓN POSICIONES DE SALIDA DE S/E 11 Y RECONFIGURACIÓN ALIMENTADORES EN SANTO DOMINGO |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELSTD-DI-OB-003 | 432208 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 385900 | 89.29%
CNELSTD | BID2-RSND-CNELSTD-RE-OB-004 ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE RECONECTADORES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E IMPLEMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL SCADA |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELSTD-RE-OB-004 | 1399119.2096 | 88% | 12% | C2-RECONECTADORES | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 1249213.58 | 89.29%
CNELSTE | BID2-RSND-CNELSTE-ST-OB-001 REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 16/20 MVA -69/13,8 KV DE S/E PLAYAS Y SAN VICENTE |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELSTE-ST-OB-001 | 796000 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 710714.2857 | 89.29%
CNELSTE | BID2-RSND-CNELSTE-ST-OB-002 REPOTENCIACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 10/12 MVA -69/13,8 KV S/E CHANDUY Y MANGLARALTO |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELSTE-ST-OB-002 | 564000 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 503571.4286 | 89.29%
CNELSTE | BID2-RSND-CNELSTE-ST-OB-003 REFORZAMIENTO EN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SAN LORENZO DEL MATE-CERECITA |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELSTE-ST-OB-003 | 564214.0224 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 503762.52 | 89.29%
CNELSTE | BID2-RSND-CNELSTE-ST-OB-004 REFORZAMIENTO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN SALINAS-CHIPIPE |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELSTE-ST-OB-004 | 188558.6192 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 168355.91 | 89.29%
CNELSTE | BID2-RSND-CNELSTE-DI-OB-005 REPOTENCIACIÓN 3 SWITCHGEARS DE MEDIO VOLTAJE PARA ACOPLAR LOS TRANSFORMADORES A ADQUIRIR |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELSTE-DI-OB-005 | 731068.8 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 652740 | 89.29%
CNELSTE | BID2-RSND-CNELSTE-DI-OB-006 REPOTENCIACION DEL ALIMENTADOR "PROGRESO" EN MEDIA TENSIÓN TRAMO SAN LORENZO-PROGRESO-SAN ANTONIO |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELSTE-DI-OB-006 | 350893.0768 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 313297.39 | 89.29%
CNELSTE | BID2-RSND-CNELSTE-DI-OB-007 REPOTENCIACIÓN DE 31,9 KM DE REDES ABIERTAS A PREENSAMBLADAS Y 16 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN POR DIVISIÓN DE CIRCUITOS -DIVISIÓN PLAYAS |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELSTE-DI-OB-007 | 279855.4752 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 249870.96 | 89.29%
CNELSTE | BID2-RSND-CNELSTE-SE-OB-008 ADECUACIONES PARA SCADA |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELSTE-SE-OB-008 | 560000 | 88% | 12% | C2-SUBESTACIONES | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 500000 | 89.29%
CNELSUC | BID2-RSND-CNELSUC-ST-OB-001 REPOTENCIACIÓN LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SACHA-ORELLANA 27 KM |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELSUC-ST-OB-001 | 604912 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 540100 | 89.29%
CNELSUC | BID2-RSND-CNELSUC-ST-OB-002 REFORZAMIENTO DE REDES EN VARIOS SECTORES DE LAS PROVINCIAS ORELLANA Y SUCUMBÍOS |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELSUC-ST-OB-002 | 1120000 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 1000000 | 89.29%
CNELSUC | BID2-RSND-CNELSUC-ST-OB-003 INTERCONEXIÓN S/E TRANSELECTRIC JIVINO; APERTURA DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN JIVINO-LAGO AGRIO |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-CNELSUC-ST-OB-003 | 136645.6 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 122005 | 89.29%
CNELSUC | BID2-RSND-CNELSUC-DI-OB-004 REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ALIMENTADOR COCA 4 |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELSUC-DI-OB-004 | 358758.4 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 320320 | 89.29%
CNELSUC | BID2-RSND-CNELSTD-RE-OB-005 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-CNELSTD-RE-OB-005 | 556192 | 88% | 12% | C2-RECONECTADORES | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 496600 | 89.29%
EEASA | BID2-RSND-EEASA-ST-OB-001 CONSTRUCCIÓN S/E BATÁN Y LÍNEA DE S/T ASOCIADA A 69 KV |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EEASA-ST-OB-001 | 2576000 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 2300000 | 89.29%
EEAZ | BID2-RSND-EEAZ-ST-OB-001 CIERRE DE ANILLO DE LA SUBESTACION AZOGUES 1 - GUAPAN - SUBESTACIÓN 9 |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-EEAZ-ST-OB-001 | 217280 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 194000 | 89.29%
EEAZ | BID2-RSND-EEAZ-ST-OB-002 MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN AZOGUES 1, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BARRA, PROTECCIÓN Y EQUIPO DE CORTE Y MANIOBRA AUTOMÁTICA |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EEAZ-ST-OB-002 | 956193.6523 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 853744.3324 | 89.29%
EECS | BID2-RSND-EECS-DI-OB-001 REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR VOLUNTAD DE DIOS COLONIA 10 AGOSTO / LA TRONCAL |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-EECS-DI-OB-001 | 195585.6 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 174630 | 89.29%
EECS | BID2-RSND-EECS-DI-OB-002 REPOTENCIACIÓN-CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA SECTOR SANTA ISABEL / LA TRONCAL |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-EECS-DI-OB-002 | 74680.4912 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 66679.01 | 89.29%
EECS | BID2-RSND-EECS-DI-OB-003 REPOTENCIACIÓN DE LA RED MEDIA TENSIÓN ALIMENTADOR 5013 / LA TRONCAL |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-EECS-DI-OB-003 | 53900.84 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 48125.75 | 89.29%
EECS | BID2-RSND-EECS-SE-OB-004 AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN - CAPÍTULO SUBESTACIONES (S/ES 03, 04, 05) |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EECS-SE-OB-004 | 1092000 | 88% | 12% | C2-SUBESTACIONES | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 975000 | 89.29%
EECS | BID2-RSND-EECS-RE-OB-005 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RECONECTADORES PARA PROTECCIÓN, CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES URBANOS DE LA CIUDAD DE CUENCA (ALIMENTADORES 0204, 0205, 0321, 0324, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0526) |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EECS-RE-OB-005 | 728000 | 88% | 12% | C2-RECONECTADORES | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 650000 | 89.29%
EECS | BID2-RSND-EECS-RE-OB-006 AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN - CAPÍTULO ALIMENTADORES URBANOS (ALIMENTADORES 0322, 0323, 0104, 0325, 0522, 0821,0822, 0823,0824, 0721, 0722,0723) |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EECS-RE-OB-006 | 728000 | 88% | 12% | C2-RECONECTADORES | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 650000 | 89.29%
EECS | BID2-RSND-EECS-RE-OB-007 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RECONECTADORES PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE ALIMENTADORES RURALES DE DIDIS Y DIMS (ALIMENTADORES 1522, 1523, 1821, 2111, 2112, 2113, 2211, 2212, 2311, 2312, 0525, 0521, 1424 ) |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EECS-RE-OB-007 | 336000 | 88% | 12% | C2-RECONECTADORES | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 300000 | 89.29%
EECS | BID2-RSND-EECS-RE-OB-008 AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN - CAPÍTULO CONTROL Y COMUNICACIONES DE ALIMENTADORES URBANOS |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-EECS-RE-OB-008 | 151200 | 88% | 12% | C2-RECONECTADORES | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 135000 | 89.29%
EEPGSA | BID2-RSND-EEPGSA-DI-OB-0001 REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR 2 DEL SECTOR PERIMETRAL EN SAN CRISTÓBAL |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-EEPGSA-DI-OB-001 | 43623.44 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 38949.5 | 89.29%
EEPGSA | BID2-RSND-EEPGSA-DI-OB-002 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ALIMENTADOR PRIMARIO NO. 4, PARA LA ZONA URBANA DE PUERTO AYORA |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-EEPGSA-DI-OB-002 | 56100.7104 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 50089.92 | 89.29%
EEPGSA | BID2-RSND-EEPGSA-CC-OB-003 IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE DATOS PARA OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LOS CLIENTES DE ELECGALAPAGOS S.A. |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EEPGSA-CC-OB-003 | 280000 | 88% | 12% | C2-CENTROS DE CONTROL | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 250000 | 89.29%
EEPGSA | BID2-RSND-EEPGSA-CC-OB-004 IMPLEMENTACIÓN DE UN ENLACE DE DATOS A NIVEL PROVINCIAL |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EEPGSA-CC-OB-004 | 499999.9984 | 88% | 12% | C2-CENTROS DE CONTROL | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 446428.57 | 89.29%
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-001 REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICIÓN CONCENTRADOS |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-001 | 1041600 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 930000 | 89.29%
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-002 REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO CUMBAYA 29D |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-002 | 691402.228 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 617323.4179 | 89.29%
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-003 REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO TABABELA 31A |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-003 | 560390.6125 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 500348.7612 | 89.29%
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-004 REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO TUMBACO 36D |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-004 | 881863.7627 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 787378.3595 | 89.29%
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-005 REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO POMASQUI 57G |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-005 | 437753.4309 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 390851.2776 | 89.29%
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-006 REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE DEL S/E PRIMARIO QUINCHE 58C |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-006 | 394489.5975 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 352222.8549 | 89.29%
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-007 REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE DEL S/E PRIMARIO QUINCHE 58D |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-007 | 360867.9056 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 322203.4872 | 89.29%
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-008 REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO CONOCOTO 23C |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-008 | 265414.9211 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 236977.6082 | 89.29%
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-009 REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO SANGOLQUI 55B |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-009 | 447249.4364 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 399329.854 | 89.29%
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-010 REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO POMASQUI 57F |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-010 | 226968.5596 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 202650.4996 | 89.29%
EEQ | BID2-RSND-EEQ-MD-OB-011 SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, CONFIABILIDAD, DISMINUCIÓN DE PÉRDIDAS Y RESPUESTA A LA DEMANDA DEL SERVICIO ELÉCTRICO |  | Licitación Pública Internacional |  | BID2-RSND-EEQ-MD-OB-011 | 15312734.08 | 88% | 12% | C2-MONITOREO DEMANDA | Ex-Ante | 2015-08-17 |  |  |  |  | 13672084 | 89.29%
EERSA | BID2-RSND-EERSA-ST-OB-001 REPOTENCIACIÓN DE LA S/E GATAZO |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EERSA-ST-OB-001 | 1814464.96 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 1620058 | 89.29%
EERSA | BID2-RSND-EERSA-ST-OB-002 REPOSICIÓN DE INTERRUPTORES DE 69 KV PARA LA SUBESTACIÓN 3 Y 8 |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EERSA-ST-OB-002 | 448000 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 400000 | 89.29%
EERSSA | BID2-RSND-EERSSA-ST-OB-001 LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SE VELACRUZ - SE CATACOCHA |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-EERSSA-ST-OB-001 | 190400 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 170000 | 89.29%
EERSSA | BID2-RSND-EERSSA-ST-OB-002 ADECUACIÓN DE LA POSICIÓN AMALUZA EN LA SE CARIAMANGA |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-EERSSA-ST-OB-002 | 233573.312 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 208547.6 | 89.29%
EERSSA | BID2-RSND-EERSSA-DI-OB-003 REFORZAMIENTO DE ALIMENTADORES PRIMARIOS CON INSTALACION DE RECONECTADORES |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-EERSSA-DI-OB-003 | 224000 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 200000 | 89.29%
EERSSA | BID2-RSND-EERSSA-DI-OB-004 AMPLIACIÓN BARRAJE DE 22 KV DE LA S/E CUMBARATZA |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EERSSA-DI-OB-004 | 631437.632 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 563783.6 | 89.29%
EERSSA | BID2-RSND-EERSSA-DI-OB-005 REPOTENCIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA I |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EERSSA-DI-OB-005 | 1064000 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 950000 | 89.29%
EERSSA | BID2-RSND-EERSSA-DI-OB-006 REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y GUALAQUIZA ETAPA II |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EERSSA-DI-OB-006 | 504000 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 450000 | 89.29%
ELEPCO | BID2-RSND-ELEPCO-ST-OB-001 REPOTENCIACIÓN SUBESTACIÓN PUJILÍ 16/20 MVA |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-ELEPCO-ST-OB-001 | 1030182.6192 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 919805.91 | 89.29%
ELEPCO | BID2-RSND-ELEPCO-ST-OB-002 CAMBIO DE REDES PARA LAS SUBESTACIONES LA MANÁ, LA COCHA, SALCEDO, SAN RAFAEL, SIGCHOS Y EL CALVARIO |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-ELEPCO-ST-OB-002 | 168000 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 150000 | 89.29%
ELEPCO | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-003 REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ) |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-003 | 1568000 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 1400000 | 89.29%
ELEPCO | BID2-RSND-ELEPCO-CC-OB-004 IMPLEMENTACIÓN DATA CENTER, CENTRO DE CONTROL Y TELECOMUNICACIÓN PARA SCADA |  | Comparación de Precios |  | BID2-RSND-ELEPCO-CC-OB-004 | 138662.0704 | 88% | 12% | C2-CENTROS DE CONTROL | Ex-Post | 2016-05-17 |  |  |  |  | 123805.42 | 89.29%
ELEPCO | BID2-RSND-ELEPCO-RE-OB-005 ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE REGULADORES DE VOLTAJE EN MV |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-ELEPCO-RE-OB-005 | 449688.456 | 88% | 12% | C2-RECONECTADORES | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 401507.55 | 89.29%
EMELNORTE | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-OB-001 READECUACIÓN ALIMENTADOR CALLE MALDONADO Y MEJIA |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-OB-001 | 256775.7584 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 229264.07 | 89.29%
EMELNORTE | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-OB-002 ALIMENTADOR EXPRESO CHOTA PIMAMPIRO |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-OB-002 | 539520.4528 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 481714.69 | 89.29%
EMELNORTE | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-OB-003 CAMBIO DE REDES DE MT CONVENCIONALES A SEMIAISLADA EN ALIMENTADORES DE LAS SE CAYAMBE Y LA ESPERANZA |  | Licitación Pública Nacional |  | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-OB-003 | 1277203.2 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-03-17 |  |  |  |  | 1140360 | 89.29%
TOTAL | [5 empty] | 81650205.9294
BIENES
Unidad Ejecutora: | Actividad: (nombre del contrato) | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
CNELSUC | BID2-RSND-CNELSUC-ST-BI-001 ADQUISICIÓN S/E MÓVIL |  | Licitación Pública Internacional |  | BIDII-RSND-CNELSUC-ST-BI-001 | 1008000 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Ante | 2015-08-17 |  |  | Licitación Pública Internacional |  | 900000
CNELEOR | BID2-RSND-CNELEOR-DI-BI-001 SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PORTATIL |  | Comparación de Precios |  | BIDII-RSND-CNELEOR-DI-BI-001 | 71680 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2015-08-17 |  |  | Licitación Pública Nacional |  | 64000
EEAZ | BID2-RSND-EEAZ-DI-BI-001 EQUIPOS DE CALIDAD DE ENERGÍA E INGENIERÍA |  | Comparación de Precios |  | BIDII-RSND-EEAZ-DI-BI-001 | 194734.96 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2015-08-17 |  |  | Comparación de Precios |  | 173870.5
ELEPCO | BID2-RSND-ELEPCO-DI-BI-001 ADQUISICIÓN EQUIPO PARA TRABAJO EN LINEAS ENERGIZADAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO |  | Licitación Pública Internacional |  | BIDII-RSND-ELEPCO-DI-BI-001 | 256346.8544 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2015-08-17 |  |  | Contratación Directa |  | 228881.12
EEASA | BID2-RSND-EEASA-ST-BI-001 SUBESTACIÓN MÓVIL 10/12,5 MVA (PARA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO) |  | Licitación Pública Internacional con Precalificación |  | BID2-RSND-EEASA-ST-OB-001 | 1008000 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2015-08-17 |  |  | Sistema Nacional |  | 900000 | 89.29%
Licitación Internacional Limitada
Licitación Pública Internacional con Precalificación
TOTAL | [5 empty] | 2538761.8144 | [7 empty] | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
Licitación Pública Internacional por Lotes
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección Basada en la Calidad
Comparación de Calificaciones
CONSULTORÍAS FIRMAS | [13 empty] | Contratación Directa
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Sistema Nacional
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  | Selección basada en el menor costo
CNELBOL | BID2-RSND-CNELBOL-ST-CF-001 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BABAHOYO-CALUMA |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-CNELBOL-ST-CF-001 |  | 154000 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-04-17 |  |  | Selección Basado en Presupuesto Fijo |  | 137500
CNELEOR | BID2-RSND-CNELEOR-ST-CF-001 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL BOSQUE |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-CNELEOR-ST-CF-001 |  | 98154.9466 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-04-17 |  |  |  |  | 87638.3452
CNELEOR | BID2-RSND-CNELEOR-ST-CF-002 FISCALIZACIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL CAMBIO-EL BOSQUE |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-CNELEOR-ST-CF-002 |  | 77224 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-04-17 |  |  |  |  | 68950
CNELEOR | BID2-RSND-CNELEOR-ST-CF-003 FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL CAMBIO |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-CNELEOR-ST-CF-003 |  | 60760.784 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-04-17 |  |  |  |  | 54250.7
CNELESM | BID2-RSND-CNELESM-ST-CF-001 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN PRADERA |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-CNELESM-ST-CF-001 |  | 138230.4 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-04-17 |  |  |  |  | 123420
CNELGLR | BID2-RSND-CNELGLR-ST-CF-001 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA L/S/T A 69 KV PASCUALES - MANGLERO |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-CNELGLR-ST-CF-001 |  | 258886.5485 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Ante | 2016-04-17 |  |  |  |  | 231148.704
CNELMAN | BID2-RSND-CNELMAN-ST-CF-001 FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL Y ELÉCTRICA DE LA S/E CHONE, 2x10-12,5 MVA (69/13,8kV) |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-CNELMAN-ST-CF-001 |  | 67887.9264 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Ante | 2016-04-17 |  |  |  |  | 60614.22
CNELMLG | BID2-RSND-CNELMLG-ST-CF-001 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV EL RECREO (GLR) - LOS BANCOS - YAGUACHI. 500 MCM ACAR, 23 KM. CON OPGW |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-CNELMLG-ST-CF-001 |  | 56000 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Ante | 2016-04-17 |  |  |  |  | 50000
CNELMLG | BID2-RSND-CNELMLG-ST-CF-002 FIDCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV LA TRONCAL - PUERTO INCA |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-CNELMLG-ST-CF-002 |  | 216384 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-04-17 |  |  |  |  | 193200
CNELSTE | BID2-RSND-CNELSTE-ST-CF-001 FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 16/20 MVA -69/13,8 KV DE S/E PLAYAS Y SAN VICENTE |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-CNELSTE-ST-CF-001 |  | 95520 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-04-17 |  |  |  |  | 85285.7143
CNELSTE | BID2-RSND-CNELSTE-ST-CF-002 FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 10/12 MVA -69/13,8 KV S/E CHANDUY Y MANGLARALTO |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-CNELSTE-ST-CF-002 |  | 67680 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-04-17 |  |  |  |  | 60428.5714
CNELSTE | BID2-RSND-CNELSTE-ST-CF-003 FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO EN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SAN LORENZO DEL MATE-CERECITA |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-CNELSTE-ST-CF-003 |  | 67705.68 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-04-17 |  |  |  |  | 60451.5
CNELSTE | BID2-RSND-CNELSTE-DI-CF-004 FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN 3 SWITCHGEARS DE MEDIO VOLTAJE PARA ACOPLAR LOS TRANSFORMADORES A ADQUIRIR |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-CNELSTE-DI-CF-004 |  | 87728.256 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-04-17 |  |  |  |  | 78328.8
CNELSTD | BID2-RSND-CNELSTD-RE-CF-001 FISCALIZACIÓN ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE RECONECTADORES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E IMPLEMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL SCADA |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-CNELSTD-RE-CF-001 |  | 65735.0577 | 88% | 12% | C2-RECONECTADORES | Ex-Post | 2016-04-17 |  |  |  |  | 58692.0158
CNELSUC | BID2-RSND-CNELSUC-ST-CF-001 FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE REDES EN VARIOS SECTORES DE LAS PROVINCIAS ORELLANA Y SUCUMBÍOS |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-CNELSUC-ST-CF-001 |  | 78589.5261 | 88% | 12% | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-04-17 |  |  |  |  | 70169.2198
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-CF-001 FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICIÓN CONCENTRADOS |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-EEQ-DI-CF-001 |  | 78400 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-04-17 |  |  |  |  | 70000
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-CF-002 FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO CUMBAYA 29D |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-EEQ-DI-CF-002 |  | 52041.0279 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-04-17 |  |  |  |  | 46465.2035
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-CF-003 FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO TUMBACO 36D |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-EEQ-DI-CF-003 |  | 66376.8424 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-04-17 |  |  |  |  | 59265.0378
EERSSA | BID2-RSND-EERSSA-DI-CF-001 FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA I |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-EERSSA-DI-CF-001 |  | 56000 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-04-17 |  |  |  |  | 50000
EERSSA | BID2-RSND-EERSSA-DI-CF-002 FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y GUALAQUIZA ETAPA II |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BID2-RSND-EERSSA-DI-CF-002 |  | 56000 | 88% | 12% | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-04-17 |  |  |  |  | 50000
TOTAL | [5 empty] | 1899304.9956 | [7 empty] | Llave en mano | Bienes
[14 empty] | Precios Unitarios | Bienes
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [13 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Llave en mano | Obras
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  | Precios Unitarios | Obras
CNELEOR | BID2-RSND-CNELEOR-DI-CI-001 FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSIÓN EN LA PARROQUIA TENGUEL |  | 3CV | BID2-RSND-CNELEOR-DI-CI-001 | 12042.0435 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Suma alzada | Obras | 10751.8245
CNELEOR | BID2-RSND-CNELEOR-SE-CI-002 FISCALIZACIÓN ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SUBESTACIONES Y CENTRO DE CONTROL PARA SISTEMA SCADA |  | 3CV | BID2-RSND-CNELEOR-SE-CI-002 | 21560 | 88% | 12% |  | C2-SUBESTACIONES | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  | Servicios de No Consultoría | 19250
CNELESM | BID2-RSND-CNELESM-ST-CI-001 FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE SALIDAS SUBTERRÁNEAS DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS |  | 3CV | BID2-RSND-CNELESM-ST-CI-001 | 16344.5333 | 88% | 12% |  | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  | Servicios de No Consultoría | 14593.3333
CNELESM | BID2-RSND-CNELESM-DI-CI-002 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR LA SEXTA |  | 3CV | BID2-RSND-CNELESM-DI-CI-002 | 14866.1333 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Suma global | Servicios de No Consultoría | 13273.3333
CNELESM | BID2-RSND-CNELESM-DI-CI-003 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR PLAYA ATACAMES |  | 3CV | BID2-RSND-CNELESM-DI-CI-003 | 14866.1333 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Suma global | Consultoría - Firmas | 13273.3333
CNELESM | BID2-RSND-CNELESM-CC-CI-004 FISCALIZACIÓN HABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN DE SUBESTACIONES Y ALIMENTADORES AL CENTRO DE CONTROL |  | 3CV | BID2-RSND-CNELESM-CC-CI-004 | 14866.1333 | 88% | 12% |  | C2-CENTROS DE CONTROL | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas | 13273.3333
CNELESM | BID2-RSND-CNELESM-SE-CI-005 FISCALIZACIÓN READECUACIONES DE OBRAS CIVILES Y COMUNICACIONES EN SUBESTACIONES Y CENTRO DE CONTROL PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA SCADA |  | 3CV | BID2-RSND-CNELESM-SE-CI-005 | 14866.1333 | 88% | 12% |  | C2-SUBESTACIONES | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas | 13273.3333
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-ST-CI-001 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCCIÓN 69/13.8KV HUANCAVILCA (OBRAS COMPLEMENTARIAS) |  | 3CV | BID2-RSND-CNELGY-ST-CI-001 | 32360.9868 | 88% | 12% |  | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  | Consultoría - Individuos | 28893.7382
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-ST-CI-002 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCCIÓN 69/13.8KV MI LOTE (OBRAS COMPLEMENTARIAS) |  | 3CV | BID2-RSND-CNELGY-ST-CI-002 | 34844.7814 | 88% | 12% |  | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  | Consultoría - Individuos | 31111.412
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-ST-CI-003 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCCIÓN 69/13.8KV GUASMO 3 (OBRAS COMPLEMENTARIAS) |  | 3CV | BID2-RSND-CNELGY-ST-CI-003 | 31801.3102 | 88% | 12% |  | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 28394.027
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-ST-CI-004 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA NUEVA SUBESTACIÓN GUASMO 3 |  | 3CV | BID2-RSND-CNELGY-ST-CI-004 | 6959.9628 | 88% | 12% |  | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes | 6214.2525
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-ST-CI-005 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA NUEVA SUBESTACIÓN MI LOTE |  | 3CV | BID2-RSND-CNELGY-ST-CI-005 | 23799.1179 | 88% | 12% |  | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Adquisición de Bienes | Bienes | 21249.2124
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-ST-CI-006 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA NUEVA SUBESTACIÓN HUANCAVILCA |  | 3CV | BID2-RSND-CNELGY-ST-CI-006 | 1038.6983 | 88% | 12% |  | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes | 927.4092
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-ST-CI-007 FISCALIZACIÓN EXTENSIÓN A LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA A MAPASINGUE |  | 3CV | BID2-RSND-CNELGY-ST-CI-007 | 10693.197 | 88% | 12% |  | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 9547.4974
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-DI-CI-008 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUASMO 8 |  | 3CV | BID2-RSND-CNELGY-DI-CI-008 | 4950.6106 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Comparación de Precios para Bienes | Bienes | 4420.188
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-DI-CI-009 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUASMO 9 |  | 3CV | BID2-RSND-CNELGY-DI-CI-009 | 4225.2368 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Especificaciones Técnicas | Bienes | 3772.5329
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-DI-CI-010 CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUASMO 10 |  | 3CV | BID2-RSND-CNELGY-DI-CI-010 | 4229.8791 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes | 3776.6778
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-DI-CI-011 FFISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV HUANCAVILCA 3 |  | 3CV | BID2-RSND-CNELGY-DI-CI-011 | 4659.9974 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes | 4160.712
CNELGY | BID2-RSND-CNELGY-DI-CI-012 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV MI LOTE 1 |  | 3CV | BID2-RSND-CNELGY-DI-CI-012 | 10445.058 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 9325.9446
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-ST-CI-001 FIDCALIZACIÓN LEVANTAMIENTO LÍNEAS DE SUBTRANSMISION CON CAMBIO DE ESTRUCTURAS |  | 3CV | BID2-RSND-CNELLRS-ST-CI-001 | 18205.8912 | 88% | 12% |  | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Comparación de Precios para Obras | Obras | 16255.26
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-ST-CI-002 FISCALIZACIÓN SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE ALIMENTADORES DE MT DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES |  | 3CV | BID2-RSND-CNELLRS-ST-CI-002 | 39748.9176 | 88% | 12% |  | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Contratación de Obras Mayores | Obras | 35490.105
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-ST-CI-003 FISCALIZACIÓN SALIDAS DE SUBESTACION PALENQUE (4) Y REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE |  | 3CV | BID2-RSND-CNELLRS-ST-CI-003 | 29207.703 | 88% | 12% |  | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Contratación de Obras Menores | Obras | 26078.3062
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-ST-CI-004 FISCALIZACIÓN SALIDAS DE SUBESTACION VINCES |  | 3CV | BID2-RSND-CNELLRS-ST-CI-004 | 4289.6293 | 88% | 12% |  | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras | 3830.0262
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-ST-CI-005 FISCALIZACIÓN SALIDAS DE ALIMENTADORES S/E LA ERCILIA : EL GUINEO . RCTO. LA ERCILIA |  | 3CV | BID2-RSND-CNELLRS-ST-CI-005 | 2349.2168 | 88% | 12% |  | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  | Obras | 2097.515
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-DI-CI-006 FISCALIZACIÓN VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAMA - PIJULLO - POTOSI |  | 3CV | BID2-RSND-CNELLRS-DI-CI-006 | 8943.9883 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 7985.7039
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-DI-CI-007 FISCALIZACIÓN TRIFASEAMIENTO LINEA GUARE - SAN ANTONIO |  | 3CV | BID2-RSND-CNELLRS-DI-CI-007 | 11643.9704 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 10396.4021
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-DI-CI-008 FISCALIZACIÓN LINEA TRIFASICA PARROQUIA CARACOL - PARROQUIA LA UNION |  | 3CV | BID2-RSND-CNELLRS-DI-CI-008 | 17666.9551 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría | 15774.067
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-DI-CI-009 FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTON VENTANAS |  | 3CV | BID2-RSND-CNELLRS-DI-CI-009 | 8624 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 7700
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-DI-CI-010 FISCALIZACIÓN TRIFASEAMIENTO LINEA HCDA- BONITA - T - LOS ANGELES - LA TABAQUERA |  | 3CV | BID2-RSND-CNELLRS-DI-CI-010 | 24329.7693 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas | 21723.0083
CNELLRS | BID2-RSND-CNELLRS-SE-CI-011 FIDCALIZACIÓN PROYECTO SCADA AUTOMATIZACION |  | 3CV | BID2-RSND-CNELLRS-SE-CI-011 | 20666.24 | 88% | 12% |  | C2-SUBESTACIONES | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas | 18452
CNELMAN | BID2-RSND-CNELMAN-DI-CI-001 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA A 13.8 KV PARA LOS ALIMENTADORES 13.8 KV S/E JARAMIJO |  | 3CV | BID2-RSND-CNELMAN-DI-CI-001 | 5186.3262 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 4630.6484
CNELMAN | BID2-RSND-CNELMAN-DI-CI-002 FISCALIZACIÓN MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO Y CONFIABILIDAD, MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN DE LA S/E MANTA 3 |  | 3CV | BID2-RSND-CNELMAN-DI-CI-002 | 2593.1631 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 2315.3242
CNELMAN | BID2-RSND-CNELMAN-DI-CI-003 FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL CANTÓN MONTECRISTI, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA A 13.8 KV DEL ALIMENTADOR 3 DE LA S/E MONTECRISTI 2 |  | 3CV | BID2-RSND-CNELMAN-DI-CI-003 | 7086.6112 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Suma global |  | 6327.3315
CNELMAN | BID2-RSND-CNELMAN-SE-CI-004 FISCALIZACIÓN ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA S/E ELECTRICA MONTECRISTI 1 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA |  | 3CV | BID2-RSND-CNELMAN-SE-CI-004 | 6068.4724 | 88% | 12% |  | C2-SUBESTACIONES | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Tiempo Trabajado |  | 5418.2789
CNELMAN | BID2-RSND-CNELMAN-SE-CI-005 FISCALIZACIÓN ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA S/E ELECTRICA LODANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA |  | 3CV | BID2-RSND-CNELMAN-SE-CI-005 | 3698.2983 | 88% | 12% |  | C2-SUBESTACIONES | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 3302.052
CNELMAN | BID2-RSND-CNELMAN-SE-CI-006 FISCALIZACIÓN ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA S/E ELECTRICA PLAYA PRIETA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA |  | 3CV | BID2-RSND-CNELMAN-SE-CI-006 | 2856.7719 | 88% | 12% |  | C2-SUBESTACIONES | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 2550.6892
CNELMAN | BID2-RSND-CNELMAN-SE-CI-007 FISCALIZACIÓN ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA S/E ELECTRICA BARRANCO COLORADO PARA LA ADECUACIÓN DEL SCADA |  | 3CV | BID2-RSND-CNELMAN-SE-CI-007 | 2242.5579 | 88% | 12% |  | C2-SUBESTACIONES | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Comparación de Calificaciones |  | 2002.2839
CNELMLG | BID2-RSND-CNELMLG-ST-CI-001 FISCALIZACIÓN ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO INTERRUPTOR A 69 KV MOTORIZADO, ACCIONADO EN GRUPO, PARA INSTALAR EN POSTE, TELECONTROLADOS Y COMUNICADOS AL CENTRO DE CONTROL: 1) PRADERA M1; 2) PASANDO ÁLAMOS M2; 3) MARCELI MARIDUEÑA BODEGAS M3; 4) SECTOR NICOVITA M2; 5) AV. JAIME ROLDOS TAP CENTRAL DIESEL M2; 6) EL TRIUNFO BUCAY M3. INCLUYE POSTE AUTOSOPORTABLE. |  | 3CV | BID2-RSND-CNELMLG-ST-CI-001 | 20160 | 88% | 12% |  | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Contratación Directa |  | 18000
CNELMLG | BID2-RSND-CNELMLG-SE-CI-002 FISCALIZACIÓN INSTALACIÓN SCADA |  | 3CV | BID2-RSND-CNELMLG-SE-CI-002 | 33600 | 88% | 12% |  | C2-SUBESTACIONES | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | 3CV |  | 30000
CNELSTE | BID2-RSND-CNELSTE-ST-CI-001 FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN SALINAS-CHIPIPE |  | 3CV | BID2-RSND-CNELSTE-ST-CI-001 | 22627.0352 | 88% | 12% |  | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  | Sistema Nacional |  | 20202.71
CNELSTE | BID2-RSND-CNELSTE-DI-CI-002 FISCALIZACIÓN REPOTENCIACION DEL ALIMENTADOR "PROGRESO" EN MEDIA TENSIÓN TRAMO SAN LORENZO-PROGRESO-SAN ANTONIO |  | 3CV | BID2-RSND-CNELSTE-DI-CI-002 | 42107.1692 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 37595.6868
CNELSTE | BID2-RSND-CNELSTE-DI-CI-003 FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE 31,9 KM DE REDES ABIERTAS A PREENSAMBLADAS Y 16 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN POR DIVISIÓN DE CIRCUITOS -DIVISIÓN PLAYAS |  | 3CV | BID2-RSND-CNELSTE-DI-CI-003 | 33582.6624 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 29984.52
CNELSTD | BID2-RSND-CNELSTD-DI-CI-001 FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN DE LA ZONA NORTE DE MANABÍ |  | 3CV | BID2-RSND-CNELSTD-DI-CI-001 | 25854.137 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 23084.0509
CNELSTD | BID2-RSND-CNELSTD-DI-CI-002 FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADOR PUEBLO NUEVO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ (COMPROMISO PRESIDENCIAL) |  | 3CV | BID2-RSND-CNELSTD-DI-CI-002 | 15704.7828 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 14022.1275
CNELSTD | BID2-RSND-CNELSTD-DI-CI-003 FISCALIZACIÓN COSTRUCCIÓN POSICIONES DE SALIDA DE S/E 11 Y RECONFIGURACIÓN ALIMENTADORES EN SANTO DOMINGO |  | 3CV | BID2-RSND-CNELSTD-DI-CI-003 | 20306.5026 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 18130.8059
CNELSUC | BID2-RSND-CNELSUC-ST-CI-001 FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SACHA-ORELLANA 27 KM |  | 3CV | BID2-RSND-CNELSUC-ST-CI-001 | 42446.2031 | 88% | 12% |  | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 37898.3956
CNELSUC | BID2-RSND-CNELSUC-ST-CI-002 FISCALIZAICIÓN INTERCONEXIÓN S/E TRANSELECTRIC JIVINO; APERTURA DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN JIVINO-LAGO AGRIO |  | 3CV | BID2-RSND-CNELSUC-ST-CI-002 | 9588.3151 | 88% | 12% |  | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 8560.9957
CNELSUC | BID2-RSND-CNELSUC-DI-CI-003 FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ALIMENTADOR COCA 4 |  | 3CV | BID2-RSND-CNELSUC-DI-CI-003 | 25173.797 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 22476.6045
CNELSUC | BID2-RSND-CNELSUC-RE-CI-004 FISCALIZACIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO |  | 3CV | BID2-RSND-CNELSUC-RE-CI-004 | 39027.2987 | 88% | 12% |  | C2-RECONECTADORES | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 34846.0345
EEAZ | BID2-RSND-EEAZ-ST-CI-001 FISCALIZACIÓN CIERRE DE ANILLO DE LA SUBESTACION AZOGUES 1 - GUAPAN - SUBESTACIÓN 9 |  | 3CV | BID2-RSND-EEAZ-ST-CI-001 | 27715.758 | 88% | 12% |  | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 24746.2125
EEAZ | BID2-RSND-EEAZ-ST-CI-002 FISCALIZACIÓN MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN AZOGUES 1, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BARRA, PROTECCIÓN Y EQUIPO DE CORTE Y MANIOBRA AUTOMÁTICA |  | 3CV | BID2-RSND-EEAZ-ST-CI-002 | 27715.758 | 88% | 12% |  | C1-SUBTRANSMISIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 24746.2125
EEAZ | BID2-RSND-EEAZ-DI-CI-003 FISCALIZACIÓN EQUIPOS DE CALIDAD DE ENERGÍA E INGENIERÍA |  | 3CV | BID2-RSND-EEAZ-DI-CI-003 | 27715.758 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 24746.2125
EECS | BID2-RSND-EECS-DI-CI-001 FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR VOLUNTAD DE DIOS COLONIA 10 AGOSTO / LA TRONCAL |  | 3CV | BID2-RSND-EECS-DI-CI-001 | 5867.568 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 5238.9
EECS | BID2-RSND-EECS-DI-CI-002 FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN-CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA SECTOR SANTA ISABEL / LA TRONCAL |  | 3CV | BID2-RSND-EECS-DI-CI-002 | 2240.4147 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 2000.3703
EECS | BID2-RSND-EECS-DI-CI-003 FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE LA RED MEDIA TENSIÓN ALIMENTADOR 5013 / LA TRONCAL |  | 3CV | BID2-RSND-EECS-DI-CI-003 | 1617.0252 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 1443.7725
EECS | BID2-RSND-EECS-RE-CI-004 FISCALIZACIÓN ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RECONECTADORES PARA PROTECCIÓN, CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES URBANOS DE LA CIUDAD DE CUENCA (ALIMENTADORES 0204, 0205, 0321, 0324, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0526) |  | 3CV | BID2-RSND-EECS-RE-CI-004 | 14560 | 88% | 12% |  | C2-RECONECTADORES | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 13000
EECS | BID2-RSND-EECS-RE-CI-005 FISCALIZACIÓN AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN - CAPÍTULO ALIMENTADORES URBANOS (ALIMENTADORES 0322, 0323, 0104, 0325, 0522, 0821,0822, 0823,0824, 0721, 0722,0723) |  | 3CV | BID2-RSND-EECS-RE-CI-005 | 14560 | 88% | 12% |  | C2-RECONECTADORES | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 13000
EECS | BID2-RSND-EECS-RE-CI-006 FISCALIZACIÓN ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RECONECTADORES PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE ALIMENTADORES RURALES DE DIDIS Y DIMS (ALIMENTADORES 1522, 1523, 1821, 2111, 2112, 2113, 2211, 2212, 2311, 2312, 0525, 0521, 1424 ) |  | 3CV | BID2-RSND-EECS-RE-CI-006 | 6720 | 88% | 12% |  | C2-RECONECTADORES | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 6000
EECS | BID2-RSND-EECS-RE-CI-007 FISCALIZACIÓN AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN - CAPÍTULO CONTROL Y COMUNICACIONES DE ALIMENTADORES URBANOS |  | 3CV | BID2-RSND-EECS-RE-CI-007 | 3024 | 88% | 12% |  | C2-RECONECTADORES | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 2700
EECS | BID2-RSND-EECS-SE-CI-008 FISCALIZACIÓN AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN - CAPÍTULO SUBESTACIONES (S/ES 03, 04, 05) |  | 3CV | BID2-RSND-EECS-SE-CI-008 | 21840 | 88% | 12% |  | C2-SUBESTACIONES | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 19500
EEPGSA | BID2-RSND-EEPGSA-DI-CI-001 FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR 2 DEL SECTOR PERIMETRAL EN SAN CRISTÓBAL |  | 3CV | BID2-RSND-EEPGSA-DI-CI-001 | 4673.9392 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 4173.16
EEPGSA | BID2-RSND-EEPGSA-DI-CI-002 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ALIMENTADOR PRIMARIO NO. 4, PARA LA ZONA URBANA DE PUERTO AYORA |  | 3CV | BID2-RSND-EEPGSA-DI-CI-002 | 11281.6592 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 10072.91
EMELNORTE | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-CI-001 FISCALIZACIÓN READECUACIÓN ALIMENTADOR CALLE MALDONADO Y MEJIA |  | 3CV | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-CI-001 | 23520 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 21000
EMELNORTE | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-CI-002 FISCALIZACIÓN ALIMENTADOR EXPRESO CHOTA PIMAMPIRO |  | 3CV | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-CI-002 | 23520 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 21000
EMELNORTE | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-CI-003 FISCALIZACIÓN CAMBIO DE REDES DE MT CONVENCIONALES A SEMIAISLADA EN ALIMENTADORES DE LAS SE CAYAMBE Y LA ESPERANZA |  | 3CV | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-CI-003 | 27440 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 24500
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-CI-001 FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO TABABELA 31A |  | 3CV | BID2-RSND-EEQ-DI-CI-001 | 42179.9386 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 37660.6594
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-CI-002 FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO POMASQUI 57G |  | 3CV | BID2-RSND-EEQ-DI-CI-002 | 32949.183 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 29418.9134
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-CI-003 FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE DEL S/E PRIMARIO QUINCHE 58C |  | 3CV | BID2-RSND-EEQ-DI-CI-003 | 29692.7654 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 26511.3977
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-CI-004 FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE DEL S/E PRIMARIO QUINCHE 58D |  | 3CV | BID2-RSND-EEQ-DI-CI-004 | 27162.1004 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 24251.8754
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-CI-005 FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO CONOCOTO 23C |  | 3CV | BID2-RSND-EEQ-DI-CI-005 | 19977.4672 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 17837.0243
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-CI-006 FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO SANGOLQUI 55B |  | 3CV | BID2-RSND-EEQ-DI-CI-006 | 33663.9361 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 30057.0858
EEQ | BID2-RSND-EEQ-DI-CI-007 FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO POMASQUI 57F |  | 3CV | BID2-RSND-EEQ-DI-CI-007 | 17083.655 | 88% | 12% |  | C1-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-06-17 |  |  |  |  | 15253.2634
Servicios de No Consultoría
Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Suma global | Servicios de No Consultoría
TOTAL |  |  |  |  | 1271727.2576 | [8 empty] | Suma global | Consultoría - Firmas
[14 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
CAPACITACIÓN | [13 empty] | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  | Consultoría - Individuos
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  | Consultoría - Individuos
[14 empty] | Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
[14 empty] | Adquisición de Bienes | Bienes
[14 empty] | Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
[14 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
SUBPROYECTOS | [13 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia |  | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
[14 empty] | Comparación de Precios para Obras | Obras
[14 empty] | Contratación de Obras Mayores | Obras
[14 empty] | Contratación de Obras Menores | Obras
[14 empty] | Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Obras
[14 empty] | Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
[14 empty] | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Suma global
Tiempo Trabajado
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV
Sistema Nacional

## Cod empresas
NOMENCLATURA EEDs
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO | EEASA
EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES | EEAZ
EMPRESA ELÉCTRICA CENTRO SUR | EECS
EMPRESA ELÉCTRICA COTOPAXI | ELEPCO
EMPRESA ELÉCTRICA GALÁPAGOS | EEPGSA
EMPRESA ELÉCTRICA NORTE | EMELNORTE
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO | EEQ
EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA | EERSA
EMPRESA ELÉCTRICA SUR | EERSSA
UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR | CNELBOL
UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO | CNELEOR
UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS | CNELESM
UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL | CNELGY
UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS | CNELGLR
UNIDAD DE NEGOCIO LOS RÍOS | CNELLRS
UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ | CNELMAN
UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO | CNELMLG
UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA | CNELSTE
UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO | CNELSTD
UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS | CNELSUC