BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BID IV

PLANO DE AQUISIÇÕES

JULHO DE 2013

Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: Governo do Estado de São Paulo

Executor: Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP

Projeto: Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo – BID IV

Número do Projeto: BR-L1373

Número do Contrato de Empréstimo: a definir

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: a definir

Data estimada de assinatura do Contrato de Empréstimo: a definir

Data estimada para o último desembolso: a definir

Executor responsável pelo Plano de Aquisições: Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP

**Clodoaldo Pelissioni**

Superintendente do DER/SP

**Engº Raphael do Amaral Campos Junior**

Coordenador de Programas Rodoviários do Estado de São Paulo

Av. do Estado, nº 777

01107-000 – São Paulo - SP

Tel/Fax: (55-11) 3311-2285

E-mail: [derucp@derucp.com.br](mailto:derucp@derucp.com.br)

A – Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as *“Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento”* (GN-2349-9), com as *“Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento”* (GN-2350-9) e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B – O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo – BID IV, que cobre o período de junho 2013 a dezembro de 2018, foi acordado entre o Banco e o Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP.

O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.

C – Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que todas as contratações serão revisadas “Ex-post”.

D – Aquisições para o Projeto

D.1 – Aquisição de Bens

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.2 – Aquisições de Obras

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 25,0 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.

D.3 – Aquisições de Serviços de Consultoria

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4 – Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

| **Descrição** | **Custo Estimado**  **(US$)** | **Método de Aquisição** | **Revisão** | **Fonte de Financiamento e Porcentagem** | | **Pré-qualificação**  **(Sim/Não)** | **Datas Estimadas** | **Situação** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BID**  **%** | **Local**  **%** | **Publicação do Aviso Específico de Licitação** |
| **1. Bens** | | | | | | | | |
| Não está prevista aquisição de bens | | | | | | | | |

| **Descrição** | **Custo Estimado**  **(US$)** | **Método de Aquisição** | **Revisão** | **Fonte de Financiamento e Porcentagem** | | **Pré-qualificação**  **(Sim/Não)** | **Datas Estimadas** | **Situação** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BID**  **%** | **Local**  **%** | **Publicação do Aviso Específico de Licitação** |
| **2. Obras** | | | | | | | | |
| 1. Obras de Recuperação em Rodovias – grupo I | 118,555,207 | LPI | ex-ante | 70% | 30% | Não | Outubro 2013 | A licitar |
| 2. Obras de Recuperação em Rodovias – grupo II | 188,293,564 | LPI | ex-ante | 70% | 30% | Não | Outubro 2014 | A licitar |
| 3. Obras de Recuperação em Rodovias – grupo III | 144,458,025 | LPI | ex-ante | 70% | 30% | Não | Outubro 2015 | A licitar |
| 4. Obras de Recuperação em Rodovias – grupo IV | 183,312,252 | LPI | ex-ante | 70% | 30% | Não | Outubro 2016 | A licitar |

| **Descrição** | **Custo Estimado**  **(US$)** | **Método de Aquisição** | **Revisão** | **Fonte de Financiamento e Porcentagem** | | **Pré-qualificação**  **(Sim/Não)** | **Datas Estimadas** | **Situação** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BID**  **%** | **Local**  **%** | **Publicação do Aviso Específico de Licitação** |
| **3. Serviços de Consultoria** | | | | | | | | |
| 1 Gerenciamento e Apoio Técnico | 15,000,000 | SBQ | ex-ante | 90% | 10% | Não | Setembro 2013 | A licitar |
| 2. Supervisão Técnica das Obras – Grupo I | 5,927,760 | SBQC | ex-ante | 90% | 10% | Não | Agosto 2013 | A licitar |
| 3. Supervisão Técnica das Obras – Grupo II | 9,414,678 | SBQC | ex-ante | 90% | 10% | Não | Agosto 2014 | A licitar |
| 4. Supervisão Técnica das Obras – Grupo III | 7,222,901 | SBQC | ex-ante | 90% | 10% | Não | Agosto 2015 | A licitar |
| 5. Supervisão Técnica das Obras – Grupo IV | 9,165,613 | SBQC | ex-ante | 90% | 10% | Não | Agosto 2016 | A licitar |
| 6. Auditoria Contábil do Programa | 300,000 | SBQC | ex-ante | 100% | 0% | Não | Agosto 2014 | A licitar |
| 7. Sistema de Planejamento e Priorização de Investimentos na Rede Viária Estadual | 4,400,000 | SBQC | ex-ante | 90% | 10% | Não | Setembro 2014 | A licitar |
| 8. Capacitação em Auditoria | 100,000 | SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | Setembro 2014 | A licitar |

**Métodos de Aquisição**:

LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/Construção-operação-transferência/Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratação com Empréstimo Garantido pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade na Contratação; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.