##### Relatório Final de Projeto

##### Project Completion Report – PCR

Memorando da UCE-RJ

Apresentado à UCP-UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PNAFE

OUTUBRO 2006

# Dados básicos do projeto

Nome do projeto: PNAFE – Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros Número do projeto: BR 0171 Número do Empréstimo/CT: 980/OC-BR Nome do Órgão Executor: UCE/RJ – Secretaria de Estado da Receita Nome do autor do Memorando do Executor: Antonio Francisco Neto Função (cargo) no Órgão Executor: Secretário de Estado da Receita

## 3.	MEMORANDO DO EXECUTOR

## 3.1 	ANÁLISE DE RESULTADOS (PRODUTOS, EFEITOS E IMPACTOS)

    - Produtos (outputs) obtidos. Descrição dos produtos do projeto por componente e análise de fatores e afetaram sua execução.

3.1.1.1. Análise de indicadores de produto. Registre os indicadores dos produtos obtidos neste componente usando os mesmos indicadores de produto (outputs) importados do PPMR. Compare os indicadores nas colunas Alcançado e Planejado. Se existe uma diferença significativa entre eles, descreva brevemente os fatores da diferença.

PRODUTO				               INDICADOR

| Organização e Gestão |  |
| --- | --- |
| 02 - Programa de capacitação de servidores implantado | Alcance das ações de capacitação |
| 03 - Programa de educação fiscal implantado | Capacitação de multiplicadores Decreto nº 26.023, de 25/02/2000, Resolução Conjunta SEE/SEFCON nº 43, de 02/05/2000, com as modificações introduzidas pela Resolução Conjunta nº 003, de 29/10/2003 e Lei n.º 3.721/01 |
|  | Professores do ensino fundamental da rede de ensino público estadual capacitados pelo PEFI. |
|  | Municípios alcançados pelas ações do PEFI. |
| 04 – Reestruturação organizacional implantada | Reorganização administrativa e estrutural das unidades fiscais. |
| Tecnologia da Informação |  |
| 05 – Novo modelo de gestão de TI | Infra-estrutura para área da informatização, postos fiscais e inspetorias. |
| 06 - Nova infra-estrutura tecnológica implantada | Estações de trabalho |
|  | Acesso à rede |
| Cadastro |  |
| 07 - Cadastro de contribuintes modernizado | Implantação do CNAE Fiscal |
| Integração |  |
| 08 - SINTEGRA | Convênio ICMS 78/97 de 25/07/1997 – Dispõe sobre a implementação do Sistema Integrado de Informações sobre operações interestaduais com mercadoria. |
| Declaração |  |
| 09 - Nova declaração eletrônica implantada | Participação de declarantes na base cadastral |
|  | Declarações em meio eletrônico |
| Cobrança |  |
| 10 - Cobrança administrativa modernizada | Quantificação das ações de cobrança |
|  | Receita tributária recuperada pela ação do órgão |
|  | Volume de receita tributária em atraso |
|  | Volume de receita tributária parcelada |
| Legislação |  |
| 11 - Legislação revisada, consolidada e disponibilizada | Legislação na internet |
| Arrecadação |  |
| 12 - Novo modelo de gestão da arrecadação implantado | Participação da receita tributária no PIB |
|  | Concentração de arrecadação |
|  | Receita de ICMS |
|  | Evolução da receita arrecadada |
| 13 - Mecanismos de arrecadação modernizados e implantados | Volume de arrecadação validada on line |

| Fiscalização |  |
| --- | --- |
| 14 – Novo modelo de planejamento e gestão da ação fiscal implantado | Ações fiscais |
| 15 – Mecanismos de fiscalização modernizados e implantados. | Lavratura do AI |
| Contencioso |  |
| 16 - Processo administrativo fiscal e judicial modernizado e implantado | Receita tributária suspensa por contencioso administrativo |
| Atendimento |  |
| 17 – Novo modelo de atendimento ao contribuinte implantado | Solicitações tratadas |
| Administração Financeira |  |
| 18 - Gestão da administração financeira modernizada | Previsão e realização de receita orçamentária |
|  | Previsão e realização do gasto público |
|  | Entidades do orçamento que utilizam sistema integrado de administração financeira |
|  | Volume registrado on line em sistema integrado de administração financeira |
| Auditoria e Controle Interno |  |
| 19 - Procedimentos de auditoria e contabilidade modernizados | Equilíbrio orçamentário corrente. |

3.1.1.2. Identificação dos produtos alcançados. Levando em conta os indicadores de produto em diferentes componentes ao projeto, descreva sinteticamente os produtos chaves (key outputs) obtidos pelo projeto.

PRODUTOS NACIONAIS:

Produto				                    Descrição

| Organização e Gestão |  |
| --- | --- |
| 02 - Programa de capacitação de servidores implantado | Treinamento de 12535 servidores e prestadores de serviços, baseado na necessidade de conhecimentos e habilidades, por unidade de trabalho e por formação profissional, gerencial e especialização. |
| 03 - Programa de educação fiscal implantado | Seminários e cursos, alcançando 2110 educadores de ensino fundamental e médio. |
| 04 – Reestruturação organizacional implantada | Adequação física e funcional das unidades fazendárias. |
| Tecnologia da Informação |  |
| 05 – Novo modelo de gestão de TI | Aplicativos, desenvolvimento de sistemas de informação e data- warehouse. |
| 06 - Nova infra-estrutura tecnológica implantada | Estações de trabalho Hardware, software básicos |
|  | Acesso à rede |
| Cadastro |  |
| 07 - Cadastro de contribuintes modernizado | CNAE Fiscal; Consultas cadastrais na internet; Atualização de informação via web. |
| Integração |  |
| 08 – SINTEGRA | Sistema integrado de informações sobre operações interestaduais que disponibiliza à Secretaria da Receita os serviços de aplicações web e Banco de Dados. |
| Declaração |  |
| 09 - Nova declaração eletrônica implantada | Declarações entregues via internet. |
| Cobrança |  |
| 10 - Cobrança administrativa modernizada | Notificação automática de parcelamento e auto de infração; Cobrança automática do Regime Simplificado. |
| Legislação |  |
| 11 - Legislação revisada, consolidada e disponibilizada | Consulta à legislação na internet; |

| Arrecadação |  |
| --- | --- |
| 12 - Novo modelo de gestão da arrecadação implantado | Redução de prazo no fechamento da arrecadação; Arrecadação diretamente na rede bancária ou pagamento pela internet. |
| 13 - Mecanismos de arrecadação modernizados e implantados | Implantação do código de barras; implantação do sistema de conta-corrente fiscal para as empresas do Regime Simplificado. |
| Fiscalização |  |
| 14 - Novo modelo de planejamento e gestão da ação fiscal | 100% das ações fiscais planejadas são geradas pelo sistema. |
| 15 – Mecanismos de fiscalização modernizados e implantados.15 – Mecanismos de fiscalização modernizados e implantados.15 – Mecanismos de fiscalização modernizados e implantados.15 – Mecanismos de fiscalização modernizados e implantados15 – Mecanismos de fiscalização modernizados e implantados. | Acompanhamento dos principais setores da economia; Analisador de Dados; data-warehouse. |
| Contencioso |  |
| 16 - Processo administrativo fiscal e judicial modernizado e implantado | Consulta de processos via web; acompanhamento de processos da Junta de Revisão Fiscal. |
| Atendimento |  |
| 17 - Novo modelo de atendimento ao contribuinte implantado | Serviço de atendimento ao contribuinte por meio da web; (Fale Conosco); entrega de declarações, obtenção de documentos e informações via web; reaparelhamento e adequação das unidades. |
| Administração Financeira |  |
| 18 - Gestão da administração financeira modernizada | Planejamento da execução da despesa; Modernização do sistema de execução orçamentária |
| Auditoria e Controle Interno |  |
| 19 - Procedimentos de auditoria e contabilidade modernizados | Disponibilização on line do Balanço do Estado; Auditoria informatizada. |

3.1.2. Efeitos (outcomes) e impactos do projeto. Descrição dos alcances do projeto em relação com seu Objetivo de Desenvolvimento (OD ou propósito no marco lógico do projeto).

3.1.2.1. Análise de indicadores de efeito (outcome). Registre os indicadores do alcance do Objetivo de Desenvolvimento (outcome) usando os mesmos indicadores de efeito (outcome). Compare os indicadores dos efeitos Alcançados e Planejados. Se existir uma diferença significativa entre eles, explique brevemente os fatores responsáveis pela diferença.

| PLANEJADO |  | ALCANÇADO |
| --- | --- | --- |
| Organização e Gestão |  |  |
| Reorganizar administrativa e estruturalmente as unidades fiscais, até dezembro 2005. |  | 100% |
| Construir 1 Posto Fiscal, reformar, equipar e mobiliar as 12 Inspetorias Especializadas, 50 Seccionais e Postos Fiscais, para melhor eficiência de suas atividades. |  | 100% referente à infra-estrutura (equipar) da área de informatização (dos postos fiscais e inspetorias e construção do posto). As outras metas foram realizadas parcialmente, de acordo com as necessidades da Secretaria da Receita. |
| Criar sistema de avaliação permanente da arrecadação por Inspetorias,até dezembro 2005. |  | 100% |
| Implantar sistema em tempo real da Contabilidade, Dívida Pública, Auditoria e Controle Interno. |  | 100 % |
| Reciclar intensivamente o quadro de funcionários, capacitando 12535 treinandos em Organização e Gestão. |  | 100% |
| Desenvolver e implantar o Projeto Sistema de Cadastro de Pessoal - SIPE , fornecendo de modo imediato a situação funcional, até julho 2001. | 100% |  |
| Desenvolver e implantar o Projeto Sistema de Acompanhamento de Processos - SAP , até julho/1999, possibilitando a localização em sistema on line de processos dentro das Secretarias SEF e SER até dezembro 2003. | 100% |  |

| Tecnologia da Informação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolver e implantar o Projeto Sistema Help-Desk |  |  | 100% |
| Implantação de 120 redes locais, para interligação de todas as Inspetorias de Fiscalização, utilizando tecnologia de fibra ótica, protocolos X.25, X.28 e IPX/SPX para comunicação com a Unidade Funcional da Fazenda e o CINFAZ - Comitê de Informática. |  |  | 100% |
| Modernização do Parque Computacional existente com a aquisição de 1863 equipamentos para serem distribuídos pelas diversas unidades fazendárias, bem como dos respectivos softwares aplicacional e básico. |  |  | 100% |
| Criação do Sistema de Informações Executivas para apoio à decisão em todos os níveis da esfera Fazendária Data-Warehouse. |  |  | 100% |
| Implantação de um novo ambiente para Unidade Funcional Fazenda com Plataforma ASSINF/UNIX e metodologia Cliente-Servidor, garantindo uma maior conectividade e interoperabilidade com outras redes estaduais, municipais e da União |  |  | 100% |
| Ampliação do ambiente RISC instalado na ASSINF, objetivando adequá-lo às necessidades de processamento para concentração e consolidação dos dados gerados pelos Bancos Arrecadadores e pelas Inspetorias, permitindo também um maior grau de segurança, pois a base de dados da SEF e SER, existente na Unidade Funcional Fazenda, será replicada na ASSINF. |  |  | 100% |
| Implantação da Rede de Comunicação de Dados, das Inspetorias Seccionais e Especializadas e outros órgãos fazendários |  |  | 100% |
| Criação de um Centro de Desenvolvimento e Treinamento voltado para novas aplicações e suporte ao Usuário Final, baseado em plataforma RISC/UNIX e metodologia Cliente-Servidor. |  |  | 100% |
| Implantação dos Postos Fiscais de Fronteira automatizados, com acesso direto às informações do Sistema de Arrecadação e Cadastro, via canal de alta velocidade. |  |  | 100% |
| Automação total dos procedimentos das Secretarias de Estado SEF e SER com os contribuintes e bancos arrecadadores. |  |  | 100% |
| Coordenação do Projeto |  |  |  |
| Acompanhar a evolução das 17 atividades e o desenvolvimento dos 6 sistemas a curto prazo. |  | 100% |  |
| Definir os projetos de médio e longo prazos. |  | 100% |  |
| Organizar semestralmente Encontros/Seminários sobre o desenvolvimento dos projetos. |  | 100% |  |
| Atualizar mensalmente os controles de execução dos projetos. |  | 100% |  |
| Divulgar periodicamente boletins sobre o andamento dos projetos. |  | 100% |  |
| Legislação |  |  |  |
| Desenvolver e implantar o Projeto Sistema de Tributação - SITRIB , disponibilizando a legislação tributária, em mídia eletrônica, ao público interno da SEF e SER e ao contribuinte, até 2000, reduzindo em 50% o número de consultas formuladas pelos contribuintes. |  | 100% |  |
| Integração |  |  |  |
| Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias – SINTEGRA implantado até 2005. |  | 100% |  |
| Cadastro |  |  |  |
| Desenvolver e implantar o Projeto Novo Sistema Cadastro - Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro - Uma Versão Cliente/Servidor, reduzindo de 3 meses para 7 dias o tempo de confirmação de cadastramento. | 100% |  |  |
| Declaração |  |  |  |
| Desenvolver e implantar o Sistema da Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA. | 100% |  |  |
| Arrecadação |  |  |  |
| Desenvolver e implantar o Projeto Sistemas de Arrecadação - SIAR , a fim de fornecer relatórios e informações atualizadas e imediatas, sobre a arrecadação, de 100% dos contribuintes. | 100% - As informações são disponibilizadas em 24 horas. |  |  |
| Redução do prazo para identificação dos inadimplentes de 60 para 1 dia. | 100% para contribuintes enquadrados no Regime Simplificado. |  |  |
| Cobrança |  |  |  |
| Monitoramento de 100% dos processos em fase de julgamento. | 100% para Junta de Revisão Fiscal. |  |  |

| Fiscalização |  |
| --- | --- |
| Desenvolver e implantar o Projeto Sistema de Controle de RAF - PLAFIS , possibilitando o controle de 100% das ações fiscais relativas ao RAF. | 100% |
| Implantar uma metodologia de atuação da fiscalização mais segura e eficiente, possibilitando o controle de 90% da capacidade contributiva. | 100% |
| Realizar obras em prédios, situados na Capital e no interior. | 100% |
| Construir um Posto Fiscal de fronteira, em Morro do Coco, em convênio com os Estados limítrofes. | 100% |
| Aquisição de 40 veículos para a fiscalização equipados com sistema de comunicação informatizado. | 100% na aquisição dos veículos, sem o sistema de comunicação. |
| Contencioso Administrativo e Judicial |  |
| Informatizar o Conselho de Contribuinte e Junta de Revisão Fiscal e DCJT até dezembro 2005. | 100% para Junta de Revisão Fiscal. |
| Atendimento Contribuinte |  |
| Racionalização e modernização do atendimento ao contribuinte. | 100% |
| Reformar, equipar e mobiliar as 12 Inspetorias Especializadas e 50 Seccionais e 2 Postos Fiscais, adequando-os às necessidades da SER e dos contribuintes. | 100% referente à infra-estrutura (equipar) da área de informatização. As outras metas foram realizadas parcialmente, de acordo com as necessidades da Secretaria da Receita. |
| Dar cursos e treinamento aos 413 funcionários responsáveis diretamente pelo atendimento ao contribuinte nas Inspetorias Especializadas e Seccionais. | 100% |
| Orçamento |  |
| Controle e execução de orçamento do Estado até 2005. | 100% |
| Controle Financeiro |  |
| Desenvolvimento e implantação do Sistema Integrado de Finanças da Fazenda - SATE, visando o controle de 100% relativo ao pagamento de despesas, até dezembro 2002. | 100% |
| Integração com o Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/RJ, até julho 1999. | 100% |
| Revisão das normas que regem a execução de pagamentos, controle de caixa, contas bancárias e tesouraria, com vistas a permitir um controle financeiro e gerencial mais eficaz à atual realidade da administração fazendária. | 100% |
| Dívida Pública |  |
| Desenvolver um Sistema de Gerenciamento de 100% das operações de crédito. | 100% |
| Integração com o Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/RJ, até julho 1999. | 100% |
| Contabilidade |  |
| Integração com o Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM/RJ | 100% |
| Auditoria e Controle Interno |  |
| Desenvolvimento e implantação do Sistema de Controle Gerencial até 2005. | 100% |
| Desenvolvimento e implantação do Sistema de Banco de Informações Multiusuários até dezembro 2000. | 100% |
| Sistema Integrado de Administração Financeira |  |
| Implantação do SIAFEM na administração direta. | 100% |
| Implantação do SIAFEM na administração indireta. | 100% |

3.1.2.2. Identificação dos efeitos (outcomes) e impactos iniciais. Considerando os produtos (outputs) alcançados pelo projeto, na medida do possível, identifique quais efeitos (outcomes) intermediários e os impactos iniciais alcançados até o momento.

Efeitos Intermediários					Impactos iniciais

| Produto: 02 - Programa de capacitação de servidores implantado |  |
| --- | --- |
| Treinamento de 12535 servidores baseado na necessidade de conhecimentos e habilidades, por unidade de trabalho e por formação profissional, gerencial e especialização. | Competência da organização fazendária para planejar, coordenar, organizar, executar e avaliar atividades relacionadas com a capacitação e o desenvolvimento continuado do pessoal fazendário. |

| Produto: 03 - Programa de educação fiscal implantado |  |
| --- | --- |
| Seminários e cursos, alcançando 2110 educadores de ensino fundamental e médio e treinamento para 107.000 alunos. | Sensibilização do cidadão para a função sócio-econômica dos tributos; incentivo e o acompanhamento pela sociedade da aplicação dos recursos públicos; o conhecimento sobre gestão pública e criação de condições para uma relação mais harmoniosa entre o Estado e o cidadão. |
| Produto: 04 – Reestruturação organizacional implantada |  |
| Adequação física e funcional das unidades fazendárias. | Maior conforto para o contribuinte e o servidor, favorecendo o aumento da produtividade. |
| Produto 05 – Novo modelo de gestão de TI |  |
| Qualificação dos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento, implantação, manutenção e atendimento às demandas do usuário. Centralização e integração das informações e descentralização das atividades dos usuários dos sistemas de informação e controle. | Disponibilização à SER e ao contribuinte de serviços e comunicação mais ágeis, propiciando melhoria no relacionamento fisco-contribuinte. |
| Produto 06 - Nova infra-estrutura tecnológica implantada |  |
| Modernização do parque computacional com instalações de Hardware, software básico e aplicativos, desenvolvimento de sistemas de informação e data-warehouse, revitalização de sistemas e desenvolvimento de home page. | Aumento da eficiência e maior transparência na administração tributária e finanças públicas do Estado, resultando um aumento efetivo da arrecadação. |
| Produto 07 - Cadastro de contribuintes modernizado |  |
| Consultas e atualizações de informações pela internet. | Redução do tempo de confirmação do cadastramento dos contribuintes. Processo de baixa de inscrição estadual em vinte e quatro horas, para as empresas de menor porte. |
| Produto 08 - SINTEGRA |  |
| Sistema integrado de informações sobre operações interestaduais que disponibiliza à Secretaria da Receita os serviços de aplicações web e banco de dados. | Integração das informações de operações com incidência de ICMS entre os Estados – SINTEGRA e a criação de uma base integrada de informações, incrementando a eficiência na fiscalização. |
| Produto 09 - Nova declaração eletrônica implantada |  |
| Declarações entregues via internet, reduzindo o número de atendimento nas repartições fiscais. | Redução da mão-de-obra necessária ao acompanhamento de controle de entrega da declaração. Melhoria na qualidade da informação pela inclusão de críticas no momento da entrega da declaração. |
| Produto 10 - Cobrança administrativa modernizada |  |
| Maior rapidez e maior freqüência nas ações de cobrança. | Automatização das rotinas relativas ao controle e cobrança do crédito tributário. |
| Produto 11- Legislação revisada, consolidada e disponibilizada |  |
| Consulta à legislação consolidada na internet, dispensando o manuseio de legislação impressa. | Atualização com interface de pesquisa e busca por assunto da legislação tributária e financeira, diminuindo a quantidade de atendimento nas repartições, por processo ou por telefone. |
| Produto 12 - Novo modelo de gestão da arrecadação implantado |  |
| Redução de prazo no fechamento da arrecadação. Redução nos erros de transmissão de arquivos. Maior confiabilidade nas informações contábeis e financeiras. | Aumento da eficiência e da transparência, pela melhoria das bases de dados, pelo melhor gerenciamento dos valores arrecadados e pelos relatórios gerenciais para fechamento do mês. |
| Produto 13 - Mecanismos de arrecadação modernizados e implantados |  |
| Aumento da confiabilidade dos documentos de arrecadação. Simplificação dos procedimentos de emissão de guias de pagamento para as empresas enquadradas no Regime Simplificado. | Simplificação no preenchimento dos documentos de arrecadação e redução das necessidades de retificações das informações |
| Produto 14 - Novo modelo de planejamento e gestão da ação fiscal implantado |  |
| 100% das ações fiscais planejadas são geridas pelo sistema. | Aumento da arrecadação; feedback das ações fiscais. |
| Produto 15 - Mecanismos de fiscalização modernizados e implantados |  |
| Acompanhamento das atividades dos principais setores econômicos. | Controle mais amplo e profundo das operações dos principais contribuintes e, por conseqüência, do maior percentual de arrecadação. Aumento da capacidade de análise dos dados e informação dos contribuintes. |
| Produto 16 Processo administrativo fiscal e judicial modernizado e implantado |  |
| Consulta de processos via web; racionalização do controle de processos na Junta de Revisão Fiscal. | Disponibilização dos processos da Junta de Revisão Fiscal referente à consulta de processos judiciais via web, diminuindo a quantidade de atendimento nas repartições, por processo e por telefone. |

| Produto 17 - Novo modelo de atendimento ao contribuinte implantado |  |
| --- | --- |
| Serviço de atendimento ao contribuinte por meio da web; | Relacionamento e atendimento ao contribuinte a partir da central de relacionamento/atendimento automatizada. |
| Produto 18 - Gestão da administração financeira modernizada |  |
| Automatização das rotinas de planejamento e execução da despesa. | Equilíbrio orçamentário, melhoria da Administração Financeira e racionalização da gestão dos recursos públicos estaduais. Sistematização das atividades das gestões integrantes da área orçamentária e financeira da SEF, SER e Controle |
| Produto 19 - Procedimentos de auditoria e contabilidade modernizados |  |
| Disponibilização on line do Balanço do Estado; Auditoria informatizada. | Controle gerencial das entradas e saídas financeiras. |

3.1.2.3. Identificação dos efeitos futuros (outcomes) e impactos. Considerando os produtos (outputs) que foram obtidos, identifique os efeitos futuros e impactos que se espera obter e descreva de que maneira os produtos contribuem para o seu alcance.

Efeitos Futuros			     Impactos Futuros

| Produto 02 - Programa de capacitação de servidores implantado |  |
| --- | --- |
| Organização Fazendária competente para planejar, coordenar, organizar, executar e avaliar atividades relacionadas com a capacitação e o desenvolvimento continuado do pessoal. | Possibilitar o fortalecimento do capital humano, com foco no desenvolvimento de líderes e de colaboradores mais conscientes de seu papel social e mais competentes para analisar e gerar conhecimento. |
| Produto 03 - Programa de educação fiscal implantado |  |
| Criação da consciência da cidadania e da necessidade de participação. | Aumento da transparência quanto ao gasto público e a redução da sonegação fiscal. Contribuição na construção de um novo modelo de Estado que tenha como essência a justiça fiscal e social e a democracia. |
| Produto 04 Reestruturação organizacional implantada |  |
| Excelência nas condições de trabalho e atendimento ao contribuinte, ao menor custo possível para o Estado. | Otimização do tempo despendido no cumprimento das obrigações tributárias. Melhoria da imagem da instituição |
| Produto 05 - Novo modelo de gestão de TI |  |
| Tecnologia da SEF, SER e Controle adequada para atender as novas demandas de acesso do contribuinte, Estado e sociedade. | Constante atualização dos processos, visando a integração e modernização da tecnologia da informação. |
| Produto 06 - Nova infra-estrutura tecnológica implantada |  |
| Infra-estrutura que possibilite ampliação do número de contribuintes atendidos e serviços prestados. | Maior integração com outros órgãos da administração pública federal, estadual e municipal. |
| Produto 07 - Cadastro de contribuintes modernizado |  |
| Cadastro de Contribuintes integrado a outros órgãos. | Sistema capaz de suportar todas as informações cadastrais dos contribuintes de ICMS do Estado, seguindo as novas tendências de unificação dos cadastros com a União, Estados e Municípios. Eliminação da necessidade de apresentação de atos e contratos sociais por parte dos contribuintes, bem como, a conseqüente necessidade de arquivamento dos mesmos nas repartições fiscais. Redução da burocracia das obrigações acessórias, e consequentemente, dos custos para o Estado e para o contribuinte. |
| Produto 08 - SINTEGRA |  |
| Modernizar as atividades das gestões integrantes da Secretaria da Receita e da Procuradoria da Dívida Ativa. Ampliação da gama de informações econômico-fiscais disponíveis à Administração Tributária. | Uniformização de prestação de informações para as administrações tributárias das diversas unidades da federação. |
| Produto 09- Nova declaração eletrônica implantada |  |
| Ampliar a gama de informação econômico-fiscais dos contribuintes do Estado do RJ, permitindo a integração com outros sistemas. | Automatização e simplificação no cumprimento das obrigações acessórias. |

| Produto 10 - Cobrança administrativa modernizada |  |
| --- | --- |
| Cobrança automática da totalidade do crédito tributário adequada às novas tecnologias. | Disponibilização ao contribuinte, de forma racional e transparente, do conta corrente de todos os créditos tributários. |
| Produto 11 - Legislação revisada, consolidada e disponibilizada |  |
| Busca rápida e eficiente da legislação armazenada não apenas no site da SEF, SER e Controle, mas em toda web. | Redução do número de consultas relativas à legislação por e-mail, por processo ou por telefone. |
| Produto 12 - Novo modelo de gestão de arrecadação implantado |  |
| Conciliação bancária automática; Disponibilização on line da arrecadação de tributos no Estado. | Aumento contínuo da eficácia e transparência. Atualização permanente da tecnologia e gestão. |
| Produto 13 - Mecanismos de arrecadação modernizados e implantados |  |
| Simplificação dos procedimentos de emissão de guias de pagamento para todos os tributos. | Integração e simplificação dos sistemas da SER, rede bancária e contribuinte. |
| Produto 14 - Novo modelo de planejamento e gestão da ação fiscal implantado |  |
| Ação fiscal controlada por sistema integrado com os diversos bancos de dados da SER. | Transparência na fiscalização e gestão automatizada das ações fiscais. |
| Produto 15 - Mecanismos de fiscalização modernizados e implantados |  |
| Conhecimento profundo e acompanhamento das operações de todo o ciclo produtivo da economia. | Redução da evasão fiscal. |
| Produto 16 - Processo administrativo fiscal e judicial modernizado e implantado |  |
| Consolidação dos bancos de dados do contencioso fiscal. Disponibilização das informações à SER e ao contribuinte. Redução dos prazos de trâmite do processo administrativo- tributário. | Transparência dos atos e decisões das instâncias administrativas. Diminuição do estoque de processos nas instâncias administrativas. |
| Produto 17 - Novo modelo de atendimento ao contribuinte implantado |  |
| Consolidação da internet como principal canal de relacionamento entre o fisco e contribuinte. | Melhor atendimento ao contribuinte. Simplificação e automatização das obrigações acessórias. |
| Produto 18 - Gestão da administração financeira modernizada |  |
| Implementação de um Sistema de Acompanhamento e Controle Físico-Financeiro de Investimentos e Custeios. | Controle de todos os investimentos do Governo do Estado para atender às demandas legais e administrativas. |
| Produto 19 - Procedimentos de auditoria e contabilidade modernizado |  |
| Revisão do Manual de Contabilidade Pública do Estado. | Padronização de conceitos e procedimentos, agilização na execução das tarefas, facilidade de acesso às informações pelo usuário, otimização do processo decisório e abrangência na utilização por todos os Órgãos Estaduais. |

3.1.2.4. Análise dos propósitos (de produtos a efeitos). Enumere as condições favoráveis a serem dadas para se alcançar o propósito do projeto, e explique por que são necessários?

Em síntese, o PNAFE significou a conquista da modernidade para a área fazendária. Mas a busca pela modernidade tem que ser uma atividade permanente. Caso contrário, em pouco tempo tudo o que se conquistou começa a se tornar obsoleto, tal é a velocidade com que o conhecimento se desenvolve no mundo de hoje.

Nesse contexto, o programa de modernização fazendária não é exceção à regra.  O seu encerramento não pode significar a interrupção do processo de modernidade.  Novos mecanismos deverão ser desenvolvidos para manutenção do estágio atingido, e criar as condições necessárias para continuar a busca por melhorias crescentes nas áreas tributária e financeira.

Assim, novos investimentos devem ser feitos para garantir a sustentabilidade do que já se conquistou e continuar o processo de modernização.

3.1.2.11. Qualificação da efetividade do projeto em termos de seu objetivo de desenvolvimento (OD). Levando-se em conta as análises realizadas nas seções 3.1.1. e 3.1.2., qualifique a efetividade do projeto em termos de seu objetivo de desenvolvimento.

| () Muito Efetivo (MS) | (x) Efetivo | () Pouco Efetivo | () Inefetivo |
| --- | --- | --- | --- |

## 3.2.   ANALISE DA IMPLEMENTAÇÃO

3.2.1. Mensuração do Desempenho do projeto

3.2.1.1. Elementos para monitoramento e avaliação. Em um escala de 1 a 4 estabeleça a qualidade dos seguintes elementos necessários para medir o desempenho do projeto:

| 1. Análise de problemas | Baixa () () () (4) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 2. Estratégia de intervenção em resposta ao(s) problema(s) identificado(s) | Baixa () () () (4) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 3. Identificação de efeitos (outcomes) e impactos esperados | Baixa () () () (4) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 4. Identificação de produtos (outputs) esperados | Baixa () () () (4) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 5. Indicadores de efeitos (outcomes) esperados | Baixa () () () (4) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 6. Indicadores de produtos (outputs) esperados | Baixa () () (3) () Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 7. Linha de base de efeitos (outcomes) esperados | Baixa () () () (4) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 8. Linha de base de produtos (outputs) esperados | Baixa () () () (4) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 9. Propósitos de produtos a efeitos | Baixa () () (3) () Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 10. Definição de responsabilidades para o recolhimento de informação | Baixa () () (3) () Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 11. Plano para a implementação do projeto | Baixa () () () (4) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 12. Plano de Aquisições | Baixa () () (3) () Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

3.2.1.2. Análise de fatores críticos para avaliabilidade no escopo do projeto. Considerando os elementos avaliados no ponto anterior, descreva os principais fatores (máximo 3) que tiveram a maior influência (positiva ou negativa) na mensuração de seu desempenho.

Positivo

Estratégia de intervenção em resposta aos problemas identificados: a Missão Técnica UCP/PNAFE, através de suas recomendações, possibilitaram a boa gestão da UCE-RJ, permitindo os ajustes necessários para a consolidação do projeto; realização de reuniões gerenciais para alinhamento e  acompanhamento dos produtos; emissão de relatórios pelos gerentes de segmento, sendo possível o acompanhamento dos produtos.

Negativo

A não adoção de alguns indicadores-padrão recomendados pela UCP trouxe dificuldades para avaliação e mensuração do desempenho do projeto.

3.2.1.3. Lições aprendidas para o desenho (medidas adotadas). Descreva de maneira concreta quais medidas foram adotadas para melhorar os aspectos previstos no desenho do projeto em relacionados com a medição do desempenho do projeto.

A avaliação dos relatórios de progresso e relatórios de auditoria pela coordenação do projeto permitiu identificar os pontos a serem aprimorados  e a tomada de decisões e ações corretivas.

3.2.1.4. Lições aprendidas para o desenho (medidas alternativas). Baseado em sua experiência neste projeto descreva quais medidas alternativas recomenda para melhorar a medição do desempenho no desenho futuros projetos.

Promover a revisão periódica das metas, excluindo as atividades que não forem implementadas e reformulando as que se apresentarem inconsistentes.

3.2.1.5. Informação disponível durante a implementação do projeto. Em uma escala de 1 a 4 qualifique o grau de cumprimento e a qualidade das seguintes tarefas que devem ser realizadas pelo Organismo Executor para gerar informação necessária para a medição de desempenho do projeto:

| 1. Estabelecimento de processos e mecanismos para coleta e análise de dados (fonte de dados, responsáveis, periodicidade e características da informação) | Baixa () () (3) () Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 2. Captura da informação de linha de base de efeitos | Baixa () () () (4) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 3. Captura de formação de linha da base de produtos | Baixa () () () (4) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 4. Captura, análise e relatório informação sobre recursos disponíveis e atividades realizadas | Baixa () () (3) () Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 5. Captura, análise e relatório de informação sobre produtos gerados pelo projeto e a sua contribuição ao alcance dos efeitos esperados | Baixa () () (3) () Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 6. Captura, análise e relatório de informação sobre efeitos e impactos gerados pelo projeto e sua contribuição às metas estabelecidas na estratégia de desenvolvimento setorial e nacional | Baixa () () (3) () Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

3.2.1.6. Análise dos fatores críticos para mensuração de desempenho durante a implementação. Considerando os processos do ponto anterior, descreva os principais fatores (máximo 3) que tiveram maior influência (negativa ou positiva) na mensuração do desempenho do projeto durante a sua implementação.

Positiva

Relatório de informação sobre produtos gerados pelo projeto e a sua contribuição ao alcance dos efeitos esperados.

Negativo

O processo e mecanismos para coleta e análise de dados no projeto foram insuficientes.

3.2.1.7. Lições aprendidas na implementação (medidas adotadas). Descreva quais as medidas foram adotadas a fim de obter as informações necessárias (em quantidade e qualidade) para medir o desempenho do projeto.

A UCE-RJ mediu o desempenho do projeto de forma geral, por meio do relatório de progresso. E, de forma específica, pela documentação referente à ao acompanhamento do desenvolvimento dos produtos.

3.2.1.8. Lições aprendidas para a implementação (medidas alternativas). Com base na sua experiência neste projeto descreva quais as medidas alternativas recomenda para melhorar a mensuração do desempenho durante a implementação de futuros projetos.

Adoção de uma ferramenta única de controle para acompanhamento de processo.

3.2.2. Fatores que afetaram a execução do projeto

Sucessivas mudanças na estrutura administrativa da Secretaria.

Constantes mudanças da legislação tributária.

3.2.3. Análise de fatores críticos para o êxito do projeto

Fatores críticos para a obtenção dos produtos (outputs)

3.2.3.1. Identificação de fatores negativos para obter os produtos. Descreva quais foram os principais fatores (máximo 3), que afetaram negativamente a execução do projeto em termos de quantidade, qualidade e oportunidade, e analise o por quê.

As constantes mudanças na legislação acarretavam redefinições do escopo e funcionalidades dos sistemas em desenvolvimento e em produção.

As alterações na estrutura administrativa da Secretaria obrigavam a realização  de constantes adaptações dos produtos.

3.2.3.2. Identificação de fatores positivos para obter os produtos. Descreva quais foram os principais fatores positivos (máximo 3) que contribuíram à implantação do projeto e a obtenção de seus produtos (outputs) em termos de quantidade, qualidade e oportunidade.

Planejamento detalhado e adequado às necessidades e às disponibilidades de recursos do projeto;

Intercâmbio de informações entre os Estados.

Fatores críticos para a obtenção dos efeitos (outcomes)

3.2.3.3. Identificação de fatores negativos para obter os efeitos (outcomes). Descreva quais os principais fatores (máximo 3) que afetaram negativamente o alcance dos efeitos (outcomes) do projeto.

O desenvolvimento simultâneo de vários produtos sem a previsão de sua futura integração comprometeu a obtenção dos efeitos no momento em que se fez necessária a sua integração.

3.2.3.4. Identificação de fatores positivos para obter os efeitos (outcomes). Descreva quais foram os principais fatores que contribuíram positivamente para alcançar a tempo os efeitos do projeto (outcomes).

Patrocínio do projeto pela alta administração da Secretaria.

Definições de produtos de acordo com as necessidades imediatas da Secretaria.

3.2.4. Análise da gestão e lições aprendidas

3.2.4.1. Análise da gestão. Identifique e analise a efetividade das medidas adotadas para resolver os problemas e aproveitar as oportunidades relacionadas com a análise de fatores críticos e explique como foram levadas à prática.

As revisões do projeto  permitiram que a administração promovesse alterações necessárias para adequar o projeto às demandas da SER e às novas tecnologias.

3.2.4.2. Lições aprendidas sobre gestão de projetos. Com base na sua experiência neste projeto, e levando-se em conta a efetividade das medidas adotadas mencionadas no item anterior, descreva quais medidas alternativas recomenda para enfrentar os problemas que possam surgir durante a implementação de futuros projetos similares a este.

Estruturar o projeto de maneira que os produtos sejam desenvolvidos de forma sucessiva e não simultânea, condicionando a liberação de novos recursos à conclusão dos produtos em desenvolvimento da fase anterior.

3.2.4.3. Qualificação da implementação do projeto. Qualifique a implementação do projeto a partir da análise da gestão dos itens anteriores e os produtos (outputs) obtidos na quantidade e com a qualidade esperada, em tempo razoável e a custos razoáveis.

| ( ) Muito Satisfatório (MS) | (x) Satisfatório (S) | ( ) Insatisfatório (I) | ( ) Muito Insatisfatório (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

Apesar das dificuldades enfrentadas no decorrer do projeto, particularmente no que tange às sucessivas alterações na legislação e estrutura  administrativa da SER, os outputs corresponderam  às expectativas do projeto inicial e efetivamente foram instrumentos de modernização da administração fazendária.

## 3.3.   ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE

3.3.1. Fortalecimento Institucional / Organizacional (FIO)

3.3.1.1. Áreas fortalecidas ou melhoradas pelo projeto. Identifique as áreas institucionais fortalecidas ou melhoradas pelo projeto, direta ou indiretamente, e indique o nível de sua influencia (nacional, regional, local).

| Área Institucional / Organizacional | Sim | Não |  | N/A |  | Nível |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Nacional | Regional | Local |
| - Marco legal e regulatório | (x) | () |  | () |  | () | () | (x) |
| - Procedimentos, manuais, guias operacionais | (x) | () |  | () |  | () | () | (x) |
| - Capacidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Capacidade da alta gerência | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |
| 3.2. Capacidade da mediana gerência | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |
| 3.3. Capacidade de sistemas de informação | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |
| 3.4. Medição do desempenho (capacidade de monitoramento e avaliação) | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |
| 3.5. Serviço ao cliente | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |
| - Estrutura funcional e organizacional | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |
| - Planejamento | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |
| - Orçamento/gerência financeira | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |
| - Coordenação Intra/Intersetorial | () | () | (x) |  |  | () | () | () |
| - Coordenação Intra/ Interorganizaciona | () | () | (x) |  |  | () | () | () |
| - Pessoal / desenvolvimento de recursos humanos | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |
| - Aquisições | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |
| - Auto-avaliação, auditoria & prestação de contas | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |

3.3.1.2. Fortalecimento alcançado pelo projeto no país. Descreva as contribuições mais significativas do projeto (máximo 3) ao processo de fortalecimento institucional/organizacional no país.

SINTEGRA: Conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas computacionais de apoio. De um lado, os contribuintes se beneficiaram com a simplificação e a homogeneização das obrigações de fornecimento de informações relativas às operações de compra, venda e prestação de serviços interestaduais. Do lado dos fiscos estaduais, obtiveram  maior agilidade e confiabilidade ao tratamento das informações recebidas dos contribuintes e acesso aos bancos  de dados das diversas Unidades Federativas.

Programa de Educação Fiscal: Concebido como uma proposta de educação continuada, o PEF/RJ priorizou a capacitação de professores, inclusive em nível de pós graduação, buscando o envolvimento e conscientização de toda a comunidade escolar (pais, alunos e professores) para a importância social dos tributos e para a necessidade de cada cidadão acompanhar e controlar a aplicação dos gastos públicos. Em 6 anos muitas ações vêm sendo implementadas, como seminários, elaboração de material didático e de divulgação,cursos de educação fiscal a distância,convênios e parcerias formais, além do aprimoramento no uso de instrumentos de comunicação -desenvolvimento do site de educação fiscal, organização do banco de dados de disseminadores, registro atualizado e controle de ações desenvolvidas no Estado- tudo para atender aos propósitos de garantir a institucionalização do programa no Estado e abrir caminho para a sua expansão nos municípios e em outros segmentos sociais. Ainda assim, para que as ousadas metas de transformação social sejam alcançadas (empoderamento do cidadão, redução das desigualdades, mais transparência, menos corrupção, mais ética, mais justiça, mais qualidade de vida  etc.) é preciso perseverança,  determinação, vigilância constante e a articulação contínua e permanente de todas as instituições gestoras com os poderes constituídos, até atingirmos, progressivamente, todos os setores da sociedade. A semente da Educação Fiscal foi plantada, cresceu e já começa a produzir os primeiros frutos, mas estes são ainda insuficientes para atender a todos. O trabalho deve, portanto, continuar, sem tempo e hora para acabar.

3.3.1.3. Fortalecimento alcançado pelo projeto no Órgão Executor. Descreva as contribuições significativas do projeto (máximo 3), ao processo de fortalecimento institucional/organizacional no Órgão Executor. Descreva a situação antes-depois do projeto.

| Modernização Tecnológica. |  |
| --- | --- |
| Antes | Depois |
| Parque de equipamentos de informática defasados. | Parque modernizado operando em rede. |
| Sistema de troca de informações por malote. | Troca de informações on line (correio eletrônico, internet e intranet). |
| Controle manual e descentralizado da ação fiscal. | Gestão eletrônica e centralizada da ação fiscal - PLAFIS. |

3.3.1.4. Qualificação da contribuição do projeto ao FIO (FIO: fortalecimento institucional e organizacional)

| (x) Muito Relevante (MR) | () Relevante (R) | ( ) Pouco Relevante (PR) | ( ) Irrelevante (I) |
| --- | --- | --- | --- |

3.3.2. Sustentabilidade do projeto

3.3.2.1. Alcance da sustentabilidade do projeto. Defina quais ações, serviços ou produtos deveriam continuar a receber investimentos, e durante quanto tempo, a fim de assegurar a sustentabilidade dos efeitos e futuros impactos esperados do projeto.

O padrão de tecnologia e gestão alcançado com os recursos do PNAFE somente poderá ser mantido com o investimento permanente da administração, quer com a atualização do parque tecnológico (hardware), quer com o desenvolvimento de sistemas e programas que ampliem a transparência, qualidade de serviço e integração com contribuinte, outros órgãos da administração e outras unidades da federação. Não investir nesse contínuo processo de atualização significa renunciar ao padrão de serviços, controles e informações obtidos pelos Estados.

3.3.2.2. Bases para a análise de sustentabilidade. Estime a probabilidade (numa escala de 1 a 4) de que durante o ano seguinte ao término do projeto (e do financiamento do Banco), existam os seguintes arranjos e recursos institucionais/organizacionais no Estado/DF, necessários para manter as ações, serviços, produtos, efeitos e futuros impactos iniciados pelo projeto e definidos no item 3.3.2.1.:

Ajustes institucionais/organizacionais e recursos 	Probabilidade

| 1. Apoio da alta gerência na Agência Executora | Baixa ( ) ( ) () (4) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 2. Marco legal e regulatório | Baixa () (2) ( ) ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 3. Preparativos e capacidade organizacional | Baixa ( ) ( ) (3 ) ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 4. Coordenação intra-organizacional | Baixa ( ) ( ) (3 ) ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 5. Disponibilidade de recursos financeiros | Baixa () (2) ( ) ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 6. Pessoal idôneo | Baixa ( ) ( ) ( ) (4 ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 7. Recursos para manutenção da infra-estrutura física | Baixa () (2) () ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 8. Apoio dos beneficiários do projeto | Baixa () ( ) () (4) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 9. Apoio do governo | Baixa ( ) ( ) ( ) (4) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

3.3.2.3. Análise de origem das causas que afetam negativamente a sustentabilidade. Baseando-se no item anterior, e considerando os possíveis fatores que possam afetar a sustentabilidade do projeto, identifique as causas concretas pelas quais considera que todos ou alguns dos impactos, efeitos, produtos, ações e/ou serviços descritos no ponto 3.3.2.1. podem não ser sustentáveis, e explique por quê.

Disponibilidade de recursos financeiros → As diretrizes estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal podem afetar a quantidade de recursos disponíveis para os projetos de modernização da  SER, SEF e Controle.

3.3.2.4. Análise da fonte de causas que contribuem favoravelmente à sustentabilidade. Baseando-se nas análises prévias e considerando os possíveis fatores que podem contribuir à sustentabilidade do projeto, identifique as causas concretas pelas quais considera que os futuros impactos, efeitos imediatos, produtos, ações e/ou serviços descritos no ponto 3.3.2.1 poderão ser sustentáveis, e explique por quê.

Os resultados positivos alcançados tanto pelo governo quanto pelos beneficiários (contribuintes e população em geral) acabam por  criar uma expectativa de controle de arrecadação por parte dos primeiros e redução nos custos operacionais e facilidade de serviço pelos segundos,  capazes de mobilizar as forças políticas no sentido de viabilizar a manutenção do projeto de modernização.

3.3.2.5. Lições aprendidas para a sustentabilidade (medidas adotadas). Baseando-se na sua experiência neste projeto, e levando-se em conta as análises anteriores, descreva de maneira concisa as medidas adotadas em sua elaboração, e/ou na implementação, que foram eficazes para melhorar a sustentabilidade do projeto e explique como foram levadas à prática.

Integração com os demais estados da Federação → A integração dos sistemas da Receita Estadual com os dos demais    Estados, como, por exemplo, o SINTEGRA, criam vínculos que favorecem a sustentabilidade em razão da constante necessidade de desenvolvimento e harmonização dos sistemas que atuam de forma conjunta.

A transparência dos atos da administração promovidos pelo projeto criou uma demanda por parte da sociedade e dos seus órgãos fiscalizadores que contribuem de forma decisiva na sustentabilidade.

3.3.2.6. Lições aprendidas para a sustentabilidade (medidas alternativas). A partir de sua experiência neste projeto, e levando em conta as análises anteriores, descreva de maneira concisa que medidas adotadas recomenda levar em conta durante o desenho ou implementação para melhorar a sustentabilidade de futuros projetos.

Estimular adoção de medidas e programas compartilhados por vários órgãos da Federação e outras instituições (Junta Comercial, Secretaria da Receita Federal e outros órgãos da administração direta). Destinação de recursos específicos para a sustentabilidade por recursos orçamentários ou financiamentos.

3.3.2.7. Plano de Sustentabilidade. Levando-se em conta as analises anteriores, descreva as ações que o País Mutuário e/ou o Banco deveriam realizar durante o próximo ano para assegurar a sustentabilidade dos futuros impactos, efeitos, produtos, ações e/ou serviços descritos no ponto 3.3.2.1.

Utilizar recursos “renunciados” na manutenção evolutiva, por ex., de sistemas de informação (contratação de consultores para atender a sistemas definidos previamente como “em estado de manutenção evolutiva”), aprimorar  critérios para avaliação de desempenho para futuros projetos.

3.3.2.8. Qualificação de Sustentabilidade do Projeto. Baseando-se nas análises prévias e nas perspectivas do Plano de Sustentabilidade, qualifique a probabilidade de que o projeto seja sustentável durante os próximos três (3) anos:

| () Muito Provável (MP) | (P) Provável (P) | () Pouco Provável (PP) | () Improvável (I) |
| --- | --- | --- | --- |

## 3.4.   DESEMPENHO DO BANCO

3.4.1. Desempenho do Banco nas áreas críticas. Avalie o desempenho do Banco nas seguintes áreas:

| 1. Grau de facilitação para desenhar o projeto de maneira participativa com o Mutuário e o Órgão Executor. | Baixa ( ) ( ) ( ) (x ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 2. Provisão de assistência técnica e capacitação, assim como acompanhamento sistemático para que o Órgão Executor cumpra com as políticas e procedimentos do Banco | Baixa ( ) () (x) () Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 3. Provisão de assistência técnica e capacitação ao Órgão Executor, para melhorar a gestão e a administração do projeto | Baixa ( ) ( ) ( ) (x ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 4. Utilidade da supervisão e assessoramento do Banco para melhorar a gestão e a administração do projeto | Baixa ( ) ( ) ( x) ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 5. Oportunidade da resposta do Banco aos requerimentos do Órgão Executor durante a implementação do projeto | Baixa ( ) ( ) (x) ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 6. Flexibilidade do Banco para responder a emergências e imprevistos durante a implementação do projeto | Baixa ( ) ( ) (x) ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

3.4.2. Lições aprendidas para a organização e funcionamento da UCE (medidas adotadas). Baseado em sua experiência durante a implementação do projeto, identifique quais medidas adotadas com respeito à estrutura, organização e processos na Unidade Coordenadora/Executora do Projeto, assim como sua interação com o Banco resultaram eficazes e explique como foram levadas à prática.

Controle orçamentário do projeto, mediante o enquadramento das requisições;

Controle das licitações (incluindo todas as fases);

Controle do recebimento dos objetos licitados e fiscalização dos contratos;

Previsão orçamentária anual compatível com a execução programada para o ano seguinte;

Liberação de recursos orçamentários;

Definição da estrutura da Unidade Executora e regulamentação (portarias, resoluções, etc.);

Planejamento das atividades do projeto e das revisões necessárias.

3.4.3. Lições aprendidas para a organização e funcionamento da UCE (medidas alternativas). Baseado em sua experiência durante a implementação do projeto, quais sugestões faria ao Banco para melhorar a estrutura, organização e processos da Unidade Coordenadora/Executora do Projeto e sua interação com o Banco em futuras operações?

Que o sistema contábil do projeto seja desenvolvido com tecnologia compatível com a do projeto;

Que os desembolsos não sejam contingenciados.

3.4.4. Qualificação do desempenho do Banco. Com base no 3.4.1. e considerando a experiência da instituição mutuária e sua experiência como Órgão Executor, qualifique o desempenho do Banco durante as fases de elaboração e implementação do projeto:

| () Muito Satisfatório (MS) | (X) Satisfatório (S) | () Insatisfatório (I) | () Muito Insatisfatório (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

O Banco, através da suas visitas e missões, atuou coordenadamente com o Estado do Rio de Janeiro, cumprindo todas as normas estabelecidas.

3.4.5. Qualificação do desempenho da UCP. Considerando a experiência do Órgão Executor, qualifique o desempenho da UCP durante as fases de elaboração e implementação do projeto:

| () Muito Satisfatório (MS) | (X) Satisfatório (S) | () Insatisfatório (I) | () Muito Insatisfatório (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

O órgão atendeu plenamente e trabalhou integrado com todo o projeto, conforme documento operativo.

Devido à sua atuação integrada com os Estados, agregou valores para todos. 	Através da realização dos encontros bimestrais, a UCP coordenou de forma eficaz todas as demandas administrativas e financeiras das UCE, procurando sempre atingir a unidade na adversidade em concordância com documento operativo do Banco.

3.4.6. Qualificação do desempenho do PNUD (somente para os Estados que atuaram com esse Órgão). Considerando a experiência do Órgão Executor, qualifique o desempenho do PNUD durante as fases de elaboração e implementação do projeto:

| () Muito Satisfatório (MS) | (X) Satisfatório (S) | () Insatisfatório (I) | () Muito Insatisfatório (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

O órgão atendeu às demandas do projeto e cumpriu legalmente suas atribuições.

3.4.7. Qualificação do desempenho da CEF. Considerando a experiência do Órgão Executor, qualifique o desempenho da CEF durante as fases de elaboração e implementação do projeto:

| () Muito Satisfatório (MS) | (X) Satisfatório (S) | () Insatisfatório (I) | () Muito Insatisfatório (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

O órgão atendeu às expectativas do projeto e cumpriu legalmente suas atribuições.

3.4.8. Qualificação do desempenho da CGU. Considerando a experiência do Órgão Executor, qualifique o desempenho da CGU durante as fases de elaboração e implementação do projeto:

| () Muito Satisfatório (MS) | (X) Satisfatório (S) | () Insatisfatório (I) | () Muito Insatisfatório (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

O órgão cumpriu as normas do projeto de forma adequada.

Financiamento do Projeto

Anexo 1-A

## Fonte de Financiamento

(Montantes em milhões de US$)

| Categoria de Investimento | Original |  |  | Atual |  |  | Diferença % em relação ao Original |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID | Mutuário | Total | BID | Mutuário | Total | BID | Mutuário | Total |
|  | (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (12) |
| 1.Administração | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 0,00 | 5,03 | 5,03 | 0% | 6% | 6% |
| 2. Capacitação | 5,19 | 3,94 | 9,13 | 1,97 | 1,35 | 3,32 | -62% | -66% | -64% |
| 3. Consultoria | 4,04 | 5,10 | 9,13 | 7,29 | 8,33 | 15,61 | 80% | 63% | 71% |
| 4. Equipamento de Informática | 9,67 | 1,29 | 10,96 | 13,02 | 3,92 | 16,94 | 35% | 204% | 55% |
| 5. Equipamento de Apoio | 2,81 | 0,84 | 3,65 | 0,38 | 0,22 | 0,60 | -87% | -73% | -84% |
| 6. Infra-estrutura | 0,00 | 3,65 | 3,65 | 1,52 | 2,34 | 3,85 | 100% | -36% | 6% |
| 7. Outros Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| 8. Imprevistos | 2,45 | 1,67 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100% | -100% | -100% |
| 9.Gastos Financeiros | 0,24 | 3,15 | 3,39 | 0,23 | 6,25 | 6,48 | -5% | 99% | 91% |
| TOTAL | 24,40 | 24,40 | 48,80 | 24,40 | 27,44 | 51,84 | 0% | 12% | 6% |

Fonte de Informação: UCE/RJ – Valores apurados até 31/05/06.

Anexo 1- B

## Calendário de Investimentos

(Montantes em milhões de US$)

| Anos | Original |  |  |  | Atual |  |  |  | Diferença |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID * (1) | Mutuário ** (2) | Outros (3) | Total (4) | BID (5) | Mutuário (6) | Outros (7) | Total (8) | (8)- (4) (9) |
| 1997 | 7,84 | 7,93 |  | 15,77 |  | 5,20 |  | 5,20 | -10,58 |
| 1998 | 10,76 | 9,93 |  | 20,69 |  | 2,60 |  | 2,60 | -18,09 |
| 1999 | 5,80 | 6,54 |  | 12,34 | 5,54 | 2,20 |  | 7,74 | -4,59 |
| 2000 |  |  |  |  | 3,02 | 2,46 |  | 5,48 | 5,48 |
| 2001 |  |  |  |  | 4,61 | 1,76 |  | 6,37 | 6,37 |
| 2002 |  |  |  |  | 4,72 | 7,26 |  | 11,98 | 11,98 |
| 2003 |  |  |  |  | 1,74 | 1,48 |  | 3,22 | 3,22 |
| 2004 |  |  |  |  | 1,75 | 1,16 |  | 2,91 | 2,91 |
| 2005 |  |  |  |  | 2,96 | 1,51 |  | 4,47 | 4,47 |
| 2006 |  |  |  |  | 0,06 | 1,81 |  | 1,87 | 1,87 |
| TOTAL | 24,40 | 24,40 |  | 48,80 | 24,40 | 27,44 |  | 51,84 | 3,04 |

Fonte de Informação: UCE/RJ – Valores apurados até 31/05/06.

* As despesas referentes a imprevistos (US$ 2,45 milhões) e gastos financeiros (US$ 0,24 milhões) foram rateados nos anos de 1997 a 1999.

** As despesas referentes à administração - UCE (US$ 4,75 milhões), imprevistos (US$ 1,67 milhões) e gastos financeiros (US$ 3,15 milhões)  foram rateados nos anos 1997 a 1999.