## Sheet1
Ficha da Avaliação de Riscos
Nome do Projeto: |  | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PROFAZ - RJ (PROFISCO - RJ)
Número do Projeto: |  | BR-L1239
Data da Avaliação: |  | 15 DE ABRIL DE 2009
Avaliadores
| Participantes | Unidade | Cargo | email
| LICIA MASCARENHAS | SEFAZ - SGF | ASSESSORA | lmascarenhas@fazenda.rj.gov.br
| FABIANO PEREIRA | SEFAZ - SGF | ASSESSOR | fpereira@fazenda.rj.gov.br
| PATRÍCIA BAKAJ | BID | ESPECIALISTA | patriciagb@iadb.org
| EUGENIO DE AGUIAR LIRA | BID | CONSULTOR | eugeniolira@uol.com.br
| MARCIO CRACEL | BID | ESPECIALISTA | marcioc@iadb.org
| WALESKA B. VASCONCELOS | SEFAZ | AG. PLAN. | wvasconcelos@fazenda.rj.gov.br
| SCHEILA MELLO | SEFAZ | ASS. CHEFE TI | smello@sef.rj.gov.br
| EUGINO MACHADO | SEFAZ | AUDITOR | emachado@sefaz.rj.gov.br
| THOMPSON L. DA SILVA NETO | SEFAZ | INSPETOR | tneto@fazenda.rj.gov.br
| FRANCISCO CALDAS A. P. | SEPLA | SUBSECRETÁRIO | fcaldas@planejanento.rj.gov.br
| JOÃO DORNELLES | SEFAZ |  | joao.dornelles@uol.com.br
| MARCELO B. SAINTIVE | SUBFIN/SEFAZ | SUBSECRETÁRIO FIN. | msaintinve@fazenda.rj.gov.br
| MANON C. L. GUEDES | DGAF | DIRETORA | mcguedes@sef.rj.gov.br
| LEO C. DE A. SALGADO | SEFAZ | COORDENADOR RH | lcsalgado@sef.rj.gov.br
| ERICK MAUES | ASSJUR/SEFAZ | ASSESSOR JURÍDICO | epainor@sef.rj.gov.br
| GEORGE SANTORO | SEFAZ | SUBSECRETÁRIO | gosantoro@sef.rj.gov.br
| RICARDO EWERTON B. SANTOS | TCE - RJ | SECRETÁRIO GERAL | ricardob@tce.rj.gov.br
| NESTOR LIMA DE ANDRADE | SEFAZ | CONTADOR GERAL | nandrade@sef.rj.gov.br
| RENATO VILLELA | SEFAZ | SUBSECRETÁRIO GERAL | revillela@fazenda.rj.gov.br
Facilitador
| Nome | Unidade | Cargo | email
| FERNANDO GLÁSMAN | BID | ESPECIALISTA FIDUCIÁRIO | fernandog@iadb.org
| CLÁUDIA PATRÍCIA CAMPOS | BID | ASSISTENTE | claudiaps@iadb.org
Dados principais do Projeto
| Objetivo (Resumo): | O objetivo geral deste Projeto é apoiar o fortalecimento da gestão fiscal do Estado do Rio de Janeiro, visando: (i) melhorar os instrumentos de planejamento; (ii) incrementar a receita própria; (iii) aumentar a efetividade e a qualidade do gasto público; e (iv) prover melhores serviços aos cidadãos.
Componentes Principais
I) Gestão Estratégica Integrada; II) Administração Tributária e Contencioso Fiscal; III) Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno; e IV) Gestão de Recursos Estratégicos.
| Montante Financiamento |  |  | US$ 20,000,000
% Desembolsado
| Total anos de execução |  |  | 4
Anos em execução a partir da data da avaliação
Classificação ISDP
Probabilidade de alcançar os OD
Resultado de Análise de Riscos
%Risco
| Risco Geral do Projeto |  |  |  | 18.8
Situação dos três grupos de Riscos
| Área de Risco: Desempenho Fiduciário e Operacional |  |  |  | 21.4
100 | Risco de preparação inadequada do orçamento e custos estimados do projeto |  |  |  | 19.06
200 | Risco de uso ineficiente dos recursos |  |  |  | 21.73
300 | Risco de Fraude e Corrupção |  |  |  | 21.41
400 | Risco de obter informação errada ou insuficiente para a tomada de decisões durante a execução do projeto |  |  |  | 21.57
500 | Risco de experimentar atrasos na execução do projeto ou problemas para se ajustar ao que o projeto requer |  |  |  | 21.95
| Área de Risco: Efetividade no Desenvolvimento |  |  |  | 19.29
600 | Risco de que o projeto não alcance seus objetivos de desenvolvimento |  |  |  | 22.07
700 | Risco de não obtenção de resultados sustentáveis |  |  |  | 18.36
| Área de Risco: Salvaguardas de Qualidade |  |  |  | 18.08
800 | Risco de que o projeto não seja apoiado por todos os interessados incluindo o mutuário, agência executora, doadores, beneficiários, Ongs, setor privado e outros |  |  |  | 19.42
900 | Risco de afetar negativamente alguns interessados e/ou áreas vulneráveis |  |  |  | 15.74
1000 | Risco de oposição política (genuína ou oportunista) |  |  |  | 24.13
Ordem das principais 15 fontes de risco dentro dos 29 riscos avaliados
| Fontes de Risco |  |  |  | Risco/Total
13- Que ocorram mudanças constantes dos funcionários chaves do governo alocados ao projeto? |  |  |  |  | 0.074
28- Que os processos do executor sejam altamente burocráticos? |  |  |  |  | 0.065
6- Que a influencia política oportunista interfira negativamente o projeto? |  |  |  |  | 0.052
27-Que exista oposição ou conflitos entre os principais interessados no projeto? |  |  |  |  | 0.05
3- Que as políticas públicas estaduais que afetem o projeto sejam de qualidade, implementação ou cumprimento deficientes? |  |  |  |  | 0.046
4- Que os sistemas públicos de administração financeira e de aquisições que afetem o projeto sejam deficientes? |  |  |  |  | 0.044
18- Que existam as condiciones e vontade política para assegurar a sustentabilidade financeira, socioeconômica, institucional, técnica e política uma vez terminado o projeto? |  |  |  |  | 0.044
2- Que o prognóstico macroeconômico ou fiscal do país afete de forma adversa o projeto? |  |  |  |  | 0.042
29- Que a qualidade da auditoria interna ou da realizada pelo Tribunal de Contas seja deficiente? |  |  |  |  | 0.042
25- Que os processos, procedimentos, sistemas e estrutura de controle interno do executor(es) para a execução das aquisições e financeiro-contábil não sejam adequados? |  |  |  |  | 0.041
9- Que o pessoal da equipe que participa no desenho ou na gestão do projeto não seja o mais adequado? |  |  |  |  | 0.04
14- Que os sistemas de acompanhamento de resultados e de monitoramento a serem utilizados para a gestão e supervisão do projeto sejam deficientes? |  |  |  |  | 0.038
19- Que o plano de implementação e gestão não seja suficiente realista para a complexibilidade do projeto, nem detalhe suficientemente todas as atividades, sua seqüência e custo? |  |  |  |  | 0.037
23- Que os objetivos de avanços propostos para o projeto não sejam atingidos, ou que os benefícios não possam ser mantidos no futuro? |  |  |  |  | 0.037
12- Que os indicadores dos objetivos do projeto não sejam os mais apropriados ou passíveis de medição? |  |  |  |  | 0.035
Anexos:
Impressão dos resultados.
Base de Dados.
Gráfico da Variância
Mapa de riscos
Ordem prioritária de todos os riscos