## PA comentado
BRASIL
| Programa: | PROFISCO II PIAUÍ BR -L1498
Contrato de Empréstimo:
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
| Atualizado em: | 2020-11-30
| Atualização Nº: | 06 (Seis)
| Atualizado por: | Carlos Gomes de Oliveira
A taxa de câmbio de referência é U$ 1,00 = R$ 4,00
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
1 | OBRAS
[7 empty] | Montante Estimado * |  |  | Componente/Categoria :* |  | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
| Unidade Executora* | Objeto* | Subproduto | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | Sefaz PI | Readequação física do prédio da sede para adequação aos Processos | P1.1A | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 1155899.997 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-12-01 | 2021-04-01 |  |  | Previsto
1.2 | Sefaz PI | Adequação ambiente de Escola Fazendária (EAD e outras) | P1.2B | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 105000.003 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-12-01 | 2021-04-01 |  |  | Previsto
1.3 | Sefaz PI | Adequação da estrutura física da UNITEC (construção de anexo ao Prédio Sede) | P1.3B | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 945900 | 10% | 90% | I | Ex-Post | 2021-06-01 | 2021-10-01 |  |  | Previsto
1.4 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - Floriano | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.001209/2019-29 | 27217.845 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-09-01 |  |  | Contrato em Execução
1.5 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - Oeiras | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.001258/2020-03 | 46506.933 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-03-01 | 2020-09-01 |  |  | Contrato em Execução
1.6 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - São Raimundo Nonato | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.001182/2020-16 | 47151.576 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-06-01 | 2020-09-01 |  |  | Contrato em Execução
1.7 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - Terceira Regional | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 | 0066.000.06992/2018-3 | 161568.8 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-08-01 |  |  | Contrato Terminado
1.8 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - Corrente | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 | 0066.000.00404/2016-9 | 130319.99 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-08-01 |  |  | Contrato Terminado
1.9 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - Piripiri | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.009578/2020-01 | 104038.55 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2021-02-01 |  |  | Processo em curso
1.10 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - Pedro II | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.009578/2020-01 | 36984 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2021-02-01 |  |  | Processo em curso
1.11 | Sefaz PI | Adequação física do Posto Fiscal de S. J. da Fronteira | P2.2C | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.009578/2020-01 | 155446 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2021-02-01 |  |  | Processo em curso
1.12 | Sefaz PI | Adequação física do Posto Fiscal de Jandira | P2.2C | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.009449/2020-13 | 182130 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2021-02-01 |  |  | Processo em curso
1.13 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - Barras | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.007175/2020-10 | 37488 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2021-02-01 |  |  | Processo em curso
1.14 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - Esperantina | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.007175/2020-10 | 38294 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2021-02-01 |  |  | Processo em curso
1.15 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - Campo Maior | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.009584/2020-51 | 79134 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2021-02-01 |  |  | Processo em curso
1.16 | Sefaz PI | Adequação física do Posto Fiscal de Retiro | P2.2C | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.010370/2020-27 | 80146 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2021-02-01 |  |  | Processo em curso
1.17 | Sefaz PI | Adequação física do Posto Fiscal de Jacarandá | P2.2C | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.010370/2020-27 | 71736 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2021-02-01 |  |  | Processo em curso
3404961.694
2 | BENS
| Unidade Executora: | Objeto | Subproduto | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | Sefaz PI | Livros | P2.3A, P2.3B | Comparação de Preços (CP) |  |  | 6029.064 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-03-01 | 2020-06-01 | Publicações especializadas |  | Processo Cancelado
2.2 | Sefaz PI | Ar condicionado Split | P1.1F, P1.2B, P2.4A | Sistema Nacional (SN) |  | 00009001170/2019-40 | 115499.997 | 100% | 0% | I, II | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-01 | Pregão |  | Contrato em Execução
2.3 | Sefaz PI | Mobiliário | P1.1F, P1.2A, P1.2B, P1.3B, P1.4A, P2.1A, P2.1B, P2.2C, P2.2D, P2.4A, P2.5A, P2.5B, P3.2A, P3.5A | Sistema Nacional (SN) |  | 00009.007473/2019-76 | 889500 | 100% | 0% | I, II, III | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2021-02-01 | Pregão/Ata |  | Processo em curso
2.4 | Sefaz PI | Automação centro de dados | P1.3B | Sistema Nacional (SN) |  | 00009.004599/2019-99 | 30805.191 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2020-12-01 | Pregão |  | Contrato em Execução
2.5 | Sefaz PI | Equipamentos para o parque tecnológico (computadores, impressoras, etc) | P1.3B, P1.4A, P2.3B, P3.1A, P3.3A | Sistema Nacional (SN) |  | 00009.002117/2020-08 00009.016423/2020-13 00009 002485/2019-12 | 1986825.006 | 100% | 0% | I, II, III | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-10-01 | Pregão/Ata |  | Contrato em Execução
2.6 | Sefaz PI | Equipamentos Multimídia | P1.1D, P1.2B, P3.1A | Sistema Nacional (SN) |  | 00009.004325/2019-08 | 145199.997 | 100% | 0% | I,III | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2020-11-01 | Pregão |  | Processo em curso
2.7 | Sefaz PI | Equipamentos - Fiscalização nos PF | P2.2C | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.00524/2019-3 | 2226804.8 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2019-05-01 | 2020-12-01 | Pregão/Ata |  | Contrato em Execução
2.8 | Sefaz PI | Equipamentos de Inteligência Fiscal (áudio e vídeo) | P2.2D | Sistema Nacional (SN) |  | 00009.004325/2019-08 | 45000 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-12-01 | Pregão |  | Contrato em Execução
2.9 | Sefaz PI | Equipamentos para informatização dos veículos de trânsito | P2.2C | Sistema Nacional (SN) |  | 00009.003149/2020-12 00009.003794/2020-35 | 412499.997 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-11-01 | 2020-12-01 | Pregão |  | Processo em curso
2.10 | Sefaz PI | Hardware de Infraestrutura | P1.3B, P1.4A | Sistema Nacional (SN) |  | 00009.014084/2020-31 00009.004815/2020-30 | 559350 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-12-01 | Pregão |  | Processo em curso
2.11 | Sefaz PI | Licenças | P1.3B | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.01353/2019-6 0066.000.00662/2019-1 00009.001595/2019-59 | 3126495.204 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2019-05-01 | 2019-10-01 | Pregão |  | Contrato Terminado
2.12 | Sefaz PI | Softwares de prateleira | P1.1D, P1.4A | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.01699/2019-6 | 41351.886 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2020-12-01 | Pregão/Ata |  | Processo em curso
2.13 | Sefaz PI | Servidores (Hardware) | P1.3B, P1.4A | Sistema Nacional (SN) |  | 0013.002.00034/2019-0 00009.004599/2019-99 | 4264800.003 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2020-11-01 | Pregão |  | Processo em curso
2.14 | Sefaz PI | Veículos | P2.2C, P2.4A | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.0640/2019-5 | 914396.89 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2019-05-01 | 2019-09-01 | Pregão |  | Contrato Terminado
Pregão
2.15 | Sefaz PI | BIG DATA | P2.2D | Sistema Nacional (SN) |  |  | 3419909.85 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-12-01 | 2021-06-01 | Pregão |  | Previsto
2.16 | Sefaz PI | Material Gráfico de Divulgação | GP, P1.2B | Comparação de Preços (CP) |  |  | 36000 | 100% | 0% | I, GP | Ex-Post | 2020-12-01 | 2021-04-01 | Pregão |  | Previsto
2.17 | Sefaz PI | Postos fiscais móveis trânsito | P2.2C | Sistema Nacional (SN) |  |  | 754499.997 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-02-01 | 2021-06-01 | Pregão |  | Previsto
2.18
2.19 | Sefaz PI | Ferramenta de Inteligência artificial para atendimento ao cidadão | P2.4B | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.01697/2018-9 | 833333.33 | 100% |  | II | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-06-01 | Pregão/Ata |  | Contrato em Execução
2.20
2.20 | Sefaz PI | Storage | P1.3B | Sistema Nacional (SN) |  | 00009.006273/2019-04 | 2333333.33 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2021-02-01 | Pregão |  | Previsto
2.21 | Sefaz PI | Veículos Leves transito | P2.2C | Sistema Nacional (SN) |  | 00009.000908/2019-51 | 228600.2 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2020-08-01 | Pregão |  | Contrato em Execução
22370234.742
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora: | Objeto | Subprodutos | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | Sefaz-PI | SIAFE: Customização / Aquisição de Módulos / Desenvolvimento / Integração de Sistemas | P3.1C, P3.2B, P3.2C, P3.1D, P3.2D, P3.4C, P3.5B, P3.5C, P3.5D, P3.6C | Contratação Direta (CD) |  | 00009.002798/2019-62 | 2759999.985 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2020-09-01 | 2020-12-01 | Logus - Previsto no Anexo III do Projeto |  | Processo em curso
3.2 | Sefaz PI | Sistema de Auditoria | P2.2B | Sistema Nacional (SN) |  |  | 47250 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-12-01 | Pregão/Ata |  | Previsto
3.3 | Sefaz PI | Portal de consulta do Contencioso Fiscal | P2.3C | Comparação de Preços (CP) |  |  | 52499.997 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-06-01 |  |  | Previsto
3.4 | Sefaz PI | Desenvolvimento da solução de software Sistema de Gestão da Transparencia (SIGET) | P1.4B | Comparação de Preços (CP) |  |  | 110250 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-10-01 | 2021-01-01 |  |  | Previsto
3.5 | Sefaz PI | Serviço Técnico em TI para integração do Redesim Piauí Digital ao cadastro da Sefaz | P2.6A | Contratação Direta (CD) |  |  | 105000.003 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2021-01-01 | Pregão |  | Previsto
3.6 | Sefaz PI | Analistas e Programadores de Sistemas (Sistema de Escrituração Fiscal Digital do ICMS e IPI aprimorado) | P2.6B | Sistema Nacional (SN) |  |  | 90299.997 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2021-01-01 | Pregão/Ata |  | Previsto
3.7 | Sefaz PI | Desenvolvimento de módulo de consulta e BI no SIMO | P3.4A | Sistema Nacional (SN) |  |  | 89985.006 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2021-01-01 | Pregão |  | Previsto
3.8 | Sefaz PI | Software de gestão de Recursos Humanos integrado com o SIAFE | P3.5D | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1377000 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2021-01-01 | Pregão |  | Previsto
3.9 | Sefaz PI | Desenvolvimento do Sistema de Administração Tributária - ambiente web | P13C | Sistema Nacional (SN) |  | 00009.001888/2020-70 | 3797214.903 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2021-01-01 | Pregão |  | Processo em curso
3.10 | Sefaz PI | Sistema de Gestão do Conhecimento (software) | P1.2C | Sistema Nacional (SN) |  |  | 74999.997 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2021-04-01 | 2021-10-01 | Pregão |  | Previsto
3.11 | Sefaz PI | Desenvolvimento de Sistema integral de Atendimento (Presencial, Virtual e com Inteligência Cognitiva) que contempla: descentralização, automação de serviços, dispositivos móveis, agendamento de atendimento, etc) | P2.4B | Sistema Nacional (SN) |  |  | 74999.997 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-10-01 | 2021-01-01 |  |  | Previsto
3.12 | Sefaz PI | Sistema de cobrança simplificado para as importações por pessoas físicas | P2.6D | Sistema Nacional (SN) |  |  | 209999.997 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2021-01-01 | Pregão |  | Previsto
3.13 | Sefaz PI | Ferramenta de busca/consulta inteligente | P2.1A | Sistema Nacional (SN) |  |  | 54000 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2021-01-01 | Pregão |  | Previsto
3.14 | Sefaz PI | Ferramenta de manutenção e atualização da legislação | P2.1A | Sistema Nacional (SN) |  |  | 60000.003 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2021-01-01 | Pregão/Ata |  | Previsto
3.15 | Sefaz PI | Desenvolvimento do Sistema de Inteligência Fiscal | P1.3D | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.00977/2017-0 | 2451995.55 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2016-10-01 | 2017-10-01 | Ata - aprovação CBR-2237/2019, de 04/set/2019. Gastos a partir de 15 de dezembro de 2017. |  | Contrato em Execução
3.16 | Sefaz PI | Gerenciamento de Projetos | P1.1B | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.06675/2015-4 | 1265218.5 | 46% | 0% | I | Sistema Nacional | 2015-08-01 | 2015-09-01 | Ata - aprovação CBR-2237/2019, de 04/set/2019. Gastos a partir de 15 de dezembro de 2017. |  | Contrato em Execução
3.17 | Sefaz PI | Módulos do SIAT-Web | P2.5A | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.01616/2016-9 | 1089500 | 40% | 0% | II | Sistema Nacional | 2016-11-01 | 2016-12-01 | Pregão - Gastos a partir de 15 de dezembro de 2017. |  | Contrato em Execução
3.18 | Sefaz PI | Sistema informatizado de seleção de contribuintes com base na receita potencial | P2.2A | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.03437/2015-0 | 272897.5 | 0% | 89% | II | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2016-09-01 | Concorrencia - Gastos a partir de 15 de dezembro de 2017. |  | Contrato em Execução
3.19 | Sefaz PI | Módulo de Programação de Caixa | P3.2C | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.04122/2015-8 | 173500 | 0% | 10% | III | Sistema Nacional | 2015-12-01 | 2016-01-01 | Dispensa - Gastos a partir de 15 de dezembro de 2017. |  | Contrato Terminado
3.2 | Sefaz PI | Solução de TI (IT Service Manager - ITSM) e módulo de gestão de ativos | P1.3E | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.05794/2015-0 | 770459.5 | 36% | 0% | III | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2015-12-01 | Ata - aprovação CBR-2237/2019, de 04/set/2019. Gastos a partir de 15 de dezembro de 2017. |  | Contrato em Execução
14927070.935
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora: | Objeto | Subprodutos | Método (Selecionar uma das Opções):* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Quantidade de Lotes: | Número do Processo: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | Sefaz PI | PDTI - Plano Diretor de TI | P1.3A | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 150149.997 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  |  | Previsto
4.2 | Sefaz PI | Consultorias - Gestão para Resultados / Pessoas | GP, P1.1B, P1.1C, P1.1E, P1.1F, P1.2A, P1.2B, P1.2C, P1.2D, P2.3A | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 413849.988 | 100% | 0% | GP,I,II | Ex-Ante | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.3 | Sefaz PI | Consultorias - Gestão da Dívida Pública | P3.6A, P3.6B | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 63000 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.4 | Sefaz PI | Revisão dos processos operativos da SEADPREV | P3.5B | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 52499.997 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.5 | Sefaz PI | Processo Eletrônico de Gestão de Pessoas (automação) | P1.2A | Seleção Baseada na Qualidade |  |  | 299999.997 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2021-01-01 | 2021-06-01 |  |  | Previsto
4.6 | Sefaz PI | Código Tributário e revisão das normas | P2.1A | Seleção Baseada na Qualidade |  | 00009.008834/2020-35 | 531296.3 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-05-01 | 2021-01-01 |  |  | Processo em curso
4.7 | Sefaz PI | Roteiros de Fiscalização (Auditoria e Monitoramento) | P2.2B | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 136500.003 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.8 | Sefaz PI | Modelo de Inteligência Fiscal integrado às ações de Fiscalização | P2.2D | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 65181.33 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.9 | Sefaz PI | Levantamento das Receitas Não Tributárias do estado e elaboração de Cadastro de Mineradores | P2.5C | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 42000.003 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.10 | Sefaz PI | Consultorias - Marco Orçamentário | P3.1A, P3.1B, P3.1C | Seleção Baseada na Qualidade |  |  | 419999.994 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.11 | Sefaz PI | Consultorias - Gestão do Tesouro Aprimorada | P3.2A, P3.3A | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 2150100.009 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.12 | Sefaz PI | Consultorias - Ciclo de Investimento Público | P3.4A, P3.4B, P3.4D | Seleção Baseada na Qualidade |  |  | 325500.003 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.13 | Sefaz PI | Orientação das melhores práticas de mensuração dos ativos e passivos | P3.5B | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 105000.003 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.14 | Sefaz PI | Metodología de gestão de riscos fiscais | P3.6D | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 15750 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2020-12-01 | 2021-04-01 |  |  | Previsto
4.15 | Sefaz PI | Publicações e desenvolvimento de jogos e App para crianças e adultos | P1.4C | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 38850.003 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.16 | Sefaz PI | Projeto Executivo da reforma do prédio sede, ESAFAZ e construção do anexo | P1.1A, P1.3B | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 0009.000521/2020-39 | 98700.003 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-09-01 |  |  | Contrato em Execução
4.17 | Sefaz PI | Auditoria Independente | GP | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) |  | 00009.009923/2020-07 | 250000 | 100% | 0% | GP | Ex-Ante | 2020-08-01 | 2020-10-01 |  |  | Processo em curso
4.18 | Sefaz PI | Elaboração do Código de Ética e respectiva Cartilha | P1.2D | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 0066.000.01955/2019-1 | 34125.003 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-03-01 |  |  | Processo em curso
4.19 | Sefaz PI | Consultoria para implantar Gestão por Competencia e por Resultado | P1.1A, P1.1G | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 00009.007485/2020-34 | 104999.4 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-09-01 | 2020-12-01 |  |  | Processo em curso
4.20 | Sefaz PI | Consultoria Gestão de Projetos | P1.1B | Sistema Nacional (SN) |  |  | 587957.697 | 0% | 100% | I | Ex-Post | 2020-11-20 | 2020-12-01 | Já consta na linha 3.16 |  | Contrato em Execução
4.21 | Sefaz PI | Desenvolvimento do Sistema de Inteligência Fiscal | P1.3D | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2724439.5 | 41.61% | 58.39% | I | Ex-Post | 2019-11-01 | 2020-12-01 |  |  | Contrato em Execução
4.22 | Sefaz PI | Padronização de procedimentos, melhoria de processos e gestão do atendimento | P2.4A | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 42000.003 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-09-01 | 2020-12-01 |  |  | Previsto
4.23 | Sefaz-PI | Serviço de Aconselhamento | P1.3B | Contratação Direta (CD) |  | 00009.001292/2020-70 | 300000 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2020-05-01 | 2020-09-01 | Contratação da empresa Gartner para prestar consultoria na áera de TI. |  | Contrato em Execução
4.24 | Sefaz-PI | Desenvolvimento de Novas Intensões de Inteligência Artificial | P2.4B | Contratação Direta (CD) |  | 00009.020493/2020-76 | 500000 | 100% | 0% | II | Ex-Ante | 2020-10-01 | 2021-05-01 | QUICKKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA |  | Processo em curso
6727459.733
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAL
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Nº de Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | Sefaz PI | Consultoria em Gestão de Projetos | P1.1B | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 35000 | 100% | 0% | 1 | I | Ex-Post | 2020-09-01 | 2020-11-01 |  |  | Previsto
5.2 | Sefaz PI | Mudança Layout site SEFAZ | P1.1D | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 0% | 0% | 1 | I | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-08-01 |  |  | Processo Cancelado
5.3 | Sefaz PI | Consultoria - Termo de Referência | GP | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 28333.34 | 100% | 0% | 1 | GP | Ex-Post | 2020-06-01 | 2020-12-01 |  |  | Previsto
5.4 | Sefaz PI | Apoio técnico à execução do Projeto | GP | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 00009.010006/2019-23 | 83333.33 | 100% | 0% | 1 | GP | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-06-01 |  |  | Contrato em Execução
5.5 | Sefaz PI | Avaliação de Projeto | GP | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 3333.33 | 100% | 0% | 1 | GP | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-03-01 |  |  | Previsto
5.6 | Sefaz PI | Análise de projetos e acompanhamento de obras | P2.4B | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 00009.010218/2019-19 | 33333.33 | 100% | 0% | 1 | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-06-01 |  |  | Contrato em Execução
5.7 | Sefaz PI | Consultor Individual para Rede, Banco de Dados e Analistas de Requisitos de softwares. | P3.5A | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 00009.016502/2020-24 | 80000 | 100% | 0% | 6 | III | Ex-Post | nov./20 | 2021-01-01 |  |  | Processo em curso
263333.33
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora: | Objeto | Subprodutos | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
6.1 | Sefaz PI | Compras de Passagens, visitas técnicas e grupos técnicos CONFAZ | GP, P1.1F, P2.1A, P2.1B, P2.1C, P2.3A, P2.3B, P2.5A, P2.5C, P2.5D, P3.1A, P3.2A, P3.2B, P3.3A, P3.4A, P3.5A, P3.6A | Sistema Nacional (SN) |  |  | 293400.018 | 100% | 0% | GP,I,II,III | Sistema Nacional | 2019-07-01 | 2022-06-01 | Ata |  | Contrato em Execução
6.2 | Sefaz PI | CURSOS DE PEQUENA DURAÇÃO IN COMPANY | GP, P1.1B, P1.2B, P1.3C, P1.4A, P1.4C, P2.1A, P2.1B, P2.1C, P2.2D, P2.3B, P2.5A, P2.5C | Contratação Direta (CD) |  | 0066.000.01761/2019-2 00009.002740/2019-19 | 146100.033 | 100% | 0% | GP, I,II | Ex-Post | 2019-07-01 | 2022-06-01 | Cursos de pequena duração in company de até US$ 20 mil. O plano de capacitação foi revisado previamente pelo banco - CBR-2753 /2019 |  | Processo em curso
6.3 | Sefaz PI | Execução do plano de capacitação de funcionários | P1.2B, P1.3C, P2.2B, P2.2C, P2.3A, P2.4A, P3.2A, P3.2B, P3.5A, P3.6A | Comparação de Preços (CP) |  | 0066.000.02775/2019-5 00009.003856/2019-75 00009.013412/2020-81 00009.012920/2020-42 00009.007359/2020-80 00009.015722/2020-31 | 683250.003 | 100% | 0% | I,II, III | Ex-Ante | 2020-04-01 | 2022-06-01 | O plano de capacitação foi revisado previamente pelo banco - CBR-2753 /2019 |  | Processo em curso
6.4 | Sefaz PI | Compras de Vagas e inscrições em Seminários, Congressos. | P2.3B, P2.2B | Contratação Direta (CD) |  | 00009.015678/2020-69 | 29999.997 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2019-07-01 | 2022-06-01 | O plano de capacitação foi revisado previamente pelo banco - CBR-2753 /2019 |  | Processo em curso
6.5 | Sefaz PI | Seminários de divulgacão dos resultados do PROFISCO II e das melhores práticas e Reunião da COGEF | GP | Comparação de Preços (CP) |  |  | 15000.003 | 100% | 0% | GP | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-04-01 |  |  | Previsto
6.6 | Sefaz PI | Cursos de Pós-Graduação (compra de vagas) | P1.2B | Contratação Direta (CD) |  | 00009.010656/2020-11 | 90000 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-04-01 | 2021-06-01 | Para atender demandas de cursos específicos das áreas tributária e financeira. Foram incorporados ao plano de capacitação conforme atualização aprovada mediante CBR-2753 /2019 |  | Processo em curso
1257750.054
[6 empty] | Impresvistos | 1000000
[6 empty] | TOTAL | 49950810.488
Legendas:
Alterações feitas nas aquisições já constantes no PA
Aquisições agora incluídas no PA
Cancelamento das aquisições constantes no PA
Aquisições já adjudicadas, concluídas ou canceladas no PA anterior
Alteração de modalidade de investimento
| Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
| Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
|  | Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)