## PA comentado
BRASIL
| Programa: | PROFISCO II PIAUÍ BR -L1498
Contrato de Empréstimo:
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
| Atualizado em: | 2020-08-10
| Atualização Nº: | 05 (cinco)
| Atualizado por: | Carlos Gomes de Oliveira
A taxa de câmbio de referência é U$ 1,00 = R$ 4,00
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
1 | OBRAS
[7 empty] | Montante Estimado * |  |  | Componente/Categoria :* |  | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
| Unidade Executora* | Objeto* | Subproduto | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | Sefaz PI | Readequação física do prédio da sede para adequação aos Processos | P1.1A | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 1155899.997 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-12-01 | 2021-04-01 |  |  | Previsto
1.2 | Sefaz PI | Adequação ambiente de Escola Fazendária (EAD e outras) | P1.2B | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 105000.003 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-12-01 | 2021-04-01 |  |  | Previsto
1.3 | Sefaz PI | Adequação da estrutura física da UNITEC (construção de anexo ao Prédio Sede) | P1.3B | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 945900 | 10% | 90% | I | Ex-Post | 2021-06-01 | 2021-10-01 |  |  | Previsto
1.4 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - Floriano | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 27217.845 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-09-01 |  |  | Processo em curso
1.5 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - Oeiras | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 46506.933 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-03-01 | 2020-09-01 |  |  | Processo em curso
1.6 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - São Raimundo Nonato | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 47151.576 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-06-01 | 2020-09-01 |  |  | Processo em curso
1.7 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - Terceira Regional | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 | 0066.000.06992/2018-3 | 161568.8 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-08-01 |  |  | Contrato Terminado
1.8 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - Corrente | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 | 0066.000.00404/2016-9 | 130319.99 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-08-01 |  |  | Contrato Terminado
1.9 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - Piripiri | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.009578/2020-01 | 57640 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-09-01 |  |  | Processo em curso
1.10 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - Pedro II | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.009578/2020-01 | 36984 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-09-01 |  |  | Processo em curso
1.11 | Sefaz PI | Adequação física do Posto Fiscal de S. J. da Fronteira | P2.2C | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.009578/2020-01 | 155446 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-09-01 |  |  | Processo em curso
1.12 | Sefaz PI | Adequação física do Posto Fiscal de Jandira | P2.2C | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.009449/2020-13 | 182130 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-09-01 |  |  | Processo em curso
1.13 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - Barras | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.007175/2020-10 | 37488 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-09-01 |  |  | Processo em curso
1.14 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - Esperantina | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.007175/2020-10 | 38294 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-09-01 |  |  | Processo em curso
1.15 | Sefaz PI | Adequação física das unidades de atendimento - Campo Maior | P2.4A | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.009584/2020-51 | 79134 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-09-01 |  |  | Processo em curso
1.16 | Sefaz PI | Adequação física do Posto Fiscal de Retiro | P2.2C | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.010370/2020-27 | 80146 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-09-01 |  |  | Processo em curso
1.17 | Sefaz PI | Adequação física do Posto Fiscal de Jacarandá | P2.2C | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00009.010370/2020-27 | 71736 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-09-01 |  |  | Processo em curso
3358563.144
2 | BENS
| Unidade Executora: | Objeto | Subproduto | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | Sefaz PI | Livros | P2.3A, P2.3B | Comparação de Preços (CP) |  |  | 6029.064 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-03-01 | 2020-06-01 | Publicações especializadas |  | Processo Cancelado
2.2 | Sefaz PI | Ar condicionado Split | P1.1F, P1.2B, P2.4A | Sistema Nacional (SN) |  |  | 115499.997 | 100% | 0% | I, II | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-01 | Pregão |  | Contrato em Execução
2.3 | Sefaz PI | Mobiliário | P1.1F, P1.2A, P1.2B, P1.3B, P1.4A, P2.1A, P2.1B, P2.2C, P2.2D, P2.4A, P2.5A, P2.5B, P3.2A, P3.5A | Sistema Nacional (SN) |  | 00009.007473/2019-76 | 889500 | 100% | 0% | I, II, III | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-10-01 | Pregão/Ata |  | Processo em curso
2.4 | Sefaz PI | Automação centro de dados | P1.3B | Sistema Nacional (SN) |  |  | 30805.191 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2020-12-01 | Pregão |  | Previsto
2.5 | Sefaz PI | Equipamentos para o parque tecnológico (computadores, impressoras, etc) | P1.3B, P1.4A, P2.3B, P3.1A, P3.3A | Sistema Nacional (SN) |  | 00009.002117/2020-08 | 1986825.006 | 100% | 0% | I, II, III | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-10-01 | Pregão/Ata |  | Contrato em Execução
2.6 | Sefaz PI | Equipamentos Multimídia | P1.1D, P1.2B, P3.1A | Sistema Nacional (SN) |  | 00009.004325/2019-08 | 145199.997 | 100% | 0% | I,III | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2020-11-01 | Pregão |  | Processo em curso
2.7 | Sefaz PI | Equipamentos - Fiscalização nos PF | P2.2C | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.00524/2019-3 | 3076804.8 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2019-05-01 | 2020-12-01 | Pregão/Ata |  | Contrato em Execução
2.8 | Sefaz PI | Equipamentos de Inteligência Fiscal (áudio e vídeo) | P2.2D | Sistema Nacional (SN) |  | 00009.004325/2019-08 | 45000 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-12-01 | Pregão |  | Processo em curso
2.9 | Sefaz PI | Equipamentos para informatização dos veículos de trânsito | P2.2C | Sistema Nacional (SN) |  |  | 412499.997 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-11-01 | 2020-12-01 | Pregão |  | Previsto
2.10 | Sefaz PI | Hardware de Infraestrutura | P1.3B, P1.4A | Sistema Nacional (SN) |  |  | 559350 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-12-01 | Pregão |  | Previsto
2.11 | Sefaz PI | Licenças | P1.3B | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.01353/2019-6 0066.000.00662/2019-1 | 3126495.204 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2019-05-01 | 2019-10-01 | Pregão |  | Contrato em Execução
2.12 | Sefaz PI | Softwares de prateleira | P1.1D, P1.4A | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.01699/2019-6 | 41351.886 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2020-12-01 | Pregão/Ata |  | Previsto
2.13 | Sefaz PI | Servidores (Hardware) | P1.3B, P1.4A | Sistema Nacional (SN) |  | 0013.002.00034/2019-0 | 4264800.003 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2020-11-01 | Pregão |  | Previsto
2.14 | Sefaz PI | Veículos | P2.2C, P2.4A | Sistema Nacional (SN) |  | 00009.000908/2019-51 | 914396.89 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2019-05-01 | 2019-09-01 | Pregão |  | Contrato Terminado
Pregão
2.15 | Sefaz PI | BIG DATA | P2.2D | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1500000.003 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-12-01 | 2021-06-01 | Pregão |  | Previsto
2.16 | Sefaz PI | Material Gráfico de Divulgação | GP, P1.2B | Comparação de Preços (CP) |  |  | 36000 | 100% | 0% | I, GP | Ex-Post | 2020-12-01 | 2021-04-01 | Pregão |  | Previsto
2.17 | Sefaz PI | Postos fiscais móveis trânsito | P2.2C | Sistema Nacional (SN) |  |  | 754499.997 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-02-01 | 2021-06-01 | Pregão |  | Previsto
2.18
2.19 | Sefaz PI | Ferramenta de Inteligência artificial para atendimento ao cidadão | P2.4B | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.01697/2018-9 | 2099999.997 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-06-01 | Pregão/Ata |  | Contrato em Execução
2.20
2.20 | Sefaz PI | Storage | P1.3B | Sistema Nacional (SN) |  | 00009.006273/2019-04 | 2716469.33 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2021-02-01 | Pregão |  | Previsto
2.21 | Sefaz PI | Veículos Leves transito | P2.2C | Sistema Nacional (SN) |  | 00009.000908/2019-51 | 228600.2 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2020-08-01 | Pregão |  | Processo em curso
22950127.562
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora: | Objeto | Subprodutos | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | Sefaz-PI | SIAFE: Customização / Aquisição de Módulos / Desenvolvimento / Integração de Sistemas | P3.1C, P3.2B, P3.2C, P3.1D, P3.2D, P3.4C, P3.5B, P3.5C, P3.5D, P3.6C | Contratação Direta (CD) |  | 00009.002798/2019-62 | 2759999.985 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2020-09-01 | 2020-12-01 | Logus - Previsto no Anexo III do Projeto |  | Processo em curso
3.2 | Sefaz PI | Sistema de Auditoria | P2.2B | Sistema Nacional (SN) |  |  | 47250 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-12-01 | Pregão/Ata |  | Previsto
3.3 | Sefaz PI | Portal de consulta do Contencioso Fiscal | P2.3C | Comparação de Preços (CP) |  |  | 52499.997 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-06-01 |  |  | Previsto
3.4 | Sefaz PI | Desenvolvimento da solução de software Sistema de Gestão da Transparencia (SIGET) | P1.4B | Comparação de Preços (CP) |  |  | 110250 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-10-01 | 2021-01-01 |  |  | Previsto
3.5 | Sefaz PI | Serviço Técnico em TI para integração do Redesim Piauí Digital ao cadastro da Sefaz | P2.6A | Contratação Direta (CD) |  |  | 105000.003 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2021-01-01 | Pregão |  | Previsto
3.6 | Sefaz PI | Analistas e Programadores de Sistemas (Sistema de Escrituração Fiscal Digital do ICMS e IPI aprimorado) | P2.6B | Sistema Nacional (SN) |  |  | 90299.997 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2021-01-01 | Pregão/Ata |  | Previsto
3.7 | Sefaz PI | Desenvolvimento de módulo de consulta e BI no SIMO | P3.4A | Sistema Nacional (SN) |  |  | 89985.006 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2021-01-01 | Pregão |  | Previsto
3.8 | Sefaz PI | Software de gestão de Recursos Humanos integrado com o SIAFE | P3.5D | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1377000 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2021-01-01 | Pregão |  | Previsto
3.9 | Sefaz PI | Desenvolvimento do Sistema de Administração Tributária - ambiente web | P13C | Sistema Nacional (SN) |  | 00009.001888/2020-70 | 3797214.903 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2021-01-01 | Pregão |  | Processo em curso
3.10 | Sefaz PI | Sistema de Gestão do Conhecimento (software) | P1.2C | Sistema Nacional (SN) |  |  | 74999.997 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2021-04-01 | 2021-10-01 | Pregão |  | Previsto
3.11 | Sefaz PI | Desenvolvimento de Sistema integral de Atendimento (Presencial, Virtual e com Inteligência Cognitiva) que contempla: descentralização, automação de serviços, dispositivos móveis, agendamento de atendimento, etc) | P2.4B | Sistema Nacional (SN) |  |  | 74999.997 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-10-01 | 2021-01-01 |  |  | Previsto
3.12 | Sefaz PI | Sistema de cobrança simplificado para as importações por pessoas físicas | P2.6D | Sistema Nacional (SN) |  |  | 209999.997 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2021-01-01 | Pregão |  | Previsto
3.13 | Sefaz PI | Ferramenta de busca/consulta inteligente | P2.1A | Sistema Nacional (SN) |  |  | 54000 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2021-01-01 | Pregão |  | Previsto
3.14 | Sefaz PI | Ferramenta de manutenção e atualização da legislação | P2.1A | Sistema Nacional (SN) |  |  | 60000.003 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2021-01-01 | Pregão/Ata |  | Previsto
3.15 | Sefaz PI | Desenvolvimento do Sistema de Inteligência Fiscal | P1.3D | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.00977/2017-0 | 2451995.55 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2016-10-01 | 2017-10-01 | Ata - aprovação CBR-2237/2019, de 04/set/2019. Gastos a partir de 15 de dezembro de 2017. |  | Contrato em Execução
3.16 | Sefaz PI | Gerenciamento de Projetos | P1.1B | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.06675/2015-4 | 1265218.5 | 46% | 0% | I | Sistema Nacional | 2015-08-01 | 2015-09-01 | Ata - aprovação CBR-2237/2019, de 04/set/2019. Gastos a partir de 15 de dezembro de 2017. |  | Contrato em Execução
3.17 | Sefaz PI | Módulos do SIAT-Web | P2.5A | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.01616/2016-9 | 1089500 | 40% | 0% | II | Sistema Nacional | 2016-11-01 | 2016-12-01 | Pregão - Gastos a partir de 15 de dezembro de 2017. |  | Contrato em Execução
3.18 | Sefaz PI | Sistema informatizado de seleção de contribuintes com base na receita potencial | P2.2A | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.03437/2015-0 | 272897.5 | 0% | 89% | II | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2016-09-01 | Concorrencia - Gastos a partir de 15 de dezembro de 2017. |  | Contrato em Execução
3.19 | Sefaz PI | Módulo de Programação de Caixa | P3.2C | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.04122/2015-8 | 173500 | 0% | 10% | III | Sistema Nacional | 2015-12-01 | 2016-01-01 | Dispensa - Gastos a partir de 15 de dezembro de 2017. |  | Contrato Terminado
3.2 | Sefaz PI | Solução de TI (IT Service Manager - ITSM) e módulo de gestão de ativos | P1.3E | Sistema Nacional (SN) |  | 0066.000.05794/2015-0 | 770459.5 | 36% | 0% | III | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2015-12-01 | Ata - aprovação CBR-2237/2019, de 04/set/2019. Gastos a partir de 15 de dezembro de 2017. |  | Contrato em Execução
14927070.935
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora: | Objeto | Subprodutos | Método (Selecionar uma das Opções):* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Quantidade de Lotes: | Número do Processo: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | Sefaz PI | PDTI - Plano Diretor de TI | P1.3A | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 150149.997 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  |  | Previsto
4.2 | Sefaz PI | Consultorias - Gestão para Resultados / Pessoas | GP, P1.1B, P1.1C, P1.1E, P1.1F, P1.2A, P1.2B, P1.2C, P1.2D, P2.3A | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 413849.988 | 100% | 0% | GP,I,II | Ex-Ante | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.3 | Sefaz PI | Consultorias - Gestão da Dívida Pública | P3.6A, P3.6B | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 63000 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.4 | Sefaz PI | Revisão dos processos operativos da SEADPREV | P3.5B | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 52499.997 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.5 | Sefaz PI | Processo Eletrônico de Gestão de Pessoas (automação) | P1.2A | Seleção Baseada na Qualidade |  |  | 299999.997 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2021-01-01 | 2021-06-01 |  |  | Previsto
4.6 | Sefaz PI | Código Tributário e revisão das normas | P2.1A | Seleção Baseada na Qualidade |  | 00009.008834/2020-35 | 700000 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-05-01 | 2020-10-01 |  |  | Processo em curso
4.7 | Sefaz PI | Roteiros de Fiscalização (Auditoria e Monitoramento) | P2.2B | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 136500.003 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.8 | Sefaz PI | Modelo de Inteligência Fiscal integrado às ações de Fiscalização | P2.2D | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 31500 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.9 | Sefaz PI | Levantamento das Receitas Não Tributárias do estado e elaboração de Cadastro de Mineradores | P2.5C | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 42000.003 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.10 | Sefaz PI | Consultorias - Marco Orçamentário | P3.1A, P3.1B, P3.1C | Seleção Baseada na Qualidade |  |  | 419999.994 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.11 | Sefaz PI | Consultorias - Gestão do Tesouro Aprimorada | P3.2A, P3.3A | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 2150100.009 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.12 | Sefaz PI | Consultorias - Ciclo de Investimento Público | P3.4A, P3.4B, P3.4D | Seleção Baseada na Qualidade |  |  | 325500.003 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.13 | Sefaz PI | Orientação das melhores práticas de mensuração dos ativos e passivos | P3.5B | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 105000.003 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.14 | Sefaz PI | Metodología de gestão de riscos fiscais | P3.6D | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 15750 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2020-12-01 | 2021-04-01 |  |  | Previsto
4.15 | Sefaz PI | Publicações e desenvolvimento de jogos e App para crianças e adultos | P1.4C | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 38850.003 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
4.16 | Sefaz PI | Projeto Executivo da reforma do prédio sede, ESAFAZ e construção do anexo | P1.1A, P1.3B | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 0009.000521/2020-39 | 98700.003 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-09-01 |  |  | Processo em curso
4.17 | Sefaz PI | Auditoria Independente | GP | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) |  | 00009.009923/2020-07 | 250000 | 100% | 0% | GP | Ex-Ante | 2020-08-01 | 2020-10-01 |  |  | Processo em curso
4.18 | Sefaz PI | Elaboração do Código de Ética e respectiva Cartilha | P1.2D | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 0066.000.01955/2019-1 | 34125.003 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-03-01 |  |  | Processo em curso
4.19 | Sefaz PI | Consultoria para implantar Gestão por Competencia e por Resultado | P1.1A, P1.1G | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 104999.4 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-09-01 | 2020-12-01 |  |  | Previsto
4.20 | Sefaz PI | Consultoria Gestão de Projetos | P1.1B | Sistema Nacional (SN) |  |  | 587957.697 | 0% | 100% | I | Ex-Post | 2020-11-20 | 2020-12-01 | Já consta na linha 3.16 |  | Contrato em Execução
4.21 | Sefaz PI | Desenvolvimento do Sistema de Inteligência Fiscal | P1.3D | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2724439.5 | 41.61% | 58.39% | I | Ex-Post | 2019-11-01 | 2020-12-01 |  |  | Contrato em Execução
4.22 | Sefaz PI | Padronização de procedimentos, melhoria de processos e gestão do atendimento | P2.4A | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 42000.003 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-09-01 | 2020-12-01 |  |  | Previsto
4.23 | Sefaz-PI | Serviço de Aconselhamento | P1.3B | Contratação Direta (CD) |  | 00009.001292/2020-70 | 300000 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2020-05-01 | 2020-09-01 | Contratação da empresa Gartner para prestar consultoria na áera de TI. |  | Processo em curso
6362482.103
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAL
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Nº de Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | Sefaz PI | Consultoria em Gestão de Projetos | P1.1B | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 35000 | 100% | 0% | 1 | I | Ex-Post | 2020-09-01 | 2020-11-01 |  |  | Previsto
5.2 | Sefaz PI | Mudança Layout site SEFAZ | P1.1D | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 0% | 0% | 1 | I | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-08-01 |  |  | Processo Cancelado
5.3 | Sefaz PI | Consultoria - Termo de Referência | GP | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 28333.34 | 100% | 0% | 1 | GP | Ex-Post | 2020-06-01 | 2020-12-01 |  |  | Previsto
5.4 | Sefaz PI | Apoio técnico à execução do Projeto | GP | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 00009.010006/2019-23 | 83333.33 | 100% | 0% | 1 | GP | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-06-01 |  |  | Contrato em Execução
5.5 | Sefaz PI | Avaliação de Projeto | GP | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 3333.33 | 100% | 0% | 1 | GP | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-03-01 |  |  | Previsto
5.6 | Sefaz PI | Análise de projetos e acompanhamento de obras | P2.4B | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 00009.01218/2019-19 | 33333.33 | 100% | 0% | 1 | II | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-06-01 |  |  | Contrato em Execução
183333.33
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora: | Objeto | Subprodutos | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
6.1 | Sefaz PI | Compras de Passagens, visitas técnicas e grupos técnicos CONFAZ | GP, P1.1F, P2.1A, P2.1B, P2.1C, P2.3A, P2.3B, P2.5A, P2.5C, P2.5D, P3.1A, P3.2A, P3.2B, P3.3A, P3.4A, P3.5A, P3.6A | Sistema Nacional (SN) |  |  | 293400.018 | 100% | 0% | GP,I,II,III | Sistema Nacional | 2019-07-01 | 2022-06-01 | Ata |  | Contrato em Execução
6.2 | Sefaz PI | CURSOS DE PEQUENA DURAÇÃO IN COMPANY | GP, P1.1B, P1.2B, P1.3C, P1.4A, P1.4C, P2.1A, P2.1B, P2.1C, P2.2D, P2.3B, P2.5A, P2.5C | Contratação Direta (CD) |  | 0066.000.01761/2019-2 | 146100.033 | 100% | 0% | GP, I,II | Ex-Post | 2019-07-01 | 2022-06-01 | Cursos de pequena duração in company de até US$ 20 mil. O plano de capacitação foi revisado previamente pelo banco - CBR-2753 /2019 |  | Processo em curso
6.3 | Sefaz PI | Execução do plano de capacitação de funcionários | P1.2B, P1.3C, P2.2B, P2.2C, P2.3A, P2.4A, P3.2A, P3.2B, P3.5A, P3.6A | Comparação de Preços (CP) |  |  | 683250.003 | 100% | 0% | I,II, III | Ex-Ante | 2020-04-01 | 2022-06-01 | O plano de capacitação foi revisado previamente pelo banco - CBR-2753 /2019 |  | Previsto
6.4 | Sefaz PI | Compras de Vagas e inscrições em Seminários, Congressos. | P2.3B | Contratação Direta (CD) |  |  | 29999.997 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2019-07-01 | 2022-06-01 | O plano de capacitação foi revisado previamente pelo banco - CBR-2753 /2019 |  | Processo em curso
6.5 | Sefaz PI | Seminários de divulgacão dos resultados do PROFISCO II e das melhores práticas e Reunião da COGEF | GP | Comparação de Preços (CP) |  |  | 15000.003 | 100% | 0% | GP | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-04-01 |  |  | Previsto
6.6 | Sefaz PI | Cursos de Pós-Graduação (compra de vagas) | P1.2B | Contratação Direta (CD) |  |  | 90000 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-04-01 | 2021-06-01 | Para atender demandas de cursos específicos das áreas tributária e financeira. Foram incorporados ao plano de capacitação conforme atualização aprovada mediante CBR-2753 /2019 |  | Previsto
1257750.054
[6 empty] | Impresvistos | 1000000
[6 empty] | TOTAL | 50039327.128