## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Governo do Município de Santo André | Secretaria de Mobilidade Urbana - Unidade de Gerenciamento do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável | SMU (UGP-BID)
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1 - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO
Componente 2 - OBRAS CIVIS E SUPERVISÃO
Componente 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Componente 4 - CUSTOS CONCORRENTES
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2018-07-01 | 2023-07-01
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 29-junho-2018) : | 1
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 35625000
Bienes | 0 | 200000
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 0 | 805000
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 0 | 12455000
Transferencias | 0 | 40000
Subproyectos Comunitarios | 0 | 875000
No asignados | 0 | 0
Total | 0 | 50000000
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO | 0 | #REF!
Componente 2 - OBRAS CIVIS E SUPERVISÃO | 0 | #REF!
Componente 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | 0 | #REF!
Componente 4 - CUSTOS CONCORRENTES | 0 | #REF!
Total | 0 | #REF!
Notas: As fontes de desembolso do BID e da contrapartida local estão descritas na aba "Quadro dos desembolsos"

## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponiveis:
Instrucções Gerais
Pregão eletronico/Ata | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar o metodo (pregão ou ata) na coluna de "comentario". Não serão aceitos os procesos usando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Procesos com 100% de contrapartida | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar o metodo e "contrapartida"' na coluna" "comentario"
Instrucções
Categoria/ Componente | colocar o Nº de componente asociado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no menu suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no menu suspenso
Status | Previsto
Processo em curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de aquisição Deserta
Recusa de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Metodos | Consultoria firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de licitação nacional | Pregão Presencial
Pregão Eletrónico
Ata de registro de preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de preços
Carta convite
Contrataçõ direta

## Detalhe Plano de Aquisções
BRASIL
Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André
Contrato de Empréstimo: [BR-L1402] OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 60 MESES
Atualizado em: 20/12/2019
Atualização Nº: 02
Atualizado por: UGP-BID
*: Campos obrigatorios
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
1 | OBRAS
| Código dos Documentos | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  | Componente/Categoria :* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | 2.1.1 | SMU (UGP-BID) | Obras de Melhorias Viárias | Adib Chammas | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 |  | 3933999.82 | 50% | 50% | 2/2.2 | Ex-Ante | 2019-03-01 | 2019-07-01 |  |  | Contrato em Execução
1.1 | 2.1.2 | SMU (UGP-BID) | Obras de Melhorias Viárias | Complexo Santa Terezinha | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 |  | 19291000.18 | 50% | 50% | 2/2.2 | Ex-Ante | 2020-07-01 | 2020-11-01 |  |  | Previsto
1.2 | 2.2 | SMU (UGP-BID) | Corredores de Transportes | Corredores de Transporte | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 12400000 | 43% | 57% | 2/2.1 | Ex-Post | 2020-09-01 | 2021-01-01 |  |  | Previsto
1.3
1.4
1
[7 empty] | Total | 35625000
2 | BENS
| Unidade Executora: | Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | 3.1.2 | SMU (UGP-BID) | Plano Piloto GEOBIM - Equipamentos e softwares de informática |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 200000 | 40% | 60% | 3/3.1 | Sistema Nacional | 2020-04-01 | 2020-11-01 | Pregão |  | Previsto
2.2
2
[7 empty] | Total | 200000
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora: | Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1
3.2
[7 empty] | Total | 0
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora: | Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Número do Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | 1.1 | SMU (UGP-BID) | Gerenciadora e apoio técnico |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  |  | 3625000 | 67% | 33% | 1/1.2 | Ex-Ante | 2016-02-01 | 2018-07-01 |  |  | Contrato em Execução
4.2 | 2.4 | SMU (UGP-BID) | Supervisão de Obras |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 4250000 | 66.5% | 33.5% | 2/2.4 | Ex-Ante | 2018-08-01 | 2019-06-01 |  |  | Contrato em Execução
4.3 | 3.2 | SMU (UGP-BID) | Plano de Mobilidade Urbana Sustentável |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1875000 | 46% | 54% | 3/3.2 | Ex-Ante | 2019-03-01 | 2020-01-01 |  |  | Processo em curso
4.4 | 1.3 | SMU (UGP-BID) | Projetos de Engenharia Complexo Santa Terezinha |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 950000 | 60% | 40% | 1/1.1 | Ex-Ante | 2019-04-01 | 2020-01-01 |  |  | Processo em curso
4.4 | 1.3 | SMU (UGP-BID) | Projetos de Engenharia Corredor Central |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 300000 | 60% | 40% | 1/1.1 | Ex-Ante | 2019-03-01 | 2020-01-01 |  |  | Processo em curso
4 | 2.3 | SMU (UGP-BID) | Desenvolvimento e implantação de plano estratégico de segurança viária |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 625000 | 56% | 44% | 2/2.3 | Ex-Ante | 2020-04-01 | 2020-11-01 |  |  | Previsto
4 | 1.2 | SMU (UGP-BID) | Auditoria Contábil do Programa |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) |  |  | 125000 | 39.4% | 60.6% | 1/1.3 | Ex-Ante | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4 | 3.1.8 | SMU (UGP-BID) | Contratação de consultoria para apoio na gestão financeira nos contratos de concessão |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 280000 | 40% | 60% | 3/3.1 | Ex-Post | 2020-03-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
4 | 3.1.9 | SMU (UGP-BID) | Estudo do Uso do Solo e Capacidade de Suporte de infraestrutura para corredores de ônibus |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 425000 | 40% | 60% | 3/3.1 | Ex-Post | 43770 | 43952 |  |  | Previsto
[7 empty] | Total | 12455000
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAL
| Unidade Executora: | Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | 3.1.1 | SMU (UGP-BID) | GEOBIM - Elaboração de Documentação para contratação do Software |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) - Cindividual |  |  | 20000 | 40% | 60% | 3.1 | Ex-Ante | 2019-11-01 | 2020-01-01 |  |  | Processo em curso
5.1 | 3.1.4 | SMU (UGP-BID) | Elaboração de Documentação para contratação da capacitação das mulheres |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) - Cindividual |  |  | 20000 | 40% | 60% | 3.1 | Ex-Ante | 2020-05-01 | 2020-06-01 |  |  | Previsto
5.2
5.3
5.4
5.3
[7 empty] | Total | 40000
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora: | Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
6 | 3.1.3 | SMU (UGP-BID) | Plano Piloto GEOBIM - Capacitação e Implantação |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 355000 | 40% | 60% | 3/3.1 | Ex-Post | 2020-03-01 | 2020-10-01 |  |  | Previsto
6.2 | 3.1.5 | SMU (UGP-BID) | Capacitação de mulheres para atuação na operação no sistema de transporte |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 100000 | 40% | 60% | 3/3.1 | Ex-Post | 2020-08-01 | 2021-01-01 |  |  | Previsto
6 | 3.1.6 | SMU (UGP-BID) | Capacitação de operadores do sistema de transporte coletivo |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 100000 | 40% | 60% | 3/3.1 | Ex-Post | 2020-05-01 | 2020-11-01 |  |  | Previsto
6 | 3.1.7 | SMU (UGP-BID) | Implantar ações de educação para os usuários do sistema de mobilidade urbana |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 150000 | 40% | 60% | 3/3.1 | Ex-Post | 2020-05-01 | 2020-11-01 |  |  | Previsto
6 | 3.1.10 | SMU (UGP-BID) | Sistema de Monitoramento da Mobilidade Urbana |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 100000 | 40% | 60% | 3/3.1 | Ex-Post | 2020-03-01 | 2020-10-01 |  |  | Previsto
[7 empty] | Total | 805000
SUBPROJETOS
| Unidade Executora: | Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas Estimadas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
| 4.1 | SMU (UGP-BID) | Desapropriação e reassentamento |  |  |  |  | 750000 | 0% | 100% | 4/4.1 | [5 empty] | Previsto
| 4.2 | SMU (UGP-BID) | Mitigação e compensação ambiental |  |  |  |  | 125000 | 30% | 70% | 4/4.2 | [5 empty] | Previsto
[7 empty] | Total | 875000
[6 empty] | Total do Programa |  | 50000000
| Revisão/Supervisão |  | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status |  | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
| Metodos |  | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
|  |  | Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  |  | Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's) - Cindividual
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)