## Sheet1
HA-L1094, Modernisation des services de sécurité agricolte et d'alimentation, travail fait le 24.4.2013, 2
Name | [5 empty] | Start | End | Duration | Budget total prev. | Budget,som | 2015tot | 2015som | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Modernisation des services de sécurité agricolte et d'alimentation | [5 empty] | 2014-04-28 13:00 | 2020-03-12 22:00 | 1364 days | 16000000 | 16000000 | 3854580 | 0 |  |  |  |  | 3897205 | 3624771 | 3047835 | 1575609
| C1: Renforcement institutionnel |  |  |  |  | 2014-04-28 13:00 | 2019-10-25 22:00 | 1285 days | 5386400 | 0 |  | 0
|  | P1.1: Centre polyvalents: Infrastructures centrales et départementales construites (5) |  |  |  | 2014-11-21 13:00 | 2019-10-25 22:00 | 1146 days | 1915000 | 1915000 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 607000 | 606500 | 597000 | 94500
|  |  | 1.1.1 Centre 1 |  |  | 2014-11-21 13:00 | 2017-10-06 22:00 | 671 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Titre de proprieté1 |  | 2014-11-21 13:00 | 2014-11-21 13:00 | 0 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Personnel en poste1 |  | 2015-06-15 13:00 | 2015-06-15 13:00 | 0 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM1: Cahier de charges/adaptation/supervision |  | 2015-02-02 13:00 | 2015-06-19 22:00 | 90 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC1: Cahier de charges/adaptation/supervision |  | 2015-06-22 13:00 | 2017-10-06 22:00 | 540 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Cahier et adaptation | 2015-06-22 13:00 | 2015-09-04 22:00 | 50 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Supervision | 2016-03-21 13:00 | 2017-03-24 22:00 | 240 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Approbation finale | 2017-09-25 13:00 | 2017-10-06 22:00 | 10 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Execution du centre1 |  | 2015-09-07 13:00 | 2016-03-18 22:00 | 120 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC: Construction du centre1 |  | 2016-03-21 13:00 | 2017-03-24 22:00 | 240 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.1.2 Centre 2 |  |  | 2014-11-21 13:00 | 2017-10-13 22:00 | 676 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Titre de proprieté2 |  | 2014-11-21 13:00 | 2014-11-21 13:00 | 0 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Personnel en poste2 |  | 2015-06-25 13:00 | 2015-06-25 13:00 | 0 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM2: Cahier de charges/adaptation/supervision |  | 2015-02-09 13:00 | 2015-06-26 22:00 | 90 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC2: Cahier de charges/adaptation/supervision |  | 2015-06-29 13:00 | 2017-10-13 22:00 | 540 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Cahier et adaptation | 2015-06-29 13:00 | 2015-09-11 22:00 | 50 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Supervision | 2016-03-28 13:00 | 2017-03-31 22:00 | 240 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Approbation finale | 2017-10-02 13:00 | 2017-10-13 22:00 | 10 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Execution du centre2 |  | 2015-09-14 13:00 | 2016-03-25 22:00 | 120 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC: Construction du centre2 |  | 2016-03-28 13:00 | 2017-03-31 22:00 | 240 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.1.3 Centre 3 |  |  | 2015-11-16 13:00 | 2018-10-16 22:00 | 682 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Titre de proprieté3 |  | 2015-11-16 13:00 | 2015-11-16 13:00 | 0 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Personnel en poste3 |  | 2016-06-26 13:00 | 2016-06-26 13:00 | 0 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM3: Cahier de charges/adaptation/supervision |  | 2016-02-10 13:00 | 2016-06-28 22:00 | 90 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC3: Cahier de charges/adaptation/supervision |  | 2016-06-29 13:00 | 2018-10-16 22:00 | 540 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Cahier et adaptation | 2016-06-29 13:00 | 2016-09-13 22:00 | 50 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Supervision | 2017-03-22 13:00 | 2018-04-03 22:00 | 240 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Approbation finale | 2018-10-03 13:00 | 2018-10-16 22:00 | 10 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Execution du centre3 |  | 2016-09-14 13:00 | 2017-03-21 22:00 | 120 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC: Construction du centre3 |  | 2017-03-22 13:00 | 2018-04-03 22:00 | 240 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.1.4 Centre 4 |  |  | 2015-11-16 13:00 | 2018-10-09 22:00 | 677 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Titre de proprieté4 |  | 2015-11-16 13:00 | 2015-11-16 13:00 | 0 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Personnel en poste4 |  | 2016-06-16 13:00 | 2016-06-16 13:00 | 0 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM4: Cahier de charges/adaptation/supervision |  | 2016-02-03 13:00 | 2016-06-21 22:00 | 90 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC4: Cahier de charges/adaptation/supervision |  | 2016-06-22 13:00 | 2018-10-09 22:00 | 540 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Cahier et adaptation | 2016-06-22 13:00 | 2016-09-06 22:00 | 50 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Supervision | 2017-03-15 13:00 | 2018-03-27 22:00 | 240 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Approbation finale | 2018-09-26 13:00 | 2018-10-09 22:00 | 10 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Execution du centre4 |  | 2016-09-07 13:00 | 2017-03-14 22:00 | 120 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC: Construction du centre4 |  | 2017-03-15 13:00 | 2018-03-27 22:00 | 240 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.1.5 Centre 5 |  |  | 2016-12-01 13:00 | 2019-10-25 22:00 | 677 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Titre de proprieté5 |  | 2016-12-01 13:00 | 2016-12-01 13:00 | 0 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Personnel en poste5 |  | 2017-06-26 13:00 | 2017-06-26 13:00 | 0 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM5: Cahier de charges/adaptation/supervision |  | 2017-02-13 13:00 | 2017-06-30 22:00 | 90 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC5: Cahier de charges/adaptation/supervision |  | 2017-07-03 13:00 | 2019-10-25 22:00 | 540 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Cahier et adaptation | 2017-07-03 13:00 | 2017-09-15 22:00 | 50 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Supervision | 2018-04-02 13:00 | 2019-04-19 22:00 | 240 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Approbation finale | 2019-10-14 13:00 | 2019-10-25 22:00 | 10 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Execution du centre5 |  | 2017-09-18 13:00 | 2018-03-30 22:00 | 120 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC: Construction du centre5 |  | 2018-04-02 13:00 | 2019-04-19 22:00 | 240 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P1.2: Centre polivalent: Services centraux et départementaux équipés |  |  |  | 2014-04-28 13:00 | 2019-04-19 22:00 | 1155 days | 2341200 | 2341200 | 1070200 | 0 |  |  |  |  | 310000 | 390000 | 354000 | 217000
|  |  | 1.2.1 Dependant de l'entré en poste |  |  | 2015-04-30 13:00 | 2019-04-19 22:00 | 922 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Motos 2 |  | 2015-04-30 13:00 | 2015-06-24 22:00 | 40 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: motos 3 |  | 2016-05-02 13:00 | 2016-06-24 22:00 | 40 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM motos 4 |  | 2016-04-21 13:00 | 2016-06-15 22:00 | 40 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: lot de materiel informatique 1 |  | 2017-02-20 13:00 | 2017-03-24 22:00 | 20 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: lot de materiel informatique 2 |  | 2017-02-27 13:00 | 2017-03-31 22:00 | 20 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: lot de materiels informatiques 3 |  | 2018-02-28 13:00 | 2018-04-03 22:00 | 20 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: lot de materiels informatiques 4 |  | 2018-02-21 13:00 | 2018-03-27 22:00 | 20 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: lot de materiels informatiques 5 |  | 2019-03-18 13:00 | 2019-04-19 22:00 | 20 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Carburant |  | 2015-06-08 13:00 | 2015-07-03 22:00 | 20 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.2.2 Action de mitigation environnementale |  |  | 2014-04-28 13:00 | 2015-07-03 22:00 | 280 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: 5 Incinerateurs (excepté pour xxx) |  | 2014-04-28 13:00 | 2015-07-03 22:00 | 280 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.2.3 Centres construites |  |  | 2017-01-23 13:00 | 2019-04-19 22:00 | 515 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Generatrices 0+1 |  | 2017-01-23 13:00 | 2017-03-24 22:00 | 40 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Generatrice 2 |  | 2017-01-30 13:00 | 2017-03-31 22:00 | 40 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Generatrice 3 |  | 2018-01-31 13:00 | 2018-04-03 22:00 | 40 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Generatrice 4 |  | 2018-01-24 13:00 | 2018-03-27 22:00 | 40 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Generatrices 5 |  | 2019-02-11 13:00 | 2019-04-19 22:00 | 40 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Lots de mobilier 0+1 |  | 2017-01-23 13:00 | 2017-03-24 22:00 | 40 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Lot de mobilier 2 |  | 2017-01-30 13:00 | 2017-03-31 22:00 | 40 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Lot de mobilier 3 |  | 2018-01-31 13:00 | 2018-04-03 22:00 | 40 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Lot de mobilier 4 |  | 2018-01-24 13:00 | 2018-03-27 22:00 | 40 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Lot de mobiliers 5 |  | 2019-02-11 13:00 | 2019-04-19 22:00 | 40 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Maintenance, reparation, etc. |  | 2017-01-23 13:00 | 2017-03-24 22:00 | 40 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Frais de communication |  | 2017-01-23 13:00 | 2017-03-24 22:00 | 40 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.2.4 Sans conditions |  |  | 2014-04-28 13:00 | 2015-07-03 22:00 | 280 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Vehicules |  | 2014-04-28 13:00 | 2015-07-03 22:00 | 280 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Motos 1 (25%) |  | 2014-06-26 13:00 | 2014-12-31 22:00 | 120 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: materiels informatique (PAP, 15) |  | 2014-11-27 13:00 | 2014-12-31 22:00 | 20 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: fourniture de bureau et autres consommables |  | 2014-09-25 13:00 | 2014-12-31 22:00 | 60 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P1.3: Condition préalable au premier decaisseement: Procédures, Plans, Manuels techniques, administratifs et financiers préparés, officiellement approuvé et sur le site d'internet du MARNDR |  |  |  | 2014-08-11 13:00 | 2015-02-13 22:00 | 120 days | 140200 | 140200 | 140200 | 0
|  |  | 1.3.1 PPM: Specialiste financier |  |  | 2014-08-11 13:00 | 2014-10-31 22:00 | 60 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.3.2 PPM: Specialiste de ressources humaines |  |  | 2014-10-06 13:00 | 2014-10-31 22:00 | 20 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.3.3 PPM: specialiste administratif/logisitique |  |  | 2014-08-11 13:00 | 2014-10-31 22:00 | 60 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.3.4 PPM: Specialiste environnemental |  |  | 2014-10-06 13:00 | 2014-10-31 22:00 | 20 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.3.5. EC: Creation et validation des documents |  |  | 2014-11-10 13:00 | 2015-02-13 22:00 | 60 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P1.4: Condition d'exécution avant 2.4, 3.6, C4: Mécanisme de recouvrement établi, publié et en vigueur |  |  |  | 2014-07-01 13:00 | 2017-01-16 22:00 | 590 days | 340000 | 340000 | 119000 | 0 |  |  |  |  | 34000 | 34000 | 68000 | 85000
|  |  | 1.4.1 Ajustement/validation des TdR |  |  | 2014-07-01 13:00 | 2014-08-04 22:00 | 20 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.4.2 PPM: Selection de la firme pur P1.4/incl. Conception pour la campagne de sensibilisation |  |  | 2014-08-05 13:00 | 2015-05-18 22:00 | 180 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.4.3 EC: Mechanisme de recouvrement etabli |  |  | 2015-05-19 13:00 | 2017-01-16 22:00 | 390 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Mechanisme: PPC/Teschen |  | 2015-05-19 13:00 | 2015-11-30 22:00 | 130 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Mechanisme: Boucles bovin |  | 2015-12-01 13:00 | 2016-06-27 22:00 | 130 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Mechanisme: Mouche de fruits |  | 2015-05-19 13:00 | 2015-11-30 22:00 | 130 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Mechanisme: Quarantaine tamarienier |  | 2016-06-28 13:00 | 2017-01-16 22:00 | 130 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P1.5: Système d'information intégré installé et fonctionnel |  |  |  | 2014-04-28 13:00 | 2019-10-25 22:00 | 1285 days | 650000 | 650000 |  | 0 |  |  |  |  | 156000 | 190000 | 144000 | 160000
|  |  | 1.5.1 PPM: Conception et développement du systeme, plus formation des utilisateurs |  |  | 2014-04-28 13:00 | 2015-04-03 22:00 | 220 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.5.2 EC: Conception, developpement et formation |  |  | 2015-04-06 13:00 | 2019-10-25 22:00 | 1065 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC1: Conception et developpement |  | 2015-04-06 13:00 | 2016-03-18 22:00 | 220 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC3: Installation et adaptation |  | 2017-03-27 13:00 | 2019-10-25 22:00 | 605 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Centrale | 2017-03-27 13:00 | 2017-10-06 22:00 | 130 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Centre1 | 2017-03-27 13:00 | 2017-10-06 22:00 | 130 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Centre2 | 2017-04-03 13:00 | 2017-10-13 22:00 | 130 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Centre3 | 2018-04-04 13:00 | 2018-10-16 22:00 | 130 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Centre4 | 2018-03-28 13:00 | 2018-10-09 22:00 | 130 days | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Centre5 | 2019-04-22 13:00 | 2019-10-25 22:00 | 130 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.5.3 PPM: Adquisition et installation du hardware |  |  | 2017-01-09 13:00 | 2019-04-19 22:00 | 525 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Centrale |  | 2017-01-12 13:00 | 2017-03-22 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Centre1 |  | 2017-01-09 13:00 | 2017-03-17 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Centre2 |  | 2017-01-12 13:00 | 2017-03-22 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Centre3 |  | 2018-01-08 13:00 | 2018-03-16 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Centre4 |  | 2018-01-15 13:00 | 2018-03-23 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Centre5 |  | 2019-02-04 13:00 | 2019-04-19 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
| C2: Protection vegetale |  |  |  |  | 2014-04-28 13:00 | 2020-03-12 22:00 | 1364 days | 2808846 | 0 |  | 0
|  | P2.1: Liste de pestes et maladies actualisée chaque année, transmise à la CIPV et publiée sur le site Internet du MARNDR |  |  |  | 2015-12-02 13:00 | 2020-02-17 22:00 | 974 days | 440550 | 440550 |  | 0 |  |  |  |  | 360000 | 80550
|  |  | 2.1.1 PPM: Embauche d'un entomologiste |  |  | 2016-02-17 13:00 | 2016-05-03 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.1.2 EC: Liste de pestes |  |  | 2016-05-04 13:00 | 2017-04-04 22:00 | 220 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.1.3 Publication annuelle |  |  | 2017-04-05 13:00 | 2020-02-17 22:00 | 664 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Publication initale |  | 2017-04-05 13:00 | 2017-04-05 22:00 | 1 day | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | RepPublication annee1 |  | 2018-03-22 13:00 | 2018-03-22 22:00 | 1 day | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | REPublication annee2 |  | 2019-03-01 13:00 | 2019-03-01 22:00 | 1 day | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | RePublication anne3 |  | 2020-02-17 13:00 | 2020-02-17 22:00 | 1 day | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.1.4 PPM: Achat de kits d'analyse |  |  | 2015-12-02 13:00 | 2016-05-03 22:00 | 90 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P2.2: Planteurs membres bénévoles du réseau d'épidémiosurveillance, formés (???) |  |  |  | 2015-10-27 13:00 | 2019-08-06 22:00 | 871 days | 294200 | 294200 |  | 0 |  |  |  |  | 130000 | 55000 | 55000 | 54200
|  |  | 2.2.1 Promotion et identification |  |  | 2015-10-27 13:00 | 2016-01-11 22:00 | 40 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.2.2 PPM: Materiels et livraison (ex. Lupes) |  |  | 2015-10-27 13:00 | 2016-01-11 22:00 | 40 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.2.3 Preparation de formation |  |  | 2015-12-02 13:00 | 2015-12-08 22:00 | 5 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.2.4 Formation des formateurs |  |  | 2016-01-12 13:00 | 2016-04-18 22:00 | 60 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.2.5 Formations regulieres |  |  | 2016-06-01 13:00 | 2019-08-06 22:00 | 740 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Formation 1 |  | 2016-06-01 13:00 | 2016-06-28 22:00 | 20 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Formation 2 |  | 2017-06-07 13:00 | 2017-07-04 22:00 | 20 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Formation 3 |  | 2018-06-20 13:00 | 2018-07-17 22:00 | 20 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Formation 4 |  | 2019-07-03 13:00 | 2019-08-06 22:00 | 20 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P2.3: Bulletin mensuel d'épidémiosurveillance diffusé sur le terrain et publié sur le site Internet du MARNDR |  |  |  | 2017-09-07 13:00 | 2019-11-22 22:00 | 512 days | 125000 | 125000 |  | 0 | [6 empty] | 65000 | 60000
|  |  | 2.3.1 Definition, analyse et conception du contenu |  |  | 2017-09-07 13:00 | 2017-10-04 22:00 | 20 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.3.4 Impression et distribution reguiliere |  |  | 2017-10-23 13:00 | 2019-11-22 22:00 | 480 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: impression et distribution |  | 2017-10-23 13:00 | 2017-12-22 22:00 | 40 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC: impression et distribution |  | 2018-01-08 13:00 | 2019-11-22 22:00 | 440 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P2.4: Pièges pour le contrôle de la mouche des fruits installés et réalimentés chaque semaine/quinzaine en appât, sans discontinuer pendant toute la campagne |  |  |  | 2014-04-29 13:00 | 2017-08-18 22:00 | 774 days | 710391 | 710391 | 205000 | 0 |  |  |  |  | 308000 | 197391
|  |  | 2.4.1 PPM: achat de pieges, 196k |  |  | 2015-03-31 13:00 | 2015-05-18 22:00 | 30 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | EC: livraision de pieges 98k |  |  | 2015-05-19 13:00 | 2015-07-20 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | EC: livraison de pieges, lot 2, 98k |  |  | 2015-07-21 13:00 | 2015-09-28 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.4.2 PPM: achat d'appats, torula, lot1, 98k |  |  | 2015-05-11 13:00 | 2015-10-30 22:00 | 120 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.4.3PPM: achat d'appats, melasse, 98k |  |  | 2015-08-31 13:00 | 2015-10-30 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.4.4 (Enquete de ligne de base) |  |  | 2014-04-29 13:00 | 2014-08-04 22:00 | 65 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.4.5 Installation de pieges (98k) |  |  | 2015-08-31 13:00 | 2015-10-30 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.4.6 Realimentations de pieges (98k, 1ans) |  |  | 2015-11-09 13:00 | 2016-05-20 22:00 | 120 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.4.7 (Enquete de suivi intermediaire) |  |  | 2016-05-23 13:00 | 2016-08-26 22:00 | 65 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.4.8 PPM: achat d'appats, torula, lot2, 196k |  |  | 2016-08-29 13:00 | 2016-10-28 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.4.9 PPM: achat d'appats, melasse, 196k |  |  | 2016-08-29 13:00 | 2016-10-28 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.4.10 Installation de pieges (98k) |  |  | 2016-08-29 13:00 | 2016-10-28 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.4.11 Realimentation (196k, 2ieme annee) |  |  | 2016-11-07 13:00 | 2017-05-12 22:00 | 120 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.4.12 (Enquete finale) |  |  | 2017-05-15 13:00 | 2017-08-18 22:00 | 65 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P2.5: |  |  |  | 2014-04-28 13:00 | 2014-04-28 22:00 | 1 day | 558705 | 558705 | 188000 | 0 |  |  |  |  | 191000 | 155000 | 24705
|  | P2.6: Laboratoires de phytopathologie et virologie équipés |  |  |  | 2015-07-01 13:00 | 2016-05-03 22:00 | 190 days | 190000 | 190000 |  | 0 |  |  |  |  | 190000
|  |  | Conditions: personel de laboratoire en poste |  |  | 2015-07-01 13:00 | 2015-07-01 13:00 | 0 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.6.1 PPM: Equipement et reactifs du laboratoire |  |  | 2015-07-01 13:00 | 2016-05-03 22:00 | 190 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P2.7: Plan de biosécurité et qualité et protocoles de laboratoire élaborés, officiellement approuvés et publiés sur le site Internet du MARNDR |  |  |  | 2016-07-01 13:00 | 2020-03-12 22:00 | 855 days | 80000 | 80000 |  | 0 |  |  |  |  | 30000 | 40000 | 10000
|  |  | 2.7.1 PPM: Embauche de consultants |  |  | 2016-07-01 13:00 | 2016-10-06 22:00 | 65 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.7.2 EC: Plan de biosecurite et protocoles de laboratoires |  |  | 2016-10-07 13:00 | 2017-05-04 22:00 | 130 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.7.3 PPM: Essai de laboratoire |  |  | 2017-02-20 13:00 | 2017-05-04 22:00 | 44 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.7.4 EC: Esai de laboratoire |  |  | 2017-05-05 13:00 | 2020-03-12 22:00 | 660 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P2.8: Personnel des laboratoires de la protection végétale formé (formations universitaires internationales) |  |  |  | 2016-07-01 13:00 | 2016-10-06 22:00 | 65 days | 100000 | 100000 |  | 0 |  |  |  |  | 100000
|  | P2.9: Personnel de la cellule d’analyse de risques de la Protection Végétale formé |  |  |  | 2017-04-21 13:00 | 2019-07-30 22:00 | 528 days | 310000 | 310000 |  | 0 |  |  |  |  | 125000 | 130000 | 55000
|  |  | Condition: personnel spécifique en poste |  |  | 2017-07-31 13:00 | 2017-07-31 13:00 | 0 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.9.1 Formation courte universitaire a l'etranger |  |  | 2017-07-31 13:00 | 2017-08-29 22:00 | 22 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.9.2 PPM: Consultant pour assistance technique et formation continue |  |  | 2017-04-21 13:00 | 2017-08-29 22:00 | 88 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.9.3 EC: assistance technique et formation continue |  |  | 2017-08-30 13:00 | 2019-07-30 22:00 | 440 days | 0 | 0 |  | 0
| C3: Santé animale |  |  |  |  | 2014-04-28 13:00 | 2020-02-28 22:00 | 1360 days | 3081900 | 0 |  | 0
|  | Conditions pour 3.2, 3.3, 3.6: Action de mitigation environnemental prévu dans le PGES mise en oeuvre |  |  |  | 2014-08-25 13:00 | 2015-01-30 22:00 | 100 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | PPM: Equipement pour la collecte des dechets |  |  | 2014-08-25 13:00 | 2015-01-30 22:00 | 100 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P3.1: membres bénévoles du réseau d'épidémiosurveillance animale formés (1/an) |  |  |  | 2016-01-01 13:00 | 2019-10-10 22:00 | 880 days | 287500 | 287500 |  | 0 |  |  |  |  | 71875 | 71875 | 71875 | 71875
|  |  | 3.1.1 Annee1 |  |  | 2016-01-01 13:00 | 2016-12-08 22:00 | 220 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.1.2 Annee2 |  |  | 2016-12-09 13:00 | 2017-11-16 22:00 | 220 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.2.3 Annee3 |  |  | 2017-11-17 13:00 | 2018-10-25 22:00 | 220 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.2.4 Annee4 |  |  | 2018-10-26 13:00 | 2019-10-10 22:00 | 220 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P3.2: échantillons (sang, tissus, organes) collectés et transmis au LVCQAT pour analyse (35000/an) |  |  |  | 2015-04-10 13:00 | 2018-05-08 22:00 | 713 days | 279650 | 279650 | 77930 | 77930 | 77930 | 77930 | 77930 | 77930 | 77930 | 77930 | 22930 | 22930
|  |  | 3.2.1 PPM: Materiels de prelevement et de conditionnement |  |  | 2015-04-10 13:00 | 2015-06-18 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.2.2 Collecte et transport d'echantillon |  |  | 2015-07-01 13:00 | 2018-05-08 22:00 | 660 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.2.3 Recyclage des agents veterinaires public |  |  | 2015-06-19 13:00 | 2017-06-01 22:00 | 455 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Recyclage1 |  | 2015-06-19 13:00 | 2015-06-25 22:00 | 5 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Recyclage2 |  | 2016-06-10 13:00 | 2016-06-16 22:00 | 5 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Recyclage3 |  | 2017-05-26 13:00 | 2017-06-01 22:00 | 5 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P3.3: enquêtes d'épidémiosurveillance PPC et Teschen réalisées |  |  |  | 2014-04-28 13:00 | 2017-02-09 22:00 | 654 days | 160000 | 160000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
|  |  | PPM: reactifs et d'equipement de conditionnement |  |  | 2014-04-28 13:00 | 2015-02-13 22:00 | 190 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.3.1 Enquetes avant vacination PPC/Teschen |  |  | 2015-02-16 13:00 | 2015-05-29 22:00 | 65 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.3.2 Enquetes apres vacination PPC/Teschen |  |  | 2016-10-28 13:00 | 2017-02-09 22:00 | 65 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P3.4: bulletin mensuel d'épidémiosurveillance animale diffusé sur le terrain et publié sur le site Internet du MARNDR |  |  |  | 2017-08-08 13:00 | 2019-11-22 22:00 | 534 days | 112500 | 112500 |  | 0 | [5 empty] | 37125 | 37125 | 38250
|  |  | 3.4.1 Definition, analyse et conception du contenu |  |  | 2017-08-08 13:00 | 2017-09-04 22:00 | 20 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.4.4 Impression et distribution reguiliere |  |  | 2017-10-23 13:00 | 2019-11-22 22:00 | 480 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Impression et distribution |  | 2017-10-23 13:00 | 2017-12-22 22:00 | 40 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC: Impression et distribution |  | 2018-01-08 13:00 | 2019-11-22 22:00 | 440 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P3.5: Paraprofessionnels vétérinaires privés formés ou recyclés |  |  |  | 2016-01-01 13:00 | 2018-10-25 22:00 | 660 days | 480000 | 480000 |  | 0 |  |  |  |  | 158400 | 158400 | 163200
|  |  | 3.5.1 Selection et formation initiale de 8 semaines |  |  | 2016-01-01 13:00 | 2018-10-25 22:00 | 660 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.5.2 Selection et recyclage (1 sem) |  |  | 2016-01-01 13:00 | 2018-10-25 22:00 | 660 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P3.6: porcs vaccinés contre la PPC et la maladie de Teschen (vaccination simultanée) et identifiés par une boucle d'oreille |  |  |  | 2015-06-29 13:00 | 2016-07-21 22:00 | 249 days | 1142250 | 1142250 | 1014250 | 0 |  |  |  |  | 128000
|  |  | 3.6.1 PPM: achat de vaccin PPC, gre a gre |  |  | 2015-09-02 13:00 | 2015-12-08 22:00 | 65 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.6.2 PPM: achat de vacin, Teschen, gre a gre |  |  | 2015-08-31 13:00 | 2015-12-04 22:00 | 65 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.6.3 PPM: accessoires: equipement de prelevement de vaccination et de conditionnement |  |  | 2015-09-30 13:00 | 2015-12-08 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.6.4 PPM: accessoires: carnets |  |  | 2015-09-09 13:00 | 2015-12-16 22:00 | 66 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.6.5 PPM: boucles et pinces |  |  | 2015-07-07 13:00 | 2015-12-28 22:00 | 110 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.6.6 Campagne de sensibilisation |  |  | 2015-06-29 13:00 | 2016-04-21 22:00 | 184 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Conception des spot |  | 2015-06-29 13:00 | 2015-09-04 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC: Conception des spots |  | 2015-09-07 13:00 | 2015-10-02 22:00 | 20 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Radio |  | 2015-10-14 13:00 | 2015-12-29 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC: Radio |  | 2016-01-01 13:00 | 2016-04-21 22:00 | 65 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Achat de petites materiels |  | 2015-09-02 13:00 | 2015-11-10 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Promotion fait par MARNDR |  | 2016-01-01 13:00 | 2016-04-21 22:00 | 65 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.6.7 Execution de la campagne de vacination, pose de boucles et de collecte de dechets generes |  |  | 2016-04-22 13:00 | 2016-06-23 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.6.8 Rapport d'execution, recouvrement de couts et de collecte de dechets |  |  | 2016-06-24 13:00 | 2016-07-21 22:00 | 20 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P3.7 |  |  |  | 2014-04-28 13:00 | 2014-04-28 22:00 | 1 day | 150000 | 150000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
|  | P3.8: Personnel de la cellule d’analyse de risques de la Santé Animale formé |  |  |  | 2017-07-03 13:00 | 2019-08-30 22:00 | 500 days | 305000 | 305000 |  | 0 | [5 empty] | 110000 | 120000 | 75000
|  |  | Condition: personnel spécifique en poste |  |  | 2017-07-03 13:00 | 2017-07-03 13:00 | 0 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.8.1 Formation courte universitaire a l'etranger |  |  | 2017-08-14 13:00 | 2017-09-12 22:00 | 22 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.8.2 PPM: Consultant pour assistance technique et formation continue |  |  | 2017-09-13 13:00 | 2018-02-02 22:00 | 88 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.8.3 EC: assistance technique et formation continue |  |  | 2017-10-02 13:00 | 2019-08-30 22:00 | 440 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P3.9: Liste des professionnels vétérinaires (i) recensés (ii) accrédités par le MARNDR (iii) membres de l'Ordre National Vétérinaire établie, actualisée annuellement, et publiée sur le site Web du MARNDR |  |  |  | 2015-10-19 13:00 | 2020-02-28 22:00 | 1010 days | 165000 | 165000 |  | 0 | [5 empty] | 115000 | 25000 | 25000
|  |  | 3.9.1 PPM: Consultant, Preparation de liste |  |  | 2015-10-19 13:00 | 2016-01-01 22:00 | 45 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.9.2 Promotion sur les avantages d'une telle liste |  |  | 2016-01-11 13:00 | 2016-12-09 22:00 | 220 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3.9.3 EC: Liste ou actualisation annuelle et publication |  |  | 2016-01-11 13:00 | 2020-02-28 22:00 | 965 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | LIste |  | 2016-01-11 13:00 | 2016-01-11 22:00 | 1 day | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Actualisation1 |  | 2017-01-17 13:00 | 2017-01-17 22:00 | 1 day | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Actualisation2 |  | 2018-01-31 13:00 | 2018-01-31 22:00 | 1 day | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Actualisation3 |  | 2019-02-14 13:00 | 2019-02-14 22:00 | 1 day | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Actualisation4 |  | 2020-02-28 13:00 | 2020-02-28 22:00 | 1 day | 0 | 0 |  | 0
| C4: Laboratoire national de contrôle de qualité (accreditation of LVCQAT) |  |  |  |  | 2014-07-25 13:00 | 2019-10-23 22:00 | 1219 days | 2678500 | 0 |  | 0
|  | Condition: Entrée en poste d'un manager chargé de la conduite des operatioin et de la gestion de ressources |  |  |  | 2015-07-01 13:00 | 2015-07-01 13:00 | 0 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P4.1: Infrastructures du LVCQAT réhabilitées/complétées |  |  |  | 2015-07-01 13:00 | 2018-02-27 22:00 | 620 days | 1512000 | 1512000 |  | 0 |  |  |  |  | 340000 | 682000 | 340000 | 150000
|  |  | 4.1.1 PPM: Construction duLVCQAT |  |  | 2015-07-01 13:00 | 2016-06-14 22:00 | 220 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 4.1.2 EC: Construction du LVCQAT |  |  | 2016-06-15 13:00 | 2018-02-27 22:00 | 400 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 4.1.3 PPM: Suepervision des ouevres |  |  | 2015-11-09 13:00 | 2016-06-03 22:00 | 130 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 4.1.4 EC: Supervision des oeuvres |  |  | 2016-06-15 13:00 | 2018-02-27 22:00 | 400 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P4.2: LVCQAT équipé |  |  |  | 2014-07-25 13:00 | 2017-03-30 22:00 | 620 days | 695000 | 695000 | 275000 | 0 |  |  |  |  | 40000 | 40000 | 340000
|  |  | 4.2.2 PPM: Equipement de laboratoire 1 |  |  | 2015-09-02 13:00 | 2016-06-14 22:00 | 180 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 4.2.3 PPM: Equipement de laboratoire 2 |  |  | 2016-06-24 13:00 | 2017-03-30 22:00 | 180 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 4.2.4 PPM: Achat de reactifs (min. 3 lots) |  |  | 2015-12-02 13:00 | 2016-06-14 22:00 | 120 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 4.2.5 PPM: Incinerateur, achat, |  |  | 2014-07-25 13:00 | 2015-01-01 22:00 | 100 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P4.3: Procédures du LVCQAT élaborées, officiellement approuvées et publiées sur le site Internet du MARNDR |  |  |  | 2016-03-25 13:00 | 2019-10-23 22:00 | 839 days | 166500 | 166500 | 25000 | 0 | [5 empty] | 31500 | 55000 | 55000
|  |  | 4.3.1 PPM: consultants pour redaction |  |  | 2016-03-25 13:00 | 2016-06-30 22:00 | 65 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 4.3.2 EC: redaction de procedure |  |  | 2016-07-01 13:00 | 2016-10-06 22:00 | 65 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 4.3.3 PPM: Etalonnage et calibrage |  |  | 2017-03-30 13:00 | 2017-07-05 22:00 | 65 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 4.3.4 EC: service annuel de etalonnage et calibrage |  |  | 2016-10-07 13:00 | 2019-08-15 22:00 | 660 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 4.3.5 PPM: Essais interlaboratoires |  |  | 2016-12-15 13:00 | 2017-03-29 22:00 | 65 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 4.3.6 EC: Essais interlaboratoires |  |  | 2017-03-30 13:00 | 2019-10-23 22:00 | 600 days | 0 | 0 |  | 0
|  | P4.4.: Personnel du LVCQAT formé |  |  |  | 2017-01-02 13:00 | 2017-07-14 22:00 | 130 days | 305000 | 305000 |  | 0 | [6 empty] | 305000
|  |  | 4.5.2 EC: Formation |  |  | 2017-04-17 13:00 | 2017-07-14 22:00 | 65 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 4.5.3 Formation universitaires de courte duree |  |  | 2017-01-02 13:00 | 2017-04-07 22:00 | 65 days | 0 | 0 |  | 0
| Administration |  |  |  |  | 2014-04-28 13:00 | 2020-01-31 22:00 | 1340 days | 1877499 |  |  | 0
|  | Approbation |  |  |  | 2014-08-04 13:00 | 2014-08-04 13:00 | 0 days | 1875000 | 1022499 | 345000 | 0 |  |  |  |  | 245000 | 172500 | 130000 | 129999
|  | Conditions preablales au decaissement total |  |  |  | 2015-01-01 13:00 | 2015-01-01 13:00 | 0 days | 0 | 0 |  | 0
|  | Conditions preablables au decaissement special |  |  |  | 2014-11-10 13:00 | 2014-11-10 13:00 | 0 days | 0 | 0 |  | 0
|  | PA.1: Audits |  |  |  | 2015-03-04 13:00 | 2020-01-31 22:00 | 1138 days | 0 | 210000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 70000
|  |  | Audit 1 |  |  | 2015-03-04 13:00 | 2016-01-31 22:00 | 208 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Audit1 |  | 2015-03-04 13:00 | 2015-09-08 22:00 | 120 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC: Audit1 |  | 2015-09-09 13:00 | 2016-01-31 22:00 | 88 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Audit 2 |  |  | 2016-08-05 13:00 | 2017-01-31 22:00 | 118 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Audit2 |  | 2016-08-05 13:00 | 2016-09-15 22:00 | 30 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC: Audit2 |  | 2016-09-16 13:00 | 2017-01-31 22:00 | 88 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Audit 3 |  |  | 2017-07-31 13:00 | 2018-01-31 22:00 | 118 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Audit3 |  | 2017-07-31 13:00 | 2017-09-08 22:00 | 30 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC: Audit3 |  | 2017-09-11 13:00 | 2018-01-31 22:00 | 88 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Audit 4 |  |  | 2018-07-31 13:00 | 2019-01-31 22:00 | 118 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Audit4 |  | 2018-07-31 13:00 | 2018-09-10 22:00 | 30 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC: Audit4 |  | 2018-09-11 13:00 | 2019-01-31 22:00 | 88 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Audit 5 |  |  | 2019-07-31 13:00 | 2020-01-31 22:00 | 118 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Audit5 |  | 2019-07-31 13:00 | 2019-09-10 22:00 | 30 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC: Audit5 |  | 2019-09-11 13:00 | 2020-01-31 22:00 | 88 days | 0 | 0 |  | 0
|  | PA.2 Évaluations |  |  |  | 2017-05-09 13:00 | 2019-10-01 22:00 | 561 days | 0 | 110000 |  | 0 | [5 empty] | 40000 |  | 70000
|  |  | PA.2.1.1: Mi-parcours |  |  | 2017-05-09 13:00 | 2017-12-31 22:00 | 154 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Evaluation mi-parcours |  | 2017-05-09 13:00 | 2017-08-15 22:00 | 66 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC: Evaluation mi-parcours |  | 2017-08-16 13:00 | 2017-12-31 22:00 | 88 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  | PA.2.1.2: Finale |  |  | 2018-11-02 13:00 | 2019-10-01 22:00 | 208 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PPM: Evaluation finale |  | 2018-11-02 13:00 | 2019-04-02 22:00 | 88 days | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | EC: Evaluation finale |  | 2019-04-03 13:00 | 2019-10-01 22:00 | 120 days | 0 | 0 |  | 0
|  | PA.3 Évaluation d'impact (fourmis folle, mouche de fruits |  |  |  | 2014-04-28 13:00 | 2017-08-21 22:00 | 776 days | 0 | 535000 | 240000 | 0 |  |  |  |  | 150000 | 145000
|  |  | PPM: Evaluation mouche de fruits |  |  | 2014-04-28 13:00 | 2014-04-28 22:00 | 1 day | 0 | 0 |  | 0
|  |  | PPM: Evaluation fourmis folle |  |  | 2014-04-28 13:00 | 2014-04-28 22:00 | 1 day | 0 | 0 |  | 0
|  |  | PPM: Coordonnateur |  |  | 2014-04-28 13:00 | 2014-04-28 22:00 | 1 day | 0 | 0 |  | 0
|  |  | EC: Redaction rapport final mouche de fruits |  |  | 2017-08-21 13:00 | 2017-08-21 22:00 | 1 day | 0 | 0 |  | 0
|  |  | EC: Redaction, rapport final, fourmis folle |  |  | 2014-04-28 13:00 | 2014-04-28 22:00 | 1 day | 0 | 0 |  | 0
| Imprévus |  |  |  |  | 2014-04-28 13:00 | 2014-04-28 13:00 | 0 days | 166855 | 166855 |  | 0 | [7 empty] | 166855
hmodis
HModis
Note on C57: Les achats de biens incluient discussions de paiement, dedouanement, livraison et installation
Note on C94: Risque, critique et complexe
Note on C102: Le deploiement du systeme sur le terrain ( ) depends de lèxistance des centres polyvants
Note on C121: P2.1 peut commencer apres 2.6 (laboratoires) soit fonctionnel
Note on C140: Laboratoire soit etre disponible
Note on C145: Sujet a une evaluation d'impact: 1. 50%, 2. 50%+50%, timing
Note on C183: Conditionnel a C4?, capacite du LVCQAT de analyser un montant x d'echantillon.
Note on C190: Lie a la vacination
Note on C234: Calendrier des travaux doit etre concu pour ne pas gener les travaux d'analyse durant les periodes critiques
Note on D58: Les achats de bien incluient dedouanement, livraison et installation
Note on D90: Personne connu
Note on D92: Personne connue
Note on D95: Probablement en JUIN 2014
Note on D96: Peu de fournisseur pour ce service, relancement en 3 langues, a faire immediatement, liste courte avant 1.4.1, liste restreinte
Note on D122: Reprise de demarches existantes
Note on D129: AO international
Note on D146: Artisanal, recycle et peinture, livraison avant la saison de la mouche. Livraison par semaine
Note on D150: Debut livraison, echelonne sur 6 mois
Note on D152: Installation doit etre termine en octobre
Note on D156: Debut livraison, echelonne sur 6 mois
Note on D167: annuel
Note on D184: Conditionnel a C4?, capacite du LVCQAT de analyser un montant x d'echantillon.
Note on D203: Premier annee seulement financie
Note on D204: Premier annee seulement financie
Note on D205: Premier annee seulement financie
Note on D207: Premier annee seulement financie
Note on D240: Equipement a obtenir rapidement pour pouvoir analyser les produit 3.3 et acheter probablement en groupe avec les equipement de la DPV
Note on D241: Achat seulement lorsque la rehabilitation a eu lieu
Note on E81: Contrat cadre, annual
Note on E82: Contrat cadre, annuel
Note on E87: Contrat cadre, une fois par ans ... A jouter