## CEP
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: CREACION DE LA AGENCIA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
Calendrier d'Execution Physique (CEP)
Version: 19 agosto 2013
Productos / Actividades |  | Unit | Años / Metas |  |  |  |  | Total | Responsable
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Nueva agencia de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, creada y puesta en funcionamiento con autonomía técnica, administrativa y financiera. | [7 empty] | Director General MADRRN
a. | Crear Comité Técnico integrado por directores de sanidad animal, vegetal, cuarentena, laboratorios | Comité Técnico | 1 |  |  |  |  | 1 | Director General MADRRN
b. | Preparar propuesta de ley de sanidad agropecuaria | Proyecto de Ley | 1 |  |  |  |  | 1 | Comité Técnico de Directores
c. | Realizar talleres de promoción de la ley a tomadores de decisiones | Taller | 5 |  |  |  |  | 5 | Comité Técnico de Directores
d. | Realizar seguimiento a la aprobación de la ley | Reunión | 10 |  |  |  |  | 10 | Comité Técnico de Directores
e. | Completar propuesta de legislación de modernización de la sanidad Animal | Proyecto de norma |  | 1 |  |  |  | 1 | Director Sanidad Animal
f. | Preparar propuesta de legislación de modernización de la sanidad vegetal | Proyecto de norma |  | 1 |  |  |  | 1 | Director Sanidad Animal
2 | Reglamento de Organización y Funciones de la Nueva Agencia, aprobado e implementado. | [7 empty] | Jefe de la Nueva Agencia
a. | Realizar un estudio técnico administrativo de las Direcciones de sanidad animal, vegetal, laboratorios, cuarentena que formarán parte de la Nueva Agencia. | Informe | 1 |  |  |  |  | 1 | Comité Técnico de Directores
b. | Preparar propuesta de reglamento | Proyecto de reglamento | 1 |  |  |  |  | 1 | Comité Técnico de Directores
c. | Gestionar aprobación del reglamento | Reunión | 5 | 5 |  |  |  | 10 | Jefe de la Nueva Agencia
d. | Crear un Comité Técnico Administrativo de implementación de la nueva Agencia | Comité Técnico | 1 |  |  |  |  | 1 | Jefe de la Nueva Agencia
3 | Instrumentos de gestión técnica, administrativa y financiera de la nueva agencia aprobados. | [7 empty] | Jefe de la Nueva Agencia
a. | Aprobar el Plan Estratégico Institucional de la Agencia y de la Sanidad Agropecuaria | Plan Estratégico | 1 |  |  |  |  | 1 | Jefe de la Nueva Agencia
b. | Elaborar y aprobar el Plan Operativo y Presupuesto Institucional | Plan Operativo |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Jefe de la Nueva Agencia
c. | Elaborar y aprobar el Manual de Organización y Funciones de la nueva Agencia | Manual | 1 |  |  |  |  | 1 | Jefe de la Nueva Agencia
d. | Preparar sustento y gestionar la aprobación de la planta y presupuesto de personal | Informe | 1 |  |  |  |  | 1 | Comité Técnico Administrativo
e. | Realizar estudio técnico económico sobre los costos de los de los servicios | Estudio | 1 |  |  |  |  | 1 | Comité Técnico Administrativo
f. | Aprobar y ejecutar plan de tarifas de los servicios | Informe |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | Jefe de la Nueva Agencia
4 | Nueva Sede de la Agencia, establecida e implementada | [7 empty] | Unidad Ejecutora del Programa
a. | Realizar estudio de necesidades de espacio físico | Estudio | 1 |  |  |  |  | 1 | Unidad Ejecutora del Programa
b. | Realizar inventario y análisis de alternativas para la nueva sede | Informe | 1 |  |  |  |  | 1 | Unidad Ejecutora del Programa
c. | Hacer las adecuaciones necesarias | Contrato de servicios | 1 |  |  |  |  | 1 | Unidad Ejecutora del Programa
d. | Realizar la mudanza e iniciar operaciones en nueva sede | Informe |  | 1 |  |  |  | 1 | Unidad Ejecutora del Programa
5 | Sistema integrado de información, establecido y funcionando. | [7 empty] | Unidad Ejecutora del Programa
a. | Elaborar el modelo conceptual del nuevo sistema de información | Informe aprobado | 1 |  |  |  |  | 1 | Unidad Ejecutora del Programa
b. | Definir alternativas de implementación | Informe | 1 |  |  |  |  | 1 | Unidad Ejecutora del Programa
c. | Desarrollar e implementar el sistema de información (software y hardware) | Contrato de servicios |  | 1 |  |  |  | 1 | Unidad Ejecutora del Programa
d. | Capacitar al personal y poner en operación | Personas capacitadas |  |  | 150 |  |  | 150 | Unidad Ejecutora del Programa
e. | Instalar sistema de intranet y de correo electrónico | Contrato de servicios |  | 1 |  |  |  | 1 | Unidad Ejecutora del Programa
6 | Sistema de capacitación y comunicación, organizado. | [7 empty] | Unidad Ejecutora del Programa
a. | Plan de de capacitación y desarrollo de recursos humanos y de productores | Plan aprobado | 1 |  |  |  |  | 1 | Unidad Ejecutora del Programa
b. | Elaborar Plan de comunicaciones | Plan aprobado | 1 |  |  |  |  | 1 | Unidad Ejecutora del Programa
c. | Ejecutar campañas de comunicación zoo y fitosanitaria e inocuidad | Campaña |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Unidad Ejecutora del Programa
d. | Diseñar e instalar página web institucional | Contrato de servicios |  | 1 |  |  |  | 1 | Unidad Ejecutora del Programa
7 | Oficina de Gestión de Proyectos de Inversión creada como parte de la Estructura de la nueva Agencia. | [7 empty] | Director General MADRRN
a. | Crear e implementar con personal y equipos a la Oficina Gestión de Proyectos OGP | Unidad implementada | 1 |  |  |  |  | 1 | Director General MADRRN
b. | Elaborar y aprobar manual de procedimientos operativos | Manual | 1 |  |  |  |  | 1 | Jefe de la Unidad Ejecutora
c. | Capacitar a todo el personal de la Oficina de Gestión de Proyectos | Personas capacitadas | 10 |  |  |  |  | 10 | Jefe de la Unidad Ejecutora
d. | Realizar evaluaciones periódicas de desempeño de la OGP | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Consultor/a independiente

## P1
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: CREACION DE LA AGENCIA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
Budget
P1 | Nueva agencia de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, creada y puesta en funcionamiento con autonomía técnica, administrativa y financiera.
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTORIA JURIDICA LOCAL PARA ELABORAR LA VERSION FINAL DEL PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LA AGENCIA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | MES / CONSULTOR | 5000 | 5 |  |  |  |  | 5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL EXPERTO EN DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE SANIDAD ANIMAL, VEGETAL E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | CONSULTORIA | 15000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR JURIDICO NACIONAL PARA ARMONIZAR PROPUESTA DE NORMAS DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL EN COORDINACION CON CONSULTORES EXPERTOS DE SANIDAD ANIMAL, VEGETAL E INOCUIDAD. | MES / CONSULTOR | 5000 |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) - PROMOCION DEL PROYECTO DE LEY | PRIX/PERS | 255 | 30 |  |  |  |  | 30 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7650
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) - PROMOCION DE NORMAS ESPECIFICAS DE SANIDAD VEGETAL, ANIMAL E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | PRIX/PERS | 255 |  | 120 |  |  |  | 120 | 0 | 30600 | 0 | 0 | 0 | 30600
| TOTAL | [9 empty] | 47650 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 93250

## P2
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: CREACION DE LA AGENCIA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
Budget
P2 | Reglamento de Organización y Funciones de la Nueva Agencia, aprobado e implementado.
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR JURIDICO NACIONAL PARA ELABORAR PROYECTO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA AGENCIA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | MES / CONSULTOR | 5000 | 2 |  |  |  |  | 2 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL EXPERTO EN DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE SANIDAD ANIMAL, VEGETAL E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | CONSULTORIA | 15000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) - PROMOCION DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES | PRIX/PERS | 255 | 80 |  |  |  |  | 80 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400
| TOTAL | [9 empty] | 45400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45400

## P3
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: CREACION DE LA AGENCIA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
Budget
P3 | Instrumentos de gestión técnica, administrativa y financiera de la nueva agencia aprobados.
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) - ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA SANIDAD AGROPECUARIA Y DE LA AGENCIA DE SANIDAD | PRIX/PERS | 255 | 60 |  |  |  |  | 60 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) - ELABORAR EL PLAN OPERATIVO DE LA NUEVA AGENCIA PARA EL AÑO 1 | PRIX/PERS | 255 | 30 |  |  |  |  | 30 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7650
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA ELABORAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA AGENCIA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | CONSULTOR / MES | 4000 | 3 |  |  |  |  | 3 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | FIRMA CONSULTORA PARA ELABORAR UN ESTUDIO TECNICO ECONOMICO SOBRE EL COSTO DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA (INCLUYE TRABAJO DE CAMPO SOBRE SEGMENTACION DE USUARIOS, ENCUESTAS SOBRE DISPOSICIÓN A PAGAR, ETC.) Y PROPONER EL PLAN DE TARIFAS | CONSULTORIA | 100000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 5 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) - CAPACITACION EN EL METODO DE FIJACION Y ACTUALIZACION DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | PRIX/PERS | 425 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500
16 | SERVICE DE DIFUSION | PUBLICATION D'INFORMATION (JUSTIFICACION, PROCEDIMIENTOS Y TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD) | UNIDAD | 5 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 75000
| TOTAL | [9 empty] | 34950 | 0 | 133500 | 25000 | 25000 | 218450

## P4
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: CREACION DE LA AGENCIA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
Budget
P4 | Nueva Sede de la Agencia, establecida e implementada
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTORIA NACIONAL DE UN ARQUITECTO PARA REALIZAR ESTUDIO DE NECESIDADES DE ESPACIO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA NUEVA AGENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS (LA INFRAESTRUCTURA TECNICA ESTA PREVISTA EN CADA PROYECTO SANIDAD ANIMAL, VEGETAL, LABORATORIO) | CONSULTORIA | 20000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
1 | CONSTRUCTIONS | SERVICIO DE REMODELACION/REHABILITACION DE OFICINAS PARA LA NUEVA AGENCIA | M2 | 200 |  | 800 |  |  |  | 800 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000
20 | SERVICES DIVERS | SERVICIO DE MUDANZA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO A NUEVA SEDE | SERVICIO | 30000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 210000

## P5
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: CREACION DE LA AGENCIA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
Budget
P5 | Sistema integrado de información, establecido y funcionando.
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL PARA DISEÑAR EL MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD | CONSULTORIA | 25000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | FIRMA CONSULTORA PARA EL DISEÑO DETALLADO Y DESARROLLO/ADECUACION DEL SISTEMA DE INFORMACION, INCLUYE INTRANET Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL | SERVICIO | 300000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000
3 | EQUIPO DE OFICINA | ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y REDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION | GLOBAL | 80000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 5 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) - CAPACITACION DEL PERSONAL EN EL USO DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACION | PRIX/PERS | 425 |  |  | 150 |  |  | 150 | 0 | 0 | 63750 | 0 | 0 | 63750
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 405000 | 63750 | 0 | 0 | 468750

## P6
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: CREACION DE LA AGENCIA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
Budget
P6 | Sistema de capacitación y comunicación, organizado.
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA ELABORAR PLAN DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS A PARTIR DE LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS Y PROGRAMADAS EN CADA UNO DE LAS AREAS (VEGETAL, ANIMAL, INOCUIDAD, LABORATORIO, CUARENTENA) QUE FORMARAN PARTE DE LA NUEVA AGENCIA. | CONSULTOR / MES | 4000 | 3 |  |  |  |  | 3 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA ELABORAR PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACION A PRODUCTORES (INCLUYE TRABAJO DE CAMPO PARA CARACTERIZAR Y SEGMENTAR A LOS PRODUCTORES) TOMANDO EN CUENTA ACCIONES Y RECURSOS YA PROGRAMADOS EN LOS PROYECTOS DE SANIDAD ANIMAL, VEGETAL Y LABORATORIO. | CONSULTOR / MES | 4000 |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
16 | SERVICE DE DIFUSION | SERVICIO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN COORPORATIVA DE LOS SERVICIOS FITO, ZOO SANITARIA E INOCUIDAD DIRIGIDAS A DIVERSOS ACTORES SEGÚN SEGMENTOS DEFINIDOS EN EL PLAN, EN APOYO A LAS ACCIONES DE DIFUSION TECNICA ESPEFICIA PROGRAMADOS EN LOS PROYECTOS DE SANIDAD ANIMAL, VEGETAL Y LABORATORIO. | CAMPAÑA | 42000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 168000
20 | SERVICES DIVERS | SERVICIO DE DISEÑO E INSTALACION DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL BAJO UN ENFOQUE DE INTEGRACION DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL, VEGETAL INOCUIDAD, LABORARORIOS, CUARENTENA. | SERVICIO | 25000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000
| TOTAL | [9 empty] | 12000 | 62000 | 67000 | 42000 | 42000 | 225000

## P7
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: CREACION DE LA AGENCIA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
Budget
P7 | Oficina de Gestión de Proyectos de Inversión creada como parte de la Estructura de la nueva Agencia.
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
3 | EQUIPO DE OFICINA | COMPUTADORAS LAP TOP | UNIDAD | 1000 | 11 |  |  |  |  | 11 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000
7 | FOURNITURE DE BUREAU | KIT DE OFICINA QUE INCLUYE CUADERNOS, LAPICEROS, BORRADORES, CLIPS, GRAPAS, POST IT, FOLDERS, LAPICES. | KIT | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 9000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA ELABORAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE LA OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS-OGP | CONSULTOR / MES | 4000 | 3 |  |  |  |  | 3 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTORIA NACIONAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO DE LA OGP | EVALUACION | 10000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTORIA: DETERMINACION DE LA LINEA DE BASE Y EVALUACION DE RESULTADOS FINALES | EVALUACION | 75000 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 150000
12 | CARBURANT ET HUILE | DIESEL | GLN | 5 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 60000
12 | CARBURANT ET HUILE | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO (CADA 5,000 KM) | SERVICIO | 500 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 5 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) - CAPACITACION DEL PERSONAL EN EL DISEÑO DEL PROYECTO Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS | PRIX/PERS | 425 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 8500 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 17000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | DIRECTOR DE LA OGP | REMUNERACION / MES | 3500 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 227500
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | SECRETARIA | REMUNERACION / MES | 1000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 65000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | RESPONSABLE DE PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION | REMUNERACION / MES | 3000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 195000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | REMUNERACION / MES | 3000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 195000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | ASISTENTE DE CONTRATACIONES | REMUNERACION / MES | 1000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 65000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | ASISTENTE DE LOGISTICA (ALMACEN) | REMUNERACION / MES | 1000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 65000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | RESPONSABLE FINANCIERO | REMUNERACION / MES | 3000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 195000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | TESORERO | REMUNERACION / MES | 2000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 130000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | CAJERO | REMUNERACION / MES | 1000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 65000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | RESPONSABLE DE CONTABILIDAD | REMUNERACION / MES | 2000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 130000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | CHOFER-AUXILIAR DE OFICINA | REMUNERACION / MES | 1000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 65000
17 | VEHICULE | CAMIONETA DOBRE CABINA, 4X4 DIESEL, MOTOR 4 CILINDROS, 2500 CC, TRANSMISION MECÁNICA, 5 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE CARGA 1.3 TON., AIRE ACONDICIONADO, ASIENTOS EN VINYL, ASIENTOS DELANTERO PARA TRES PERSONAS, RADIO AM/FM, CASETTE/CD, CINTURONES DE SEGURIDAD | UNIDAD | 40000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
18 | PER DIEM | VIATICOS NACIONALES (ALOJAMIENTO, ALIMENTACION) | DIA | 50 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1800 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 90000
20 | SERVICES DIVERS | SEGURO DE VEHICULO TODO RIESGO | US$/AÑO | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500
20 | TICKET | PASAJES TERRESTRES | BOLETO | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 18000
| TOTAL | [9 empty] | 467900 | 333525 | 333525 | 333525 | 408525 | 1877000

## Total
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: CREACION DE LA AGENCIA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
Budget
Resumen total
Cod. | Productos | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$ | %
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
P1 | Nueva agencia de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, creada y puesta en funcionamiento con autonomía técnica, administrativa y financiera. | 47650 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 93250 | 2.972%
P2 | Reglamento de Organización y Funciones de la Nueva Agencia, aprobado e implementado. | 45400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45400 | 1.447%
P3 | Instrumentos de gestión técnica, administrativa y financiera de la nueva agencia aprobados. | 34950 | 0 | 133500 | 25000 | 25000 | 218450 | 6.962%
P4 | Nueva Sede de la Agencia, establecida e implementada | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 6.692%
P5 | Sistema integrado de información, establecido y funcionando. | 0 | 405000 | 63750 | 0 | 0 | 468750 | 14.94%
P6 | Sistema de capacitación y comunicación, organizado. | 12000 | 62000 | 67000 | 42000 | 42000 | 225000 | 7.171%
P7 | Oficina de Gestión de Proyectos de Inversión creada como parte de la Estructura de la nueva Agencia. | 467900 | 333525 | 333525 | 333525 | 408525 | 1877000 | 59.82%
| Total | 607900 | 1056125 | 597775 | 400525 | 475525 | 3137850 | 100%

## Resumen
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: CREACION DE LA AGENCIA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
Budget
Resumen total
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | CONSTRUCTIONS | SERVICIO DE REMODELACION/REHABILITACION DE OFICINAS PARA LA NUEVA AGENCIA | M2 | 200 |  | 800 |  |  |  | 800 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000
3 | EQUIPO DE OFICINA | ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y REDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION | GLOBAL | 80000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000
3 | EQUIPO DE OFICINA | COMPUTADORAS LAP TOP | UNIDAD | 1000 | 11 |  |  |  |  | 11 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 91000
7 | FOURNITURE DE BUREAU | KIT DE OFICINA QUE INCLUYE CUADERNOS, LAPICEROS, BORRADORES, CLIPS, GRAPAS, POST IT, FOLDERS, LAPICES. | KIT | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 9000 | 9000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTORIA JURIDICA LOCAL PARA ELABORAR LA VERSION FINAL DEL PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LA AGENCIA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | MES / CONSULTOR | 5000 | 5 |  |  |  |  | 5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTORIA: DETERMINACION DE LA LINEA DE BASE Y EVALUACION DE RESULTADOS FINALES | EVALUACION | 75000 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 150000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL EXPERTO EN DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE SANIDAD ANIMAL, VEGETAL E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | CONSULTORIA | 15000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR JURIDICO NACIONAL PARA ARMONIZAR PROPUESTA DE NORMAS DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL EN COORDINACION CON CONSULTORES EXPERTOS DE SANIDAD ANIMAL, VEGETAL E INOCUIDAD. | MES / CONSULTOR | 5000 |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR JURIDICO NACIONAL PARA ELABORAR PROYECTO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA AGENCIA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | MES / CONSULTOR | 5000 | 2 |  |  |  |  | 2 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL EXPERTO EN DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE SANIDAD ANIMAL, VEGETAL E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | CONSULTORIA | 15000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA ELABORAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA AGENCIA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | CONSULTOR / MES | 4000 | 3 |  |  |  |  | 3 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | FIRMA CONSULTORA PARA ELABORAR UN ESTUDIO TECNICO ECONOMICO SOBRE EL COSTO DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA (INCLUYE TRABAJO DE CAMPO SOBRE SEGMENTACION DE USUARIOS, ENCUESTAS SOBRE DISPOSICIÓN A PAGAR, ETC.) Y PROPONER EL PLAN DE TARIFAS | CONSULTORIA | 100000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTORIA NACIONAL DE UN ARQUITECTO PARA REALIZAR ESTUDIO DE NECESIDADES DE ESPACIO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA NUEVA AGENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS (LA INFRAESTRUCTURA TECNICA ESTA PREVISTA EN CADA PROYECTO SANIDAD ANIMAL, VEGETAL, LABORATORIO) | CONSULTORIA | 20000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL PARA DISEÑAR EL MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD | CONSULTORIA | 25000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | FIRMA CONSULTORA PARA EL DISEÑO DETALLADO Y DESARROLLO/ADECUACION DEL SISTEMA DE INFORMACION, INCLUYE INTRANET Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL | SERVICIO | 300000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA ELABORAR PLAN DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS A PARTIR DE LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS Y PROGRAMADAS EN CADA UNO DE LAS AREAS (VEGETAL, ANIMAL, INOCUIDAD, LABORATORIO, CUARENTENA) QUE FORMARAN PARTE DE LA NUEVA AGENCIA. | CONSULTOR / MES | 4000 | 3 |  |  |  |  | 3 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA ELABORAR PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACION A PRODUCTORES (INCLUYE TRABAJO DE CAMPO PARA CARACTERIZAR Y SEGMENTAR A LOS PRODUCTORES) TOMANDO EN CUENTA ACCIONES Y RECURSOS YA PROGRAMADOS EN LOS PROYECTOS DE SANIDAD ANIMAL, VEGETAL Y LABORATORIO. | CONSULTOR / MES | 4000 |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA ELABORAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE LA OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS-OGP | CONSULTOR / MES | 4000 | 3 |  |  |  |  | 3 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTORIA NACIONAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO DE LA OGP | EVALUACION | 10000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 | 771000
12 | CARBURANT ET HUILE | DIESEL | GLN | 5 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 60000
12 | CARBURANT ET HUILE | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO (CADA 5,000 KM) | SERVICIO | 500 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000 | 90000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) - PROMOCION DEL PROYECTO DE LEY | PRIX/PERS | 255 | 30 |  |  |  |  | 30 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7650
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) - PROMOCION DE NORMAS ESPECIFICAS DE SANIDAD VEGETAL, ANIMAL E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | PRIX/PERS | 255 |  | 120 |  |  |  | 120 | 0 | 30600 | 0 | 0 | 0 | 30600
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) - PROMOCION DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES | PRIX/PERS | 255 | 80 |  |  |  |  | 80 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) - ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA SANIDAD AGROPECUARIA Y DE LA AGENCIA DE SANIDAD | PRIX/PERS | 255 | 60 |  |  |  |  | 60 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) - ELABORAR EL PLAN OPERATIVO DE LA NUEVA AGENCIA PARA EL AÑO 1 | PRIX/PERS | 255 | 30 |  |  |  |  | 30 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7650
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 5 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) - CAPACITACION EN EL METODO DE FIJACION Y ACTUALIZACION DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | PRIX/PERS | 425 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 5 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) - CAPACITACION DEL PERSONAL EN EL USO DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACION | PRIX/PERS | 425 |  |  | 150 |  |  | 150 | 0 | 0 | 63750 | 0 | 0 | 63750
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 5 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) - CAPACITACION DEL PERSONAL EN EL DISEÑO DEL PROYECTO Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS | PRIX/PERS | 425 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 8500 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 17000 | 170850
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | DIRECTOR DE LA OGP | REMUNERACION / MES | 3500 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 227500
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | SECRETARIA | REMUNERACION / MES | 1000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 65000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | RESPONSABLE DE PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION | REMUNERACION / MES | 3000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 195000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | REMUNERACION / MES | 3000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 195000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | ASISTENTE DE CONTRATACIONES | REMUNERACION / MES | 1000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 65000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | ASISTENTE DE LOGISTICA (ALMACEN) | REMUNERACION / MES | 1000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 65000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | RESPONSABLE FINANCIERO | REMUNERACION / MES | 3000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 195000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | TESORERO | REMUNERACION / MES | 2000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 130000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | CAJERO | REMUNERACION / MES | 1000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 65000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | RESPONSABLE DE CONTABILIDAD | REMUNERACION / MES | 2000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 130000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | CHOFER-AUXILIAR DE OFICINA | REMUNERACION / MES | 1000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 65000 | 1397500
16 | SERVICE DE DIFUSION | PUBLICATION D'INFORMATION (JUSTIFICACION, PROCEDIMIENTOS Y TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD) | UNIDAD | 5 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 75000
16 | SERVICE DE DIFUSION | SERVICIO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN COORPORATIVA DE LOS SERVICIOS FITO, ZOO SANITARIA E INOCUIDAD DIRIGIDAS A DIVERSOS ACTORES SEGÚN SEGMENTOS DEFINIDOS EN EL PLAN, EN APOYO A LAS ACCIONES DE DIFUSION TECNICA ESPEFICIA PROGRAMADOS EN LOS PROYECTOS DE SANIDAD ANIMAL, VEGETAL Y LABORATORIO. | CAMPAÑA | 42000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 168000 | 243000
17 | VEHICULE | CAMIONETA DOBRE CABINA, 4X4 DIESEL, MOTOR 4 CILINDROS, 2500 CC, TRANSMISION MECÁNICA, 5 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE CARGA 1.3 TON., AIRE ACONDICIONADO, ASIENTOS EN VINYL, ASIENTOS DELANTERO PARA TRES PERSONAS, RADIO AM/FM, CASETTE/CD, CINTURONES DE SEGURIDAD | UNIDAD | 40000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000
18 | PER DIEM | VIATICOS NACIONALES (ALOJAMIENTO, ALIMENTACION) | DIA | 50 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1800 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 90000 | 90000
20 | TICKET | PASAJES TERRESTRES | BOLETO | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 18000 | 18000
22 | SERVICES DIVERS | SERVICIO DE MUDANZA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO A NUEVA SEDE | SERVICIO | 30000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000
22 | SERVICES DIVERS | SERVICIO DE DISEÑO E INSTALACION DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL BAJO UN ENFOQUE DE INTEGRACION DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL, VEGETAL INOCUIDAD, LABORARORIOS, CUARENTENA. | SERVICIO | 25000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000
22 | SERVICES DIVERS | SEGURO DE VEHICULO TODO RIESGO | US$/AÑO | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 57500
[15 empty] | Total | 3137850 | 3137850
RESUMEN
[11 empty] | Codigo | Categoría de Gasto |  |  | Importe (US$) | %
[11 empty] | 1 | CONSTRUCTIONS |  |  | 160000 | 5.099%
[11 empty] | 3 | EQUIPO DE OFICINA |  |  | 91000 | 2.9%
[11 empty] | 7 | FOURNITURE DE BUREAU |  |  | 9000 | 0.2868%
[11 empty] | 11 | SERVICE DE CONSULTANT |  |  | 771000 | 24.57%
[11 empty] | 12 | CARBURANT ET HUILE |  |  | 90000 | 2.868%
[11 empty] | 13 | ATELIER/FORMATION |  |  | 170850 | 5.445%
[11 empty] | 14 | PERSONNEL CONTRACTUEL |  |  | 1397500 | 44.54%
[11 empty] | 16 | SERVICE DE DIFUSION |  |  | 243000 | 7.744%
[11 empty] | 17 | VEHICULE |  |  | 40000 | 1.275%
[11 empty] | 18 | PER DIEM |  |  | 90000 | 2.868%
[11 empty] | 20 | TICKET |  |  | 18000 | 0.5736%
[11 empty] | 22 | SERVICES DIVERS |  |  | 57500 | 1.832%
[12 empty] | Total |  |  | 3137850 | 100%