## CEP
Programme d'investissement des services de protection zoo et phytosanitaire et d'inocuite des aliments. MARNDR/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
Calendrier d'Execution Physique (CEP)
Version: 19 agosto, 2013
Produits / Activites | Unit | Annees / Cible |  |  |  |  | Total | Responsable
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. RENFORCEMENT INSTITUTIONEL
1.1 Législation actualisée
a. Recruter un consultant pour réviser et actualiser les lois existantes | H/M |  | 1 |  |  |  | 1 | DPV & Quarantaine
b. Réaliser des ateliers en vue de discuter les nouvelles propositions de loi | Atelier (2 jours) |  | 200 |  |  |  | 200 | DPV & Quarantaine
1.2 Ressources humaines qualifiées en quantité suffisante
a. Recruter de nouveaux cadres | H/Année |  | 30 | 16 |  |  | 46 | DPV & Quarantaine
b. Réaliser des séminaires de formation | Seminaire (5 jours) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | DPV & Quarantaine
c. Octroyer des bourses d’études (4 masters, 2 doctorat) pour le perfectionnement des cadres | H/année |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | DPV & Quarantaine
d. Creation d´un service de normalisation pour la Quarantaine | H/année |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Quarantaine
e. Creation d´un service de certification pour la Quarantaine | H/année |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Quarantaine
1.3 Infrastructures améliorées
a. Construire et/ou aménager des postes de quarantaine | Postes |  | 2 | 2 | 1 |  | 5 | Quarantaine
b. Acquérir et installer des incinérateurs dans les stations et dans les postes. | Incinerateurs |  | 5 | 1 | 1 |  | 7 | Quarantaine
c. Construire 2 serres de 1000 m2 chacune pour la DPV et la quarantaine | Serresx1,000m2 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | DPV & Quarantaine
d. Acquérir 15 véhicules (9 pour la DPV et 6pour la quarantaine) et 52 motocyclettes. | Vehicules |  | 27 | 25 |  | 15 | 67 | DPV & Quarantaine
1.4 Meilleure gestion des ressources (humaine et financière)
a. Recruter un consultant pour élaborer un plan de gestion des ressources | H/M | 1 |  |  |  |  | 1 | DPV & Quarantaine
b. Renforcer la cellule de suivi et d’évaluation (Contractuels) | H/année | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 27 | UEP
c. Améliorer les conditions de travail des cadres | Evaluation | 1 |  |  |  | 1 | 2 | DPV & Quarantaine
1.5 Système d'information organisé et fonctionnel
a. Recruter un consultant pour élaborer especificaciones técnicas de sistema para sanidad vegetal | H/M | 3 | [5 empty] | DPV & Quarantaine
b. Entrenar al personal en el uso del nuevo sistema de información | Atelier (3 jours) | 1 | 1 |  |  |  |  | DPV & Quarantaine
II. CAPACITÉ TECHNIQUE AMELIORÉE
2.1 Systeme de Surveillance et controle phytosanitaire actualisée et organisée
a. Renforcer le réseau national de surveillance épidémiologique | Atelier (5 jours) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | DPV & Quarantaine
b. Réviser la liste d’organismes nuisibles | H/M | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | DPV & Quarantaine
c. Former le personnel du réseau | Seminaire (5 jours) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | DPV & Quarantaine
d. Catégoriser les pestes identifiées | Reporte oficial |  |  | 1 |  |  | 1 | DPV & Quarantaine
e. Cartographier les pestes sur la base d’analyse de risque | Carte |  |  | 1 |  |  | 1 | DPV & Quarantaine
g. Acquérir des kits pour les opérations des champs | Kits |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | DPV & Quarantaine
2.2 Capacité de diagnostic actualisé
a. Acquerir des materiels et reactifs pour equiper les Laboratoires | Materiels et equipement | [5 empty] | 0 | DPV & Quarantaine
b. Recruter un consultant pour réaliser le plan de biosécurité et de qualité pour la certification des Laboratoires | H/M | 1 |  |  |  |  | 1 | DPV & Quarantaine
c. Former le personnel de Laboratoire en Haiti | Personne |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | DPV & Quarantaine
d. Former le personnel de Laboratoire a l'etrenger | H/Année |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | DPV & Quarantaine
e. Élaborer les protocoles de Laboratoire | Protocoles |  | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | DPV
g. Établir des collaborations avec d’autres Laboratoires certifiés | Labo/accords | 4 |  |  |  |  | 4 | DPV
2.3 Analyse de Risque Phytosanitaire
a. Recruter un consultant pour élaborer un plan d’analyse de risque et former les cadres techniques | H/M | 1 |  |  |  |  | 1 | DPV & Quarantaine
b. Former le personnel de la cellule d’analyse de risque établie | Seminaires (10 jours) | 2 |  | 2 | 1 |  | 5 | DPV & Quarantaine
c. Mettre en œuvre un plan de gestion des risques | Plan |  | 1 |  |  |  | 1 | DPV & Quarantaine
2.4 Capacité de réponse aux urgences
a. Recruter un consultant pour élaborer un système d’alerte precoce | H/M | 1 |  |  |  |  | 1 | DPV & Quarantaine
b. Former et sensibiliser les acteurs concernés | Seminaires (5 jours) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | DPV & Quarantaine
c. Disposer des matériels, des véhicules et des motocyclettes | Vehicules |  | 27 | 25 | 15 |  | 67 | DPV & Quarantaine
d. Réaliser des exercices de simulation | Exercice | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | DPV & Quarantaine
2.5 Quarantaine renforcée
a. Recruter un consultant pour réviser et actualiser le système de quarantaine | H/M | 1 |  |  |  |  | 1 | Quarantaine
b. Réaliser des ateliers de travail pour l’actualisation du système | Ateliers (2 jours) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Quarantaine
c. Achat de materiels pour furmiger et asperger les materiels usages importés | Materiels | [5 empty] | 0 | Quarantaine
d. Acquérir des kits pour la réalisation des activités d’inspection | Kits | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | Quarantaine
e. Elaborer les manuels d'inspection | Manuel |  | 1 |  |  |  | 1 | Quarantaine
2.6 Systeme d'innocuité des aliments fonctionnel
a. Réviser et actualiser les manuels et procédures d’inspection des aliments | H/M |  |  | 1 |  |  | 1 | DPV & Quarantaine
b. Former les inspecteurs du service | Seminaires (5 jours) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | DPV & Quarantaine
c. Établir un système de controle des documents relatifs aux produits agricoles | Systeme |  | 2 |  |  |  | 2 | DPV & Quarantaine
d. Acquérir des kits d’inspection pour les aliments | Kits | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | DPV & Quarantaine
f. Réaliser des études du niveau de résidus de pesticides dans les aliments | Etudes |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | DPV & Quarantaine
g. Organiser un système de registre des producteurs et tranformateurs des produits agricoles (accords) | Systeme |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | DPV & Quarantaine
h. Organiser un système de registre des importateurs et exportateurs | Systeme |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | DPV & Quarantaine
2.7 Système de registre et Contrôle de pesticides et d’autres produits d’usage agricole fonctionel
a. Recruter un Consultant pour la mise en place d'un plan de gestion des pesticides | H/M | 1 |  |  |  |  | 1 | DPV
b. Former le personnel étatique et privé | Seminaires (5 jours) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | DPV & Quarantaine
c. Publier le registre des pesticides autorisés dans le pays | Registre |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | DPV
2.8 Plans d'action pour la prévention et le contrôle des ravageurs et des maladies revus et actualisés
a. Reclutar consultores para realizar estudios y formulares planes de control | H/M | 2 | 2 |  |  |  | 4 | DPV
b. Aprobar proyecto de área piloto de control y erradicación de moscas de la fruta | Proyecto aprobado |  | 1 |  |  |  | 1 | DPV
c. Acciones de control para creation d'une zone pilote libre de mouches des fruits | Ha |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | DPV
III. MEILLEURE RELATION AVEC LES PRODUCTEURS
3.1 Système de communication et d’éducation des producteurs fonctionnel
a. Organiser le système d’éducation et de communication des producteurs | Systeme | 1 |  |  |  |  | 1 | DPV
b. Préparer les matériels de communication et d’éducation (dépliants et affiche) | Depliants, affiches |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | DPV & Quarantaine
c. Organiser des séances d’éducation pour éduquer les producteurs | Seminaires |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | DPV
d. Publier et actualiser les données phytosanitaires sur la page web du MARNDR | Publications |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | DPV & Quarantaine
e. Réaliser des ateliers de travail avec les GSBP | Ateliers (2 jours) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | DPV
3.2 Promotion des BPA
a. Préparer et vulgariser les guides de BPA des principales cultures végétales | Guides |  | 1 |  |  |  | 1 | DPV
b. Former les producteurs sur les principes de la BPA (parcelles demontratives) | Parcelles |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | DPV
IV. ACCÈS AU MARCHÉ AMELIORÉ
4.1 Législation actualisée en harmonie avec les normes internationales
a. Réviser et actualiser les accords sanitaires et phytosanitaires | Accords |  | 1 |  | 1 |  | 2 | DPV & Quarantaine
b. Elaborer et actualiser les règlements généraux | Reglements |  | 1 |  | 1 |  | 2 | DPV & Quarantaine
c. Diffuser les lois votees | Publications |  | 1 |  |  |  | 1 | DPV & Quarantaine
4.2 Promotion des accords phytosanitaires pour l’exportation des produits végétaux
a. Diffuser les accords phytosanitaires (internet, media) à l’intention des intéressés | Diffusions |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | DPV & Quarantaine
4.3 Organisation d’un système SPS et du Codex Alimentarius
a. Appuyer le fonctionnement de la commission nationale SPS et du Codex | Personnes/Reunion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | DPV & Quarantaine
b. Elaborer des normes nationales sur la production et transformation des produits agricoles | Normes |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | DPV & Quarantaine
c. Participer aux différentes réunions de l’OMC relatives aux questions SPS et aux réunions du Codex | Personnes/Reunion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | DPV & Quarantaine
Note on E21: Roger Diaz: Motos
Note on F21: Roger Diaz: Motos
Note on H21: Roger Diaz: Camionetas

## P1.1
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
I. RENFORCEMENT INSTITUTIONEL
1.1 Législation actualisée
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL EXPERTO EN SISTEMAS DE PROTECCION FITOSANITARIA PARA APOYAR LA ELABORACION DE PROPUESTA DE NORMA DE SANIDAD VEGETAL EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL | CONSULTOR/MES | 15000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 COURTE DUREE ( 2 JOURS A RAISON DE $ 80 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 40 |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 23000

## P1.2
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
I. RENFORCEMENT INSTITUTIONEL
1.2 Ressources humaines qualifiées en quantité suffisante
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
13 | ATELIER/FORMATION | SEMINARIO DE 5 DIAS | PRIX/PERS | 80 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000
13 | ATELIER/FORMATION | BOURSES DE DOCTORAT | PRIX/AN | 45000 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 180000
13 | ATELIER/FORMATION | BOURSES DE MAITRISE | PRIX/AN | 35000 |  | 4 | 4 |  |  | 8 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 280000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | SECRETARIA | PERSONNE/AN | 9100 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 36400
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | CHOFER | PERSONNE/AN | 5980 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | 0 | 11960 | 29900 | 29900 | 29900 | 101660
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | TECNICO DE LABORATORIO | PERSONNE/AN | 10400 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 124800
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | ADMINISTRADOR | PERSONNE/AN | 15600 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 124800
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | VETERINARIO | PERSONNE/AN | 15600 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 312000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | AGRONOMO | PERSONNE/AN | 15600 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 0 | 109200 | 109200 | 109200 | 109200 | 436800
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | TECNICO MEDIO | PERSONNE/AN | 6500 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 260000
14 | PERSONNEL PERMANENT | VETERINARIO | PERSONNE/AN | 15600 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 124800
14 | PERSONNEL PERMANENT | AGRONOMO | PERSONNE/AN | 15600 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 124800
14 | PERSONNEL PERMANENT | SECRÉTAIRE | PERSONNE/AN | 9100 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 72800
| TOTAL | [9 empty] | 20000 | 576260 | 594200 | 544200 | 544200 | 2278860

## P1.3
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
I. RENFORCEMENT INSTITUTIONEL
1.3 Infrastructures améliorées
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | CONSTRUCTIONS | SERRES | M2 | 50 |  | 1000 | 1000 |  |  | 2000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 100000
1 | CONSTRUCTIONS | POSTES DE QUARANTAINE | M2 | 600 |  | 324 | 324 | 162 |  | 810 | 0 | 194400 | 194400 | 97200 | 0 | 486000
2 | ÉQUIPEMENT DE TERRAIN | EQUIPO DE INCINERACION | UNIDAD | 30000 |  | 7 |  |  |  | 7 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 210000
17 | VEHICULE | MOTOCICLETAS 125 C.C. | UNIDAD | 4100 |  | 30 | 10 | 12 |  | 52 | 0 | 123000 | 41000 | 49200 | 0 | 213200
17 | VEHICULE | CAMIONETAS DE DOBLE CABINA, 4X4 DIESEL, MOTOR 4 CILINDROS, 3000 CC, TRANSMISIMECÁNICA, 5 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE CARGA 1.3 TON., AIRE ACONDICIONADO, ASIENTOS EN TEJIDO, ASIENTOS DELANTERO PARA TRES PERSONAS, RADIO AM/FM, USB/CD, CINTURONES DE SEGURIDAD | UNIDAD | 40000 |  |  | 10 | 5 |  | 15 | 0 | 0 | 400000 | 200000 | 0 | 600000
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 577400 | 685400 | 346400 | 0 | 1609200

## P1.4
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
I. RENFORCEMENT INSTITUTIONEL
1.4 Meilleure gestion des ressources (humaine et financière etc.)
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR PARA CAPACITAR PERSONAL DE LA UNIDAD SOBRE EVALUACIÓN DEL RIESGO SANITARIO | CONSULTOR/MES | 7800 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 234000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTANT DE EVALUACION DE CLIMA LABORAL | SERVICIO | 3000 | 1 |  |  |  | 1 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 6000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | GESTION DES RESSOURCES (HUMAINES ET FINANCIERES) | CONSULTOR/MES | 4000 | 3 |  |  |  |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | AGRONOMO | PERSONNE/AN | 7800 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 27 | 23400 | 39000 | 54600 | 46800 | 46800 | 210600
| TOTAL | [9 empty] | 85200 | 85800 | 101400 | 93600 | 96600 | 462600

## P1.5
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
I. RENFORCEMENT INSTITUTIONEL
1.5 Système d'information organisé et fonctionnel
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE INFORMACION EN PROTECCION VEGETAL/CUARENTENA Y ELABORAR ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE PROTECCION VEGETAL COMO PARTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TODOS LOS SERVICIOS | CONSULTOR/MES | 5000 | 3 |  |  |  |  | 3 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 40 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 120 | 30 | 80 |  |  |  | 110 | 3600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 13200
| TOTAL | [9 empty] | 18600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 28200

## P2.1
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
II. CAPACITÉ TECHNIQUE AMELIORÉE
2.1 Systema de Surveillance et Controle phytosanitaire actualisée et organisée
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7 | FOURNITURE DE BUREAU | DATA CARTOGRAFICA DEL PAIS PARA BASE DE DATOS DE DISTRIBUCION DE PLAGAS (SUSCRIPCION GOOGLE MAP) | SUSCRIPCION | 1000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000
8 | FOURNITURES DE TERRAIN | KITS POUR LES OPERATIONS DES CHAMPS | UNIDAD | 150 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 30000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR PARA EL DISEÑO DE UNA MAPA DE PESTES (CARTOGRAFIA) | CONSULTORIA | 10000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
13 | ATELIER/FORMATION | SEMINARIO DE 5 DIAS | PRIX/PERS | 400 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 5 JOURS A RAISON DE $ 170 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 425 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 106250
| TOTAL | [9 empty] | 31250 | 39750 | 39750 | 39750 | 39750 | 190250

## P2.2
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
II. CAPACITÉ TECHNIQUE AMELIORÉE
2.2 Capacité de diagnostic actualisé
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | MICROSCOPIO FLORESCENTE | UNIDAD | 21000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 21000
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | AUTOCLAVE DE 24 l | unidad | 10000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | CABINA LAMINAR UA-09114-60 Ó SIMILAR (CLASS I BIOSAFETY)COLE PALMER 1000580 | UNIDAD | 3870 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 3870
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | DESTILADOR DE AGUA | UNIDAD | 1818.18 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 3636.36 | 0 | 0 | 0 | 3636.36
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | LECTOR DE ELISA MULTISKAM MS 314 | UNIDAD | 2532 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 2532
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | ESTUFA TEMPERATURA 65-210 ºC, 25EG CU.FT (0,07M3). EXTERIOR 21 1/2 * 24 28 PULG SHIPPING WEIGHT 117 LBS (53KG), ELECTRICAL: 115V 50/60 HZ , REQUERIMIENTOS: 10,4A , 1200 W | UNIDAD | 1050.6 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1050.6 | 0 | 0 | 0 | 1050.6
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | INCUBADORA 37 C COLE PALMER P399351-00 | UNIDAD | 727.27 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 727.27 | 0 | 0 | 0 | 727.27
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | CONGELADOR NO FROST 20 PIES | UNIDAD | 657.89 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 657.89 | 0 | 0 | 0 | 657.89
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | MICROSCOPIO INMUNOFLUORESCIA (REPARACIÓN Y ACCESORIOS) | UNIDAD | 500 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | BAÑO DE MARÍA, CAPACIDAD: 12 LITROS, REQUERIMIENTO ELÉCTRICO: 120 V | UNIDAD | 466 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | BALANZA DE PRECISIÓN | UNIDAD | 242.42 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 242.42 | 0 | 0 | 0 | 242.42
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | LÁMPARA DE EMERGENCIA | UNIDAD | 78.947 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 157.894 | 0 | 0 | 0 | 157.894
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | MICROCENTRIFUGA | UNIDAD | 121.21 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 121.21 | 0 | 0 | 0 | 121.21
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | EQUIPOS ABANICO DE PARED DE 18 PULGADAS | UNIDAD | 60 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | CENTRIFUGA, IEC CENTRA CL3 BENCHTOP CENTRIFUGES FROM THERMO ELECTRO 120V , FRASCO DE 2,5 KG. | FRASCO | 118.75 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 118.75 | 0 | 0 | 0 | 118.75
4 | MATÉRIEL DE BUREAU | IMPRESION Y PUBLICACION DE PROTOCOLOS FITOSANITARIOS | UNIDAD | 10 |  |  | 500 |  |  | 500 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
4 | MATÉRIEL DE BUREAU | IMPRESION Y PUBLICACION DE MANUALES DE INSPECCION CUARENTENARIA | UNIDAD | 10 |  |  | 300 |  |  | 300 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000
8 | FOURNITURES DE TERRAIN | KITS POUR LES OPERATIONS DES CHAMPS | UNIDAD | 150 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 30000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL PARA ELABORAR EL PLAN DE BIOSEGURIDAD | CONSULTORIA | 15000 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 15000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 5 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 425 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 85000
13 | ATELIER/FORMATION | SEMINARIO DE 5 DIAS | PRIX/PERS | 4000 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 48000
18 | PER DIEM | VIATICOS INTERNACIONAL-AMERICA LATINA/NORTEAMERICA | DIA | 500 | 8 | 8 |  |  |  | 16 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 8000
20 | TICKET | PASAJES AEREO INTERNACIONAL IDA Y VUELTA-AMERICA LATINA/NORTEAMERICA | BOLETO | 1500 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 6000
| TOTAL | [9 empty] | 14500 | 99950.394 | 48750 | 41250 | 40750 | 245200.394

## P2.3
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
II. CAPACITÉ TECHNIQUE AMELIORÉE
2.3 Analyse du Risque Phytosanitaire
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL PARA ELABORAR ESTUDIOS DE ANALISIS DE RIESGO FITO/ZOO | CONSULTORIA | 15000 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 15000
13 | ATELIER/FORMATION | PASANTIA DE ENTRENAMIENTO EN SERVICIO OFICIAL SOBRE ELABORACION DE ESTUDIOS DE ANALISIS DE RIESGOS (INCLUYE PASAJES, ALIMENTACION Y ESTADIA DURANTE 90 DIAS) | PRIX/PERSONNE | 15100 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 30200 | 30200 | 0 | 0 | 0 | 60400
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 5 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 425 |  | 50 | 50 | 25 |  | 125 | 0 | 21250 | 21250 | 10625 | 0 | 53125
| TOTAL | [9 empty] | 37700 | 58950 | 21250 | 10625 | 0 | 128525

## P2.4
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
II. CAPACITÉ TECHNIQUE AMELIORÉE
2.4 Capacité de réponse aux urgences
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL PARA DISENAR EL SISTEMA DE ALERTA PRECOZ (INCLUYE IDENTIFICAR ACTORES, MEDIOS EFECTIVOS COMUNICACION, ESTRATEGIA ANTES, DURANTE Y DESPUES DE EMERGENCIAS) | CONSULTORIA | 15000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
12 | CARBURANT ET HUILE | DIESEL (RENDIMIENTO 20 KM/GL, RECORRIDO ESTIMADO POR CAMIONETA POR ANNO= 12000km, 4 SIMULACROS/ANNO) | GLN | 5 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000
12 | CARBURANT ET HUILE | GASOLINA (RENDIMIENTO 70 KM/GL, RECORRIDO ESTIMADO POR MOTO POR ANNO= 12000km, 4 SIMULACROS/ANNO) | GLN | 6 |  | 57.1429 | 57.1429 | 57.1429 | 57.1429 | 228.5714 | 0 | 342.8571 | 342.8571 | 342.8571 | 342.8571 | 1371.4286
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 5 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 425 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 85000
13 | ATELIER/FORMATION | ORGANIZACION Y EJECUCION DE SIMULACROS DE EMERGENCIA (INCLUYE REUNIONES DE PLANIFICACION, COORDINACION CON AUTORIDADES, MEDIOS DE COMUNICACION-INCENTIVOS A PERIODISTAS, VIATICOS DE 20 PERSONASx2 DIAS, IMPRESIONES) | SIMULACRO | 5000 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 80000
22 | SERVICES DIVERS | MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS \PARA ATENDER EMERGENCIAS (4 VECES AL ANNO/VEHICULO, CADA 5,000KM), SE CONSIDERA 15 VEHICULOS | SERVICIO | 400 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 96000
22 | SERVICES DIVERS | MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA ATENDER EMERGENCIAS (4 VECES AL ANNO/VEHICULO, CADA 5,000KM), SE CONSIDERA 52 VEHICULOS | SERVICIO | 100 |  | 104 | 104 | 104 | 104 | 416 | 0 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 41600
| TOTAL | [9 empty] | 15000 | 78992.8571 | 78992.8571 | 78992.8571 | 78992.8571 | 330971.4286

## P2.5
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
II. CAPACITÉ TECHNIQUE AMELIORÉE
2.5 Quarantaine actualisée et modernisée
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
8 | FOURNITURES DE TERRAIN | KITS POUR LES OPERATIONS DES CHAMPS | UNIDAD | 150 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 30000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 120 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 425 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 85000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA DE CUARENTENA (INCLUYE DEFINICION DE RUTAS DE MOVILIZACION Y PUNTOS DE CONTROL, MANUALES, NORMAS, PERFIL DE INSPECTORES) | CONSULTOR/MES | 4000 | 6 |  |  |  |  | 6 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000
2 | ÉQUIPEMENT DE TERRAIN | BOMBA DE ASPERSION TIPO MOCHILA DE MANO (CAPACIDAD 5 GL)) | UNIDAD | 80 |  | 25 |  |  |  | 25 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
2 | ÉQUIPEMENT DE TERRAIN | KIT DE BIOSEGURIDAD E INSPECCION DE CUARENTENA (INCLUYE BISTURI, CUCHILLAS, LUPA, GUANTES, GAFAS DE PROTECCION, MASCARAS, FRASCOS PARA MUESTRAS, TUBOS DE MUESTREO, LINTERNA DE MANO, LIBRETA DE NOTAS, LAPICES). SE CONSIDERA 2 KIT/INPSECTOR, TOTAL INSPECTORES 25. | KIT | 200 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000
| TOTAL | [9 empty] | 24000 | 40750 | 38750 | 38750 | 38750 | 181000

## P2.6
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
II. CAPACITÉ TECHNIQUE AMELIORÉE
2.6 L’inspection de l’innocuité des aliments actualisée
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | MATÉRIEL DE TERRAIN | KIT PARA INSPECCION DE ALIMENTOS (INCLUYE BOLSAS Y FRASCOS PARA TOMA DE MUESTRAS, GAFAS, GUANTES, CUCHILLO, BALANZA MANUAL, LINTERNA) | KIT | 150 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA REVISAR Y ACTUALIZAR MANUAL DE INSPECCION DE ALIMENTOS | CONSULTOR/MES | 4000 |  |  | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA DISENAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES DE PRODUCTOS AGRICOLAS (FABRICAS, PLANTAS EMPACADORAS) | CONSULTOR/MES | 4000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 60000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA DISENAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE EXPORTADORES E IMPORTADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | CONSULTOR/MES | 4000 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 48000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 5 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 425 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 85000
15 | KIT DE BIOPROTECTION | OVEROLES NASCO C19451N | UNIDAD | 29 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 5800
22 | SERVICES DIVERS | TOMA Y REMISION DE MUESTRAS AL LABORATORIO PARA DETERMINAR NIVEL DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN ALIMENTOS PRIORIZADOS (SEGUN DISENO DE MUESTREO) | US$/MUESTRA | 10 |  | 500 | 500 | 500 | 50 | 1550 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 500 | 15500
| TOTAL | [9 empty] | 19160 | 57410 | 69410 | 57410 | 52910 | 256300
Note on E15: Roger Diaz: El costo del análisis está en el presupuesto de laboratorio (reactivos, etc.)

## P2.7
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
II. CAPACITÉ TECHNIQUE AMELIORÉE
2.7 Système de registre et Contrôle de pesticides et d’autres produits d’usage agricole actualisé
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
4 | MATÉRIEL DE BUREAU | IMPRESION Y PUBLICACION DE REGISTRE DE PESTICIDES AUTORISES | PUBLICATIONS | 100 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL PARA DISENNAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE INSUMOS AGRICOLAS SEGUN ESTADARES INTERNACIONALES (INCLUYE IMPORTACION, DISTRIBUCION, COMERCIO, USO DE PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES, HORMONAS, ETC.) | CONSULTORIA | 15000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA CONSTRUIR EL SISTEMA DE INFORMACION Y BASE DE DATOS PARA ADMINISTRAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS (SUJETO A GESTIONES PARA ADOPTAR UN SOFTWARE DE OTRO PAIS) | CONSULTORIA | 50000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000
13 | ATELIER/FORMATION | SEMINAIRES DE 5 JOURS | PRIX/PERS | 80 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 16000
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 20000 | 54000 | 4000 | 4000 | 82000

## P2.8
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
II. CAPACITÉ TECHNIQUE AMELIORÉE
2.8 Plans d'action pour la prévention et le contrôle des ravageurs et des maladies revus et actualisés
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | MATÉRIEL DE TERRAIN | CAMPANNA DE CONTROL Y ERRADICACION DE MOSCA DE LA FRUTA EN UN AREA PILOTO (DISTRIT SAUT D'EAU) CON FINES DE DECLARACION DE AREA PILOTO LIBRE (SOLO INCLUYE COSTO ADICIONAL DE CONTROL, NO INCLUYE MONITOREO Y PROTECCION CUARENTENARIA) | US$/HECTAREA-AN | 375 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 5625000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL PARA REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ELABORAR PROYECTO DE ERRADICACION DE MOSCA DE LA FRUTA Y CREACION DE UN AREA PILOTO LIBRE CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL | CONSULTOR/MES | 10000 | 2 | 1 |  |  |  | 3 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 30000
| TOTAL | [9 empty] | 20000 | 10000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 5655000

## P3.1
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
III. MEILLEURE RELATION AVEC LES PRODUCTEURS
3.1 système de communication et d’éducation des producteurs
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
4 | MATÉRIEL DE BUREAU | PREPARATION DE MATERIELS D'EDUCATION ET DE COMMUNICATION (DEPLIANTS, AFFICHES, SPOTS) | DEPLIANTS | 13 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | 0 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 260000
13 | ATELIER/FORMATION | LE SYSTEME D'EDUCATION ET DE COMMUNICATION DES PRODUCTEURS | SYSTEME | 2000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
13 | ATELIER/FORMATION | ORGANISER DES SEMINAIRES POUR INFORMER LES PRODUCTEURS | PRIX/PERS | 80 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 6400
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 COURTE DUREE ( 2 JOURS A RAISON DE $ 40 PAR PERS/J) AVEC GSBP | PRIX/PERS | 40 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 32000
17 | SERVICIOS DE DIFUSION | PREPARATION ET DIFFUSION DE SPOTS | SPOT | 600 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 36000
| TOTAL | [9 empty] | 2000 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 336400

## P3.2
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
III. MEILLEURE RELATION AVEC LES PRODUCTEURS
3.2 Promotion des BPA
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
17 | SERVICIOS DE DIFUSION | PREPARATION ET VULGARISATION DES GUIDES DE BPA | GUIDES | 7000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMER LES PRODUCTEURS SUR LES PARCELLES DEMONTRATIVES | PARCELLES | 8000 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 640000
| TOTAL | [9 empty] | 7000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 647000

## P4.1
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
IV. ACCÈS AU MARCHÉ AMELIORÉ
4.1 Législation actualisée en harmonie avec les normes internationales
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
17 | SERVICIOS DE DIFUSION | REVISION ET ACTUALISATION DES ACCORDS SPS | ACCORDS | 3000 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 6000
17 | SERVICIOS DE DIFUSION | ELABORER ET ACTUALISER LES REGLEMENTS GENERAUX | REGLEMENT | 3000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
17 | SERVICIOS DE DIFUSION | PUBLICATION DES LOIS VOTEES | PUBLICATIONS | 500 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 6500 | 0 | 3000 | 0 | 9500

## P4.2
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
IV. ACCÈS AU MARCHÉ AMELIORÉ
4.2 Promotion des accords phytosanitaires pour l’exportation des produits végétaux
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
17 | SERVICIOS DE DIFUSION | PUBLICATION DES ACCORDS SPS (INTERNET ET MEDIA) | PUBLICATION | 600 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800

## P4.3
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
IV. ACCÈS AU MARCHÉ AMELIORÉ
4.3 Organisation d’un système SPS et du Codex Alimentarius
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
13 | ATELIER/FORMATION | REUNIR LES MEMBRES DU COMMITE SPS NATIONAL | PRIX/PERS | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 3200
13 | ATELIER/FORMATION | ELABORATION DES NORMES (PRODUCTIONS ET TRANSFORMATION) DES PRODUITS AGRICOLES | PRIX/PERS | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 3200
17 | SERVICIOS DE DIFUSION | IMPRESSION ET PUBLICATION DES NORMES SUR LA PRODUCTION ET TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES | PUBLICATIONS | 600 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800
13 | ATELIER/FORMATION | PARTICIPATION AUX REUNIONS INTERNATIONALES SPS ET DU CODEX ALIMENTARIUS | PRIX/PERS | 4000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 80000
| TOTAL | [9 empty] | 17280 | 18480 | 18480 | 18480 | 18480 | 91200

## Total
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROYECTADO A CINCO AÑOS, PARA CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DEL MARCO LOGICO
Productos del Marco Lógico | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$ | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. RENFORCEMENT INSTITUTIONEL | 123800 | 1272060 | 1381000 | 984200 | 640800 | 4401860 | 35.05%
1.1 Législation actualisée | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 23000
1.2 Ressources humaines qualifiées en quantité suffisante | 20000 | 576260 | 594200 | 544200 | 544200 | 2278860
1.3 Infrastructures améliorées | 0 | 577400 | 685400 | 346400 | 0 | 1609200
1.4 Meilleure gestion des ressources (humaine et financière etc.) | 85200 | 85800 | 101400 | 93600 | 96600 | 462600
1.5 Système d'information organisé et fonctionnel | 18600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 28200
II. CAPACITÉ TECHNIQUE AMELIORÉE | 161610 | 405803.2511 | 2225902.8571 | 2145777.8571 | 2130152.8571 | 7069246.8226 | 56.28%
2.1 Systema de Surveillance et Controle phytosanitaire actualisée et organisée | 31250 | 39750 | 39750 | 39750 | 39750 | 190250
2.2 Capacité de diagnostic actualisé | 14500 | 99950.394 | 48750 | 41250 | 40750 | 245200.394
2.3 Analyse du Risque Phytosanitaire | 37700 | 58950 | 21250 | 10625 | 0 | 128525
2.4 Capacité de réponse aux urgences | 15000 | 78992.8571 | 78992.8571 | 78992.8571 | 78992.8571 | 330971.4286
2.5 Quarantaine actualisée et modernisée | 24000 | 40750 | 38750 | 38750 | 38750 | 181000
2.6 L’inspection de l’innocuité des aliments actualisée | 19160 | 57410 | 69410 | 57410 | 52910 | 256300
2.7 Système de registre et Contrôle de pesticides et d’autres produits d’usage agricole actualisé | 0 | 20000 | 54000 | 4000 | 4000 | 82000
2.8 Plans d'action pour la prévention et le contrôle des ravageurs et des maladies revus et actualisés | 20000 | 10000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 5655000
III. MEILLEURE RELATION AVEC LES PRODUCTEURS | 9000 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 983400 | 7.83%
3.1 système de communication et d’éducation des producteurs | 2000 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 336400
3.2 Promotion des BPA | 7000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 647000
IV. ACCÈS AU MARCHÉ AMELIORÉ | 17280 | 26180 | 19680 | 22680 | 19680 | 105500 | 0.84%
4.1 Législation actualisée en harmonie avec les normes internationales | 0 | 6500 | 0 | 3000 | 0 | 9500
4.2 Promotion des accords phytosanitaires pour l’exportation des produits végétaux | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800
4.3 Organisation d’un système SPS et du Codex Alimentarius | 17280 | 18480 | 18480 | 18480 | 18480 | 91200
Total | 311690 | 1947643.2511 | 3870182.8571 | 3396257.8571 | 3034232.8571 | 12560006.8226 | 100%

## Resumen
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE VEGETALE et QUARENTAINE
Budget
Resumen total
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | CONSTRUCTIONS | SERRES | M2 | 50 |  | 1000 | 1000 |  |  | 2000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 100000
1 | CONSTRUCTIONS | POSTES DE QUARANTAINE | M2 | 600 |  | 324 | 324 | 162 |  | 810 | 0 | 194400 | 194400 | 97200 | 0 | 486000 | 586000
2 | ÉQUIPEMENT DE TERRAIN | EQUIPO DE INCINERACION | UNIDAD | 30000 |  | 7 |  |  |  | 7 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 210000
2 | ÉQUIPEMENT DE TERRAIN | BOMBA DE ASPERSION TIPO MOCHILA DE MANO (CAPACIDAD 5 GL)) | UNIDAD | 80 |  | 25 |  |  |  | 25 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
2 | ÉQUIPEMENT DE TERRAIN | KIT DE BIOSEGURIDAD E INSPECCION DE CUARENTENA (INCLUYE BISTURI, CUCHILLAS, LUPA, GUANTES, GAFAS DE PROTECCION, MASCARAS, FRASCOS PARA MUESTRAS, TUBOS DE MUESTREO, LINTERNA DE MANO, LIBRETA DE NOTAS, LAPICES). SE CONSIDERA 2 KIT/INPSECTOR, TOTAL INSPECTORES 25. | KIT | 200 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 | 252000
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | MICROSCOPIO FLORESCENTE | UNIDAD | 21000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 21000
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | AUTOCLAVE DE 24 l | unidad | 10000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | CABINA LAMINAR UA-09114-60 Ó SIMILAR (CLASS I BIOSAFETY)COLE PALMER 1000580 | UNIDAD | 3870 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 3870
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | DESTILADOR DE AGUA | UNIDAD | 1818.18 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 3636.36 | 0 | 0 | 0 | 3636.36
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | LECTOR DE ELISA MULTISKAM MS 314 | UNIDAD | 2532 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 2532
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | ESTUFA TEMPERATURA 65-210 ºC, 25EG CU.FT (0,07M3). EXTERIOR 21 1/2 * 24 28 PULG SHIPPING WEIGHT 117 LBS (53KG), ELECTRICAL: 115V 50/60 HZ , REQUERIMIENTOS: 10,4A , 1200 W | UNIDAD | 1050.6 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1050.6 | 0 | 0 | 0 | 1050.6
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | INCUBADORA 37 C COLE PALMER P399351-00 | UNIDAD | 727.27 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 727.27 | 0 | 0 | 0 | 727.27
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | CONGELADOR NO FROST 20 PIES | UNIDAD | 657.89 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 657.89 | 0 | 0 | 0 | 657.89
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | MICROSCOPIO INMUNOFLUORESCIA (REPARACIÓN Y ACCESORIOS) | UNIDAD | 500 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | BAÑO DE MARÍA, CAPACIDAD: 12 LITROS, REQUERIMIENTO ELÉCTRICO: 120 V | UNIDAD | 466 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | BALANZA DE PRECISIÓN | UNIDAD | 242.42 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 242.42 | 0 | 0 | 0 | 242.42
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | LÁMPARA DE EMERGENCIA | UNIDAD | 78.947 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 157.894 | 0 | 0 | 0 | 157.894
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | MICROCENTRIFUGA | UNIDAD | 121.21 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 121.21 | 0 | 0 | 0 | 121.21
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | EQUIPOS ABANICO DE PARED DE 18 PULGADAS | UNIDAD | 60 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120
3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE | CENTRIFUGA, IEC CENTRA CL3 BENCHTOP CENTRIFUGES FROM THERMO ELECTRO 120V , FRASCO DE 2,5 KG. | FRASCO | 118.75 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 118.75 | 0 | 0 | 0 | 118.75 | 45200.394
4 | MATÉRIEL DE BUREAU | IMPRESION Y PUBLICACION DE PROTOCOLOS FITOSANITARIOS | UNIDAD | 10 |  |  | 500 |  |  | 500 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
4 | MATÉRIEL DE BUREAU | IMPRESION Y PUBLICACION DE MANUALES DE INSPECCION CUARENTENARIA | UNIDAD | 10 |  |  | 300 |  |  | 300 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000
4 | MATÉRIEL DE BUREAU | IMPRESION Y PUBLICACION DE REGISTRE DE PESTICIDES AUTORISES | PUBLICATIONS | 100 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
4 | MATÉRIEL DE BUREAU | PREPARATION DE MATERIELS D'EDUCATION ET DE COMMUNICATION (DEPLIANTS, AFFICHES, SPOTS) | DEPLIANTS | 13 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | 0 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 260000 | 269000
5 | MATÉRIEL DE TERRAIN | KIT PARA INSPECCION DE ALIMENTOS (INCLUYE BOLSAS Y FRASCOS PARA TOMA DE MUESTRAS, GAFAS, GUANTES, CUCHILLO, BALANZA MANUAL, LINTERNA) | KIT | 150 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000
5 | MATÉRIEL DE TERRAIN | CAMPANNA DE CONTROL Y ERRADICACION DE MOSCA DE LA FRUTA EN UN AREA PILOTO (DISTRIT SAUT D'EAU) CON FINES DE DECLARACION DE AREA PILOTO LIBRE (SOLO INCLUYE COSTO ADICIONAL DE CONTROL, NO INCLUYE MONITOREO Y PROTECCION CUARENTENARIA) | US$/HECTAREA-AN | 375 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 5625000 | 5655000
7 | FOURNITURE DE BUREAU | DATA CARTOGRAFICA DEL PAIS PARA BASE DE DATOS DE DISTRIBUCION DE PLAGAS (SUSCRIPCION GOOGLE MAP) | SUSCRIPCION | 1000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000
8 | FOURNITURES DE TERRAIN | KITS POUR LES OPERATIONS DES CHAMPS | UNIDAD | 150 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 30000
8 | FOURNITURES DE TERRAIN | KITS POUR LES OPERATIONS DES CHAMPS | UNIDAD | 150 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 30000
8 | FOURNITURES DE TERRAIN | KITS POUR LES OPERATIONS DES CHAMPS | UNIDAD | 150 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 30000 | 90000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL EXPERTO EN SISTEMAS DE PROTECCION FITOSANITARIA PARA APOYAR LA ELABORACION DE PROPUESTA DE NORMA DE SANIDAD VEGETAL EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL | CONSULTOR/MES | 15000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR PARA CAPACITAR PERSONAL DE LA UNIDAD SOBRE EVALUACIÓN DEL RIESGO SANITARIO | CONSULTOR/MES | 7800 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 234000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTANT DE EVALUACION DE CLIMA LABORAL | SERVICIO | 3000 | 1 |  |  |  | 1 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 6000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | GESTION DES RESSOURCES (HUMAINES ET FINANCIERES) | CONSULTOR/MES | 4000 | 3 |  |  |  |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE INFORMACION EN PROTECCION VEGETAL/CUARENTENA Y ELABORAR ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE PROTECCION VEGETAL COMO PARTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TODOS LOS SERVICIOS | CONSULTOR/MES | 5000 | 3 |  |  |  |  | 3 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR PARA EL DISEÑO DE UNA MAPA DE PESTES (CARTOGRAFIA) | CONSULTORIA | 10000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL PARA ELABORAR EL PLAN DE BIOSEGURIDAD | CONSULTORIA | 15000 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL PARA ELABORAR ESTUDIOS DE ANALISIS DE RIESGO FITO/ZOO | CONSULTORIA | 15000 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL PARA DISENAR EL SISTEMA DE ALERTA PRECOZ (INCLUYE IDENTIFICAR ACTORES, MEDIOS EFECTIVOS COMUNICACION, ESTRATEGIA ANTES, DURANTE Y DESPUES DE EMERGENCIAS) | CONSULTORIA | 15000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA DE CUARENTENA (INCLUYE DEFINICION DE RUTAS DE MOVILIZACION Y PUNTOS DE CONTROL, MANUALES, NORMAS, PERFIL DE INSPECTORES) | CONSULTOR/MES | 4000 | 6 |  |  |  |  | 6 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA REVISAR Y ACTUALIZAR MANUAL DE INSPECCION DE ALIMENTOS | CONSULTOR/MES | 4000 |  |  | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA DISENAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES DE PRODUCTOS AGRICOLAS (FABRICAS, PLANTAS EMPACADORAS) | CONSULTOR/MES | 4000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 60000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA DISENAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE EXPORTADORES E IMPORTADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | CONSULTOR/MES | 4000 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 48000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL PARA DISENNAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE INSUMOS AGRICOLAS SEGUN ESTADARES INTERNACIONALES (INCLUYE IMPORTACION, DISTRIBUCION, COMERCIO, USO DE PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES, HORMONAS, ETC.) | CONSULTORIA | 15000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA CONSTRUIR EL SISTEMA DE INFORMACION Y BASE DE DATOS PARA ADMINISTRAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS (SUJETO A GESTIONES PARA ADOPTAR UN SOFTWARE DE OTRO PAIS) | CONSULTORIA | 50000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL PARA REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ELABORAR PROYECTO DE ERRADICACION DE MOSCA DE LA FRUTA Y CREACION DE UN AREA PILOTO LIBRE CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL | CONSULTOR/MES | 10000 | 2 | 1 |  |  |  | 3 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 576000
12 | CARBURANT ET HUILE | DIESEL (RENDIMIENTO 20 KM/GL, RECORRIDO ESTIMADO POR CAMIONETA POR ANNO= 12000km, 4 SIMULACROS/ANNO) | GLN | 5 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000
12 | CARBURANT ET HUILE | GASOLINA (RENDIMIENTO 70 KM/GL, RECORRIDO ESTIMADO POR MOTO POR ANNO= 12000km, 4 SIMULACROS/ANNO) | GLN | 6 |  | 57.1429 | 57.1429 | 57.1429 | 57.1429 | 228.5714 | 0 | 342.8571 | 342.8571 | 342.8571 | 342.8571 | 1371.4286 | 13371.4286
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 COURTE DUREE ( 2 JOURS A RAISON DE $ 80 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 40 |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000
13 | ATELIER/FORMATION | SEMINARIO DE 5 DIAS | PRIX/PERS | 80 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000
13 | ATELIER/FORMATION | BOURSES DE DOCTORAT | PRIX/AN | 45000 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 180000
13 | ATELIER/FORMATION | BOURSES DE MAITRISE | PRIX/AN | 35000 |  | 4 | 4 |  |  | 8 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 280000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 40 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 120 | 30 | 80 |  |  |  | 110 | 3600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 13200
13 | ATELIER/FORMATION | SEMINARIO DE 5 DIAS | PRIX/PERS | 400 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 5 JOURS A RAISON DE $ 170 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 425 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 106250
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 5 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 425 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 85000
13 | ATELIER/FORMATION | SEMINARIO DE 5 DIAS | PRIX/PERS | 4000 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 48000
13 | ATELIER/FORMATION | PASANTIA DE ENTRENAMIENTO EN SERVICIO OFICIAL SOBRE ELABORACION DE ESTUDIOS DE ANALISIS DE RIESGOS (INCLUYE PASAJES, ALIMENTACION Y ESTADIA DURANTE 90 DIAS) | PRIX/PERSONNE | 15100 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 30200 | 30200 | 0 | 0 | 0 | 60400
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 5 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 425 |  | 50 | 50 | 25 |  | 125 | 0 | 21250 | 21250 | 10625 | 0 | 53125
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 5 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 425 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 85000
13 | ATELIER/FORMATION | ORGANIZACION Y EJECUCION DE SIMULACROS DE EMERGENCIA (INCLUYE REUNIONES DE PLANIFICACION, COORDINACION CON AUTORIDADES, MEDIOS DE COMUNICACION-INCENTIVOS A PERIODISTAS, VIATICOS DE 20 PERSONASx2 DIAS, IMPRESIONES) | SIMULACRO | 5000 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 80000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 120 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 425 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 85000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 5 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 425 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 85000
13 | ATELIER/FORMATION | SEMINAIRES DE 5 JOURS | PRIX/PERS | 80 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 16000
13 | ATELIER/FORMATION | LE SYSTEME D'EDUCATION ET DE COMMUNICATION DES PRODUCTEURS | SYSTEME | 2000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
13 | ATELIER/FORMATION | ORGANISER DES SEMINAIRES POUR INFORMER LES PRODUCTEURS | PRIX/PERS | 80 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 6400
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 COURTE DUREE ( 2 JOURS A RAISON DE $ 40 PAR PERS/J) AVEC GSBP | PRIX/PERS | 40 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 32000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMER LES PRODUCTEURS SUR LES PARCELLES DEMONTRATIVES | PARCELLES | 8000 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 640000
13 | ATELIER/FORMATION | REUNIR LES MEMBRES DU COMMITE SPS NATIONAL | PRIX/PERS | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 3200
13 | ATELIER/FORMATION | ELABORATION DES NORMES (PRODUCTIONS ET TRANSFORMATION) DES PRODUITS AGRICOLES | PRIX/PERS | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 3200
13 | ATELIER/FORMATION | PARTICIPATION AUX REUNIONS INTERNATIONALES SPS ET DU CODEX ALIMENTARIUS | PRIX/PERS | 4000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 80000 | 2091775
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | SECRETARIA | PERSONNE/AN | 9100 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 36400
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | CHOFER | PERSONNE/AN | 5980 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | 0 | 11960 | 29900 | 29900 | 29900 | 101660
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | TECNICO DE LABORATORIO | PERSONNE/AN | 10400 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 124800
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | ADMINISTRADOR | PERSONNE/AN | 15600 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 124800
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | VETERINARIO | PERSONNE/AN | 15600 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 312000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | AGRONOMO | PERSONNE/AN | 15600 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 0 | 109200 | 109200 | 109200 | 109200 | 436800
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | TECNICO MEDIO | PERSONNE/AN | 6500 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 260000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | VETERINARIO | PERSONNE/AN | 15600 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 124800
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | AGRONOMO | PERSONNE/AN | 15600 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 124800
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | SECRÉTAIRE | PERSONNE/AN | 9100 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 72800
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | AGRONOMO | PERSONNE/AN | 7800 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 27 | 23400 | 39000 | 54600 | 46800 | 46800 | 210600 | 1929460
15 | KIT DE BIOPROTECTION | OVEROLES NASCO C19451N | UNIDAD | 29 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 5800 | 5800
17 | VEHICULE | MOTOCICLETAS 125 C.C. | UNIDAD | 4100 |  | 30 | 10 | 12 |  | 52 | 0 | 123000 | 41000 | 49200 | 0 | 213200
17 | VEHICULE | CAMIONETAS DE DOBLE CABINA, 4X4 DIESEL, MOTOR 4 CILINDROS, 3000 CC, TRANSMISIMECÁNICA, 5 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE CARGA 1.3 TON., AIRE ACONDICIONADO, ASIENTOS EN TEJIDO, ASIENTOS DELANTERO PARA TRES PERSONAS, RADIO AM/FM, USB/CD, CINTURONES DE SEGURIDAD | UNIDAD | 40000 |  |  | 10 | 5 |  | 15 | 0 | 0 | 400000 | 200000 | 0 | 600000 | 813200
16 | SERVICIOS DE DIFUSION | PREPARATION ET DIFFUSION DE SPOTS | SPOT | 600 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 36000
16 | SERVICIOS DE DIFUSION | PREPARATION ET VULGARISATION DES GUIDES DE BPA | GUIDES | 7000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
16 | SERVICIOS DE DIFUSION | REVISION ET ACTUALISATION DES ACCORDS SPS | ACCORDS | 3000 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 6000
16 | SERVICIOS DE DIFUSION | ELABORER ET ACTUALISER LES REGLEMENTS GENERAUX | REGLEMENT | 3000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
16 | SERVICIOS DE DIFUSION | PUBLICATION DES LOIS VOTEES | PUBLICATIONS | 500 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
16 | SERVICIOS DE DIFUSION | PUBLICATION DES ACCORDS SPS (INTERNET ET MEDIA) | PUBLICATION | 600 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800
16 | SERVICIOS DE DIFUSION | IMPRESSION ET PUBLICATION DES NORMES SUR LA PRODUCTION ET TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES | PUBLICATIONS | 600 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800 | 62100
18 | PER DIEM | VIATICOS INTERNACIONAL-AMERICA LATINA/NORTEAMERICA | DIA | 500 | 8 | 8 |  |  |  | 16 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000
20 | TICKET | PASAJES AEREO INTERNACIONAL IDA Y VUELTA-AMERICA LATINA/NORTEAMERICA | BOLETO | 1500 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000
22 | SERVICES DIVERS | MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS \PARA ATENDER EMERGENCIAS (4 VECES AL ANNO/VEHICULO, CADA 5,000KM), SE CONSIDERA 15 VEHICULOS | SERVICIO | 400 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 96000
22 | SERVICES DIVERS | MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA ATENDER EMERGENCIAS (4 VECES AL ANNO/VEHICULO, CADA 5,000KM), SE CONSIDERA 52 VEHICULOS | SERVICIO | 100 |  | 104 | 104 | 104 | 104 | 416 | 0 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 41600
22 | SERVICES DIVERS | TOMA Y REMISION DE MUESTRAS AL LABORATORIO PARA DETERMINAR NIVEL DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN ALIMENTOS PRIORIZADOS (SEGUN DISENO DE MUESTREO) | US$/MUESTRA | 10 |  | 500 | 500 | 500 | 50 | 1550 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 500 | 15500 | 153100
[16 empty] | 12560006.8226 | 12560006.8226
RESUMEN
[11 empty] | Codigo | Categoría de Gasto |  |  | Importe (US$) | %
[11 empty] | 1 | CONSTRUCTIONS |  |  | 586000 | 4.666%
[11 empty] | 2 | ÉQUIPEMENT DE TERRAIN |  |  | 252000 | 2.006%
[11 empty] | 3 | ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE |  |  | 45200.394 | 0.3599%
[11 empty] | 4 | MATÉRIEL DE BUREAU |  |  | 269000 | 2.142%
[11 empty] | 5 | MATÉRIEL DE TERRAIN |  |  | 5655000 | 45.02%
[11 empty] | 7 | FOURNITURE DE BUREAU |  |  | 4000 | 0.03185%
[11 empty] | 8 | FOURNITURES DE TERRAIN |  |  | 90000 | 0.7166%
[11 empty] | 11 | SERVICE DE CONSULTANT |  |  | 576000 | 4.586%
[11 empty] | 12 | CARBURANT ET HUILE |  |  | 13371.4286 | 0.1065%
[11 empty] | 13 | ATELIER/FORMATION |  |  | 2091775 | 16.65%
[11 empty] | 14 | PERSONNEL CONTRACTUEL |  |  | 1929460 | 15.36%
[11 empty] | 15 | KIT DE BIOPROTECTION |  |  | 5800 | 0.04618%
[11 empty] | 16 | SERVICIOS DE DIFUSION |  |  | 62100 | 0.4944%
[11 empty] | 17 | VEHICULE |  |  | 813200 | 6.475%
[11 empty] | 18 | PER DIEM |  |  | 8000 | 0.06369%
[11 empty] | 20 | TICKET |  |  | 6000 | 0.04777%
[11 empty] | 22 | SERVICES DIVERS |  |  | 153100 | 1.219%
[11 empty] | Total |  |  |  | 12560006.8226 | 100%
Note on E103: Roger Diaz: El costo del análisis está en el presupuesto de laboratorio (reactivos, etc.)