## CEP
Programme de'investissements des Services de Protection Sanitaire et Phytosanitaire et d'Innocuite des Aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
Calendrier d'Execution Physique (CEP)
Versión: 19 Agosto 2013.
Productos / Actividades | Unit | Años / Metas |  |  |  |  | Total | Responsable
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. 1. AMELIORATION INSTITUTIONELLE
1.1 Developpement progressif de l'avant de l’avant projet de code de la sante animale et de la sante publique veterinaire
a. Contracter des cadres Juridiques pour la finalisation et la préparation de projets de lois et de règlements dans la perspective d’établir un service juridique au sein de la Direction des SV | Consult. Nat./mois | 3 |  |  |  |  | 3 | Directeur SV
b. Realiser les ateliers pour la presentation et la discussion du projet de lois (3 ateliers) | Atelier | 2 | 1 |  |  |  | 3 | Resp. Juridiques et Tec.
c. Publier le Code Sanitaire et les reglements approuves dans le Journal Officiel | Publication |  | 500 |  |  |  | 500 | President de la Rep.
1.2 Structuration des services Veterinaires sur la base des recommandations de l’OIE
a. Definir le travail du personnel veterinaire et administratif | Atelier | 2 |  |  |  |  | 2 | Directeur SV
b. Définition et organisation des fonctions et des postes | Consult. int /mois |  |  |  | 1 |  | 1 | Directeur SV
c. Recrutement du personnel technique et administratif sur la base des critères définis | Personne/Année | [5 empty] | 0 | Directeur SV
d. Définition du statut des fonctionnaires et contractuels des SV sur la base de leur competencce, de leur expérience et de leur carrière administrative | Informe | [5 empty] | 0 | Directeur SV
e. Procéder a la formation de l'Ordre Vétérinaire Haïtien | Informe | [5 empty] | 0 | Directeur SV
1.3 Renforcement des infrastructures physique des services veterinaires
a. Construire les locaux pour le personnel des services Veterinaires au niveau cental | Centre |  | 1 |  |  |  | 1 | Directeur SV
b. Construire dix (10) centres de protection sanitaire au niveau des Directions Departementales | Centre |  | 3 | 4 | 3 |  | 10 | Directeur SV
c. Réhabiliter l’école moyenne de procduction et de sante animale. | Metre carre (m2) |  |  | 300 |  |  | 300 | Directeur SV
d. Acquérir vehicules. | Vehicule | 6 | 6 | 3 |  |  | 15 | Directeur SV
e. Acquérir motocyclettes de 250 cc. | Motocyclette |  | 10 | 10 | 10 |  | 30 | Directeur SV
f. Acquérir ordinateurs et matériels de bureau. | Ordinateur | 10 | 10 | 10 |  |  | 30 | Directeur SV
1.4 Ressources humaines engagees
a. Recruter des professionnels vétérinaires, Agronomes et zootechniciens compétents, spécialisés dans différentes disciplines comme le droit, l’économie, la communication et la gestion pour le renforcement des différents services . | Nuevas Personas incorporadas | 7 | 7 | 6 |  |  | 20 | DRH
b. Recruter des personnels administratifs competents pour le renforcement des differents services | Nuevas Personas incorporadas | 5 | 5 |  |  |  | 10 | DRH
1.5 Formation continue des professionnels veterinaires
a. Relancer la cooperation haitiano-cubaine pour la formation de medecins vétérinaires | Bourse estimulation TP( $120/Pers) |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Ministre
b. Accorder des bourses d’études post graduées à des cadres des Services Vétérinaires dans des champs spécifiques retenus sur la base des besoins de développement des SV | Bourse/2ans |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Directeur SV/DRH
c. Assurer le recyclage des professionnels vétérinaires (médecins, Ing-Agr, Agents vétérinaires) sur des thèmes spécifiques le management | Cours/4 sem. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Service Formation et Inf
d. Fonctionnement de l’Ecole Moyenne de production et de Santé Animale | Contribution ($25 000) |  |  | 1 |  |  | 1 | Directeur de l'EMPSA
e. Former 500 nouveaux agents vétérinaires destines a renforcer les GSBCréer des conditions favorables pour la mise en situation de travail les professionnels formes. | Cours/8 sem. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Service Formation et Inf
1.6 Financement des situations d’urgence
a. Inciter les autorites a realiser des prelevements pour le fonctionnement des activites d’urgence | Rencontre interne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Milier Ministre
b. Mettre en œuvre d’une legislation supportant la collecte de fonds pour les activités d’urgence (S.V) | Atelier/ 3 jrs | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | Milier Ministre
c. Définir et/ou actualiser les plans de contingence des principales épizooties et zoonoses. | Consultant national/ mois |  | 2 |  |  |  | 2 | Directeur SV
2. AMELIORATION DE LA CAPACITE TECHNIQUE
2.1 Actualisation du système de surveillance epidemilogique (Rage, Charbon, PPC, Teschen, IA, NCD)
a. Elaborer et/ou actualiser les procédures de surveillance des maladies animales | Atelier/ 7 jrs (2 par an; 20 pers) | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | Directeur SV
b. Renforcer les réseaux de surveillance de maladies animales par l’épidémiologie participative | Atelier/ 3 jrs (2 par an; 20 pers) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Service Epidemiologie
c. Développer la surveillance active des maladies à travers des enquêtes épidémiologiques : Rage, Charbon, PPC, Teschen, IA | Surveillance active (muestreo) | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 20 | Service Epidemiologie
d. Renforcer la coopération entre le MARNDR et les autres acteurs du système national de Santé Animale principalement le MSPP | Reunions | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | Directeur SV
2.2. Renforcement du système national d’information sanitaire
a. Mettre en place un systeme fonctionnel de notification des maladies | Consultant Inter./ mois |  | 1 |  |  |  | 1 | Service Epideimologie
b. Constituer une base de donnees departementale et nationale | consultant National/ mois |  | 2 |  |  |  | 2 | Service Epideimologie
c. Formation des cadres departementaux pour l'analyse et le traitement des donnees | Atelier de formation |  | 5 | 5 |  |  | 10 | Service Epideimologie
2.3 Renforcement des services de contrôle de mouvement interne.
a. Construire dix (10) postes mobiles de controle de mouvement interne. | Poste |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | Directeur SV
b. Recycler le personnel existant. | Atelier de formation |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Directeur SV
2.4. Organisation de la securite sanitaire des aliments.
a. Elaborer les referentiels sanitaires relatifs aux produits animaux et aux operations. | Consult.int/mois |  | 1 | 1 |  |  | 2 | Directeur de l'Innocuite
b. Elaborer le cadre juridique de l’inspection | Consultant (OIE) |  | 1 |  |  |  | 1 | Directeur de l'Innocuite
c. Creer le manuel de procedures pour l'inpection des etablissements et des produits. | Consultant National/ mois |  |  | 2 |  |  | 2 | Directeur de l'Innocuite
d. Promouvoir au sein des entreprises l’application des techniques (HACCP) pour le contrôle de qualité | Cours de 2 semaines |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Directeur de l'Innocuite
e. organiser des etats generaux sur l’hygiene alimantaire. | Reunions de validation |  |  | 2 |  |  | 2 | Directeur de l'Innocuite
f. realiser une etude portant sur les differents modele d’abattoir pouvant etre adapter a la realite du pays. | Consultant Inter./ mois |  | 1 |  |  |  | 1 | Directeur de l'Innocuite
g. Mettre en place des abattoirs modele a titre de demonstration. | Abattoir |  | 1 | 2 |  |  | 3 | Directeur de l'Innocuite
h. Mettre en place des Postes d'abattage ruraux a titre de demonstration. | Poste |  | 2 | 4 | 4 |  | 10 | Directeur SV
i. Former personel technique pour la mise en pratique de la police sanitaire dans le pays. | Cours. local/jrs |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Directeur General PS
2.5. Mise en fonction d’un système d’analyse des risques.
a. Assurer la formation des cadres en analyse des risques | Personne/Année |  | 2 |  |  |  | 2 | Directeur SV
b. Etablir les référentiels techniques relatifs aux analyses des risques sur la base des normes édictées par la Législation nationale et les recommandations des Institutions internationales compétentes en la matière. | Consultant Inter./ mois |  | 2 |  |  |  | 2 | Directeur SV
2.6. Actualisation et mise en oeuvre des plans de contrôle et de prévention des maladies suivantes: Rage, Charbon, PPC, Influenza Aviaire, Teschen, NewCastle.
a. Evaluer la strategie d’intervention en matiere de contrôle de la rage et l’adapter a la situation sanitaire en cours | Consultant Inter./ mois | 1 |  |  |  |  | 1 | Directeur SV
b. Acquerir annuellement un million de doses de vaccins anti-rabique pour une couverture de 80% de la population cible | Dose vaccin | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | Directeur SV
c. Acquerir annuellement un (deux) millions de doses de vaccins contre le Charbon | Dose vaccin |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 4000000 | Directeur SV
d. Acquerir annuellement un million de doses de vaccins contre PPC | Dose vaccin | 800000 | 700000 | 700000 | 800000 | 1000000 | 4000000 | Directeur SV
e. Acquerir annuellement un million de doses de vaccins contre Teschen | Dose vaccin | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | Directeur SV
f. Acquerir annuellement 3 millions de doses de vaccins contre Newcastle | Dose vaccin |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 8000000 | Directeur SV
g. Evaluer les stratégies d’intervention en matière de contrôle des maladies existantes pour les adapter au besoin | Consultant Inter./ mois | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | Directeur SV
h. Evaluer la qualite des procedures de vaccination et de surveillance des maldies indiquees. | Consultant Inter./ mois | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | Directeur SV
i. Orgniser et Executer les campagnes de vaccination | Pers.Temporaire/ mois |  | 10 |  | 10 | 20 | 40 | Directeur SV
2.7 Mise en œuvre d’un Système d’urgence opérationnel
a. Elaborer des plans stratégiques pour la réalisation des opérations d’urgences | Consultant Inter./ mois | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | Directeur SV
b. Mobiliser les ressources nécessaires a la mise en œuvre des opérations d’urgence. | Pers.Temporaire /mois | 10 |  | 10 |  |  | 20 | Directeur SV
c. Acquerir des kits d'urgence | Kit d'urgence |  | 100 |  | 100 |  | 200 | Directeur SV
d. Realiser annuellement deux (2) exercices de simulation (rage, IA, Teschen, fièvre aphteuse). | Atelier |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Directeur SV
2.8 Mise en œuvre du système de contrôle des médicaments et aliments pour les animaux.
a. Actualiser la législation existante sur le contrôle des médicaments et aliments vétérinaires | Consultant Inter./ mois |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | Directeur SV
b. Mettre en place le Comite Scientifique des Médicaments Vétérinaires | Consultant Inter./ mois |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | Directeur SV
c. Mettre en place le Registre National des Médicaments Veterinaires | Consultant Inter./ mois |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Directeur SV
d. Réaliser des contrôles périodiques sur les médicaments veterinaires et aliments pour animaux disponibles sur le marché | visite d'inspection |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | Srtucture de controle de Med
3. L’AMELIORATION DES RELATIONS DU SERVICE VETERINAIRE AVEC LES ACTEURS CONCERNES
3.1. Etablissement d’un systeme de communication et d’éducation sanitaire des producteurs.
a. Organiser un système de communication pour les producteurs, les GSB et les organisations communautaires | Atelier | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Service Formation et Inf
b. Elaborer, publier et Promouvoir un Guide de bonnes pratiques de production animale | Document |  | 1 |  |  |  | 1 | Service Formation et Inf
c. Réaliser des ateliers de formation sur les bonnes pratiques de production et bien-etre animal | Atelier |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Service de formation et Inf
3.2. Etablissement d’un système d’accréditation, d’habilitation et de délégation des professionnels et entités privées.
a. Mettre en place du système d’accréditation (Preparer un programme d’accréditation) | Traducteur du document produit |  |  |  | 1 |  | 1 | Directeur SV
b. Réaliser des ateliers de discussions avec les acteurs concernés sur le sujet | Rencontres internes |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Directeur SV
3.3. Organisation et exécution d’un système de traçabilité.
a. Faire voter la loi sur l'identification et la tracabilite des animaux et de leurs produits. | Consultant Inter./ mois |  | 1 |  |  |  | 1 | Directeur SV
b. Executer un plan pilote d'identification de tracabilite des animaux et de leurs produits. | Consultant national/ mois |  | 3 |  |  |  | 3 | Directeur SV
b. Realiser des sessions de formation et de diffusion d’informations sur le système de tracabilité | Séance de formation |  | 20 |  |  |  | 20 | Service de Formation et d'Inf
c. Sensibiliser les producteurs sur l’importance du système d’identification et de traçabilité | Atelier de formation |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | Directeur SV
4. AMELIORATION DE L’ACCES AUX MARCHES ET LA SANTE PUBLIQUE.
4.1. Harmonisation et actualisation les normes internationales
a. Réaliser des études d’harmonisation de la santé animale(SPS) et de l’innocuité des aliments au regard des normes internationales | Consultant International/ mois |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | Directeur SV
b. Divilguer les normes internationnales harmonisees aux differents acteurs concernés. | Atelier |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Service de Formation et Inf
4.2. Appui au fonctionnement du comité SPS et le Codex alimentarius.
a. Participer activement dans les reunions des comites SPS et du Codex Alimentarius | Rencontre Nationale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Directeur General PS
b. Collaborer dans la diffusion et la coordination des activites des comités. | Rencontre Nationale |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Directeur General PS
4.3 Amélioration de l’accès au marche et la sante publique.
a. Faire état ​​étude de sante des produits prioritaires. | Etude |  | 1 |  |  |  | 1 | Directeur General PS
b. Élaborer un projet de protocole exportation. | Protocole |  |  | 1 |  |  | 1 | Directeur General PS
c. Mener des négociations avec les autorités de santé partenaires | Réunions |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Directeur General PS
4.4 Participation dans l’application des normes internationales et les accords commerciaux bilateraux et multinationaux.
a. Appuyer la preparation des accords commerciaux ayant des relations avec la sante animale | Rencontre Nationale |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Directeur SV
b. Assurer la formation du personnel de sante animale selon les besoins du pays et le standard de formation requis au niveau international | Rencontres internes |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Directeur SV
4.5 Participation aux réunions des organisations internationales de référence et régionales en matière de sante animale
a. Participer de manière active aux principales réunions organisées par ces institutions a travers des communications scientifiques et des interventions dans les débats | Cadres/ reunion | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Directeur SV
Note on B28: Roger Diaz: No hay coherencia con Marco Lógico, ver 1.5

## P1.1
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
1. L’AMELIORATION INSTITUTIONELLE
1.1 Finalisation de l’avant projet de code de la sante animale et de la sante publique veterinaire
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTANTS JURIDIQUES POUR LA REVISION DU PROJET DE LOIS | CONSULTOR / MES | 4000 | 3 |  |  |  |  | 3 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL EXPERTO EN SISTEMAS DE PROTECCION ZOOSANITARIA PARA APOYAR LA ELABORACION DE PROPUESTA DE NORMA DE SANIDAD ANIMAL EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL | CONSULTORIA | 15000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 40 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 120 | 40 |  |  |  |  | 40 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800
16 | SERVICE DE DIFUSION | PUBLICATION D'INFORMATION | SERVICE | 6 | 500 |  |  |  |  | 500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
4 | MATÉRIEL DE BUREAU | KIT DE MATERIEL DE OFICINA PER ATELLIER | KIT | 28 | 40 |  |  |  |  | 40 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120
| TOTAL | [9 empty] | 20920 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 35920

## P1.2
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
1. 1. L’AMELIORATION INSTITUTIONELLE
1.2 Structuration des services Veterinaires sur la base des recommandations de l’OIE
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OIE | CONSULTORIA | 15000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
16 | SERVICE DE DIFUSION | PUBLICATION D'INFORMATION | SERVICE | 6 | 500 |  |  |  |  | 500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
| TOTAL | [9 empty] | 3000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 18000
Note on C9: Roger Diaz: Aparecía como publicacion de información, lo cambie, creo que era un error

## P1.3
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
1. 1. L’AMELIORATION INSTITUTIONELLE
1.3 Renforcement des infrastructures physique des services veterinaires
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | CONSTRUCTIONS | ESTUDIO DE INGENIERIA Y DISEÑO DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS VETERINARIOS | M2 | 100 | 330 |  |  |  |  | 330 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000
1 | CONSTRUCTIONS | CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN ZONA RURAL SEGÚN NORMA TECNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) | M2 | 750 |  | 198 | 264 | 198 |  | 660 | 0 | 148500 | 198000 | 148500 | 0 | 495000
4 | MATÉRIEL DE BUREAU | COMPUTADORAS DE MESA CON BACKUP I5 COMO MÍNIMO | UNIDAD | 800 |  | 10 | 10 | 10 |  | 30 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 24000
4 | MATÉRIEL DE BUREAU | ACONDICIONADOR DE AIRE. CAPACIDAD: 12000 BTU TIPO: PORTÁTIL CON DESHUMIDIFICADOR ELECTRICIDAD: 220V, 60 HZ CONTROL REMOTO | UNIDAD | 1086.0934 |  | 10 | 10 | 10 |  | 30 | 0 | 10860.9342 | 10860.9342 | 10860.9342 | 0 | 32582.8026
16 | SERVICE DE DIFUSION | PUBLICATION D'INFORMATION | SERVICE | 6 | 500 |  |  |  |  | 500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
17 | VEHICULE | MOTOCICLETAS 125 C.C. | UNIDAD | 4100 |  | 10 | 10 | 10 |  | 30 | 0 | 41000 | 41000 | 41000 | 0 | 123000
17 | VEHICULE | CAMIONETAS DE DOBLE CABINA, 4X4 DIESEL, MOTOR 4 CILINDROS, 2500 CC, TRANSMISIMECÁNICA, 5 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE CARGA 1.3 TON., AIRE ACONDICIONADO, ASIENTOS EN VINYL, ASIENTOS DELANTERO PARA TRES PERSONAS, RADIO AM/FM, CASETTE/CD, CINTURONES DE SEGURIDAD | UNIDAD | 40000 | 6 | 6 | 3 |  |  | 15 | 240000 | 240000 | 120000 | 0 | 0 | 600000
| TOTAL | [9 empty] | 276000 | 448360.9342 | 377860.9342 | 208360.9342 | 0 | 1310582.8026
Note on C9: Roger Diaz: estaba como Publicacion y servicio, no se entendia, incluso adelante del año 3 al año 1, pues entendí que se trataba de los estudios de ingeniería para las obras
Note on C10: Roger Diaz: Al parecer en los 660 m2 no está incluido el local para el personal en el nivel central. Se podría dejar así, pues en el proyecto 1 se contempla adecuaciones de oficinas administrativas para el personal de la Nueva Agencia

## P1.4
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
1. 1. L’AMELIORATION INSTITUTIONELLE
1.4 Ressources humaines engagees
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | PROFESIONAL II | REMUNERACION/MES | 500 |  | 36 | 72 | 120 | 120 | 348 | 0 | 18000 | 36000 | 60000 | 60000 | 174000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | PROFESIONAL I | REMUNERACION/MES | 700 | 84 | 168 | 240 | 240 | 240 | 972 | 58800 | 117600 | 168000 | 168000 | 168000 | 680400
16 | SERVICE DE DIFUSION | PUBLICATION D'INFORMATION | SERVICE | 6 | 500 |  |  |  |  | 500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
| TOTAL | [9 empty] | 61800 | 135600 | 204000 | 228000 | 228000 | 857400
Note on C9: Roger Diaz: Estaba como publicacion, creo que al igual que en el producto anterior habia un error, por el precio y cantidades asumí que se trataba de personal.
Note on D9: Roger Diaz: Todo el personal se llevó a 12 meses en forma progrevisa (estaba solo como persona no como persona/mes)
Note on D10: Roger Diaz: Idem comentario linea anterior

## P1.5
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
1. 1. L’AMELIORATION INSTITUTIONELLE
1.5 Formation continue des professionnels veterinaires
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
16 | SERVICE DE DIFUSION | PUBLICATION D'INFORMATION | SERVICE | 6 | 500 |  |  |  |  | 500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
13 | ATELIER/FORMATION | LOCAL POUR ATELIER (20 PERSONNES INCLUS EQUIPEMENT) | PRIX/J | 120 |  |  |  | 75 | 100 | 175 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 12000 | 21000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTANT NATIONAL POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE MOYENNE DE PRODUCTION ANIMALE | MES/HOMBRE | 2000 |  |  | 12 |  |  | 12 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000
13 | ATELIER/FORMATION | ESTIMULATION POUR ETUDIANT BOURSIER (FORMATION DE 4 ANS)-25 ESPECIALISTAS | PRIX/PERS | 120 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000
13 | ATELIER/FORMATION | BOURSES DE MATRISE DE DOIS ANNS(BECAS DE MASTERDE DOS ANOS)" | PRIX/PERS/ANNE | 35000 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 280000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 DE LONGUE DUREE ( 20 JOURS A RAISON DE $ 80 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 800 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 60000
13 | ATELIER/FORMATION | COURS FORMATION AGENT VETERINAIRE ET GSB (40 JOURS A RAISON $25 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 1000 |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 500000
| TOTAL | [9 empty] | 15000 | 210000 | 234000 | 219000 | 222000 | 900000
Note on C12: Roger Diaz: se adecuo a 4 años según el cronograma fisico
Note on E15: Roger Diaz: El precio es alto, se debe revisar, se redujo a la mitad, de US$ 50/ dia a US$ 25/dia

## P1.6
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
1. 1. L’AMELIORATION INSTITUTIONELLE
1.6 Financement des situations d’urgence
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA APOYAR EL DISEÑO Y SUSTENTACIÓN DE LA CREACIÓN DE UN FONDO O MECANISMO DE FINANCIAMIENTO DE LAS EMERGENCIAS | CONSULTOR / MES | 5000 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
13 | ATELIER/FORMATION | TALLER DE TRABAJO EN SEDE REGIONAL (INCLUYE LOCAL Y ALIMENTACIÓN, NO INCLUYE PASAJES NI ALOJAMIENTO) | PERSONA/DIA | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 60 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 1200
16 | SERVICE DE DIFUSION | PUBLICATION D'INFORMATION | SERVICE | 6 |  | 500 |  |  |  | 500 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
| TOTAL | [9 empty] | 400 | 13400 | 400 | 0 | 0 | 14200
Note on C9: Roger Diaz: Creo que se trataba de un error, pues aparecería como publicacion de información al igual que en los productos 1.2, 1.3 y 1.4

## P2.1
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
2. AMELIORATION DE LA CAPACITE TECHNIQUE
2.1 Actualisation du système de surveillance epidemilogique (Rage, Charbon, PPC, Teschen, IA)
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | ÉQUIPEMENT DE TERRAIN | KIT DE BIOPROTECCION (PANTALON, CAMISA, GORRO, GUANTES) | KIT | 28 | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 100 | 280 | 420 | 700 | 700 | 700 | 2800
2 | ÉQUIPEMENT DE TERRAIN | NEVERA MEDIANA (5GL) | GLNS | 21.5372 | 30 |  |  |  |  | 30 | 646.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.1166
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | TUBOS SANGRIA&TAPON16X160MM | CAJA | 21 | 22 | 33 | 55 | 55 | 55 | 220 | 462 | 693 | 1155 | 1155 | 1155 | 4620
7 | FOURNITURE DE BUREAU | KIT DE OFICINA QUE INCLUYE LAPICEROS, BORRADORES, CLIPS, GRAPAS, POST IT, FOLDERS | KIT | 28.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 36 | 230.4 | 230.4 | 230.4 | 230.4 | 115.2 | 1036.8
7 | FOURNITURE DE BUREAU | COPIE DE MANUEL DE FORMATION (60 PAG.) | UNIDAD | 3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 360 | 240 | 240 | 240 | 240 | 120 | 1080
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | PERSONAL TECNICO (APOYO TOMA DE MUESTRAS EN CAMPO) | REMUNERACION/MES | 500 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 200 | 10000 | 15000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000
13 | ATELIER/FORMATION | REUNION DE DIRECTORES FUERA DE OFICINA (INCLUYE LOCAL, EQUIPOS, ALIMENTACION) | PERSONA/DIA | 30 | 40 | 60 | 80 | 60 | 60 | 300 | 1200 | 1800 | 2400 | 1800 | 1800 | 9000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 255 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 51000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 DUREE MOYENNE ( 7 JOURS A RAISON DE $85 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 595 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 160 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 0 | 95200
16 | SERVICE DE DIFUSION | PUBLICATION D'INFORMATION | SERVICE | 6 |  | 500 | 500 |  | 500 | 1500 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 9000
18 | PER DIEM | VIATICOS NACIONAL-TECNICOS B | DIA | 36.1111 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 7222.2222 | 10833.3333 | 18055.5556 | 18055.5556 | 18055.5556 | 72222.2222
| TOTAL | [9 empty] | 54280.7388 | 66216.7333 | 84780.9556 | 81180.9556 | 60145.7556 | 346605.1388
Note on C9: Roger Diaz Aparecía como publicacion, creo era un error igual que en los productos anteriores.

## P2.2
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
2. AMELIORATION DE LA CAPACITE TECHNIQUE
2.2. Renforcement du système national d’information sanitaire
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
16 | SERVICE DE DIFUSION | PUBLICATION D'INFORMATION | SERVICE | 6 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 3000 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 18000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE INFORMACION EN PROTECCION ZOOSANITARIA/CUARENTENA Y ELABORAR ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE PROTECCION ZOOSANITARIA COMO PARTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TODOS LOS SERVICIOS | CONSULTOR/MES | 5000 |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTANT NATIONAL TECHNIQUE | MES/HOMBRE | 5000 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTANT INTERNATIONAL POUR LA REVISION ET ACTUALISATION SYSTEME VIGILENCE EPIDEMIOLOGIQUE | CONSULTORIA | 15000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 DUREE MOYENNE ( 7 JOURS A RAISON DE $170 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 595 |  | 100 | 100 |  |  | 200 | 0 | 59500 | 59500 | 0 | 0 | 119000
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 105500 | 65500 | 6000 | 0 | 177000

## P2.3
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
2. AMELIORATION DE LA CAPACITE TECHNIQUE
2.3 Renforcementdes services de quarantaine.
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | CONSTRUCTIONS | POSTES MOBILES DE CONTROLE INTERNE | UNIDAD | 30000 |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 60000 | 90000 | 90000 | 60000 | 300000
7 | FOURNITURE DE BUREAU | KIT DE OFICINA QUE INCLUYE LAPICEROS, BORRADORES, CLIPS, GRAPAS, POST IT, FOLDERS, | KIT | 28.8 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 0 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 4608
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 170 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 255 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 0 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 40800
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 71352 | 101352 | 101352 | 71352 | 345408

## P2.4
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
2. AMELIORATION DE LA CAPACITE TECHNIQUE
2.4. Organisation de la securite sanitaire des aliments.
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | CONSTRUCTIONS | ESTUDIO DE INGENIERIA CIVIL PARA OBRA CIVIL EN ZONA URBANA/RURAL | M2 | 30 |  | 500 |  |  |  | 500 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
1 | CONSTRUCTIONS | CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN ZONA URBANA SEGÚN NORMA TECNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) | M2 | 500 |  | 200 | 400 | 400 |  | 1000 | 0 | 100000 | 200000 | 200000 | 0 | 500000
1 | CONSTRUCTIONS | CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN ZONA RURAL SEGÚN NORMA TECNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) | M2 | 750 |  | 300 | 600 |  |  | 900 | 0 | 225000 | 450000 | 0 | 0 | 675000
7 | FOURNITURE DE BUREAU | KIT DE OFICINA QUE INCLUYE LAPICEROS, BORRADORES, CLIPS, GRAPAS, POST IT, FOLDERS, | KIT | 28.8 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0 | 864 | 864 | 864 | 864 | 3456
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTANT NATIONAL TECHNIQUE | MES/HOMBRE | 5000 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTANT NATIONAL EN ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL | CONSULTORIA | 10000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR EN DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | CONSULTORIA | 15000 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 30000
13 | ATELIER/FORMATION | REUNION DE DIRECTORES FUERA DE OFICINA (INCLUYE LOCAL, EQUIPOS, ALIMENTACION) | PERSONA/DIA | 30 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 DE LONGUE DUREE ( 12 JOURS A RAISON DE $170 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 1020 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 122400
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 396464 | 707064 | 231464 | 31464 | 1366456

## P2.5
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
2. AMELIORATION DE LA CAPACITE TECHNIQUE
2.5. Mise en fonction d’un système d’analyse des risques.
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
13 | ATELIER/FORMATION | LOCAL POUR ATELIER (20 PERSONNES INCLUS EQUIPEMENT) | PRIX/J | 120 |  | 35 | 35 |  |  | 70 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 8400
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR PARA CAPACITAR PERSONAL DE LA UNIDAD SOBRE EVALUACIÓN DEL RIESGO SANITARIO | CONSULTORIA | 7800 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 15600
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 19800 | 4200 | 0 | 0 | 24000

## P2.6
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
2. AMELIORATION DE LA CAPACITE TECHNIQUE
2.6. Actualisation et mise en oeuvre des plans de contrôle et de prévention des maladies suivantes: Rage, Charbon, PPC, Influenza Aviaire, Teschen, NewCastle.
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | MATÉRIEL DE TERRAIN | VACCIN CONTRE RAGE | DOSE | 0.9 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 4500000
5 | MATÉRIEL DE TERRAIN | VACCIN CONTRE CHARBON | DOSE | 0.15 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 4000000 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 600000
5 | MATÉRIEL DE TERRAIN | VACCIN CONTRE PPC | DOSE | 0.4 | 800000 | 700000 | 700000 | 800000 | 1000000 | 4000000 | 320000 | 280000 | 280000 | 320000 | 400000 | 1600000
5 | MATÉRIEL DE TERRAIN | VACCIN CONTRE TESCHEN | DOSE | 0.5 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2500000
5 | MATÉRIEL DE TERRAIN | VACCIN CONTRE NEWCASTLE | DOSE | 0.08 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 8000000 | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 640000
12 | CARBURANT ET HUILE | DIESEL (RENDIMIENTO 20 KM/GL, RECORRIDO ESTIMADO POR CAMIONETA POR ANNO= 20000km) | GLN | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000
18 | PER DIEM | VISITES D'INSPECTION | DIA | 60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 90000
| TOTAL | [9 empty] | 1743000 | 2013000 | 2013000 | 2053000 | 2133000 | 9955000

## P2.7
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
2. AMELIORATION DE LA CAPACITE TECHNIQUE
2.7 Mise en œuvre d’un Système d’urgence opérationnel
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | MATÉRIEL DE TERRAIN | KIT D'URGENCE (INCLUYE TRAJE QUIMICO, GUANTES, MASCARAS, BOTAS) | KIT | 450 |  | 100 |  | 100 |  | 200 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 90000
12 | CARBURANT ET HUILE | DIESEL (RENDIMIENTO 20 KM/GL, RECORRIDO ESTIMADO POR CAMIONETA POR ANNO= 12000km, 4 SIMULACROS/ANNO) | GLN | 5 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3000
12 | CARBURANT ET HUILE | GASOLINA (RENDIMIENTO 70 KM/GL, RECORRIDO ESTIMADO POR MOTO POR ANNO= 12000km, 4 SIMULACROS/ANNO) | GLN | 6 |  | 28.5714 | 28.5714 | 28.5714 | 28.5714 | 114.2857 | 0 | 171.4286 | 171.4286 | 171.4286 | 171.4286 | 685.7143
13 | ATELIER/FORMATION | ORGANIZACION Y EJECUCION DE SIMULACROS DE EMERGENCIA (INCLUYE REUNIONES DE PLANIFICACION, COORDINACION CON AUTORIDADES, MEDIOS DE COMUNICACION-INCENTIVOS A PERIODISTAS, VIATICOS DE 20 PERSONASx2 DIAS, IMPRESIONES) | SIMULACRO | 5000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000
22 | SERVICES DIVERS | MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS \PARA ATENDER EMERGENCIAS (4 VECES AL ANNO/VEHICULO, CADA 5,000KM), SE CONSIDERA 15 VEHICULOS | SERVICIO | 400 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 24000
22 | SERVICES DIVERS | MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA ATENDER EMERGENCIAS (4 VECES AL ANNO/VEHICULO, CADA 5,000KM), SE CONSIDERA 52 VEHICULOS | SERVICIO | 100 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | 0 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 10400
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTANT INTERNATIONAL ELABORATION STRATEGIQUE OPERATION D'URGENCE | CONSULTORIA | 7500 | 1 |  |  |  |  | 1 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 85 C27PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 255 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 0 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 40800
| TOTAL | [9 empty] | 7500 | 69721.4286 | 24721.4286 | 69721.4286 | 24721.4286 | 196385.7143
Note on C9: Roger Diaz: Agregue el detalle para dar una idea, se deberá preparar una lista con especificaciones mas precisas

## P2.8
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
2. AMELIORATION DE LA CAPACITE TECHNIQUE
2.8 Mise en œuvre du système de contrôle des médicaments et aliments pour les animaux.
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNATIONAL POUR MISE EN OEUVRE DU SYSTEME DE CONTROLE DES MEDICAMENTS ET ALIMENTS POUR ANIMAUX | CONSULTORIA | 15000 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
12 | CARBURANT ET HUILE | DIESEL | GLN | 5 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400
12 | CARBURANT ET HUILE | GAS GLP | LITRO | 6 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480
18 | PER DIEM | VISITES D'INSPECTION | DIA | 60 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 15820 | 820 | 820 | 820 | 18280

## P3.1
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
3. L’AMELIORATION DES RELATIONS DU SERVICE VETERINAIRE AVEC LES ACTEURS CONCERNES
3.1. Etablissement d’un systeme de communication et d’éducation sanitaire des producteurs.
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
16 | SERVICE DE DIFUSION | GUIAS DE BUENAS PRACTICAS GANADERAS ADECUADAS A LA REALIDAD DEL PAIS | UNIDAD | 5 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 40 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 120 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 48000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 DUREE COURTE ( 1 JOUR A RAISON DE $ 20 PAR PERS/J/ 50 PERS.) | PRIX/PERS | 20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000
| TOTAL | [9 empty] | 20000 | 37000 | 32000 | 32000 | 32000 | 153000

## P3.2
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
3. L’AMELIORATION DES RELATIONS DU SERVICE VETERINAIRE AVEC LES ACTEURS CONCERNES
3.2. Etablissement d’un système d’acreditation, d’habilitation et de delegation des professionnels et entitesprivées.
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
22 | SERVICES DIVERS | TRADUCTION DU DOCUMENT SYSTEME D'ACREDITATION | PRIX/DOCUMENT | 500 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 1000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 85 C27PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 255 |  | 20 |  | 20 |  | 40 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 10200
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 11200

## P3.3
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
3. L’AMELIORATION DES RELATIONS DU SERVICE VETERINAIRE AVEC LES ACTEURS CONCERNES
3.3. Organisation et exécution d’unsystème de traçabilité.
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7 | FOURNITURE DE BUREAU | KIT DE OFICINA QUE INCLUYE LAPICEROS, BORRADORES, CLIPS, GRAPAS, POST IT, FOLDERS, | KIT | 5 |  | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 3500
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y PROPUESTA DE LEGISLACIÓN PERTINENTE | CONSULTORIA | 25000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL DE APOYO AL DISEÑO DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD | CONSULTORIA | 4000 |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 16000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 DE LONGUE DUREE ( 20 JOURS A RAISON DE $ 80 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 800 |  | 800 |  |  |  | 800 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 640000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 DUREE COURTE ( 1 JOUR A RAISON DE $ 20 PAR PERS/J/ 50 PERS.) | PRIX/PERS | 20 |  | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | 0 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 14000
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 675500 | 13000 | 5000 | 5000 | 698500

## P4.1
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
4. AMELIORATION DE L’ACCES AUX MARCHES ET LA SANTEE PUBLIQUE.
4.1. Harmonisation et actualisation les normes international
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | SERVICE CONSULTANT | CONSULTANT IN TERNATIONAL INOCUITE LES ALIMENTS | CONSULTORIA | 15000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 COURTE DUREE ( 1JOURS A RAISON DE $ 40 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 40 |  | 50 | 50 | 50 |  | 150 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 6000
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 17000 | 2000 | 2000 | 0 | 21000

## P4.2
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
4. AMELIORATION DE L’ACCES AUX MARCHES ET LA SANTEE PUBLIQUE.
4.2. Appui au fonctionnement du comité SPS et le Codex alimentarius.
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 COURTE DUREE ( 1JOURS A RAISON DE $ 40 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 40 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1800
| TOTAL | [9 empty] | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1800

## P4.3
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
4. AMELIORATION DE L’ACCES AUX MARCHES ET LA SANTEE PUBLIQUE.
4.3 Amélioration de l’accès au marche et la sante publique.
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | SERVICE DE CONSULTANT | ESTUDIO DE SITUACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS PRIORIZADOS | SERVICIO | 30000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 DUREE MOYENNE (5 JOURS A RAISON DE $80 PAR PERS/J) PARA ELABORAR PROYECTO DE PROTOCOLO DE EXPORTACIÓN | PRIX/PERS | 400 |  | 10 | 10 |  |  | 20 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 8000
20 | TICKET | PASAJES INTERNACIONALES (REALIZAR NEGOCIACIONES CON AUTORIDADES SANITARIAS DE SOCIOS COMERCIALES) | BOLETO | 800 |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 8000
18 | PER DIEM | VIATICOS INTERNACIONALES (REALIZAR NEGOCIACIONES CON AUTORIDADES SANITARIAS DE SOCIOS COMERCIALES) | DIA | 200 |  |  |  | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 6000
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 34000 | 4000 | 7000 | 7000 | 52000

## P4.4
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
4. AMELIORATION DE L’ACCES AUX MARCHES ET LA SANTEE PUBLIQUE.
4.4 Participation dans l’application des normes internationales et les accords commerciales bilaterales et multinationales.
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 COURTE DUREE ( 3JOURS A RAISON DE $ 40 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 120 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600

## P4.5
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
4. AMELIORATION DE L’ACCES AUX MARCHES ET LA SANTEE PUBLIQUE.
4.5 Participation dans les réunions des organismes de réferences.
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
18 | PER DIEM | VIATICOS INTERNACIONAL-LATINOAMERICA | DIA | 200 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 14000
18 | PER DIEM | VIATICOS INTERNACIONAL-NORTEAMERICA | DIA | 250 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 17500
18 | PER DIEM | VIATICOS INTERNACIONAL-EUROPA | DIA | 300 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 10500
20 | TICKET | PASAJES AEREO INTERNACIONAL IDA Y VUELTA-LATINOAMERICA | BOLETO | 1500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000
20 | TICKET | PASAJES AEREO INTERNACIONAL IDA Y VUELTA-EUROPA | BOLETO | 2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 12500
20 | TICKET | PASAJES AEREO INTERNACIONAL IDA Y VUELTA-NORTEAMERICA | BOLETO | 800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 8000
| TOTAL | [9 empty] | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 77500

## Total
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROYECTADO A CINCO AÑOS, PARA CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DEL MARCO LOGICO
Productos | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$ | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. L’AMELIORATION INSTITUTIONELLE | 377120 | 837360.9342 | 816260.9342 | 655360.9342 | 450000 | 3136102.8026 | 18.9%
1.1 Finalisation de l’avant projet de code de la sante animale et de la sante publique veterinaire | 20920 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 35920
1.2 Structuration des services Veterinaires sur la base des recommandations de l’OIE | 3000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 18000
1.3 Renforcement des infrastructures physique des services veterinaires | 276000 | 448360.9342 | 377860.9342 | 208360.9342 | 0 | 1310582.8026
1.4 Ressources humaines engagees | 61800 | 135600 | 204000 | 228000 | 228000 | 857400
1.5 Formation continue des professionnels veterinaires | 15000 | 210000 | 234000 | 219000 | 222000 | 900000
1.6 Financement des situations d’urgence | 400 | 13400 | 400 | 0 | 0 | 14200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. AMELIORATION DE LA CAPACITE TECHNIQUE | 1804780.7388 | 2757874.1619 | 3001438.3841 | 2543538.3841 | 2321503.1841 | 12429134.8531 | 74.92%
2.1 Actualisation du système de surveillance epidemilogique (Rage, Charbon, PPC, Teschen, IA) | 54280.7388 | 66216.7333 | 84780.9556 | 81180.9556 | 60145.7556 | 346605.1388
2.2. Renforcement du système national d’information sanitaire | 0 | 105500 | 65500 | 6000 | 0 | 177000
2.3 Renforcementdes services de quarantaine. | 0 | 71352 | 101352 | 101352 | 71352 | 345408
2.4. Organisation de la securite sanitaire des aliments. | 0 | 396464 | 707064 | 231464 | 31464 | 1366456
2.5. Mise en fonction d’un système d’analyse des risques. | 0 | 19800 | 4200 | 0 | 0 | 24000
2.6. Actualisation et mise en oeuvre des plans de contrôle et de prévention des maladies suivantes: Rage, Charbon, PPC, Influenza Aviaire, Teschen, NewCastle. | 1743000 | 2013000 | 2013000 | 2053000 | 2133000 | 9955000
2.7 Mise en œuvre d’un Système d’urgence opérationnel | 7500 | 69721.4286 | 24721.4286 | 69721.4286 | 24721.4286 | 196385.7143
2.8 Mise en œuvre du système de contrôle des médicaments et aliments pour les animaux. | 0 | 15820 | 820 | 820 | 820 | 18280
3. L’AMELIORATION DES RELATIONS DU SERVICE VETERINAIRE AVEC LES ACTEURS CONCERNES | 20000 | 718100 | 45000 | 42600 | 37000 | 862700 | 5.2%
3.1. Etablissement d’un systeme de communication et d’éducation sanitaire des producteurs. | 20000 | 37000 | 32000 | 32000 | 32000 | 153000
3.2. Etablissement d’un système d’acreditation, d’habilitation et de delegation des professionnels et entitesprivées. | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 11200
3.3. Organisation et exécution d’unsystème de traçabilité. | 0 | 675500 | 13000 | 5000 | 5000 | 698500
4. AMELIORATION DE L’ACCES AUX MARCHES ET LA SANTEE PUBLIQUE. | 15700 | 69300 | 24300 | 27300 | 25300 | 161900 | 0.9759%
4.1. Harmonisation et actualisation les normes international | 0 | 17000 | 2000 | 2000 | 0 | 21000
4.2. Appui au fonctionnement du comité SPS et le Codex alimentarius. | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1800
4.3 Amélioration de l’accès au marche et la sante publique. | 0 | 34000 | 4000 | 7000 | 7000 | 52000
4.4 Participation dans l’application des normes internationales et les accords commerciales bilaterales et multinationales. | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600
4.5 Participation dans les réunions des organismes de réferences. | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 77500
TOTAL | 2217600.7388 | 4382635.0961 | 3886999.3183 | 3268799.3183 | 2833803.1841 | 16589837.6557 | 100%

## Resumen
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: SANTE ANIMALE
Budget
Resumen total
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | CONSTRUCTIONS | ESTUDIO DE INGENIERIA Y DISEÑO DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS VETERINARIOS | M2 | 100 | 330 |  |  |  |  | 330 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000
1 | CONSTRUCTIONS | CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN ZONA RURAL SEGÚN NORMA TECNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) | M2 | 750 |  | 198 | 264 | 198 |  | 660 | 0 | 148500 | 198000 | 148500 | 0 | 495000
1 | CONSTRUCTIONS | POSTES MOBILES DE CONTROLE INTERNE | UNIDAD | 30000 |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 60000 | 90000 | 90000 | 60000 | 300000
1 | CONSTRUCTIONS | ESTUDIO DE INGENIERIA CIVIL PARA OBRA CIVIL EN ZONA URBANA/RURAL | M2 | 30 |  | 500 |  |  |  | 500 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
1 | CONSTRUCTIONS | CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN ZONA URBANA SEGÚN NORMA TECNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) | M2 | 500 |  | 200 | 400 | 400 |  | 1000 | 0 | 100000 | 200000 | 200000 | 0 | 500000
1 | CONSTRUCTIONS | CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN ZONA RURAL SEGÚN NORMA TECNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) | M2 | 750 |  | 300 | 600 |  |  | 900 | 0 | 225000 | 450000 | 0 | 0 | 675000 | 2018000
2 | ÉQUIPEMENT DE TERRAIN | KIT DE BIOPROTECCION (PANTALON, CAMISA, GORRO, GUANTES) | KIT | 28 | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 100 | 280 | 420 | 700 | 700 | 700 | 2800
2 | ÉQUIPEMENT DE TERRAIN | NEVERA MEDIANA (5GL) | GLNS | 21.5372 | 30 |  |  |  |  | 30 | 646.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.1166 | 3446.1166
4 | MATÉRIEL DE BUREAU | KIT DE MATERIEL DE OFICINA PER ATELLIER | KIT | 28 | 40 |  |  |  |  | 40 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120
4 | MATÉRIEL DE BUREAU | COMPUTADORAS DE MESA CON BACKUP I5 COMO MÍNIMO | UNIDAD | 800 |  | 10 | 10 | 10 |  | 30 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 24000
4 | MATÉRIEL DE BUREAU | ACONDICIONADOR DE AIRE. CAPACIDAD: 12000 BTU TIPO: PORTÁTIL CON DESHUMIDIFICADOR ELECTRICIDAD: 220V, 60 HZ CONTROL REMOTO | UNIDAD | 1086.0934 |  | 10 | 10 | 10 |  | 30 | 0 | 10860.9342 | 10860.9342 | 10860.9342 | 0 | 32582.8026 | 57702.8026
5 | MATÉRIEL DE TERRAIN | VACCIN CONTRE RAGE | DOSE | 0.9 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 4500000
5 | MATÉRIEL DE TERRAIN | VACCIN CONTRE CHARBON | DOSE | 0.15 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 4000000 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 600000
5 | MATÉRIEL DE TERRAIN | VACCIN CONTRE PPC | DOSE | 0.4 | 800000 | 700000 | 700000 | 800000 | 1000000 | 4000000 | 320000 | 280000 | 280000 | 320000 | 400000 | 1600000
5 | MATÉRIEL DE TERRAIN | VACCIN CONTRE TESCHEN | DOSE | 0.5 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2500000
5 | MATÉRIEL DE TERRAIN | VACCIN CONTRE NEWCASTLE | DOSE | 0.08 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 8000000 | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 640000
5 | MATÉRIEL DE TERRAIN | KIT D'URGENCE (INCLUYE TRAJE QUIMICO, GUANTES, MASCARAS, BOTAS) | KIT | 450 |  | 100 |  | 100 |  | 200 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 90000 | 9930000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | TUBOS SANGRIA&TAPON16X160MM | CAJA | 21 | 22 | 33 | 55 | 55 | 55 | 220 | 462 | 693 | 1155 | 1155 | 1155 | 4620 | 4620
7 | FOURNITURE DE BUREAU | KIT DE OFICINA QUE INCLUYE LAPICEROS, BORRADORES, CLIPS, GRAPAS, POST IT, FOLDERS | KIT | 28.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 36 | 230.4 | 230.4 | 230.4 | 230.4 | 115.2 | 1036.8
7 | FOURNITURE DE BUREAU | KIT DE OFICINA QUE INCLUYE LAPICEROS, BORRADORES, CLIPS, GRAPAS, POST IT, FOLDERS, | KIT | 28.8 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 0 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 4608
7 | FOURNITURE DE BUREAU | KIT DE OFICINA QUE INCLUYE LAPICEROS, BORRADORES, CLIPS, GRAPAS, POST IT, FOLDERS, | KIT | 28.8 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0 | 864 | 864 | 864 | 864 | 3456
7 | FOURNITURE DE BUREAU | KIT DE OFICINA QUE INCLUYE LAPICEROS, BORRADORES, CLIPS, GRAPAS, POST IT, FOLDERS, | KIT | 5 |  | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 3500
7 | FOURNITURE DE BUREAU | COPIE DE MANUEL DE FORMATION (60 PAG.) | UNIDAD | 3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 360 | 240 | 240 | 240 | 240 | 120 | 1080 | 13680.8
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTANTS JURIDIQUES POUR LA REVISION DU PROJET DE LOIS | CONSULTOR / MES | 4000 | 3 |  |  |  |  | 3 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL EXPERTO EN SISTEMAS DE PROTECCION ZOOSANITARIA PARA APOYAR LA ELABORACION DE PROPUESTA DE NORMA DE SANIDAD ANIMAL EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL | CONSULTORIA | 15000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTANT NATIONAL POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE MOYENNE DE PRODUCTION ANIMALE | MES/HOMBRE | 2000 |  |  | 12 |  |  | 12 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA APOYAR EL DISEÑO Y SUSTENTACIÓN DE LA CREACIÓN DE UN FONDO O MECANISMO DE FINANCIAMIENTO DE LAS EMERGENCIAS | CONSULTOR / MES | 5000 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE INFORMACION EN PROTECCION ZOOSANITARIA/CUARENTENA Y ELABORAR ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE PROTECCION ZOOSANITARIA COMO PARTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TODOS LOS SERVICIOS | CONSULTOR/MES | 5000 |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTANT NATIONAL TECHNIQUE | MES/HOMBRE | 5000 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTANT INTERNATIONAL POUR LA REVISION ET ACTUALISATION SYSTEME VIGILENCE EPIDEMIOLOGIQUE | CONSULTORIA | 15000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTANT NATIONAL TECHNIQUE | MES/HOMBRE | 5000 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTANT NATIONAL EN ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL | CONSULTORIA | 10000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR EN DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | CONSULTORIA | 15000 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 30000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR PARA CAPACITAR PERSONAL DE LA UNIDAD SOBRE EVALUACIÓN DEL RIESGO SANITARIO | CONSULTORIA | 7800 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 15600
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTANT INTERNATIONAL ELABORATION STRATEGIQUE OPERATION D'URGENCE | CONSULTORIA | 7500 | 1 |  |  |  |  | 1 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNATIONAL POUR MISE EN OEUVRE DU SYSTEME DE CONTROLE DES MEDICAMENTS ET ALIMENTS POUR ANIMAUX | CONSULTORIA | 15000 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y PROPUESTA DE LEGISLACIÓN PERTINENTE | CONSULTORIA | 25000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL DE APOYO AL DISEÑO DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD | CONSULTORIA | 4000 |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 16000
11 | SERVICE CONSULTANT | CONSULTANT IN TERNATIONAL INOCUITE LES ALIMENTS | CONSULTORIA | 15000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | ESTUDIO DE SITUACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS PRIORIZADOS | SERVICIO | 30000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR INTERNACIONAL PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OIE | CONSULTORIA | 15000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 290100
12 | CARBURANT ET HUILE | DIESEL (RENDIMIENTO 20 KM/GL, RECORRIDO ESTIMADO POR CAMIONETA POR ANNO= 20000km) | GLN | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000
12 | CARBURANT ET HUILE | DIESEL (RENDIMIENTO 20 KM/GL, RECORRIDO ESTIMADO POR CAMIONETA POR ANNO= 12000km, 4 SIMULACROS/ANNO) | GLN | 5 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3000
12 | CARBURANT ET HUILE | GASOLINA (RENDIMIENTO 70 KM/GL, RECORRIDO ESTIMADO POR MOTO POR ANNO= 12000km, 4 SIMULACROS/ANNO) | GLN | 6 |  | 28.5714 | 28.5714 | 28.5714 | 28.5714 | 114.2857 | 0 | 171.4286 | 171.4286 | 171.4286 | 171.4286 | 685.7143
12 | CARBURANT ET HUILE | DIESEL | GLN | 5 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400
12 | CARBURANT ET HUILE | GAS GLP | LITRO | 6 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | 29565.7143
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 40 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 120 | 40 |  |  |  |  | 40 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800
13 | ATELIER/FORMATION | LOCAL POUR ATELIER (20 PERSONNES INCLUS EQUIPEMENT) | PRIX/J | 120 |  |  |  | 75 | 100 | 175 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 12000 | 21000
13 | ATELIER/FORMATION | ESTIMULATION POUR ETUDIANT BOURSIER (FORMATION DE 4 ANS)-25 ESPECIALISTAS | PRIX/PERS | 120 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000
13 | ATELIER/FORMATION | BOURSES DE MATRISE DE DOIS ANNS(BECAS DE MASTERDE DOS ANOS)" | PRIX/PERS/ANNE | 35000 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 280000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 DE LONGUE DUREE ( 20 JOURS A RAISON DE $ 80 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 800 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 60000
13 | ATELIER/FORMATION | COURS FORMATION AGENT VETERINAIRE ET GSB (40 JOURS A RAISON $25 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 1000 |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 500000
13 | ATELIER/FORMATION | TALLER DE TRABAJO EN SEDE REGIONAL (INCLUYE LOCAL Y ALIMENTACIÓN, NO INCLUYE PASAJES NI ALOJAMIENTO) | PERSONA/DIA | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 60 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 1200
13 | ATELIER/FORMATION | REUNION DE DIRECTORES FUERA DE OFICINA (INCLUYE LOCAL, EQUIPOS, ALIMENTACION) | PERSONA/DIA | 30 | 40 | 60 | 80 | 60 | 60 | 300 | 1200 | 1800 | 2400 | 1800 | 1800 | 9000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 85 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 255 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 51000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 DUREE MOYENNE ( 7 JOURS A RAISON DE $85 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 595 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 160 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 0 | 95200
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 DUREE MOYENNE ( 7 JOURS A RAISON DE $170 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 595 |  | 100 | 100 |  |  | 200 | 0 | 59500 | 59500 | 0 | 0 | 119000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 170 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 255 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 0 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 40800
13 | ATELIER/FORMATION | REUNION DE DIRECTORES FUERA DE OFICINA (INCLUYE LOCAL, EQUIPOS, ALIMENTACION) | PERSONA/DIA | 30 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 DE LONGUE DUREE ( 12 JOURS A RAISON DE $170 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 1020 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 122400
13 | ATELIER/FORMATION | LOCAL POUR ATELIER (20 PERSONNES INCLUS EQUIPEMENT) | PRIX/J | 120 |  | 35 | 35 |  |  | 70 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 8400
13 | ATELIER/FORMATION | ORGANIZACION Y EJECUCION DE SIMULACROS DE EMERGENCIA (INCLUYE REUNIONES DE PLANIFICACION, COORDINACION CON AUTORIDADES, MEDIOS DE COMUNICACION-INCENTIVOS A PERIODISTAS, VIATICOS DE 20 PERSONASx2 DIAS, IMPRESIONES) | SIMULACRO | 5000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 85 C27PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 255 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 0 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 40800
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 40 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 120 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 48000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 COURTE DUREE ( 3 JOURS A RAISON DE $ 85 C27PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 255 |  | 20 |  | 20 |  | 40 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 10200
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 DE LONGUE DUREE ( 20 JOURS A RAISON DE $ 80 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 800 |  | 800 |  |  |  | 800 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 640000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 DUREE COURTE ( 1 JOUR A RAISON DE $ 20 PAR PERS/J/ 50 PERS.) | PRIX/PERS | 20 |  | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | 0 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 14000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 COURTE DUREE ( 1JOURS A RAISON DE $ 40 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 40 |  | 50 | 50 | 50 |  | 150 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 6000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 COURTE DUREE ( 1JOURS A RAISON DE $ 40 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 40 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1800
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 DUREE COURTE ( 1 JOUR A RAISON DE $ 20 PAR PERS/J/ 50 PERS.) | PRIX/PERS | 20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T1 DUREE MOYENNE (5 JOURS A RAISON DE $80 PAR PERS/J) PARA ELABORAR PROYECTO DE PROTOCOLO DE EXPORTACIÓN | PRIX/PERS | 400 |  | 10 | 10 |  |  | 20 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 8000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER T2 COURTE DUREE ( 3JOURS A RAISON DE $ 40 PAR PERS/J) | PRIX/PERS | 120 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | 2223800
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | PROFESIONAL II | REMUNERACION/MES | 500 |  | 36 | 72 | 120 | 120 | 348 | 0 | 18000 | 36000 | 60000 | 60000 | 174000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | PROFESIONAL I | REMUNERACION/MES | 700 | 84 | 168 | 240 | 240 | 240 | 972 | 58800 | 117600 | 168000 | 168000 | 168000 | 680400
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | PERSONAL TECNICO (APOYO TOMA DE MUESTRAS EN CAMPO) | REMUNERACION/MES | 500 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 200 | 10000 | 15000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000 | 954400
16 | SERVICE DE DIFUSION | PUBLICATION D'INFORMATION | SERVICE | 6 | 500 |  |  |  |  | 500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
16 | SERVICE DE DIFUSION | PUBLICATION D'INFORMATION | SERVICE | 6 | 500 |  |  |  |  | 500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
16 | SERVICE DE DIFUSION | PUBLICATION D'INFORMATION | SERVICE | 6 | 500 |  |  |  |  | 500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
16 | SERVICE DE DIFUSION | PUBLICATION D'INFORMATION | SERVICE | 6 | 500 |  |  |  |  | 500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
16 | SERVICE DE DIFUSION | PUBLICATION D'INFORMATION | SERVICE | 6 |  | 500 |  |  |  | 500 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
16 | SERVICE DE DIFUSION | PUBLICATION D'INFORMATION | SERVICE | 6 |  | 500 | 500 |  | 500 | 1500 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 9000
16 | SERVICE DE DIFUSION | PUBLICATION D'INFORMATION | SERVICE | 6 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 3000 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 18000
16 | SERVICE DE DIFUSION | GUIAS DE BUENAS PRACTICAS GANADERAS ADECUADAS A LA REALIDAD DEL PAIS | UNIDAD | 5 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
16 | SERVICE DE DIFUSION | PUBLICATION D'INFORMATION | SERVICE | 6 | 500 |  |  |  |  | 500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 50000
17 | VEHICULE | MOTOCICLETAS 125 C.C. | UNIDAD | 4100 |  | 10 | 10 | 10 |  | 30 | 0 | 41000 | 41000 | 41000 | 0 | 123000
17 | VEHICULE | CAMIONETAS DE DOBLE CABINA, 4X4 DIESEL, MOTOR 4 CILINDROS, 2500 CC, TRANSMISIMECÁNICA, 5 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE CARGA 1.3 TON., AIRE ACONDICIONADO, ASIENTOS EN VINYL, ASIENTOS DELANTERO PARA TRES PERSONAS, RADIO AM/FM, CASETTE/CD, CINTURONES DE SEGURIDAD | UNIDAD | 40000 | 6 | 6 | 3 |  |  | 15 | 240000 | 240000 | 120000 | 0 | 0 | 600000 | 723000
18 | PER DIEM | VIATICOS NACIONAL-TECNICOS B | DIA | 36.1111 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 7222.2222 | 10833.3333 | 18055.5556 | 18055.5556 | 18055.5556 | 72222.2222
18 | PER DIEM | VISITES D'INSPECTION | DIA | 60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 90000
18 | PER DIEM | VISITES D'INSPECTION | DIA | 60 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400
18 | PER DIEM | VIATICOS INTERNACIONALES (REALIZAR NEGOCIACIONES CON AUTORIDADES SANITARIAS DE SOCIOS COMERCIALES) | DIA | 200 |  |  |  | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 6000
18 | PER DIEM | VIATICOS INTERNACIONAL-LATINOAMERICA | DIA | 200 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 14000
18 | PER DIEM | VIATICOS INTERNACIONAL-NORTEAMERICA | DIA | 250 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 17500
18 | PER DIEM | VIATICOS INTERNACIONAL-EUROPA | DIA | 300 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 10500 | 212622.2222
20 | TICKET | PASAJES INTERNACIONALES (REALIZAR NEGOCIACIONES CON AUTORIDADES SANITARIAS DE SOCIOS COMERCIALES) | BOLETO | 800 |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 8000
20 | TICKET | PASAJES AEREO INTERNACIONAL IDA Y VUELTA-LATINOAMERICA | BOLETO | 1500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000
20 | TICKET | PASAJES AEREO INTERNACIONAL IDA Y VUELTA-EUROPA | BOLETO | 2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 12500
20 | TICKET | PASAJES AEREO INTERNACIONAL IDA Y VUELTA-NORTEAMERICA | BOLETO | 800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 8000 | 43500
22 | SERVICES DIVERS | MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS \PARA ATENDER EMERGENCIAS (4 VECES AL ANNO/VEHICULO, CADA 5,000KM), SE CONSIDERA 15 VEHICULOS | SERVICIO | 400 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 24000
22 | SERVICES DIVERS | MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA ATENDER EMERGENCIAS (4 VECES AL ANNO/VEHICULO, CADA 5,000KM), SE CONSIDERA 52 VEHICULOS | SERVICIO | 100 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | 0 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 10400
22 | SERVICES DIVERS | TRADUCTION DU DOCUMENT SYSTEME D'ACREDITATION | PRIX/DOCUMENT | 500 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 35400
Total | [10 empty] | 2217600.7388 | 4382635.0961 | 3886999.3183 | 3268799.3183 | 2833803.1841 | 16589837.6557 | 16589837.6557
RESUMEN
[11 empty] | Codigo | Categoría de Gasto |  |  | Importe (US$) | %
[11 empty] | 1 | CONSTRUCTIONS |  |  | 2018000 | 12.16%
[11 empty] | 2 | ÉQUIPEMENT DE TERRAIN |  |  | 3446.1166 | 0.02077%
[11 empty] | 4 | MATÉRIEL DE BUREAU |  |  | 57702.8026 | 0.3478%
[11 empty] | 5 | MATÉRIEL DE TERRAIN |  |  | 9930000 | 59.86%
[11 empty] | 6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE |  |  | 4620 | 0.02785%
[11 empty] | 7 | FOURNITURE DE BUREAU |  |  | 13680.8 | 0.08246%
[11 empty] | 11 | SERVICE DE CONSULTANT |  |  | 290100 | 1.749%
[11 empty] | 12 | CARBURANT ET HUILE |  |  | 29565.7143 | 0.1782%
[11 empty] | 13 | ATELIER/FORMATION |  |  | 2223800 | 13.4%
[11 empty] | 14 | PERSONNEL CONTRACTUEL |  |  | 954400 | 5.753%
[11 empty] | 16 | SERVICE DE DIFUSION |  |  | 50000 | 0.3014%
[11 empty] | 17 | VEHICULE |  |  | 723000 | 4.358%
[11 empty] | 18 | PER DIEM |  |  | 212622.2222 | 1.282%
[11 empty] | 20 | TICKET |  |  | 43500 | 0.2622%
[11 empty] | 22 | SERVICES DIVERS |  |  | 35400 | 0.2134%
[11 empty] | Total |  |  |  | 16589837.6557 | 100%
Note on C7: Roger Diaz: estaba como Publicacion y servicio, no se entendia, incluso adelante del año 3 al año 1, pues entendí que se trataba de los estudios de ingeniería para las obras
Note on C8: Roger Diaz: Al parecer en los 660 m2 no está incluido el local para el personal en el nivel central. Se podría dejar así, pues en el proyecto 1 se contempla adecuaciones de oficinas administrativas para el personal de la Nueva Agencia
Note on C13: Roger Diaz Aparecía como publicacion, creo era un error igual que en los productos anteriores.
Note on C23: Roger Diaz: Agregue el detalle para dar una idea, se deberá preparar una lista con especificaciones mas precisas
Note on C33: Roger Diaz: Creo que se trataba de un error, pues aparecería como publicacion de información al igual que en los productos 1.2, 1.3 y 1.4
Note on C47: Roger Diaz: Aparecía como publicacion de información, lo cambie, creo que era un error
Note on C55: Roger Diaz: se adecuo a 4 años según el cronograma fisico
Note on C79: Roger Diaz: Estaba como publicacion, creo que al igual que en el producto anterior habia un error, por el precio y cantidades asumí que se trataba de personal.
Note on D79: Roger Diaz: Todo el personal se llevó a 12 meses en forma progrevisa (estaba solo como persona no como persona/mes)
Note on D80: Roger Diaz: Idem comentario linea anterior
Note on E58: Roger Diaz: El precio es alto, se debe revisar, se redujo a la mitad, de US$ 50/ dia a US$ 25/dia