## CEP
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: LABORATORIE
Calendrier d'Execution Physique (CEP)
Version: 19 Agosto 2013
Productos / Actividades |  | Unit | Años / Metas |  |  |  |  | Total | Responsable
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Infrastructure du laboratoire aménagé et réhabilité | [7 empty] | Directeur du LVCQAT
a. | Conception et exécution des travaux de réhabilitation et d’aménagement (Conception du plan, Exécutions du plan et construction) | Block (A,B,E,F,H) | A,H | B,E | F |  |  | 1 | Firme d'ingenieur Gbdesign
b. | Achat des Equipements (flux laminaire, incubateur, système de distillateur d’eau milli Q, PCR-TR etc)+ garantie et maintenance | Lot | 1 |  |  |  |  | 1 | Manager technique
c. | Achat et installation d'incinérateurs pour la gestion des déchets | Lot |  | 1 |  |  |  | 1 | Manager technique
d. | Achat et installation d'équipements electriques (generatrice de 100 Kw ) et garantie , maintenance | unite |  | 1 |  |  |  | 1 | Manager technique
e. | Achat et installation d'équipements informatiques (5lap tops, 20 desktops) | Lot |  | 5 lap top+ 20 desktops |  |  |  | 1 | Manager technique
f. | Achat d'équipements automobiles (1 bus de 32 place, 1 pickup) | Véhicules | 1+1 |  |  |  |  | 2 | Manager technique
g. | Achat des réactifs (voir liste en annexe) | Lot | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | Manager technique
h. | Maintenir l’approvisionnement systématique des reactifs (Annexe liste reactif) | Lot |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Manager technique
i | Recrutement de personnel additionnel en cas de besoin | Personnel | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 | Manager technique
j. | Achat de materiaux pour la collecte des échantillons (voir liste en annexe) | Lot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Manager technique
k. | L'embauchement d’un manager technique du laboratoire pour l`accréditation de laboratoire | Personnel | 1 |  |  |  |  | 1 | Manager technique
2 | Formation continue du personnel du laboratoire | [7 empty] | Directeur du LVCQAT
a. | Formations continus de courte durée (Bactériologie, parasitologie, virologie, Histopathologie, bromatologie, biologie moléculaire, toxicologie) 9 personnes (8 semaine a TU) | Formation (2 mois / personne) | 9 |  | 9 |  | 9 | 27 | Directeur du LVCQAT
b. | Atelier de formation pour la gestion des bases de données et des rapports | Atelier (2 fois/ans; 3 jours) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Directeur du LVCQAT
c. | Atelier de formation pour les techniciens, de terrains les éleveurs de toutes les directions concernées sur les techniques de prélèvement et d’essais inter laboratoire (national) | Atelier (2 fois/ans; 3 jours) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Directeur du LVCQAT
d. | Formation sur les procédures de biosécurité, les normes ISO | 3 personne/1 semaines | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | Directeur du LVCQAT
e. | HACCP pour 9 personne (1 semaine a TU) | 1 semaines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Directeur du LVCQAT
f. | Organisation et recruter un consultant pour du cours Bonne pratique de laboratoire (BPA) pour le personne de laboratoire | Cours (1fois/ans; 2 semaines) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Directeur du LVCQAT
g. | Formation du système de management de la qualité (ISO 9001, QA, QC) | Cours (1fois/ans; 1 semaines) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Directeur du LVCQAT
h. | Formation pour maitrise a l`étranger | Formation (2 ans/3 personnes) | 3 |  | 3 |  |  | 6 | Directeur du LVCQAT
3 | Laboratoire de diagnostic implémenté et fonctionnel | [7 empty] | Directeur du LVCQAT
a. | Participer dans des essais inter- laboratoire | Cout unitaire/ test | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Manager technique
b. | Créer un système efficace de communication des résultats (Network) | Abonnement internet (2fois/ans) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Comptable
c. | Contribuer a l’amélioration de l’epidemiosurveillance | Nbre d'echantillons testés | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 120000 | Manager technique
d. | Améliorer la fiabilité et le temps de remise des résultats | Coût de trousses de dépistage rapide | 100 | 200 | 500 | 700 | 1000 | 2500 | Manager technique
e. | Etablir des relations d’échange entre les laboratoires de référence international | Coût/voyage (3fois/ans) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Directeur du LVCQAT
f. | Recruter un consultant pour elaborer des procédures d'exploitation normalisées et manuel de laboratoire QA pour ISO15189, | Consultant (1fois/ans; 3 mois) | 1 | 1 |  |  |  | 2 | Directeur du LVCQAT
g. | Validation des procédures d’analyses (par CDC, TU, et des essaie inter-laboratoire) | Coût/ voyage (2fois/ans) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Directeur du LVCQAT
h. | Contribuer au systeme d’un contrôle de Qualité phytosanitaire | Nbre d'echantillons testés | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | Manager technique
i | Contrôle de qualité des médicaments vétérinaires et des pesticides | Nbre d'echantillons testés | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000 | Manager technique
j. | Etalonné et entretenu les équipements convenablement | Equipement | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | Responsable de maintenance
k. | Abonnement á des essais internationaux | Contrat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Manager technique
l. | Achat et installations des logiciel pour le systeme de gestion de base de donneesdu laboratoire | Lot | 15 |  |  |  |  | 15 | Manager technique
m | Achat des normes ISO et des manuels de procedure techniques de laboratoire | Livre | 50 |  |  |  |  | 50 | Manager technique
n. | Abonnement sur les site internet pour les materiels techniques | Contrat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Manager technique
4 | Développer et mettre en place laboratoire de sécurité des aliments | [7 empty] | Directeur du LVCQAT
a. | Achat et elaborer des procédures d'exploitation normalisées et manuel de laboratoire QA pour ISO7218:2007, ISO6887 | Manuel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Responsible de L'animalerie
b. | Organiser des ateliers pour discuter de la proposition avec les parties prenantes | Atelier (1fois/ans; 1 semaine) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Directeur du LVCQAT
c. | Introduire de services intégrés de sécurité alimentaire, soutenues par une politique nationale en collaboration avec MSPP, MCE, DPSA, DQCSPAP, DPV etc | Reunion (2fois/ans) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Directeur du LVCQAT
d. | Préparer et distribuer du matériel éducatif sur la sécurité alimentaire en collaboration avec le MSPP | Lot (materiel educatif) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Directeur du LVCQAT/Manager technique
e. | Plusier formation pratique basée en laboratoire des techniques d'analyse pour la sécurité alimentaire et préparer l'étude d'évaluation et proposition de réseau de laboratoires de sécurité alimentaire | (1fois/an; 1semaine) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Directeur du LVCQAT
5 | Construction et aménagement de l'animalerie | [7 empty] | Directeur du LVCQAT
a. | Recruter un consultant pour préparer et reviser le plan de conception de l'animalerie selon les normes standards | Consultant ( un mois) |  | 1 |  |  |  | 1 | Directeur du LVCQAT/ Firme
b. | Analyse coût-avantage par rapport aux autres alternatives | Rapport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Directeur du LVCQAT/ Firme
c. | Recrutement d'une firme de construction | Firme |  |  | 1 |  |  | 1 | Firme de contruction
d. | Construction et amenagement de l’animalerie | M2 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | Firme de contruction
e. | Achat de manuel des procédures d’hygiène et de contrôle de qualité | Manuel |  | 1 |  |  |  | 1 | Manager technique
f. | Achat des animaux selon les objectifs de diagnostic visés | Lot (animal) |  |  | 1 |  |  | 1 | Directeur du LVCQAT/Manager technique
g. | Prise en charge et la gestion des animaux de laboratoire par des personnes qualifiées. | personnel |  | 1 | 3 |  |  | 4 | Direction Generale
h. | Achat des medicaments | Lot |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Manager technique
i | Maintenance de l'animalerie (nourriture, literie, materiel de nettoyage) | Coût/souris/jour |  |  |  |  | ? | 0 | Manager technique/ responsable de l'animalerie
j. | Le personnel de soins aux animaux doit être dûment qualifié par la formation et l'expérience dans le soin des animaux de laboratoire ISO-10993-2. | Formation (1 fois/ans; 2 semaine) |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | Directeur du LVCQAT/Manager technique
k. | Validation des méthodes de soin des animaux | Methode |  |  |  |  | 3 | 3 | Responsible technique de l'animalerie/ responsible controle de qualite
l. | L'unité accréditée doit présenter un rapport annuel qui décrit les éléments de la protection des animaux et le programme d'utilisation telles que spécifiées par AAALAC | Rapport |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Responsible technique de l'animalerie
6 | Accréditation pour P2 (Biosécurité) | [7 empty] | Directeur du LVCQAT
a. | Réaliser une étude pour justifier et soliciter l'accréditation en norme ISO 9001 | Etude |  |  | 1 |  |  | 1 | Directeur du LVCQAT
b. | Achat des équipements de biosécurité | Unite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Directeur du LVCQAT/Manager technique
c. | Incorporer un laboratoire de système d'assurance de la qualité ISO 17025 | Rapport audit |  |  | 1 |  |  | 1 | Directeur du LVCQAT/Manager technique
d. | Formation sur l'élaboration des procédures de traitements de déchets (les pesticides, les produits chimiques, et les agents biologiques) | Cours (2 semaines) |  | 1 |  | 1 |  | 2 | Directeur du LVCQAT/Manager technique
e. | adopter des procédures de traitements des déchets (les pesticides, les produits chimiques, et les agents biologiques | Procedure |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 | Directeur du LVCQAT/Manager technique
f. | Recruter un consultant pour developper le système d'assurance de la qualité ISO 17025 dans le laboratoire | Consultant (Six mois) |  | 1 |  |  |  | 1 | Directeur du LVCQAT/Manager technique
7 | Accréditation du laboratoire du LVCQAT (ISO) | [7 empty] | Directeur du LVCQAT
a. | Recrutez consultant pour préparer la proposition d'un système d'accréditation pour les activités d'inspection | Consultant (un mois) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Directeur du LVCQAT/Manager technique
b. | Les activités de formation pour les personnels de Laboratoire de l`assurance Qualité. | Personne/mois |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | Manager technique
c. | Formation sur l' elaboration des procédures d'exploitation normalisées et manuel de laboratoire QA pour ISO17025 | Formation (deux semaine) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Manager technique
d. | Procédures de test sonore / inspection | Coût du consommable de laboratoire (2fois/an) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Manager technique
e. | Atelier sur l'enregistrement précis et la présentation des données | Atelier (une semaine) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Manager technique
f. | Contracter un organisme pour faire un controle de qualite sur l' environnement de travail | Contract (1 fois/an) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Manager technique
g. | Achat de materiel appropriés d'échantillonnage | Lot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Manager technique
i. | Calibration et maintenance convenable des équipements | Contrat de service | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Manager technique
l | Utilisez un échantillon de contrôle pour s'assurer que le système fonctionne correctement et confirmer la répétabilité des résultats (achat de controle et repetabilite des resultats) | Coût des standards (reference) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Manager technique
8 | Transfert de nouvelles technologies de diagnostics | [7 empty] | Directeur du LVCQAT
a. | Participation au réseau des autorités nationales, des laboratoires régionaux internationaux | Abonnement internet (2fois/ans) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Directeur du LVCQAT/Manager technique
b. | Organiser des ateliers avec des laboratoires étrangers pour discuter de nouvelles méthodes de diagnostic | Ateliers national / international (1 fois/an) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Directeur du LVCQAT/Manager technique
9 | Construction et aménagement de quatre laboratoires départemental | [7 empty] | Directeur du LVCQAT
a. | Préparer une étude pour justifier la construction/ aménagement de ces laboratoires | Rapport |  |  |  |  | 1 | 1 | Directeur du LVCQAT
b. | Recruter une firme pour construire/ aménager un laboratoire pilote | Contrat |  |  |  |  | 1 | 1 | Directeur du LVCQAT
c. | Construction de quatre laboratoires pilote | M2 |  |  |  |  | 400 | 400 | Firme
Note on E13: Roger Diaz: Por sostenibilidad, se dejó solo una camioneta. Los costos de operación y mantenimiento respecto a la frecuencia e intensidad de uso no justifican tener 10 camionetas.

## P1
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: LABORATOIRE
P1 | Infrastructure du laboratoire aménagé et réhabilité
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | CONSTRUCTIONS | TERMINAR ÁREA DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALMACÉN DE EQUIPOS Y MATERIALES OCIOSOS, MESA DE TRABAJO DE ELECTRO MEDICINA, METROS DE MEDICIÓN DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS Y FÍSICAS, ESTANTES METÁLICOS CON GAVETAS, ESTANTES PARA DEPÓSITO DE EQUIPOS Y MATERIALES. | m2 | 400 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
1 | CONSTRUCTIONS | CUBRIR CON TECHADO EL GENERADOR PARA PROTEGERLO DE LAS LLUVIAS. CEMENTO, ARENA, GRABA, ACERO, PLANCHAS DE ZINC PARA EL TECHO. | m2 | 400 |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600
1 | CONSTRUCTIONS | SERVICIO DE REPARACION DE CÁMARA FRÍA. RE MOTORIZAR. | SERVICIO | 2000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000
1 | CONSTRUCTIONS | REHABILITAR UN ÁREA DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS PARA SU PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN, | m2 | 200 |  |  | 16 |  |  | 16 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200
1 | CONSTRUCTIONS | CONSTRUIR CREMATORIO DE MAYOR CAPACIDAD. | m2 | 400 |  | 16 |  |  |  | 16 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400
1 | CONSTRUCTIONS | CONSTRUIR CERCA DE DELIMITATION PARA LAS ÁREAS DE LABORATORIOS DE LAS ÁREAS EXTERIORES PARA IMPEDIR EL ACCESO DE LOS ANIMALES. SOBRE TODO AL CREMATORIO, POZO Y EDIFICIOS DEL DIAGNÓSTICO. PROYECTO CONSTRUCTIVO, MAYA PERLE, CEMENTO, ARENA Y PIEDRA. | m2 | 400 |  |  |  | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000
1 | CONSTRUCTIONS | CONSTRUIR SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUALES LÍQUIDOS. | m2 | 400 |  | 25 |  |  |  | 25 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
1 | CONSTRUCTIONS | CONCEPTION ET EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT (CONCEPTION DU PLAN, EXECUTIONS DU PLAN ET CONSTRUCTION) | Block (A,B,E,F,H) | 400 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000
1 | CONSTRUCTIONS | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN SISTEMA SOLAR | SERVICIO | 200000 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 200000
2 | ÉQUIPEMENT | TERMÓMETRO SIN MERCURIO, INTERVALO ALTO +50, INMERSIÓN 76 MM, LONG 304 | UNIDAD | 24.6 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 24.6
2 | ÉQUIPEMENT | ELEVADORES PARA LÁMINAS (GRADILLAS SOSTÉN PARA TEÑIR PORTAOBJETOS). | UNIDAD | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | ÉQUIPEMENT | ENTERÓTOMO CURVO DE 16 CM | UNIDAD | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | ÉQUIPEMENT | ENTERÓTOMO RECTO DE 22 CM | UNIDAD | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | EQUIPMENT | ALCOHOLÍMETROS DE 0-100 | UNIDAD | 50 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | ÉQUIPEMENT | CONTAINERS 16OZ | case de 100 | 57 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114
2 | ÉQUIPEMENT | DRUM PUMP | 2 each | 28 |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140
2 | ÉQUIPEMENT | RELOJ INTERVALO PARA HISTOPATOLOGÍA. | UNIDAD | 30 |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
2 | ÉQUIPEMENT | BUTIRO METROS. | UNIDAD | 10 |  | 15 |  |  |  | 15 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
2 | ÉQUIPEMENT | WHITE SLIDES | cases | 80 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160
2 | ÉQUIPEMENT | CONTAINERS 32OZ | case de 101 | 81 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162
2 | ÉQUIPEMENT | THIMBLE SUPPORT | UNIDAD | 100 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
2 | ÉQUIPEMENT | BONING KNIFE | 1 box de 6 | 102 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204
2 | ÉQUIPEMENT | BACK UP (TERMOCICLADOR Y CÁMARA LECTURA DE PCR Y COMPUTADORAS). | UNIDAD | 30 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
2 | ÉQUIPEMENT | SOSLEK PARA GRASA DE 1- 100 GRADOS. | UNIDAD | 300 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
2 | ÉQUIPEMENT | N95 RESPIRATOR MASK | case de 100 | 380 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380
2 | ÉQUIPEMENT | DRIP TROY | UNIDAD | 500 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
2 | ÉQUIPEMENT | LAVADORA PARA LA ROPA SANITARIA DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES. | UNIDAD | 600 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
2 | ÉQUIPEMENT | BAÑO DE MARÍA HISTOLÓGICO | UNIDAD | 300 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
2 | ÉQUIPEMENT | FRÍZER DE -20 ºC PARA CONSERVACIÓN DE MUESTRAS DE LA MORGUE. | UNIDAD | 800 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800
2 | ÉQUIPEMENT | STIRRING HOT PLATE DELUXE | unidad | 995 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 995
2 | ÉQUIPEMENT | ESTEREOSCOPIO DE PARASITOLOGÍA. | UNIDAD | 1000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
2 | ÉQUIPEMENT | DESTILADOR DE PROTEÍNAS. | UNIDAD | 1000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
2 | ÉQUIPEMENT | BALÓN DE ROTO EVAPORADOR. | UNIDAD | 500 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
2 | ÉQUIPEMENT | DESECADORA. | UNIDAD | 1000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
2 | ÉQUIPEMENT | COLD EXTYRACTOR. UNIT AND ACCESORIES | UNIDAD | 1000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
2 | EQUIPMENT | ASAS DE MICRÓN PARA SIEMBRA BACTERIOLÓGICA. | UNIDAD | 20 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
2 | ÉQUIPEMENT | RICHARD-ALLAN EDGE-RITE DISPOSABLE MIRCOTOME BLADES. | case | 1003.6 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1003.6 | 0 | 0 | 0 | 1003.6
2 | ÉQUIPEMENT | VORTEX MIXER AGITADOR DE TUBOS CON DIMENSIONES 17,3 * 12,2 *12,2 CM 120V 50/60HZ 75W | UNIDAD | 760 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 1520
2 | ÉQUIPEMENT | ELECTRIC CHAIN HOIST | UNIDAD | 1700 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700
2 | ÉQUIPEMENT | KJELTEC DIGESTIÓN DE PROTEÍNAS, COMPLETAR PIEZAS. | UNIDAD | 2000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
2 | ÉQUIPEMENT | MOPEC AUTOPSY SAW | UNIDAD | 2097 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 2097
2 | ÉQUIPEMENT | INCUBADORA 35-38 GRADOS CELSIUS | unidad | 600 |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400
2 | ÉQUIPEMENT | BANO DE MARIA 12 LITROS, 120 V. | unidad | 500 |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500
2 | ÉQUIPEMENT | AIR CLEAN SYSTEM PCR WORKSTATION AC648DB | unidad | 2700 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700
2 | ÉQUIPEMENT | ADJUSTABLE GANTRY CRANE | UNIDAD | 2899.99 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2899.99 | 0 | 0 | 0 | 2899.99
2 | ÉQUIPEMENT | ESTUFA PARA HISTOLOGÍA DE 0-100 °C | UNIDAD | 3000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
2 | ÉQUIPEMENT | BALANZA TÉCNICA DE 1-100G | UNIDAD | 2000 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000
2 | ÉQUIPEMENT | BALANZA TÉCNICA DE 1-100G PARA PESAR LOS REACTIVOS DE MEDIOS DE CULTIVO. | UNIDAD | 2000 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000
2 | ÉQUIPEMENT | CAMPANA EXTRACCIÓN GASES COLE PALMER V-09114-00 | UNIDAD | 4680 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 4680
2 | ÉQUIPEMENT | EQUIPO DE NECROPSIA PARA LABORATORIO. | UNIDAD | 5000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
2 | ÉQUIPEMENT | DIRECT-Q 5 UV-R TAP TO PURE & ULTRAPURE WATER PURIFICATION SYSTEM | UNIDAD | 5382 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 5382 | 0 | 0 | 0 | 5382
2 | ÉQUIPEMENT | CENTRIFUGA GERBER PARA LECHE, | UNIDAD | 6000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000
2 | ÉQUIPEMENT | CENTRIFUGA GERBER PARA LECHE, | UNIDAD | 6000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000
2 | ÉQUIPEMENT | EMBEDDING CENTER RICHARD-ALLAN MICROM EC351 | UNIDAD | 6700 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 6700
2 | ÉQUIPEMENT | EMBEDDING CENTER RICHARD-ALLAN MICROM EC351 | Unidad | 6700 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 6700
2 | ÉQUIPEMENT | UV-VIS SPECTROPHOTOMETER | UNIDAD | 7500 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500
2 | ÉQUIPEMENT | REFRACTÓMETRO PARA LECHE. | UNIDAD | 8000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000
2 | ÉQUIPEMENT | ESTUFA. | UNIDAD | 8000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000
2 | ÉQUIPEMENT | MODEL 2540EPK ELECTRIC ENVIRONMENTAL LAB AUTOCLAVE WITH PRINTER, TUTTNAUER®/BRINKMANN® 23 LITER | UNIDAD | 9245.33 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 9245.33 | 0 | 0 | 0 | 9245.33
2 | ÉQUIPEMENT | SISTEMA ÓPTIMO PARA PRODUCIR AGUA DESTILADA DES IONIZADA PARA MEDIO DE CULTIVO Y FREGADO. | unidad | 9500 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 9500
2 | ÉQUIPEMENT | 48-WELL STEPONE® REAL-TIME PCR SYSTEM | unidad | 10000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
2 | ÉQUIPEMENT | PANELES SOLARES E INSTALAR LOS 2 FRÍZER SOLARES QUE NO ESTÁN CONECTADOS DE BACTERIOLOGÍA. | UNIDAD | 10000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
2 | ÉQUIPEMENT | MUFLA. | UNIDAD | 10000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
2 | ÉQUIPEMENT | POLARIMETER, REFRACTOMETER | UNIDAD | 5500 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 11000
2 | ÉQUIPEMENT | MICROTOME RICHARD-ALLAN MICROM HM 325 AUTORETRACTING ROTARY MICROTOME: | Unidad | 11000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11000
2 | ÉQUIPEMENT | PH METRO Y CINTAS PARA CONTROLAR LA CALIDAD DEL PH DE LOS MEDIOS. | UNIDAD | 6000 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000
2 | ÉQUIPEMENT | MICRÓTOMO DE PARAFINA HORIZONTAL | UNIDAD | 13000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 13000
2 | ÉQUIPEMENT | C-SHAPED NECROPSY TABLE | UNIDAD | 19700 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700
2 | ÉQUIPEMENT | EQUIPO REFRACTÓMETRO DE BROMATOLOGÍA. | UNIDAD | 20000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
2 | EQUIPMENT | COMPUTADORAS DE MESA CON BACKUP I5 COMO MÍNIMO E IMPRESORA | UNIDAD | 1200 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000
2 | ÉQUIPEMENT | ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETER | UNIDAD | 25000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000
2 | ÉQUIPEMENT | MICROSCOPIO ÓPTICO PARA LA BACTERIOLOGÍA. | UNIDAD | 7000 |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 28000
2 | ÉQUIPEMENT | RICHARD-ALLAN MICROM HMS 760X ROBOT SLIDE STAINER | UNIDAD | 29108.04 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 29108.04 | 0 | 0 | 0 | 29108.04
2 | EQUIPMENT | ACHAT ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (GENERATRICE DE 100 KW ) ET GARANTIE , MAINTENANCE | UNIDAD | 30000 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000
2 | ÉQUIPEMENT | GABINETE DESEGURIDAD CLASE 2 PARA VERTER LOS MEDIOS DE CULTIVO. | UNIDAD | 18200 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 36400
2 | ÉQUIPEMENT | TBS ATP AUTOMATED TISSUE PROCESSOR | UNIDAD | 44300 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 44300 | 0 | 0 | 0 | 44300
2 | ÉQUIPEMENT | ELV-FULLY AUTOMATIC VERTICAL STERILIZER 5050 500 X500 110 LITER 880 X780 X700 | UNIDAD | 50000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000
2 | EQUIPMENT | ACHAT ET INSTALLATION D'INCINERATEURS POUR LA GESTION DES DECHETS | UNIDAD | 50000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000
2 | EQUIPMENT | LACTODENSÍMETRO | UNIDAD | 100 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | EQUIPMENT | EPDM TUBE | UNIDAD | 200 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
2 | EQUIPMENT | TOP LID | UNIDAD | 500 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | MECHERO. | UNIDAD | 50 |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | PINZAS DISECCIÓN CON ESTRÍAS (10 CM) | UNIDAD | 5 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | PINZAS DISECCIÓN CON DIENTES (10 CM.) | UNIDAD | 5 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | ESPÁTULA PARA PATOLOGÍA. | UNIDAD | 5 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | MOLDES DE LEVCKART | UNIDAD | 5 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | PINZAS PARA BACTERIOLOGÍA. | UNIDAD | 5 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CESTOS METÁLICOS CON TAPA PARA BASURA ( PCR (3), PATOLOGÍA (2), BACTERIOLOGÍA (2), VIROLOGÍA (2). | UNIDAD | 30 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CASSETTES 500/BOX | box | 35 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | TIJERA RECTA DE 12 CM | UNIDAD | 10 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CUCHILLOS PARA PATOLOGÍA. | UNIDAD | 10 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | TIJERAS DE PUNTA FINA PARA BACTERIOLOGÍA. | UNIDAD | 10 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | POLY DRUM DOLLY | UNIDAD | 549 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 549
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | STERILIZERS CAPACIDADES DE 20-200 UL | UNIDAD | 600 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | PIEZAS DEL CRIOSTATO DE HISTOPATOLOGÍA, | UNIDAD | 5000 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | FILTROS HEPA DE LOS GBS. | UNIDAD | 2000 |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | HOJA DE BISTURÍ PARA PATOLOGÍA. | Paquete | 1.5 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | TUBOS DE VIDRIO DE 15 ML CON TAPA DE ROSCA PARA BACTERIOLOGÍA. | ciasse/100 | 0.2 |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | AGUJA HIPODÉRMICAS DE 16'' | UNIDAD | 0.4 |  | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
6 | LABORATORY ANIMALS | GALLINAS | UNIDAD | 6 |  |  | 12 |  |  | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72
6 | LABORATORY ANIMALS | CURIELES | UNIDAD | 7 |  |  | 12 |  |  | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84
6 | LABORATORY ANIMALS | RATONES BLANCOS | UNIDAD | 7 |  |  | 12 |  |  | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | LÁMINA DE CRISTAL DE (20 X 30 CM) | UNIDAD | 5 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | AGUJA CURVEADAS | UNIDAD | 1 |  | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | GUANTES QUIRÚRGICOS. | PAR | 0.2 |  | 500 |  |  |  | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | TUBO DE ENSAYO VACUTAINER, BRANDSTERILE INTERIOR K3 EDTA 5 Y 8 ML. | Caja/2000 | 50 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CAJAS DE LÁPIZ CRISTALOGRÁFICO | caja/10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
6 | LABORATORY ANIMALS | CONEJOS | UNIDAD | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | FRASCO PARA REACTIVO CON TAPA ESMERILADA DE BOCA ANCHA DE 2000 ML.. | UNIDAD | 15 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | EMBUDO DE CRISTAL DE PICO CORTO DE 1 CM PARA 250 ML.. | UNIDAD | 15 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | MANGO DE BISTURÍ PARA HISTOPATOLOGÍA. | UNIDAD | 20 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | FRASCO PARA REACTIVO CON TAPA ESMERILADA DE BOCA ANCHA DE 100 ML. | UNIDAD | 10 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CRISOL DE CRISTAL TRANSPARENTE. | UNIDAD | 20 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | LÁMINA DE AMIANTO PARA MECHEROS. | UNIDAD | 20 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | SET DE EXTRACCIÓN DE SANGRE PARA BACTERIOLOGÍA. | UNIDAD | 5 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CILINDRO GRADUADO DE 1000. | UNIDAD | 15 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | JARRA ESMALTADA DE 500 ML. | UNIDAD | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | JARRA ESMALTADA DE 1000 ML. | UNIDAD | 40 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | FRASCO PARA REACTIVO CON TAPA ESMERILADA DE BOCA ANCHA DE 250 ML. | UNIDAD | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CILINDRO GRADUADO DE 250 | UNIDAD | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | BURETA DE 25 ML. | UNIDAD | 40 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CAJA DE LAMINAS CUBREOBJETOS | Caja/100 | 10 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | PIPETA DE 10 ML MARCADAS EN 1.5. | UNIDAD | 0.5 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CAJA DE PAPEL DE FILTRAJE RÁPIDO. | Caja/20 | 50 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | MASCARA FACIALES NASO BUCO. | UNIDAD | 0.5 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CRISOLES DE PORCELANA. | UNIDAD | 25 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CILINDRO GRADUADO DE 500 | UNIDAD | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | BASTON DE GASA. | m2 | 13.3333 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 666.6667 | 0 | 0 | 0 | 666.6667
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CAJA DE LAMINAS PORTAOBJETOS. | Caja/100 | 15 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CRIO VIALES (EPENDORF) ESTÉRILES DE 1,5 ML PARA SEROLOGÍA. | unidad | 0.15 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | COPAS PLÁSTICAS DE FONDO CÓNICO DE 100 ML PARA PARASITOLOGÍA. | UNIDAD | 5 |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | TUBOS COLECTORES DE 2 ML CON SUS TAPAS PARA PCR. | UNIDAD | 1.5 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | PUNTAS DE 100 µL | UNIDAD | 0.4 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | GUANTES DE EXAMEN DE PUNO MEDIANO. | UNIDAD | 10 |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | GUANTES DE EXAMEN DE PUNO LARGO. | UNIDAD | 10 |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | GUANTES DE EXAMEN DE PUNO EXTRALARGO. | UNIDAD | 10 |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CRIO VIALES (EPENDORF) ESTÉRILES LIBRES DE NUCLEASAS DE 1,5 ML PARA PCR. | unidad | 1.5 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | COLUMNAS QUIAGEN PARA EXTRACCIÓN DE RNA PARA TUBOS COLECTORES DE 2 ML. | UNIDAD | 3 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | TERMO TUBOS EPENDORF DE 0,200 UL. | UNIDAD | 1500 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | BURETA 10 ML | UNIDAD | 15 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | BURETA 25 ML | UNIDAD | 20 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | BURETA DE 250 ML. | UNIDAD | 40 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | ELERMEYER 250 ML | UNIDAD | 50 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | POIRE A PIPETER | UNIDAD | 50 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | DIGESTION TUBES 100 ML | UNIDAD | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | FLACON LAVEUR (PISETTE) 250 ML | UNIDAD | 66.6667 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 666.6667 | 0 | 0 | 0 | 666.6667
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | MICROPIPETAS AUTOMATICAS 0,5-10 ML. | UNIDAD | 300 |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | DIGESTION TUBES 250 ML. | UNIDAD | 40 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | FILTROS GERBER. | UNIDAD | 1 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | FIAULE JAUGEE 25 ML | UNIDAD | 300 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | FIAULE JAUGEE 50 ML | UNIDAD | 300 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | SPRAY BOTTLE FOR OCTANOL | UNIDAD | 600 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | HANDLING DEVICE | UNIDAD | 200 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
7 | FOURNITURE DE BUREAU | ANTIVIRUS (AVG INTERNET SECURITY 2014) | UNIDAD | 110 |  | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 0 | 220 | 220 | 220 | 0 | 660
7 | FOURNITURE DE BUREAU | CORRECTORES PARA TINTA | Caja/12 | 2 |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
7 | FOURNITURE DE BUREAU | LÁPICES DE GRAFITO | UNIDAD | 0.5 |  | 10 |  | 10 |  | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10
7 | FOURNITURE DE BUREAU | FILES PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS | caja/24 | 10 |  | 12 |  |  |  | 12 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120
7 | FOURNITURE DE BUREAU | REGLAS DE 30 CM | UNIDAD | 1 |  | 24 |  |  |  | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
7 | FOURNITURE DE BUREAU | TIJERAS DE RECORTAR PAPEL | UNIDAD | 5 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
7 | FOURNITURE DE BUREAU | IMPRESORA LASER MULTIFUSIÓN | UNIDAD | 80 |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320
7 | FOURNITURE DE BUREAU | MARCADORES DE COLOR NEGRO Y ROJO | UNIDAD | 1 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 96
7 | FOURNITURE DE BUREAU | PRESILLAS DE 2 PATAS | CAJA | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
7 | FOURNITURE DE BUREAU | PRESILLAS DE YEN PRESIÓN | CAJA | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
7 | FOURNITURE DE BUREAU | PEGAMENTO PARA OFICINA | UNIDAD | 2 |  | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
7 | FOURNITURE DE BUREAU | LIBROS PARA ASENTAMIENTO DE DATOS | UNIDAD | 9 |  | 12 |  | 12 |  | 24 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 216
7 | FOURNITURE DE BUREAU | ESTANTES METÁLICOS PARA LAS SECCIONES DE MANTENIMIENTO Y ALMACENES DE REACTIVOS | UNIDAD | 100 |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
7 | FOURNITURE DE BUREAU | HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIÓN DE MODELOS, PROTOCOLOS DE TRABAJO Y RESULTADOS | Caja/12 | 10 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
7 | FOURNITURE DE BUREAU | PONCHADORES | UNIDAD | 3 |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
7 | FOURNITURE DE BUREAU | SILLAS DE BUROES ERGO DINÁMICAS | UNIDAD | 60 |  | 12 |  |  |  | 12 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720
7 | FOURNITURE DE BUREAU | MESAS METÁLICAS DE ACERO INOXIDABLE | UNIDAD | 100 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
7 | FOURNITURE DE BUREAU | KIT DE OFICINA QUE INCLUYE LAPICEROS, BORRADORES, CLIPS, GRAPAS, POST IT, FOLDERS, | KIT | 28.8 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | 288 | 288 | 288 | 288 | 1152
7 | FOURNITURES DE BUREAU | ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA 6 SECCIONES DE TRABAJO. | UNIDAD | 200 |  |  | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200
7 | FOURNITURE DE BUREAU | BUROES PARA COMPUTADORAS. | UNIDAD | 200 |  |  | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200
7 | FOURNITURE DE BUREAU | PRESILLADORAS | UNIDAD | 10 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
7 | FOURNITURE DE BUREAU | CARTUCHOS DE REPUESTO PARA IMPRESORAS | UNIDAD | 60 | 20 |  | 20 |  | 20 | 60 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 3600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ÁCIDO BÓRICO | 500 G | 100 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SULFATO DE SODIO (CRISTAL P.A) | 500 G | 200 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SULFATO DE POTASIO (CRISTAL P.A) | 500 G | 200 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | HIDRÓXIDO DE SODIO (CRISTAL P.A) | 500 G | 200 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | HIDRÓXIDO DE AMONIO (SOLUCIÓN) | LITRO | 15 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RESERVE HEMATOXYLIN | CASE | 110 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 660
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RESERVE EOSIN MULTICHROME | CASE | 98 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 588
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | XYLENE | 1 GALON | 14 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 84
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | REAGENT ALCOHOL | 1 GALON | 13.5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 135
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | AGAR MACCONKEY SORBITOL, DF0079-17-7, FRASCO X 500 GR | FRASCO | 86.2 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 258.6 | 0 | 0 | 0 | 258.6 | 517.2
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FRASCO DE 500 ML DE ÁCIDO CLORHÍDRICO (PA) | UNIDAD | 150 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 900
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FRASCO DE 500 G DE HIDRÓXIDO DE SODIO (PA) | UNIDAD | 80 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 480
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FRASCO DE 500 G DE OXALATO DE SODIO. | UNIDAD | 100 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FRASCO DE 250 G DE MANITOL | UNIDAD | 50 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FRASCO DE 250 ML DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. | UNIDAD | 50 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FRASCO DE 50 G DE INDOL | UNIDAD | 25 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 150
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FRASCO DE 250 G DE ROJO DE METILO | UNIDAD | 50 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FRASCO DE 250 G DE LACTOSA | UNIDAD | 50 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FRASCO DE 250 G DE GLUCOSA | UNIDAD | 45 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 270
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KITS DIAGNÓSTICO PARA ELISA DE ENFEMEDAD DE NEW CASTLE PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS | KIT | 1000 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT CONJUGADO MONOCLONAL INMUNOFLUORESCENTE PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA RABIA. | KIT | 1100 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 11000
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT DIAGNÓSTICO DE ELISA, AGD O IH PARA LA VIGILANCIA DE CIRCULACIÓN DE ANTICUERPOS O ANTÍGENOS DE LOS SEROTIPOS DE INFLUENZA H5, H7, H1, H9. | KIT | 1000 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT DIAGNÓSTICO PARA PCR PARA LA CONFIRMACIÓN DE CIRCULACIÓN VIRAL DE ANTÍGENOS DE LOS SEROTIPOS DE INFLUENZA H5, H7, H9. | KIT | 900 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT DIAGNÓSTICO PARA PCR PARA LA CONFIRMACIÓN DE CSFV. | KIT | 900 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT DIAGNÓSTICO PARA PCR PARA LA CONFIRMACIÓN DE TESCHEN. | KIT | 900 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT CONJUGADO MONOCLONAL INMUNOFLUORESCENTE PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DE TESCHEN. | KIT | 1100 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT PARA ELISA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DEL VIRUS DE ENFERMEDAD DE TESCHEN PARA CONOCER CIRCULACIÓN VIRAL E INMUNO PROTECCIÓN. | KIT | 800 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 4800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT DIAGNOSTICO PARA PCR DE ENCEFALITIS EQUINA ESTE, OESTE Y VENEZUELA. | KIT | 500 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT DIAGNÓSTICO PCR DE ENCEFALITIS DEL OESTE DEL NILO | KIT | 500 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT DIAGNÓSTICO PARA AGD PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA LA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA. | KIT | 80 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | AGAROSA | UNIDAD | 80 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 480
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | AGAR NOBLE. 2 FRASCOS DE 250 G. | UNIDAD | 70 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 420
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | NACL P.A. 2 FRASCOS DE 500 G. | UNIDAD | 80 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 480
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | NA2HPO4 P.A. 2 FRASCOS DE 500 G. | UNIDAD | 130 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 780
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KCL P.A. 2 FRASCOS DE 500 G. | UNIDAD | 130 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 780
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | K2HPO4 2 FRASCOS DE 500 G. | UNIDAD | 130 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 780
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CITRATO DE SODIO P.A. 500 G. | UNIDAD | 130 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 780
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ÁCIDO CÍTRICO. P.A. 1 FRASCO DE 500 G | UNIDAD | 70 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 420
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | DEXTROSA. P.A. 1 FRASCO DE 500 G. | UNIDAD | 200 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | PARAFINA CON PUNTO DE FUSIÓN ENTRE 53 Y 60 GRADOS. | KG | 40 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CERA ALBA O DE ABEJA | KG | 50 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | HEMATOXILINA CRISTAL. | 100 GRAMO | 50 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ALBUMINA DE MAYER | 100 | 20 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ACETONA | LITRO | 150 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CA CO3 | 500 G | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ACEITE DE CEDRO | 100 ML | 6 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ALUMBRE DE POTASIO | LITRO | 15 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | OXIDO DE MERCURIO ROJO | 100G | 25 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ÁCIDO CLORHÍDRICO CONCENTRADO | LITRO | 100 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FENOL REACTIVO CRISTAL. | KG | 150 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | EDTA 2K,3K O 2NA | 100 ML | 6 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FORMOL 37-41%. | LITRO | 150 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | REACTIVO DE SHALM O CALIFORNIA. | UNIDAD | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ÁCIDO SULFÚRICO. | LITRO | 100 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SPRAY BOTTLE FOR OCTANOL | UNIDAD | 600 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | AMMONIUM | PACK 250 TESTS | 300 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | AMPOCERICINE B | FLACON 100 MG | 20 | 15 |  |  |  | 15 | 30 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ACRIFLAVINE | FLACON 25 G | 50 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ACIDE ACÉTIQUE | FLACON 1000 ML | 50 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ALCOOL MÉTHYLIQUE | GALLON 5 L | 15 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ALCOOL ÉTHYLIQUE | GALLON 5 L | 15 | 20 |  |  |  | 20 | 40 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | AMIDON SOLUBLE | FLACON 500 G | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | AGAR PASTRAGAR | FLACON 500 G | 130 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1300
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | AC.ACETIQUE GLACIAL | BOUTEILLE DE 5 LITRES | 15 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | AL2(SO4)3 | FLACON DE 500G | 70 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 420
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ACIDE NITRITE(HNO2 | BOUTEILLE DE 5 LITRES | 100 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ANHYDRIDES | FLACON DE 500G | 30 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 180
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ANTIBIOTIQUES-TESTS | DELVOTEST SP FARMER KIT COMPLET POUR 25 ANALYSES | 200 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BRUCELLA BROTH | FLACON 500 G | 450 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BILE AESCULINE AGAR | FLACON 500 G | 400 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ROUGE DE PHENOL | FLACON 25 G | 40 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BUFFEED SALINE TABS | FLACON 100 | 10 | 20 |  |  |  | 20 | 40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BLOOD AGAR TRIPTOSAM | FLACON 500 G | 352 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 2816
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BICARBONATE DE SODIUM | FLACON 500 G | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BLEU DE BROMOL | FLACON 25 G | 8 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 64
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BLOOD AGAR BASE | FLACON 500 G | 352 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 3520
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BACTO TRIPTONE G | FLACON 500 G | 352 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 2112
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BETAPOLYMYXIL | FLACON 1 G | 1 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BETA POLYMIXINE | 5 X 50 DISKS | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BRILLANT GREEN | FLACON 25 G | 50 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | B-GLYCEROPHOSPHATE DE SODIUM | FLACON 100 G | 130 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 520
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BI SELENITE | FLACON 100 G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | 5 BROMO 4 CHLORO -3 METOXYL B-G | FLACON 1 G | 30 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BRILLANT GREEN AGAR | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BOUILLON CŒUR- CERVELLE | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BOUILLON BLBVB | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BOUILLON LACTOSÉ AU BCP | FLACON DE 500G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BUTHANOL | BOUTEILLE 5 LITRES | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BA(OH)2 | BOUTEILLE 5 LITRES | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BILE AESCULINE AGAR | FLACON DE 500 G | 500 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3000
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BICARBONATE DE SODIUM | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CEFASULODINE | FLACON 5 50 DISCS | 17 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 136
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | COD | PACK 25 TESTS | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CLED MEDIA | FLACON 500 G | 450 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CADMIUM | PACK 25 TESTS | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CHROMATE | PACK 25 TESTS | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | COLILERT | PACK 200 PIECE | 80 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 320
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CATALASE – OXYDASE | KIT DISKS STIKS | 20 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CEFARAZONE | 5 X 50 DISCS | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CHLORURE DE LITHIUM | FLACON DE 500G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CHLORURE DE SODIUM | FLACON 500 G | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CHLORURE DE CALCIUM | FLACON 500 G | 150 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CHLORURE DE POTASSIUM | FLACON 500 G | 150 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CEFTATIZINE | FLACON V/50 | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | COLISTINE | FLACON V/50 | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CHARBON | FLACON 2,5 KG | 100 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CIFIXINE | FLACON V/50 | 200 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CHLORURE DE MAGNESIUM | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | COLUMBIA BROOTH | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CITRICC FERIC | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CHLORINE | PACK100 TESTS | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CH2OH | BOUTEILLE 5 LITRES | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | DALICINE | FLACON 25 G | 50 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | DIHYDROSODIUM | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | DIHYGENOPHOS POTASSIUM | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | DESOXYCHOCOLATE DE SODIUM HEMATO | FLACON DE 100 G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | EXTRAIT ENZYMATIQUE DE FOIE | FLACON 250 G | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | EXTRAIT AUTOLYTIQUE DE LEVURE | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ENTEROLERT | PACK OF 20 PIECES | 110 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 660
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | EXTRAIT DE VIANDE | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | EXTRAIT DE LEVURE | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | EOSINE | FLACON 100 G | 100 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ETANOL ABSOLU | FLACON 1000 ML | 5 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | EAU PEPTONEE | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | EMB AGAR | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | EPO PLUS SACCHAROSE | FLACON DE 500G | 70 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 420
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ETHYLENE | BOUTEILLE DE 5 LITRES | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ETHYLENE GLYCOL | BOUTEILLE DE 5 LITRES | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FLUORURE | PACK FOR 866 TESTS | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FERIC AMONIUM SULFATE | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FISCHINE ACIDE | FLACON 25 G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FOSFOMICINE | FLACON V/50 | 50 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FUSCHIN BASIC | FLACON 500 G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FER | PACK OF 250 TESTS | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FUCHSINE PHÉNIQUE | FLACON DE 500G | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FORMOL 2% | BOUTEILLE DE 5 LITRES | 30 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE NUTRITIVE ORDINAIRE | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE MOSSEL | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE SABOURAUD PLUS CHLORAMPHÉNICOL | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE SABOURAUD | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE À L’OEUF | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE DRIGALSKI | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE TSN | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE À L’ADN | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE LACTOSÉE AU DÉSOXYCHOLATE 0.1% | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE LOWENSTEIN-JENSEN | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE PCA | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GEL MAC CONKEY | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GIEMSA | FLACON 100G | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GELATINE | FLACON 1000 G | 600 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GELOSE YCBS – | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GLYCINE | FLACON 100ML | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GELOSE DE SANG | FLACON 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GELOSE COLUMBIA | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | HEMATOXILIN | FLACON 1000 ML | 30 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | L-HEMATINE /HEMATINE | FLACON 1 G | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | HUILE À IMMERSION | FLACON 100ML | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | HNO3 | BOUTEILLE 5 LITRES | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | INDOL NITRITE | FLACON 500 G | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | IODE | BOUTEILLE 5 LITRES | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KLIGER IRON AGAR | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KMNO4 | FLACON DE 500G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KI | BOUTEILLE DE 5 LITRES | 30 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | LEAD PACK | PACK OF 50 TESTS | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | LACTATE TRIMETROPINE | FLACON 50 MG | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | LACTOSE BROTH | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | LAURYL SULFATE | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | LISTERIA BROTH | FLACON 500 G | 500 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | LUGOL | FLACON DE 100 ML | 6 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MAC BIDE GELOSE AGAR | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MANITOL AGAR | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MANGANESE | PACK OF 500 TESTS | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU MRS | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MALACHITE GREEN | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MÉTHYLÈNE BLUE | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MANITOL BROTH | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MAC CONKEY | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEUX CHAPMAN | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU HEKTOEN | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU EMB | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU CLED | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU BCP | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU BAIRD PARKER | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU BEA | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU SLANETZ | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU CÉTRIMIDE | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU MULLER HINTON | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU HAJNA-KLIGLER | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU LYSINE FER | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU PHÉNYLALANINE | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU CLARK ET LUBS | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU HYPERBILIÉ | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU SYNTHÉTIQUE AVEC XYLOSE | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU RAPPAPORT | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU PCB | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MANNITOL-MOBILITÉ | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU CLARK ET LUBS | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | NUTRITIVE GELOSE | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | NALIDIC ACIDE | FLACON 500 G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | NOVOMICINE | V/50 | 50 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | NAHCO3 | FLACON 500G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | OXFORD AGAR | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | PROTEOSE PEPTONE | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | PLASMA DE BOVIN | FLACON 25 G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | PROPYLENE GLICOL | FLACON 1KG | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | PHOSPHATE DISODIC | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | PEPTONE WATER | FLACON 500 G | 350 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | PYRUVATE DE SODIUM | FLACON 100 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | PLASMA DE LAPIN | FLACON 100G | 60 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | PHOSPHATE DIPO | FLACON 500 G | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | POLIMIXIN B | FLACON V/50 | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | QUANTITRAY | PACK 100 TESTS | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL – ACRFLAVIN/ACRYFLAVIN | FLACON 25 G | 40 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL- ALUNFER /FERIC AMONIUM | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL-MUG 10V/ MUG | 10 VIALS | 12 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL – BILESCUL AC/BILE AESCULINE AGAR | FLACON 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL – SULFACOLIST/SULFATE COLISTIN DIS | FLACON 500G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL- CEFOTETANE/CEFOTETANE DIS | FLACON 25G | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL BUFFEREDPHOS/BUFFEED SALNEPH | FLACON 100 | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL-LACTATEDETRI/LACTATE DE TRIMETROPINE | FLACON 500G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL - CEFORAZONE /CEFORAZONE | 5X50 DISK | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL-AMPHOTEICIN/AMPHOTERICIN B | FLACON 100G | 50 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL-BETAPOLYMYXINEDI | FLACON 100G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL-MILIEU MRS/MILIEU MS | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL- BGLYCEROPHOS/RL-GLYCEROPHOSPHATE | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL- GELOSE TCBS/RL- GELOSE TCBS | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL – LISTERIS BR/RL- LISTERIA BROTH | FLACON 500 | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL- MACBRIDEGEL/ RL- MAC BRIDE GEL | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ROUGE NEUTRE | FLACON 25 G | 60 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RIFAMPICILINE | FLACON V/50 | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SULFATE DE COLISTINE | FLACON 50 DISCS | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SULFATE DE CUIVRE | FLACON 500 G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SIMMONS CITRATE | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SELENITE BROOTH | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SIMS | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SELENITE | FLACON 50 G | 50 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | STREPTOSEL BROTH | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SIM MEDIUM | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SIMPLATE | PACK 25 PIECES | 250 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SORBITOL | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SS AGAR | FLACON 500 G | 450 | 2 |  |  |  | 4 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SABOUAUD | FLACON 500 G | 450 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SELS BILIAIRES | FLACON 500 G | 450 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SOLUTION SAFRANINE | BOUTEILLE 250 ML | 250 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SOLUTION CRYSTAL VIOLET | BOUTEILLE 250 ML | 60 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SULFATE | PACK 250 TESTS | 50 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | THIOGLICOLATE MD | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | TREGILOT | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | TWEEN 80 | FLACON 100 ML | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | TETRACICLYNE | FLACON V/50 | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | THIOSULPHATE DE SODIUM | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | TRYPTONE | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | TSI | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | TELLURITE POTASSIUM | FLACON 25 G | 60 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | TIMOL | FLACON 50 G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | TWEEN 20 | BOUTEILLE DE 250 ML | 50 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | UREASE TEST BROTH | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | UREE AGAR BASE | FLACON 500 G | 450 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | URÉE | FLACON DE 500G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | VANCOMICINE | FLACON V/50 | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ZINC (ZN) | FLACON DE 500G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
17 | VEHICULE | BUS DE 32 PARA TRANSPORTE DE OBREROS CON CAPACIDAD PARA 32 PASAJEROS. | UNIDAD | 150000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000
17 | VEHICULE | CAMIONETAS PICKUPS | UNIDAD | 40000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000
18 | PERSONNEL ADDITIONNEL | UN MANAGER EN QUALITY CONTROL | REMUNERATION / MOIS | 2000 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 52 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 104000
18 | PERSONNEL ADDITIONNEL | PERSONNEL ADDITIONNEL EN CAS DE BESOIN (CADRE JUNIOR/MOYEN) | REMUNERATION / MOIS | 1000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 325 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 325000
|  | Total | [8 empty] | 280583.1 | 1695576.8933 | 125036 | 335145 | 255795.1 | 2692136.0933
Note on F446: Roger Diaz: Solo se había programado un mes/año. Verificar
Note on F447: Roger Diaz: Solo se había programado cinco meses/año. Verificar
Note on G8: Roger Diaz: Aparecía solo 1 m2, supuse que era un error, por eso aumente a 50 m2
Note on G15: Roger Diaz: se adiciono 500 m2 para tener margen dado que no se han recibido aun los estudios
Note on G445: Roger Diaz: Para un laboratorio es un exceso tener 10 camionetas. Se dejó solo 1, dada la frecuencia de uso, costos de mantenimiento, seguros, etc. Choferes.

## P2
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: LABORATOIRE
P2 | Formation continue du personnel du laboratoire
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATIONS CONTINUeS DE COURTE DURÉE (BACTÉRIOLOGIE, PARASITOLOGIE, VIROLOGIE, HISTOPATHOLOGIE, BROMATOLOGIE, BIOLOGIE MOLÉCULAIRE, TOXICOLOGIE, ET MANAGER TECHNIQUE (3 MOIS) A TUSKEGEE UNIVERSITY) | 2 MOIS/PERSONNE | 20000 | 9 |  |  |  |  | 9 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION SUR LES PROCÉDURES DE BIOSÉCURITÉ, LES NORMES ISO | 3 PERSONNES/ 1 SEMAINES | 5000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATIONS SUR HACCP POUR 9 PERSONNE (1 SEMAINE A TU) | 1 FOIS/ANS; 1 SEMAINES | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION DU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ (ISO 9001, QA, QC) | 1 FOIS/ANS; 2 SEMAINES | 8000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 40000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION POUR MAITRISE A L`ÉTRANGER | 2 ANS/3 PERSONNES | 80000 | 3 |  | 3 |  |  | 6 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 480000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION ANGLAIS | 2 ANS/3 PERSONNES | 10000 | 3 |  | 3 |  |  | 6 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 60000
13 | ATELIER/FORMATION | ORGANISer ET RECRUTER UN CONSULTANT POUR un COURS BONNE PRATIQUE DE LABORATOIRE (BPA) POUR LE PERSONNE DE LABORATOIRE | 1 FOIS/ANS; 1 SEMAINES | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 90000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER DE FORMATION POUR LA GESTION DES BASES DE DONNÉES ET DES RAPPORTS | 1 FOIS/ANS; 1 SEMAINES | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER DE FORMATION POUR LES TECHNICIENS, DE TERRAINS LES ÉLEVEURS DE TOUTES LES DIRECTIONS CONCERNÉES SUR LES TECHNIQUES DE PRÉLÈVEMENT ET D’ESSAIS INTER LABORATOIRE (NATIONAL) | 1 FOIS/ANS; 1 SEMAINES | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000
13 | ATELIER/FORMATION | MAINTENANCE DES INSTALLATIONS PHYSIQUES (EQUIPMENTS, ELECTRICITIE, PLOMBERIE) (JUNIOR) | SALAIRE $1000/MOIS | 12000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 60000
|  | TOTAL | [8 empty] | 538000 | 88000 | 358000 | 88000 | 88000 | 1160000

## P3
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: LABORATOIRE
P3 | Laboratoire de diagnostic fonctionnel
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | PARTICIPER DANS DES ESSAIS INTER-LABORATOIRE | COUT UNITAIRE/TEST | 1000 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 37 | 2000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 37000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE INFORMACION DEL LABORATORIO Y ELABORAR ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION COMO PARTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TODOS LOS SERVICIOS | CONSULTOR/MES | 5000 | 3 |  |  |  |  | 3 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | CREER UN SYSTEME EFFICACE DE COMMUNICATION DES RESULTATS (Network) | ABBONEMENT INTERNET | 600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 6000
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | CONTRIBUER A L'AMELIORATION DE L'EPIDEMIOSURVEILLACE | COUT/ECHANTILLION | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | AMELIORER LA FIABILITE ET LE TEMPS DE REMISE DES RESULTATS: | COUT/ TROUSSES DE DEPISTAGE RAPIDE | 500 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 12500
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | ETABLIR DES RELATIONS D’ECHANGE ENTRE LES LABORATOIRES DE REFERENCE INTERNATIONAL | COUT/VOYAGE | 3000 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 24 | 3000 | 9000 | 15000 | 15000 | 30000 | 72000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | CONSULTANT POUR ELABORER DES PROCEDURES D'EXPLOITATION NORMALISEE ET MANUEL DE LABORATOIRE QA POUR ISO15189 | CONSULTANT/3 MES | 15000 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 30000
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | VALIDATION DES PROCEDURES D'ANALYSES (PAR CDC, TU, ET DES ESSAIE INTERLABORATOIRE) | COUT/VOYAGE | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 20000
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | CONTRIBUER AU SYSTEME D'UN CONTROLE DE QUALITE PHYTOSANITAIRE | COUTE/ECHANTILLIONS TESTES | 0.1 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | ETALONNE ET ENTRETENU LES EQUIPEMENTS CONVENABLEMENT | COUT MOYEN/EQUIPEMENT | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | ACHAT, INSTALLATIONS, ET LA LICENCE DES LOGICEL POUR LE SYSTEM DE GESTION DE BASE DE DONNEE DU LABORATOIRE | lot | 250 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | REDEVANCE ANNUELLE DE LOGICIEL DE GESTION DE LABORATOIRE | SERVICIO | 7500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 37500
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | ACHAT DES NORMES ISO ET DES MANUELS DE PROCEDURE TECHNIQUES DE LABORATOIRE | livre | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
| TOTAL | [9 empty] | 63450 | 67200 | 78200 | 63200 | 78200 | 350250

## P4
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: LABORATOIRE
P4 | Développer et mettre en place laboratoire de sécurité des aliments
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
13 | ATELIER/FORMATION | ACHAT DES PROCÉDURES D'EXPLOITATION NORMALISÉES ET MANUEL DE LABORATOIRE QA POUR ISO7218:2007, ISO6887 | Manuel | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000
13 | ATELIER/FORMATION | ORGANISER DES ATELIERS POUR DISCUTER DE LA PROPOSITION AVEC LES PARTIES PRENANTES, SALMONELLES ET D'AUTRES AGENTS PATHOGÈNES DÉTECTION ET D'IDENTIFICATION | 1 SEMAINE | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000
13 | ATELIER/FORMATION | INTRODUIRE DE SERVICES INTÉGRÉS DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, SOUTENUES PAR UNE POLITIQUE NATIONALE EN COLLABORATION AVEC MSPP, MCE, DPSA, DQCSPAP, DPV ETC | 3 JOUR | 15000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000
13 | ATELIER/FORMATION | RECRUTER UN CONSULTANT INTERNATIONAL POUR PRÉPARER L'ÉTUDE D'ÉVALUATION ET PROPOSITION DE RÉSEAU DE LABORATOIRES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE | 2 SEMAINE | 20004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20004 | 20004 | 20004 | 20004 | 20004 | 100020
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION DANS PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS, HOMOGÉNÉISATION, EXTRACTION ET DE NETTOYAGE POUR L'ANALYSE DES MYCOTOXINES DANS LES ALIMENTS. | 1 SEMAINE | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION DANS UN PORTEFEUILLE DE MÉTHODES DE RÉSIDUS MULTI-RÉSIDUS ET UNIQUE COURAMMENT UTILISÉS POUR LA DÉTERMINATION DES RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS. ROCÉDURES DE TRAITEMENT, D'EXTRACTION ET DE NETTOYAGE ÉCHANTILLON. VALIDATION DES MÉTHODES D'ANALYSE DES RÉSIDUS DE PESTICIDES, CONFORMÉMENT À LA NORME ISO 17025. | 1 SEMAINE | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION DANS LA DÉTERMINATION DES RÉSIDUS DE PESTICIDES ET DE MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES. | 1 SEMAINE | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION SUR LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LC-MS, AVEC UN ACCENT PARTICULIER SUR LES DIFFÉRENTS TYPES D'IONISATION, ANALYSEURS DE MASSE ET LES MODES DE FONCTIONNEMENT | 1 SEMAINE | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000
| TOTAL | [9 empty] | 122004 | 122004 | 122004 | 122004 | 122004 | 610020

## P5
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: LABORATOIRE
P5 | Construction et aménagement de l'animalerie
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | CONSTRUCTIONS | RECRUTER UN CONSULTANT POUR PREPARER ET REVISER LE PLAN DE CONCEPTION DE L'ANIMALERIE SELON LES NORMES STANDARDS | M2 | 150 |  |  | 110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 16500
1 | CONSTRUCTIONS | RECRUTEMENT D'UNE FIRME DE CONSTRUCTION | M2 | 400 |  |  | 110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 44000
1 | CONSTRUCTIONS | CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DE L’ANIMALERIE | 60 M2 | 24000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000
1 | CONSTRUCTIONS | EQUIPAMIENTO DE CLIMATIZACION, MARQUETERIA ALUMINIO Y CRISTAL, JAULAS, BEBEDEROIS PARA LOS ANIMALES | EQUIPAMIENTO | 6000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000
1 | CONSTRUCTIONS | DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE BIOTERIO EXTERIORES PARA IMPEDIR EL ACCESO DE ANIMALES. | 27 M | 2000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000
1 | CONSTRUCTIONS | CONSTRUIR LAS VÍAS DE ACCESO Y SU CONTÉN ENTRE EL BIOTERIO Y LA VÍA PRINCIPAL. | 15 M | 2000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000
17 | SERVICIOS DE DIFUSION | ACHAT DE MANUEL DES PROCEDURES D’HYGIENE ET DE CONTROLE DE QUALITE | MANUAL | 60 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120
6 | LABORATORY ANIMALS | ACHAT DES ANIMAUX SELON LES OBJECTIFS DE DIAGNOSTIC VISES 12 CONEJOS, 20 CUYES, 20 RATONES, 12 GALLINAS. | LOT | 532 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 532 | 532 | 1064
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | PRISE EN CHARGE ET LA GESTION DES ANIMAUX DE LABORATOIRE PAR DES PERSONNES QUALIFIEES. | PERSONNEL | 700 |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 0 | 700 | 2100 | 0 | 0 | 2800
6 | LABORATORY ANIMALS | ACHAT DES MEDICAMENTS, ANTIBIOTICOS, COCCIDIOSTATICOS, SOLUCIONES NUTRIENTES, VITAMINAS, JERINGUILLAS, AGUJAS | LOT MEDICAMENT | 50 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MAINTENANCE DE L'ANIMALERIE (NOURRITURE, LITERIE, MATERIEL DE NETTOYAGE) | LOT | 60 |  |  |  | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 1440
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | LE PERSONNEL DE SOINS AUX ANIMAUX DOIT ETRE DUMENT QUALIFIE PAR LA FORMATION ET L'EXPERIENCE DANS LE SOIN DES ANIMAUX DE LABORATOIRE ISO-10993-2. FORMATION (1 FOIS/ANS; 2 SEMAINE) | PERSONNEL | 200 |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000
12 | SERVICIOS DE LABORATORIO | VALIDATION DES METHODES DE SOIN DES ANIMAUX ESTUDIO PERIODICO DE SALUD DE LOS ANIMALES 3 FOIS/ANS; | METHODE | 20 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60
12 | SERVICIOS DE LABORATORIO | L'UNITE ACCREDITEE DOIT PRESENTER UN RAPPORT ANNUEL QUI DECRIT LES ELEMENTS DE LA PROTECTION DES ANIMAUX ET LE PROGRAMME D'UTILISATION TELLES QUE SPECIFIEES PAR AAALAC INSPECCION POR ORGANISMO INTERNACIONAL | RAPPORT | 2000 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 4000
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 700 | 98720 | 5352 | 5412 | 110184

## P6
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: LABORATOIRE
P6 | Accréditation pour P2 (Biosécurité)
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION SUR L'ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE TRAITEMENTS DE DÉCHETS (LES PESTICIDES, LES PRODUITS CHIMIQUES, ET LES AGENTS BIOLOGIQUES) | 1 SEMAINE | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000
13 | ATELIER/FORMATION | LES PRATIQUES SÉCURITAIRES EN LABORATOIRE DE TRAVAIL, ÉVALUATION DES RISQUES, LA STÉRILISATION ET LES PRINCIPES DE LA DÉSINFECTION, LA PROCÉDURE EN CAS DE DÉVERSEMENT | 1 SEMAINE | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7500
13 | ATELIER/FORMATION | RESPONSABILITÉS DES SECOURISTES; PLAN GÉNÉRAL POUR LES SITUATIONS D'URGENCE; INCONSCIENCE, ARRÊT RESPIRATOIRE, ARRÊT CARDIAQUE, DÉFIBRILLATEUR ASSISTÉE EXTERNE (AED); OBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES, DES SAIGNEMENTS, DU CHOC, LES BLESSURES, LES BLESSURES OSSEUSES; BRÛLURES, LES PROBLÈMES LIÉS À L'ENVIRONNEMENT; BLESSURES ET DES BRÛLURES LES YEUX; INTOXICATION; URGENCES MÉDICALES, LES EXIGENCES DE DÉMÉNAGEMENT ET DE TRANSPORT D'UNE VICTIME; KIT SUR LE SITE DE PREMIERS SECOURS, NOMBRE MINIMAL DE SECOURISTES ET LE REGISTRE DE PREMIERS SECOURS; LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES MALADIES INFECTIEUSES TRANSMISES PAR LE SANG | 1 SEMAINE | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7500
22 | SERVICES DIVERS | GESTION DES DÉCHETS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUE | 2000/ SIX MOIS | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 20000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | REALISER UNE ETUDE POUR JUSTIFIER ET SOLICITER L'ACCREDITATION EN NORM ISO 9001 ET 17025 ET INCORPORER UN LABORATOIRE DE SYSTEME D'ASSURANCE DE LA QUALITE ISO 17025 (RAPPORT D'AUDIT) | CONSULTANT/MES | 15000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000
|  | TOTAL | [8 empty] | 9000 | 9000 | 24000 | 9000 | 9000 | 60000
| TOTAL | [9 empty] | 18000 | 18000 | 48000 | 18000 | 18000 | 120000

## P7
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: LABORATOIRE
P7 | Accréditation du laboratoire du LVCQAT(ISO)
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | SERVICE DE CONSULTANT | RECRUTEZ CONSULTANT POUR PREPARER LA PROPOSITION D'UN SYSTEME D'ACCREDITATION POUR LES ACTIVITES D'INSPECTION | CONSULTANT/MES | 15000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
13 | ATELIER/FORMATION | LES ACTIVITES DE FORMATION POUR LES PERSONNELS DE LABORATOIRE DE L'ASSURANCE QUALITE (IN HAITI) | COUT/PARTICIPANT | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 125000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION SUR L'ELABORATION DES PROCEDURES D'EXPLOITATION NORMALISEES ET MANUEL DE LABORATOIRE QA POUR ISO17025: COST OF COURSE | COUT/PARTICIPANT | 2000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION SUR L'ELABORATION DES PROCEDURES D'EXPLOITATION NORMALISEES ET MANUEL DE LABORATOIRE QA POUR ISO17025: TRAVEL COST | COUT/PARTICIPANT | 1800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 7200
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER SUR L'ENREGISTREMENT PRECIS ET LA PRESENTATION DES DONNES (UNE SEMAINE) | COUT/ACTIVITÉ | 15000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONTRACTER UN ORGANISME POUR FAIRE UN CONTROLE DE QUALITE SUR L'ENVIRONMENT DE TRAVAIL | CONSULTANT/MES | 15000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CALIBRATION ET MAINTENANCE CONVENABLE DES EQUIPEMENTS | CONTRAT DE SERVICE | 10000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000
12 | SERVICIOS DE LABORATORIO | ACHAT DE CONTROLE ET REPETABILITE DES RESULTATS | COUT/ECHANTILLON | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000
[11 empty] | 26000 | 74800 | 69800 | 69800 | 69800 | 310200
| TOTAL | [9 empty] | 52000 | 149600 | 139600 | 139600 | 139600 | 620400

## P8
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: LABORATOIRE
P 8 | Transfert de nouvelles technologies de diagnostics
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
13 | ATELIER/FORMATION | CONFERENCE SUR LES SUJETS D'ACTUALITE QUI CONCERNE LE LABORATOIRE. | PERSONES/JOUR (2 FOIS/ANS) | 8 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 4800
13 | ATELIER/FORMATION | REUNION EN DEHORS DU BUREAU AVEC LES AUTORITES NATIONALES. | PERSONES/JOUR (2 FOIS/ANS) | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 9000
22 | SERVICES DIVERS | LOCATION DE LOCAL ET EQUIPEMENTS | LOCATION/REUNION (2 FOIS/ANS) | 800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 8000
17 | SERVICIOS DE DIFUSION | CREER UN SITE WEB POUR DIFFUSER LES INFORMATIONS SUR LES AVANCES DU LABORATOIRE. | SERVICE | 1000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
22 | SERVICES DIVERS | REALISER UN SOFTWARE POUR ENREGISTRE TOUS LES DONNEES DU LABORATOIRE. | SERVICE | 2000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
17 | SERVICIOS DE DIFUSION | ELABORATION DE VIDÉO ÉDUCATIF | UNITE | 403 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 2015
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER DE TRAVAIL AVEC LES CADRES, LES TECHNICIENS DU LABORATOIRE ET DES PARTENAIRES ETRANGERS .(INCLUT LOCAL ET RESTAURATION. N'INCLUT TRANSPORT ET LOGEMENT) | PERSONES/JOUR (2 FOIS/ANS) | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 6000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER DE TRAVAIL DANS UN SIEGE REGIONAL (INCLUT LOCAL ET RESTAURATION. N'INCLUT TRANSPORT ET LOGEMENT) | PERSONES/JOUR (2 FOIS/ANS) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER DE TRAVAIL DANS LE SIEGE CENTRAL (INCLUT LOCAL ET RESTAURATION. N'INCLUT TRANSPORT ET LOGEMENT) | PERSONES/JOUR (2 FOIS/ANS) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3750
13 | ATELIER/FORMATION | COURS INTERNATIONAL DE 5 JOURS ( INCLUT L'INSCRIPTION POUR UNE PERSONNE. NO INCLUT BILLET D'AVIONS, LOGEMENT NI ALIMENTATION) | COURS | 1000 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000
20 | TICKET | BILLET D'AVIONS INTERNATIONAL ALLE ET RETOUR (USA) | BILLET | 800 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600
18 | PER DIEM | VIATIQUES INTERNATIONALES | JOUR (5 JOURS/PERSONNE) | 450 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 0 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 27000
13 | ATELIER/FORMATION | EVENEMENT NATIONAL DANS LE SIEGE CENTRAL (LVCQAT) (INCLUT LOCAL, APPORT LOGISTIQUE, MATERIEL ET ALIMENTATION ) | PERSONES/JOUR (1 FOIS/ANS) | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200
| TOTAL | [9 empty] | 7353 | 22503 | 19503 | 19503 | 19503 | 88365

## P9
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: LABORATOIRE
P 9 | Contruction et amenagement de quatre laboratoire
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTANT NATIONAL | CONSULTATION/PENDANT 2 MOIS | 16000 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000
1 | CONSTRUCTION | FIRME POUR CONSTRUIRE/AMENAGER UN LABORATOIRE PILOTE. | SERVICE | 10000 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000
1 | CONSTRUCTION | LABORATOIRE PILOTE DANS LE SUD D'EST | M2 | 400 |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000
1 | CONSTRUCTION | LABORATOIRE PILOTE DANS LE GRAND D'ANSE | M2 | 400 |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000
1 | CONSTRUCTION | LABORATOIRE PILOTE DANS LE SUD | M2 | 400 |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000
1 | CONSTRUCTION | LABORATOIRE PILOTE DANS LE NORD | M2 | 400 |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000
| TOTAL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 26000 | 160000 | 186000

## Total
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: LABORATOIRE
RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROYECTADO A CINCO AÑOS, PARA CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DEL MARCO LOGICO
| Productos | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$ | %
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
P1 | Infrastructure du laboratoire aménagé et réhabilité | 280583.1 | 1695576.8933 | 125036 | 335145 | 255795.1 | 2692136.0933 | 48.36%
P2 | Formation continue du personnel du laboratoire | 538000 | 88000 | 358000 | 88000 | 88000 | 1160000 | 20.84%
P3 | Laboratoire de diagnostic fonctionnel | 63450 | 67200 | 78200 | 63200 | 78200 | 350250 | 6.291%
P4 | Développer et mettre en place laboratoire de sécurité des aliments | 122004 | 122004 | 122004 | 122004 | 122004 | 610020 | 10.96%
P5 | Construction et aménagement de l'animalerie | 0 | 700 | 98720 | 5352 | 5412 | 110184 | 1.979%
P6 | Accréditation pour P2 (Biosécurité) | 9000 | 9000 | 24000 | 9000 | 9000 | 60000 | 1.078%
P7 | Accréditation du laboratoire du LVCQAT(ISO) | 26000 | 74800 | 69800 | 69800 | 69800 | 310200 | 5.572%
P 8 | Transfert de nouvelles technologies de diagnostics | 7353 | 22503 | 19503 | 19503 | 19503 | 88365 | 1.587%
P 9 | Contruction et amenagement de quatre laboratoire | 0 | 0 | 0 | 26000 | 160000 | 186000 | 3.341%
| TOTAL | 1046390.1 | 2079783.8933 | 895263 | 738004 | 807714.1 | 5567155.0933 | 100%

## Resumen
Programme de'investissements services de protection zoo et phytosanitaire et de'inocuite des aliments. MADRRN/Haiti.
Proyecto: LABORATORIE
Budget
Resumen total
Cod. | Catégorie de dépenses | Les produits et services (spécifications techniques) | Unité de mesure | Estimation Prix unitaire (en $US, incluent la TVA) | Años / Cantidad |  |  |  |  | Cantidad Total | Años / US$ |  |  |  |  | Total US$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | CONSTRUCTIONS | TERMINAR ÁREA DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALMACÉN DE EQUIPOS Y MATERIALES OCIOSOS, MESA DE TRABAJO DE ELECTRO MEDICINA, METROS DE MEDICIÓN DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS Y FÍSICAS, ESTANTES METÁLICOS CON GAVETAS, ESTANTES PARA DEPÓSITO DE EQUIPOS Y MATERIALES. | m2 | 400 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
1 | CONSTRUCTIONS | CUBRIR CON TECHADO EL GENERADOR PARA PROTEGERLO DE LAS LLUVIAS. CEMENTO, ARENA, GRABA, ACERO, PLANCHAS DE ZINC PARA EL TECHO. | m2 | 400 |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600
1 | CONSTRUCTIONS | SERVICIO DE REPARACION DE CÁMARA FRÍA. RE MOTORIZAR. | SERVICIO | 2000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000
1 | CONSTRUCTIONS | REHABILITAR UN ÁREA DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS PARA SU PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN, | m2 | 200 |  |  | 16 |  |  | 16 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200
1 | CONSTRUCTIONS | CONSTRUIR CREMATORIO DE MAYOR CAPACIDAD. | m2 | 400 |  | 16 |  |  |  | 16 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400
1 | CONSTRUCTIONS | CONSTRUIR CERCA DE DELIMITATION PARA LAS ÁREAS DE LABORATORIOS DE LAS ÁREAS EXTERIORES PARA IMPEDIR EL ACCESO DE LOS ANIMALES. SOBRE TODO AL CREMATORIO, POZO Y EDIFICIOS DEL DIAGNÓSTICO. PROYECTO CONSTRUCTIVO, MAYA PERLE, CEMENTO, ARENA Y PIEDRA. | m2 | 400 |  |  |  | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000
1 | CONSTRUCTIONS | CONSTRUIR SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUALES LÍQUIDOS. | m2 | 400 |  | 25 |  |  |  | 25 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
1 | CONSTRUCTIONS | CONCEPTION ET EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT (CONCEPTION DU PLAN, EXECUTIONS DU PLAN ET CONSTRUCTION) | Block (A,B,E,F,H) | 400 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000
1 | CONSTRUCTIONS | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN SISTEMA SOLAR | SERVICIO | 200000 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 200000
1 | CONSTRUCTIONS | RECRUTER UN CONSULTANT POUR PREPARER ET REVISER LE PLAN DE CONCEPTION DE L'ANIMALERIE SELON LES NORMES STANDARDS | M2 | 150 |  |  | 110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 16500
1 | CONSTRUCTIONS | RECRUTEMENT D'UNE FIRME DE CONSTRUCTION | FIRME | 400 |  |  | 110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 44000
1 | CONSTRUCTIONS | CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DE L’ANIMALERIE | 60 M2 | 24000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000
1 | CONSTRUCTIONS | EQUIPAMIENTO DE CLIMATIZACION, MARQUETERIA ALUMINIO Y CRISTAL, JAULAS, BEBEDEROIS PARA LOS ANIMALES | EQUIPAMIENTO | 6000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000
1 | CONSTRUCTIONS | DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE BIOTERIO EXTERIORES PARA IMPEDIR EL ACCESO DE ANIMALES. | 27 M | 2000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000
1 | CONSTRUCTIONS | CONSTRUIR LAS VÍAS DE ACCESO Y SU CONTÉN ENTRE EL BIOTERIO Y LA VÍA PRINCIPAL. | 15 M | 2000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000
1 | CONSTRUCTION | FIRME POUR CONSTRUIRE/AMENAGER UN LABORATOIRE PILOTE. | SERVICE | 10000 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000
1 | CONSTRUCTION | LABORATOIRE PILOTE DANS LE SUD D'EST | M2 | 400 |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000
1 | CONSTRUCTION | LABORATOIRE PILOTE DANS LE GRAND D'ANSE | M2 | 400 |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000
1 | CONSTRUCTION | LABORATOIRE PILOTE DANS LE SUD | M2 | 400 |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000
1 | CONSTRUCTION | LABORATOIRE PILOTE DANS LE NORD | M2 | 400 |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 1315700
2 | ÉQUIPEMENT | TERMÓMETRO SIN MERCURIO, INTERVALO ALTO +50, INMERSIÓN 76 MM, LONG 304 | UNIDAD | 24.6 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 24.6
2 | ÉQUIPEMENT | ELEVADORES PARA LÁMINAS (GRADILLAS SOSTÉN PARA TEÑIR PORTAOBJETOS). | UNIDAD | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | ÉQUIPEMENT | ENTERÓTOMO CURVO DE 16 CM | UNIDAD | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | ÉQUIPEMENT | ENTERÓTOMO RECTO DE 22 CM | UNIDAD | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | EQUIPMENT | ALCOHOLÍMETROS DE 0-100 | UNIDAD | 50 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | ÉQUIPEMENT | CONTAINERS 16OZ | case de 100 | 57 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114
2 | ÉQUIPEMENT | DRUM PUMP | 2 each | 28 |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140
2 | ÉQUIPEMENT | RELOJ INTERVALO PARA HISTOPATOLOGÍA. | UNIDAD | 30 |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
2 | ÉQUIPEMENT | BUTIRO METROS. | UNIDAD | 10 |  | 15 |  |  |  | 15 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
2 | ÉQUIPEMENT | WHITE SLIDES | cases | 80 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160
2 | ÉQUIPEMENT | CONTAINERS 32OZ | case de 101 | 81 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162
2 | ÉQUIPEMENT | THIMBLE SUPPORT | UNIDAD | 100 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
2 | ÉQUIPEMENT | BONING KNIFE | 1 box de 6 | 102 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204
2 | ÉQUIPEMENT | BACK UP (TERMOCICLADOR Y CÁMARA LECTURA DE PCR Y COMPUTADORAS). | UNIDAD | 30 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
2 | ÉQUIPEMENT | SOSLEK PARA GRASA DE 1- 100 GRADOS. | UNIDAD | 300 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
2 | ÉQUIPEMENT | N95 RESPIRATOR MASK | case de 100 | 380 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380
2 | ÉQUIPEMENT | DRIP TROY | UNIDAD | 500 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
2 | ÉQUIPEMENT | LAVADORA PARA LA ROPA SANITARIA DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES. | UNIDAD | 600 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
2 | ÉQUIPEMENT | BAÑO DE MARÍA HISTOLÓGICO | UNIDAD | 300 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
2 | ÉQUIPEMENT | FRÍZER DE -20 ºC PARA CONSERVACIÓN DE MUESTRAS DE LA MORGUE. | UNIDAD | 800 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800
2 | ÉQUIPEMENT | STIRRING HOT PLATE DELUXE | unidad | 995 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 995
2 | ÉQUIPEMENT | ESTEREOSCOPIO DE PARASITOLOGÍA. | UNIDAD | 1000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
2 | ÉQUIPEMENT | DESTILADOR DE PROTEÍNAS. | UNIDAD | 1000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
2 | ÉQUIPEMENT | BALÓN DE ROTO EVAPORADOR. | UNIDAD | 500 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
2 | ÉQUIPEMENT | DESECADORA. | UNIDAD | 1000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
2 | ÉQUIPEMENT | COLD EXTYRACTOR. UNIT AND ACCESORIES | UNIDAD | 1000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
2 | EQUIPMENT | ASAS DE MICRÓN PARA SIEMBRA BACTERIOLÓGICA. | UNIDAD | 20 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
2 | ÉQUIPEMENT | RICHARD-ALLAN EDGE-RITE DISPOSABLE MIRCOTOME BLADES. | case | 1003.6 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1003.6 | 0 | 0 | 0 | 1003.6
2 | ÉQUIPEMENT | VORTEX MIXER AGITADOR DE TUBOS CON DIMENSIONES 17,3 * 12,2 *12,2 CM 120V 50/60HZ 75W | UNIDAD | 760 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 1520
2 | ÉQUIPEMENT | ELECTRIC CHAIN HOIST | UNIDAD | 1700 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700
2 | ÉQUIPEMENT | KJELTEC DIGESTIÓN DE PROTEÍNAS, COMPLETAR PIEZAS. | UNIDAD | 2000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
2 | ÉQUIPEMENT | MOPEC AUTOPSY SAW | UNIDAD | 2097 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 2097
2 | ÉQUIPEMENT | INCUBADORA 35-38 GRADOS CELSIUS | unidad | 600 |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400
2 | ÉQUIPEMENT | BANO DE MARIA 12 LITROS, 120 V. | unidad | 500 |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500
2 | ÉQUIPEMENT | AIR CLEAN SYSTEM PCR WORKSTATION AC648DB | unidad | 2700 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700
2 | ÉQUIPEMENT | ADJUSTABLE GANTRY CRANE | UNIDAD | 2899.99 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2899.99 | 0 | 0 | 0 | 2899.99
2 | ÉQUIPEMENT | ESTUFA PARA HISTOLOGÍA DE 0-100 °C | UNIDAD | 3000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
2 | ÉQUIPEMENT | BALANZA TÉCNICA DE 1-100G | UNIDAD | 2000 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000
2 | ÉQUIPEMENT | BALANZA TÉCNICA DE 1-100G PARA PESAR LOS REACTIVOS DE MEDIOS DE CULTIVO. | UNIDAD | 2000 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000
2 | ÉQUIPEMENT | CAMPANA EXTRACCIÓN GASES COLE PALMER V-09114-00 | UNIDAD | 4680 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 4680
2 | ÉQUIPEMENT | EQUIPO DE NECROPSIA PARA LABORATORIO. | UNIDAD | 5000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
2 | ÉQUIPEMENT | DIRECT-Q 5 UV-R TAP TO PURE & ULTRAPURE WATER PURIFICATION SYSTEM | UNIDAD | 5382 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 5382 | 0 | 0 | 0 | 5382
2 | ÉQUIPEMENT | CENTRIFUGA GERBER PARA LECHE, | UNIDAD | 6000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000
2 | ÉQUIPEMENT | CENTRIFUGA GERBER PARA LECHE, | UNIDAD | 6000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000
2 | ÉQUIPEMENT | EMBEDDING CENTER RICHARD-ALLAN MICROM EC351 | UNIDAD | 6700 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 6700
2 | ÉQUIPEMENT | EMBEDDING CENTER RICHARD-ALLAN MICROM EC351 | Unidad | 6700 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 6700
2 | ÉQUIPEMENT | UV-VIS SPECTROPHOTOMETER | UNIDAD | 7500 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500
2 | ÉQUIPEMENT | REFRACTÓMETRO PARA LECHE. | UNIDAD | 8000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000
2 | ÉQUIPEMENT | ESTUFA. | UNIDAD | 8000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000
2 | ÉQUIPEMENT | MODEL 2540EPK ELECTRIC ENVIRONMENTAL LAB AUTOCLAVE WITH PRINTER, TUTTNAUER®/BRINKMANN® 23 LITER | UNIDAD | 9245.33 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 9245.33 | 0 | 0 | 0 | 9245.33
2 | ÉQUIPEMENT | SISTEMA ÓPTIMO PARA PRODUCIR AGUA DESTILADA DES IONIZADA PARA MEDIO DE CULTIVO Y FREGADO. | unidad | 9500 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 9500
2 | ÉQUIPEMENT | 48-WELL STEPONE® REAL-TIME PCR SYSTEM | unidad | 10000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
2 | ÉQUIPEMENT | PANELES SOLARES E INSTALAR LOS 2 FRÍZER SOLARES QUE NO ESTÁN CONECTADOS DE BACTERIOLOGÍA. | UNIDAD | 10000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
2 | ÉQUIPEMENT | MUFLA. | UNIDAD | 10000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
2 | ÉQUIPEMENT | POLARIMETER, REFRACTOMETER | UNIDAD | 5500 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 11000
2 | ÉQUIPEMENT | MICROTOME RICHARD-ALLAN MICROM HM 325 AUTORETRACTING ROTARY MICROTOME: | Unidad | 11000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11000
2 | ÉQUIPEMENT | PH METRO Y CINTAS PARA CONTROLAR LA CALIDAD DEL PH DE LOS MEDIOS. | UNIDAD | 6000 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000
2 | ÉQUIPEMENT | MICRÓTOMO DE PARAFINA HORIZONTAL | UNIDAD | 13000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 13000
2 | ÉQUIPEMENT | C-SHAPED NECROPSY TABLE | UNIDAD | 19700 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700
2 | ÉQUIPEMENT | EQUIPO REFRACTÓMETRO DE BROMATOLOGÍA. | UNIDAD | 20000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
2 | EQUIPMENT | COMPUTADORAS DE MESA CON BACKUP I5 COMO MÍNIMO E IMPRESORA | UNIDAD | 1200 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000
2 | ÉQUIPEMENT | ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETER | UNIDAD | 25000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000
2 | ÉQUIPEMENT | MICROSCOPIO ÓPTICO PARA LA BACTERIOLOGÍA. | UNIDAD | 7000 |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 28000
2 | ÉQUIPEMENT | RICHARD-ALLAN MICROM HMS 760X ROBOT SLIDE STAINER | UNIDAD | 29108.04 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 29108.04 | 0 | 0 | 0 | 29108.04
2 | EQUIPMENT | ACHAT ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (GENERATRICE DE 100 KW ) ET GARANTIE , MAINTENANCE | UNIDAD | 30000 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000
2 | ÉQUIPEMENT | GABINETE DESEGURIDAD CLASE 2 PARA VERTER LOS MEDIOS DE CULTIVO. | UNIDAD | 18200 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 36400
2 | ÉQUIPEMENT | TBS ATP AUTOMATED TISSUE PROCESSOR | UNIDAD | 44300 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 44300 | 0 | 0 | 0 | 44300
2 | ÉQUIPEMENT | ELV-FULLY AUTOMATIC VERTICAL STERILIZER 5050 500 X500 110 LITER 880 X780 X700 | UNIDAD | 50000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000
2 | EQUIPMENT | ACHAT ET INSTALLATION D'INCINERATEURS POUR LA GESTION DES DECHETS | UNIDAD | 50000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000
2 | EQUIPMENT | LACTODENSÍMETRO | UNIDAD | 100 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | EQUIPMENT | EPDM TUBE | UNIDAD | 200 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
2 | EQUIPMENT | TOP LID | UNIDAD | 500 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 559015.56
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | MECHERO. | UNIDAD | 50 |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | PINZAS DISECCIÓN CON ESTRÍAS (10 CM) | UNIDAD | 5 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | PINZAS DISECCIÓN CON DIENTES (10 CM.) | UNIDAD | 5 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | ESPÁTULA PARA PATOLOGÍA. | UNIDAD | 5 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | MOLDES DE LEVCKART | UNIDAD | 5 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | PINZAS PARA BACTERIOLOGÍA. | UNIDAD | 5 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CESTOS METÁLICOS CON TAPA PARA BASURA ( PCR (3), PATOLOGÍA (2), BACTERIOLOGÍA (2), VIROLOGÍA (2). | UNIDAD | 30 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CASSETTES 500/BOX | box | 35 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | TIJERA RECTA DE 12 CM | UNIDAD | 10 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CUCHILLOS PARA PATOLOGÍA. | UNIDAD | 10 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | TIJERAS DE PUNTA FINA PARA BACTERIOLOGÍA. | UNIDAD | 10 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | POLY DRUM DOLLY | UNIDAD | 549 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 549
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | STERILIZERS CAPACIDADES DE 20-200 UL | UNIDAD | 600 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | PIEZAS DEL CRIOSTATO DE HISTOPATOLOGÍA, | UNIDAD | 5000 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | FILTROS HEPA DE LOS GBS. | UNIDAD | 2000 |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | HOJA DE BISTURÍ PARA PATOLOGÍA. | Paquete | 1.5 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | TUBOS DE VIDRIO DE 15 ML CON TAPA DE ROSCA PARA BACTERIOLOGÍA. | ciasse/100 | 0.2 |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | AGUJA HIPODÉRMICAS DE 16'' | UNIDAD | 0.4 |  | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
6 | LABORATORY ANIMALS | GALLINAS | UNIDAD | 6 |  |  | 12 |  |  | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72
6 | LABORATORY ANIMALS | CURIELES | UNIDAD | 7 |  |  | 12 |  |  | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84
6 | LABORATORY ANIMALS | RATONES BLANCOS | UNIDAD | 7 |  |  | 12 |  |  | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | LÁMINA DE CRISTAL DE (20 X 30 CM) | UNIDAD | 5 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | AGUJA CURVEADAS | UNIDAD | 1 |  | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | GUANTES QUIRÚRGICOS. | PAR | 0.2 |  | 500 |  |  |  | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | TUBO DE ENSAYO VACUTAINER, BRANDSTERILE INTERIOR K3 EDTA 5 Y 8 ML. | Caja/2000 | 50 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CAJAS DE LÁPIZ CRISTALOGRÁFICO | caja/10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
6 | LABORATORY ANIMALS | CONEJOS | UNIDAD | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | FRASCO PARA REACTIVO CON TAPA ESMERILADA DE BOCA ANCHA DE 2000 ML.. | UNIDAD | 15 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | EMBUDO DE CRISTAL DE PICO CORTO DE 1 CM PARA 250 ML.. | UNIDAD | 15 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | MANGO DE BISTURÍ PARA HISTOPATOLOGÍA. | UNIDAD | 20 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | FRASCO PARA REACTIVO CON TAPA ESMERILADA DE BOCA ANCHA DE 100 ML. | UNIDAD | 10 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CRISOL DE CRISTAL TRANSPARENTE. | UNIDAD | 20 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | LÁMINA DE AMIANTO PARA MECHEROS. | UNIDAD | 20 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | SET DE EXTRACCIÓN DE SANGRE PARA BACTERIOLOGÍA. | UNIDAD | 5 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CILINDRO GRADUADO DE 1000. | UNIDAD | 15 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | JARRA ESMALTADA DE 500 ML. | UNIDAD | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | JARRA ESMALTADA DE 1000 ML. | UNIDAD | 40 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | FRASCO PARA REACTIVO CON TAPA ESMERILADA DE BOCA ANCHA DE 250 ML. | UNIDAD | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CILINDRO GRADUADO DE 250 | UNIDAD | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | BURETA DE 25 ML. | UNIDAD | 40 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CAJA DE LAMINAS CUBREOBJETOS | Caja/100 | 10 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | PIPETA DE 10 ML MARCADAS EN 1.5. | UNIDAD | 0.5 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CAJA DE PAPEL DE FILTRAJE RÁPIDO. | Caja/20 | 50 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | MASCARA FACIALES NASO BUCO. | UNIDAD | 0.5 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CRISOLES DE PORCELANA. | UNIDAD | 25 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CILINDRO GRADUADO DE 500 | UNIDAD | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | BASTON DE GASA. | m2 | 13.3333 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 666.6667 | 0 | 0 | 0 | 666.6667
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CAJA DE LAMINAS PORTAOBJETOS. | Caja/100 | 15 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CRIO VIALES (EPENDORF) ESTÉRILES DE 1,5 ML PARA SEROLOGÍA. | unidad | 0.15 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | COPAS PLÁSTICAS DE FONDO CÓNICO DE 100 ML PARA PARASITOLOGÍA. | UNIDAD | 5 |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | TUBOS COLECTORES DE 2 ML CON SUS TAPAS PARA PCR. | UNIDAD | 1.5 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | PUNTAS DE 100 µL | UNIDAD | 0.4 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | GUANTES DE EXAMEN DE PUNO MEDIANO. | UNIDAD | 10 |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | GUANTES DE EXAMEN DE PUNO LARGO. | UNIDAD | 10 |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | GUANTES DE EXAMEN DE PUNO EXTRALARGO. | UNIDAD | 10 |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | CRIO VIALES (EPENDORF) ESTÉRILES LIBRES DE NUCLEASAS DE 1,5 ML PARA PCR. | unidad | 1.5 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | COLUMNAS QUIAGEN PARA EXTRACCIÓN DE RNA PARA TUBOS COLECTORES DE 2 ML. | UNIDAD | 3 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | TERMO TUBOS EPENDORF DE 0,200 UL. | UNIDAD | 1500 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | BURETA 10 ML | UNIDAD | 15 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | BURETA 25 ML | UNIDAD | 20 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | BURETA DE 250 ML. | UNIDAD | 40 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | ELERMEYER 250 ML | UNIDAD | 50 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | POIRE A PIPETER | UNIDAD | 50 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | DIGESTION TUBES 100 ML | UNIDAD | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | FLACON LAVEUR (PISETTE) 250 ML | UNIDAD | 66.6667 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 666.6667 | 0 | 0 | 0 | 666.6667
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | MICROPIPETAS AUTOMATICAS 0,5-10 ML. | UNIDAD | 300 |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | DIGESTION TUBES 250 ML. | UNIDAD | 40 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | FILTROS GERBER. | UNIDAD | 1 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | FIAULE JAUGEE 25 ML | UNIDAD | 300 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | FIAULE JAUGEE 50 ML | UNIDAD | 300 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | SPRAY BOTTLE FOR OCTANOL | UNIDAD | 600 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | HANDLING DEVICE | UNIDAD | 200 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | ACHAT DES ANIMAUX SELON LES OBJECTIFS DE DIAGNOSTIC VISES 12 CONEJOS, 20 CUYES, 20 RATONES, 12 GALLINAS. | LOT | 532 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 532 | 532 | 1064
6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE | ACHAT DES MEDICAMENTS, ANTIBIOTICOS, COCCIDIOSTATICOS, SOLUCIONES NUTRIENTES, VITAMINAS, JERINGUILLAS, AGUJAS | LOT MEDICAMENT | 50 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 73940.3333
7 | FOURNITURE DE BUREAU | ANTIVIRUS (AVG INTERNET SECURITY 2014) | UNIDAD | 110 |  | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 0 | 220 | 220 | 220 | 0 | 660
7 | FOURNITURE DE BUREAU | CORRECTORES PARA TINTA | Caja/12 | 2 |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
7 | FOURNITURE DE BUREAU | LÁPICES DE GRAFITO | UNIDAD | 0.5 |  | 10 |  | 10 |  | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10
7 | FOURNITURE DE BUREAU | FILES PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS | caja/24 | 10 |  | 12 |  |  |  | 12 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120
7 | FOURNITURE DE BUREAU | REGLAS DE 30 CM | UNIDAD | 1 |  | 24 |  |  |  | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
7 | FOURNITURE DE BUREAU | TIJERAS DE RECORTAR PAPEL | UNIDAD | 5 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
7 | FOURNITURE DE BUREAU | IMPRESORA LASER MULTIFUSIÓN | UNIDAD | 80 |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320
7 | FOURNITURE DE BUREAU | MARCADORES DE COLOR NEGRO Y ROJO | UNIDAD | 1 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 96
7 | FOURNITURE DE BUREAU | PRESILLAS DE 2 PATAS | CAJA | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
7 | FOURNITURE DE BUREAU | PRESILLAS DE YEN PRESIÓN | CAJA | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
7 | FOURNITURE DE BUREAU | PEGAMENTO PARA OFICINA | UNIDAD | 2 |  | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
7 | FOURNITURE DE BUREAU | LIBROS PARA ASENTAMIENTO DE DATOS | UNIDAD | 9 |  | 12 |  | 12 |  | 24 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 216
7 | FOURNITURE DE BUREAU | ESTANTES METÁLICOS PARA LAS SECCIONES DE MANTENIMIENTO Y ALMACENES DE REACTIVOS | UNIDAD | 100 |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
7 | FOURNITURE DE BUREAU | HOJAS BLANCAS PARA IMPRESIÓN DE MODELOS, PROTOCOLOS DE TRABAJO Y RESULTADOS | Caja/12 | 10 |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
7 | FOURNITURE DE BUREAU | PONCHADORES | UNIDAD | 3 |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
7 | FOURNITURE DE BUREAU | SILLAS DE BUROES ERGO DINÁMICAS | UNIDAD | 60 |  | 12 |  |  |  | 12 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720
7 | FOURNITURE DE BUREAU | MESAS METÁLICAS DE ACERO INOXIDABLE | UNIDAD | 100 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
7 | FOURNITURE DE BUREAU | KIT DE OFICINA QUE INCLUYE LAPICEROS, BORRADORES, CLIPS, GRAPAS, POST IT, FOLDERS, | KIT | 28.8 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | 288 | 288 | 288 | 288 | 1152
7 | FOURNITURES DE BUREAU | ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA 6 SECCIONES DE TRABAJO. | UNIDAD | 200 |  |  | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200
7 | FOURNITURE DE BUREAU | BUROES PARA COMPUTADORAS. | UNIDAD | 200 |  |  | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200
7 | FOURNITURE DE BUREAU | PRESILLADORAS | UNIDAD | 10 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
7 | FOURNITURE DE BUREAU | CARTUCHOS DE REPUESTO PARA IMPRESORAS | UNIDAD | 60 | 20 |  | 20 |  | 20 | 60 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 3600 | 12578
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ÁCIDO BÓRICO | 500 G | 100 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SULFATO DE SODIO (CRISTAL P.A) | 500 G | 200 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SULFATO DE POTASIO (CRISTAL P.A) | 500 G | 200 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | HIDRÓXIDO DE SODIO (CRISTAL P.A) | 500 G | 200 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | HIDRÓXIDO DE AMONIO (SOLUCIÓN) | LITRO | 15 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RESERVE HEMATOXYLIN | CASE | 110 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 660
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RESERVE EOSIN MULTICHROME | CASE | 98 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 588
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | XYLENE | 1 GALON | 14 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 84
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | REAGENT ALCOHOL | 1 GALON | 13.5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 135
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | AGAR MACCONKEY SORBITOL, DF0079-17-7, FRASCO X 500 GR | FRASCO | 86.2 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 258.6 | 0 | 0 | 0 | 258.6 | 517.2
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FRASCO DE 500 ML DE ÁCIDO CLORHÍDRICO (PA) | UNIDAD | 150 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 900
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FRASCO DE 500 G DE HIDRÓXIDO DE SODIO (PA) | UNIDAD | 80 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 480
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FRASCO DE 500 G DE OXALATO DE SODIO. | UNIDAD | 100 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FRASCO DE 250 G DE MANITOL | UNIDAD | 50 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FRASCO DE 250 ML DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. | UNIDAD | 50 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FRASCO DE 50 G DE INDOL | UNIDAD | 25 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 150
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FRASCO DE 250 G DE ROJO DE METILO | UNIDAD | 50 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FRASCO DE 250 G DE LACTOSA | UNIDAD | 50 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FRASCO DE 250 G DE GLUCOSA | UNIDAD | 45 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 270
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KITS DIAGNÓSTICO PARA ELISA DE ENFEMEDAD DE NEW CASTLE PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS | KIT | 1000 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT CONJUGADO MONOCLONAL INMUNOFLUORESCENTE PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA RABIA. | KIT | 1100 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 11000
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT DIAGNÓSTICO DE ELISA, AGD O IH PARA LA VIGILANCIA DE CIRCULACIÓN DE ANTICUERPOS O ANTÍGENOS DE LOS SEROTIPOS DE INFLUENZA H5, H7, H1, H9. | KIT | 1000 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT DIAGNÓSTICO PARA PCR PARA LA CONFIRMACIÓN DE CIRCULACIÓN VIRAL DE ANTÍGENOS DE LOS SEROTIPOS DE INFLUENZA H5, H7, H9. | KIT | 900 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT DIAGNÓSTICO PARA PCR PARA LA CONFIRMACIÓN DE CSFV. | KIT | 900 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT DIAGNÓSTICO PARA PCR PARA LA CONFIRMACIÓN DE TESCHEN. | KIT | 900 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT CONJUGADO MONOCLONAL INMUNOFLUORESCENTE PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DE TESCHEN. | KIT | 1100 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT PARA ELISA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DEL VIRUS DE ENFERMEDAD DE TESCHEN PARA CONOCER CIRCULACIÓN VIRAL E INMUNO PROTECCIÓN. | KIT | 800 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 4800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT DIAGNOSTICO PARA PCR DE ENCEFALITIS EQUINA ESTE, OESTE Y VENEZUELA. | KIT | 500 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT DIAGNÓSTICO PCR DE ENCEFALITIS DEL OESTE DEL NILO | KIT | 500 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KIT DIAGNÓSTICO PARA AGD PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA LA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA. | KIT | 80 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | AGAROSA | UNIDAD | 80 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 480
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | AGAR NOBLE. 2 FRASCOS DE 250 G. | UNIDAD | 70 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 420
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | NACL P.A. 2 FRASCOS DE 500 G. | UNIDAD | 80 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 480
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | NA2HPO4 P.A. 2 FRASCOS DE 500 G. | UNIDAD | 130 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 780
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KCL P.A. 2 FRASCOS DE 500 G. | UNIDAD | 130 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 780
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | K2HPO4 2 FRASCOS DE 500 G. | UNIDAD | 130 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 780
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CITRATO DE SODIO P.A. 500 G. | UNIDAD | 130 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 780
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ÁCIDO CÍTRICO. P.A. 1 FRASCO DE 500 G | UNIDAD | 70 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 420
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | DEXTROSA. P.A. 1 FRASCO DE 500 G. | UNIDAD | 200 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | PARAFINA CON PUNTO DE FUSIÓN ENTRE 53 Y 60 GRADOS. | KG | 40 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CERA ALBA O DE ABEJA | KG | 50 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | HEMATOXILINA CRISTAL. | 100 GRAMO | 50 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ALBUMINA DE MAYER | 100 | 20 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ACETONA | LITRO | 150 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CA CO3 | 500 G | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ACEITE DE CEDRO | 100 ML | 6 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ALUMBRE DE POTASIO | LITRO | 15 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | OXIDO DE MERCURIO ROJO | 100G | 25 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ÁCIDO CLORHÍDRICO CONCENTRADO | LITRO | 100 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FENOL REACTIVO CRISTAL. | KG | 150 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | EDTA 2K,3K O 2NA | 100 ML | 6 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FORMOL 37-41%. | LITRO | 150 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | REACTIVO DE SHALM O CALIFORNIA. | UNIDAD | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ÁCIDO SULFÚRICO. | LITRO | 100 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SPRAY BOTTLE FOR OCTANOL | UNIDAD | 600 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | AMMONIUM | PACK 250 TESTS | 300 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | AMPOCERICINE B | FLACON 100 MG | 20 | 15 |  |  |  | 15 | 30 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ACRIFLAVINE | FLACON 25 G | 50 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ACIDE ACÉTIQUE | FLACON 1000 ML | 50 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ALCOOL MÉTHYLIQUE | GALLON 5 L | 15 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ALCOOL ÉTHYLIQUE | GALLON 5 L | 15 | 20 |  |  |  | 20 | 40 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | AMIDON SOLUBLE | FLACON 500 G | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | AGAR PASTRAGAR | FLACON 500 G | 130 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1300
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | AC.ACETIQUE GLACIAL | BOUTEILLE DE 5 LITRES | 15 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | AL2(SO4)3 | FLACON DE 500G | 70 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 420
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ACIDE NITRITE(HNO2 | BOUTEILLE DE 5 LITRES | 100 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ANHYDRIDES | FLACON DE 500G | 30 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 180
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ANTIBIOTIQUES-TESTS | DELVOTEST SP FARMER KIT COMPLET POUR 25 ANALYSES | 200 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BRUCELLA BROTH | FLACON 500 G | 450 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BILE AESCULINE AGAR | FLACON 500 G | 400 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ROUGE DE PHENOL | FLACON 25 G | 40 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BUFFEED SALINE TABS | FLACON 100 | 10 | 20 |  |  |  | 20 | 40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BLOOD AGAR TRIPTOSAM | FLACON 500 G | 352 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 2816
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BICARBONATE DE SODIUM | FLACON 500 G | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BLEU DE BROMOL | FLACON 25 G | 8 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 64
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BLOOD AGAR BASE | FLACON 500 G | 352 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 3520
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BACTO TRIPTONE G | FLACON 500 G | 352 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 2112
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BETAPOLYMYXIL | FLACON 1 G | 1 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BETA POLYMIXINE | 5 X 50 DISKS | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BRILLANT GREEN | FLACON 25 G | 50 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | B-GLYCEROPHOSPHATE DE SODIUM | FLACON 100 G | 130 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 520
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BI SELENITE | FLACON 100 G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | 5 BROMO 4 CHLORO -3 METOXYL B-G | FLACON 1 G | 30 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BRILLANT GREEN AGAR | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BOUILLON CŒUR- CERVELLE | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BOUILLON BLBVB | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BOUILLON LACTOSÉ AU BCP | FLACON DE 500G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BUTHANOL | BOUTEILLE 5 LITRES | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BA(OH)2 | BOUTEILLE 5 LITRES | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BILE AESCULINE AGAR | FLACON DE 500 G | 500 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3000
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | BICARBONATE DE SODIUM | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CEFASULODINE | FLACON 5 50 DISCS | 17 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 136
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | COD | PACK 25 TESTS | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CLED MEDIA | FLACON 500 G | 450 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CADMIUM | PACK 25 TESTS | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CHROMATE | PACK 25 TESTS | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | COLILERT | PACK 200 PIECE | 80 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 320
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CATALASE – OXYDASE | KIT DISKS STIKS | 20 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CEFARAZONE | 5 X 50 DISCS | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CHLORURE DE LITHIUM | FLACON DE 500G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CHLORURE DE SODIUM | FLACON 500 G | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CHLORURE DE CALCIUM | FLACON 500 G | 150 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CHLORURE DE POTASSIUM | FLACON 500 G | 150 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CEFTATIZINE | FLACON V/50 | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | COLISTINE | FLACON V/50 | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CHARBON | FLACON 2,5 KG | 100 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CIFIXINE | FLACON V/50 | 200 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CHLORURE DE MAGNESIUM | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | COLUMBIA BROOTH | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CITRICC FERIC | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CHLORINE | PACK100 TESTS | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | CH2OH | BOUTEILLE 5 LITRES | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | DALICINE | FLACON 25 G | 50 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | DIHYDROSODIUM | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | DIHYGENOPHOS POTASSIUM | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | DESOXYCHOCOLATE DE SODIUM HEMATO | FLACON DE 100 G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | EXTRAIT ENZYMATIQUE DE FOIE | FLACON 250 G | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | EXTRAIT AUTOLYTIQUE DE LEVURE | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ENTEROLERT | PACK OF 20 PIECES | 110 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 660
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | EXTRAIT DE VIANDE | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | EXTRAIT DE LEVURE | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | EOSINE | FLACON 100 G | 100 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ETANOL ABSOLU | FLACON 1000 ML | 5 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | EAU PEPTONEE | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | EMB AGAR | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | EPO PLUS SACCHAROSE | FLACON DE 500G | 70 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 420
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ETHYLENE | BOUTEILLE DE 5 LITRES | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ETHYLENE GLYCOL | BOUTEILLE DE 5 LITRES | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FLUORURE | PACK FOR 866 TESTS | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FERIC AMONIUM SULFATE | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FISCHINE ACIDE | FLACON 25 G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FOSFOMICINE | FLACON V/50 | 50 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FUSCHIN BASIC | FLACON 500 G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FER | PACK OF 250 TESTS | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FUCHSINE PHÉNIQUE | FLACON DE 500G | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | FORMOL 2% | BOUTEILLE DE 5 LITRES | 30 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE NUTRITIVE ORDINAIRE | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE MOSSEL | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE SABOURAUD PLUS CHLORAMPHÉNICOL | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE SABOURAUD | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE À L’OEUF | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE DRIGALSKI | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE TSN | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE À L’ADN | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE LACTOSÉE AU DÉSOXYCHOLATE 0.1% | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE LOWENSTEIN-JENSEN | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GÉLOSE PCA | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GEL MAC CONKEY | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GIEMSA | FLACON 100G | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GELATINE | FLACON 1000 G | 600 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GELOSE YCBS – | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GLYCINE | FLACON 100ML | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GELOSE DE SANG | FLACON 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | GELOSE COLUMBIA | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | HEMATOXILIN | FLACON 1000 ML | 30 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | L-HEMATINE /HEMATINE | FLACON 1 G | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | HUILE À IMMERSION | FLACON 100ML | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | HNO3 | BOUTEILLE 5 LITRES | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | INDOL NITRITE | FLACON 500 G | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | IODE | BOUTEILLE 5 LITRES | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KLIGER IRON AGAR | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KMNO4 | FLACON DE 500G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | KI | BOUTEILLE DE 5 LITRES | 30 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | LEAD PACK | PACK OF 50 TESTS | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | LACTATE TRIMETROPINE | FLACON 50 MG | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | LACTOSE BROTH | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | LAURYL SULFATE | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | LISTERIA BROTH | FLACON 500 G | 500 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | LUGOL | FLACON DE 100 ML | 6 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MAC BIDE GELOSE AGAR | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MANITOL AGAR | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MANGANESE | PACK OF 500 TESTS | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU MRS | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MALACHITE GREEN | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MÉTHYLÈNE BLUE | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MANITOL BROTH | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MAC CONKEY | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEUX CHAPMAN | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU HEKTOEN | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU EMB | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU CLED | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU BCP | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU BAIRD PARKER | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU BEA | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU SLANETZ | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU CÉTRIMIDE | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU MULLER HINTON | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU HAJNA-KLIGLER | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU LYSINE FER | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU PHÉNYLALANINE | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU CLARK ET LUBS | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU HYPERBILIÉ | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU SYNTHÉTIQUE AVEC XYLOSE | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU RAPPAPORT | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU PCB | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MANNITOL-MOBILITÉ | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MILIEU CLARK ET LUBS | FLACON DE 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | NUTRITIVE GELOSE | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | NALIDIC ACIDE | FLACON 500 G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | NOVOMICINE | V/50 | 50 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | NAHCO3 | FLACON 500G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | OXFORD AGAR | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | PROTEOSE PEPTONE | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | PLASMA DE BOVIN | FLACON 25 G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | PROPYLENE GLICOL | FLACON 1KG | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | PHOSPHATE DISODIC | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | PEPTONE WATER | FLACON 500 G | 350 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | PYRUVATE DE SODIUM | FLACON 100 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | PLASMA DE LAPIN | FLACON 100G | 60 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | PHOSPHATE DIPO | FLACON 500 G | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | POLIMIXIN B | FLACON V/50 | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | QUANTITRAY | PACK 100 TESTS | 300 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL – ACRFLAVIN/ACRYFLAVIN | FLACON 25 G | 40 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL- ALUNFER /FERIC AMONIUM | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL-MUG 10V/ MUG | 10 VIALS | 12 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL – BILESCUL AC/BILE AESCULINE AGAR | FLACON 500G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL – SULFACOLIST/SULFATE COLISTIN DIS | FLACON 500G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL- CEFOTETANE/CEFOTETANE DIS | FLACON 25G | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL BUFFEREDPHOS/BUFFEED SALNEPH | FLACON 100 | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL-LACTATEDETRI/LACTATE DE TRIMETROPINE | FLACON 500G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL - CEFORAZONE /CEFORAZONE | 5X50 DISK | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL-AMPHOTEICIN/AMPHOTERICIN B | FLACON 100G | 50 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL-BETAPOLYMYXINEDI | FLACON 100G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL-MILIEU MRS/MILIEU MS | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL- BGLYCEROPHOS/RL-GLYCEROPHOSPHATE | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL- GELOSE TCBS/RL- GELOSE TCBS | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL – LISTERIS BR/RL- LISTERIA BROTH | FLACON 500 | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RL- MACBRIDEGEL/ RL- MAC BRIDE GEL | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ROUGE NEUTRE | FLACON 25 G | 60 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | RIFAMPICILINE | FLACON V/50 | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SULFATE DE COLISTINE | FLACON 50 DISCS | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SULFATE DE CUIVRE | FLACON 500 G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SIMMONS CITRATE | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SELENITE BROOTH | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SIMS | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SELENITE | FLACON 50 G | 50 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | STREPTOSEL BROTH | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SIM MEDIUM | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SIMPLATE | PACK 25 PIECES | 250 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SORBITOL | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SS AGAR | FLACON 500 G | 450 | 2 |  |  |  | 4 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SABOUAUD | FLACON 500 G | 450 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SELS BILIAIRES | FLACON 500 G | 450 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SOLUTION SAFRANINE | BOUTEILLE 250 ML | 250 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SOLUTION CRYSTAL VIOLET | BOUTEILLE 250 ML | 60 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | SULFATE | PACK 250 TESTS | 50 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | THIOGLICOLATE MD | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | TREGILOT | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | TWEEN 80 | FLACON 100 ML | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | TETRACICLYNE | FLACON V/50 | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | THIOSULPHATE DE SODIUM | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | TRYPTONE | FLACON 500 G | 450 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2700
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | TSI | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | TELLURITE POTASSIUM | FLACON 25 G | 60 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | TIMOL | FLACON 50 G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | TWEEN 20 | BOUTEILLE DE 250 ML | 50 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | UREASE TEST BROTH | FLACON 500 G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | UREE AGAR BASE | FLACON 500 G | 450 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3600
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | URÉE | FLACON DE 500G | 300 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | VANCOMICINE | FLACON V/50 | 20 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | ZINC (ZN) | FLACON DE 500G | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE | MAINTENANCE DE L'ANIMALERIE (NOURRITURE, LITERIE, MATERIEL DE NETTOYAGE) | LOT | 60 |  |  |  | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 1440 | 379106.2
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONSULTOR NACIONAL PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE INFORMACION DEL LABORATORIO Y ELABORAR ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION COMO PARTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TODOS LOS SERVICIOS | CONSULTOR/MES | 5000 | 3 |  |  |  |  | 3 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | REALISER UNE ETUDE POUR JUSTIFIER ET SOLICITER L'ACCREDITATION EN NORM ISO 9001 ET 17025 ET INCORPORER UN LABORATOIRE DE SYSTEME D'ASSURANCE DE LA QUALITE ISO 17025 (RAPPORT D'AUDIT) | CONSULTANT/MES | 15000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | RECRUTEZ CONSULTANT POUR PREPARER LA PROPOSITION D'UN SYSTEME D'ACCREDITATION POUR LES ACTIVITES D'INSPECTION | CONSULTANT/MES | 15000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CONTRACTER UN ORGANISME POUR FAIRE UN CONTROLE DE QUALITE SUR L'ENVIRONMENT DE TRAVAIL | CONSULTANT/MES | 15000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000
11 | SERVICE DE CONSULTATION | CONSULTANT NATIONAL | CONSULTATION/PENDANT 2 MOIS | 16000 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | CALIBRATION ET MAINTENANCE CONVENABLE DES EQUIPEMENTS | CONTRAT DE SERVICE | 10000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | VALIDATION DES METHODES DE SOIN DES ANIMAUX ESTUDIO PERIODICO DE SALUD DE LOS ANIMALES 3 FOIS/ANS; | METHODE | 20 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60
11 | SERVICE DE CONSULTANT | L'UNITE ACCREDITEE DOIT PRESENTER UN RAPPORT ANNUEL QUI DECRIT LES ELEMENTS DE LA PROTECTION DES ANIMAUX ET LE PROGRAMME D'UTILISATION TELLES QUE SPECIFIEES PAR AAALAC INSPECCION POR ORGANISMO INTERNACIONAL | RAPPORT | 2000 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 4000
11 | SERVICE DE CONSULTANT | ACHAT DE CONTROLE ET REPETABILITE DES RESULTATS | COUT/ECHANTILLON | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 160060
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATIONS CONTINUeS DE COURTE DURÉE (BACTÉRIOLOGIE, PARASITOLOGIE, VIROLOGIE, HISTOPATHOLOGIE, BROMATOLOGIE, BIOLOGIE MOLÉCULAIRE, TOXICOLOGIE, ET MANAGER TECHNIQUE (3 MOIS) A TUSKEGEE UNIVERSITY) | 2 MOIS/PERSONNE | 20000 | 9 |  |  |  |  | 9 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION SUR LES PROCÉDURES DE BIOSÉCURITÉ, LES NORMES ISO | 3 PERSONNES/ 1 SEMAINES | 5000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATIONS SUR HACCP POUR 9 PERSONNE (1 SEMAINE A TU) | 1 FOIS/ANS; 1 SEMAINES | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION DU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ (ISO 9001, QA, QC) | 1 FOIS/ANS; 2 SEMAINES | 8000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 40000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION POUR MAITRISE A L`ÉTRANGER | 2 ANS/3 PERSONNES | 80000 | 3 |  | 3 |  |  | 6 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 480000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION ANGLAIS | 2 ANS/3 PERSONNES | 10000 | 3 |  | 3 |  |  | 6 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 60000
13 | ATELIER/FORMATION | ORGANISer ET RECRUTER UN CONSULTANT POUR un COURS BONNE PRATIQUE DE LABORATOIRE (BPA) POUR LE PERSONNE DE LABORATOIRE | 1 FOIS/ANS; 1 SEMAINES | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 90000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER DE FORMATION POUR LA GESTION DES BASES DE DONNÉES ET DES RAPPORTS | 1 FOIS/ANS; 1 SEMAINES | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER DE FORMATION POUR LES TECHNICIENS, DE TERRAINS LES ÉLEVEURS DE TOUTES LES DIRECTIONS CONCERNÉES SUR LES TECHNIQUES DE PRÉLÈVEMENT ET D’ESSAIS INTER LABORATOIRE (NATIONAL) | 1 FOIS/ANS; 1 SEMAINES | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000
13 | ATELIER/FORMATION | MAINTENANCE DES INSTALLATIONS PHYSIQUES (EQUIPMENTS, ELECTRICITIE, PLOMBERIE) (JUNIOR) | SALAIRE $1000/MOIS | 12000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 60000
13 | ATELIER/FORMATION | ACHAT DES PROCÉDURES D'EXPLOITATION NORMALISÉES ET MANUEL DE LABORATOIRE QA POUR ISO7218:2007, ISO6887 | Manuel | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000
13 | ATELIER/FORMATION | ORGANISER DES ATELIERS POUR DISCUTER DE LA PROPOSITION AVEC LES PARTIES PRENANTES, SALMONELLES ET D'AUTRES AGENTS PATHOGÈNES DÉTECTION ET D'IDENTIFICATION | 1 SEMAINE | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000
13 | ATELIER/FORMATION | INTRODUIRE DE SERVICES INTÉGRÉS DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, SOUTENUES PAR UNE POLITIQUE NATIONALE EN COLLABORATION AVEC MSPP, MCE, DPSA, DQCSPAP, DPV ETC | 3 JOUR | 15000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000
13 | ATELIER/FORMATION | RECRUTER UN CONSULTANT INTERNATIONAL POUR PRÉPARER L'ÉTUDE D'ÉVALUATION ET PROPOSITION DE RÉSEAU DE LABORATOIRES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE | 2 SEMAINE | 20004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20004 | 20004 | 20004 | 20004 | 20004 | 100020
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION DANS PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS, HOMOGÉNÉISATION, EXTRACTION ET DE NETTOYAGE POUR L'ANALYSE DES MYCOTOXINES DANS LES ALIMENTS. | 1 SEMAINE | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION DANS UN PORTEFEUILLE DE MÉTHODES DE RÉSIDUS MULTI-RÉSIDUS ET UNIQUE COURAMMENT UTILISÉS POUR LA DÉTERMINATION DES RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS. ROCÉDURES DE TRAITEMENT, D'EXTRACTION ET DE NETTOYAGE ÉCHANTILLON. VALIDATION DES MÉTHODES D'ANALYSE DES RÉSIDUS DE PESTICIDES, CONFORMÉMENT À LA NORME ISO 17025. | 1 SEMAINE | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION DANS LA DÉTERMINATION DES RÉSIDUS DE PESTICIDES ET DE MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES. | 1 SEMAINE | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION SUR LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LC-MS, AVEC UN ACCENT PARTICULIER SUR LES DIFFÉRENTS TYPES D'IONISATION, ANALYSEURS DE MASSE ET LES MODES DE FONCTIONNEMENT | 1 SEMAINE | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION SUR L'ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE TRAITEMENTS DE DÉCHETS (LES PESTICIDES, LES PRODUITS CHIMIQUES, ET LES AGENTS BIOLOGIQUES) | 1 SEMAINE | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000
13 | ATELIER/FORMATION | LES PRATIQUES SÉCURITAIRES EN LABORATOIRE DE TRAVAIL, ÉVALUATION DES RISQUES, LA STÉRILISATION ET LES PRINCIPES DE LA DÉSINFECTION, LA PROCÉDURE EN CAS DE DÉVERSEMENT | 1 SEMAINE | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7500
13 | ATELIER/FORMATION | RESPONSABILITÉS DES SECOURISTES; PLAN GÉNÉRAL POUR LES SITUATIONS D'URGENCE; INCONSCIENCE, ARRÊT RESPIRATOIRE, ARRÊT CARDIAQUE, DÉFIBRILLATEUR ASSISTÉE EXTERNE (AED); OBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES, DES SAIGNEMENTS, DU CHOC, LES BLESSURES, LES BLESSURES OSSEUSES; BRÛLURES, LES PROBLÈMES LIÉS À L'ENVIRONNEMENT; BLESSURES ET DES BRÛLURES LES YEUX; INTOXICATION; URGENCES MÉDICALES, LES EXIGENCES DE DÉMÉNAGEMENT ET DE TRANSPORT D'UNE VICTIME; KIT SUR LE SITE DE PREMIERS SECOURS, NOMBRE MINIMAL DE SECOURISTES ET LE REGISTRE DE PREMIERS SECOURS; LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES MALADIES INFECTIEUSES TRANSMISES PAR LE SANG | 1 SEMAINE | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7500
13 | ATELIER/FORMATION | LES ACTIVITES DE FORMATION POUR LES PERSONNELS DE LABORATOIRE DE L'ASSURANCE QUALITE (IN HAITI) | COUT/PARTICIPANT | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 125000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION SUR L'ELABORATION DES PROCEDURES D'EXPLOITATION NORMALISEES ET MANUEL DE LABORATOIRE QA POUR ISO17025: COST OF COURSE | COUT/PARTICIPANT | 2000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000
13 | ATELIER/FORMATION | FORMATION SUR L'ELABORATION DES PROCEDURES D'EXPLOITATION NORMALISEES ET MANUEL DE LABORATOIRE QA POUR ISO17025: TRAVEL COST | COUT/PARTICIPANT | 1800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 7200
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER SUR L'ENREGISTREMENT PRECIS ET LA PRESENTATION DES DONNES (UNE SEMAINE) | COUT/ACTIVITÉ | 15000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000
13 | ATELIER/FORMATION | CONFERENCE SUR LES SUJETS D'ACTUALITE QUI CONCERNE LE LABORATOIRE. | PERSONES/JOUR (2 FOIS/ANS) | 8 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 4800
13 | ATELIER/FORMATION | REUNION EN DEHORS DU BUREAU AVEC LES AUTORITES NATIONALES. | PERSONES/JOUR (2 FOIS/ANS) | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 9000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER DE TRAVAIL AVEC LES CADRES, LES TECHNICIENS DU LABORATOIRE ET DES PARTENAIRES ETRANGERS .(INCLUT LOCAL ET RESTAURATION. N'INCLUT TRANSPORT ET LOGEMENT) | PERSONES/JOUR (2 FOIS/ANS) | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 6000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER DE TRAVAIL DANS UN SIEGE REGIONAL (INCLUT LOCAL ET RESTAURATION. N'INCLUT TRANSPORT ET LOGEMENT) | PERSONES/JOUR (2 FOIS/ANS) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000
13 | ATELIER/FORMATION | ATELIER DE TRAVAIL DANS LE SIEGE CENTRAL (INCLUT LOCAL ET RESTAURATION. N'INCLUT TRANSPORT ET LOGEMENT) | PERSONES/JOUR (2 FOIS/ANS) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3750
13 | ATELIER/FORMATION | COURS INTERNATIONAL DE 5 JOURS ( INCLUT L'INSCRIPTION POUR UNE PERSONNE. NO INCLUT BILLET D'AVIONS, LOGEMENT NI ALIMENTATION) | COURS | 1000 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000
13 | ATELIER/FORMATION | EVENEMENT NATIONAL DANS LE SIEGE CENTRAL (LVCQAT) (INCLUT LOCAL, APPORT LOGISTIQUE, MATERIEL ET ALIMENTATION ) | PERSONES/JOUR (1 FOIS/ANS) | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 2033970
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | CONSULTANT POUR ELABORER DES PROCEDURES D'EXPLOITATION NORMALISEE ET MANUEL DE LABORATOIRE QA POUR ISO15189 | CONSULTANT/3 MES | 15000 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 30000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | PRISE EN CHARGE ET LA GESTION DES ANIMAUX DE LABORATOIRE PAR DES PERSONNES QUALIFIEES. | PERSONNEL | 700 |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 0 | 700 | 2100 | 0 | 0 | 2800
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | LE PERSONNEL DE SOINS AUX ANIMAUX DOIT ETRE DUMENT QUALIFIE PAR LA FORMATION ET L'EXPERIENCE DANS LE SOIN DES ANIMAUX DE LABORATOIRE ISO-10993-2. FORMATION (1 FOIS/ANS; 2 SEMAINE) | PERSONNEL | 200 |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | UN MANAGER EN QUALITY CONTROL | REMUNERATION / MOIS | 2000 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 52 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 104000
14 | PERSONNEL CONTRACTUEL | PERSONNEL ADDITIONNEL EN CAS DE BESOIN (CADRE JUNIOR/MOYEN) | REMUNERATION / MOIS | 1000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 325 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 325000 | 467800
16 | SERVICIOS DE DIFUSION | ACHAT DE MANUEL DES PROCEDURES D’HYGIENE ET DE CONTROLE DE QUALITE | MANUAL | 60 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120
16 | SERVICIOS DE DIFUSION | CREER UN SITE WEB POUR DIFFUSER LES INFORMATIONS SUR LES AVANCES DU LABORATOIRE. | SERVICE | 1000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
16 | SERVICIOS DE DIFUSION | REALISER UN SOFTWARE POUR ENREGISTRE TOUS LES DONNEES DU LABORATOIRE. | SERVICE | 2000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
16 | SERVICIOS DE DIFUSION | ELABORATION DE VIDÉO ÉDUCATIF | UNITE | 403 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 2015 | 5135
17 | VEHICULE | BUS DE 32 PARA TRANSPORTE DE OBREROS CON CAPACIDAD PARA 32 PASAJEROS. | UNIDAD | 150000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000
17 | VEHICULE | CAMIONETAS PICKUPS | UNIDAD | 40000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 190000
18 | PER DIEM | VIATIQUES INTERNATIONALES | JOUR (5 JOURS/PERSONNE) | 450 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 0 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 27000 | 27000
20 | TICKET | BILLET D'AVIONS INTERNATIONAL ALLE ET RETOUR (USA) | BILLET | 800 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | 9600
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | PARTICIPER DANS DES ESSAIS INTER-LABORATOIRE | COUT UNITAIRE/TEST | 1000 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 37 | 2000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 37000
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | CREER UN SYSTEME EFFICACE DE COMMUNICATION DES RESULTATS (Network) | ABBONEMENT INTERNET | 600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 6000
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | AMELIORER LA FIABILITE ET LE TEMPS DE REMISE DES RESULTATS: | COUT/ TROUSSES DE DEPISTAGE RAPIDE | 500 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 12500
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | ETABLIR DES RELATIONS D’ECHANGE ENTRE LES LABORATOIRES DE REFERENCE INTERNATIONAL | COUT/VOYAGE | 3000 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 24 | 3000 | 9000 | 15000 | 15000 | 30000 | 72000
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | VALIDATION DES PROCEDURES D'ANALYSES (PAR CDC, TU, ET DES ESSAIE INTERLABORATOIRE) | COUT/VOYAGE | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 20000
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | CONTRIBUER AU SYSTEME D'UN CONTROLE DE QUALITE PHYTOSANITAIRE | COUTE/ECHANTILLIONS TESTES | 0.1 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | ETALONNE ET ENTRETENU LES EQUIPEMENTS CONVENABLEMENT | COUT MOYEN/EQUIPEMENT | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | ACHAT, INSTALLATIONS, ET LA LICENCE DES LOGICEL POUR LE SYSTEM DE GESTION DE BASE DE DONNEE DU LABORATOIRE | lot | 250 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | REDEVANCE ANNUELLE DE LOGICIEL DE GESTION DE LABORATOIRE | SERVICIO | 7500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 37500
21 | SERVICIOS DE LABORATORIO | ACHAT DES NORMES ISO ET DES MANUELS DE PROCEDURE TECHNIQUES DE LABORATOIRE | livre | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 305250
22 | SERVICES DIVERS | GESTION DES DÉCHETS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUE | 2000/ SIX MOIS | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 20000
22 | SERVICES DIVERS | LOCATION DE LOCAL ET EQUIPEMENTS | LOCATION/REUNION (2 FOIS/ANS) | 800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 8000 | 28000
Total | [10 empty] | 1046390.1 | 2079783.8933 | 895263 | 738004 | 807714.1 | 5567155.0933 | 5567155.0933
RESUMEN
[11 empty] | Codigo | Categoría de Gasto |  |  | Importe (US$) | %
[11 empty] | 1 | CONSTRUCTION |  |  | 1315700 | 23.63%
[11 empty] | 2 | EQUIPMENT |  |  | 559015.56 | 10.04%
[11 empty] | 6 | MATÉRIEL DE LABORATOIRE |  |  | 73940.3333 | 1.328%
[11 empty] | 7 | FOURNITURE DE BUREAU |  |  | 12578 | 0.2259%
[11 empty] | 9 | FOURNITURES DE LABORATOIRE |  |  | 379106.2 | 6.81%
[11 empty] | 11 | SERVICE DE CONSULTANT |  |  | 160060 | 2.875%
[11 empty] | 13 | ATELIER/FORMATION |  |  | 2033970 | 36.54%
[11 empty] | 14 | PERSONNEL CONTRACTUEL |  |  | 467800 | 8.403%
[11 empty] | 16 | SERVICIOS DE DIFUSION |  |  | 5135 | 0.09224%
[11 empty] | 17 | VEHICULE |  |  | 190000 | 3.413%
[11 empty] | 18 | PER DIEM |  |  | 27000 | 0.485%
[11 empty] | 20 | TICKET |  |  | 9600 | 0.1724%
[11 empty] | 21 | SERVICIOS DE LABORATORIO |  |  | 305250 | 5.483%
[11 empty] | 22 | SERVICES DIVERS |  |  | 28000 | 0.5029%
[11 empty] | Total |  |  |  | 5567155.0933 | 100%
Note on F501: Roger Diaz: Solo se había programado un mes/año. Verificar
Note on F502: Roger Diaz: Solo se había programado cinco meses/año. Verificar
Note on G7: Roger Diaz: Aparecía solo 1 m2, supuse que era un error, por eso aumente a 50 m2
Note on G14: Roger Diaz: se adiciono 500 m2 para tener margen dado que no se han recibido aun los estudios
Note on G508: Roger Diaz: Para un laboratorio es un exceso tener 10 camionetas. Se dejó solo 1, dada la frecuencia de uso, costos de mantenimiento, seguros, etc. Choferes.