## WORKS, GOODS AND SERVICES
Pays | République d'Haiti |  | Total des travaux | 46649980 |  | Version | 20 juillet 2022 | [28 empty] | International Competitive Bidding | Works | National System | Draft
Numéro d'opération | HA-L1143 |  | Total des Biens et services | 800000 |  | Ref : * Champs obligatoires. | [29 empty] | National Competitive Bidding | Goods | Ex-ante | Under Review
Numéro d'approbation | 5390/GR-HA |  | Total des Services de conseil | 4719400 | [32 empty] | Non-Consulting Services | Ex-post | Modified
Agence d'exécution | Unité Technique d'Exécution du Ministère de l'Économie et des Finances |  | Audit externe | 50000 | [31 empty] | International Competitive Bidding with Prequalification | Consulting Firms |  | Expected
Plan de couverture | Juillet 2022-Décembre 2023 |  | Systèmes nationaux | Non | [31 empty] | National Competitive Bidding with Prequalification | Individual Consultants |  | Process Ongoing
Shopping
Procurement Ineligible
|  | TRAVAUX, BIENS ET SERVICES | [33 empty] | CB- Single Stages two envelopes |  |  | Procurement Complete
Direct Contracting
AON-AOI
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de marchés | [15 empty] | Force Account
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Ouverture des offres |  | Rapport d'évaluation |  | Publication de l'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
AOI-CT-PIP V-001 | Exécution des travaux de l'étape 5 du projet d'aménagement du Parc Industriel de Caracol (*) | Appel d'offres international pour le recrutement d'une entreprise pour la réalisation de cette activité. On a mis tous les extrants, car l'appel d'offre concerne toutes les infrastructures (Tous les bâtiments, voirie et réseaux divers) | 44397980 | 45572912.39 | 100% | 0% | 0% | Composante II- Fourniture d'infrastructure dans le PIC | II.1; II.2; II.3; II.4; II.5; II.6; II.7; II.9; II.10 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-05-11 | 2021-08-20 | 2021-09-10 | 2022-01-18 | 2022-08-18 |  | 2022-09-01 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Process Ongoing | Processus en 2 lots | [12 empty] | 44397980 | 0
AOI-CT-PIP V-002 | Travaux de protection des berges de la rivière de Trou du Nord au PIC | Appel d'offres international pour le recrutement d'une entreprise pour la réalisation de cette activité | 750000 | 4193430 | 100% | 0% | 0% | Composante II- Fourniture d'infrastructure dans le PIC | II.18 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-12-17 | 2022-01-25 | 2022-05-11 | 2022-05-19 | 2022-09-01 |  | 2022-09-01 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Process Ongoing | [13 empty] | 252000 | 0
AON-CT-PIP V-003 | Construction d'un centre d'entreposage de déchets dangereux | Appel d'offres national pour le recrutement d'une entreprise pour la construction d'un bâtiment destiné au stockage des déchets dangereux | 252000 | 788000 | 100% | 0% | 0% | Composante II- Fourniture d'infrastructure dans le PIC | II.15 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-05-03 | 2022-05-06 | 2022-07-29 |  | 2022-09-01 |  | Works | National Competitive Bidding | Ex-ante | Process Ongoing | [13 empty] | 750000 | 0
AON-CT-PIP V-004 | Construction d'un centre de compostage à l'intérieur du PIC | Appel d'offres national pour le recrutement d'une entreprise pour la réalisation de cette activité | 100000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante II- Fourniture d'infrastructure dans le PIC | II.14 | 2023-03-01 |  | 2023-03-31 |  | 2023-04-21 |  | 2023-05-12 |  | 2023-05-26 |  | Works | National Competitive Bidding | Ex-ante | Expected | [13 empty] | 100000 | 0
AOI-CT-PIP V-005 | Réaménagement d'un centre de restauration au PIC (Phase 1 Cantine 1) | Appel d'offres international pour le recrutement d'une entreprise pour la réalisation de cette activité | 1000000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante II- Fourniture d'infrastructure dans le PIC | II.12 | 2022-07-28 |  | 2022-09-08 |  | 2022-09-22 |  | 2022-10-13 |  | 2022-10-27 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected | [13 empty] | 1000000 | 0
AON-CT-PIP V-006 | Conception et construction d'une station de gaz propane de 2000 gallons au PIC | Appel d'offres national pour le recrutement d'une entreprise pour la réalisation de cette activité | 100000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante II- Fourniture d'infrastructure dans le PIC | II.12 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-15 |  | 2022-08-11 |  | 2022-09-01 |  | 2022-09-22 |  | Works | National Competitive Bidding | Ex-ante | Expected | [13 empty] | 100000 | 0
46599980
AOI-BS-PIP V-001 | Acquisition d'un camion de pompiers (**) | Appel d'offres international pour l'acquistion d'un camion de pompiers pour le PIC | 200000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante II- Fourniture d'infrastructure dans le PIC | II.19 | 2022-10-27 |  | 2022-12-15 |  | 2022-12-29 |  | 2023-01-31 |  | 2023-02-20 |  | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected |  |  | Usagé | [10 empty] | 0 | 200000
AOI-BS-PIP V-002 | Fourniture et installation d'équipements pour un centre de santé à l'entrée du PIC | Appel d'offres international pour l'achat des équipements pour le centre de santé à l'entrée du PIC | 200000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante II- Fourniture d'infrastructure dans le PIC | II.20 | 2022-10-27 |  | 2022-12-15 |  | 2022-12-29 |  | 2023-01-31 |  | 2023-02-20 |  | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected |  |  | Neuf | [10 empty] | 0 | 200000
AOI-BS-PIP V-003 | Fourniture et installation d'un système de traitement de l’eau potable et industrielle | Appel d'offres international pour l'acquisition des équipements | 400000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante II- Fourniture d'infrastructure dans le PIC | 1.5 | 2022-09-14 |  | 2022-10-31 |  | 2022-11-15 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-22 |  | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected |  |  | Neuf | [10 empty] | 0 | 400000
800000
(*) Atelier de 5,000 m2 et entrepot de 12,000 m2 soustrait du Programme - Les nouvelles cantines sont également abandonnées.
(**) L'UTE demande une dérogation pour que cette acquisition puisse être faite à partir de processus de comparaison de prix compte tenu de la probabilité qu'un AOI soit infructueux.
AOI/AON avec PREQUALIFICATION
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification | Ouverture des offres des préqualifiés | Ouverture des offres des préqualifiés | Rapport d'évaluation des préqualifiés | Rapport d'évaluation des préqualifiés | Lancement de l'Appel d'Offre | Lancement de l'Appel d'Offre | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres | Rapport d'évaluation | Rapport d'évaluation | Publication de l'attribution du marché | Publication de l'attribution du marché | Signature du contrat | Signature du contrat | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Comparaison de prix/Par invitation ouverte & Comparaison de prix avec un minimum de 3 proformas
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Rapport d'évaluation et recommandation d'attribution |  | Contrat signé (bon de commande) |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective
CP-CT-PIP V-007 | Aménagement et équipement d'une salle de lactation au PIC | Appel d'offres restreint pour l'aménagement et l'équipement d'une salle de lactation au PIC. | 50000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante II- Fourniture d'infrastructure dans le PIC | II.21 | 2022-09-14 |  | 2022-10-21 |  | Works | Shopping | Ex-ante | Expected
Appel d'offre Restreint
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Invitation aux soumissionnaires |  | Ouverture des offres |  | Rapport d'évaluation |  | Publication d'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
CB- Une seule étape avec Prequalification
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [19 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification |  | Ouverture des offres des préqualifiés |  | Rapport d'évaluation des préqualifiés |  | Invitation aux soumissionnaires |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Rapport d'évaluation |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Evaluation finale et négociation du marché. |  | Publication d'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
CB - Une seule étape à deux Enveloppes
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [13 empty] | Passation de marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Rapport d'évaluation |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Evaluation Finale et négotiation du marché |  | Publication de l'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Entente Directe
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Requete de l'Entente Directe |  | Notification d'attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
CB - En régie
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Justification du Force Account |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective
Note on B15: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D15: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G15: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H15: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I15: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J15: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U15: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V15: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W15: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X15: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y15: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on Z15: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AA15: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K16: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L16: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B35: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D35: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G35: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H35: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I35: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J35: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AA35: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB35: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC35: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD35: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE35: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AF35: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AG35: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K36: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L36: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B42: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D42: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G42: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H42: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I42: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J42: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on O42: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P42: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q42: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R42: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S42: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on T42: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on U42: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K43: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L43: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B48: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on C48: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: Ajouter ici des informations sur le pourcentage des co-financements: Par exemple x% HA-L1107; X% HA-1038 OU HA-G1041
Note on D48: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G48: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H48: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0. Ajouter ici les montants pour HA-G1038 0U HA-G1041
Note on I48: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J48: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U48: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V48: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W48: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X48: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y48: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on Z48: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AA48: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K49: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L49: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B53: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D53: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G53: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H53: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I53: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J53: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AE53: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AF53: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AG53: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AH53: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AI53: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AJ53: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AK53: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K54: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L54: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B60: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D60: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G60: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H60: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I60: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J60: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Y60: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Z60: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AA60: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB60: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC60: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AD60: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AE60: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K61: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L61: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B67: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D67: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G67: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H67: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I67: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J67: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q67: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R67: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S67: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T67: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U67: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on V67: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on W67: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K68: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L68: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B73: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D73: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G73: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H73: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I73: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J73: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on M73: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on N73: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on O73: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P73: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q73: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on R73: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on S73: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K74: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L74: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## CONSULTING FIRMS
[31 empty] | Works | Quality and Cost Based Selection | Individual Consultant Selection (3CV) | National System | Draft | Unsuccessful Process
|  |  |  | CABINETS DE CONSEIL | [26 empty] | Goods | Least Cost Selection | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Under Review | Modified
[31 empty] | Non-Consulting Services | Selection Under a Fixed Budget |  | Ex-post | Expected | Rejection of Bids
|  | Sélection basée sur la qualité et le coût/Sélection au moindre coût/Sélection sous un budget fixe (SFQC/ SMC/SCBD) | [28 empty] | Consulting Firms |  | Selection Based on the Consultants Qualification |  | Process Ongoing | Contrats Terminated
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés |  |  |  |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms |  |  | Evaluation of Bids/Proposals | Cancelled
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Appel d'offre |  | Ouverture des Dossiers d'appel d'offre |  | Rapport d'Evaluation |  | Ouverture des Dossiers de proposition |  | Evaluation Finale et Négotiation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots |  | Single-Source Selection of Individual Consultant | Quality Based Selection |  | Contract Under Execution | Procurement Ineligible
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [9 empty] | Contract Finished | Procurement Complete
SFQC-DP-CS-PIP V-003 | Supervision des travaux de l'étape 5 du projet d'aménagement du PIC et de construction du centre d'entreposage des déchets dangereux au PIC | Demande de proposition pour le recrutement d'un consultant pour la supervision de cette activité. On a mis tous les extrants car il s'agit de la supervision de toutes les infrastructures ( bâtiments, voirie et réseaux divers) | 2600000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante II- Fourniture d'infrastructure dans le PIC | II.1; II.2; II.3; II.4; II.5; II.6; II.7; II.9 | 2022-08-16 |  | 2022-09-13 |  | 2022-10-11 |  | 2022-10-25 |  | 2022-11-08 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-29 |  | 2022-12-13 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
SFQC-DP-CC-PIP V-009 | Assistance technique au MEF pour la conception des dossiers d'appel d'offres et du contrat d'un gestionnaire autonome du PIC | Demande de proposition pour le recrutement d'un consultant pour la conception des dossiers d'appel d'offres et du contrat d'un gestionnaire PIC autonome | 700000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante I- Une gestion durable et moderne du PIC | II.1; II.2; II.3; II.4; II.5; II.6; II.7; II.9 | 2022-08-01 |  | 2022-08-10 |  | 2022-09-09 |  | 2022-09-23 |  | 2022-10-07 |  | 2022-10-14 |  | 2022-11-04 |  | 2022-11-25 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
SFQC-DP-CC-PIP V-010 | Assistance technique à l'UTE/MEF pour la mise à jour et la mise en place du système environnemental, social, sanitaire et sécuritaire (ESSS) | Demande de proposition pour le recrutement d'un consultant pour la la mise à jour et la mise en place du système environnemental, social, sanitaire et sécuritaire (ESSS) | 300000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante I- Une gestion durable et moderne du PIC | II.1; II.2; II.3; II.4; II.5; II.6; II.7; II.9 | 2022-08-01 |  | 2022-08-10 |  | 2022-09-09 |  | 2022-10-07 |  | 2022-11-03 |  | 2022-11-15 |  | 2022-12-08 |  | 2022-12-29 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
SFQC-DP-CC-PIP V-011 | Conseil pour l'analyse contextuelle des comportements/attitudes de genre et l'évaluation des besoins des travailleurs | Invitation ouverte pour recrutement d'un consultant pour l'analyse contextuelle des comportements/attitudes de genre et l'évaluation des besoins des travailleurs. Le contrat s'étend sur 30 mois. | 150000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante I- Une gestion durable et moderne du PIC | II.1; II.2; II.3; II.4; II.5; II.6; II.7; II.9 | 2022-10-14 |  | 2022-11-15 |  | 2022-12-15 |  | 2022-12-29 |  | 2023-01-10 |  | 2023-01-17 |  | 2023-02-08 |  | 2023-02-22 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
SFQC-DP-CC-PIP V-012 | Mise en oeuvre des politiques et procédures de réclamation, de communication d'engagement des parties prenantes (production de capsules vidéos) | Demande de proposition pour le recrutement d'un consultant pour la la mise des politiques et procédures de réclamation, de communication d'engagement des parties prenantes (production de capsules vidéos) | 30000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante I- Une gestion durable et moderne du PIC | I.3 | 2021-08-16 |  | 2021-09-15 |  | 2022-10-13 |  | 2022-10-27 |  | 2022-11-03 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-01 |  | 2022-12-15 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
SFQC-DP-CC-PIP V-013 | Mise en oeuvre des politiques et procédures de réclamation, de communication d'engagement des parties prenantes (Affiches publicitaires) | Demande de proposition pour le recrutement d'un consultant pour la la mise des politiques et procédures de réclamation, de communication d'engagement des parties prenantes (Affiches publicitaires) | 40000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante I- Une gestion durable et moderne du PIC | I.3 | 2021-08-16 |  | 2021-09-15 |  | 2022-10-13 |  | 2022-10-27 |  | 2022-11-03 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-01 |  | 2022-12-15 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
SFQC-DP-CC-PIP V-014 | Mise en oeuvre des politiques et procédures de réclamation, de communication d'engagement des parties prenantes (Documentaires) | Demande de proposition pour le recrutement d'un consultant pour la mise des politiques et procédures de réclamation, de communication d'engagement des parties prenantes (Documentaires) | 90000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante I- Une gestion durable et moderne du PIC | I.3 | 2021-08-16 |  | 2021-09-15 |  | 2022-10-13 |  | 2022-10-27 |  | 2022-11-03 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-01 |  | 2022-12-15 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
SFQC-DP-CC-PIP V-015 | Mise en oeuvre des politiques et procédures de réclamation, de communication d'engagement des parties prenantes (Spots publicitaires radio télédiffusés)) | Demande de proposition pour le recrutement d'un consultant pour la mise en oeuvre des politiques et procédures de réclamation, de communication d'engagement des parties prenantes (Spots publicitaires radio télédiffusés)) | 50000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante I- Une gestion durable et moderne du PIC | I.3 | 2021-08-16 |  | 2021-09-15 |  | 2022-10-13 |  | 2022-10-27 |  | 2022-11-03 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-01 |  | 2022-12-15 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
SFQC-DP-CC-PIP V-016 | Mise en oeuvre des politiques et procédures de réclamation, de communication d'engagement des parties prenantes (Pamphlets publicitaires (Flyers)) | Demande de proposition pour le recrutement d'un consultant pour la mise en oeuvre des politiques et procédures de réclamation, de communication d'engagement des parties prenantes (Pamphlets publicitaires (Flyers)) | 15000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante I- Une gestion durable et moderne du PIC | I.3 | 2021-08-16 |  | 2021-09-15 |  | 2022-10-13 |  | 2022-10-27 |  | 2022-11-03 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-01 |  | 2022-12-15 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
3975000
Sélection basée sur la qualité (SFQ)
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [13 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Appel d'offre |  | Ouverture des Dossiers d'appel d'offre |  | Rapport d'Evaluation |  | Evaluation Finale et Négotiation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection basée sur les qualifications des consultants (QC)
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Appel d'offre |  | Evaluation Finale et Négotiation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection par entente directe (SED) de firmes/ Sélection par entente directe (SED) consultants individuels
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Demande de sélection d'une source unique |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
ED-CS-PIP V-004 | Sélection de consultant pour la maitrise d'ouvrage des travaux de protection des berges de la rivière de Trou du Nord | Gré à gré pour la réalisation de cette activité / Nom Firme :: Beta Ingénieurs Conseils Justificatif : les articles 1.4 paragraphes 1 a,b et c puis 3.11 (d) des nouvelles Politiques de passation de marchés GN-2350-15. Le justificatif de l'entente directe sera transmis avec la demande de non-objection du dossier. | 350000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante II- Fourniture d'infrastructure dans le PIC | II.18 | 2022-08-01 |  | 2022-08-30 |  | 2022-09-01 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Expected
ED-CS-PIP V-005 | Supervision des travaux de réaménagement d'un centre de restauration au PIC et de la station de gaz propane | Gré à gré pour la réalisation de cette activité / Nom Firme :: KB Ingénierie Justificatif : les articles 1.4 paragraphes 1 a,b et c puis 3.11 (c) des nouvelles Politiques de passation de marchés GN-2350-15. Le justificatif de l'entente directe sera transmis avec la demande de non-objection du dossier | 72000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante II- Fourniture d'infrastructure dans le PIC | II.12 | 2022-08-01 |  | 2022-08-30 |  | 2022-09-01 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Expected
ED-QNCI-PIP V-001 | Sélection de consultant pour le poste de superviseur des Services Technique du PIC, Coordonateur PIP V et GDSNH | Gré à gré à un consultants individuels. Le contrat s'etend sur l'année fiscale à partir de la date d'entrée en fonction. Nom du consultant : Reynold Pauyo ; Clause art.: 5.1 (a,b et c; 5.2) politique GN2350-15 relatif à la sélection de consultant individuel par entente directe. Le justificatif du recour à l'entente directe sera transmis à la Banque lors de la demande de non objection du document de sélection | 84000 | 168000 | 100% | 0% | 0% | Administration | 3.2 ; 3.3 | 2022-08-16 |  | 2022-09-13 |  | 2022-09-30 |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Expected
ED-QCNI-PIP V-004 | Sélection d'un consultant pour le poste de Spécialiste environnemental et social | Gré à gré avec un consultants individuels. Le contrat s'etend sur l'année fiscale à partir de la date d'entrée en fonction. Consultant: Myrtho JEAN Clause art.: 5.1 (a,b et c; 5.2) politique GN2350-15 relatif à la sélection de consultant individuel par entente directe | 30000 |  | 100% | 0% | 0% | Administration | 3.2 ; 3.3 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-20 |  | 2022-06-01 |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Finished
ED-CC-PIP V-017 | Mise en oeuvre des politiques et procédures de réclamation, de communication d'engagement des parties prenantes (Site Web) | Gré à gré avec un consultant pour la mise en oeuvre des politiques et procédures de réclamation, de communication d'engagement des parties prenantes (Site Web). Consultant : LIMPIDE Justificatif : les articles 1.4 paragraphes 1 a,b et c puis 3.11 (d) des nouvelles Politiques de passation de marchés GN-2350-15. Le justificatif de l'entente directe sera transmis avec la demande de non-objection du dossier. | 50000 |  | 100% | 0% | 0% | Composante I- Une gestion durable et moderne du PIC | I.3 | 2022-09-01 |  | 2022-09-29 |  | 2022-10-13 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Expected
586000
Sélection des consultants individuels (3CV)/ Invitation ouverte aux consultants individuels
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Evaluation Finale et Négotiation du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective
SCI-QCNI-PIP V-003 | Sélection d'un consultant pour le poste de Chargé de projet | Invitation ouverte à consultants individuels. Le contrat s'etend sur l'année fiscale à partir de la date d'entrée en fonction. | 38400 | 76800 | 100% | 0% | 0% | Administration | 3.2 ; 3.3 | 2022-08-16 |  | 2022-09-30 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
SCI-QCNI-PIP V-008 | Sélection d'un consultant pour le poste de Spécialiste environnemental et social | Invitation ouverte à consultants individuels. Le contrat s'etend sur l'année fiscale à partir de la date d'entrée en fonction. | 30000 | 60000 | 100% | 0% | 0% | Administration | 3.2 ; 3.3 | 2022-08-16 |  | 2022-09-30 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
SCI-QCNI-PIP V-005 | Sélection d'un consultant pour le poste de Spécialiste Financier | Invitation ouverte à consultants individuels. Le contrat s'etend sur l'année fiscale à partir de la date d'entrée en fonction. | 30000 | 60000 | 100% | 0% | 0% | Administration | 3.2 ; 3.3 | 2022-08-16 |  | 2022-09-30 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
SCI-QCNI-PIP V-006 | Sélection d'un consultant pour le poste de Spécialiste Passation de marchés | Invitation ouverte à consultants individuels. Le contrat s'etend sur l'année fiscale à partir de la date d'entrée en fonction. | 30000 | 60000 | 100% | 0% | 0% | Administration | 3.2 ; 3.3 | 2022-04-15 |  | 2022-06-01 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
SCI-QCNI-PIP V-007 | Sélection d'un consultant pour le poste de Spécialiste en Suivi et évaluation | Invitation ouverte à consultants individuels. Le contrat s'etend sur l'année fiscale à partir de la date d'entrée en fonction. | 30000 | 60000 | 100% | 0% | 0% | Administration | 3.2 ; 3.3 | 2022-08-16 |  | 2022-09-30 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
158400
Note on B6: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D6: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AA6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE6: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K7: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L7: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B21: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D21: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G21: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H21: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I21: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J21: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Y21: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Z21: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AA21: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB21: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC21: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K22: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L22: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B27: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D27: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G27: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H27: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I27: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J27: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U27: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V27: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W27: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X27: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y27: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K28: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L28: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B33: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D33: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G33: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H33: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I33: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J33: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q33: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R33: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S33: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T33: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U33: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K34: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L34: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on K35: CP PIC:
Note on A37: CP PIC: VOIR LUCANOR POUR CODE
Note on C38: CP PIC: Le processus a àté classé sans suite en raison du refus du consultant déigné de signrer le contrat
Note on B43: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D43: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G43: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H43: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I43: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J43: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on O43: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P43: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q43: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R43: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S43: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K44: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L44: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## EXTERNAL AUDIT
[31 empty] | Ex-ante | Quality and Cost Based Selection | External Audit | Draft
|  |  |  | CABINETS DE CONSEIL - AUDIT EXTERNE | [26 empty] | Ex-post | Least Cost Selection |  | Under Review
Expected
|  | Sélection basée sur la qualité et les coûts/Sélection au moindre coût | [29 empty] | Single-Source Selection of Firms |  | Process Ongoing
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés | [7 empty] | Evaluation of Bids/Proposals
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Appel d'offre |  | Ouverture des Dossiers d'appel d'offre |  | Rapport d'Evaluation |  | Ouverture des Dossiers de proposition |  | Evaluation Finale et Négotiation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots |  | Selection Based on the Consultants Qualification |  | Contract Under Execution
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [8 empty] | Contract Finished
SFQC-DP-CC-PIP V-018 | Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'audit financier et administratif de PIP V pour l'exercice 2021-2022 | Appel d'offres national pour le recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'audit du programme PIP V | 50000 |  | 100% | 0% | 0% | Administration |  | 2023-01-09 |  | 2023-02-06 |  | 2022-03-06 |  | 2022-03-20 |  | 2022-04-03 |  | 2022-04-10 |  | 2022-04-24 |  | 2022-05-08 |  | External Audit | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
Sélection sur la base des qualifications des consultants
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Appel d'offre |  | Evaluation Finale et Négotiation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection des firmes par une source unique
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Demande de sélection d'une source unique |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Instructions additionnelles: (1) Dans la colonne C "Description", ajouter les informations sur les pourcentages par financement (Exemple x% ha-l1107; X% HA-G1038; OU x% HA-G1041)
Note on B6: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D6: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AA6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE6: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K7: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L7: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B13: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D13: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G13: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H13: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I13: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J13: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y13: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K14: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L14: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B20: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D20: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G20: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H20: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I20: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J20: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U20: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K21: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L21: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## NATIONAL SYSTEMS
|  | Systèmes Nationaux | [16 empty] | Works | National System | Draft
[19 empty] | Goods |  | Under Review
|  | Méthode de passation de marchés systèmes nationaux | [16 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés |  |  |  |  | Consulting Firms |  | Process Ongoing
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Début |  | Achèvement |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | [7 empty] | Contract Under Execution
Contract Finished
Note on B5: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D5: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on K5: OBP&CM Team: Date of Publication of Specific Notice of Procurement (SNP)
Note on M5: OBP&CM Team: Contract signing date.
Note on O5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S5: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K6: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L6: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## Process 100% funded by Agency
|  | Processus financé à 100% par l'Unité d'Exécution | [18 empty] | Works | Ex-post | Draft | Procurement 100% funded by Agency
[21 empty] | Goods |  | Under Review
|  | Processus financé à 100% par l'Unité d'Exécution | [18 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés |  |  |  |  | Consulting Firms |  | Process Ongoing
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Extrant * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Document de base (appel d'offres) |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [7 empty] | Contract Under Execution
| conception et | [21 empty] | Contract Finished
Note on B5: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D5: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U5: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K6: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L6: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.