BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto        :  BR-0250                                                        Executor:  SMH

Número do Empréstimo:  1241/OC-BR                                                 Telefone: (  21 ) 2588-9058

Nome do Projeto           :  Programa de Urbanização de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro,"Favela-Bairro" Segunda Etapa                     (PROAP II)                                                                        Email:       acurvelo@pcrj.rj.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS - Bem 1 Descrição curta (2 linhas máx.) Montante (equivalente US$) - Bem 2 Descrição curta (1 linha) Montante (equivalente US$) . . . |  |  |  |  |  |  |
| - OBRAS - Obra 1 Descrição curta (2 linhas máx.) Montante (equivalente US$) - Obra 2 Descrição curta (2 línhas máx.) Montante (equivalente US$) . . . |  |  |  |  |  |  |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACA – Concurso Público para aquisição de serviços de Organizações da Sociedade Civil ( OSCs) afim de implantar as diferentes modalidades de atendimento à crianças e adolescentes Montante (US$ 20,000,000.00 ) | 25% 25% | 75% | Concurso/Seleção de Projetos Concurso/Seleção de Projetos | Não Não | 1º Semestre/2004 | Pendente |
| GTR – Concurso Público para aquisição de serviços de Organizações da Sociedade Civil ( OSCs) afim de implantar as diferentes modalidades de atendimento à crianças e adolescentes Montante (US$ 5,500,000.00) | 36% | 64% | Concurso/Seleção de Projetos | Não | 1º Semestre/2004 | Pendente |
| GERENCIAMENTO DO PROGRAMA – Contratação de Empresa para Apoio ao Gerenciamento do Programa, em substituição a Empresa atual no término do Contrato Montante (US$ 2,300,000.00) |  | 100% | LPN | Não | Fevereiro/2004 | Pendente |

Notas: 	LPI: Licitação  Pública Internacional	          CP: Comparação de Preços    LPN: Licitação Pública Nacional                                     CD:  Contratação Direta sem Licitação              LP: Licitação Privada	                 AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado