## PAC
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº XXXX
PLANO DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÕES
Informações Gerais
Pais: Brasil
Mutuário: Município de Niterói
Executor: Escritório de Projetos do Gabinete do Vice Prefeito
Nome do Programa: Programa de Desenvolvimento Urbano Inclusão Social
Numero do Projeto do Contrato de Empréstimo: BR-L 1055
|  |  |  | USS | 2 | [38 empty] | Atualização: Agosto/2012
Id. | Objeto |  | Método de Aquisição | Revisão | Custo Estimado US$ | Fonte de Financiamento |  | Datas Estimadas |  | Estatus (Pendente/ Em Processo/ Adjudicado/ Cancelado) | Comentários | [32 empty] | Situação | Responsável | 1. Especifica Edital /Carta | 2. NO BID | 3. Publica/ Envia Carta | 4. Recebe Propos. | 5. Relat. Julga | 6. NO BID | 7. Adj./ Contrata | 8. Envia PRISM BID
[8 empty] | Publica | Finaliza Contrato |  |  | Trimestre
[6 empty] | BID (%) | Local (%) |  |  |  |  | I / 08 | II / 08 | III / 08 | IV / 08 | I / 09 | II / 09 | III / 09 | IV / 09 | I / 10 | II / 10 | III / 10 | IV / 10 | I / 11 | II / 11 | III / 11 | IV / 11 | I / 12 | II / 12 | III / 12 | IV / 12 | I / 13 | II / 13 | III / 13 | IV / 13 | I / 14 | II / 14 | III / 14 | IV / 14 | I / 15 | II / 15 | III / 15 | IV / 15
1. Obras
1 | Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade de Capim Melado |  | Legislação Nacional | ex-Post | 4137445.67 | 0% | 100% | 2013-06-01 | 2016-12-01 | Pendente | [33 empty] | Em fase de elaboração do projeto básico | UCP | jun/201 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01
2 | Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade de Vila Ipiranga |  | Legislação Nacional | ex-post | 7922790.645 | 0% | 100% | 2010-09-01 | 2016-06-01 | Pendente
3 | Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade São José |  | LPN | ex-ante | 10517795.805 | 100% | 0% | 2014-12-01 | 2017-12-01 | Pendente | [33 empty] | Em fase de elaboração do projeto executivo | UCP
4 | Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade de Igrejinha |  | LPN | ex-ante | 5506663.345 | 25% | 75% | 2014-12-01 | 2017-12-01 | Pendente
5 | Contratação de empresa para execução de obras de revitalização do Parque das Águas |  | LPN | ex-Post | 2035000 | 100% | 0% | 2016-06-01 | 2017-07-01 | Pendente | [33 empty] | Estudos preliminares | UCP
6 | Contratação de empresa para execução de obras de Revitalização da Praça Leoni Ramos |  | Legislação Nacional | ex-post | 335654 | 0% | 100% | 2007-06-01 | 2009-03-01 | Pendente | [33 empty] | Em fase de elaboração do projeto executivo | UCP
7 | Contratação de empresa para execução de obras de Revitalização da Praça São João |  | Legislação Nacional | ex-post | 264459.9 | 0% | 100% | 2008-12-01 | 2009-05-01 | Pendente
8 | Contratação de serviço de infraestrutura para estalação do CCO |  | CP | ex-ante | 245000 | 100% | 0% | 2014-12-01 | 2015-06-01 | Pendente | [33 empty] | Em fase de elaboração do projeto executivo | UCP
2. Bens / Equipamentos e Softwares
1 | Aquisição de equipamento para o CCO/CTA com instalação. |  | LPI | ex-post | 5135000 | 100% | 0% | 2014-12-01 | 2015-06-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [8 empty] | 1,5 mes
2 | Aquisição de equipamentos de informática e de comunicação visual |  | LPN | ex-ante | 720000 | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-04-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
3. Serviços Diferentes de Consultoria
1 | Contratação de empresa para realizar as atividades de regularização fundiária e trabalho social nas Comunidades de São José e Igrejinha |  | LPN | ex-post | 867827.16 | 100% | 0% | 2014-12-01 | 2017-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
4. Capacitação
1 | Contratação de empresa para ministrar curso para o Nível Operacional da PMN |  | SQC | ex-ante | 80500 | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
2 | Contratação de empresa para ministrar curso para o Nível Gerencial da PMN |  | SQC | ex-post | 113000 | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
3 | Contratação de empresa para ministrar curso para o Nível Estratégico da PMN |  | SBQC | ex-post | 315500 | 100% | 0% | 2016-01-01 | 2017-07-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
5. Serviços de Consultoria
Id. | Objeto |  | Método de Aquisição | Revisão | Custo Estimado US$ | Fonte de Financiamento |  | Datas Estimadas | [35 empty] | Situação | Responsável | Pontos de Controle/Cronograma
[6 empty] | BID (%) | Local (%) | Publica | Finaliza Contrato | [36 empty] | 1. Elabora TDR e SDP | 2. Publica Aviso de MI | 3. Envia SDP c/ Lista p/ NO | 4. NO BID | 5. Envia SDP/Pede Prop. | 6. Recebe Propos. | 7. Relat. Tec. | 8. NO BID | 9. Relat. Final (Fin e Tec.) | 10. NO BID | 11. Assina Contrato | 12. Envia PRISM BID
1 | Contratação de empresas de consultoria para Apoio ao Gerenciamento do Programa e monitoramento do programa. |  | SBQC | ex-ante | 1771000 | 87.49% | 12.51% | 2014-01-01 | 2017-12-01 | Pendente | [33 empty] | Em fase de elaboração do termo de referência | UCP | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok
2 | Contratação de empresas de consultoria para Apoio a Supervisão da execução das Obras do Programa. (comunidades São José e Igrejinha) |  | SBQC | ex-ante | 909000 | 82.01% | 17.99% | 2014-10-01 | 2017-12-01 | Pendente
3 | Contratação de consultoria para realizar a Avaliação do Programa |  | SBQC | ex-ante | 300000 | 100% | 0% | 2014-01-01 | 2017-12-01 | Pendente
4 | Contratação de consultoria para realização de Auditoria do Programa. |  | SBQC | ex-ante | 177000 | 81.92% | 18.08% | 2014-05-01 | 2017-12-01 | Pendente
5 | Contratação de empresa para elaboração do Projeto Básico e Executivo das obras das Comunidades São José e Igrejinha |  | SBQC | ex-ante | 1239925.955 | 100% | 0% | 2014-01-01 | 2014-12-01 | Pendente
6 | Contratação de Consultoria para apoiar no planejamento técnico e na estruturação do CCO/CTA |  | SBQ | ex-ante | 250000 | 100% | 0% | 2014-03-01 | 2015-01-01 | Pendente
7 | Contratação de Consultoria para desenvolvimento do Projeto e do paisagismo do Parque das Águas |  | SBQ | ex-Post | 300000 | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2016-04-01 | Pendente
8 | Contratação de Consultoria para desenvolvimento do Cadastro Multifinalitário com GEO |  | SBQ | ex-ante | 837000 | 67.19% | 32.81% | 2014-06-01 | 2015-12-01 | Pendente
9 | Contratação de Consultoria para apoiar a PMN na estruturação do Cadastro Multifinalitário com GEO |  | CI | ex-ante | 50000 | 100% | 0% | 2014-01-01 | 2014-03-01 | Pendente
10 | Contratação de Consultoria para elaboração/atualização do regulamento operativo do Programa |  | CI | ex-ante | 50000 | 100% | 0% | 2014-01-01 | 2014-04-01 | Pendente
As Siglas dos métodos de aquisição a utilizar significam:
LPI - Licitação Pública Internacional
LPN - Licitação Pública Nacional
CP - Comparativo de Preços
SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo
SBQ - Seleção Baseada na Qualidade
CI - Seleção de Consultor Individual
Note on I13: xx:

## PAC por componente
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº XXXX
PLANO DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÕES
Informações Gerais
Pais: Brasil
Mutuário: Município de Niterói
Executor: Escritório de Projetos do Gabinete do Vice Prefeito
Nome do Programa: Programa de Desenvolvimento Urbano Inclusão Social
Numero do Projeto do Contrato de Empréstimo: BR-L 1055
|  |  |  | USS | 2 | [38 empty] | Atualização: Agosto/2012
Id. | Objeto |  | Método de Aquisição | Revisão | Custo Estimado US$ | Fonte de Financiamento |  | Datas Estimadas |  | Estatus (Pendente/ Em Processo/ Adjudicado/ Cancelado) | Comentários | [32 empty] | Situação | Responsável | 1. Especifica Edital /Carta | 2. NO BID | 3. Publica/ Envia Carta | 4. Recebe Propos. | 5. Relat. Julga | 6. NO BID | 7. Adj./ Contrata | 8. Envia PRISM BID
[8 empty] | Publica | Finaliza Contrato |  |  | Trimestre
[6 empty] | BID (%) | Local (%) |  |  |  |  | I / 08 | II / 08 | III / 08 | IV / 08 | I / 09 | II / 09 | III / 09 | IV / 09 | I / 10 | II / 10 | III / 10 | IV / 10 | I / 11 | II / 11 | III / 11 | IV / 11 | I / 12 | II / 12 | III / 12 | IV / 12 | I / 13 | II / 13 | III / 13 | IV / 13 | I / 14 | II / 14 | III / 14 | IV / 14 | I / 15 | II / 15 | III / 15 | IV / 15
I Engenharia e Administração |  |  |  |  | 3207000 | 2629999.609 | 577000.391
Consultoria |  |  |  |  | 3207000 | 2629999.609 | 577000.391
1 | Contratação de empresas de consultoria para Apoio ao Gerenciamento do Programa e monitoramento e supervisão de obras do programa. |  | SBQC | ex-ante | 2830000 | 82.86% | 17.14% | 2014-03-01 | 2018-12-01 | Pendente
2 | Contratação de consultoria para realizar a Atualização da Linha de Base do Programa |  | Legislação Nacional | ex-Post | 60000 | 0% | 100% | 2014-06-01 | 2014-12-01 | Pendente
3 | Contratação de consultoria para realizar a Avaliação Intermediária e Final do Programa |  | SQC | ex-ante | 140000 | 100% | 0% | 2016-06-01 | 2018-02-01 | Pendente
4 | Contratação de Auditoria Externa do Programa. |  | SBQC/AF200 | ex-ante | 177000 | 82% | 18% | 2015-01-01 | 2018-04-01 | Pendente
2.1 - Urbanização de Comunidades |  |  |  |  | 34730795.805 | 14000000.0096 | 20730795.7954
Obras |  |  |  |  | 32639795.805 | 11909000.0096 | 20730795.7954
1 | Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade de Capim Melado |  | Legislação Nacional | ex-Post | 4137000 | 0% | 100% | 2013-06-01 | 2016-12-01 | Pendente | [33 empty] | Em fase de elaboração do projeto básico | UCP | jun/201 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01
2 | Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade de Vila Ipiranga |  | Legislação Nacional | ex-post | 7923000 | 0% | 100% | 2010-09-01 | 2016-06-01 | Pendente
3 | Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade São José |  | LPN | ex-ante | 10517795.805 | 100% | 0% | 2015-01-01 | 2017-12-01 | Pendente | [33 empty] | Em fase de elaboração do projeto executivo | UCP
4 | Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade de Igrejinha |  | LPN | ex-ante | 10062000 | 13.85% | 86.15% | 2015-06-01 | 2017-12-01 | Pendente
Consultoria |  |  |  |  | 1240000 | 1240000
1 | Contratação de empresa para elaboração do Projeto Básico e Executivo das obras da Comunidade São José |  | SBQC | ex-ante | 658000 | 100% | 0% | 2014-06-01 | 2015-01-01 | Pendente | [33 empty] | Estudos preliminares | UCP
2 | Contratação de empresa para elaboração do Projeto Básico e Executivo das obras da Comunidade Igrejinha |  | SBQC | ex-ante | 582000 | 100% | 0% | 2014-09-01 | 2015-06-01 | Pendente | [33 empty] | Estudos preliminares | UCP
Serviços Diferentes de Consultoria |  |  |  |  | 851000 | 851000
1 | Contratação de empresa para realizar as atividades de trabalho técnico social nas Comunidades de São José e Igrejinha |  | LPN | ex-ante | 454000 | 100% | 0% | 2015-01-01 | 2017-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
2 | Contratação de empresa para realizar as atividades de regularização fundiária nas Comunidades de São José e Igrejinha |  | LPN | ex-ante | 397000 | 100% | 0% | 2015-01-01 | 2017-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
2.2 Transporte e Mobilidade Urbana |  |  |  |  | 5630000 | 5630000
Bens / Equipamentos e Softwares |  |  |  |  | 5135000 | 5135000 | 0
1 | Aquisição de equipamento para o CCO/CTA com instalação. |  | LPN/Pregão Eletrônico/ATA | ex-ante | 5135000 | 100% | 0% | 2015-03-01 | 2015-12-01 | Pendente
Consultoria |  |  |  |  | 250000 | 250000
1 | Contratação de Consultoria para apoiar no planejamento técnico e na estruturação do CCO/CTA |  | SBQC | ex-ante | 250000 | 100% | 0% | 2014-06-01 | 2015-03-01 | Pendente
Serviços Diferentes de Consultoria |  |  |  |  | 245000 | 245000
1 | Contratação de serviço de infraestrutura para estalação do CCO |  | LPN/Pregão Eletrônico/ATA | ex-ante | 245000 | 100% | 0% | 2015-03-01 | 2015-12-01 | Pendente
2.3 Revitalização do Centro |  |  |  |  | 2935000 | 2335000 | 600000
Obras |  |  |  |  | 2935000 | 2335000 | 600000
1 | Contratação de Empresa para realizar as obras no Parque das Águas |  | LPN | ex-ante | 2335000 | 100% | 0% | 2014-06-01 | 2017-07-01 | Pendente
2 | Contratação de Empresa para realizar as obras na Praça Leoni Ramos |  | Legislação Nacional | ex-post | 336000 | 0% | 100% | 2007-09-01 | 2009-10-01 | Pendente
3 | Contratação de Empresa para realizar as obras na Praça São João |  | Legislação Nacional | ex-post | 264000 | 0% | 100% | 2007-09-01 | 2009-10-01 | Pendente
2.4 Fortalecimento Institucional |  |  |  |  | 2166000 | 1875000.137 | 290999.863
Bens / Equipamentos e Softwares |  |  |  |  | 720000 | 720000 | 0
1 | Aquisição de equipamentos de informática e de comunicação visual |  | LPN/Pregão Eletrônico/ATA | ex-ante | 720000 | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2015-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
Consultoria |  |  |  |  | 957000 | 666000.137 | 290999.863 | [37 empty] | UCP
1 | Contratação de Consultoria para desenvolvimento do Cadastro Multifinalitário com GEO |  | SBQC | ex-ante | 917000 | 68.27% | 31.73% | 2014-10-01 | 2015-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
2 | Contratação de Consultoria para apoiar a PMN na estruturação do Cadastro Multifinalitário com GEO |  | CI | ex-ante | 20000 | 100% | 0% | 2014-06-01 | 2014-10-01 | Pendente
3 | Contratação de Consultoria para apoiar na estruturação do Programa de Capacitação |  | CI | ex-ante | 20000 | 100% | 0% | 2014-06-01 | 2014-10-01 | Pendente
Serviços Diferentes de Consultoria |  |  |  |  | 489000 | 489000 | 0 | [37 empty] | UCP
1 | Contratação de empresa para ministrar curso para o Nível Operacional da PMN |  | CP | ex-ante | 80000 | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2015-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
2 | Contratação de empresa para ministrar curso para o Nível Gerencial da PMN |  | CP | ex-ante | 113000 | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2015-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
3 | Contratação de empresa para ministrar curso para o Nível Estratégico da PMN |  | CP | ex-ante | 296000 | 100% | 0% | 2016-01-01 | 2017-07-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
As Siglas dos métodos de aquisição a utilizar significam:
LPI - Licitação Pública Internacional
|  | LPN - Licitação Pública Nacional |  |  | 48668795.805 | 26469999.7556 | 22198796.0494
|  | CP - Comparativo de Preços |  |  | 44130000
|  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 4538795.805
SBQ - Seleção Baseada na Qualidade
CI - Seleção de Consultor Individual
Note on I13: xx:

## PAC por fonte (hidden)
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº XXXX
PLANO DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÕES
Informações Gerais
Pais: Brasil
Mutuário: Município de Niterói
Executor: Escritório de Projetos do Gabinete do Vice Prefeito
Nome do Programa: Programa de Desenvolvimento Urbano Inclusão Social
Numero do Projeto do Contrato de Empréstimo: BR-L 1055
|  |  | USS | 2 | [38 empty] | Atualização: Agosto/2012
Id. | Objeto | Método de Aquisição | Revisão | Custo Estimado US$ | Fonte de Financiamento |  | Datas Estimadas |  | Estatus (Pendente/ Em Processo/ Adjudicado/ Cancelado) | Comentários | [32 empty] | Situação | Responsável | 1. Especifica Edital /Carta | 2. NO BID | 3. Publica/ Envia Carta | 4. Recebe Propos. | 5. Relat. Julga | 6. NO BID | 7. Adj./ Contrata | 8. Envia PRISM BID
[7 empty] | Publica | Finaliza Contrato |  |  | Trimestre | [45 empty] | CUSTO
[5 empty] | BID (%) | Local (%) |  |  |  |  | I / 08 | II / 08 | III / 08 | IV / 08 | I / 09 | II / 09 | III / 09 | IV / 09 | I / 10 | II / 10 | III / 10 | IV / 10 | I / 11 | II / 11 | III / 11 | IV / 11 | I / 12 | II / 12 | III / 12 | IV / 12 | I / 13 | II / 13 | III / 13 | IV / 13 | I / 14 | II / 14 | III / 14 | IV / 14 | I / 15 | II / 15 | III / 15 | IV / 15 | [14 empty] | Texto | Nro. | BID | CPL | Nro.
RECURSOS BID
1. Obras
3 | Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade São José | LPI | ex-ante | 10517795.805 | 100% | 0% | 2014-12-01 | 2017-12-01 | Pendente | [33 empty] | Em fase de elaboração do projeto executivo | UCP
5 | Contratação de empresa para execução de obras de revitalização do Parque das Águas | LPN | ex-ante | 2035000 | 100% | 0% | 2016-06-01 | 2017-07-01 | Pendente | [33 empty] | Estudos preliminares | UCP
2. Bens / Equipamentos e Softwares
1 | Aquisição de equipamento para o CCO/CTA com instalação. | LPN | ex-ante | 5135000 | 100% | 0% | 2014-12-01 | 2015-06-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [8 empty] | 1,5 mes
2 | Aquisição de equipamentos de informática e de comunicação visual | LPN | ex-ante | 720000 | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-04-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
3. Serviços Diferentes de Consultoria
1 | Contratação de empresa para realizar as atividades de regularização fundiária e trabalho social nas Comunidades de São José e Igrejinha | LPN | ex-ante | 867827.16 | 100% | 0% | 2014-12-01 | 2017-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
2 | Contratação de serviço de infraestrutura para estalação do CCO | CP | ex-ante | 245000 | 100% | 0% | 2014-12-01 | 2015-06-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
3 | Contratação de empresa para ministrar curso para o Nível Operacional da PMN | CP | ex-ante | 80500 | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
4 | Contratação de empresa para ministrar curso para o Nível Gerencial da PMN | CP | ex-ante | 113000 | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
5 | Contratação de empresa para ministrar curso para o Nível Estratégico da PMN | CP | ex-ante | 315500 | 100% | 0% | 2016-01-01 | 2017-07-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
4. Serviços de Consultoria
Id. | Objeto | Método de Aquisição | Revisão | Custo Estimado US$ | Fonte de Financiamento |  | Datas Estimadas | [35 empty] | Situação | Responsável | Pontos de Controle/Cronograma
[5 empty] | BID (%) | Local (%) | Publica | Finaliza Contrato | [36 empty] | 1. Elabora TDR e SDP | 2. Publica Aviso de MI | 3. Envia SDP c/ Lista p/ NO | 4. NO BID | 5. Envia SDP/Pede Prop. | 6. Recebe Propos. | 7. Relat. Tec. | 8. NO BID | 9. Relat. Final (Fin e Tec.) | 10. NO BID | 11. Assina Contrato | 12. Envia PRISM BID
3 | Contratação de consultoria para realizar o Monitoramento e Avaliação do Programa | SBQC | ex-ante | 300000 | 100% | 0% | 2014-05-01 | 2017-12-01 | Pendente
5 | Contratação de empresa para elaboração do Projeto Básico e Executivo das obras das Comunidades São José e Igrejinha | SBQC | ex-ante | 1239925.955 | 100% | 0% | 2014-01-01 | 2014-12-01 | Pendente
6 | Contratação de Consultoria para apoiar no planejamento técnico e na estruturação do CCO/CTA | SBQC | ex-ante | 250000 | 100% | 0% | 2014-03-01 | 2014-12-01 | Pendente
7 | Contratação de Consultoria para desenvolvimento do Projeto e do paisagismo do Parque das Águas | SBQC | ex-ante | 300000 | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2016-04-01 | Pendente
22119548.92
RECURSOS PMN | [52 empty] | Dezembro | Janeiro | Maio | Final de Maio
1. Obras | [52 empty] | 2011-07-20 | 2011-07-28 | Ate 08/08/2011 | Ate 31/08/2011
1 | Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade de Capim Melado | Legislação Nacional | ex-Post | 4137445.67 | 0% | 100% | 2013-06-01 | 2016-12-01 | Pendente | [33 empty] | Com NO do Banco. SDP enviada a Lista Curta em Janeiro/2011. Devido a destituição da CEL a entrega das propostas foi adiada em 15/02/2011. A nova CEL foi nomeada em 23/03/2011. Enviar carta e SDP a Lista Curta, incluindo as empresas que informaram que não participariam, solicitando confirmação quanto a apresentação de Propostas no prazo de 5 dias. | Paula/Ticiane/ Lise | Outubro | Outubro | Janeiro | Janeiro | 05/05/2011 (o prazo começa a contar a partir de 17/05) | 2011-06-17 | 2011-06-24 | 2011-07-05 | 2011-07-20 | 2011-07-28 | Ate 08/08/2011 | Ate 31/08/2011
2 | Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade de Vila Ipiranga | Legislação Nacional | ex-post | 7922790.645 | 0% | 100% | 2010-09-01 | 2016-06-01 | Pendente | [33 empty] | Elaborar TDR. Selecionar e analisar Curriculuns. Enviar processo p/ NO do BID (TDR + Relatorio de Avaliação dos CVs + CV dos selecionados + Minuta de Contrato). | Magilce | Ate final de Junho | N/A | N/A | Julho | N/A | N/A | Ate final de Junho | Julho | Ate final de Junho | Julho | Agosto | Ate final de Agosto
6 | Contratação de empresa para execução de obras de Revitalização da Praça Leoni Ramos | Legislação Nacional | ex-post | 335654 | 0% | 100% | 2007-09-01 | 2009-10-01 | Pendente | [33 empty] | Elaborar TDR. Selecionar e analisar Curriculuns. Enviar processo p/ NO do BID (TDR + Relatorio de Avaliação dos CVs + CV dos selecionados + Minuta de Contrato). | Paula | Ate final de Maio | N/A | N/A | Junho | N/A | N/A | Ate final de Maio | Junho | Ate final de Maio | Junho | Junho | Ate final de Junho
7 | Contratação de empresa para execução de obras de Revitalização da Praça São João | Legislação Nacional | ex-post | 264459.9 | 0% | 100% | 2007-09-01 | 2009-10-01 | Pendente
|  |  |  | 12660350.215 | [57 empty] | CP - Comparativo de Preços
RECURSOS BID & PMN
1. Obras
4 | Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade de Igrejinha | LPN | ex-ante | 5506663.345 | 25% | 75% | 2014-12-01 | 2017-12-01 | Pendente | [33 empty] | Em fase de elaboração do projeto executivo | UCP
4. Serviços de Consultoria
Id. | Objeto | Método de Aquisição | Revisão | Custo Estimado US$ | Fonte de Financiamento |  | Datas Estimadas | [35 empty] | Situação | Responsável | Pontos de Controle/Cronograma
[5 empty] | BID (%) | Local (%) | Publica | Finaliza Contrato | [36 empty] | 1. Elabora TDR e SDP | 2. Publica Aviso de MI | 3. Envia SDP c/ Lista p/ NO | 4. NO BID | 5. Envia SDP/Pede Prop. | 6. Recebe Propos. | 7. Relat. Tec. | 8. NO BID | 9. Relat. Final (Fin e Tec.) | 10. NO BID | 11. Assina Contrato | 12. Envia PRISM BID
1 | Contratação de empresas de consultoria para Apoio ao Gerenciamento do Programa e monitoramento do programa. | SBQC | ex-ante | 1771000 | 87.49% | 12.51% | 2014-01-01 | 2017-12-01 | Pendente
2 | Contratação de empresas de consultoria para Apoio a Supervisão da execução das Obras do Programa. (comunidades São José e Igrejinha) | SBQC | ex-ante | 909000 | 82.01% | 17.99% | 2014-10-01 | 2017-12-01 | Pendente
4 | Contratação de consultoria para realização de Auditoria do Programa. | SBQC | ex-ante | 177000 | 81.92% | 18.08% | 2014-05-01 | 2017-12-01 | Pendente
8363663.345
43143562.48
Note on I13: xx:

## apoio
| Categorias | BID/OC | Local | Total
| I Engenharia e Administração | 2630 | 577 | 3207
| 1.1 Unidade Gerenciadora e supervisão de obras | 2485 | 545 | 3030
| 1.2 Auditoria | 145 | 32 | 177
|  | BID/OC | Local | Total
| gerenciamento | 1549.5 | 221.5 | 1771 | 87.49% | 12.51%
| supervisão | 745.5 | 163.5 | 909 | 82.01% | 17.99%
| Monitoramento e Avaliação | 140 | 160 | 300 | 46.67% | 53.33%
| Consultor manual | 50 | 0 | 50 | 100% | 0%
| total | 2485 | 545 | 3030 | 82.01% | 17.99%
| Aditoria | BID/OC | Local | Total
| contratação PJ | 145 | 32 | 177
|  | 81.92% | 18.08%
COMPONENTE III TRANSPORTE |  | BID/OC | Local | Total
| Consultoria (projeto e apoio) | 250000
| Compra e instação de bens | 5135000
| Serviços CCO | 245000
5630000
COMPONENTE IV - CENTRO
|  | BID/OC | Local | Total
| PARQUE DAS ÁGUAS | 2335 |  | 2335
| Projeto e paisagismo | 300 |  | 300
| obras | 2035 |  | 2035
| total | 2335 |  | 2335
| 2.3.2 - Praça Leoni Ramos | 0 | 335.654 | 335.654
| 2.3.3 - Praça São João | 0 | 264.4599 | 264.4599
COMPONENTE V - FORTALECIMENTO
| 2.4 Fortalecimento Institucional | 1825 | 291 | 2116
| 2.4.1 - Capacitação | 509 | 0 | 509
| 2.4.2 - Aquisição de Equipamentos | 720 | 0 | 720
| 2.4.3 - Sistema GEO | 596 | 291 | 887
| 2.4.4 - Consultor CI GEO | 50 | 0 | 50
|  | 0.67193 | 0.32807
|  | PREVISTO | DOLAR | ALOCADO
| Operacional | 161000 | 80500 | 80500
| Gerencial | 226000 | 113000 | 113000
| Estratégico | 942000 | 471000 | 315500
|  | 1329000 | 664500 | 509000
509000
0