## PAC
PLAN DE ADQUISICIONES, PRESTAMO 1700/OC-AR
PAQUETES DE CONTRATOS
CATEGORÍA: OBRAS
Organismo Co-Ejecutor | Entidad Contratante | Método | Código | Lotes | Número de Proyecto | Partido | Descripción | Plazo Ejecución | Costo Estimado en U$S | Costo Real en U$S | Pagado en U$S | Estado | Observaciones
SALUD | MIVSP | LPI | 1 / 07 | 1 | MS-O-HOSP-RE-236 | LA MATANZA | Construcción del Hospital en la Ciudad Evita del Partido de la Matanza |  | 21021514.5 |  |  | En Proceso de Contratación | Costo Estimado Septiembre 2006: 3,10
MS | MIVSP | LPI | 2/07 | 1 | MS-O-HOSP-RE-003 | GENERAL RODRIGUEZ | Atención de Internación (V. López y Planes) |  | 1838468 |  |  | En Proceso de Contratación | Costo Estimado: Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 2 | MS-O-HOSP-RE-004 | BAHIA BLANCA | Refacción y Ampliación Servicio de Neonatología (Hosp. Penna) |  | 928366 |  |  | En Proceso de Contratación | Costo Estimado: Febrero 2007: 3,10
[7 empty] | Internación Conjunta (Hospital J. Penna) |  |  |  |  | En Proceso de Contratación
[7 empty] | Remodelación Pre-partos (Hospital J. Penna) |  |  |  |  | En Proceso de Contratación
|  |  |  | 3 | MS-O-HOSP-RE-005 | TRES DE FEBRERO | Internación (Dr. Ramón Carrillo) |  | 1642805 |  |  | En Proceso de Contratación | Costo Estimado: Febrero 2007: 3,10
Neonatología (Modernización y ampliación de las instalaciones) (Dr. Ramón Carrillo)
|  |  |  | 4 | MS-O-HOSP-RE-006 | ENSENADA | Consultorios Externos (Hosp. Horacio Cestino) |  | 1018507 |  |  | En Proceso de Contratación | Costo Estimado: Febrero 2007: 3,10
UTI (Hosp. Horacio Cestino)
Internacion (Hosp. Horacio Cestino)
Remodelacion Centro Quirurgico y Obstetrico (Hosp. Horacio Cestino)
|  |  |  | 5 | MS-O-HOSP-RE-016 | LA PLATA | Pediatría/Neonatología (Modernización de las instalaciones) (Hosp. Gutiérrez) |  | 1998792 |  |  | En Proceso de Contratación | Costo Estimado: Febrero 2007: 3,10
Consulta Externa (Hosp. Gutiérrez)
Internación Maternidad (Hosp. Gutiérrez)
|  |  |  | 6 | MS-O-HOSP-RE-020 | AVELLANEDA | Pediatría: remodelación y modernización (Hosp. Pte. Perón) |  | 467579 |  |  | En Proceso de Contratación | Costo Estimado: Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 7 | MS-O-HOSP-RE-025 | FLORENCIO VARELA | Neonatología (Modernizar y ampliar las instalaciones) (Hosp. Mi Pueblo) |  | 2536101 |  |  | En Proceso de Contratación | Costo Estimado: Febrero 2007: 3,10
Maternidad (Modernizar y ampliar las instalaciones) (Hosp. Mi Pueblo)
DGCE/ MDH/ MS | MIVSP | LPI | 3/07 | 1 | DCE-O-NI-NA-004 | GENERAL PUEYRREDON | Jardín de Infantes B° Cerrito Sur |  | 541220 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 2 | DCE-O-NI-NA-007 | PILAR | Jardín de Infantes B° Pellegrini |  | 545419 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 3 | DCE-O-NI-NA-012 | PILAR | Jardín de Infantes B° Villa Morra II |  | 556189 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 4 | MDH-O-UDI-NA-003 | JOSÉ C. PAZ | Casa del Niño de José C. Paz |  | 449201 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 5 | MDH-O-UDI-NA-013 | SALTO | Jardín maternal de SALTO |  | 473417 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 6 | MS-O-CAPS-NR-058 | CAMPANA | C. PERIF. N° 6 VILLANUEVA |  | 262431 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 7 | MS-O-CAPS-NS-071 | ECHEVERRIA | US. N°15 |  | 255790 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 8 | MS-O-CAPS-NR-127 | EXAL. DE LA CRUZ | C. DE ASIST. B° ESPERANZA |  | 276645 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 9 | MS-O-CAPS-NA-081 | GENERAL PUEYRREDON | US. DON EMILIO |  | 293919 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 10 | MS-O-CAPS-NA-068 | JOSÉ C. PAZ | C. S. STA. ISABEL |  | 298606 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 11 | MS-O-CAPS-NR-075 | LOMAS DE ZAMORA | US. STA. CATALINA |  | 333145 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 12 | MS-O-CAPS-NA-059 | MARCOS PAZ | US. B° DEL PRADO |  | 272141 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 13 | MS-O-CAPS-NR-001 | MERLO | US. N° 28 LAS CAMPANILLAS |  | 300508 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 14 | MS-O-CAPS-NA-002 | MORENO | US P. DEL OESTE |  | 300756 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 15 | MS-O-CAPS-NR-009 | MORENO | US. CORTEJARENA |  | 313583 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 16 | MS-O-CAPS-NR-137 | PRESIDENTE PERON | US. AMERICA UNIDA |  | 298403 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 17 | MS-O-CAPS-NR-026 | ZÁRATE | US. VILLA EUGENIA |  | 280708 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 18 | MS-O-CAPS-NS-064 | FLORENCIO VARELA | C. S. SAN JORGE |  | 265386 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 19 | MS-O-CAPS-NS-061 | FLORENCIO VARELA | C.S. VILLA ARGENTINA |  | 262278 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
DGCE/ MDH | MIVSP | LPI | 4/07 | 1 | DCE-O-NI-NA-027 | BERAZATEGUI | Jardín de infantes A/C EL PATO |  | 538580 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 2 | DCE-O-NI-NA-055 | CAMPANA | Jardín de infantes LUBO |  | 495028 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 3 | DCE-O-NI-NS-040 | CARLOS TEJEDOR | Jardín de infantes 905 / CURARÚ |  | 295842 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 4 | DCE-O-NI-NA-001 | ESCOBAR | Jardín de infantes GARIN |  | 525305 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 5 | DCE-O-NI-NA-009 | ESCOBAR | Jardín de infantes MAQ. SAVIO |  | 555069 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 6 | DCE-O-NI-NS-041 | EX. DE LA CRUZ | Jardín de infantes 902/ CARDALES |  | 533127 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 7 | DCE-O-NI-NS-042 | EX. DE LA CRUZ | Jardín de infantes 903 / ROBLES |  | 512935 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 8 | DCE-O-NI-NS-044 | GENERAL LAMADRID | Jardín de infantes 906 / PONTAUT |  | 289237 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 9 | DCE-O-NI-NS-023 | GRAL. MADARIAGA | Jardín de infantes 904 |  | 312727 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 10 | DCE-O-NI-NS-036 | GRAL. PUEYRREDON | Jardín de infantes BATAN / 926 |  | 355034 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 11 | DCE-O-NI-NS-045 | GRAL. PUEYRREDON | Jardín de infantes A/C B° UCIP |  | 354417 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 12 | DCE-O-NI-NA-002 | LA COSTA | Jardín de infantes LA COSTA V. CLELIA |  | 550456 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 13 | DCE-O-NI-NS-020 | LA PLATA | Jardín de infantes ARANA / 979 |  | 374814 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 14 | DCE-O-NI-NS-014 | LOBOS | Jardín de infantes 912 |  | 543471 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 15 | DCE-O-NI-NS-024 | MARCOS PAZ | Jardín de infantes A/C B° LISANDRO DE LA TORRE |  | 333477 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 16 | DCE-O-NI-NS-035 | MERCEDES | Jardín de infantes 919 |  | 361826 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 17 | DCE-O-NI-NS-026 | MERLO | Jardín de infantes 926 |  | 532574 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 18 | DCE-O-NI-NA-038 | MERLO | Jardín de infantes A/C B° BELGRANO |  | 558719 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 19 | DCE-O-NI-NA-025 | MERLO | Jardín de infantes A/C B° RIVADAVIA |  | 560836 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 20 | DCE-O-NI-NA-005 | MORENO | Jardín de infantes BARRIO IVBA |  | 554205 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 21 | DCE-O-NI-NS-048 | NECOCHEA | Jardín de infantes 908 |  | 529667 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 22 | DCE-O-NI-NA-008 | PILAR | Jardín de infantes LOS CACHORROS* |  | 550554 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 23 | DCE-O-NI-NS-015 | PILAR | Jardín de infantes 903 |  | 620039 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 24 | DCE-O-NI-NA-006 | PILAR | Jardín de infantes BARRIO LA ESCONDIDA |  | 523030 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 25 | DCE-O-NI-NS-049 | PILAR | Jardín de infantes DEL VISO |  | 392712 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 26 | DCE-O-NI-NS-051 | PRESIDENTE PERON | Jardín de infantes LA YAYA / 904 |  | 484777 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 27 | DCE-O-NI-NS-053 | PRESIDENTE PERON | Jardín de infantes 903 |  | 491726 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 28 | DCE-O-NI-NA-029 | SALTO | Jardín de infantes A/C |  | 549484 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 29 | DCE-O-NI-NS-054 | SAN A. DE GILES | Jardín de infantes 912 / FRANKLIN |  | 309354 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 30 | DCE-O-NI-NS-056 | SAN NICOLAS | Jardín de infantes 921 |  | 286522 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 31 | DCE-O-NI-NS-030 | SAN PEDRO | Jardín de infantes en San Pedro |  | 342810 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 32 | MDH-O-UDI-NA-001 | SAN ANT. DE ARECO | Jardín maternal en San Antonio de Areco |  | 485555 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 33 | MDH-O-UDI-NA-002 | JOSE C. PAZ | Jardín maternal en José C. Paz |  | 437741 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 34 | MDH-O-UDI-NA-004 | LAS FLORES | Jardín Matrenal en Las Flores |  | 503164 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 35 | MDH-O-UDI-NA-005 | BERISSO | Casa del Niño en Berisso |  | 426128 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 36 | MDH-O-UDI-NA-029 | MERCEDES | Jardín Maternal en Mercedes |  | 405049 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 37 | MDH-O-UDI-NA-031 | SAN FERNANDO | Jardín Maternal en San Fernando |  | 498172 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 38 | DCE-O-NI-NA-059 | ESTEBAN ECHEVERRÍA | Jardín de infantes en Monte Grande |  | 350603 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 39 | DCE-O-NI-NA-017 | ESTEBAN ECHEVERRÍA | Jardín de Infantes en B° Siglo XX |  | 529007 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 40 | DCE-O-NI-NS-022 | MARCOS PAZ | Jardín de Infantes en B° Urioste |  | 398718 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 41 | MDH-O-SL-NA-001 | MORON | Servicio Local en Castelar |  | 229405 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 42 | MDH-O-SL-NA-002 | SAN MIGUEL | Servicio Local Bella Vista |  | 241975 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 43 | MDH-O-SL-NA-003 | SAN MARTIN | Servicio Local en Villa Zagala |  | 244373 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 44 | MDH-O-SL-NA-004 | AVELLANEDA | Servicio Local en Villa Luján |  | 244570 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
|  |  |  | 45 | MDH-O-SZ-NA-007 | BAHIA BLANCA | Servicio Zonal en Villa Muñiz |  | 355013 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
TOTAL OBRAS | [8 empty] | 57599704.5
PAQUETES DE CONTRATOS
CATEGORÍA: BIENES
Organismo Co-Ejecutor | Entidad Contratante | Método | Código | Lotes | Número de Proyecto | Partido | Descripción | Plazo Ejecución | Costo Estimado en U$S | Costo Real en U$S | Pagado en U$S | Estado | Observaciones
MS | MS | LPI | 1/07 | 1 |  |  | Kit Pediatrico |  | 1566720 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 2 |  |  | Kit Neo Transporte |  | 335160 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 3 |  |  | Kit Neonatal |  | 3360240 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 4 |  |  | Ecógrafo doppler color |  | 1183350 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 5 |  |  | Colposcopio |  | 99680 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 6 |  |  | Monitor de latidos fetales |  | 64050 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 7 |  |  | Mamografos* |  | 1392000 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 8 |  |  | Camara Frigorifica- vacunas** |  | 96700 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 9 |  |  | Detector de latidos fetales |  | 32100 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 10 |  |  | Resonador magnetico nuclear |  | 2000000 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 11 |  |  | Tomografo axial de media |  | 2700000 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 12 |  |  | Angiografo digital |  | 2670000 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 13 |  |  | Gamma Camara |  | 1350000 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 14 |  |  | Oximetro de pulso |  | 240000 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 15 |  |  | Bomba de infusion |  | 290000 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 16 |  |  | Revelador de RX |  | 440000 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 17 |  |  | Laser oftalmologico |  | 142500 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 18 |  |  | Refractometro |  | 62500 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 19 |  |  | Campimetro |  | 55500 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 20 |  |  | Vitrectometro (FACO) |  | 277500 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 21 |  |  | Potenciales evocados auditivos |  | 156000 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 22 |  |  | Fibroscopio(ORL) |  | 44400 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 23 |  |  | Microscopio OFT |  | 331500 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 24 |  |  | Microscopio ORL |  | 53200 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
DGCE | DGCE | LPI | 2/07 | 1 |  |  | Computadoras de escritorio |  | 18104400 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 2 |  |  | Impresoras láser (uso moderado) |  | 2601600 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 3 |  |  | Impresoras láser ( uso intensivo) |  | 108000 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 4 |  |  | Estabilizadores de tensión |  | 2024540 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 5 |  |  | Routers Inalámbricos |  | 150500 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
|  |  |  | 6 |  |  | Servidores de red genérico |  | 500000 |  |  | Previsto | Costo estimado Marzo 2007: 3,10
TOTAL BIENES | [7 empty] | 0 | 42432140
PAQUETES DE CONTRATOS
CATEGORÍA: CONSULTORÍA
Organismo Co-Ejecutor | Entidad Contratante | Método | Código | Lotes | Número de Proyecto | Partido | Descripción | Plazo Ejecución | Costo Estimado en U$S | Costo Real en U$S | Pagado en U$S | Estado | Observaciones
UCO | UCO | SBCC |  |  |  |  | CONTRATACION DE UNA FIRMA PARA LA AUDITORA DEL PROGRAMA |  | 32945.33 |  |  | En proceso de contratación | Costo estimado Abril de 2005: 3,04
MS | UCO | SBMC |  |  |  |  | CONTRATACION INSPECCIÓN DE OBRAS PARA OBRAS LPI 1/07 |  | 840860.58 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
MS | UCO | SBMC |  |  |  |  | CONTRATACION INSPECCIÓN DE OBRAS PARA OBRAS LPI 2/07 |  | 417224.72 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
DGCE/MDH/MS | UCO | SBMC |  |  |  |  | CONTRATACION INSPECCIÓN DE OBRAS PARA OBRAS LPI 3/07 |  | 263189.8 |  |  | Previsto | Costo estimado Febrero 2007: 3,10
TOTAL CONSULTORIA | [7 empty] | 0 | 1554220.43
Note on K7: Monto del contrato: incluyendo variaciones aprobadas, en trámite y/o estimadas
Note on K177: Monto del contrato: incluyendo variaciones aprobadas, en trámite y/o estimadas
Note on K245: Monto del contrato: incluyendo variaciones aprobadas, en trámite y/o estimadas