## Plan de Passation de Marchés
|  | Agence d'Exécution | Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnel- MENFP
|  | Unité d'Exécution | UCP
|  | Numéro et nom du programme | 3355/GR-HA-L1080
|  | Date de préparation | 20/01/2017
|  | Période couverte par le PPM | Janvier 2017 à Juin 2018
BIENS ET SERVICES CONNEXES (B) | [11 empty] | National System
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Ex-Post
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat |  |  | Ex-Ante
AOI/3355/2017/001 | Composante II, 1.4 | Extension et instalation de dispositif de Téléconférence en appui à la formation dans 3 EFACAP et à la DFP | AOI | Ex-ante | 100000 | 100% | N/A | Avr 2017 | Mai 2017 |  | En Attente | Avr 2017
AOI/3355/2017/002 | Composante II, 1.13.14, 3.1 3.1 | Acquisition d'équipements informatiques et bureautiques pour le niveau central et le niveau décentralisé et de TIC | AOI | Ex-ante | 110000 | 100% | N/A | Fev 2017 | Mar 2017 |  | En Attente | Fev 2017
TOTAL |  |  |  |  | 210000
TRAVAUX (T) | [11 empty] | Planned
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Rejection of all Bids
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes ) | Date de signature du contrat |  |  | Re-Tendering
[5 empty] | 0 | [6 empty] | Direct Contracting
National System
SERVICES NON CONSULTATIFS (S) | [11 empty] | Limited Competitive Bidding
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Prequalification
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat |  |  | Two-envelope International Competitive Bidding
International Competitive Bidding by Lots
Quality and Cost Based Selection
TOTAL | [11 empty] | Quality Based Selection
Selection Based on the Consultants' Qualifications
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF) | [11 empty] | Single Source Selection
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | National System
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat |  |  | Least cost Selection
SFQC/3355/2017/001 | Composante II, 1.11.3 | Organisation des sessions de formation à l'intention des directeurs et des enseignants (2000) sur la lecture, la gestion de la classe et sur les disciplines à partir de l'evaluation de l'IEA et stallings | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 800000 | 100% | N/A | Avril 2017 | Juin 2017 |  | En attente
SFQC/3355/2017/002 | Composante II, 1.11.2 | Formation de formateur de liaison avec les EFACAP de concentration sur la méthode de la Main à la Pate avec l'équipe française T.E.H | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 600000 | 100% | N/A | Avril 2017 | Juin 2017 |  | En attente | Selection under a Fixed Budget
SFQC/3355/2017/022 | Composante II, 1.9 | Appui au renforcement académique et administratif des Etablissements publics de formation (ENI, CFEF, ) | SFQC | Ex-Ante | 525000 | 100% | N/A | Avril 2017 | Juin 2017 |  | En attente
SFQC/3355/2017/003 | Composante II, 1.9.1 | Recrutement d'une institution académique internationale pour l'accompagnement des institutions de formation. | SFQC | Ex-Ante | 500000 | 100% | N/A | Juil 2017 | Aout 2017 |  | En attente
SFQC/3355/2017/004 | Composante I, 1.8 | Formation de 400 formateurs de proximité | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 400000 | 100% | N/A | Mai 2017 | Juillet 2017 |  | En attente
SFQC/3355/2017/005 | Composante III, 3.2.1.1 | Elaboration et transmission du rapport de l'evaluation des acquis 2016 | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 350000 | 100% | N/A | Mai 2017 | Juillet 2017 |  | En attente
SFQC/3355/2017/006 | Composante II, 2.2.3 | Réaliser une étude sur le profil pychologique de l'enfant haitien | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 300000 | 100% | N/A | Mai 2017 | Juillet 2017 |  | En attente
SFQC/3355/2017/007 | Composante II, 1.11.1 | Organisation des sessions de formation de formateurs (400) de proximité répartis nationalement selon 4 lignes de spécialisation: lecture, préscolaires, STM, Français) | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 200000 | 100% | N/A | Juil 2017 | 2017-08-01 |  | En attente
SFQC/3355/2017/008 | Composante II, 1.3 | Développement et adaptation de la plateforme de gestion des apprentissages THESS - ESIH | SFQC | Ex-Ante | 150000 | 100% | N/A | Avril 2017 | Juin 2017 |  | En attente
SFQC/3355/2017/009 | Composante II, 1.6.1 | Recrutement d'une firme pour la consultation des matériels de formation des enseignants du pré scolaire (BlueButterfly) | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 150000 | 100% | N/A | Mai 2017 | Juillet 2017 |  | En attente
SFQC/3355/2017/010 | Composante II, 1.12.2 | Organisation des sessions de formation sur les méthodes du suivi et l'evaluation en liaison avec l'IPDET ( niveau 2 pour les personnes déja formés et niveau 1 pour les ressources départementales) | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 100000 | 100% | N/A | Mai 2017 | Juillet 2017 |  | En attente
SFQC/3355/2017/011 | Composante III, 3.1.1.2 | Formation, stages, ateliers (bureau central DDE) | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 100000 | 100% | N/A | Avril 2017 | Juin 2017 |  | En attente
SFQC/3355/2017/012 | Composante II, 1.12.3 | Organisation des sessions de formation sur le PML et le PMA (PML pour les personnes ayant suivi le PMA et le groupe de PMA pour le réseau de gestionnaires, les DDE, SAP, ENI, CFEF) | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 75000 | 100% | N/A | Avril 2017 | Juin 2017 |  | En attente
SFQC/3355/2017/013 | Composante III, 3.1.1.1 | Assistance technique se rapportant à la formation | selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 75000 | 100% | N/A | Avril 2017 | Juin 2017 |  | En attente
SFQC/3355/2017/014 | Composante II, 1.12.1 | Organisation des sessions de formation aux méthodes TLC (teach like a champion) à l'intention de 60 formateurs de formateurs | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 60000 | 100% | N/A | Mar 2017 | Avr 2017 |  | En attente
SFQC/3355/2017/015 | Composante II, 1.10.2 | étude des Suivis du Stallings (Type Timms Video) | selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 50000 | 100% | N/A | Juin 2017 | Juil 2017 |  | En attente
SMC/3355/2017/016 | Composante III, 3.3.1.1 | Mission en rapport à la Gouvernance (Regulation du système, mise en place des dispositifs nécessaires à l'organisation de l'evaluation nationale de 2017) | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 50000 | 100% | N/A | Mai 2017 | Juillet 2017 |  | En attente
SED/3355/2017/043 | Composante II, 2.2.2 | Consultant pour le developpement de la strategie d'education parentale pour l'implementation de la politique de la petite enfance en haiti | SED | Ex-Ante | 40000 | 100% | N/A | Janv 2017 | Fev 2017 | GN-2350-9; 3.10 (d) FONDATION TIPA TIPA | Adjugé
SFQC/3355/2017/017 | Composante III, 3.3.1.3 | Mission en rapport avec la renovation de l'enseignement superieur | selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 50000 | 100% | N/A | Avril 2017 | Juin 2017 |  | En attente
SFQC/3355/2017/025 | Composante II, 1.11.7 | Appui au renforcement des inspections scolaires | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 50000 | 100% | N/A | Avril 2017 | Juin 2017 |  | En attente
SMC/3355/2017/019 | Composante II, 1.13.11 | Recrutement d'un consultant international pour renforcer les UPRs dans la réforme de leur programme de formation | selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 70000 | 100% | N/A | Mai 2017 | Juillet 2017 |  | En attente
SMC/3355/2017/020 | Composante II, 1.13.12 | Consultation pour la traduction des documents des activité de coopération internationale | SMC | Ex-Ante | 50000 | 100% | N/A | Mai 2017 | Juillet 2017 |  | En attente
SMC/3355/2017/021 | Composante II, 2.1.10 | Suivi et evaluation du pilote du Préscolaire | SMC | Ex-Ante | 50000 | 100% | N/A | Avril 2017 | Juin 2017 |  | En attente
SFQC/3355/2017/022 | Composante III, 3.2.2.1 | Evaluation des acquis scolaires | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 50000 | 100% | N/A | Juil 2017 | 2017-08-01 |  | En attente
SFQC/3355/2017/023 | Composante III, 3.2.2.2 | Mise en place des dispositifs nécessaires à l'organisation de l'évaluation nationale de 2017 | selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 50000 | 100% | N/A | Juil 2017 | 2017-08-01 |  | En attente
SFQC/3355/2017/024 | Composante II, 1.5.1 | Consultation internationale pour la definition du dispositif | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 40000 | 100% | N/A | Avril 2017 | Juin 2017 |  | En attente
SFQC/3355/2017/025 | Composante II, 1.1.4 | Recrutement d'une firme pour la saisie et la validation des données sur les institutions de formation | QC | Ex-Ante | 20000 | 100% | N/A | Avril 2017 | Juin 2017 |  | En attente
SFQC/3355/2017/026 | Composante III, 3.1.2.1 | Assistance technique pour elaboration manuels de procedures | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 40000 | 100% | N/A | Avril 2017 | Juin 2017 |  | En attente
SFQC/3355/2017/027 | Composante III, 3.3.1.2 | Mission en rapport avec la formation initiale et continue des agents intervenant dans le fondamental et le secondaire | selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 30000 | 100% | N/A | Juil 2017 | 2017-08-01 |  | En attente
SFQC/3355/2017/028 | Composante II, 1.7.2 | Développement et adoption des règles et standard de certification des enseignants | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 25000 | 100% | N/A | Juin 2017 | Juil 2017 |  | En attente
SFQC/3355/2017/029 | Composante III, 3.3.2.1 | Mise en place de l'observatoire de la qualité de l'education | selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-Ante | 25000 | 100% | N/A | Juin 2017 | Juil 2017 |  | En attente
SMC/3355/2017/030 | Composante II, 1.1.2 | Collecte d'informations complémentaires sur les IDF | SMC | Ex-Ante | 15000 | 100% | N/A | Juil 2017 | 2017-08-01 |  | En attente
SMC/3355/2017/031 | Composante II, 1.13.2 | Formation des cadres de la DFP en anglais, bureautique et archivage | SMC | Ex-Ante | 15000 | 100% | N/A | Juil 2017 | 2017-08-01 |  | En attente
TOTAL |  |  |  | 5105000 | [7 empty] | Turnkey | Goods
[12 empty] | Unit Prices | Goods
CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI) | [11 empty] | Lump-Sum | Goods
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Turnkey | Works
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date d'aprobation des TDR et de la grille d'évaluation | Date de siganture du contrat |  |  | Unit Prices | Works
QCNI/3355/2017/CI-01 | Composante III | Recrutement d'un consultant national en renforcement des capacités de gestion de l'éducation au niveau départemental | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 40000 | 100% | 0 | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-02 |  | Recrutement d'un consultant sur le volet formation pour le préscolaires | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 40000 | 100% | 0 | Juin 2017 | Juil 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-03 |  | Recrutement d'un consultant en technologie chargé d'appuyer la DFP et l'USI dans le développement des applications informatisées pour les registres des IDF et le registre des enseignants en formation | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 36000 | 100% | 0 | Mai 2017 | Juin 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-04 |  | Consultant en enseignement du français et du créole | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 35000 | 100% | 0 | Juin 2017 | Juil 2017 |  | En Attente | Lump-Sum | Works
QCNI/3355/2017/CI-05 |  | Elaboration du premier module de formation presentant les 4 dimensions fondamentales du préscolaire | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 35000 | 100% | 0 | Avr 2017 | Mai 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-06 |  | Distribution de l'ébauche du curriculum préscolaire aux écoles retenues | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 30000 | 100% | 0 | Juin 2017 | Juil 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-07 |  | Consultation pour la coordination de l'implémentation du nouveau curriculum | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 30000 | 100% | 0 | Avr 2017 | Mai 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-08 |  | Réalisation de 3 missions d'exploratoires dans les 3 départements: Nord, Nord'Est et le Centre | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 30000 | 100% | 0 | Mai 2017 | Juin 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-09 |  | Recrutement d'un consultant pour le suivi et evaluation | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 25000 | 100% | 0 | Juin 2017 | Juil 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-10 |  | Formation en planification, execution budgetaire aux administrateurs departementaux | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 25000 | 100% | 0 | Juin 2017 | Juil 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-11 |  | Recrutement d'un consultant en organisation | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 20000 | 100% | 0 | Mai 2017 | Juin 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-12 |  | Consultation pour l'elaboration du programme d'education parentale | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 20000 | 100% | 0 | Mai 2017 | Juin 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-13 |  | Diffusion et présentation du rapport au niveau des DDE | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 20000 | 100% | 0 | Juil 2017 | Sept 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-14 |  | Présentation du rapport aux agents des écoles du fondamental | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 20000 | 100% | 0 | Juil 2017 | Sept 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-15 |  | Lancement du projet pilote dans les départments retenus | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 15000 | 100% | 0 | Avr 2017 | Mai 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-16 |  | Réorganisatin de la DFP (diagniostic et référentiel de compétence) | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 12000 | 100% | 0 | Avrv 2017 | Juil 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-17 |  | Elaboration des modules de formation en collaboration avec la DFP | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 5000 | 100% | 0 | Avr 2017 | Mai 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-18 |  | Elaborer le document de cadre pour le pilote et le faire valider | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 2500 | 100% | 0 | Avr 2017 | Mai 2017 |  | En Attente
TOTAL |  |  |  |  | 440500 | [6 empty] | Lump-Sum | Consulting Firms
[12 empty] | Lump-Sum + Reimbursable Expenses | Consulting Firms
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO) | [11 empty] | Time-Based | Consulting Firms
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) |  | Individual Consultants
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de siganture du contrat |  |  |  | Individual Consultants
QCNI/3355/2017/CI-01 | Composante IV, 5.1 | Salaires du personnel UCP/MENFP | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-ante | 437500 | 100% | 0 | Janv 2017 | Mars 2017 |  | En Cours
QCNI/3355/2017/CI-02 | Composante IV, 5.2 | Frais de gestion | Least cost Selection | Ex-Ante | 105000 | 100% | 0 | Janv 2017 | Mars 2017 |  | En Cours
QCNI/3355/2017/CI-03 | Composante II, 1.14.2 | Participation à des conférences internationales et voyages d'études | Quality Based Selection | Ex-ante | 100000 | 100% | 0 | Janv 2017 | Mars 2017 |  | En Attente | Procurement of Textbooks and Reading Materials | Goods
QCNI/3355/2017/CI-04 | Composante II, 1.14.1 | Organisation des conférences et des évènements scientifiques (Deuxième sommet des institutions de formation et conférence internationale du réseau Caraibéen teacher task force: Jamaique, Trinidad, Barbades et le Mexique, BID) | Least cost Selection | Ex-ante | 70000 | 100% | 0 | Janv 2017 | Mars 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-05 | Composante IV, 5.3 | Incitatif des cadres de l'UPM | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex-ante | 64800 | 100% | 0 | Janv 2017 | Mars 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-06 | Composante II, 1.13.10 | Formation des cadres de la DFP à l'étranger | Selection under a Fixed Budget | Ex-ante | 50000 | 100% | 0 | Juin 2017 | Juil 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-07 | Composante II, 1.13.7 | Recrutement d'un consultant en appui à la gestion de la DFP | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 45000 | 100% | 0 | Mai 2017 | Juin 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-08 | Composante II, 1.13.3 | Recrutement d'un consultant sur le volet formation pour le préscolaires | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 40000 | 100% | 0 | Juin 2017 | Juil 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-10 | Composante II, 1.13.4 | Recrutement d'un consultant pour le suivi et evaluation | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 25000 | 100% | 0 | Juin 2017 | Juil 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-11 | Composante II, 1.13.6 | Recrutement d'un consultant en organisation | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 20000 | 100% | 0 | Mai 2017 | Juin 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-12 | Composante II, 1.13.2 | Recrutement d'un consultant pour la formation des cadres de la DFP en anglais, bureautique et archivage | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 15000 | 100% | 0 | Avr 2017 | Mai 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-13 | Composante II, 1.13.1 | Réorganisatin de la DFP (diagniostic et référentiel de compétence) | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 12000 | 100% | 0 | Avr 2017 | Mai 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-14 | Composante II, 1.5.2 | Recrutement d'un consultant pour l'atelier de validation | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 10000 | 100% | 0 | Juin 2017 | Juil 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-15 | Composante II, 1.13.9 | Atelier de développement d'un nouveau manuel de procédures par la DFP | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 10000 | 100% | 0 | Juin 2017 | Juil 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-16 | Composante II, 2.1.11 | Incitatif des cadre de la DPE | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | 10000 | 100% | 0 | Janv 2017 | Mars 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-17 CP/3355/2017/S-017 | Composante III, 3.2.1.2 | Impression des Rapports | Selection under a Fixed Budget CP | Ex-ante | 10000 | 100% | 0 | Janv 2017 | Mars 2017 |  | En Attente
QCNI/3355/2017/CI-18 | Composante II, 1.13.8 | Recrutement de deux consultants juniors en statistiques et planification | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex-ante | 6000 | 100% | 0 | Mai 2017 | Juin 2017 |  | En Attente
TOTAL |  |  |  |  | 1030300 | [6 empty] | Procurement of Health Sector Goods | Goods
TOTAL |  |  |  | 6785800 | [7 empty] | Technical Specifications | Goods
[12 empty] | Procurement of plant Design , Supply and Installation | Goods
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
[12 empty] | Price Comparison for Works | Works
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels. | [11 empty] | Procurement for Works | Works
[12 empty] | Procurement for Smaller Works | Works
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté | [11 empty] | Prequalification for Procurement of Works | Works
[12 empty] | Price Comparison | Non-Consulting Services
[12 empty] | Terms of Reference | Non-Consulting Services
[12 empty] | Procurement of Non-Consulting Services | Non-Consulting Services
[12 empty] | Technical Specifications | Non-Consulting Services
[12 empty] | Request for Proposals and Terms of Reference | Consulting Firms
[12 empty] | Terms of Reference | Consulting Firms
Lump-Sum
Time-Based
Single Source Selection
Comparison of Qualifications - National Individual Consultant
Comparison of Qualifications - International Individual Consultant
3CV
Note on A93: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: Pour des renouvellements de contrats, listez les processus en octroyant un numéro de reference à chacun d'entre eux.
Note on D93: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: Pour les renouvellements, la methode appropriée devrait etre SED. Les nouveaux contrats QCIN
Note on C94: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: Identifier clairement les processus découlant de cette description et lister les marchés.
Note on D94: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: Ajuster la methode en tenant compte des modifications de la colonne C.
Note on A96: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: QCIN ne devrait pas etre utilisée s'il a'agit d'une firme.
Note on D96: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: Incoherence entre la methode et le numero de reference du processus. Est ce une firme evenementielle qui sera recrutée ici??
Note on A97: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: Les incitatifs ne sont pas des marchés, à enlever du PPM
Note on A98: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: quel genre de consultant qui sera recruté ici? Ce sont des couts administratifs relatifs au voyage????
Note on D98: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: cette methode ne convient pas.
Note on A107: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: à enlever du PPM. Ce n'est pas un marché.
Note on A108: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: Ceci est un service non consultatif. Le numero de reference doit etre corrigé. En rouge le numero qui conviendrait