## PA 18
BRASIL
Programa PROFISCO-GO. Programa de Modernização da Administração Fazendária do Estado de Goiás
Contrato de Empréstimo: 2906/OC BR - BR-L1233
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA - 18 MESES)
| Atualizado em: | 2015-05-20
| Atualização nº: | 5
| Atualizado por: | Aubirlan/Alaor
Nº | Descrição do Contrato | Nº | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Compon. | Estimado | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | Associado | (1US$ =R$ 2,8) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Modelo de Planejamento e Gestão Integrados (dias) | 1.1.1 | 195000 | BID-SQC | EXP | 100 |  | IV trim.2014 | II trim.2016 | C
1.2 | Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) | 4.9.3 | 250000 | BID-SBQ | EXA | 100 |  | I trim. 2015 | III trim. 2016 | C
1.3 | Modelo de EAD (Inclui elaboração de TDR e Orçamentos) | 4.10.1 | 135000 | BID-SQC | EXP | 100 |  | II trim. 2015 | IV trim 2016 | C
1.6 | Plano de Melhoria da Corregedoria Fiscal Incluindo capacitação de Desenvolvimento Gerencial | 4.10.2 | 34200 | BID-CI | EXP | 100 |  | II trim 2015 | IV trim 2016 | C
1.9 | Projeto de segurança (monitoramento e controle de fluxo) (Inclui elaboração de TDR e Orçamentos) | 4.9.1 | 10714.2857 | BID-CI | EXP | 100 |  | II trim 2015 | I trim 2016 | EP
1.1 | Auditoria do projeto Contratação dos serviços de auditoria do PROFISCO | A2 | 120000 | BID-SBQC | EXA | 100 |  | II trim 2015 | III trim 2017 | EP
1.11 | Gestão de Projetos (avaliação, indicadores) | A1 | 25000 | BID-CI | EXP | 100 |  | I trim.2015 | III trim 2017 | C
1.12 | Consultor para elaboração de TdR | A1 | 8044.17 | BID-CI | EXA | 100 |  | I trim.2014 | I trim 2015 | A | Adjudicado (PRISM: BR 10688).
1.13 | Consultor para elaboração de Modelo de EAD, TdR EAD e Orçamentos | 4.10.1 | 30000 | BID-CI | EXP | 100 |  | IV trim.2014 | II trim 2015 | C
1.14 | Contratação de consultoria para melhoria do processo de Recuperação de Créditos Tributários | 2.4.1 | 1428571.4286 | BID-SBQ | EXA | 100 |  | II trim.2015 | IV trim.2016 | EP
1.15 | Modernização da Gestão de Tesouraria abrangendo arrecadação, conta única, contabilidade (PCASP) e programação financeira | 3.5.3 | 71429 | BID-SQC | EXP | 55 | 45 | III trim.2015 | IV trim.2016 | P
1.16 | Consultoria para revisão das carreiras fiscais. | 4.10.3 | 150000 | BID-SQC | EXP | 100 |  | IV trim 2015 | III trim 2016 | P
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 1788758.4557
2. OBRAS
2.1 | Adequação física (reforma nas Delegacias Regionais de Fiscalização) | 4.8.1 | 579530.3571 | BID-LPN | EXP | 100 |  | III trim 2015 | III trim 2016 | P
2.2 | Obras de adequação para o controle de fluxo no complexo | 4.9.1 | 142857.1429 | BID-LPN | EXP | 100 |  | I trim 2016 | II trim 2017 | P
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 722387.5
3. BENS
3.1 | Equipamento de apoio a fiscalização móvel | 2.3.1 | 107142.8571 | LEI 8.666-PE ou BID-CP | EXP | 100 |  | III trim 2015 | I trim.2016 | P | Serão feitas várias aquisições;
3.2 | Mobiliário para as unidades de atendimento | 4.8.1 | 71428.5714 | LEI 8.666-ARP | EXP | 100 |  | III trim.2015 | IV trim. 2016 | P
3.4 | Equipamentos de Informática e Multimídia | 4.9.2;A1 | 1167989.1043 | LEI 8.666-PE, LEI 8.666-ARP, BID-CP, BID-LPN | EXP | 77 | 23 | IV trim. 2014 | I trim. 2017 | EP | Serão feitas várias aquisições; Uma aquisição parcial adjudica (BRB 2759/BRB 2758)
3.5 | Sistema de Análise de Vínculos, incluíndo a capacitação | 2.3.3 | 133906 | LEI 8.666-PE | EXP | 100 |  | III trim. 2010 | II trim. 2011 | A
3.6 | Software de análise de vinculos | 4.10.2 | 32750 | BID-CD | EXA | 100 |  | I trim.2015 | II trim. 2015 | C
3.7 | Softwares de Gestão (Sistema de Gestão de Suprimentos; Sistema de Gestão de Patrimônio Mobiliário e Gestão de Frotas) | 3.6.1 | 1000000 | LEI 8.666-PE, LEI 8.666-ARP,BID-LPN | EXP | 64.9 | 35.1 | I trim. 2015 | I trim. 2017 | C
3.8 | Solução de controle de fluxo para o complexo fazendário | 4.9.1 | 250000 | LEI 8.666-PE ou BID-CP | EXP | 100 |  | IV trim. 2015 | IV trim. 2016 | P
3.9 | Software servidor para EAD | 4.10.1 | 50000 | LEI 8.666-PE, BID-LPN | EXP | 100 |  | II trim.2015 | I trim. 2017 | C
3.1 | Equipamentos o e softawares para produçãde conteúdo para EAD | 4.10.1 | 157210 | LEI 8.666-PE, BID-LPN | EXP | 100 |  | II trim.2015 | I trim. 2017 | C
3.12 | Equipamentos eletrônicos para corregedoria | 4.10.2 | 12274.2857 | LEI 8.666-PE | EXP | 100 |  | III trim.2015 | II trim 2016 | P
3.13 | Livros para biblioteca da Corregedoria Fazendária | 4.10.2 | 3928.5714 | BID-CP | EXP | 100 |  | III trim.2015 | II trim 2017 | P | Serão feitas várias aquisições;
3.15 | Equipamentos de investigação | 2.3.3 | 32950.7143 | LEI 8.666-PE ou BID-CP | EXP | 100 |  | IV trim. 2015 | II trim. 2016 | P
3.17 | Token com Assinatura Digital | 3.7.1 | 4457.91 | LEI 8.666-ARP | EXP | 100 |  | III trim.2014 | III trim.2014 | A
3.18 | Aquisição de solução integrada que disponibilize a execução da camada de aplicação e o armazenamento e processamento de banco de dados, abrangendo equipamentos, aplicativos, treinamentos e serviços de suporte | 1.1.2;2.3.1;2.3.2;2.4.1;4.9.2;4.10.1;4.10.2 | 3567135.1061 | BID-LPN | EXA | 72 | 28 | IV trim 2014 | III trim 2017 | A | Adjudicado (PRISM: BRB 2757 ).
3.19 | Equipamentos de projeção e eletrônicos para educação fiscal | 2.3.1 | 8928.5714 | LEI 8.666-PE | EXP | 100 | 0 | III trim 2015 | IV trim 2015 | P
3.2 | Veículo para apoio a fiscalização de trânsito | 2.3.1 | 257142.8571 | LEI 8.666-ARP | EXP | 100 | 0 | III trim 2015 | II trim 2016 | P
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 5617284.5489
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não são de Consultoria)
4.1 | Contratação de Serviços Técnicos de desenvolvimento e suporte na área de Tecnologia da Informação e Comunicação | 2.3.1;2.3.2;2.4.1;3.5.3;3.6.3 | 3320545.4857 | BID-LPN | EXA | 86 | 14 | III trim. 2015 | III trim 2017 | EP
4.2 | Organização de seminários | A1 | 5714.2857 | LEI 8.666-PE ou BID-CP | EXP | 100 |  | I trim.2016 | III trim 2017 | P
4.3 | Capacitação em controladoria e contabilidade pública | 3.5.3 | 75892.8571 | BID-CD-ICM | EXP | 100 |  | III trim 2015 | III trim 2017 | EP
4.4 | Curso de Gestão para Excelência no Atendimento ao Cliente | 4.8.1 | 26785.7143 | BID-CP | EXP | 100 |  | III trim.2015 | III trim 2016 | P
4.5 | Cursos de Metodologia da sindicância e Processo administrativo disciplinar e sindicância | 4.10.2 | 10825.21 | BID-CD-ICM | EXP | 100 |  | III trim 2014 | IV trim2014 | A | Adjudicado (PRISM: BR 10922 ).
4.6 | Técnicas de Inteligencia | 2.3.3 | 29750 | BID-CD-ICM | EXP | 100 |  | II trim. 2015 | III trim2017 | C
4.7 | Passagens Aéreas e Diárias | 1.2.1;A1 | 142857.1429 | LEI 8.666-PE | EXP | 100 |  | IV trim. 2013 | II trim. 2017 | A
4.8 | Programa de capacitação dos servidores nas áreas de fiscalização, auditoria, administração tributária e TI | 2.10.3 | 321428.5714 | BID-CP; BID-CD-ICM | EXA | 100 |  | IV trim.2015 | III trim. 2017 | P
4.9 | Mercado de Energia para Auditores Fiscais. | 2.3.2 | 4510 | BID-CD-ICM | EXP | 100 |  | II trim.2014 | IV trim 2014 | A | Adjudicado (PRISM: BR 10921).
4.1 | Capacitar servidores do corpo técnico de auditores de controle interno | 3.7.1 | 231428.5714 | BID-LPN | EXP | 100 |  | III trim.2015 | III trim.2017 | EP
4.11 | Digitalização de processo em trâmite | 2.4.2 | 34642.8571 | LEI 8.666-PE | EXP | 100 |  | I trim. 2015 | III trim.2016 | A
4.13 | Contratação de empresa para prestação de serviços de organização e realização do CONSEFAZ e CONFAZ | 1.2.1 | 76682.7257 | BID-CP | EXP | 37 | 63 | I trim.2015 | II trim.2015 | A | Adjudicado (PRISM: BR 10908 ).
4.14 | Curso e eventos nas áreas de Gestão, projetos, processos e aquisições | A1 | 21428.5714 | BID-CD-ICM | EXP | 100 | 0 | III trim.2015 | II trim.2017 | P
4.15 | Capacitação Técnica nas áreas de Telecomunicações e Energia Elétrica | 2.3.2 | 3053.5714 | BID-CD-ICM | EXP | 100 | 0 | III trim.2015 | II trim.2017 | P
4.16 | Capacitação e Aperfeiçoamento em Direito e Áreas Técnicas Correlatas | 4.10.2 | 17857.1429 | BID-CD-ICM | EXP | 100 | 0 | III trim.2015 | II trim.2017 | P
4.17 | Compra de vagas em seminário | 2.4.2 | 1785.7143 | BID-CD-ICM | EXP | 100 | 0 | I trim.2015 | II trim.2015 | A
4.18 | Capacitação de disseminadores e divulgação do programa de educação fiscal | 2.3.1 | 71428.5714 | BID-CP | EXP | 100 | 0 | III trim. 2015 | II trim. 2016 | P
4.19 | Desenvolver Sistema de Monitoramento de Operações em Trânsito | 2.3.1 | 428571.4286 | LEI 8.666-ARP | EXP | 100 | 0 | III trim. 2015 | II trim. 2016 | P
4.2 | Sinalização visual nas Delegacias Regionais de Fiscalização | 4.8.1 | 35714.2857 | BID-CP | EXP | 100 | 0 | III trim. 2015 | IV trim. 2016 | P | Poderá ser dividida em duas aquisições
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 4831152.7071
VALOR TOTAL |  |  | 12959583.2118
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  |  | 100% |  |  | 86% | 14%
(9 | Método de Aquisição do item 9: ARP ou PE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
* | Itens cancelados em versões anteriores do Plano de Aquisição não se encontram mencionados.
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
BID-LPI
BID-LPN
BID-CP
BID-CD
BID-SBQC
BID-SQC
BID-SBQ
BID-SBMC
BID-SBOF
BID-CI
BID-CD ou BID-CP
LEI 8.666-CV
LEI 8.666-TP
LEI 8.666-CPN
LEI 8.666-PE
LEI 8.666-ARP
LEI 8.666-PP
LEI 8.666-CD
LEI 8.666-CPI
LEI 8.666-INEXIG.
LEI 8.666-PE ou BID-CP
LEI 8.666-PE ou BID-LPN
LEI 8.666-PE, LEI 8.666-ARP, BID-CP
LEI 8.666-PE, LEI 8.666-ARP, BID-CP, BID-LPN
BID-CP; BID-CD-ICM
BID-LPN, LEI 8.666-CPN
LEI 8.666-TP; LEI 8.666-PE, BID-CP
LEI 8.666-TP; LEI 8.666-PE, BID-LPN
BID-LPN; BID-CD-ICM
BID-CD-ICM
LEI 8.666-PE, LEI 8.666-ARP,BID-LPN
LEI 8.666-PE, LEI 8.666-ARP
Note on L29: SGTI: migrar 80350 para o kit blitz na proxima versão

## Contrapartida
Contrapartida em US$
|  | Equipamentos de Rede |  | Equipamentos de Rede |  | Confaz |  | Solução H/S | Total | Contrapartida lançada | Saldo Útil
Componente I |  |  |  |  | 2.1 | 48214.2857 |  |  | 48214.2857 | 48000 | 0
Componente II | 3.1 | 32522.32 | 3.1 |  |  |  | 4.1 | 482142.8571 | 514665.1771 | 515000 | 334.8229 | ?
Componente III | 5.1 | 80419.64 | 6.1 | 132008.93 |  |  |  |  | 212428.57 | 212000 | 0
Componente IV | [7 empty] | 517141.55 | 517141.55 | 545000 | 27858.45 | Lançar nos computadores 9.2
[5 empty] | 4.1 | 1350000 |  | 482142.8571
[5 empty] | 9.2 | 1447996.34 |  | 517141.55
[6 empty] | 2797996.34 |  | 999284.4071

## 3.4 - TI
| 3.4 | R$ | US$ | Status | BID | Local
3.1 | Equipamentos de Rede | 72850 | 32522.32 | PAGO | 0 | 32522.32
5.1 | Equipamentos de Rede | 180140 | 80419.64 | PAGO | 0 | 80419.64
6.1 | Equipamentos de Rede | 295700 | 132008.93 | PAGO | 0 | 132008.93
7.1 | Monitor LED 21" ou Superior | 21600 | 7714.2857 | Adjudicado | 7714.2857
7.1 | TV LED 47" ou superior | 3526 | 1259.2857 | Adjudicado | 1259.2857
7.1 | Projetor Multimídia - 3000 lumens ou superior | 3326 | 1187.8571 | Adjudicado | 1187.8571
9.2 | Equipamentos de TI | 274055 | 97876.7857 |  | 97876.7857
9.2 | Computadores (desktops, notebooks e tablets) | 2235000 | 798214.2857 |  | 770355.8357 | 27858.45
A1 | Computadores | 42000 | 15000 |  | 15000
A1 | TV | 5000 | 1785.7143 |  | 1785.7143
|  | 3133197 | 1167989.1043 |  | 895179.7643 | 272809.34
[5 empty] | 76.64% | 23.36%

## 4.7 - Passagem&Diarias
| 4.7 | R$ | US$ | Status | BID | Local
2.1 | Custeio de despesas para participação em reuniões multi-institucional e visitas técnicas | 450000 | 160714.2857 |  | 160714.2857 | 0
A1 | Reuniões da COGEF e visitas técnicas | 30000 | 10714.2857 |  | 10714.2857 | 0
|  | 480000 | 171428.5714 |  | 171428.5714 | 0
| Para 18 meses - PA v.5 | 400000 | 142857.1429 |  | 100% | 0%
| Saldo | 80000 | 28571.4286

## 4.2 - Seminários
| 4.2 | R$ | US$ | Status | BID | Local
3.1 | Seminários Internos do Modelo de Fiscalização | 0 | 0 |  | 0
A1 | Seminário de divulgação | 16000 | 5714.2857 |  | 5714.2857
|  | 16000 | 5714.2857 |  | 5714.2857 | 0
[5 empty] | 100% | 0%

## 4.1 - Serviços Técnicos
Produto | 4.1 | R$ | US$ | Status | BID | Local
2.3.1 | Desenvolvimento de sistemas elencados nas atividades | 1400000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 15.06%
2.3.2 | Desenvolvimento de Sistemas de Auditoria | 900000 | 321428.5714 |  | 321428.5714 | 0 | 9.68%
2.4.1 | TI - Desenvolvimento dos Sistemas que compõem o processo eletrônico desde o lançamento até o acompanhamento judicial . | 3790527.36 | 1353759.7714 |  | 892857.1429 | 460902.6286 | 40.77% | Extra contrado: | 1290527.36
3.5.3 | Desenvolvimento do Sistema de Conta Única do Tesouro Estadual | 2907000 | 1038214.2857 |  | 1038214.2857 | 0 | 31.27%
3.6.3 | Software de Gestão de Contratos | 300000 | 107142.8571 |  | 107142.8571 | 0 | 3.227%
| Total: | 9297527.36 | 3320545.4857 |  | 2859642.8571 | 460902.6286
[5 empty] | 86.12% | 13.88%

## 1.12
Beneficiário | Data Pagamento | R$ | Dolar | US$
INSS | 2014-11-12 | 1900 | 2.5544 | 743.81
Marcos Teixeira de Almeida | 2014-11-12 | 9500 | 2.5544 | 3719.07
INSS | 2014-12-26 | 1600 | 2.6806 | 596.88
Marcos Teixeira de Almeida | 2014-12-26 | 8000 | 2.6806 | 2984.41
8044.17

## 3.18
|  | 72.31% | 27.69%
|  | BID | Local - BB
|  | 7305385.34 | 2797997 | 999284.6429
10103382.34
Beneficiário | Data Pagamento | R$ | Dolar | US$ | Ref. | Descrição | Descrição | Qtde | Unitário | Total BID | Total Contra Partida
CAST | 2015-04-30 | 770618.8 | 2.993 | 257473.7053 | 1.2 | Implantação de solução de Gestão Integrada de Macroprocessos | Ferramenta workflow/GED (incluindo a customização do PAT e a capacitação) | 1 | 298500 | 2700000
CAST | 2015-04-30 | 150000 | 2.993 | 50116.9395 | 1.2 | Implantação de solução de Gestão Integrada de Macroprocessos | Infraestrutura de hardware e software (Solução integrada) | 1 | 2700000 | 298500
CAST | 2015-04-30 | 280000 | 2.993 | 93551.6204 | 3.1 | Ampliação da Sistemática de Fiscalização Eletrônica contemplando Fronteira Fixa e Móvel | Infraestrutura de hardware e software (Solução integrada) | 1 | 150000 | 150000
CAST | 2015-04-30 | 191750 | 2.993 | 64066.1544 | 3.2 | Implantação da nova Sistemática de Auditoria dos setores de energia elétrica, comunicação e substituição tributária interestadual | Infraestrutura de hardware e software (Solução integrada) | 1 | 280000 | 280000
CAST | 2015-04-30 | 370590.79 | 2.993 | 123819.1747 | 4.1 | Implantação do novo Modelo de Recuperação de Créditos Tributários Lançados | Infraestrutura de hardware e software (Solução integrada) | 1 | 3880436 | 2530436 | 1350000
CAST | 2015-04-30 | 26700 | 2.993 | 8920.8152 | 4.1 | Implantação do novo Modelo de Recuperação de Créditos Tributários Lançados | Customização da Ferramenta workflow nos processos de Dívida Ativa e Execução Fiscal | 450 | 450000 | 450000
[5 empty] | 9.2 | Ampliação da capacidade de processamento, armazenamento, recuperação e distribuição das informações | Infraestrutura de hardware e software (Solução integrada) | 1 | 1639746.34 | 191749.34 | 1447997
Total Pago |  |  |  | 597948.4096 | 10.1 | Implantação de um Modelo de Ensino Tele-Presencial | Infraestrutura de hardware e software (Solução integrada) | 1 | 678000 | 678000
[5 empty] | 10.2 | Aperfeiçoamento do Modelo da Corregedoria Fiscal | Infraestrutura de hardware e software (Solução integrada) | 1 | 26700 | 26700
Saldo a R$2,8 |  | 8313722.75 | 2.8 | 2969186.6964 | [5 empty] | 7305385.34 | 2797997
10103382.34
[10 empty] | 72.31% | 27.69%
|  |  | Total | 3567135.1061
3608350.8357