## FORMATO PLAN DE ADQUISICIONES
PLAN DE ADQUISICIONES COOPERACIÓN TÉCNICA ATN/EE-18584-CO Desarrollo Significativo y Oportunidades de Aprendizaje para Niños Venezolanos Jóvenes y sus Familias
No. de referencia del proceso de adquisiciones | Descripción de las Adquisiciones | Costo Estimado del contrato (US$) | Método de la Adquisición (ver Nota 1) | Revisión de las adquisiciones (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  |  |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Indicar a que producto esta asociado según los indicadores técnicos de la matriz de resultados | Comentarios u observaciones
Fechas Estimadas del proceso de adquisición
[5 empty] | BID (%) | Aporte (%) | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Terminación prevista del Contrato
1. SERVICIOS DE CONSULTORIA - CONSULTORIA DE FIRMAS
COMPONENTE 1 - Espacios Amigos de la Infancia (EAI) caminantes
1.1 | Proveer a las familias caminantes y sus hijos entre 0-5 años de edad servicios integrales para el desarrollo y el aprendizaje de la primera infancia, incluyendo a madres lactantes y gestantes a través de: (i) un modelo operativo y provisión de servicios de los Espacios Amigos de la Infancia -EAI- para niños y familias caminantes; y, (ii) diseño y aplicación de soluciones operativas y digitales para la promoción del desarrollo de los niños en primera infancia. | 116512 | SD | exante | 100 | 0 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia acuerda que UNICEF llevará a cabo la implementación de los hitos y entregables definidos para los componentes 1, 2 y 3. Pendiente firma del Acuerdo con UNICEF, dado que es un convenio de Cooperación Internacional | En el marco del Componente 1, se realizarán todos los esfuerzos técnicos y administrativos para lograr la caracterización de una muestra de los espacios (albergues) donde actualmente se atiende a los migrantes caminantes para la definición de puntos de atención, el diseño del esquema técnico de contenidos materiales y digitales con recomendaciones y prácticas para la promoción del desarrollo infantil integral, esquema de contenidos de la plataforma tecnológica que permitirá acompañar a los caminantes en su recorrido en la ruta, material e implementos de entrega a las familias para su recorrido durante la ruta en función de los resultados de la caracterización y finalmente, el plan de monitoreo y evaluación. Con base en los indicadores planetados en la matriz de resultados se espera la identificación de 4.500 Niños que utilizarán los espacios adaptados a la infancia y 6000 padres de familia y/o acompañantes reciban capacitación. Asimismo, con base en los resultados esperados en la matriz de metas físicas: 1 producto de formación desarrollado y 2 Intervenciones piloto implementadas | El acta de negociación respalda que la adquisición para el desarrollo de los tres componentes se realizará con UNICEF
COMPONENTE 2 - Acompañamiento en la ruta a través de soluciones innovadoras
1.2 | Proveer a las familias caminantes y sus hijos entre 0-5 años de edad servicios integrales para el desarrollo y el aprendizaje de la primera infancia, incluyendo a madres lactantes y gestantes a través de: (i) un modelo operativo y provisión de servicios de los Espacios Amigos de la Infancia -EAI- para niños y familias caminantes; y, (ii) diseño y aplicación de soluciones operativas y digitales para la promoción del desarrollo de los niños en primera infancia. | 144061 | SD | exante | 100 | 0 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia acuerda que UNICEF llevará a cabo la implementación de los hitos y entregables definidos para los componentes 1, 2 y 3. Pendiente firma del Acuerdo con UNICEF, dado que es un convenio de Cooperación Internacional | Se realizarán todos los esfuerzos al rededor de la formulación de la solución digital, sin embargo, será diseñada e implementada en su totalidad en el año 2024. Con esta adquisición, en el marco del componente 2 se espera consolidar los contenidos materiales y digitales con recomendaciones y prácticas para la promoción del desarrollo infantil integral. el diseño y consolidación de piezas con información institucional actualizada sobre rutas y puntos de acceso a servicios básicos, el material e implementos de entrega a las familias para su recorrido durante la ruta en función de los resultados de la caracterización. De acuerdo con la matriz de resultados se espera que: 6.500 Niños utilicen los espacios adaptados a la infancia. 8.700 Padres y cuidadores (incluidas las madres embarazadas) reciban capacitación en los Espacios Amigos de la Infancia. 3.500 Suscripciones a la plataforma y 2000 Familias reciban materiales para acompañarlos en la ruta. Asimismo, 2 Intervenciones piloto implementadas | El acta de negociación respalda que la adquisición para el desarrollo de los tres componentes se realizará con UNICEF
COMPONENTE 3 - Investigación y Evaluación del Programa
1.3 | Proveer a las familias caminantes y sus hijos entre 0-5 años de edad servicios integrales para el desarrollo y el aprendizaje de la primera infancia, incluyendo a madres lactantes y gestantes a través de: (i) un modelo operativo y provisión de servicios de los Espacios Amigos de la Infancia -EAI- para niños y familias caminantes; y, (ii) diseño y aplicación de soluciones operativas y digitales para la promoción del desarrollo de los niños en primera infancia | 31782 | SD | exante | 100 | 0 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia acuerda que UNICEF llevará a cabo la implementación de los hitos y entregables definidos para los componentes 1, 2 y 3. Pendiente firma del Acuerdo con UNICEF, dado que es un convenio de Cooperación Internacional | De acuerdo con las actividades y metas establecidas, se espera que en el marco del componente 3 Evaluación del programa se logre la caracterización de las familias de los niños entre 0-5 años y madres gestantes, las rutas recorridas, y las necesidades de los niños y niñas y sus madres o padres para acompañarlos mejor en su desarrollo integral temprano. Evaluación de los procesos de atención a la primera infancia y sus familias en los EAI, así como el uso de los contenidos y materiales (digitales, análogos, radiales, o el formato que se defina tras la caracterización) que acompañan la intervención. | El acta de negociación respalda que la adquisición para el desarrollo de los tres componentes se realizará con UNICEF
COMPONENTE 1 - Espacios Amigos de la Infancia (EAI) caminantes
1.1 | Proveer a las familias caminantes y sus hijos entre 0-5 años de edad servicios integrales para el desarrollo y el aprendizaje de la primera infancia, incluyendo a madres lactantes y gestantes a través de: (i) un modelo operativo y provisión de servicios de los Espacios Amigos de la Infancia -EAI- para niños y familias caminantes; y, (ii) diseño y aplicación de soluciones operativas y digitales para la promoción del desarrollo de los niños en primera infancia. | 59762 | SD | exante | 100 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia acuerda que UNICEF llevará a cabo la implementación de los hitos y entregables definidos para los componentes 1, 2 y 3. Pendiente firma del Acuerdo con UNICEF, dado que es un convenio de Cooperación Internacional | En el marco del Componente 1, se realizarán todos los esfuerzos técnicos y administrativos para lograr la caracterización de una muestra de los espacios (albergues) donde actualmente se atiende a los migrantes caminantes para la definición de puntos de atención, el diseño del esquema técnico de contenidos materiales y digitales con recomendaciones y prácticas para la promoción del desarrollo infantil integral, esquema de contenidos de la plataforma tecnológica que permitirá acompañar a los caminantes en su recorrido en la ruta, material e implementos de entrega a las familias para su recorrido durante la ruta en función de los resultados de la caracterización y finalmente, el plan de monitoreo y evaluación. Con base en los indicadores planetados en la matriz de resultados se espera la identificación de 4.500 Niños que utilizarán los espacios adaptados a la infancia y 6000 padres de familia y/o acompañantes reciban capacitación. Asimismo, con base en los resultados esperados en la matriz de metas físicas: 1 producto de formación desarrollado y 2 Intervenciones piloto implementadas | El acta de negociación respalda que la adquisición para el desarrollo de los tres componentes se realizará con UNICEF
COMPONENTE 2 - Acompañamiento en la ruta a través de soluciones innovadoras
1.2 | Proveer a las familias caminantes y sus hijos entre 0-5 años de edad servicios integrales para el desarrollo y el aprendizaje de la primera infancia, incluyendo a madres lactantes y gestantes a través de: (i) un modelo operativo y provisión de servicios de los Espacios Amigos de la Infancia -EAI- para niños y familias caminantes; y, (ii) diseño y aplicación de soluciones operativas y digitales para la promoción del desarrollo de los niños en primera infancia. | 144061 | SD | exante | 100 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia acuerda que UNICEF llevará a cabo la implementación de los hitos y entregables definidos para los componentes 1, 2 y 3. Pendiente firma del Acuerdo con UNICEF, dado que es un convenio de Cooperación Internacional | Se realizarán todos los esfuerzos al rededor de la formulación de la solución digital, sin embargo, será diseñada e implementada en su totalidad en el año 2024. Con esta adquisición, en el marco del componente 2 se espera consolidar los contenidos materiales y digitales con recomendaciones y prácticas para la promoción del desarrollo infantil integral. el diseño y consolidación de piezas con información institucional actualizada sobre rutas y puntos de acceso a servicios básicos, el material e implementos de entrega a las familias para su recorrido durante la ruta en función de los resultados de la caracterización. De acuerdo con la matriz de resultados se espera que: 6.500 Niños utilicen los espacios adaptados a la infancia. 8.700 Padres y cuidadores (incluidas las madres embarazadas) reciban capacitación en los Espacios Amigos de la Infancia. 3.500 Suscripciones a la plataforma y 2000 Familias reciban materiales para acompañarlos en la ruta. Asimismo, 2 Intervenciones piloto implementadas | El acta de negociación respalda que la adquisición para el desarrollo de los tres componentes se realizará con UNICEF
COMPONENTE 3 - Investigación y Evaluación del Programa
1.3 | Proveer a las familias caminantes y sus hijos entre 0-5 años de edad servicios integrales para el desarrollo y el aprendizaje de la primera infancia, incluyendo a madres lactantes y gestantes a través de: (i) un modelo operativo y provisión de servicios de los Espacios Amigos de la Infancia -EAI- para niños y familias caminantes; y, (ii) diseño y aplicación de soluciones operativas y digitales para la promoción del desarrollo de los niños en primera infancia | 23564 | SD | exante | 100 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia acuerda que UNICEF llevará a cabo la implementación de los hitos y entregables definidos para los componentes 1, 2 y 3. Pendiente firma del Acuerdo con UNICEF, dado que es un convenio de Cooperación Internacional | De acuerdo con las actividades y metas establecidas, se espera que en el marco del componente 3 Evaluación del programa se logre la caracterización de las familias de los niños entre 0-5 años y madres gestantes, las rutas recorridas, y las necesidades de los niños y niñas y sus madres o padres para acompañarlos mejor en su desarrollo integral temprano. Evaluación de los procesos de atención a la primera infancia y sus familias en los EAI, así como el uso de los contenidos y materiales (digitales, análogos, radiales, o el formato que se defina tras la caracterización) que acompañan la intervención. | El acta de negociación respalda que la adquisición para el desarrollo de los tres componentes se realizará con UNICEF
COMPONENTE 1 - Espacios Amigos de la Infancia (EAI) caminantes
1.1 | Proveer a las familias caminantes y sus hijos entre 0-5 años de edad servicios integrales para el desarrollo y el aprendizaje de la primera infancia, incluyendo a madres lactantes y gestantes a través de: (i) un modelo operativo y provisión de servicios de los Espacios Amigos de la Infancia -EAI- para niños y familias caminantes; y, (ii) diseño y aplicación de soluciones operativas y digitales para la promoción del desarrollo de los niños en primera infancia. | 34342 | SD | exante | 100 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia acuerda que UNICEF llevará a cabo la implementación de los hitos y entregables definidos para los componentes 1, 2 y 3. Pendiente firma del Acuerdo con UNICEF, dado que es un convenio de Cooperación Internacional | En el marco del Componente 1, se realizarán todos los esfuerzos técnicos y administrativos para lograr la caracterización de una muestra de los espacios (albergues) donde actualmente se atiende a los migrantes caminantes para la definición de puntos de atención, el diseño del esquema técnico de contenidos materiales y digitales con recomendaciones y prácticas para la promoción del desarrollo infantil integral, esquema de contenidos de la plataforma tecnológica que permitirá acompañar a los caminantes en su recorrido en la ruta, material e implementos de entrega a las familias para su recorrido durante la ruta en función de los resultados de la caracterización y finalmente, el plan de monitoreo y evaluación. Con base en los indicadores planetados en la matriz de resultados se espera la identificación de 4.500 Niños que utilizarán los espacios adaptados a la infancia y 6000 padres de familia y/o acompañantes reciban capacitación. Asimismo, con base en los resultados esperados en la matriz de metas físicas: 1 producto de formación desarrollado y 2 Intervenciones piloto implementadas | El acta de negociación respalda que la adquisición para el desarrollo de los tres componentes se realizará con UNICEF
COMPONENTE 2 - Acompañamiento en la ruta a través de soluciones innovadoras
1.2 | Proveer a las familias caminantes y sus hijos entre 0-5 años de edad servicios integrales para el desarrollo y el aprendizaje de la primera infancia, incluyendo a madres lactantes y gestantes a través de: (i) un modelo operativo y provisión de servicios de los Espacios Amigos de la Infancia -EAI- para niños y familias caminantes; y, (ii) diseño y aplicación de soluciones operativas y digitales para la promoción del desarrollo de los niños en primera infancia. | 72030 | SD | exante | 100 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia acuerda que UNICEF llevará a cabo la implementación de los hitos y entregables definidos para los componentes 1, 2 y 3. Pendiente firma del Acuerdo con UNICEF, dado que es un convenio de Cooperación Internacional | Se realizarán todos los esfuerzos al rededor de la formulación de la solución digital, sin embargo, será diseñada e implementada en su totalidad en el año 2024. Con esta adquisición, en el marco del componente 2 se espera consolidar los contenidos materiales y digitales con recomendaciones y prácticas para la promoción del desarrollo infantil integral. el diseño y consolidación de piezas con información institucional actualizada sobre rutas y puntos de acceso a servicios básicos, el material e implementos de entrega a las familias para su recorrido durante la ruta en función de los resultados de la caracterización. De acuerdo con la matriz de resultados se espera que: 6.500 Niños utilicen los espacios adaptados a la infancia. 8.700 Padres y cuidadores (incluidas las madres embarazadas) reciban capacitación en los Espacios Amigos de la Infancia. 3.500 Suscripciones a la plataforma y 2000 Familias reciban materiales para acompañarlos en la ruta. Asimismo, 2 Intervenciones piloto implementadas | El acta de negociación respalda que la adquisición para el desarrollo de los tres componentes se realizará con UNICEF
COMPONENTE 3 - Investigación y Evaluación del Programa
1.3 | Proveer a las familias caminantes y sus hijos entre 0-5 años de edad servicios integrales para el desarrollo y el aprendizaje de la primera infancia, incluyendo a madres lactantes y gestantes a través de: (i) un modelo operativo y provisión de servicios de los Espacios Amigos de la Infancia -EAI- para niños y familias caminantes; y, (ii) diseño y aplicación de soluciones operativas y digitales para la promoción del desarrollo de los niños en primera infancia | 23564 | SD | exante | 100 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia acuerda que UNICEF llevará a cabo la implementación de los hitos y entregables definidos para los componentes 1, 2 y 3. Pendiente firma del Acuerdo con UNICEF, dado que es un convenio de Cooperación Internacional | De acuerdo con las actividades y metas establecidas, se espera que en el marco del componente 3 Evaluación del programa se logre la caracterización de las familias de los niños entre 0-5 años y madres gestantes, las rutas recorridas, y las necesidades de los niños y niñas y sus madres o padres para acompañarlos mejor en su desarrollo integral temprano. Evaluación de los procesos de atención a la primera infancia y sus familias en los EAI, así como el uso de los contenidos y materiales (digitales, análogos, radiales, o el formato que se defina tras la caracterización) que acompañan la intervención. | El acta de negociación respalda que la adquisición para el desarrollo de los tres componentes se realizará con UNICEF
Auditoria y apoyo en ejecución Programa
1.4 | Auditoria | 12574 | SBCC | exante | 100 | 0 | 2024-01-20 | 2024-11-30 | La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia, contratará la auditoria en el útimo año de ejecución. Fecha estimada del anuncio de la adquisición febrero 2024. | El proceso de auditoria se contratará duante la última vigencia 2024 y será retroactiva a todos los años de ejecución (2022, 2023, 2024)
2. SERVICIOS DE CONSULTORIA - CONSULTOR INDIVIDUAL
Auditoria y apoyo en ejecución
2.1 | Consultor coordinador del proyecto | 12108.6667 | Comparación 3 hojas de vida | exante | 100 | 0 | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  |  | la contratación del consultor(a) se realizará en el marco del régimen especial de Cooperación internacional, de acuerdo con lo previsto en la Norma Internacional GN 2349-15 con parte del presupuesto asignado para el programa, razón por cual la contratación se realizará por cada vigencia 2022, 2023 y 2024
2.2 | Consultor coordinador del proyecto | 12108.6667 | Comparación 3 hojas de vida | exante | 100 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | la contratación del consultor(a) se realizará en el marco del régimen especial de Cooperación internacional, de acuerdo con lo previsto en la Norma Internacional GN 2349-15 con parte del presupuesto asignado para el programa, razón por cual la contratación se realizará por cada vigencia 2022, 2023 y 2024
2.3 | Consultor coordinador del proyecto | 12108.6667 | Comparación 3 hojas de vida | exante | 100 | 0 | 2024-01-20 | 2024-11-30 |  |  | la contratación del consultor(a) se realizará en el marco del régimen especial de Cooperación internacional, de acuerdo con lo previsto en la Norma Internacional GN 2349-15 con parte del presupuesto asignado para el programa, razón por cual la contratación se realizará por cada vigencia 2022, 2023 y 2024
3. ADQUISICIÓN DE BIENES
No aplica |  | 0
0
4. SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
No aplica |  | 0
Total |  | 698578
Nota 1: | Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional