## Plano Aquisição
|  |  |  | Empréstimo | : 3862-OC/BR
|  |  |  | Mutuário | : Município de Salvador
|  |  |  | Programa | : Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador (PRODETUR SALVADOR)
|  |  |  | Ano/Período | : 2019
|  |  |  | Atualizado em: | 2019-01-23
|  |  |  | Atualização nº: | 12
|  |  |  | Atualizado por: | PRODETUR-SA
Plano de Aquisições v13
| 1 | OBRAS
| Nº PEP | Unidade Executora | Objeto |  |  | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | 01.01.01.01 | SUCOP | Urbanização do Rio Vermelho |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | 2593/2014 | 16320547.15 |  | 100 | 01.01 | Sistema Nacional |  | 25/03/2015 | Concorrência Pública 30/2014 |  | Contrato Concluído
269/2014
1.2 | 01.01.02.02 | SECULT | Orla no trecho Stella Maris/Flamengo/Ipitanga - Obra |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 10000000 | 100 |  | 01.01 | Ex-Ante | 2019-03-01 | 2019-06-01 |  |  | Previsto
1.3 | 01.01.03.01 | SUCOP | Urbanização Orla Itapuã |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | 266/2014 | 882616 |  | 100 | 01.01 | Sistema Nacional |  | 26/05/2014 | Concorrencia Publica 02/2014 |  | Contrato Concluído
1.4 | 01.01.04.01 | SUCOP | Requalificação Orla Barra - Ondina |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | 269/2014 | 9835735.31 |  | 100 | 01.01 | Sistema Nacional |  | 08/01/2018 | Concorrência Pública 006/2017 - SUCOP Contrato 003/2018 - SUCOP |  | Contrato em Execução
CPN 6/2017 (PROC 1183/2017)
1.5 | 01.02.01.02 | SECULT | Av. Sete de Setembro e Praça Castro Alves - Obra |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | LPN 002/2018 (PROC. 002/2018) | 6150000 | 100 |  | 01.02 | Ex-Ante | 21/04/2018 | 31/08/2018 | LPN 02.2018 - Contrato 14/2018 | BRB3825 | Contrato em Execução
1.6 | 01.03.01.01 | SECULT | Construção e restauração da Casa da História de Salvador |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 11441256.83 | 63 | 37 | 01.03 | Ex-Ante | 2019-02-01 | 2019-04-01 |  |  | Previsto
1.7 | 01.03.02.01 | SEMAN | Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização: Espaço Pierre Vierger da Fotografia - Forte Santa Maria |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | 269/2014 | 406545.58 |  | 100 | 01.03 | Sistema Nacional |  | 13/07/2015 | Tomada de Preco 01/2015 |  | Contrato Concluido
TP 001/2015 (PROC. 067/2015)
1.8 | 01.03.03.01 | SEMAN | Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização:Espaço Carybé de Artes - Forte São Diogo |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | 269/2014 | 520071.73 |  | 100 | 01.03 | Sistema Nacional |  | 13/03/2015 | Concorrência pública 01/2015 |  | Contrato Concluido
CP 001/2015 (PROC 066/2015)
1.9 | 01.05.01.01 | DESAL | Requalificação do Mercado do Peixe/Rio Vermelho (Vila Caramuru) |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | 948/2014 | 954657.77 |  | 100 | 01.05 | Sistema Nacional |  | 13/01/2015 | Concorrência pública 01/2014 |  | Contrato Concluído
1.13 | 01.06.01.02 | SECULT | Implantação da sala de monitoramento - Obra |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 2 |  | 600000 | 100 |  | 01.06 | Ex-Ante | 01/02/2019 | 2019-04-01 |  |  | Previsto
1.10 | 03.07.01.01 | SECULT | Pequenas reformas e ajustes físicos dos espaços do Centro de Atendimento ao Turista |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 3 | 269/2014 | 515000 | 73 | 27 | 03.07 | Ex-Ante | 2019-02-01 | 2019-04-01 |  |  | Previsto
[8 empty] | Total | 57626430.37
| 2 | BENS
| Nº PEP | Unidade Executora | Objeto |  |  | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | 01.03.01.05 | SECULT | Implantação do projeto museografico - equipamento (Casa da História de Salvador) |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 1106765.62 | 100 |  | 01.03 | Sistema Nacional | 01/04/2020 | 01/07/2020 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.7 | 01.03.01.06 | SECULT | Implantação do projeto museográfico Casa da História - mobiliário sob medida |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 1106765.63 | 100 |  | 01.03 | Sistema Nacional | 2018-12-30 | 01/01/2020 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.2 | 01.06.01.01 | SECULT | Aquisição de câmeras de monitoramento para melhoria da segurança turística |  |  | SN - Sistema Nacional | 3 |  | 400000 | 100 |  | 01.06 | Ex-Ante | 01/03/2020 | 01/06/2020 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
| 01.06.01.02 | SECULT | Implantação de câmeras de monitoramento para melhoria da segurança turística |  |  | SN - Sistema Nacional | 3 |  | 0 | [8 empty] | Cancelado
2.4 | 03.02.02.01 | SECULT | Aquisição de equipamentos para fortalecimento específico na area de planejamento e gestão turística |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 600000 |  | 100 | 03.02 | Sistema Nacional | 01/01/2019 | 01/04/2019 | Concorrência pública |  | Previsto
2.5 | 03.07.01.02 | SECULT | Compra e instalação de equipamentos para o Centro de Atendimento ao Turista |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 10000 |  | 100 | 03.07 | Sistema Nacional | 01/02/2019 | 01/06/2019 | Convite/Pregão |  | Previsto
2.6 | 04.01.01.01 | SECULT | Containers subterrâneos instalados nas 3 áreas turísticas do Programa |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 1350000 |  | 100 | 04.01 | Sistema Nacional | 01/10/2020 | 01/02/2021 | Concorrência pública |  | Previsto
2.8 | 05.01.01.03.01 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Equipamentos |  |  | SN - Sistema Nacional | 3 |  | 1100000 | 100 |  | 05.01 | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-03-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
[8 empty] | Total | 5673531.25
| 3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Nº PEP | Unidade Executora | Objeto |  |  | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
3.9 | 01.02.01.03 | SECULT | PCCO Av. Sete de Setembro - Censo |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 | CP 001/2018 (PROC 302/2018) | 11563.87 | 100 |  | 01.02 | Ex-Post | 03/07/2018 | 13/08/2018 |  |  | Contrato Concluído
| 01.01.02.03 | SECULT | Requalificação da orla trecho Stella Maris/Flamengo/Ipitanga - Paisagismo |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 2000000 | 100 |  | 01.01 | Ex-Ante | 2018-12-01 | 2019-05-01 |  |  | Previsto
3.1 | 01.07.02.02 | SECULT | Implantacao das placas de sinalizacao turisticas de Salvador |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 825000.46 | 3.03 | 96.97 | 01.07 | Sistema Nacional | 01/10/2018 | 01/01/2019 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.2 | 02.02.01.01 | SECULT | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 4700000 | 36.17 | 63.83 | 02.02 | Ex-Ante | 2018-12-01 | 2019-04-01 |  |  | Previsto
3.3 | 02.03.01.01 | SECULT | Contratacao de serviços para treinamento em produtos turísticos de Salvador de agentes de comercialização em mercados emissores |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 300000 |  | 100 | 02.03 | Sistema Nacional | 01/12/2018 | 01/03/2019 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.4 | 03.04.01.01 | SECULT | Observatório do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 1 |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 | CP 002/2017 (PROC.547/2017) | 65000 | 100 |  | 03.04 | Ex-Post |  | 19/01/2018 | CP 002/2017 (PROC.547/2017) |  | Contrato Concluído
3.10 | 03.04.01.02 | SECULT | Observatório do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 2,3 e 4 |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 195000 | 100 |  | 03.04 | Ex-Post | 2018-10-01 | 2019-01-02 |  |  | Previsto
3.13 | 03.04.01.03 | SECULT | Observatório do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 5 |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  | 65000 | 100 |  | 03.04 | Ex-Post | 01/01/2022 | 01/02/2022 |  |  | Previsto
3.5 | 04.07.01.02 | SECULT | Implantacao de projeto de revitalização das áreas protegidas e/ou de especial valor natural na Costa Atlântica Norte, repovoadas com vegetação nativa |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 680000 |  | 100 | 04.07 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 01/11/2019 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.6 | 05.01.01.01 | SECULT | Reuniões/viagens, etc. necessários para encontros UCP/BID |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 66466 |  | 100 | 05.01 | Sistema Nacional | 01/11/2018 | 01/01/2019 | Convite / Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.7 | 05.01.01.02 | SECULT | Implantação ou melhoramento do sistema de gestão do programa |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | LPN 001/2017 (PROC 441/2017) | 200000 | 100 |  | 05.01 | Ex-Ante | 13/06/2017 | 05/03/2018 |  |  | Contrato em Execução
| 05.01.02.01 | SECULT | Supervisão de obras da Av. 7 |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | LPN 003/2018 (PROC 76/2018) | 318090 | 100 |  | 05.01 | Ex-Ante | 21/04/2018 | 01/09/2018 | LPN 03/2018- Contrato 17/2018 | BRL11970 | Contrato em Execução
| 05.01.02.02 |  | Serviço de apoio a supervisão da obra de restauro e construção da Casa da História e Arquivo Público Municipal |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 475000 | 100 |  | 05.01 | Ex-Ante | 2019-03-01 | 2019-04-01
3.8 | 05.01.02.03 | SECULT | Serviço de apoio a supervisão da obra de urbanização na orla atlântica norte - praias de Stella Maris, Flamengo e Ipitanga |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 1006910 | 100 |  | 05.01 | Ex-Ante | 2019-04-01 | 2019-05-01
[8 empty] | Total | 10908030.33
| 4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Nº PEP | Unidade Executora | Unidade Objeto |  |  | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | 01.01.02.01 | SECULT | Projeto executivo e estudo de viabilidade sócio- econômica e ambiental Stella Maris / Flamengo / Ipitanga |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | 269/2014 | 300000 |  | 100 | 01.01 | Sistema Nacional |  | 19/06/2015 | Concorrência 02/2014 - Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.4 | 01.02.01.01 | SECULT | Projeto executivo e estudo de viabilidade sócio- econômica e ambiental Av. Sete de Setembro |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | 269/2014 | 215437.02 |  | 100 | 01.02 | Sistema Nacional |  | 2015-06-19 | Concorrência 02/2014 - Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.5 | 01.03.01.02 | SECULT | Desenvolvimento estudo de viabilidade - Casa da História e Arquivo Público |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | 269/2014 | 100000 |  | 100 | 01.03 | Sistema Nacional |  | 19/06/2015 | Concorrência 02/2014 - Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.6 | 01.03.01.03 | SECULT | Contratação do projeto museográfico da Casa da História |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 |  | 300000 | 100 |  | 01.03 | Ex-Ante | 01/01/2019 | 01/07/2019 |  |  | Previsto
4.7 | 01.03.01.04 | SECULT | Implantação do projeto museográfico da Casa da História - curadoria e serviços |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 |  | 2913531.25 | 100 |  | 01.03 | Ex-Ante | 01/06/2019 | 01/01/2020 |  |  | Previsto
4.2 | 01.03.01.07 | SECULT | Implantação do do Arquivo Público |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 |  | 1714618.17 |  | 100 | 01.03 | Ex-Ante | 01/06/2019 | 01/01/2020 |  |  | Previsto
4.8 | 01.03.02.02 | SECULT | Projeto Museológico(Forte Santa Maria - Espaço Pierre Vierger da Fotografia) |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | 269/2014 | 23685.34 |  | 100 | 01.03 | Sistema Nacional |  | 19/06/2018 | Concorrência 02/2014 - Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.9 | 01.03.02.03 | SECULT | Implantação da exposição, museografia, aquisição de equipamentos e gestão (Forte Santa Maria - Espaço Pierre Vierger da Fotografia) |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | s/n | 319256.88 |  | 100 | 01.03 | Sistema Nacional |  | 17/12/2015 | Inexigibilidade - Contrato 08/2015 |  | Contrato Concluído
4.10 | 01.03.03.02 | SECULT | Projeto Museológico (Forte São Diogo - Espaço Carybé de Artes) |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | 269/2014 | 23685.34 |  | 100 | 01.03 | Sistema Nacional |  | 19/06/2015 | Concorrência 02/2014 |  | Contrato Concluído
4.11 | 01.03.03.03 | SECULT | Implantação da exposição, museografia, aquisição de equipamentos e gestão (Forte São Diogo - Espaço Carybé de Artes) |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | s/n | 319256.88 |  | 100 | 01.03 | Sistema Nacional |  | 17/12/2015 | Inexigibilidade - Contrato 08/2015 |  | Contrato Concluído
4.12 | 01.04.01.01 | SECULT | Desenvolvimento e implantação do sistema comum de qualidade, gestão da qualidade e comercialização para a rede de museus e espaços culturais da Prefeitura de Salvador |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 0 |  |  |  | Sistema Nacional |  |  |  |  | Cancelado
| 01.07.01.03 | SECULT | Implantação da sinalização turística de Salvador e acompanhamento do projeto |  |  | SQC- Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | 1 | 0 | 195000 | 11 | 89 | 01.07 | Ex-Post |  |  |  |  | Previsto
4.13 | 01.08.01.01 | SECULT | Desenvolvimento de Plano de ação para produtos do turismo Étnico-Afro-Brasileiro |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 | 265/2018 | 300000 | 100 |  | 01.08 | Ex-Ante | 27/12/2017 | 01/01/2019 | SBQC 003/2018 |  | Processo em Curso
4.14 | 02.01.01.01 | SECULT | Desenvolvimento de Plano Estratégico de Marketing Turístico de Salvador |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 | 247/2018 | 300000 | 100 |  | 02.01 | Ex-Ante | 17/10/2017 | 01/02/2019 | SBQC 002/2018 |  | Processo em Curso
4.15 | 03.01.01.01 | SECULT | Desenvolvimento de plano de fortalecimento municipal em planejamento e gestão turística |  |  | SQC- Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | 1 |  | 200000 | 100 |  | 03.01 | Ex-Post | 01/10/2018 | 01/03/2019 |  |  | Previsto
4.16 | 03.03.01.01 | SECULT | Elaboração de planos operativos anuais de fortalecimento para desenvolver PPP´s para projetos turísticos |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 |  | 550000 | 100 |  | 03.03 | Ex-Ante | 2018-10-01 | 01/02/2019 |  |  | Previsto
4.17 | 03.03.02.01 | SECULT | Implementar os planos operativos anuais de fortalecimento para desenvolver PPP´s para projetos turísticos |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 |  | 750000 | 25 | 75 | 03.03 | Ex-Ante | 2018-10-01 | 01/02/2019 |  |  | Previsto
4.35 | 03.04.01.07 | SECULT | Observatorio do Turismo: Consolidação |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 |  | 600000 |  | 100 | 03.04 | Ex-Ante | 01/12/2018 | 01/05/2019 |  |  | Previsto
4.19 | 03.05.01.01 | SECULT | Contratar Plano de desenvolvimento turístico sustentável das ilhas |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 |  | 150000 | 33 | 67 | 03.05 | Ex-Ante | 01/01/2021 | 01/07/2021 |  |  | Previsto
4.20 | 03.06.01.01 | SECULT | Elaborar e implantar Sistema interativo de comunicação com o turista |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 500000 |  | 100 | 03.06 | Sistema Nacional | 01/11/2018 | 01/04/2019 | Concorrência Pública |  | Previsto
4.21 | 04.02.01.01 | SECULT | Realizar nas três áreas turísticas do programa, campanha anual de educação voltada para o manejo de resíduos exclusivamente para a população local, turistas e empresários |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 150000 |  | 100 | 04.02 | Sistema Nacional | 01/11/2018 | 01/04/2019 | Pregão , tomada de preços ou concorrência |  | Previsto
4.22 | 04.03.01.01 | SECIS | Contratar firma para dar assistência à cooperativas de material reciclável que atendam as 3 áreas turísticas |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 100000 |  | 100 | 04.03 | Sistema Nacional | 01/12/2018 | 01/03/2019 | Pregão , tomada de preços ou concorrência |  | Previsto
4.23 | 04.04.01.01 | SECULT | Elaborar Plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas de Salvador, elaborado e aprovado pela SECIS |  |  | SBQ - Seleção Baseada na Qualidade | 1 | 249/2018 | 400000 | 50 | 50 | 04.04 | Ex-Ante | 30/05/2018 | 01/01/2019 |  |  | Processo em Curso
4.24 | 04.05.01.01 | SECULT | Contratar Plano de gerenciamento costeiro para Salvador |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | 1 |  | 72000 | 100 |  | 04.05 | Ex-Post | 01/11/2018 | 01/02/2019 |  |  | Previsto
4.25 | 04.06.01.01 | SECULT | Implementar agendas anuais do plano de gestão costeira prioritárias para o turismo |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 |  | 700000 | 43 | 57 | 04.06 | Ex-Ante | 2018-10-01 | 2019-06-01 |  |  | Previsto
4.26 | 04.08.01.01 | SECULT | Praias turísticas na Costa Atlântica Norte com certificação ambiental |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | 1 |  | 150000 | 67 | 33 | 04.08 | Ex-Post | 2018-10-01 | 01/01/2019 |  |  | Previsto
4.27 | 04.09.01.01 | SEDUR | Revisão dos regulamentos municipais para licenciameto e fiscalização ambiental |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 200000 |  | 100 | 04.09 | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 01/01/2019 | Pregão, tomada de preços ou concorrência |  | Previsto
4.28 | 04.10.01.01 | SECULT | Implentação de sistema de indicadores e monitoramento social e ambiental do turismo em Salvador |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | 1 |  | 170000 | 41.18 | 58.82 | 04.10 | Ex-post | 01/03/2019 | 01/07/2019 |  |  | Previsto
| 05.01.01.03 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 |  | 0 | [8 empty] | Cancelado
4.31 | 05.01.03.02 | SECULT | Avaliação final |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 |  | 250000 | 100 |  | 05.01 | Ex-Ante | 01/03/2021 | 01/09/2021 |  |  | Previsto
4.32 | 05.01.03.03 | SECULT | Avalição de impacto |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 |  | 337340 | 100 |  | 05.01 | Ex-Ante | 2018-12-01 | 01/02/2019 |  |  | Previsto
4.33 | 05.01.04.01 | SECULT | Auditoria externa |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 |  | 200000 | 100 |  | 05.01 | Ex-Ante | 2018-10-01 | 01/01/2019 |  |  | Previsto
4.34 | 05.01.05.01 | SECULT | Avaliação ambiental estratégica(AAE) |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 125874 |  | 100 | 05.01 | Sistema Nacional |  | 24/04/2015 | Concorrência 003/2015 |  | Contrato Concluído
[8 empty] | Total | 12629684.88
| 5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Nº PEP | Unidade Executora | Unidade Objeto |  |  | Método | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento/PMR | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura do Contrato
5.8 | 01.02.01.05 | SECULT | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente social 1 |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 386/2018 | 18736.81 | 100 |  | 1 | 01.02 | Ex-Post | 01/09/2018 | 01/11/2018 | Conrato 19/2018 |  | Contrato em Execução
5.9 | 01.02.01.06 | SECULT | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente social 2 |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 387/2018 | 18736.81 | 100 |  | 1 | 01.02 | Ex-Post | 01/09/2018 | 01/11/2019 | Contrato 18/2018 |  | Contrato em Execução
5.10 | 01.02.01.07 | SECULT | PCCO Av. Sete de Setembro - Sociólogo |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 388/2018 | 30267.15 | 100 |  | 1 | 01.02 | Ex-Post | 01/09/2018 | 01/11/2018 | Contrato 20/2018 |  | Contrato em Execução
5.11 | 01.07.01.01 | SECULT | Consultor Individual para elaboração do diagnóstico da sinalização turística de Salvador e acompanhamento do projeto |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 30000 | 11 | 89 | 1 | 01.07 | Ex-Post | 2018-11-01 | 01/11/2018 |  |  | Previsto
5.12 | 03.04.01.06 | SECULT | Observatorio do Turismo: Concepção |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 50000 | 100 |  | 1 | 03.04 | Ex-Post | 01/04/2019 | 01/06/2019 |  |  | Previsto
5.21 | 04.05.01.02 | SECULT | Apoio ao Plano de gerenciamento costeiro para Salvador |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 442/2018 | 28000 | 100 |  | 1 | 04.05 | Ex-Post | 01/09/2018 | 01/11/2019 |  |  | Processo em Curso
5.1 | 04.07.01.01 | SECULT | Projeto de revitalização(ambiental e turística das áreas protegidas ou áreas de valor/interesse natural, através do replantio da vegetação nativa) |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 30000 | 100 |  | 1 | 04.07 | Ex-Post | 01/06/2019 | 01/08/2019 |  |  | Previsto
5.2 | 05.01.03.01 | SECULT | Avaliação intermediária |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 25000 | 100 |  | 1 | 05.01 | Ex-Post | 01/04/2019 | 01/06/2019 |  |  | Previsto
5.4 | 05.01.01.03.01 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social 1 |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 138/2018 | 88754.67 | 100 |  | 1 | 05.01 | Ex-Post | 02/04/2018 | 02/05/2018 | Contrato 07/2018 |  | Contrato em Execução
5.5 | 05.01.01.03.02 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Aquisições |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 102/2018 | 139316.97 | 100 |  | 1 | 05.01 | Ex-Post | 05/03/2018 | 05/03/2018 | Contrato 08/2018 |  | Contrato em Execução
5.6 | 05.01.01.03.03 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras, Engenheiro/Arquiteto 1 |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 103/2018 | 136496.63 | 100 |  | 1 | 05.01 | Ex-Post | 06/03/2018 | 06/03/2018 | Contrato 09/2018 |  | Contrato em Execução
5.7 | 05.01.01.03.04 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro 1 |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 139/2018 | 139316.97 | 100 |  | 1 | 05.01 | Ex-Post | 02/04/2018 | 02/04/2018 | Contrato 010/2018 |  | Contrato em Execução
5.13 | 05.01.01.03.05 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Licitações e Contratos |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 91851.46 | 100 |  | 1 | 05.01 | Ex-Post | 2018-11-20 | 2019-02-01 |  |  | Previsto
5.14 | 05.01.01.03.06 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras, Engenheiro/Arquiteto 2 |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 755/2018 | 95413.11 | 100 |  | 1 | 05.01 | Ex-Post | 2018-11-20 | 2019-02-01 |  |  | Processo em Curso
5.15 | 05.01.01.03.07 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Planejamento e Monitoramento |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 756/2018 | 198662.62 | 100 |  | 1 | 05.01 | Ex-Post | 2018-11-20 | 2019-02-01 |  |  | Processo em Curso
5.16 | 05.01.01.03.08 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro 2 |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 108822.07 | 100 |  | 1 | 05.01 | Ex-Post | 2018-11-20 | 2019-02-01 |  |  | Previsto
5.17 | 05.01.01.03.09 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Capacitação e Certificação |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 613/2018 | 174015.78 | 100 |  | 1 | 05.01 | Ex-Post | 2018-11-20 | 2019-02-01 |  |  | Processo em Curso
5.18 | 05.01.01.03.10 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Marketing e Sistemas de Inteligência |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 136018.88 | 100 |  | 1 | 05.01 | Sistema Nacional | 2018-11-20 | 2019-02-01 |  |  | Previsto
5.19 | 05.01.01.03.11 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Assistente de Coordenação |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 61108.12 | 100 |  | 1 | 05.01 | Ex-Post | 2018-11-20 | 2019-02-01 |  |  | Previsto
5.3 | 05.01.01.03.12 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Ambiental |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 636/2018 | 114786.15 | 100 |  | 1 | 05.01 | Ex-Post | 2018-11-20 | 2019-02-01 |  |  | Processo em Curso
| 05.01.01.03.13 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente em Marketing e Sistemas de Inteligência |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 96538.35 | 100 |  | 1 | 05.01 | Ex-Post | 2018-11-21 | 2019-02-01 |  |  | Previsto
| 05.01.01.03.14 |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras, Engenheiro/Arquiteto 3 |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 116000 | 100 |  | 1 | 05.02 | Ex-Post | 2019-02-01 | 2019-03-01 |  |  | Previsto
| 05.01.01.03.15 |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Especialista em Gestão de Espaços Históricos Culturais |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 115000 | 100 |  | 1 | 05.03 | Ex-Post | 2019-02-01 | 2019-03-01 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total |  | 2042842.55
6 | 6 | CAPACITAÇÃO
| Nº PEP | Unidade Executora | Unidade Objeto |  |  | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
| 05.01.01.03 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Capacitação Unidade Coordenadora do Programa |  |  | CD - Contratação Direta | 1 |  | 15000 | 100 |  | 05.01 | Ex-Ante |  | 2018-10-04 |  |  | Previsto
6.11 | 01.02.01.04 | SECULT | PCCO Av. Sete de Setembro - Qualificação |  |  | CP - Comparação de Preços |  |  | 25000 | 100 |  | 01.02 | Ex-Post | 01/01/2019 | 01/03/2019 |  |  | Previsto
6.2 | 01.09.01.01 | SECULT | Implantação de novos produtos e experiências para o turismo ÉTNICO-AFRO-BRASILEIRO |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 3700000 | 86 | 14 | 01.09 | Ex-Ante | 01/06/2018 | 01/01/2019 |  |  | Previsto
6.3 | 01.10.01.01 | SECULT | Elaboração de plano de capacitação e apoio a formalização dos empreendedores informais das ACTs |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  | 100000 | 100 |  | 01.10 | Ex-Ante | 01/12/2018 | 01/03/2019 |  |  | Previsto
6.4 | 01.10.01.02 | SECULT | Capacitação de empreendedores informais |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 650000 | 100 |  | 01.10 | Ex-Ante | 2018-12-01 | 2019-06-01 |  |  | Previsto
6.5 | 01.11.01.01, 01.12.01.01, 01.13.01.01 | SECULT | Desenho do Programa QUALISSA baseado nas normas pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 300000 | 67 | 33 | 01.11, 01.12, 01.13 | Ex-Ante | 2018-12-01 | 2019-06-01 |  |  | Previsto
6.6 | 01.11.01.02 | SECULT | Implantação de programa de capacitação e requalificação de mão de obra - QUALISSA |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 600000 | 100 |  | 01.11 | Ex-Ante | 2018-12-01 | 2019-06-01 |  |  | Previsto
6.7 | 01.12.01.02 | SECULT | Implantação de certificação de pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  | 500000 | 100 |  | 01.12 | Ex-Ante | 2018-12-01 | 2019-06-01 |  |  | Previsto
6.8 | 01.13.01.02 | SECULT | Implantação do programa de apoio técnico empresarial com base nas normas ABNT ISO 9001/2015 e PNQ |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  | 660000 |  | 100 | 01.13 | Sistema Nacional | 01/12/2019 | 01/02/2020 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
6.9 | 01.13.01.03 | SECULT | Certificação de empresas com base nas normas ABNT ISO 9001/2015 e PNQ |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  | 240000 |  | 100 | 01.13 | Sistema Nacional | 01/02/2019 | 01/05/2019 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
6.10 | 03.02.01.01 | SECULT | Profissionais/funcionários destas entidades municipais capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 500000 | 20 | 80 | 03.02 | Ex-Ante | 01/01/2019 | 01/06/2019 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total |  |  | 7290000

## Comentários
| Empréstimo | : 3862-OC/BR
| Mutuário | : Município de Salvador
| Programa | : Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador (PRODETUR SALVADOR)
| Ano/Período | : 2018
Plano de Aquisições v10
Atualizado em: | 22/08/2018
Atualização nº: | 10
Atualizado por: | PRODETUR-SA
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE |  |  | COMENTÁRIO
1. OBRAS
1.1 Urbanização do Rio Vermelho |  |  | Contrato concluido
1.2 Orla no trecho Stella Maris/Flamengo/Ipitanga - Obra |  |  | Previsto
1.3 Urbanização Orla Itapuã |  |  | Contrato Concluido
1.7 Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização: Espaço Pierre Vierger da Fotografia - Forte Santa Maria |  |  | TP 001/2015 (PROC. 067/2015)