## Plano Aquisição
|  | Empréstimo |  | : 3682/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Município de Salvador
|  | Programa |  | : Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador (PRODETUR SALVADOR)
|  | Ano/Período |  | : 2020
Plano de Aquisições v24
Atualizado em: |  | 20/10/2020
Atualização nº: |  | 24
Atualizado por: |  | Viviane Lantyer de Oliveira
1 | OBRAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | SUCOP |  | Urbanização do Rio Vermelho |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 2593/2014 | 16320547.15 |  | 100 | 01.01 | 01.01.01.01 | Sistema Nacional |  | 24/03/2015 | Contrato 008/2015 - SUCOP Contrato 005/2015 - SECULT |  | Contrato Concluído
269/2014
1.2 | SECULT |  | Orla no trecho Stella Maris/Flamengo/Ipitanga - Obra, Paisagismo e Irrigação |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 004/2019 | 8805066.52 | 100 |  | 01.01 | 01.01.02.02 | Ex-Ante | 27/09/2019 | 04/05/2020 | PR-SECULT-746/2019 |  | Contrato em Execução
1.3 | SUCOP |  | Urbanização Orla Itapuã |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | [5 empty] | 01.01 | 01.01.03.01 | Sistema Nacional |  |  | O contrato não será utilizado para comprovação de contrapartida junto ao BID |  | Processo Cancelado
1.4 | SUCOP |  | Requalificação Orla Barra - Ondina |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 269/2014 | 5799022.88 |  | 100 | 01.01 | 01.01.04.01 | Sistema Nacional |  | 08/01/2018 | Contrato 003/2018 - SUCOP |  | Contrato em Execução
CPN 6/2017 (PROC 1183/2017)
1.5 | SECULT |  | Av. Sete de Setembro e Praça Castro Alves - Obra |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 002/2018 (PROC 002/2018) | 4677193.71 | 100 |  | 01.02 | 01.02.01.02 | Ex-Ante | 21/04/2018 | 13/09/2018 | Contrato 014/2018 - BRB-3825 | BRB3825 | Contrato em Execução
1.6 | SECULT |  | Construção e restauração da Casa da História de Salvador |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 002/2019 | 7293357.96 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.01 | Ex-Ante | 05/04/2019 | 21/10/2019 | Contrato 030/2019 -BRB3963 | BRB3963 | Contrato em Execução
1.7 | SEMAN |  | Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização: Espaço Pierre Vierger da Fotografia - Forte Santa Maria |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 269/2014 | 406545.6 |  | 100 | 01.03 | 01.03.02.01 | Sistema Nacional |  | 13/07/2015 | Tomada de Preços 01/2015 - Contrato 003/2015 - COMAN |  | Contrato Concluído
TP 001/2015 (PROC. 067/2015)
1.8 | SEMAN |  | Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização:Espaço Carybé de Artes - Forte São Diogo |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 269/2014 | 520071.75 |  | 100 | 01.03 | 01.03.03.01 | Sistema Nacional |  | 13/07/2015 |  |  | Contrato Concluído
CP 001/2015 (PROC 066/2015)
1.9 | DESAL |  | Requalificação do Mercado do Peixe/Rio Vermelho (Vila Caramuru) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 948/2014 |  |  |  | 01.05 | 01.05.01.01 | Sistema Nacional |  |  | O contrato não será utilizado para comprovação de contrapartida junto ao BID |  | Contrato Concluído
1.10 | SECULT |  | Implantação da sala de monitoramento - Obra |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 002/2020 | 164326.05 | 100 |  | 01.06 | 01.06.01.02 | Ex-Post | 13/05/2020 | 10/09/2020 | PR-SECULT-001/2020 |  | Contrato em Execução
1.11 | SECULT |  | Pequenas reformas e ajustes físicos dos espaços do Centro de Atendimento ao Turista |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 269/2014 | 85691.01 | 77.62 | 22.38 | 03.07 | 03.07.01.01 | Ex-Post | 18/12/2019 | 31/07/2020 |  |  | Contrato em Execução
LPN 003/2020
LPN 006/2019
[10 empty] | Total | 44071822.63
2 | BENS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | SECULT |  | Implantação do projeto museografico - equipamento (Casa da História de Salvador) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | [5 empty] | 01.03 | 01.03.01.05 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.2 | SECULT |  | Implantação do projeto museográfico Casa da História - mobiliário sob medida |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | [5 empty] | 01.03 | 01.03.01.06 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.3 | SECULT |  | Aquisição de solução de monitoramento para melhoria da segurança turística |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | PE 0000 | 3332526.62 | 100 |  | 01.06 | 01.06.01.01 | Ex-Post | 30/10/2020 | 30/12/2020 |  |  | Processo em Curso
2.4 | SECULT |  | Aquisição de mobiliário para a sala de monitoramento - melhoria da segurança pública |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 21568 |  | 100 | 01.06 | 01.06.01.02 | Sistema Nacional | 02/10/2020 | 30/12/2020 | Pregão Eletrônico PR-SECULT-559/2020 |  | Processo em Curso
2.5 | SECULT |  | Aquisição de equipamentos para sala de monitoramento - melhoria da segurança pública |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | [5 empty] | 01.06 | 01.06.01.02 | Sistema Nacional |  |  | A aquisição está inserida na atividade 2.3 do PA |  | Processo Cancelado
2.6 | SECULT |  | Aquisição de equipamentos para fortalecimento específico na area de planejamento e gestão turística |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | DL 001/2020 | 413700 |  | 100 | 03.02 | 03.02.02.01 | Sistema Nacional |  | 30/06/2018 | Pregão Eletrônico - processos diversos |  | Processo em Curso
2.7 | SECULT |  | Aquisição de mesa touch para o Centro de Atendimento ao Turista |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | PE 001/2020 | 4229.88 | 100 |  | 03.07 | 03.07.01.02 | Sistema Nacional | 09/06/2020 | 30/09/2020 | Pregão Eletrônico PR-SECULT-1166/2019 |  | Contrato em Execução
2.8 | SECULT |  | Compra e instalação de eletrodomésticos para o Centro de Atendimento ao Turista |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | DL002 | 25000.38 | 91.72 | 8.28 | 03.07 | 03.07.01.02 | Sistema Nacional |  | 01/06/2020 | RP/PE /DL vários processos |  | Processo em Curso
RP (PE XX)
RP (PE XXX)
RP (PEXXX)
SN
2.9 | SECULT |  | Compra e instalação de mobiliário para o Centro de Atendimento ao Turista |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | DL 00 | 2523.57 |  | 100 | 03.07 | 03.07.01.02 | Sistema Nacional |  | 30/08/2020 | Dispensa de Licitação |  | Contrato em Execução
PE 0/2020
2.10 | SECULT |  | Containers subterrâneos instalados nas 3 áreas turísticas do Programa |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 1116990 |  | 100 | 04.01 | 04.01.01.01 | Sistema Nacional | 30/10/2020 | 30/01/2021 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.11 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Equipamentos |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 40000 | 100 |  | 05.01 | 05.01.01.04 | Sistema Nacional |  | 01/01/2019 | Pregão Eletrônico - processos diversos |  | Contrato em Execução
2.12 | SECULT |  | Aquisição de 2 (dois) Centro de Atendimento ao Turista móvel |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | S/N | 93676.83 |  | 100 | 03.07 | 03.07.01.02 | Sistema Nacional | 30/11/2020 | 30/01/2021 | Pregão Eletrônico PR-SECULT-1166/2019 |  | Processo em Curso
2.13 | SECULT |  | Implantação do Arquivo Público - Aquisição de arquivos deslizantes e mobiliário |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 2303546.65 |  | 100 | 01.03 | 01.03.01.07 | Sistema Nacional | 28/02/2021 | 30/04/2021 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.14 | SECULT |  | Aquisição e instalação de plataforma de acessibilidade do Forte São Diogo |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | PE 000 | 4568 | 100 |  | 01.03 | 01.03.03.03 | Sistema Nacional | 01/11/2020 | 30/01/2021 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
[10 empty] | Total | 7358329.93
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | SECULT |  | PCCO Av. Sete de Setembro - Censo |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  | CP 001/2018 (PROC 302/2018) | 12888.61 | 100 |  | 01.02 | 01.02.01.03 | Ex-Post | 14/07/2018 | 13/08/2018 | Contrato 013/2018 |  | Contrato Concluído
3.2 | SECULT |  | Requalificação da orla trecho Stella Maris/Flamengo/Ipitanga - Paisagismo |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | [5 empty] | 01.01 | 01.01.02.03 | Ex-Ante |  |  | O recurso foi incorporado a obra |  | Processo Cancelado
3.3 | SECULT |  | Implantacao das placas de sinalizacao turisticas de Salvador |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 784699.97 | 50.97 | 49.03 | 01.07 | 01.07.01.02 | Sistema Nacional | 01/04/2021 | 30/05/2021 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.4 | SECULT |  | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | [5 empty] | 02.02 | 02.02.01.01 | Ex-Ante |  |  | Alteração de método de contratação - consultoria |  | Processo Cancelado
3.5 | SECULT |  | Contratacao de servicos para treinamento em produtos turísticos de Salvador de agentes de comercialização em mercados emissores |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 275000 |  | 100 | 02.03 | 02.03.01.01 | Sistema Nacional |  | 06/04/2018 | Será realizado por meio do contrato da DITUR reconhecimento junto ao BID |  | Contrato em Execução
3.6 | SECULT |  | Observatorio do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 1 |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  | CP 002/2017 (PROC.547/2017) | 69517.73 | 100 |  | 03.04 | 03.04.01.01 | Ex-Post | 19/10/2018 | 19/01/2019 | Contrato 001/2018 |  | Contrato Concluído
3.7 | SECULT |  | Observatorio do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 2, 3 e 4 |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 83880.2 | 100 |  | 03.04 | 03.04.01.02, 03.04.01.03, 03.04.01.04 | Ex-Post | 15/12/2018 | 14/02/2019 | Contrato 002/2019 |  | Contrato em Execução
3.8 | SECULT |  | Observatorio do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 5 |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 9000 | 100 |  | 03.04 | 03.04.01.05 | Ex-Post | 01/07/2021 | 15/08/2021 |  |  | Previsto
3.9 | SECULT |  | Implantacao de projeto de revitalização das áreas protegidas e/ou de especial valor natural na Costa Atlântica Norte, repovoadas com vegetação nativa |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | [5 empty] | 04.07 | 04.07.01.02 | Sistema Nacional |  |  | Ação será realizada na obra de Stella Maris |  | Processo Cancelado
3.10 | SECULT |  | Reuniões/viagens, etc. necessários para encontros UCP/BID |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 66445.38 |  | 100 | 05.01 | 05.01.01.01 | Sistema Nacional |  | 01/01/2019 |  |  | Contrato em Execução
3.11 | SECULT |  | Implantação ou melhoramento do sistema de gestão do programa |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 001/2017 (PROC 441/2017) | 148550.62 | 100 |  | 05.01 | 05.01.01.02 | Ex-Post | 13/06/2017 | 05/03/2018 | Contrato 003/2018 |  | Contrato em Execução
3.12 | SECULT |  | Serviço de apoio a supervisão das obras da Avenida Sete de Setembro e Praça Castro Alves. |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 03/2018 (PROC 076/2018) | 245943.13 | 100 |  | 05.01 | 05.01.02.01 | Ex-Ante | 21/04/2018 | 26/09/2018 | Contrato 17/2018 | BR11970 | Contrato em Execução
3.13 | SECULT |  | Serviço de apoio a supervisão da obra de restauro e construção da Casa da História e Arquivo Público Municipal |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 003/2019 | 340776.86 | 100 |  | 05.01 | 05.01.02.02 | Ex-Ante | 29/06/2019 | 14/10/2019 | Contrato 031/2019 - BRB3962 | BRB3962 | Contrato em Execução
3.14 | SECULT |  | Serviço de apoio a supervisão da obra de urbanização na orla atlântica norte - praias de Stella Maris, Flamengo e Ipitanga |  |  | Aquisição inserida em razão da divisão da ação 05.01.02.02 | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 005/2019 | 289395.4 | 100 |  | 05.01 | 05.01.02.02 | Ex-Ante | 16/12/2019 | 01/06/2020 | Aquisição inserida em razão da divisão da ação 05.01.02.02 |  | Contrato em Execução
3.15 | SECULT |  | PCCO Av. Sete de Setembro - Serviços para o fornecimento de Kit lanches |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | [5 empty] | 01.02 | 01.02.01.04 | Ex-Post |  |  | Os cursos a serem contratados na atividade 6.2 do PA |  | Processo Cancelado
3.16 | SECULT |  | Implantação do projeto museográfico da Casa da História - curadoria e serviços |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | [5 empty] | 01.03 | 01.03.01.04 | Ex-Ante |  |  | O processo será realizado por meio da atividade 4.36 |  | Processo Cancelado
3.17 | SECULT |  | Implementação do sistema de inteligência - Observatório do Turismo |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | [5 empty] | 03.04, 04.10 | 03.04.01.06, 04.10.01.01 | Ex-Post |  |  | Foi alterada a categoria de desembolso de Consultoria Firma |  | Processo Cancelado
3.18 | SECULT |  | Implantação do Arquivo Público - Restauração do acervo |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN XXXXX | 2512478.38 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.07 | Ex-Post | 30/10/2020 | 30/12/2020 |  |  | Processo em Curso
3.19 | SECULT |  | Contratação de empresa especializada para produção de kits de materiais para baianas |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 309027.38 | 100 |  | 01.09 | 01.09.01.01 | Sistema Nacional | 30/03/2021 | 30/05/2021 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.20 | SECULT |  | Serviço de apoio a supervisão das obras da Avenida Sete de Setembro e Praça Castro Alves. |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  | CP XXXX | 67640.92 | 100 |  | 05.01 | 05.01.02.01 | Ex-Post | 30/11/2020 | 30/12/2020 |  |  | Processo em Curso
3.21 | SECULT |  | Serviços de gravação e transcrição de reuniões no âmbito do Prodetur Salvador |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 60000 | 100 |  | 05.01 | 05.01.01.04 | Ex-Post | 30/10/2020 | 30/11/2020 |  |  | Previsto
[10 empty] | Total | 5275244.58
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | SECULT |  | Projeto executivo e estudo de viabilidade sócio- econômica e ambiental Stella Maris / Flamengo / Ipitanga |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  | 269/2014 |  | 61419.54 |  | 100 | 01.01 | 01.01.02.01 | Sistema Nacional |  | 19/06/2015 | Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.2 | SECULT |  | Projeto executivo e estudo de viabilidade sócio- econômica e ambiental Av. Sete de Setembro |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  | 269/2014 |  | 267335 |  | 100 | 01.02 | 01.02.01.01 | Sistema Nacional |  | 19/06/2015 | Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.3 | SECULT |  | Desenvolvimento estudo de viabilidade - Casa da História e Arquivo Público |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 82740 |  | 100 | 01.03 | 01.03.01.02 | Sistema Nacional |  | 19/06/2015 | Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.4 | SECULT |  | Contratação do projeto museográfico da Casa da História |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | SBQC 001/2020 |  |  |  |  | 01.03 | 01.03.01.03 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo em Curso
4.5 | SECULT |  | Projeto Museológico (Forte Santa Maria - Espaço Pierre Vierger da Fotografia) |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  | 269/2014 |  | 23898.1 |  | 100 | 01.03 | 01.03.02.02 | Sistema Nacional |  | 19/06/2015 | Concorrência 02/2014 - Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.6 | SECULT |  | Implantação da exposição, museografia, aquisição de equipamentos e gestão(Forte Santa Maria - Espaço Pierre Vierger da Fotografia) |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 319256.87 |  | 100 | 01.03 | 01.03.02.03 | Sistema Nacional |  | 17/12/2015 | Inexigibilidade - Contrato 08/2015 |  | Contrato Concluído
4.7 | SECULT |  | Projeto Museológico (Forte São Diogo - Espaço Carybé de Artes) |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  | 269/2014 |  | 23472.59 |  | 100 | 01.03 | 01.03.03.02 | Sistema Nacional |  | 19/06/2015 | Concorrência 02/2014 - Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.8 | SECULT |  | Implantação da exposição, museografia, aquisição de equipamentos e gestão (Forte São Diogo - Espaço Carybé de Artes) |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 319256.87 |  | 100 | 01.03 | 01.03.03.03 | Sistema Nacional |  | 17/12/2015 | Inexigibilidade - Contrato 08/2015 |  | Contrato Concluído
4.9 | SECULT |  | Desenvolvimento e implantação do sistema comum de qualidade, gestão da qualidade e comercialização para a rede de museus e espaços culturais da Prefeitura de Salvador |  |  |  | SN - Sistema Nacional | [6 empty] | 01.04 | 01.04.01.01 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.10 | SECULT |  | Implantação da sinalização turística de Salvador e acompanhamento do projeto |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 01.07 | 01.07.01.02 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.11 | SECULT |  | Desenvolvimento de Plano de ação para produtos do turismo Étnico-Afro-Brasileiro |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | SBQC 003/2018 |  | 185290.58 | 100 |  | 01.08 | 01.08.01.01 | Ex-Ante | 27/12/2017 | 03/04/2019 | SBQC 003/2018 - Contrato 003/2019 | BR12003 | Contrato Concluído
4.12 | SECULT |  | Desenvolvimento de Plano Estratégico de Marketing Turístico de Salvador |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | SBQC 002/2018 (PROC 247/2018) |  | 169092.95 | 100 |  | 02.01 | 02.01.01.01 | Ex-Ante | 17/10/2017 | 29/10/2019 | Contrato 035/2019 - BR12054 | BR12054 | Contrato em Execução
4.13 | SECULT |  | Desenvolvimento de plano de fortalecimento municipal em planejamento e gestão turística |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  | SQC 001/2020 |  | 142800 | 100 |  | 03.01 | 03.01.01.01 | Ex-Post | 02/03/2020 | 01/11/2020 | SQC 001/2020 |  | Processo em Curso
4.14 | SECULT |  | Elaboração de planos operativos anuais de fortalecimento para desenvolver PPP´s para projetos turísticos |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 40000 | 100 |  | 03.03 | 03.03.01.01 | Ex-Ante | 01/07/2021 | 28/12/2021 |  |  | Previsto
4.15 | SECULT |  | Implementar os planos operativos anuais de fortalecimento para desenvolver PPP´s para projetos turísticos |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 03.03 | 03.03.02.01 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.17 | SECULT |  | Contratar Plano de desenvolvimento turístico sustentável das ilhas |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 108242.31 | 100 |  | 03.05 | 03.05.01.01 | Ex-Post | 30/03/2021 | 26/09/2021 |  |  | Previsto
4.18 | SECULT |  | Elaborar e implantar Sistema interativo de comunicação com o turista |  |  |  | SN - Sistema Nacional | [6 empty] | 03.06 | 03.06.01.01 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.19 | SECULT |  | Realizar nas três áreas turísticas do programa, campanha anual de educação voltada para o manejo de resíduos exclusivamente para a população local, turistas e empresários |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 92328 |  | 100 | 04.02 | 04.02.01.01 | Sistema Nacional | 30/01/2021 | 30/03/2021 | Concorrência Pública |  | Previsto
4.20 | SECIS |  | Contratar firma para dar assistência à cooperativas de material reciclável que atendam as 3 áreas turísticas |  |  |  | SN - Sistema Nacional | [6 empty] | 04.03 | 04.03.01.01 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.21 | SECULT |  | Elaborar Plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas de Salvador, elaborado e aprovado pela SECIS |  |  |  | SBQ - Seleção Baseada na Qualidade |  | SBQ 001/2018 (PROC 249/2018) |  | 323265.21 | 100 |  | 04.04 | 04.04.01.01 | Ex-Ante | 30/05/2018 | 08/10/2019 | Contrato 032/2019 - BR12055 |  | Contrato em Execução
4.22 | SECULT |  | Contratar Plano de gerenciamento costeiro para Salvador |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | [6 empty] | 04.05 | 04.05.01.01 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.23 | SECULT |  | Implementar agendas anuais do plano de gestão costeira prioritárias para o turismo |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 04.06 | 04.06.01.01 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.24 | SECULT |  | Praias turísticas na Costa Atlântica Norte com certificação ambiental |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  | SQC 001/2019 |  | 102920 | 100 |  | 04.08 | 04.08.01.01 | Ex-Post | 27/09/2019 | 01/06/2020 |  |  | Contrato em Execução
4.25 | SECIS |  | Revisão dos regulamentos municipais para licenciamento e fiscalização ambiental |  |  |  | SN - Sistema Nacional | [6 empty] | 04.09 | 04.09.01.01 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.26 | SECULT |  | Avaliação final |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | [6 empty] | 05.01 | 05.01.03.02 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.27 | SECULT |  | Avaliação de impacto (Meio Termo e Final) |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | [6 empty] | 05.01 | 05.01.03.03 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.28 | SECULT |  | Implementação de sistema de indicadores e monitoramento social e ambiental do turismo em Salvador |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 04.10 | 04.10.01.01 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.29 | SECULT |  | Apoio ao Gerenciamento do Programa |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.30 | SECULT |  | Auditoria externa |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 05.01 | 05.01.04.01 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.31 | SECULT |  | Avaliação ambiental estratégica(AAE) |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 125894.62 |  | 100 | 05.01 | 05.01.05.01 | Sistema Nacional |  | 24/04/2015 | Concorrência 003/2015 |  | Contrato Concluído
4.32 | SECULT |  | Contratação de consultoria para a criação, alimentação e desenvolvimento de plataforma online e realização de rodadas de negócios voltadas para o protagonismo econômico dos atores do Turismo Étnico Afro. |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | SBQC 002/2020 |  | 261029.79 | 100 |  | 01.09 | 01.09.01.01 | Ex-Ante | 05/05/2020 | 30/01/2021 |  |  | Processo em Curso
4.33 | SECULT |  | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de criação e desenvolvimento de plataforma educacional (online e presencial) de capacitação e mentoria, com conteúdo digital e físico, organizada por trilhas de aprendizagem |  |  |  | SBQ - Seleção Baseada na Qualidade |  | SBQ 002/2020 |  | 313730.73 | 100 |  | 01.09 | 01.09.01.01 | Ex-Ante | 17/04/2020 | 30/01/2021 |  |  | Processo em Curso
4.34 | SECULT |  | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de relações públicas e organização de grandes eventos, com experiência internacional comprovada, para divulgar todas as ações do Plano TEA de Salvador. |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 1969606.46 | 100 |  | 01.09 | 01.09.01.01 | Ex-Ante | 30/10/2020 | 30/04/2021 |  |  | Processo em Curso
4.35 | SECULT |  | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sistematização de experiências e roteiros turísticos do Plano TEA. |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 146605.64 | 100 |  | 01.09 | 01.09.01.01 | Ex-Post | 30/10/2020 | 30/07/2021 |  |  | Processo em Curso
4.36 | SECULT |  | Projeto e implantação da Casa da História |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | SBQC |  | 4385546.5 | 94.33 | 5.67 | 01.03 | 01.03.01.03 | Ex-Ante | 15/08/2020 | 23/05/2021 |  |  | Processo em Curso
4.37 | SECULT |  | Avaliação de Impacto Econômico - Linha de Base |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 132410.88 | 100 |  | 05.01 | 05.01.03.03 | Ex-Post | 30/10/2020 | 30/04/2021 |  |  | Previsto
4.38 | SECULT |  | Avaliação de Impacto Econômico - Avaliação Ex-Post |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 148359.04 | 100 |  | 05.01 | 05.01.03.03 | Ex-Post | 30/11/2020 | 28/05/2021 |  |  | Previsto
4.39 | SECULT |  | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico (marketing digital) |  |  |  | SBOF - Seleção Baseado em Orçamento Fixo |  |  |  | 915453.52 | 100 |  | 02.02 | 02.02.01.01 | Ex-Ante | 30/11/2020 | 28/05/2021 |  |  | Previsto
4.40 | SECULT |  | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico (Marketing promocional) |  |  |  | SBOF - Seleção Baseado em Orçamento Fixo |  |  |  | 915453.52 | 100 |  | 02.02 | 02.02.01.01 | Ex-Ante | 30/11/2020 | 28/05/2021 |  |  | Previsto
4.41 | SECULT |  | Implementação do sistema de inteligência - Observatório do Turismo |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 634220.19 | 88.91 | 11.09 | 03.04, 04.10 | 03.04.01.06, 04.10.01.01 | Ex-Ante | 30/10/2020 | 26/08/2021 |  |  | Processo em Curso
4.42 | SECULT |  | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico (marketing digital) |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 3025000 |  | 100 | 02.02 | 02.02.01.01 | Sistema Nacional |  | 01/01/2020 |  |  | Contrato em Execução
[9 empty] | Total |  | 15234628.91
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura do Contrato
5.1 | SECULT |  | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente social 1 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 006/2018 |  | 26648.99 | 100 |  | 1 | 01.02 | 01.02.01.06 | Ex-Post | 01/09/2018 | 05/08/2018 | Contrato 19/2018 |  | Contrato Concluído
5.2 | SECULT |  | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente social 2 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 007/2018 |  | 18526.74 | 100 |  | 1 | 01.02 | 01.02.01.05 | Ex-Post |  |  | Contrato 18/2018 |  | Contrato Concluído
5.3 | SECULT |  | PCCO Av. Sete de Setembro - Sociólogo |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 005/2018 |  | 31234.32 | 100 |  | 1 | 01.02 | 01.02.01.07 | Ex-Post |  |  | Contrato 20/2018 |  | Contrato Concluído
5.4 | SECULT |  | Consultor Individual para elaboração do diagnóstico da sinalização turística de Salvador e acompanhamento do projeto |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 05/2020 |  | 46011.6 | 100 |  | 1 | 01.07 | 01.07.01.01 | Ex-Post | 01/07/2020 | 30/12/2020 |  |  | Contrato em Execução
5.5 | SECULT |  | Observatorio do Turismo: Concepção |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | [5 empty] | 1 | 03.04 | 03.04.01.06 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.6 | SECULT |  | Apoio ao Plano de gerenciamento costeiro para Salvador |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 008/2018 |  |  |  |  | 1 | 04.05 | 04.05.01.01 | Ex-Post | 01/09/2018 | 08/04/2019 | Contrato 004/2019 |  | Contrato Concluído
5.7 | SECULT |  | Projeto de revitalização (ambiental e turística das áreas protegidas ou áreas de valor/interesse natural, através do replantio da vegetação nativa) |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | [5 empty] | 1 | 04.07 | 04.07.01.01 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.8 | SECULT |  | Avaliação intermediária do Programa |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 004/2020 |  | 14290.36 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.03.01 | Ex-Post | 01/07/2020 | 04/06/2020 | Contrato 013/2020 |  | Contrato em Execução
5.9 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social 1 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 34743.57 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 02/04/2018 | 02/05/2018 | Contrato 07/2018 |  | Contrato Concluído
5.10 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Aquisições |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 37800.64 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 05/03/2018 | 02/05/2018 | Contrato 08/2018 |  | Contrato Concluído
5.11 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras, Engenheiro/Arquiteto 1 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 54016.34 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 06/03/2018 | 02/05/2018 | Contrato 09/2018 |  | Contrato Concluído
5.12 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro 1 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 45428.69 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 02/04/2018 | 02/05/2018 | Contrato 010/2018 |  | Contrato Concluído
5.13 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Licitações e Contratos |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 007/2019 |  | 97458.63 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 03/07/2019 | Contrato 017/2019 |  | Contrato em Execução
5.14 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras 2 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 86379.73 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 17/05/2019 | Contrato 007/2019 |  | Contrato em Execução
5.15 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Planejamento e Monitoramento |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 30777.52 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 10/06/2019 | Contrato 016/2019 |  | Contrato Concluído
5.16 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro 2 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 008/2019 |  | 28048.54 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 10/06/2019 | Contrato 015/2019 |  | Contrato em Execução
5.17 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Capacitação e Certificação |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 179467.38 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 02/05/2019 | Contrato 006/2019 |  | Contrato em Execução
5.18 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Marketing e Sistemas de Inteligência |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 006/2019 |  | 160176.93 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Sistema Nacional | 20/11/2018 | 12/09/2019 | Contrato 027/2019 |  | Contrato em Execução
5.19 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Assistente de Coordenação |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 009/2019 |  | 149938.3 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 03/07/2019 | Contrato 018/2019 |  | Contrato em Execução
5.20 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Ambiental |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 96771.11 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 02/05/2019 | Contrato 005/2019 |  | Contrato em Execução
5.21 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente em Marketing e Sistemas de Inteligência |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 005/2019 |  | 100247.99 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 21/11/2018 | 11/09/2019 | Contrato 026/2019 |  | Contrato em Execução
5.22 | SECULT |  | Consultor Individual Especialista em Obras, Engenheiro/Arquiteto 3 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 74992.61 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 01/02/2019 | 09/12/2019 | Contrato 038/2019 |  | Contrato em Execução
5.23 | SECULT |  | Consultor Individual Especialista em Gestão de Espaços Históricos Culturais |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 012/2019 |  | 53883.68 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 01/08/2019 | 14/10/2019 | Contrato 033/2019 |  | Contrato Concluído
5.24 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social - Assistente Social |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  | 146152.72 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post |  | 23/05/2019 | Contrato 010/2019 |  | Contrato em Execução
5.25 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Aquisições (Licitações e Contratos) |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  | 188907.46 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post |  | 25/05/2019 | Contrato 012/2019 |  | Contrato em Execução
5.26 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras, Engenheiro Civil |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  | 179445.71 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post |  | 23/05/2019 | Contrato 009/2019 |  | Contrato em Execução
5.27 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro, Contador |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  | 159307.16 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post |  | 23/05/2019 | Contrato 011/2019 |  | Contrato em Execução
5.28 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente Orçamentário |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 011/2019 |  | 143608.4 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 02/07/2019 | 03/09/2019 | Contrato 025/2019 |  | Contrato em Execução
5.29 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Especialista em Arquivos Públicos |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 013/2019 |  | 105767.39 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 01/08/2019 | 01/12/2019 | Contrato 037/2019 |  | Contrato em Execução
5.30 | SECULT |  | Obra de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga - Assistente Social 1 |  |  |  | CD - Contratação Direta | CD 006/2019 |  | 14885.76 | 100 |  | 1 | 01.02 | 01.02.01.05 | Ex-Ante |  | 06/01/2020 | Contrato 002/2020 |  | Contrato em Execução
5.31 | SECULT |  | Obra de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga - Assistente Social 2 |  |  |  | CD - Contratação Direta | CD 005/2019 |  | 35846.5 | 100 |  | 1 | 01.01 | 01.01.02.02 | Ex-Ante |  | 06/01/2020 | Contrato 001/2020 |  | Contrato em Execução
CI 001/2020
5.32 | SECULT |  | Apoio ao Plano de gerenciamento costeiro para Salvador |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 06/2020 |  | 27215.98 | 100 |  | 1 | 04.05 | 04.05.01.01 | Ex-Post | 01/07/2020 | 30/12/2020 | Substituição ao contrato 004/2019 |  | Processo em Curso
5.33 | SECULT |  | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente social 3 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 14885.76 | 100 |  | 1 | 01.02 | 01.02.01.05 | Ex-Post | 01/09/2018 | 31/01/2020 | Contrato 003/2020 |  | Contrato em Execução
5.34 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social -- Stella Maris, Flamengo e Ipitanga 2 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 35846.5 | 100 |  | 1 | 01.01 | 01.01.02.02 | Ex-Post | 08/01/2020 | 01/06/2020 | Contrato 010/2020 |  | Contrato em Execução
5.35 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro 3 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 002/2020 |  | 104596.02 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 05/02/2020 | 20/03/2020 | Contrato 009/2020 |  | Contrato em Execução
5.36 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Planejamento e Monitoramento |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 003/2020 |  | 85560.12 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post |  |  | PR-SECULT-202/2020 |  | Processo em Curso
5.37 | SECULT |  | Avaliação Final do programa |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 13948.51 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.03.02 | Sistema Nacional | 01/12/2021 | 28/02/2022 |  |  | Previsto
5.38 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente em Planejamento e Monitoramento |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 72300.1 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 30/07/2020 | 01/10/2020 |  |  | Processo em Curso
5.39 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente Ambiental |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 34162.44 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 19/08/2020 | 01/09/2020 |  |  | Processo em Curso
5.40 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Especialista em TIC |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 50060.82 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 30/09/2020 | 30/10/2020 |  |  | Previsto
5.41 | SECULT |  | Obra de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga - Assistente Social 3 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 22404.06 | 100 |  | 1 | 01.01 | 01.01.02.02 | Ex-Post | 30/09/2020 | 30/11/2020 |  |  | Previsto
5.42 | SECULT |  | Consultor Individual Especialista em Gestão de Espaços Históricos Culturais |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  | 75124.98 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Ante |  | 30/11/2020 |  |  | Previsto
5.43 | SECULT |  | Consultor Individual - Assistente Sênior em Marketing e Sistemas de Inteligência para apoiar tecnicamente a Unidade Coordenadora do Programa (UCP) nas ações relacionadas à Comercialização Turística com foco na cidade de Salvador |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 57335.04 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 30/10/2020 | 30/11/2020 |  |  | Previsto
[8 empty] | Total |  | 2934205.1
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Capacitação Unidade Coordenadora do Programa |  |  |  | CD - Contratação Direta |  | CD 007/2019 |  | 10000 | 100 |  | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Ante |  | 03/10/2018 | vários processos |  | Contrato Concluído
CD 01/2018 (PROC 481/2018)
6.2 | SECULT |  | PCCO Av. Sete de Setembro - Qualificação |  |  |  | CP - Comparação de Preços |  | CP 001/2020 |  | 18837.18 | 100 |  | 01.02 | 01.02.01.04 | Sistema Nacional | 26/01/2021 | 28/02/2021 | Alteração do método de contratação para uma CP |  | Processo em Curso
6.3 | SECULT |  | Implantação de novos produtos e experiências para o turismo ÉTNICO-AFRO-BRASILEIRO |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 01.09 | 01.09.01.01 | Ex-Ante |  |  | Os termos de referencia- especificações técnicas estão sendo elaboradas e essa linha será redistribuída em 6 aquisições. |  | Processo Cancelado
6.4 | SECULT |  | Desenvolvimento de material e capacitação dos Programa CAPACITA e Quali SSA |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional |  |  |  | 484029.01 | 100 |  | 01.10, 01.11 | 01.10.01.01, 01.10.01.02, 01.11.01.01 | Ex-Ante | 03/02/2020 | 04/05/2020 | LPN 01/2020 |  | Contrato em Execução
6.5 | SECULT |  | Capacitação de empreendedores informais |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 01.10 | 01.10.01.02 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
6.6 | SECULT |  | Desenho do Programa QUALISSA baseado nas normas pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ |  |  |  | SBQ - Seleção Baseada na Qualidade |  |  |  | 595567.79 | 13.89 | 86.11 | 01.12, 01.13 | 01.12.01.01, 01.13.01.01, 01.13.01.02 | Ex-Ante | 03/02/2020 | 01/11/2020 | MI 001/2020 |  | Processo em Curso
6.7 | SECULT |  | Implantação de programa de capacitação e requalificação de mão de obra - QUALISSA |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 01.11 | 01.11.01.02 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
6.8 | SECULT |  | Implantação de certificação de pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | [6 empty] | 01.12 | 01.12.01.02 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
6.9 | SECULT |  | Implantação do programa de apoio técnico empresarial com base nas normas ABNT ISO 9001/2015 e PNQ |  |  |  | SN - Sistema Nacional | [6 empty] | 01.13 | 01.13.01.02 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
6.10 | SECULT |  | Certificação de empresas com base nas normas ABNT ISO 9001/2015 e PNQ |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 71000 |  | 100 | 01.13 | 01.13.01.03 | Sistema Nacional | 01/12/2020 | 01/02/2021 | Credenciamento |  | Previsto
6.11 | SECULT |  | Curso de Capacitação para Funcionários públicos municipais em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística |  |  |  | CD - Contratação Direta |  | INEXIGIBILIDADE |  | 364056 |  | 100 | 03.02 | 03.02.01.01 | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato em Execução
6.12 | SECULT |  | Profissionais/funcionários destas entidades municipais capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  |  | 82740 | 100 |  | 03.02 | 03.02.01.01 | Ex-Ante |  | 10/02/2021 |  |  | Previsto
[9 empty] | Total |  | 1626229.98
Total Geral (Montante Estimado em US$): |  |  |  |  | 76500461.13

## Comentários
| Empréstimo | : 3682/OC-BR
| Mutuário | : Município de Salvador
| Programa | : Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador (PRODETUR SALVADOR)
| Ano/Período | : 2020
Plano de Aquisições v24
Atualizado em: | 20/10/2020
Atualização nº: | 24
Atualizado por: | Viviane Lantyer de Oliveira
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE |  |  | COMENTÁRIO
1. OBRAS
1.5 Av. Sete de Setembro e Praça Castro Alves - Obra |  |  | LPN 002/2018 - PROC 002/2018
1.6 Construção e restauração da Casa da História de Salvador |  |  | LPN 002/2019 - PROC 135/2019
1.8 Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização:Espaço Carybé de Artes - Forte São Diogo |  |  | Concorrência Pública 01/2015 - Contrato 02/2015 - SEMAN
1.11 Pequenas reformas e ajustes físicos dos espaços do Centro de Atendimento ao Turista |  |  | PR-SECULT-1016/2019
2. BENS
2.11 Apoio ao gerenciamento do Programa - Equipamentos |  |  | Processos diversos
3. SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
3.10 Reuniões/viagens, etc. necessários para encontros UCP/BID |  |  | Atividade cancelada
3.11 Implantação ou melhoramento do sistema de gestão do programa |  |  | LPN 001/2017 - PROC 441/2017
3.12 Serviço de apoio a supervisão das obras da Avenida Sete de Setembro e Praça Castro Alves. |  |  | LPN 03/2018 - PROC 076/2018
3.13 Serviço de apoio a supervisão da obra de restauro e construção da Casa da História e Arquivo Público Municipal |  |  | LPN 003/2019 - PROC 115/2019
3.20 Serviço de apoio a supervisão das obras da Avenida Sete de Setembro e Praça Castro Alves. |  |  | Aquisição inserida para concluir a supervisão das obras de Requalificação Urbano na Avenida Sete de Setembro e Praça Castro Alves, Contrato BRB 3825, pois restou inviável o aditivo ao Contrato para a Supervisão das obras (BR11970), cujo prazo final se encerra em 08/08/2020, conforme Ofício UCP/SECULT 129/2020.
4. CONSULTORIAS FIRMAS
4.12 Desenvolvimento de Plano Estratégico de Marketing Turístico de Salvador |  |  | SBQC 03/2018 - PROC 247/2018
4.18 Elaborar e implantar Sistema interativo de comunicação com o turista |  |  | Ação a ser desenvolvida através da atividade 03.04.01.07
4.21 Elaborar Plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas de Salvador, elaborado e aprovado pela SECIS |  |  | SBQ 001/2018 - PROC 249/2018
4.30 Auditoria externa |  |  | A ação é realizada através do Tribunal de Contas do Município - TCM
4.33 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de criação e desenvolvimento de plataforma educacional (online e presencial) de capacitação e mentoria, com conteúdo digital e físico, organizada por trilhas de aprendizagem |  |  | Houve a necessidade de alterar o método de contratação para SBQ em razão da presença na lista curta de concorrentes com natureza jurídica distintas.
4.39 Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico (marketing digital) |  |  | Será utilizado o contrato da USINA
6. CAPACITAÇÃO
6.6 Desenho do Programa QUALISSA baseado nas normas pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ |  |  | Método alterado para atender as GN-2350-9