##### BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

#### PROYECTO AGRONEGOCIOS UVA ISABELLA

COOPERACIÓN  TÉCNICA  NO  REEMBOLSABLE

Numero.  ATN/ME-7203-CO

Informe de Evaluación Intermedia

25 de Marzo/2003

Documento preparado por:

Jaime Mañozca Ruiz

jmanozca@cable.net.co

jmanozca@hotmail.com

Asesor de evaluación BID

25/Marzo/2003

| Ítem | Tabla de contenido | Pagina |
| --- | --- | --- |
| 1 | Caracterización General del Proyecto | 4 |
| 2 | Objetivo de la visita | 4 |
| 3 | Actividades desarrolladas | 4 |
| 4 | #### Personas contactadas | 5 |
| 5 | Objetivo general y especifico del proyecto | 5 |
| 6 | Objetivos, metas y actividades programadas | 6-7 |
| 7 | Evaluación de los resultados del Proyecto frente al cumplimiento de los objetivos y componentes. | 8-15 |
| 8 | Componente financiero del proyecto | 15 |
| 9 | Componente organizativo y productivo del Proyecto | 16 |
| 10 | Sistematización de resultados, procesos y metodología. | 17 |
| 11 | Fortalezas y Debilidades del Proyecto | 17 |
| 11.1 | Fortalezas del proyecto | 17-18 |
| 11.2 | Debilidades del proyecto | 18 |
| 11.3 | Amenazas del proyecto | 18-19 |
| 12 | Recomendaciones ó Sugerencias | 19 |
| 12.1 | Social | 19 |
| 12.2 | ### Administrativo | 20-21 |
| 12.3 | ### Técnico | 21-22 |
| 12.4 | Financiero | 22-23 |
| 12.5 | Mercados | 23 |
| 12.6. | #### A Nivel de publicaciones | 24 |
|  | Tabla No 1 - Componente No 1 - Promoción y Desarrollo de la Autogestión Empresarial | 9-11 |
|  | Tabla No 2 - Componente No 2 - Desarrollo y transferencia de Tecnología | 12-13 |
|  | Tabla No 3 - Componente No 3 - Consolidación de la Cadena Productiva | 14-15 |
|  | Tabla No 5 - Afiliados a CORPOGINEBRA, Área Establecida en Levante Y Producción | 17 |

1. CARACTERIZACION GENERAL DEL PROYECTO

| Fecha de Visita | 8, 9, 10 , 11 y 30 de Diciembre/2002 |
| --- | --- |
| Municipio | Cali, Ginebra |
| Titulo del proyecto | Proyecto Agroindustrial Uvas Isabella |
| No de contrato del proyecto | Convenio de cooperación técnica no reembolsable. ATN/ME – 7203 – CO. Fondo Multilateral – FOMIN |
| Área del proyecto | Transferencia de tecnología, Fortalecimiento gremial, Manejo postcosecha, agroindustria, Mercadeo |
| Localización geográfica del proyecto | Departamento del Valle del Cauca, Municipios de Cerrito, Guacarí y Ginebra |
| Población beneficiada directamente | 400 productores |

| Entidad responsable de la ejecución de proyecto | Fundación Carvajal |
| --- | --- |
| No de Nit. | 890.314.970.7 |
| Representante legal | Luis Fernando Cruz Gómez |
| Director /coordinador del proyecto Fundación Carvajal | Maria Emilia Muñoz |
| Coordinadora CORPOGINEBRA | Maria Eugenia Saavedra |
| Dirección Fundación Carvajal | Kra 25 No 2 – 01 |
| Teléfono Fundación Carvajal | 092 - 554-2949. Extensión 262 |
| Dirección del Proyecto | Municipio de Ginebra - Valle del Cauca – Colombia. |
| Teléfono del proyecto | 092 - 256-3437 |
| Email |  |

| Valor total del proyecto | US $ 1.851.972 |
| --- | --- |
| Valor BID | US $ 1.111.947 |
| Contrapartida | US $ 740.025 |

2. OBJETIVO  DE LA VISITA

Evaluación y Monitoreo  de los Objetivos, metas actividades, adelantados por el proyecto Uvas Isabella.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Lectura información secundaria del proyecto.  Informes de avance.

- Coordinación de actividades  y programación de visitas.

- Reunión con personal administrativo y técnico del proyecto.

- Presentación de informe de las actividades  ejecutadas y logros del proyecto

- Reunión con Gerente de CORPOGINEBRA, CENIUVA, BIOTEC

- Entrevista con profesionales y técnicos de campo.

- Entrevista con beneficiarios de los proyectos.

- Reunión con junta directiva de CORPOGINEBRA

- Visita a fincas de beneficiarios del proyecto.

#### 4. PERSONAS CONTACTADAS

| Nombre | Organización |
| --- | --- |
| Adalberto Alzate |  |
| Bernardo Villegas | BIOTEC |
| Osvaldo Puertas | BIOTEC |
| Ivonne Gutiérrez | BIOTEC |
| Armando Muñoz | BIOTEC |
| Marcela Quintero |  |
| Maria E Saavedra | CORPOGINEBRA |
| José A Galindo | CENIUVA |
| Maria Emilia Muñoz | FUNDACIÓN CARVAJAL |
| William Leguizamón | FUNDACIÓN CARVAJAL |
| Javier Satizabal | CENIUVA |
| Esneida Sanabria | TAEs - Floresta 1 y 2 |
| Jorge Hernández | TAEs - Floresta Zona Plana |
| Edinson Méndez | TAEs – Patio Bonito |
| Raúl Duran | TAEs – Castillo / Cerrito |
| Luis Fernando Martinez | Alcalde de Ginebra |
| Luis Eghmad Yamil | Delegado de la alcaldía comité directivo del proyecto. |

TAEs – Técnicos Agrícolas Extensionistas.

5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICO DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo general lograr la consolidación de la cadena productiva de agronegocios de la Uva Isabella en el Valle del Cauca, contribuyendo con ello a  la reactivación económica de los pequeños productores de la zona.

Los objetivos específicos del proyecto son:

- Promover la autogestión empresarial de los productores de la región con una meta mínima de 200 viticultores y fortalecer la asociación que los agruparía: CORPOGINEBRA.

- Adaptar y aplicar tecnologías de producción, postcosecha y aseguramiento de la calidad de la Uva Isabella para garantizar la comercialización de un producto competitivo y de alta calidad en las 500 has de cultivo actual y en 400 has nuevas adicionales.

- Apoyar el desarrollo de capacidades de negociación de los productores para articular la etapa productiva de la Uva Isabella con sus etapas de procesamiento y comercialización.

6. OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS

El proyecto se ha organizado en tres componentes para cumplir con los objetivo trazados:

Componente I. Promoción y Desarrollo de la Autogestión Empresarial. Este componente comprende la formación empresarial dc los productores vitícolas haciendo énfasis en los beneficios del trabajo asociativo a través de esquemas inclusivos de toma de decisiones.

Las actividades financiadas bajo este componente son: (i) formación de facilitadores locales para el trabajo con comunidades orientado al desarrollo de la autogestión empresarial rural que se extenderá a los pequeños productores; (ii) diseño y puesta en marcha de un plan de formación empresarial rural que se extenderá a los pequeños productores a través de métodos participativos de capacitación; (iii) apoyo a la formación de empresas asociativas de recolectores de uva; (iv) desarrollo de materiales didácticos como soporte a los facilitadores para el proceso dc capacitación; y (v) asesoría jurídica dirigida a los asociados de CORPOGINEBRA en temas relacionados con la conformación y formalización de microempresas rurales. Estas actividades serán coordinadas entre la Fundación Carvajal y CORPOGINEBRA como representante de los viticultores.

Los resultados esperados de este componente son: (i) la capacitación de un mínimo de nueve formadores en competencias empresariales básicas; (ii) la asociación a CORPOGINEBRA de un mínimo de 200 productores vitícolas, que serán, a vez, capacitados en gestión empresarial; (iii) capacidad institucional de CORPOGINEBRA para comercializar, al menos, el 50% de la producción de sus asociados; (iv) mejoramiento de las condiciones de trabajo de los grupos de recolectores de uvas y (v) la autosuficiencia financiera de CORPOGINEBRA como resultado de las actividades de incorporación de socios y prestación de servicios para la conformación de la cadena productiva.  Para la consecución de estas metas, se financiarán consultores, nueve formadores, la remuneración parcial de la directora de CORPOGINEBRA y materiales didácticos.

Componente II - Desarrollo y transferencia de Tecnología. Este componente adaptará tecnología existente a los cultivos de Uva Isabella y apoyará el desarrollo de técnicas nuevas para que la calidad del producto final satisfaga los estándares de los mercados nacional e internacional. El componente hará énfasis en el desarrollo de un sistema de aseguramiento de calidad basado en la aplicación de buenas prácticas agrícolas y en el sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). El componente también incluye la transferencia de estos paquetes tecnológicos a un mínimo de 400 de las 500 has existentes y las 400 has nuevas.

Dentro del componente se desarrollarán las siguientes actividades: (i) realización de diagnósticos sobre las prácticas de producción, postcosecha y control de calidad en un grupo de, al menos, 35 viticultores en 50 has, con miras a determinar puntos críticos comunes y estrategias para su mejoramiento y optimización; (ii) ejecución de ajustes al paquete tecnológico para la producción (como manejo integrado de plagas y enfermedades, podas, fertilización, densidad de plantas) y para la postcosecha (índices de madurez para fijar el tiempo de cosecha, presencia de elementos de infestación) para adaptarlo a las condiciones específicas de cada área de producción (altura de terreno, tipo de suelos, acceso a riego); (iii) implantación de medidas para el aseguramiento de características de calidad conforme con los requerimientos del mercado (residuos tóxicos, factores organolépticos, grados de Brix, acidez); (iv) transferencia de las tecnologías y prácticas para mejorar la producción y calidad de la Uva lsabella a través de técnicos rurales capacitados para ello; (v) elaboración de manuales didácticos de cada uno de las áreas técnicas y (vi) implantación de medidas de tecnología limpia y aspectos de salud ocupacional.

Se espera que al finalizar el Proyecto se obtengan los siguientes resultados de este Componente: (i) sistema de aseguramiento de la calidad diseñado, en marcha y en conformidad con estándares nacionales e internacionales; (iii) transferencia de paquetes tecnológicos a un mínimo de 400 de las 500 has existentes programando 100 ha en el primer año, 150 ha en el segundo y 150 ha en el tercero; (iii) transferencia de paquetes tecnológicos a un mínimo de 400 has nuevas, programando 200 ha en el segundo año y 200 ha en el tercero año; (iv) incorporación de tecnologías limpias en el paquete tecnológico; (v) niveles de calidad alcanzados de cero patógenos; mesófilos y otros contaminantes, cero trazas de tóxicos susceptibles de rechazo, grados Brix mayores a 18, grados acidez;  3.5 - 4.2, uniformidad de frutas, mayor al 50%; y (vi) aumento de rendimientos de 22 a 32 toneladas por Ha por año en los cultivos existentes y 64 toneladas por ha por año en los cultivos nuevos.

Para la consecución de estas metas, se financiarán 7 técnicos rurales, consultores para el diagnóstico y desarrollo de tecnologías, material didáctico, equipos y suministros.

Componente III - Consolidación de la Cadena Productiva. Con este componente se buscará la articulación de los productores de Uva lsabella en la cadena productiva, la cual incluye - en adición a la producción propiamente dicha - el procesamiento de la Uva (jugos, pulpa, mermelada, mostos) y su comercialización en el ámbito nacional e internacional.

Este componente incluye las siguientes actividades: (i) realización de estudios de mercados nacionales e internacionales; (ii) instalación de un sistema de información de mercados indicando preferencias, condiciones y oportunidades de clientes, precios, zonas consumidoras, segmentos de mercado, entre otros; (iii) realización de un estudio de alternativas de alianzas estratégicas con los potenciales socios en las etapas de procesamiento y comercialización del producto; (iv) asesoría para la negociación entre CORPOGINEBRA y los socios identificados por el estudio dc factibilidad; y (v) puesta en marcha de un centro de acopio que permitirá a CORPOGINEBRA ofrecer de manera confiable el suministro constante de fruta de buena calidad a sus socios estratégicos.

Se espera que al finalizar el Proyecto se obtengan los siguientes resultados de este Componente: (i) instalación del sistema de información de mercados; (ii) identificación de socios estratégicos para procesamiento y comercialización de la Uva lsabella; (iii) consolidación de la alianza estratégica; (iv) adecuación y equipamiento del Centro de Acopio; y (v) comercialización por parte de CorpoGinebra de, al menos, el 50% de la producción de sus afiliados.

7. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE  LOS OBJETIVOS  Y COMPONENTES.

De acuerdo con tiempo de ejecución y recursos invertidos, el proyecto presenta un nivel de eficacia medio en cuanto al cumplimiento del  objetivo general que es la consolidación de la cadena productiva de agronegocios de la Uva Isabella en el Valle del Cauca, la mayor fortaleza y eficacia en el cumplimiento de objetivos específicos son:  Levantamiento de la linea de base,  el diagnostico en torno a la cadena productiva de la uva Isabella, el proceso de capacitación, la formación de los TAEs, la transferencia de tecnología a los productores,  la vinculación de asociados a CORPOGINEBRA, el estudio de mercados,  la operación del centro de acopio,  el acompañamiento de la Fundación Carvajal, CENIUVA, BIOTEC y la Cámara de Comercio de Cali.

Los temas mas débiles del proyecto son en primer lugar: Las condiciones necesarias que requiere CORPOGINEBRA para su autosuficiencia, cuando se inicie toda la producción de uva cual es la solución al tema del mercadeo?, cual es la alianza que esta interesada en el negocio? (las empresas pueden participar del negocio si es rentable desde el punto de vista financiero, pueden alquilar la maquinaria para la maquila, pueden desarrollar el producto,  colocar el diseño del logo y empaque, poner al servicio del proyecto su logística para la distribución y venta), ahora cualquier nuevo producto que se quiera introducir en el mercado requiere de un enorme presupuesto donde hay limitaciones y la industria de alimentos compra materia primas a bajos precios para poder ofertar en torno a la competencia y propiciar la lealtad de los consumidores.

El segundo lugar,  los resultados de la corporación  BIOTEC, la baja experiencia en el tema de BPA, BPM y HACCP,  son lentos principalmente por el diagnostico previo y posteriormente se deben validar, ajustar y ver su receptividad en los productores de los documento propuestos  y  en cuanto a  al tema de trazabilidad y las curvas de residualidad no se ha entregado los resultados requeridos por el proyecto.

Evaluación del Componente No 1

Promoción y Desarrollo de la Autogestión Empresarial

En este componente se presenta una alta eficacia en cuanto al cumplimiento de las metas de capacitación del plan de formación empresarial; capacitación a formadores,  se ha venido apoyando la conformación de empresas asociativas, asesorías jurídicas; se ha cubierto el 66.5% de la meta de atender 200 viticultores lo cual con el tiempo de ejecución de proyecto es eficiente, pero se requiere cubrir el 100% o conocer las causas del porque no se cubrió la meta  de los productores a futuro.

De acuerdo con el  tiempo transcurrido del proyecto, se presenta una baja eficacia en cuanto a propiciar elementos para la autosuficiencia de CORPOGINEBRA, el proyecto  debe definir cuales son:  las condiciones para lograr la autosuficiencia,  cual es la capacidad instalada que se va dejar a CORPOGINEBRA, cuales son los componentes que se articularan a nivel social, técnico, productivo, financiero, logístico, administrativo,  de toma de decisiones , las alianzas productivas, y concretar negocios de ventas, que contribuyan a propiciar los elementos la sostenibilidad de CORPOGINEBRA.

En la tabla No 1 se puede observar las metas, sus logros y porcentaje de avance o escala de calificación otorgada.

| Tabla No 1 Componente No 1 - Promoción y Desarrollo de la Autogestión Empresarial |  |  |
| --- | --- | --- |
| Meta | Logro | % de avance o escala |
| (i) La capacitación de un mínimo de nueve formadores en competencias empresariales básicas | Se ha capacitado el total del personal técnico asignado al proyecto. Se cuenta con la vinculación y formación de los técnicos agrícolas extensionistas ( TAEs ) de la región; Dentro de los principales talleres se han realizado los temas de extensión, cultura asociativa, habilidades gerenciales, elaboración de material didáctico y educación de adultos. | 100% |
| (ii) Diseño y puesta en marcha de un plan de formación empresarial rural que se extenderá a los pequeños productores a través de métodos participativos de capacitación | El proyecto ha logrado establecer un sistemas de comunicación y extensión ajustado a la realidad de la zona, la idea es que las familias participen y se vinculen a CORPOGINEBRA por medio de las diferentes actividades y servicios que desarrolla el proyecto. Se ha logrado ir fortaleciendo la asociatividad 9 grupos de UBAs ( Unidades Básicas de Atención). Para el trabajo se han implementado más 123 actividades entre giras, talleres cursos y asesorías. | 100% |
| (iii) Apoyo a la formación de empresas asociativas de recolectores de uva | Se han logrado conformar 5 grupos prestadores de servicios. Se ha logrado realizar 26 eventos en los que se manejaron temas relacionados con los objetivos comunes, perfil del empresario, misión, valores. | 40% |
| (iv) Desarrollo de materiales didácticos como soporte a los facilitadores para el proceso de capacitación. | El proyecto cuenta con el apoyo de asesoras pedagógicas como contrapartida de la Fundación Carvajal y SENA, quienes centran su trabajo en el diseño y pautas necesarias para la elaboración de los materiales educativos. Se ha apoyado la elaboración de registros como herramienta básica para el trabajo con el viticultor. Se ha avanzado en los módulos de mejoramiento empresarial, se tiene un borrador. | 40% |
| (v) Asesoría jurídica dirigida a los asociados de CORPOGINEBRA en temas relacionados con la conformación y formalización de microempresas rurales | Las capacitaciones se han centrado sobre el tipo de organizaciones, elaboración de estatutos, asesoría en las asambleas de constitución. Se ha logrado establecer la participación de CORPOGINEBRA en dos proyecto ( Mora y Mecato ) en el cual se benefician 150 familias. Igualmente se encuentran en proceso de organización las 9 UBAs. Como debilidad es la pasividad de medianos y grandes productores en torno al proyecto. Igualmente el proyecto ha iniciado los trabajos con 3 grupos prestadores de servicios y 2 grupos de cosechadoras. Se viene realizando el apoyo a grupos de mujeres que preparan mecato como apoyo a la familia y su vinculación a la minicadena del mecato Vallecaucano. | 40% |
| (vi) La asociación a CORPOGINEBRA con un mínimo de 200 productores vitícolas, que serán capacitados en gestión empresarial | El proyecto ha vinculado un total de 133 viticultores de los Municipios de Guacari, Cerrito y Ginebra. | 66.5% |
| (vii) Capacidad institucional de CORPOGINEBRA para comercializar, al menos, el 50% de la producción de sus asociados. | CORPOGINEBRA tiene como meta comercializar el 50% de la producción, de acuerdo con los registros sólo esta afectando el 2.6% de la producción, Se ha logrado: vender: 33.7 toneladas de uva que valen $42’941.390 dejando una utilidad neta de $4’889.204.8 A pesar de contar con un estudio de mercados, de visitas de diferentes industrias, a la fecha no hay una respuesta concreta en torno a la posibilidad de establecer una alianza. Como debilidad : se adolece de un capital de trabajo o fondo rotatorio por parte de CORPOGINEBRA que permita realizar la compra de manera inmediata a los pequeños productores. | Bajo |
| (viii) Mejoramiento de las condiciones de trabajo de los grupos de recolectores de uvas | Objetivo que va coordinado con la conformación de los grupos prestadores de servicios. |  |
| (ix) La autosuficiencia financiera de CORPOGINEBRA como resultado de las actividades de incorporación de socios y prestación de servicios para la conformación de la cadena productiva | El proyecto inicio sus actividades en Julio del 2001. no se observan resultados en torno a la autosuficiencia financiera de CORPOGINEBRA planteada por el proyecto. Se recomienda: Analizar cuÁles serán la unidades estratégicas de negocios, plan de negocios, operativizar el plan de mercado de CORPOGINEBRA. | Muy Bajo |

Evaluación del Componente II

Desarrollo y transferencia de Tecnología

El proyecto presenta  un alto nivel de sistematización y metodología en cuanto a los diagnósticos realizados en todo el ciclo del cultivo, levantamiento de la linea de base, lo cual es altamente eficaz en sus avances.

Para la ejecución de ajustes al paquete tecnológico para la producción se han identificado  19 prácticas que responden a los estándares de calidad y se presenta una alta eficacia en cuanto a su ejecución.

El proyecto presenta  una baja eficacia en cuanto a los avances en la  implantación de medidas para el aseguramiento de características de calidad, conforme con los requerimientos del mercado, este componente va ligado a la incorporación de tecnologías limpias, calidad, cero trazas y los grados brix de la uva.  La mayor debilidad está relacionada con los resultados de las curvas de residualidad  por parte de BIOTEC;  frente a los temas de BPA y BPM el proyecto avanzó en la medida del diagnóstico, se tienen  documentos preliminares,  éstos requieren ser ajustados y validados con técnicos,  productores para conocer su real aplicabilidad, sus costos para ser adoptados  en el futuro, y ver si estas práctica recomendadas logran cumplir con las metas en términos de incremento de la producción  y cual será el mercado de esta fruta.  BPA y BPM  done  nivel general en Colombia es novedoso, para complementar el trabajo se ha contratado un experto  en el tema para la entrega final de resultados.

En el tema de transferencia de  tecnologías y prácticas para mejorar la producción y calidad de la Uva lsabella a través de técnicos rurales capacitados, el proyecto viene atendiendo del  total de 400 has se viene trabajando en el  60% del área, lo cual es eficaz en términos del tiempo de inicio del proyecto.  Se presentan  una baja eficacia en cuanto al cumplimiento de la meta de establecer 200 has para el segundo año y 200 has para el tercero año, para un total de 400 has nuevas, actualmente se han establecido 38.98 has mas por iniciativa de los viticultores, lo cual es el 9.7% del total de la meta establecida por el proyecto.

En cuanto a los indicadores de rendimiento el proyecto en las parcelas de coautoria registra el incremento de 12 a 34 toneladas por ha y de 8 a  20 toneladas por ha, igualmente se han disminuido las aplicaciones pasando de 12 a 4 en algunos casos, los cual repercute en los costos de producción por parte de los agricultores.

En la tabla No 2 se puede observar las metas, sus logros y porcentaje de avance o escala de calificación otorgada.

| Tabla No 2 Componente No 2 - Desarrollo y transferencia de Tecnología |  |  |
| --- | --- | --- |
| Meta | Logro | % de avance o escala |
| (i) Realización de diagnósticos sobre las prácticas de producción, postcosecha y control de calidad en un grupo de, al menos, 35 viticultores en 50 Has, con miras a determinar puntos críticos comunes y estrategias para su mejoramiento y optimización | El proyecto realizó un diagnóstico en 82 has con la participación de 37 productores y el 100% de las comercializadores, determinando la linea de base para definir los puntos críticos. Se trabajo en 6 partes ( Agro ecológico, fitosanitario, prácticas agronómicas, postcosecha, calidad y material de siembra) que permitieron determinar la situación tecnológica de cada una de las prácticas de producción. Hay una gran variación en los viticultores, por lo cual es necesario ajustar las recomendaciones. Terminado el diagnóstico se hizo la priorización y ajuste de la tecnología, principalmente en el manejo de enfermedades. Se avanzó en el ajuste, en la identificación y el manejo de plagas y vertebrados., el proyecto ha decidido hacer el ajuste considerando prioridad la identificación y manejo. En el tema de banco de germoplasma ubicado en el CIAT, éste presento problemas en crecimiento y desarrollo, se concluyó que estaba ubicada en un suelo inadecuado para la producción de Uva por tanto se elimino este banco y el material se llevó a fortalecer los lotes de propagación ubicados en las UBAs, de donde se extrae el material de siembra de viveristas y viticultores. En este tema existe diferencias conceptuales en los equipos de CENIUVA y BIOTEC por el material vegetativo a propagar. En el tema del manejo del riego se ha presentado la dificultad que los sistemas representan un alto costo de instalación, lo que no ha permitido hasta ahora la Implementación por parte del pequeño viticultor. | 100% |
| (ii) Ejecución de ajustes al paquete tecnológico para la producción (como manejo integrado de plagas y enfermedades, podas, fertilización, densidad de plantas) y para la postcosecha (índices de madurez para fijar el tiempo de cosecha, presencia de elementos de infestación) para adaptarlo a las condiciones específicas de cada área de producción (altura de terreno, tipo de suelos, acceso a riego) | El proyecto ha logrado determinar 19 prácticas tecnológicas en las parcelas de los productores que responden a los estándares de calidad. De las 19 prácticas, el 55% se han validado, 45% están en proceso y hay 6 prácticas adicionales por ajustar. | 75% |
| (iii) Implantación de medidas para el aseguramiento de características de calidad conforme con los requerimientos del mercado (residuos tóxicos, factores organolépticos, grados de Brix, acidez) | Se establecieron las bases para la formulación del plan de calidad para fruta fresca y procesada, de acuerdo con los resultados del diagnóstico y el ajuste del paquete tecnológico a BPA y BPM. Se hizo un revisión de BPA aplicables a la producción de Uvas Isabella y se diseñó, un estudio de casos para determinar con los viticultores cuales son las prácticas que se debe y pueden aplicar en el cultivo de la uva. Al mes de Enero / 2003 se contrató un experto en el tema de aseguramiento de calidad | 20% |
| (iv) Transferencia de las tecnologías y prácticas para mejorar la producción y calidad de la Uva lsabella a través de técnicos rurales capacitados para ello | En los 3 municipios hay un área estimada en (401 has), se han adelantado acciones de transferencia, hasta el momento han participado 186 viticultores (238.8 has) de los tres municipios. El proyecto tiene contemplado en sus indicadores cubrir 400 ha en asistencia, a la fecha se esta cubriendo el 60% del área. La transferencia se ha realizado a través de la aplicación de los métodos de extensión como: cursos cortos, giras, demostraciones de método, visitas a finca, campañas temáticas y el día de campo además de la Implementación de las parcelas de Coautoria. El área nueva incrementada hasta el momento es de 38.8 ha, sin embargo esto ha sido resultado del efecto multiplicador de los viticultores y no del proceso de promoción. Esta área esta siendo atendida actualmente por los equipos de trabajo. La meta del proyecto es establecer 400 has nuevas a la fecha se ha cumplido con el 9.7% de la meta establecida, mas por un efecto multiplicador de los viticultores es necesario revisar este indicador pues en términos de cumplimiento esta muy baja el porcentaje avance. | 60% en atención y 9.7% en nuevas áreas |
| (v) Elaboración de manuales didácticos de cada uno de las áreas técnicas y (vi) implantación de medidas de tecnología limpia y aspectos de salud ocupacional. | Con el apoyo de las asesoras pedagógicas del proyecto y los técnicos , revisaron el documento ¨Manejo tecnológico para la producción, cosecha y postcosecha de Uva Isabella, en lo relacionado con la metodología , la redacción , el lenguaje y los contenidos, posteriormente se conformó un equipo de responsables del diseño de 5 manuales técnicos, así: 1). Instalación de un viñedo, 2). Levante y construcción del emparrado, 3). Prácticas culturales y fertilización, 4). Identificación y manejo adecuado de plagas y enfermedades, 5). Manejo cosecha y postcosecha. los módulos se encuentran en este momento en diagramación. | 50% |

Componente III

Consolidación de la Cadena Productiva

El  proyecto contrató la elaboración del estudio de mercados a nivel nacional en torno a jugos, pulpas, vinos, y bebidas hidratantes, su debilidad es la carencia del cifras en torno al consumo de fruta fresca. Pendiente por elaborar el estudio de mercados a nivel internacional.

A nivel de la identificación de los socios estratégicos para procesamiento y comercialización, se han realizado diferentes contactos y pruebas,  el proyecto no presenta resultados concretos, se requiere dar una solución a corto plazo, pues es en parte la solución al tema de la comercialización de la uva  isabella a nivel nacional.

El proyecto ha logrado avanzar en la adecuación y equipamiento del Centro de Acopio; y se han efectuado comercializaciones a partir del mes de Septiembre/ 2002, por parte de CORPOGINEBRA, con la limitaciones del capital de trabajo, ampliar los mercados a otra ciudades, promocionar el producto y realizar contacto comerciales con hipermercados de Bogotá principalmente.

| Tabla No 3 Componente No 3 – Consolidación de la Cadena Productiva. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Meta | Logro | % de avance o escala |
| (i) Realización de estudios de mercados nacionales e internacionales. | El proyecto contrato a la empresa ECONOMIA Y NEGOCIOS LTDA, la cual realizo una amplia investigación en mercados en torno a jugos y pulpas, mercados de vinos y mercados de bebidas hidratantes. Como fortaleza del estudio se hace un análisis del sector determinando el grado de competencia y rivalidad e investigación de hábitos y consumos de la uva isabella. Dentro de las conclusiones relevantes la firma recomienda una alianza con jugos HIT. Como debilidad es el estudio o los términos de referencia no abordaron el consumo de fruta fresca a nivel de hipermercados, cuales son las actuales importaciones de uva de mesa ? Para el estudio de mercados internacional se han elaborado los términos de referencia y se ha seleccionado los países ( EU y México) por su volumen de consumo y posibilidades de negocios. | 50% |
| (ii) Instalación de un sistema de información de mercados indicando preferencias, condiciones y oportunidades de clientes, precios, zonas consumidoras, segmentos de mercado, entre otros | Se selecciono SIPSA por ser la única empresa que ofrece información de Uva Isabella. En la cual se recibe la información y CorpoGinebra hace su respectivo análisis, de esta información se dispone de un archivo histórico | 100% |
| (iii) Realización de un estudio de alternativas de alianzas estratégicas con los potenciales socios en las etapas de procesamiento y comercialización del producto | Se han identificado 6 posibles socios para el procesamiento de la fruta, realizándose 4 pruebas en: Passicol, Fresco, Asprome y productora de jugos. NO HAY AVANCES EN CONCRETAR UNA ALIANZA ESTRATEGICA. EL PROYECTO, EL CONSORCION DEBE TOMAR UNA DETERMINACIÓN AL RESPECTO PUES AFECTA LAS POSIBILDADES DE NEGOCIOS Y FUTURO DE CORPOGINEBRA. Para fruta fresca se han identificado los mercados y se tienen un suministro con DOXA, EL GRUPO AGRONILO, IMPORFENIX, ALIMENTO RON. | 20% |
| (iv) Asesoría para la negociación entre CORPOGINEBRA y los socios identificados por el estudio de factibilidad | No hay avances CONCRETOS. Se realizo visitas alas plantas ya descritas en el punto anterior y se realizo una aproximación de los costos de producción de jugos. | 10% |
| (v) Puesta en marcha de un centro de acopio que permitirá a CORPOGINEBRA ofrecer de manera confiable el suministro constante de fruta de buena calidad a sus socios estratégicos. | El centro de acopio cuenta con mesas para la selección en acero inoxidable, mil canastillas plásticas, un congelador de una tonelada, bascula y un balanzón, equipos que permiten realizar la selección y empaque de la fruta. La actividad de comercialización se inicio a mediados del mes de septiembre del 2002, tiempo en el cual se contrato la maquila de la fruta con un proveedor de la zona, requiriendo de la puesta en marcha del centro de acopio, sin embargo se requiere realizar unos adecuaciones, es por ello que actualmente se dio inicio a la extensión de las redes eléctricas y así facilitar la maquila, el empaque y mejorar las practicas higiénico – sanitarias. | 50% |

8. COMPONENTE FINANCIERO DEL PROYECTO

De acuerdo a la tabla No 4 ( Anexo No 1),  elaborada conjuntamente con el personal administrativo de la Fundación Carvajal,  el BID ha realizado a Fecha de corte de Enero/2003 un desembolso total por la suma de: US $ 601.634, lo cual corresponde al  54 % del total del presupuesto aprobado por un monto total de US $ 1.111.947.   De acuerdo al tiempo de ejecución del proyecto, se puede apreciar una buena eficiencia del gasto ( quedaría pendiente establecer que otros logros han obtenido con los recursos) acorde a las actividades programadas por el proyecto.

Los recursos del BID se han invertido, en forma porcentual, de la siguiente manera:   Promoción y desarrollo de la autogestión empresarial, sobre un monto total de US $ 313.416, se ha desembolsado  US $ 71.425, efectuándose un gasto del 89% sobre el monto del desembolso efectuado, correspondiente al 20% sobre el monto total del proyecto; Para el componente de Desarrollo de Tecnología  con los siguientes subcomponentes (Diagnostico de la producción postcosecha y calidad; Ajuste, pruebas de tecnología y practica mejores en producción, postcosecha y calidad;  implementación de un sistema de aseguramiento de calidad y transferencia de tecnología a pequeños productores y prácticas para mejorar la producción y calidad de uvas isabella) sobre un monto total de US $ 512.258, se ha desembolsado US $ 220.590, efectuándose un gasto del 85%, sobre el monto del desembolso efectuado, correspondiente al 37% sobre el monto total del proyecto; Conformación de la cadena productiva de uvas Isabella,  sobre un monto total US $ 83.644, se ha desembolsado $ US 28.179, efectuándose un gasto del 76% sobre el monto desembolsado, correspondiente al 26% sobre el monto total del proyecto; Unidad ejecutora, sobre un monto total de US $ 100.129, se ha desembolsado US $ 60.221, efectuándose un gasto del 83%, correspondiente el 50% sobre el monto total del desembolso; Las evaluaciones e imprevistos cuentan con un presupuesto de US $ 102.500, de los cuales se ha utilizado el 5% del presupuesto total.

9. COMPONENTE ORGANIZATIVO Y PRODUCTIVO DEL PROYECTO

La base social del proyecto es CORPOGINEBRA, su fecha de conformación: Noviembre 1999, la dirección es Calle 4 No 2- 26 - Ginebra, Tel. 092 – 2563437, Gerente. Maria E Saavedra;  la Junta directiva esta integrada por  8  miembros, el Número de socios activos  son 133, de los cuales el 50% de los asociados están al día en las cuotas.

# El proyecto de uvas Isabella se viene trabajando desde 1996, no cuentan con sede propia, los equipos de oficina son una computadora de su propiedad y una en comodato, linea telefónica, mobiliario y archivador.

Al mes de Diciembre/2002  se comercializo un promedio de 8 a 12 toneladas / mes, para un total de 33.7  toneladas de uva a granel y empacada en bandeja de libra. Se compra de acuerdo a la oferta existente el precio fluctúa entre 600 y 1000 el kilo.

El canal de comercialización tradicional  se efectúa: productor -  Intermediario o comercializador el cual adecua, empaca y selecciona – Mayorista de Santa Helena y Corabastos – Detallista y Consumidor final.

El canal de comercialización que se quiere promover es: productor – CORPOGINEBRA – Mayorista – Detallista y Consumidor final.

La asistencia técnica se realiza en tres Municipios ( Cerrito, Ginebra y Guacari), para un total de 37 veredas con un total de 11 UBAs, y un total de 402 viticultores donde se incluyen 131 asociados.  El personal técnico son. 2 ingenieros agrónomos, 3 trabajadoras sociales, 4 tecnólogos, 2 tecnólogos en postcosecha, 3 administradores de empresas y  9 TAEs.  Los principales temas en transferencia son el manejo de suelos, Fertilización,   Material de propagación, manejo de viveros, prácticas culturales, sistema de emparrado, manejo de plagas y enfermedades, programación de podas, generalidades de postcosecha y comercialización.  Se han establecido un total de 24 parcelas en coautoria en Cerrito y 24 en Guacari.

En la visitas a fincas de Anal Elsy Mora, Álvaro Arce, Julia Nelcy García, Gersain Brand, Irne Duran Murcia y Stella Piscal,  se pudo conocer por parte de los productores,  testimonios sobre el montaje de las parcelas en coautoria, disminución de las aplicaciones de 12 a 4, se han trabajado metodologías didácticas como. Giras, demostraciones de método, de resultado y se ha fomentado  el componente organizativo. ( Ver Anexo No 2).

A nivel de participación de los 131 asociados a CORPOGINEBRA, se dispone de un área total de 182 ha, con estimativos de producción de 1286 toneladas de uva Isabella.

De las 182 ha,  50 ha son de pequeños productores, que corresponde al 27% del área del proyecto y están distribuidas en  102 asociados que son el  77% de los  afiliados a CORPOGINEBRA y que contribuyen con un estimativo de producción de 298 toneladas que es el 23% del total de la producción.

24 asociados o medianos productores, son el 18% de los afiliados a CORPOGINEBRA  y  cuentan con un área de 22 ha que corresponde al 12% del total y contribuye  con un estimativo de producción de 76 toneladas que es el 6% del total de la producción.

5 asociados o grandes productores, son el 4% de los afiliados a CORPOGINEBRA  y  cuentan con 110 ha, que corresponde al 60% del área del  proyecto, con un estimativo de 918 toneladas de uva que corresponde al 71% del total de la producción.

De acuerdo a la tabla No 5, CORPOGINEBRA con sus 131 asociados, disponen de un área de 182.19 ha, de las cuales  54 ha (29%) se encuentran en levante y 128 ha se encuentran en producción (71%).

| Tabla No 5 AFILIADOS A CORPOGINEBRA, AREA ESTABLECIDA EN LEVANTE Y PRODUCCIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UBA | No. | Has | Ha | Ha |
|  |  |  | Levante | Producción |
| Amaimito y Campo Alegre | 17 | 10 | 3 | 7 |
| Santa Elena | 12 | 15,98 | 5,01 | 10,97 |
| El Castillo | 8 | 19,21 | 3 | 16,21 |
| Patio Bonito | 16 | 2,31 | 1,5 | 0,81 |
| Barranco | 9 | 17,974 | 7,21 | 10,76 |
| La Floresta | 22 | 54,93 | 10 | 44,93 |
| Zona Plana | 13 | 17,27 | 4 | 13,27 |
| Guabitas | 23 | 42,16 | 18 | 24,16 |
| Chafalote | 11 | 2,36 | 2,36 |  |
| TOTAL | 131 | 182,19 | 54,08 | 128,11 |

10. SISTEMATIZACION DE RESULTADOS, PROCESOS Y METODOLOGÍA.

El proyecto tiene un alto nivel de sistematización, actualmente cuentan con la linea de base con una segunda actualización, los módulos ( postcosecha, producción: prácticas agronómicas, establecimiento y levante, manejo de plagas y enfermedades, manejo de suelos, riegos y drenajes) falta incluir las normas de Buenas Practicas Agrícolas (BPA) y  Buenas Practica de Manufactura (BPM).

11. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROYECTO

11.1. Fortalezas del proyecto

- Es un modelo de alianza estratégica en Colombia y de formación de una cadena agroindustrial en torno a la uva isabella.

- Asistencia técnica y capacitación  a los pequeños productores de uva de los municipios de: Guacarí, Ginebra y Cerrito

- Se  ha iniciado un proceso al interior de las comunidades de agremiarse e integrarse en torno a CORPOGINEBRA.

- Se ha vinculado a la mujer productora de uva de la región

- La asistencia técnica es personalizada y permite atender a las productores asociados a CORPGINERBA.

- Existe una experiencia previa de CENIUVA en trabajos de investigación, fomento y transferencia de tecnología.

- El entrenamiento, capacitación, formación de 9 TAEs. (Técnicos agricultores extensionistas ).

- Conformación de 9 organizaciones comunitarias,  5 microempresas prestadoras de servicios.

- Logros en el incremento de los rendimientos de la producción de uva y disminución de las aplicaciones.

11.2. Debilidades del proyecto

- CORPOGINEBRA no cuenta con un capital de trabajo para la compra del producto a los agricultores asociados.

- La elaboración de registros de producción, costos por parte de los productores es muy limitado.

- Experiencias anteriores  que no  tuvieron éxito y continuidad.

- Las ventas de la uva Isabella sólo se están efectuando en Cali.

- El proyecto tiene un sistema de contratación del personal a través de la Fundación Carvajal, asignando los consultores a las instituciones que participan del consorcio, esto dificulta una mayor articulación de los profesionales a CORPOGINEBRA pues las oficinas de cada institución funcionan en diferentes lugares, exceptuando el caso de CENIUVA que tienes sus oficinas en Ginebra.

- El 71% de los estimativos de  producción de uva Isabella esta centrada en el 5% de los asociados ( 918 toneladas) y el 23%  de la producción esta en el 77% de los asociados a CORPOGINEBRA.

- Baja participación de los pequeños productores en las junta directiva de CORPOGINEBRA, áreas de siembra y producción.

- El proyecto tiene contemplado en sus objetivos implantación de medidas para el aseguramiento de calidad conforme con los requerimientos del mercado, a la fecha no se reconoce   en Colombia sobreprecios ó estímulos a los productores, por lo cual es indispensable concretar negocios con los mercados externos que soliciten la uva con manejo de BPA, BPM.

11.3. Amenazas del proyecto

- No existe un relevo generacional en las fincas de los productores.

- Los bajos precios del producto.

- La época de la cosecha coincide con la de otras frutas estaciónales.

- Existen algunas veredas que no tienen la disponibilidad de agua o riego.

- La comercialización de Uva Isabella se realiza principalmente por 6 grandes comercializadores: Cesar Jaramillo, Elías Castellanos, Luis Gonzaga ( La Viña ), Jairo Núñez ( FRUTIGINEBRA ), Juan José Tascón y Fasio Lince, estos dos últimos tiene integración hacia atrás y empacan en bandejas, los cuatro primeros compran la fruta para la venta en fresco y en concentrado.

- La comercialización se ve afectada por el ingreso de otros comercializadores con capitales temporales que ponen en riesgo los precios en la región.  Esto repercute en la lealtad de los agricultores.

- Concentración del 71% de la producción en el 4% de los asociados.

12. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS

12.1. SOCIAL

- El componente social debe propiciar las condiciones, los elementos, la capacitación para una mayor vinculación (de acuerdo de los estatutos de CORPGINEBRA) y participación,  de lideres que representen a los pequeños productores vinculados al proyecto en la junta directiva de CORPGINEBRA.

- En mes de agosto/2002 se realizó la asamblea general donde los socios se comprometieron apoyar el proceso de comercialización, se programaron podas, fechas de corte, forma de entrega de la fruta. Al mes de Diciembre/2002,  solo unos pocos  socios apoyan la comercialización de CORPOGINEBRA, los cuales pueden dejar la fruta en consignación.  La mayor parte de los asociados son pequeños productores de uva los cuales requieren de un servicios inmediato en torno a los pagos de la fruta, en este sentido existe un bajo nivel de pertenencia  de los asociados, se debe iniciar por parte del componente social estrategias de lealtad, motivación por lo cual se deben crear las condiciones que favorezcan la  apropiación de los asociados en torno a CORPOGINEBRA.

- Se sugiere trazar un plan de trabajo a nivel: técnico,  social, financiero, de mercados, en torno a la UBAs y  la Microempresa prestadoras del servicios, se requiere terminar de analizar estatutos, obtención de las personaría jurídicas de las empresas prestadoras de servicios, acompañamiento a las juntas directivas y asesoría en la parte contable, administrativa.

- Se recomienda analizar el: Cómo, cuándo, con quién, de qué manera,  se iniciará la prestación de servicios por parte de CORPOGINEBRA, el 84%  de los productores tienen menos de 2 has, la ley agropecuaria no permite el cobro de la asistencia técnica, esto implica replantear el objetivo del proyecto.

### 12.2. ADMINISTRATIVO

- Los profesionales pagos con recursos del BID y las instituciones que coordinan sus actividades deben desarrollar un plan de trabajo conjunto coordinado por la  FUNDACIÓN  CARVAJAL, donde CORPOGINEBRA – BIOTEC – CENIUVA deben lograr una mayor integración con los equipos regionales y definir su permanencia en la zona de desarrollo del proyecto.

- Existe una debilidad de las funciones de cada institución que participa del convenio cooperación suscrito entre la Fundación  Carvajal - Corporación BIOTEC - CENIUVA - CORPOGINEBRA - FDI - PROEXPORT.  Estas están escritas de manera general,  más no específica acorde a los propósitos, objetivos y actividades que cada institución desarrolla para el  proyecto.  Como particularidad del convenio  es este puede ser modificado a voluntad de las partes.

- BIOTEC tiene una baja experiencia en la  gestión de aseguramiento de calidad de productos agrícolas, el proyecto en lo que resta del tiempo  tendrá limitantes para  desarrollar la incorporación de HACCP. El proyecto se redefine sobre la construcción de Buenas Práctica agrícolas (BPA) y Buenas práctica de manufactura (BPM).

- Para los trabajos de laboratorio que requieran de equipos  especiales, los profesionales deben presentar un plan de trabajo indicando el tiempo de duración de las pruebas, insumos, presupuesto,  fecha de entrega, los productos que se obtendrán, y su aplicabilidad al proyecto.  En conclusión  a esta recomendación debe existir una mayor exigencia por parte de la unidad ejecutora y de la  dirección técnica del proyecto en torno al trabajo de todo el equipo en campo ó en  la sede donde se esta ejecutando el proyecto.

- Es recomendable que CORPOGINEBRA cuente con la elaboración del plan de Negocios, para lo cual se debe presentar una  propuesta metodológica en torno a su elaboración, la cual debe ser participativa con la debida coordinación de la Fundación  Carvajal y las entidades que integran el consorcio.  El plan de negocios debe permitir conocer las variables a superar desde el punto de vista social, contable, financiero, técnico, político para la sostenibilidad futura de CORPOGINEBRA.  El plan de negocios debe presentar la planificación estratégica del negocio de la Uva en torno a CORPOGINEBRA y complementado con el plan de marketing para determinar las ventajas en torno a la competencia.

- El proyecto cuenta con un estudio de mercados, el cual debe ser operativo en torno a sus recomendaciones.  Es indispensable determinar cuál es la linea de venta  que se va a recomendar para CORPOGINEBRA, la primera linea sería la fruta fresca, para lo cual se requiere definir su capacidad de producción, los volúmenes clasificados por categorías, el tipo de presentación a realizar,  listado de los clientes actuales y potenciales, su ubicación geográfica, los costos de venta, la forma de pago, el tipo de promoción,  y desarrollar  estrategias de marketing en torno al producto en otras ciudades de Colombia.

- En la parte agroindustrial se requiere determinar:  cuánto, cómo, cuándo, dónde, y con quién se va a realizar la venta de uva para procesamiento, se debe entregar una propuesta al BID a Junio del 2003, con sus  respectivas proyecciones y estudios de factibilidad  sobre: Costos del producto a procesar, tipo de empaque, etiqueta, codificación, registro de marca, código de barras;  Tipo de alianza para la maquila o tipo de integración ó con quien se va a realizar el proceso; cual es el canal de venta, tipo de distribución, cuales son los clientes interesados y clientes potenciales, promociones, degustaciones, cuales es la estructura de los precios, márgenes de utilidad, volúmenes solicitados por los clientes, formas de pago.

### 12.3. TÉCNICO

- Es recomendable que en  las acciones del Proyecto vinculen a profesionales, técnicos, directores, alcaldes de los municipios Guacarí, Cerrito y Ginebra.

- De acuerdo con las cifras entregadas por CORPOGINEBRA,  de las 182 ha,  el 27% del área del proyecto corresponden a 102 productores que son el 77% de los  afiliados a CORPOGINEBRA, con un estimativo de producción de 298 toneladas que es el 23% del total de la producción; y el 60% del área del proyecto corresponde a 5 asociados o grandes productores, que tienen un estimativo de 918 toneladas de uva que corresponde al 71% del total de la producción.   El proyecto debe analizar esta situación a futuro, sobre la pertenencia y los servicios de CORPOGINEBRA, en donde 5  asociados que son los mas tecnificados,  concentran el 71% de la  producción estimada por el proyecto y que no se debe perder la perspectiva de solucionar el mercado, fortalecer el gremio en torno a los pequeños productores de la región.

- El proyecto tiene contemplado en sus indicadores cubrir 400 has en asistencia técnica y establecer 400 has nuevas.  En lo referente al primer indicador  a la fecha del mes de Enero/2003 se esta cubriendo el 60% del área, lo cual corresponde a 238 ha, distribuidas en 186 viticultures,  presentando un nivel eficiente de ejecución. Respecto al segundo indicador se ha logrado establecer un total de 38.8 ha que corresponde al 9.7% de la meta total, de acuerdo con el  tiempo de ejecución del proyecto,  hay una baja eficacia en el cumplimiento de este objetivo  se debería estar alrededor del 45%.  Se recomienda analizar la viabilidad del incremento de las nuevas ha en uva, acorde al mercado potencial (interno y externo), vinculación y capital disponible para efectuar las labores de siembra y mantenimiento del cultivo por parte de nuevos asociados  y capacidad futura de CORPOGINEBRA en cubrir la asistencia técnica y solucionar el tema de la comercialización

- Se sugiere analizar  la experiencia previa de la oferta tecnológica generada por CENIUVA, esto con el fin de no duplicar esfuerzos en torno a trabajos que actualmente se están realizando por parte de BIOTEC.  Un ejemplo que mencionan los expertos locales es la propagación invitro en uva Isabella, la cual no tiene una incidencia económica significativa frente a material propagado por estacas, estos dos criterios se deben aclarar al interior del grupo técnico el sistema de propagación a recomendar a los agricultores.

- El proyecto tiene contemplado en sus objetivos la implementación de medidas para el aseguramiento de calidad conforme con los requerimientos del mercado.   Actualmente se vienen adelantando los referentes de calidad, BPA, ajuste del paquete de manejo postcosecha, BPM y Buenas prácticas higiénicas sanitaria (BPHS).  El proyecto ha logrado recopilar y ajustar BPA y BPM, estos se debe  validar en campo y  compatibilizar con la actual transferencia o capacitación que se esta realizando a los técnicos, TAEs.  Como limitante en Colombia no existe la cultura de calidad y no se reconoce sobreprecios por implementar estas prácticas,  por lo cual es indispensable conocer las posibilidad externas para la venta de la Uva Isabella en mercados que  soliciten el producto con características de mercados verdes, orgánicos e iniciar un proceso de certificación.

- Se sugiere determinar los limitantes,  los costos, el porcentaje aplicabilidad a futuro,  y la comprensión por parte de los viticultores interesados en BPA.  Los buenos resultados de la aplicación de la BPA dependen de la creación de una base de aptitudes y conocimientos que se debe mantener con registros y hacer un análisis continuo del desempeño y recurrir a monitoreos permanentes para mirar su adopción y pertenencia de la práctica.

- El tema de la trazabilidad en productos agrícolas es de interés en los mercados externos, cada día se exige productos inocuos,  en este sentido el proyecto no presenta avances en el tema de aseguramiento de calidad del producto con las curvas de residualidad.  En la visita realizada a BIOTEC (8 diciembre/2002), el cromatógrafo para determinar las curvas de residuos de los insumos,  sólo se había calibrado para el producto para Ridomil y Sistemin ( de los cuales no se tienen informes),  quedando pendiente otros productos para las curvas de análisis como ( Azodrin, Nuvacron, Orthocide, Thiodan).

- Se da constancia que BIOTEC tiene a disposición del proyecto el Cromatógrafo gas de marca Shimadzu GC-17, el cual tiene un costo estimado en US $ 17.000, mas el costo de sus accesorios (no se conoció el porcentaje de dedicación en términos de tiempo del cromatógrafo al proyecto).  Se recomienda presentar por parte de BIOTEC al consorcio un plan de trabajo, donde se determine el tiempo necesario para entregar los análisis de los productos utilizados por los agricultores, entrega de informes de avance y finales.

12.4. FINANCIERO

- Se recomienda al proyecto realizar un ejercicio práctico en la construcción de los costos de  producción determinando el análisis financiero ( VPN, TIR, CB, Punto de Equilibrio ) de la actividad productiva por escenarios, igual para el centro de acopio.

- Se sugiere la contratación de:

- Un profesional con experiencia en  la elaboración del Plan de negocios de manera participativa para CORPOGINEBRA.

- Un experto,  economista con experiencia en la elaboración de estudio de factibilidad financiera en proyectos agrícolas y agroindustriales, que desarrolle análisis de sensibilidad para CORPOGINEBRA y trabaje en la elaboración del plan de negocios.

- Un experto en el área administrativa que revise, oriente, diseñe: Misión y Visión ( actual ), Valores, estatutos, organigrama, toma de decisiones, procedimientos, reglamento y manuales del centro de acopio, participación, liderazgo, planeación, administración de los recursos,  sistema contable, revisoría fiscal, sistema de seguimiento y evaluación.

- El proyecto debe  analizar la viabilidad de disponer de un presupuesto para:

- Promoción del productos de CORPOGINEBRA.

- Participación en las principales ferias ( Bogotá principalmente).

- Presupuesto para movilización del gerente en términos de ventas.

- Presupuesto para alquiler de góndolas en hipermercados.

- Contratación de promotoras de ventas.

- Desarrollo de publicidad ofreciendo el producto en medios escritos.

12.5. MERCADOS

- La consultora para los mercados externos se debe concentrar sobre la posibilidad de concretar negocios ( venta por contrato ó venta a futuro ) para CORPOGINEBRA,  con posibles compradores que requieran el producto certificado y tener en cuenta las normas actuales de la FDA. Igualmente se debe solicitar el listado de los clientes potenciales ( dirección, email, cuanto compra mensualmente, forma de pago, requerimientos de calidad, ficha técnica requerida para la compra del producto).

- El proyecto cuenta con un estudio de mercados a nivel nacional desarrollado por la firma Economía y Negocios en torno al potencial de consumo de jugos, pulpas de frutas, vinos,  fruta  fresca, bebidas isotónicas.

- La debilidad  es solucionar el tema del mercadeo de la fruta  por parte del proyecto a través de  CORPOGINEBRA, los cuales deben comercializar el 50% de la fruta de los asociados.  Los pequeños productores comercializan de manera directa o tradicional con intermediarios, pues CORPOGINEBRA no paga de manera de inmediato.  Al mes de Diciembre/2002,   la comercialización de CORPOGINEBRA se hace con 8 socios los cuales entregan la fruta en consignación  y se paga a los 15 días.

- En la comercialización de frutas con hipermercados, supermercados, comercializadoras de frutas, las ventas se hacen en consignación, pagándose a 30, 60 y hasta 90 días, los cuales son los canales que existen, por lo cual CORPOGINEBRA se ve condicionado a estos ciclos de pago.

- El proyecto viene comercializando un promedio de 8 a 10 toneladas de uva fresca, sin embargo sus limitantes son:  No se dispone de un capital de trabajo ó fondo rotatorio que permita la compra de la fruta.  Se calcula la necesidad de contar con un capital de trabajo de $ 70.000.00 ( se debe analizar esta cifra), lo cual permitiría comprar alrededor de 30 toneladas de fruta cada mes.

#### 12.6. A NIVEL DE PUBLICACIONES

- Se recomienda que todo los materiales para transferencia de tecnología tengan dos  objetivos: a nivel de productor se sugiere la imagen donde se reflejen  y textos cortos,  con mensajes claros, precisos y didácticos.  El segundo nivel para técnicos y profesionales, como material  de consulta.  Si el proyecto viene avanzando en el tema de BPA y BPM se sugiere analizar como las recomendaciones  de la asesoría en aseguramiento de calidad  y compatibilizar con los textos.

- CORPOGINEBRA debe contar hacia el  futuro con un brochure y diseño de pagina web ( con posibilidades permanentes de cambios) con la presentación del proyecto, quienes son sus beneficiarios, el carácter social ( número de hombres, mujeres, jóvenes vinculados al proyecto),  descripción de la región, área establecida, la forma de producción adelantada, que servicios presta a sus asociados, el tipo de producto, los volúmenes que puede comercializar y la forma de contacto.

Para la evaluación del objetivo general y  específicos del proyecto se utilizara los parámetros de Eficacia, la cual tiene diferentes interpretaciones como:   La probabilidad de que las políticas trazadas por el proyecto alcancen los objetivos propuestos;  El cumplimiento de los objetivos sin importar el costo; Cumplimiento de metas y objetivos o las satisfacción de la necesidad que motivo el diseño y desarrollo de la iniciativa, sin importar los costos y el uso de los recursos,  y Eficiencia la cual tiene diferentes interpretaciones  como:  La confrontación de lo logrado y los recursos disponibles, para el logro de los objetivos y que estos sean alcanzados de la manera más económica posible;  Es eficiente si cumple con los objetivos, con un uso adecuado, racional u óptimo de recursos.

BPA – Buenas Práctica Agrícolas.

BPM – Buenas Practicas de Manufactura

Hazard Analysis Critical Control Point

Cual es la uva isabella que requiere el mercado?

Tomado del documento de proyecto de Agronegocios Uvas Isabella.

En los tres últimos meses del 2002 se afiliaron unos 65 asociados.

Hay otras 6 comercializadoras de menor tamaño.

El tema de la participación debe ser visto a nivel de información, consulta y de toma de decisiones en este último se requiere un mayor compromiso por parte de los asociados.

La Motivación y apropiación,  dependen de factores tales como la personalidad, deseos, preferencias, necesidades, ambición, educación, edad y otras variables particulares de los individuos.

El desarrollo del marketing se basa en el análisis de la competencia, consumidores, y otras fuerzas del entorno que pueden combinarse con otras variables estratégicas (recursos financieros, humanos, investigación y desarrollo) para alcanzar una estrategia integrada de la empresa.