Proyecto de Agronegocios Uva Isabella

ATN/ME-7203-CO

INFORME FINAL DEL EJECUTOR

Elaborado por:

Santiago de Cali, agosto de 2006

INFORMACION DEL PROYECTO Nombre del Proyecto: Agronegocios Uva Isabella

No. del proyecto: ATN/ME-7203-CO

Agencia Ejecutora: Fundación Carvajal

Monto Aprobado: FOMIN: US 1.111.947 Contrapartida: US 740.025

Monto cancelado del FOMIN: US 1.111.947

Monto desembolsado: FOMIN: US 1.111.947 Contrapartida: US 740.025

Fecha de Aprobación: Noviembre de 2000

Fecha del Informe: Agosto 2006

Nombre del Responsable: María Emilia Muñoz V.-Coordinadora UEjecutora

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta un resumen de los principales logros del proyecto, las lecciones aprendidas, las perspectivas de sostenibilidad y del impacto futuro y enumere brevemente las acciones futuras.

1. 	ANÁLISIS DE RESULTADOS (PRODUCTOS, EFECTOS E IMPACTOS).

  - Análisis de indicadores de producto (outputs): registre los logros alcanzados en cada uno de los componentes del proyecto usando los mismos indicadores de producto (outputs) del Marco Lógico. Compare los productos logrados y los planeados, utilizando un Cuadro comparativo donde se puede contrastar lo esperado con lo alcanzado y las desviaciones ocurridas.  Si existe una diferencia significativa entre lo logrado y lo planeado en cada uno de los componentes, describa brevemente los factores responsables de la diferencia.

| Tabla resumen de los indicadores de resultados (propósitos) y outputs (componentes) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Propósitos | Indicadores en el Marco Lógico | Resultados | Variación |
| Un mecanismo piloto de formación de alianzas productivas entre pequeños productores de Uva Isabella y la industria procesadora, los comercializadores y exportadores de productos procesados | 200 productores se asocian al proyecto para mejorar su producción de Uva Isabella . | Corpoginebra cuenta con 235 socios, de los cuales 119 individuales, 79 a través de formas asociativa y 37 prestadores de servicios, cumpliendo la meta establecida por el proyecto |  |
|  | Se establecen convenios de proveeduría de uva o producto procesado a socios estratégicos. | Corpoginebra cuenta con 5 convenios de proveeduría de uva (informales) con industrias como: Casa Luker y Pedro Domecq de Colombia; con cadenas de mercados de gran superficie como Comfandi, y La 14 en Cali, Carrefur y Colsubsidio en Bogota. | Estos convenios representan un soporte a los convenios o contratos formales pendientes con la industria |
|  | Los socios pagan por los servicios recibidos y Corpoginebra presta los servicios de manera sostenible. | Corpoginebra cuenta con una estructura de aportes, economía de escalas en la adquisición de insumos y de cobro incremental de servicios, que si bien no está suficientemente desarrollada, es la base para que la organización pueda por si misma garantizar condiciones de sostenibilidad económica de la gestión y gerencia futura del agronegocio. | En la región no existe una cultura de pago por los servicios prestados a los pequeños productores, sin embargo cuando el servicio es de calidad y responde a una necesidad están dispuestos a pagarlo. |
| 1. Promoción y desarrollo de la autogestión empresarial | Corpoginebra comercializa al menos el 50% de la producción de sus afiliados. Este indicador fue ajustado a un 25% de la producción de los afiliados. (ajuste indicador de junio 2004) | Corpoginebra comercializa el 18% acumulado de la producción de sus afiliados, cumpliéndose la meta en un 68% con respecto al ajuste realizado en el 2004 | La informalidad del mercado y los altos costos operativos, pusieron en riesgo el negocio de la Uva isabella, razón por la cual la junta directiva decidió reestructurar la operación comercial a partir de en marzo 2005, con énfasis en la concreción de negocios con clientes formales que reconozcan un precio diferencial por la calidad, mejorar la rentabilidad del negocio y reducción de riesgos. Actualmente CorpoGinebra está codificada y realiza ventas promedio de 30ton/mes en los almacenes de Comfandi y la 14 de Cali, Carrefur y Colsubsido Bogota, Casa Luker y Pedro Domecq. |
|  | CorpoGinebra cobra de manera incremental los servicios prestados a los pequeños productores. Productores medianos y grandes pagan el 100% del costo de los servicios recibidos por el proyecto. | Los socios de Corpoginebra pagan proporcionalmente algunos costos de la capacitación y la asistencia técnica (30-40% material didáctico y transporte), el 100% servicios de análisis de suelos, 10% por comercialización y el 100% de los aportes definidos por la Asamblea general , en su condición de afiliados. |  |
|  | Al menos 36 formadores capacitados: 10 técnicos de las instituciones, 9 técnicos locales | 42 facilitadores hacen parte de la capacidad instalada que queda en la región. | Construir una cultura de pago por los servicios recibidos implica el desarrollo de un proceso de por lo menos 10 años. El proyecto ha generado una base que deberá fortalecerse a través de nuevos procesos. |
| 2. Desarrollo y transferencia de Tecnología | Se divulgan las prácticas tecnológicas para la pre y postcosecha incluyendo la difusión de medidas de producción limpia y de seguridad laboral. | 290 agricultores conocen la oferta tecnológica de Uva Isabella, divulgadas a través del manual de practicas sobresalientes, 6 manuales técnicos y en las diferentes actividades de transferencia de tecnología que se realizaron. Además, en la oferta tecnológica se integraron 10 practicas de agricultura limpia con énfasis en las BPA y las BPM |  |
|  | Plan de aseguramiento de la calidad diseñado e implementado. | Un Sistema de Aseguramiento de la Inocuidad (SAI) diseñado e implementado por el 23% de los socios de Corpoginebra. Una Norma Técnica Colombiana (NTC 5321) UIsabella ratificada por el Icontec. El modelo del SAI contiene la metodología para su implantación, el costo/beneficio y las lecciones aprendidas. | El proceso relacionado con el SAI inicio más tarde que las acciones en el componente de desarrollo y transferencia de tecnología, lo que no permitió la implementación del mismo por un número mayor de productores. |
|  | Transferencia de paquetes tecnológicos a un mínimo de 400 hectáreas existentes y 400 Has nuevas. Este ultimo indicador fue ajustado a 120 Has nuevas, en noviembre de 2002. | El proyecto transfirió el paquete tecnológico a 322 hectáreas existentes y 189 Has nuevas, en forma directa y a través de métodos grupales, en los tres municipios. | La meta se cumplió en un 80%, porque en la línea base: existencia de 401 Has en uva; además en la zona no se realiza la renovación por lotes sino por plantas, decidiéndose que la promoción de nuevas siembras se haría solo cuando se concretaran las negociaciones con la industria y la comercialización de las ya existentes. |
|  | Aumento de rendimientos de 20 a 32 ton./Ha/año en el 80% del área en producción y transferir tecnologías apropiadas en los cultivos nuevos para que alcancen 46 toneladas por Ha/año en plena producción. | En cultivos establecidos 3 –5 años: la productividad media, paso de 10 ton/Ha en el 2001 a 14ton/Ha en el 2005 (equivale a un aumento 40%) y en cultivos de 5-10 años de establecidos la productividad promedia pasó de 22 ton/Ha en el 2001 a 28 ton/Ha en el 2005 (equivale a un aumento del 30%). | La variación esta sustentada en la edad de los parrales, la falta de renovación por lotes, el costo de la tecnología, entre otras razones. |
|  | Al menos 200 productores aplican las tecnologías y nuevas habilidades empresariales. | 140 productores aplican las 8 practicas que inciden en la productividad, la calidad y la rentabilidad del negocio de la Uva Isabella; | El tiempo de exposición a la oferta tecnológica es uno de los factores determinantes en la adopción por parte de los agricultores. |
|  |  | 187 productores conoce las tecnologías y las aplica parcialmente, según el estudio realizado por Corpoica. |  |
|  |  | Además, 141 productores socios de Corpoginebra manejan registros, conocen sus costos de producción y toman mejores decisiones para invertir en sus cultivos. |  |
| 3. Conformación de la cadena productiva de Uva Isabella | Estudios de mercado nacional e internacional finalizados con la instalación de un sistema de información de mercados. | Se cuenta con los siguientes estudios: - Estudio de mercado para productos procesados de Uva Isabella en Colombia. - 7 perfiles de mercado (Peru, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, México y Canada). - Oportunidad de mercado para la Uva Isabella en Estados Unidos. - Investigación cualitativa del jugo de uva isabella - Frutasa en Venezuela y Panamá. | La priorización de los perfiles de mercado dio como resultado iniciar con USA y luego México; posteriormente y en coordinación entre Casa Luker y Proexport se realizó la investigación cualitativa en Venezuela y Panamá en reemplazo del estudio de México |
|  |  | Por otra parte, Corpoginebra cuenta permanentemente con la información de mercados que ofrece el SIPSA. |  |
|  | Consolidación de una alianza comercial entre Corpoginebra y un socio estratégico. | La alianza entre Casa Luker -CorpoGinebra se formalizo en agosto de 2005. Además, Corpoginebra cuenta con 5 convenios de proveeduría de uva (informales) con aliados comerciales como: Pedro Domecq de Colombia y cadenas de mercados como Comfandi, y La 14 en Cali, Carrefur y Colsubsidio en Bogota. | Casa Luker tiene planeado realizar el lanzamiento en el mercado nacional de un jugo premium UIsabella-Frutasa (30% de fruta) bajo el concepto de producto saludable, para el mes de mayo de 2006 previa su codificación en los almacenes de cadena de todo el país. |
|  |  | Como un logro adicional, Corpoginebra con el apoyo de la Fundación Carvajal consiguieron la aprobación de una alianza agroempresarial de maracuya que contará con la cofinanciación del programa de alianzas del MinAgricultura, en la que participaran aliados comerciales como Casa Luker, Productora de Jugos, Caficentro y Delcampo. |  |
|  | Puesta en marcha del centro de acopio. | El centro de acopio ubicado en el corregimiento de Costa Rica (Ginebra) cuenta con el registro sanitario para los procesos de acopio, selección y empaque permitiendo la aplicación de las BPM. | Los resultados que arrojo el proceso comercial de la fruta para el mercado en fresco, fueron incipientes en términos económicos debido a la informalidad del negocio, los altos costos logísticos, los problemas en recuperación de cartera, que llevaron a la Junta Directiva a reestructurar la operación comercial de la Uva Isabella a partir de febrero 2005 razón por la cual se redujo sustancialmente la ocupación del centro de acopio. |

1.2	Análisis de indicadores de efectos (outcomes).  Registre los indicadores del logro del Objetivo de Desarrollo (nivel de Proposito en el Marco Logico u outcomes) usando los mismos indicadores de efecto (outcomes) del Marco Logico.  Compare los indicadores de los efectos logrados y planeados.  Indique si los benficios del proyecto fueron recibidos por los beneficiarios meta del proyecto. Si existe una diferencia significativa entre los efectos esperados (incluyendo los beneficiarios), explique brevemente los factores responsables de la diferencia.

# - 200 productores se asocian al proyecto para mejorar su producción de Uva Isabella: cuando se inició el proyecto en junio del   2001 Corpoginebra contaba con 22 socios fundadores y como resultado del proceso de asociatividad comunitaria desarrollado durante la ejecución del proyecto actualmente cuenta con un total de 235 socios; además se cuenta con 5 asociaciones de productores, 3 empresas de restadores de servicios y 3 asociaciones de mujeres que producen mecatos con sabor a Uva Isabella.

Lo fundamental del proceso de asociatividad es el capital social que deja el Proyecto. Las normas y las redes establecidas facilitaron el contacto entre los productores (grandes, medianos y pequeños) generando externalidades positivas como un mayor nivel de relacionamiento y cooperación entre los distintos segmentos de productores, la transferencia de capacidades de gestión empresarial de los grandes y medianos productores hacia los pequeños productores organizados y mejores condiciones de seguridad pública en la zona del proyecto.

El proyecto deja una organización como Corpoginebra, capaz de agrupar organizaciones, integrar y cohesionar los productores, representarlos, gestionar, negociar, administrar recursos, resolver problemas, y en donde asociaciones e individuos, productores y trabajadores, productores grandes, medianos y pequeños son capaces de interactuar en función del bien común con mucho diálogo.

- Se establecen convenios de proveeduría de uva o producto procesado a socios  estratégicos: en materia de alianzas comerciales, se logró avanzar en la cultura de convenios informales con cadenas de mercados de gran superficie. Corpoginebra cuenta con 5 convenios de proveeduría de uva con: Casa Luker, Pedro Domecq de Colombia,  con cadenas de mercados de gran superficie como Comfandi, y La 14 en Cali, Carrefur y Colsubsidio en Bogota.

Por otra parte, se generaron opciones tecnológicas para el cultivo de la Uva Isabella cuya aplicación redunda en mejores rendimientos y calidad de la fruta y en beneficios para los agricultores (tasa de retorno positiva). Esta situación se pudo constatar en campo donde los agricultores adoptantes están percibiendo mayores ingresos y beneficios derivados del proyecto.

- Los socios pagan por los servicios recibidos y Corpoginebra presta los servicios de manera sostenible: en la región no existe una cultura de pago por los servicios prestados a los pequeños productores rurales fundamentado en que el Estado Colombiano lo prohíbe por ley; sin embargo durante la ejecución del proyecto se desarrollaron una diversidad de actividades en busca de generar las condiciones básicas para que los productores dimensionaran la importancia de contar con servicios de asistencia técnica que respondieran a sus demandas, con calidad y oportunidad; al final del proyecto los socios de Corpoginebra pagan proporcionalmente algunos costos de la capacitación y la asistencia técnica (30-40% material didáctico y transporte), el 100% servicios de análisis de suelos, 10% por comercialización y el 100% de los aportes definidos por la Asamblea general , en su condición de afiliados.

Además, Corpoginebra  cuenta con una estructura de aportes, economía de escalas en la adquisición de insumos y de cobro incremental de servicios, que si bien no está suficientemente desarrollada, es la base para que la organización pueda por si misma garantizar condiciones de sostenibilidad económica de la gestión y gerencia futura  del agronegocio.

1.3.	Identificación de los futuros impactos. Considerando los productos (outputs) y los efectos (outcomes) que fueron obtenidos, identifique los futuros impactos que se espera obtener como resultado de la ejecucion del proyecto, utilizando, entre otros, los indicadores de impacto (a nivel de Fin en el Marco Logico).

- Corpoginebra implementa estrategias para el fortalecimiento gradual de la cultura de pago de servicios por parte de sus asociados en el corto plazo.

- Corpoginebra ha desarrollado acciones conjuntas con la Fundación Carvajal con el objetivo de gestionar recursos de cooperación para garantizar la prestación de los servicios (ej: asistencia técnica, fondo rotatorio para acceder a insumos para la producción y comercialización, etc) a los productores y prestadores de servicios en busca de fortalecer su competitividad; dichas gestiones se concretaron en la aprobación de una cooperación por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid y Codespa (España) que inició su ejecución en el mes de febrero de 2006, que atiende las demandas tranvs de las organizac con énfasis en la comercializacion y el financiamiento a traves de un fondo rotario para la producción y la comercializacion.

- Por otra parte, Corpoginebra cuenta con unas políticas de comercialización que le facilitan avanzar en la formalización de convenios y contratos de  proveeduría de fruta con comercializadores del mercado en fresco en el corto plazo; en relación con la industria se espera que la formalización  de contratos se concrete en el mediano plazo  debido al esfuerzo en publicidad que deben hacer para posicionar el sabor de la uva isabella a nivel nacional y a las inversiones en equipos para disponer de un producto competitivo para los clientes del mercado de USA, Panamá y Venezuela.

  - Análisis de los supuestos. Analice como los factores externos (supuestos en el Marco Lógico) afectaron (positiva o negativamente) los resultados logrados y enumere las condiciones favorables que deben darse para lograr los futuros impactos del proyecto en conformidad a lo indicado arriba.

- Baja afiliación de viticultores, que no permita organizar una producción de materia prima de volumen y buena calidad: en el  primer semestre de 2002 se afectó la motivación y la participación de los productores en el proceso de organización y en las diferentes actividades del proyecto, como consecuencia de una sobreproducción de fruta (por causas climáticas y ambientales) y los bajos precios en el mercado.

Para afrontar la situación se desarrollo una estrategia orientada a que los productores y los grupos tomaran conciencia de la importancia de organizarse y vincularse a Corpoginebra para resolver las dificultades productivas y de mercado y contribuir con el fortalecimiento de la base comunitaria; dicha estrategia incluyó el desarrollo de: . a) giras para conocer experiencias de organizaciones de productores que participan en proyectos similares en otras regiones del país, b) talleres corporativos  para que los productores tuvieran mayor información acerca de los servicios que ofrece Corpoginebra y decidieran vincularse y c) desarrollo de un proceso de formación en cultura asociativa; la estrategia arrojó entre otros  resultados la afiliación de 34 nuevos socios en el 2002 con un crecimiento a lo largo de los años hasta llegar a 235 afiliados en el 2005.

-La tecnología generada no sea adoptada por los viticultores y por lo tanto la materia prima no cumpla con las exigencias de calidad del mercado: este factor se manifestó desde el inicio del proyecto, razón por la cual la estrategia de transferencia de tecnología y extensión rural se estructuró  para dar respuesta a los problemas de producción identificados en la línea de base y que fueron priorizados participativamente con los productores.  Dicha estrategia está articulada al sistema integrado de ajuste y transferencia de tecnología con el fin de garantizar que la oferta tecnológica  incluyera practicas de producción limpia con énfasis en las BPA y BPM; la divulgación se realizara a través de diversos medios fundamentados en los principios de la educación de adultos (métodos participativos de extensión, material didáctico, etc) y que estuvieran al alcance de todos los productores, así como realizar  el seguimiento permanente a los resultados de la adopción. El proyecto generó opciones tecnológicas para el cultivo de la Uva Isabella, cuya aplicación redunda en mejores rendimientos y calidad de la fruta, en beneficios para los agricultores (tasa de retorno positiva) y en la generación de empleo a nivel local; además se hizo un gran esfuerzo para mejorar las capacidades de los técnicos locales en metodologías de extensión y en la integración de las labores técnicas del cultivo con los apoyos en gestión socio empresarial, permitiendo optimizar el proceso de acompañamiento y fortalecimiento de los agricultores y de sus organizaciones.

- La producción agroindustrial no se establece ó sus productos no logran insertarse y posicionarse en los mercados nacionales e internacionales: este es un factor que estuvo presente a lo largo de la ejecución del proyecto convirtiéndose en el mayor desafío para los diferentes actores especialmente Corpoginebra; se realizaron los estudios de mercado requeridos y se tuvieron en cuenta las recomendaciones claves en las gestiones con la industria, sin olvidar que el sabor de la uva isabella se caracteriza por ser un producto de consumo regional, lo que exige una alta inversión de recursos para su posicionamiento en el mercado nacional e incrementar su demanda; se desarrollaron 9 pruebas industriales y Casa Luker como aliado industrial de Corpoginebra desarrolló productos orientados al mercado institucional (refresco, pulpa azucarada, concentrado), amas de casa (jugo 30% concentración de fruta)  y al mercado internacional (jugo simple congelado).  La estrategia que se desarrolló para manejar este factor estuvo relacionado con: a) realizar todos los esfuerzos necesarios en las gestiones con la industria para que se concretara la alianza, b) el establecimiento de canales de comunicación efectiva entre el Consorcio-Corpoginebra-Casa Luker, entre Corpoginebra sus asociados y Casa Luker, que permitieron disponer de información oportuna y suficiente sobre el estado de las relaciones con la industria y el desarrollo de productos para el mercado, c) acompañar a Corpoginebra en los acercamientos con los posibles aliados industriales y en la negociación de la alianza con Casa Luker, d) ofrecer la información requerida por el aliado industrial de tal manera que le permita estructurar un negocio competitivo de uva isabella, e) apoyar a Corpoginebra en la gestión de nuevos proyectos de cooperación que permitan continuar con el acompañamiento de Corpoginebra y sus asociados una vez finalizada la ejecución de los recursos del BID.

- Conflictos sociales de la zona: el desarrollo de procesos participativos, democráticos y equitativos para la generación de un tejido social sostenible y de nuevas capacidades tecnológicas y empresarial que benefician a todos  los actores para enfrentar el mercado, se convirtió en la mejor estrategia para mitigar los conflictos sociales y económicos de la zona de influencia del proyecto; la uva Isabella es considerada por productores, empresarios y la comunidad como sinónimo de empleos e ingresos y tranquilidad para los municipios, además hay una generación joven que piensa y cree que la uva es un buen negocio que “logra correrle los cercos a los grupos que están por fuera de la ley, tener una región más sana donde la gente tiene un negocio para vivir”.

Además,, el posicionamiento y reconocimiento de Corpoginebra en la región como una organización capaz de involucrar a grandes, medianos y pequeños productores; productores tradicionales y nuevos; trabajadores organizados de la uva; asociaciones de mujeres transformadoras y comercializadoras artesanales, y técnicos profesionales, técnicos certificados o administradores de finca que han sido cualificados por el proyecto. Esta interacción, cotidiana y permanente, de diferentes sectores sociales, está creando un espacio importante de democracia, conciliación de intereses, reciprocidad y solidaridad, que genera nuevas concepciones en las relaciones sociales, valores y costumbres, los cuales contribuyen en la superación de los conflictos y dan estabilidad no solo económica sino también social a la región.

Por otra parte hay dos factores externos que incidieron de manera importante en el logro de los productos del proyecto tal y como se describen a continuación:

- Los productores adoptan y mantienen el esquema organizacional, empresarial y técnico promovido por el proyecto: se implementó un proceso  de asociatividad a partir de la experiencia acumulada por el proyecto Corpos de la Fundación Carvajal, que incluyo el desarrollo de estrategias y metodologías de comunicación social, organización comunitaria y extensión rural participativa  que contribuyeron a que los viticultores y sus familias tomaran conciencia de la importancia de asumir el liderazgo de sus vidas, de trabajar unidas por un objetivo común, para que participaran y se vincularan a Corpoginebra a través de las diferentes actividades y servicios que se llevaron a cabo en un proyecto de desarrollo regional como el de agronegocios de la uva isabella.

El proyecto deja un número importante de productores con una mejor comprensión del agronegocio porque: a) reconocen la importancia de administrar el cultivo como empresa, lo que se evidencia en el manejo de registros contables, conocen los problemas tecnológicos de la producción y hacen cuentas de lo que invierten y gastan de su negocio; b) reconocen la importancia de agremiarse para obtener mejores condiciones que los favorezcan en el mercado; c) también deja organizaciones con mayor conocimiento del mercado, experiencia de la comercialización, transformación y comercialización de bienes derivados; d) Juntas directivas con liderazgo y conocimiento del proceso productivo.

- Las alianzas son la mejor estrategia para sacar adelante nuevos negocios: definitivamente para enfrentar este factor se requirió  de importantes esfuerzos y recursos por parte de todos los actores del proyecto, porque todos estamos convencidos de que esta nueva forma de ver las oportunidades de negocio sugiere que una buena parte de la ventaja competitiva se encuentra fuera de la empresa y hasta de sus sectores industriales tradicionales y reside en la calidad de la relación entre sus miembros, en las cuales tanto las empresas, como los gobiernos y las demás instituciones, juegan un papel permanente y activo en la mejora de su competitividad. Las alianzas se concretaron por ejemplo en el intercambio de conocimientos, información y experiencia entre los productores en busca de un objetivo común, entre los miembros del Consorcio de la Uva Isabella (entidades del sector público y privado y los productores organizados en Corpoginebra) y por supuesto entre Corpoginebra-Casa Luker y demás aliados comerciales.

  - Calificación de la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo. Teniendo en cuenta los análisis realizados anteriormente, califique la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo (Propósito en el Marco Lógico), utilizando los criterios descritos en el Anexo 1.

| - Muy Efectivo (ME) | X Efectivo (E) | - Poco efectivo (PE) | - Inefectivo (I) |
| --- | --- | --- | --- |

2.	ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO.

2.1	Elementos para monitoreo y evaluación. En una escala de 1 a 4 establezca la disponibilidad y calidad de los siguientes elementos que son necesarios para medir el desempeño del proyecto.

| 1. Análisis de los problemas que el proyecto se ha propuesto resolver | Baja       Alta | 3 N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Estrategia de intervención en respuesta al (los) problema(s) identificados | Baja       Alta | 4 N/A |
| 3. Identificación de efectos (outcomes) e impactos esperados | Baja       Alta | 3 N/A |
| 4. Identificación de productos (outputs) esperados | Baja       Alta | 3 N/A |
| 5. Indicadores de efectos (outcomes) esperados | Baja       Alta | 3 N/A |
| 6. Indicadores de productos (outputs) esperados | Baja       Alta | 3 N/A |
| 7. Línea de base de efectos (outcomes) esperados | Baja       Alta | 3 N/A |
| 8. Línea de base de productos (outputs) esperados | Baja       Alta | 4 N/A |
| 9. Supuestos de productos (outputs) a efectos (outcomes) | Baja       Alta | 3 N/A |
| 10. Definición de responsabilidades para la recolección de información | Baja       Alta | 3 N/A |
| 11. Plan para la implementación del proyecto | Baja       Alta | 4 N/A |
| 12. Plan de Adquisiciones (contrataciones y compras) | Baja       Alta | 4 N/A |

    - Análisis de factores críticos del diseño. Considerando los elementos del diseño del proyecto  evaluados en el punto anterior, describa los principales factores (máximo 3) que tuvieron la mayor influencia (positiva y/o negativa) en la medición de su desempeño.

- Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes: la formulación del componente 3 del proyecto se orientó solamente hacia favorecer el procesamiento de la fruta para el mercado industrial, olvidando la importancia del mercado en fresco en la comercialización de la fruta; por esta razón fue necesario realizar los ajustes requeridos (estrategias, metas) y que fueron solicitados por los beneficiarios, con la respectiva No Objeción del BID.

- La consolidación de la alianza con el socio industrial: estaba prevista para el primer año de ejecución del proyecto (a partir de un estudio preliminar que se hizo); fue necesario redefinir la estrategia a seguir lo que permitió que finalmente se concretara en agosto de 2005 con Casa Luker.

- Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato: el cumplimiento de las condiciones previas para el primer desembolso se concretó 6 meses después de la firma del convenio, que trajo como consecuencia un atraso en el inicio de la ejecución del proyecto.

    - Lecciones aprendidas para el diseño (medidas adoptadas). Describa en forma concreta qué medidas fueron adoptadas para mejorar los aspectos previstos en el diseño del proyecto en relación con la medición del desempeño del proyecto.

Los diferentes niveles de gobernabilidad del proyecto (beneficiarios en CorpoGinebra, Comité Directivo del Consorcio, seguimiento a la Unidad Ejecutora por parte del BID), permitieron la implementación de acciones de control y seguimiento de los procesos emprendidos durante la operación (línea base, seguimiento a planes operativos, etc) así como el análisis e interpretación de los resultados esperados . Es importante anotar, que trimestralmente presentabamos ante el Comité Directivo un informe comparativo de la ejecución técnica vs la ejecución financiera.

Sin embargo, es importante anotar que la gobernabilidad facilito una alta participación de los actores pero  el número de integrantes, por ejemplo en el Comité Directivo del Consorcio dificulto la oportunidad en  algunas decisiones.

    - Lecciones aprendidas para el diseño (medidas alternativas). Con base en su experiencia en este proyecto, describa en forma concreta qué medidas alternativas recomienda para mejorar la medición del desempeño en el diseño de futuros proyectos.

Los Comités Directivos de las alianzas no deben tenerse entidades aportantes y prestadoras de servicios y específicamente los centros de investigación deberían actuar como ofertadotes de servicios.

La articulación de la asociatividad,  los desarrollos tecnológicos y el mercado requieren de la disponibilidad de recursos de financiación para que los pequeños productores puedan actuar mejor en los encadenamientos.

    - Información disponible durante la implementación del proyecto. En una escala de 1 a 4 califique el grado de cumplimiento y la calidad de las siguientes tareas que deberían o deben ser realizadas por el Ejecutor para generar información necesaria para la medición de desempeño del proyecto:

| 1. Establecimiento de procesos y mecanismos para recolección y análisis de datos (fuente de datos, responsables, periodicidad y características de la información) | Baja       Alta | 4 N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Recolección de información de línea de base de efectos (outcomes) | Baja       Alta | 3 N/A |
| 3. Recolección de información de línea de base de productos (outputs) | Baja       Alta | 4 N/A |
| 4. Recolección, análisis y reporte de información sobre recursos disponibles y actividades realizadas | Baja       Alta | 4 N/A |
| 5. Recolección, análisis y reporte de información sobre productos generados por el proyecto y su contribución al logro de los efectos (outcomes) esperados | Baja       Alta | 4 N/A |
| 6. Recolección, análisis y reporte de información sobre efectos (outcomes) e impactos generados por el proyecto | Baja       Alta | 3 N/A |

    - Análisis de factores críticos para medición de desempeño durante la implementación. Considerando los procesos del punto anterior, describa los principales factores (máximo 3) que tuvieron la mayor influencia (negativa o positiva) en la medición de desempeño del proyecto durante su implementación.

- La disponibilidad de la oferta tecnológica: aportada por Ceniuva y Corporación Bistec fueron claves para el logro de resultados en la adopción de tecnología por parte de los productores, el incremento de la productividad y rentabilidad del negocio.

- El acceso al financiamiento: dificulta la adopción oportuna de tecnología por parte de los pequeños productores así como su vinculación a la comercialización.

- La vulnerabilidad de los precios del mercado: la informalidad del mercado en fresco de la uva, los picos de cosecha de otras frutas y el bajo poder de negociación de Corpoginebra en la comercialización.

- La voluntad política de la institucionalidad: facilitó la articulación del proyecto en los planes de desarrollo local y regional. Aunque fue muy difícil la articulación con el programa de cadenas productivas del MinAgricultura.

    - Lecciones aprendidas en la implementación (medidas adoptadas).  Describa en forma concreta qué medidas fueron adoptadas a fin de obtener la información necesaria (en cantidad y calidad) para medir el desempeño del proyecto.

- La línea de base y las actualizaciones semestrales con sus respectivos informes: fundamentales para el seguimiento a los resultados y el oportuno ajuste a las estrategias cuando fue necesario.

- Informes de seguimiento trimestral a la ejecución técnica vs la ejecución financiera.

- La verificación de los resultados intermedios y finales previamiente diseñados

    - Lecciones aprendidas para la implementación (medidas alternativas). Con base en su experiencia en este proyecto, describa en forma concreta qué medidas alternativas recomienda para mejorar la medición del desempeño durante la implementación de futuros proyectos.

- Para medir la eficiencia de la ejecucion: debe diseñarse una estrategia para monitorear el desempeño de las actividades, indicadores y presupuesto

- La informacion del sistema sirve de insumo para que los organos directivo tomen mejores y oportunas decisiones con base en datos actualizados de los diferentes campos de generencia del proyecto La socialización de los resultados intermedios y finales en tres niveles: equipo del proyecto, los beneficiarios y el Comité Directivo.

2.2.    Factores críticos para la obtención de los productos (outputs)

    - Identificación de factores negativos para obtener los productos. Describa cuáles fueron los principales factores (máximo 3) que afectaron negativamente la ejecución de los componentes del proyecto y la obtención de sus productos (outputs) en términos de cantidad, calidad y oportunidad y analice por qué.

- La inestabilidad y vulnerabilidad del precio de la fruta.

- Las difucltades para acceder a la financiación  para la producción y la comercialización.

- La dificultad del sector privado para el desarrollo de productos competitivos y el alto costo de la inversiones requeridas por la industria, que afecto las decisiones oportunas.

    - Identificación de factores positivos para obtener los productos. Describa cuáles fueron los principales factores (máximo 3) que contribuyeron positivamente a la implementación de los componentes del proyecto y a la obtención de sus productos (outputs) en términos de cantidad, calidad y oportunidad y analice por qué.

- Concentracion de los productores en una zona geograficamente estrategica

- La disponibilidad de tecnologia a partir del trabajo de Ceniuva

- La actitud de la población beneficiaria para la asociatividad

- El apoyo de la institucionalidad para la prestacion de servicios no financieros

2.3.    Factores críticos para la obtención de los efectos (outcomes)

2..3.1. Identificación de factores negativos para la obtención de los efectos (outcomes). Describa cuáles fueron los principales factores (máximo 3) que afectaron negativamente el logro de los efectos (outcomes) del proyecto y analice por qué.

- La baja disponibilidad de capital de trabajo para los sistemas de comercializacion

- El escaso acceso a los sistemas de financiamiento

- La informalidad del mercado

2..3.2. Identificación de factores positivos para la obtención de los efectos (outcomes). Describa cuáles fueron, en perspectiva, los principales factores que contribuyeron positivamente a la posibilidad de lograr a tiempo los efectos del proyecto (outcomes) y analice por qué.

-El espacio de concertación generado a través de Corpoginebra que facilitó la participación de los involucrados en la toma de decisiones claves para el agronegocios.

-La credibilidad, confianza y capacidad de convocatoria que genero en los involucrados la Fundacion Carvajal como Unidad Ejecutora.

-El apoyo de las entidads publicas que permitieron la gestion de recursos complementarios a la intervencion.

2.4    Analisis de gestión y lecciones aprendidas

2.4.1.	Análisis de gestión. Identifique y analice la efectividad de las medidas adoptadas para resolver los problemas y aprovechar las oportunidades relacionadas con el analisis de factores críticos y explique cómo fueron llevadas a la práctica.

- En la conformación de la alianza con el socio estrategico la Fundacion Carvajal lidero estrategias complementarias para concretar la vinculación de un socio industrial.

- Las entidades regionales asumieron concertadamente la responsabilidad de las contrapartidas que estaban en cabeza de entidades que presentaron difucltades economicas.

-La vinculacion de centros de investigación como socios de la alianza genero de financiación  de los costos administrativos, que obligaron al Conosrcio entrar en un proceso de concertación durante todo el proyecto, para evitar difucltades en el logro de resultados. El reglamento interno construido y aprobado por los miembros del Consorcio sirvió como instrumento de concertación.

2.4.2.	Lecciones aprendidas sobre gestión de proyectos. Con base en su experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta la efectividad de las medidas adoptadas mencionadas en el analisis de gestión, describa en forma concreta qué medidas alternativas hubieran podido tomarse para enfrentar los problemas y aprovechar las oportunidades y explique cómo hubieran debido llevarse a la práctica

- Concretar la participacion de entidades del orden nacional (MinAgricultura) para superar temas

como el de la comercilaizacion y su financiamiento.

- Al gestionar a nivel nacional el desarrollo del encadenamiento se pudo haber incidido en la politica

publica del encadenamiento.

2.5	Calificación de la implementación del proyecto ()

2.5.1.	Calificación de la implementación del proyecto. Con base en el analisis de gestión anterior y en los productos (outputs) obtenidos por el proyecto en forma oportuna, en la cantidad y con la calidad esperadas y a los costos presupuestados, califique la implementación del proyecto, utilizando los criterios descritos en el Anexo 2

|  Muy Satisfactorio (MS) | X Satisfactorio (S) | - Insatisfactorio (I) |  Muy insatisfactorio (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

3.  SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

3.1	Alcance de la sostenibilidad del proyecto.  Defina qué acciones, servicios y/o productos deberían seguir siendo sostenibles, y durante cuánto tiempo, a fin de asegurar la sostenibilidad de los efectos y futuros impactos esperados del proyecto.

- Asesoría y gestión comercial para fortalecer el negocio con la industria y el mercado fresco.

- Asesoría técnica para replicar el sistema de aseguramiento de la inocuidad implementado con la mayoría de los pequeños productores.

- Gestión para la financiación del cultivo: insumos y equipos.

- Creación de un fondo rotatorio para proveeduría de insumos y de comercialización.

- Gestionar un convenio para la vinculación y garantías de la seguridad social en salud para los prestadores de servicios.

La Fundación Carvajal inició la ejecución de un proyecto que responde a las demandas transversales actuales de los encadenamientos  de la Uva Isabella, la mora y el ají picante, que es cofinanciado con una cooperación de la Comunidad Autónoma de Madrid-Codespa España. Los recursos de dicho proyecto permitirán ofrecer el acompañamiento requerido por los beneficiarios de dichos encadenamientos con el fin de fortalecer su competitividad y consolidar los procesos y las capacidades locales que fueron generadas con los recursos del BID. Para el encadenamiento de la Uva Isabella las demandas que se estan atendiendo responden a: fortalecimiento de la comercialización con la industria y el mercado en fresco, conformación de un patrimonio autónomo para el acceso a una linea de credito alternativo para financiar la producción y la comercialización, la transferencia de tecnología con énfasis en BPA y BPM y la consolidación de la asociatividad. El proyecto tiene un costo total de 840.000 Euros y tiene una duración de 3 años.

    - Bases para el análisis de sostenibilidad.  En una escala de 1 a 4 estime la probabilidad de que durante el año siguiente a la terminación del proyecto (y del financiamiento del FOMIN) existan los siguientes arreglos y recursos institucionales y organizacionales, necesarios para mantener las acciones, servicios, productos, efectos y futuros impactos iniciados por el proyecto.

Arreglos institucionales / organizacionales y recursos	                                            Probabilidad

| 1. Apoyo de la alta gerencia en la Agencia Ejecutora | Baja       Alta | 3 N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Marco político, legal y regulatório | Baja       Alta | 3 N/A |
| 3. Preparativos y capacidad organizacional | Baja       Alta | 3 N/A |
| 4. Coordinación inter-organizacional | Baja       Alta | 4 N/A |
| 5. Disponibilidad de recursos financieros | Baja       Alta | 3 N/A |
| 6. Personal idóneo | Baja       Alta | 4 N/A |
| 7. Interés de los beneficiarios del proyecto | Baja       Alta | 3 N/A |
| 9. Voluntad y capacidad de los beneficiarios para pagar los servicios recibidos | Baja       Alta | 2 N/A |
| 9. Apoyo del gobierno nacional | Baja       Alta | 3 N/A |

    - Análisis de causas de raíz que afectan o puedan afectar negativamente la sostenibilidad.  Con base en el punto anterior, y considerando los posibles factores que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto, identifique las causas concretas por las cuales usted considera que los futuros impactos, efectos inmediatos, productos, acciones y/o servicios descritos anteriormente pueden no ser sostenibles, y explique por qué.

- Las negociaciones del TLC y el ALCA podrían tener efectos en el negocio de la uva isabella  por la presencia de la competencia.

- Pérdida de interés de la industria en la inversión por la incertidumbre económica del país.

- El  acceso de los productores al capital de trabajo.

- La alteración del orden público en la zona.

    - Análisis de causas de raíz que contribuyen favorablemente a la sostenibilidad.  Con base en los previos análisis y considerando los posibles factores que puedan contribuir a la sostenibilidad del proyecto, identifique las causas concretas por las cuales usted considera que los futuros impactos, efectos inmediatos, productos, acciones y/o servicios descritos anteriormente pueden ser sostenibles, y explique por qué.

- El agronegocio de la Uva Isabella cuenta con una buena base para la sostenibilidad política, puesto que cuenta con el apoyo del gobierno departamental y de las alcaldías municipales y el Sena.

- En cuanto a la sostenibilidad financiera se destaca el grado de avance alcanzado en cuanto a la diversificación de las fuentes de recursos del proyecto y fundamentalmente los logros alcanzados en apoyo de los gobiernos locales. Sin duda la cultura de pago por los servicios se convierte en alternativas posibles para el financiamiento del agronegocio.

- Para lograr la sostenibilidad institucional del agronegocio se requiere fortalecer la integración con la política local, regional y nacional. En este sentido se debe avanzar en la configuración de estos espacios público privados como instancias formales y reconocidas por la sociedad en general. En particular la transferencia de los servicios de apoyo al agronegocio  requerirán de un adecuado soporte institucional para operarlos. Este asunto es particularmente crítico para el aseguramiento de la calidad y el mercado de servicios tecnológicos.

Para que el proyecto alcance su propia dinámica y no requiera para su continuidad ayudas continuas externas y esté completamente incluido en los intereses de la comunidad y de los beneficiarios, se deberá lograr capacidades institucionales locales suficientes para este fin y la participación más activa de los productores en la toma de decisiones pero también en el aporte de recursos.

    - Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas adoptadas). Con base en su experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa en forma concisa las medidas adoptadas en su diseño y/o su implementación que fueron eficaces para mejorar la sostenibilidad del proyecto y explique cómo se llevaron a la práctica.

    - Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas alternativas).  A partir de su experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa en forma concisa que medidas alternativas recomienda tener en cuenta durante el diseño y/o la implementación para mejorar la sostenibilidad de futuros proyectos.

- Definir el alcance de la sostenibilidad a conseguir desde el inicio del proyecto y desarrollar un plan de acción que permita concretarla en el tiempo.

- Definir los indicadores para medir la sostenibilidad.

- Alcanzar los niveles de sostenibilidad esperados en este tipo de proyectos requiere de intervenciones mínimas de 5 años, razón por la cual el BID/FOMIN debe considerar la posibilidad de financiar proyectos con una duración mayor o segundas fases.

    - Plan de Sostenibilidad. Teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa las acciones concretas que deberían realizar durante el próximo año para asegurar la sostenibilidad de los futuros impactos, efectos, productos, acciones y/o servicios.

- Corpoginebra avanzará en la implementación de estrategias para el fortalecimiento gradual de la cultura de pago de servicios y aportes por parte de sus asociados en el corto plazo, como factor de sostenibilidad del proyecto.

- Corpoginebra deberá identificar nuevas estrategias para insertarse en el mercado, de tal manera que logre conseguir y mantener una demanda estable, con condiciones atractivas para los productores y desarrollar economías de escala (provisión de insumos y servicios).

- Corpoginebra y la Fundación Carvajal lideren la ejecución del proyecto financiado por CAM-Codespa, de tal manera que garantice la atención a las demandas de los productores del encadenamiento.

- El BID apoyará a Corpoginebra para que la Uva Isabella se incluya en los proyectos que actualmente lidera con el apoyo del Banco; además buscará la forma de articular el proyecto a otros que ya existen y están financiados por el BID

    - Calificación de la sostenibilidad del proyecto. Con base en los análisis previos y las perspectivas del Plan de Sostenibilidad, califique la probabilidad de que el proyecto sea sostenible durante los próximos tres (3) años, utilizando los criterios descritos en el Anexo 3

| - Muy Probable (MP) | X Probable (P) | - Poco Probable (PP) | - Improbable (I) |
| --- | --- | --- | --- |

4. DESEMPEÑO DEL BANCO/FOMIN.

Esta sección introduce un análisis del desempeño del Banco/FOMIN en áreas relevantes de apoyo al Ejecutor. Esta evaluación servirá para identificar áreas de mejoramiento potencial del desempeño del Banco/FOMIN en el diseño de nuevas operaciones y en el apoyo que proporciona a los Ejecutores durante su ejecución.

4.1	Desempeño del Banco/FOMIN en áreas críticas. Evalúe el desempeño del Banco/FOMIN en las siguientes áreas:

| 1. Grado de facilitación para diseñar el proyecto en forma participativa con el Ejecutor | Baja       Alta | 4 N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Provisión de asistencia técnica y capacitación, así como seguimiento sistemático para que Ejecutor cumpla con las políticas y procedimientos del Banco/FOMIN | Baja       Alta | 4 N/A |
| 3. Provisión de asistencia técnica y capacitación al Ejecutor, para mejorar la gestión y la administración del proyecto | Baja       Alta | 4 N/A |
| 4. Utilidad de la supervisión y asesoramiento del Banco/FOMIN para mejorar la gestión y la administración del proyecto | Baja       Alta | 4 N/A |
| 5. Oportunidad de la respuesta del Banco/FOMIN a los requerimientos del Ejecutor durante la implementación del proyecto | Baja       Alta | 4 N/A |
| 6. Flexibilidad del Banco/FOMIN para dar respuesta a imprevistos durante la implementación del proyecto | Baja       Alta | 3 N/A |

  - Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas adoptadas). Con base en su experiencia durante la implementación del proyecto, identifique qué medidas adoptadas respecto a la estructura, organización y procesos en la Unidad Coordinadora / Ejecutora de Proyecto, así como su interacción con el Banco/FOMIN resultaron eficaces y explique cómo fueron llevadas a la práctica.

-  La integración y el trabajo en equipo entre las áreas técnica y financiera de la Unidad Ejecutora.

- La integración de equipos multidisciplinarios para el diseño e implementación de procesos relacionados el  levantamiento de la linea base inicial del proyecto, el sistema de información y seguimiento y la evaluación de resultados, que se está replicando en otros proyectos.

-  El diseño de estrategias para el cumplimiento inmediato de las condiciones previas para el primer desembolso, que puso en práctica para el inicio de la ejecución en un nuevo proyecto.

  - Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas alternativas). Con base en su experiencia durante la implementación del proyecto, qué sugerencias hace al Banco/FOMIN para mejorar la estructura, organización y procesos de la Unidad Coordinadora / Ejecutora de Proyecto y su interacción con el Banco/FOMIN en futuras operaciones.

- El BID podría generar un sistema de calificación de las entidades ejecutoras con el objetivo de  identificar: a) cuales entidades requieren desarrollar capacidades para la ejecución de proyectos; b) entidades con capacidades y credibilidad suficientes y que son garantes del logro de los resultados técnicos y financieros. Con estas últimas podrá tener mayor confianza y flexibilidad en lo relacionado con el manejo de los recursos, la disminución en los trámites y procedimientos, la presentación de informes.

- Flexibilidad en el tipo de contratos para la prestación de servicios de consultoría.

  - Calificación del desempeño del Banco/FOMIN.  Teniendo en cuenta la experiencia como Ejecutor, califique el desempeño del Banco/FOMIN durante las fases de diseño e implementación del proyecto, utilizando los criterios descritos en el Anexo 4

| X Muy Satisfactorio (MS) | - Satisfactorio (S) | - Insatisfactorio (I) |  Muy Insatisfactorio (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

- 5. OTRAS LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES.

  - En forma adicional a las lecciones aprendidas ya registradas en las secciones anteriores de este reporte, menciones otras lecciones aprendidas y recomendaciones que puedan ser útiles para el diseño y/o la implementación de nuevos proyectos.

6. ACCIONES FUTURAS POR PARTE BENEFICIARIO/EJECUTOR

  - Enumere las acciones futuras que considere necesarias para garantizar el flujo sostenible de los beneficios del proyecto y que deben ser objeto de seguimiento por parte del Ejecutor y del Banco/FOMIN. Haga referencia a las conclusiones y recomendaciones del Taller de Sostenibilidad y de Terminación del proyecto si los hubiera.

7. COMENTARIOS ADICIONALES.

Anexo 1

# Criterios para la calificación de la efectividad del proyecto

en términos de su objetivo de desarrollo

| Calificación | Criterio |
| --- | --- |
| Muy efectivo (ME) | El proyecto: a) logró la totalidad de los productos (outputs) y efectos (outcomes) esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en los beneficiarios directos, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr impactos futuros esperados |
| Efectivo (E) | El proyecto: a) logró la mayoría de los productos (outputs) y efectos (outcomes) esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en los beneficiarios directos, c) tiene una alta probabilidad de lograr impactos futuros esperados |
| Poco efectivo (PE) | El proyecto: a) logró algunos de los productos (outputs) y efectos (outcomes) esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en los beneficiarios directos, c) tiene una baja probabilidad de lograr impactos futuros esperados. |
| Inefectivo (I) | El proyecto: a) no logró los productos (outputs) y efectos (outcomes) esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en los beneficiarios directos, c) es improbable que logre impactos futuros. |

Anexo 2

| Clasificación | Descripción |
| --- | --- |
| Muy Satisfactorio (MS) | El proyecto obtuvo excedió o logró la totalidad de sus productos, con la calidad esperada, en el tiempo estimado y al costo presupuestado |
| Satisfactorio (S) | El proyecto obtuvo la mayoría de sus productos, con la calidad esperada, en el tiempo estimado y al costo presupuestado |
| Insatisfactorio (I) | El proyecto obtuvo una parte importante de sus productos, con la calidad esperada, en el tiempo estimado y al costo presupuestado |
| Muy Insatisfactorio (MI) | El proyecto obtuvo solamente un pequeña parte de sus productos, con la calidad esperada, en el tiempo estimado y al costo presupuestado |

Criterios para la calificación de la implementación del proyecto

Anexo 3

Criterios para la calificación de la sostenibilidad del proyecto

| Clasificación | Criterios |
| --- | --- |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |
| Poco probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |

Anexo 4

Criterios para la calificación del desempeño del Banco/FOMIN

| Calificación | Criterios |
| --- | --- |
| Muy Satisfactorio (MS) | El Banco/FOMIN, de manera consistente, proporcionó un nivel de asesoramiento y apoyo muy competente Ejecutor durante las etapas de diseño y ejecución del proyecto y dio seguimiento permanente al cumplimiento de políticas y procedimientos, ofreció lineamientos útiles en las áreas relacionadas con su responsabilidad fiduciaria (por ejemplo, en relación con adquisiciones, administración financiera, desempeño de consultores, gerencia por resultados, etc.). Demostró flexibilidad y capacidad de adaptación para responder a imprevistos. El desempeño del Banco/FOMIN contribuyó muy positivamente al logro de los objetivos de desarrollo del proyecto. |
| Satisfactorio (S) | El Banco/FOMIN, periódicamente, proporcionó el asesoramiento y apoyo necesario en aspectos esenciales del diseño y la ejecución del proyecto y dio seguimiento permanente al cumplimiento de políticas y procedimientos. El Banco/FOMIN, en cierta medida, fue útil en la resolución de problemas en el marco de su responsabilidad fiduciaria (ver descripción anterior) y trató de dar respuesta a imprevistos. El desempeño del Banco/FOMIN tuvo un impacto positivo en el desempeño del proyecto. |
| Insatisfactorio (I) | El Banco/FOMIN proporcionó asesoramiento y apoyo limitado durante el diseño y la ejecución del proyecto y dio seguimiento limitado al cumplimiento de políticas y procedimientos. El Banco/FOMIN dio poca asistencia para la resolución de problemas en el marco de su responsabilidad fiduciaria y no tuvo flexibilidad para realizar correcciones durante la marcha o para reformular el proyecto como respuesta a imprevistos. El desempeño del Banco/FOMIN no tuvo impacto en el desempeño del proyecto. |
| Muy Insatisfactorio (MI) | El Banco/FOMIN prácticamente no proporcionó asesoramiento o apoyo alguno durante el diseño y la ejecución del proyecto y no hizo seguimiento al cumplimiento de políticas y procedimientos. El Banco/FOMIN no hizo ningún esfuerzo para la resolución de problemas en el marco de su responsabilidad fiduciaria y fue totalmente inflexible para realizar correcciones durante la marcha del proyecto como respuesta a imprevistos. El desempeño del Banco/FOMIN tuvo un impacto desfavorable en el logro de los objetivos del proyecto. |