## BENS
Número do Projeto: BR-L1018 |  | Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU/DF
Número do Empréstimo: 1957/OC-BR |  | Plano de Aquisições | [7 empty] | Revisão nº 16 - Agosto/2018
Descrição |  | Nº Compo-nente (EAP) | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Porcentagem por Fonte de Financiamento |  | Pré-qualificação (Sim / Não) | Licitação (publicações) |  | Situação Licitação
[6 empty] | % BID | % Local |  | Aviso | Término
1. BENS
1.1 | Equipamentos - Monitoramento Poluição do Ar e Sonora | 3.3.2 | 210000 | LPI | ex-ante | 70% | 30% | Não | 2012-05-23 | 2013-08-05 | Adjudicado
1.2 | Solução de software para elaboração de projetos (CAD) | 3.1.5.1 | 23000 | ARP | ex-post | 96% | 4% | Não | 2018-01-10 | 2018-03-09 | Adjudicado
1.3 | Solução de software e treinamento para planejamento de tráfego e de sistemas de transportes - macrossimulação e microssimulação | 3.1.5.2 | 150000 | PE | ex-post | 96% | 4% | Não | 2018-06-04 | 2018-09-30 | Em andamento
1.4 | Solução de software de Sistema de Informações Geográficas (ArcGIS) | 3.1.5.3 | 33000 | CD | ex-ante | 96% | 4% | Não | 2018-03-28 | 2018-05-17 | Adjudicado
1.5 | Solução de automatização de projetos viários em ferramenta CAD e treinamento (Sistema TranSys) | 3.1.5.4 | 6000 | CD | ex-ante | 96% | 4% | Não | 2018-05-14 | 2018-08-30 | Em andamento
1.6 | Solução de Software de desenho gráfico e vetor | 3.1.5.5 | 1000 | PE | ex-post | 96% | 4% | Não | 2018-08-22 | 2018-09-30 | Em andamento
1.7 | Solução de Software para diagramação, produção de materiais gráficos, produção de vídeos e edição de imagens | 3.1.5.6 | 3000 | PE | ex-post | 96% | 4% | Não | 2018-08-22 | 2018-09-30 | Em andamento
1.8 | Pacote de Software para criação e edição de arquivos de texto, planilha eletrônica, apresentação e gestão de correio eletrônico | 3.1.5.7 | 82000 | PE | ex-post | 96% | 4% | Não | 2018-08-22 | 2018-09-30 | Em andamento
1.9 | Compensação Ambiental - veículos para combate a incêndios florestais | 4.3.3 | 230000 | PE | ex-post | 0% | 100% | Não | 2018-08-27 | 2018-10-30 | Previsto
1.10 | Fornecimento e Instalação de 3.000 Paraciclos no Distrito Federal | 2.2.4 | 300000 | PE | ex-post | 96% | 4% | Não | 2018-09-20 | 2018-10-20 | Previsto
Subtotal 1 - Bens - PTU |  |  | 1038000
2. SERVIÇOS DIFERENTES DE CONSULTORIA
2.1 | Seminário Internacional de Urbanismo e do Estudo de Mobilidade | 3.3.4 | 117000 | LPN | ex-ante | 30% | 70% | Não | 2009-11-12 | 2010-01-15 | Adjudicado
2.2 | Compensação Florestal - plantio de mudas nativas | 4.3.1 | 402000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2014-06-06 | 2015-05-22 | Adjudicado
2.3 | Treinamento para a Solução de Software de Sistema de Informações Geográficas (ArcGIS) | 3.1.5.8 | 12000 | PE | ex-post | 96% | 4% | Não | 2018-05-23 | 2018-08-30 | Em andamento
Subtotal 2 - Serviços diferentes de Consultoria - PTU |  |  | 531000
[10 empty] | US$ 1 = R$ | 3.5

## OBRAS
Número do Projeto: BR-L1018 |  | Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU/DF
Número do Empréstimo: 1957/OC-BR |  | Plano de Aquisições | [7 empty] | Revisão nº 16 - Agosto/2018
Descrição |  | Nº Compo-nente (EAP) | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Porcentagem por Fonte de Financiamento |  | Pré-qualificação (Sim / Não) | Licitação (publicações) |  | Situação Licitação
[6 empty] | % BID | % Local |  | Aviso | Término
3. OBRAS
3.1 | EPTG - 4 Viadutos | 2.1.1.1.1 | 1253000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2004-10-22 | 2005-03-30 | Adjudicado
3.2 | EPTG - Encabeçamento dos 4 viadutos | 2.1.1.1.1 | 12401000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2006-02-01 | 2007-11-06 | Adjudicado
3.3 | EPTG - Encabeçamento dos 4 viadutos (complemento) | 2.1.1.1.2 | 1962000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2008-09-01 | 2008-12-18 | Adjudicado
3.4 | EPTG - Adequação Viária - implantação de corredores exclusivos para ônibus, marginais e complexos de viadutos | 2.1.1.1.3 | 173869000 | LPI | ex-ante | 69.82% | 30.18% | Sim | 2008-12-19 | 2009-04-17 | Adjudicado
3.5 | EPTG - Adequação Viária - Obras Complementares I (grama, sinalização, defensas e drenagem) | 2.1.1.1.4 | 2624000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2011-04-29 | 2012-02-10 | Adjudicado
3.6 | EPTG - Obras Complementares II - alargamento de pontes e viaduto | 2.1.1.1.5 | 2049000 | LPI | ex-ante | 96.5% | 3.5% | Não | 2017-06-25 | 2017-11-25 | Adjudicado
3.7 | Terminais 1 - Brazlândia (Veredas), Riacho Fundo e São Sebastião | 2.1.2.1 - 2.1.2.3 | 1683000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2007-11-30 | 2008-01-30 | Adjudicado
3.8 | Terminal 2 - Setor O Ceilândia | 2.1.3.1 | 3200000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2009-10-02 | 2010-01-01 | Adjudicado
3.9 | Terminais 3.1 (reforma) - Setor P Sul - Ceilândia, Guará I, N. Bandeirantes, M Norte Taguatinga, Guará II, Paranoá | 2.1.3.2 - 2.1.3.8 | 3057000 | LPI | ex-ante | 96% | 4% | Não | 2012-06-01 | 2014-07-17 | Adjudicado
3.10 | Terminais 3.2 (reforma) - Taguatinga Sul, Planaltina e Cruzeiro Novo | 2.1.3.4 2.1.3.9 2.1.3.10 | 2209000 | LPI | ex-ante | 96.6% | 3.4% | Não | 2014-05-26 | 2014-11-28 | Adjudicado
3.11 | Terminais 4 (novos) - Gama, QNR-Ceilândia, Sobradinho II | 2.1.2.(4)(6) (10) | 5399000 | LPI | ex-ante | 97% | 3% | Não | 2012-06-20 | 2013-11-11 | Adjudicado
3.12 | Terminais 5 (novos) - Recanto das Emas I e II | 2.1.2.(9)(13) | 2236000 | LPI | ex-ante | 96.4% | 3.6% | Não | 2012-06-25 | 2014-04-14 | Adjudicado
3.13 | Terminais 6 (novos) - Samambaia Norte e Sul | 2.1.2.(7)(8) | 3512000 | LPI | ex-ante | 97% | 3% | Não | 2012-07-02 | 2014-04-14 | Adjudicado
3.14 | Terminal 7 (novo) - Riacho Fundo II | 2.1.2.11 | 1427000 | LPI | ex-ante | 90% | 10% | Não | 2012-07-09 | 2013-11-27 | Adjudicado
3.15 | Terminal 8 (reforma) - Sobradinho Centro | 2.1.3.12 | 2417000 | LPI | ex-ante | 96.53% | 3.47% | Não | 2017-07-20 | 2017-12-20 | Adjudicado
3.16 | Abrigos e Estações de Transferência | 2.1.4 | 1966000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2009-05-07 | 2009-08-03 | Adjudicado
3.17 | Ciclovias concluídas e em execução (contrapartida NOVACAP) | 2.2.2.1 | 15122000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2009-01-01 | 2009-12-01 | Adjudicado
3.18 | Tratamento de Locais Críticos - Rua 07 Sobradinho | 2.2.2.2 | 53000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2012-11-21 | 2012-12-12 | Adjudicado
3.19 | Tratamento de Locais Críticos - Via Central Guará I | 2.2.2.4 | 356000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2009-07-01 | 2011-12-30 | Adjudicado
3.20 | Passarela-DF-001 (EPCT) - trecho entre DF-075 (EPNB) e BR-060 | 2.2.3.1 | 597000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2011-10-02 | 2012-05-31 | Adjudicado
3.21 | Implantação de Passarelas de Pedestres em Rodovias do DF | 2.2.3.2 | 2445000 | LPI | ex-ante | 96.5% | 3.5% | Não | 2016-05-03 | 2016-12-28 | Adjudicado
3.22 | Compensação Florestal - obras no Jardim Botânico | 4.3.2 | 339000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2014-07-28 | 2016-06-18 | Adjudicado
Subtotal 3 - Obras - PTU |  |  | 240176000

## CONSULTORIA
Número do Projeto: BR-L1018 |  | Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU/DF
Número do Empréstimo: 1957/OC-BR |  | Plano de Aquisições | [7 empty] | Revisão nº 16 - Agosto/2018
Descrição |  | Nº Compo-nente (EAP) | Custo Estimado (US$) | Método de Seleção | Revisão | Porcentagem por Fonte de Financiamento |  | Pré-qualificação (Sim / Não) | Licitação (publicações) |  | Situação Licitação
[6 empty] | % BID | % Local |  | Aviso | Término
4. SERVIÇOS CONSULTORIA
4.1 | Estudos e Projetos - Preparação e negociação do Programa | 1.1.1 | 913000 | SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2005-10-13 | 2006-03-09 | Adjudicado
4.2 | Estudos Preparatórios à implantação do PTU | 1.1.3.2 | 1236000 | SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2007-08-27 | 2008-02-18 | Adjudicado
4.3 | Plano Diretor de Transportes Urbanos e Mobilidade | 1.1.3.1 | 1498000 | SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2007-06-28 | 2008-01-21 | Adjudicado
4.4 | Projeto Drenagem Pluvial Taguatinga | 1.1.3.3.1 | 87000 | SBMC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2008-02-18 | 2008-06-18 | Adjudicado
4.5 | EIG - Projetos executivos interseções e sinalização | 1.1.3.3.2 | 778000 | SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2008-05-23 | 2008-11-27 | Adjudicado
4.6 | Av. Comercial e Av. Samdu - Projetos executivos | 1.1.3.3.3 | 396000 | SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2007-03-29 | 2007-06-18 | Adjudicado
4.7 | Av. Hélio Prates - Projeto executivo | 1.1.3 | 248000 | SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2006-05-31 | 2007-03-21 | Adjudicado
4.8 | ESPM - Projetos | 1.1.3.3.4 | 411000 | SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2009-08-06 | 2009-12-01 | Adjudicado
4.9 | Projeto executivo de Infra-Estrutura Cicloviária (DER-DF) | 1.1.3.4.1 | 373000 | SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2008-09-01 | 2008-12-08 | Adjudicado
4.10 | Plano de Comunicação Sócio-Ambiental (implant.) | 1.1.4.5.2 | 1008000 | SBQC | ex-ante | 80% | 20% | Não | 2009-12-16 | 2010-09-30 | Adjudicado
4.11 | Elaboração do RCA | 1.1.4.6 | 57000 | SBMC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2007-12-21 | 2008-01-24 | Adjudicado
4.12 | SAG - Apoio ao Gerenciamento | 1.2.2 | 17836000 | SBQ | ex-ante | 90% | 10% | Não | 2008-07-17 | 2008-12-04 | Adjudicado
4.13 | Supervisão de Obras - EPTG | 2.5.1 | 4359000 | SBQC | ex-ante | 90% | 10% | Não | 2009-02-02 | 2009-05-06 | Adjudicado
4.14 | Supervisão de Obras - Terminais e Ciclovias | 2.5.2 | 953000 | SBQC | ex-ante | 97% | 3% | Não | 2010-10-04 | 2013-12-12 | Adjudicado
4.15 | Supervisão de Obras II - Construção e Reforma de Terminais | 2.5.3 | 1007000 | SBQC | ex-ante | 96.5% | 3.5% | Não | 2015-10-01 | 2017-07-20 | Adjudicado
4.16 | Diretrizes para o Plano de Mobilidade de Pedestres | 1.1.3.4.3 | 167000 | SBQC | ex-ante | 98% | 2% | Não | 2015-04-14 | 2017-06-26 | Adjudicado
4.17 | Estudos e Projetos da Rede Cicloviária do DF | 1.1.3.4.4 | 234000 | SBQC | ex-ante | 98% | 2% | Não | 2015-04-14 | 2017-07-31 | Adjudicado
4.18 | Capacitação DFTRANS/SEMOB | 3.2.3 | 174000 | SBQC | ex-ante | 98% | 2% | Não | 2015-04-14 | 2017-06-27 | Adjudicado
4.19 | Programa de Educação Ambiental | 3.3.3 | 328000 | SBQC | ex-ante | 98% | 2% | Não | 2014-01-23 | 2016-05-12 | Adjudicado
Subtotal 4 - Consultoria - PTU |  |  | 32063000
TOTAL - PTU |  |  | 273808000