## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones:
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) :
3. Montos por Categoría de Inversión
Categoría de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 29632610.1701
Bienes | 0 | 642359.1382
Servicios de No Consultoría | 0 | 172974.88
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 118757.7855
Consultoría (firmas + individuos) | 0 | 5434873.67
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 0 | 36001575.6438
4. Métodos / Rangos de Actuación y Plazos por Tipo de Proceso | Estos datos se cargan en el SEPA on-line durante la capacitación y/o la carga en sí.
5. Detalle del Plan de Adquisiciones | Estos datos dependen de la categoría de inversión y están enumerados y ordenados en solapa/ficha Detalle Plan de Adquisiciones.

## Detalle Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS
Unidad Ejecutora : | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios | [7 empty] | Sín
[13 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido) | [11 empty] | Con
[13 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [10 empty] | Previsto
INAPA-BID-AECID |  | OBRAS: Región Norte: Construcción de 4 Casetas de Cloradores psts 150 libras, nuevas, 26 Rehabilitacion para un total de 30 | CP | Comparación de precios |  | CP-O-001-2012-INAPA-BID-AECID | Comparación de Precios para Obras | Suma alzada | 60000 | 02.03.01 | Sín | Proceso en curso |  |  |  | 2012-04-20 |  | N/A | 2012-06-15 |  |  | 2012-09-19 |  | 2012-09-27 | 2012-12-03 |  | 2013-04-30 | [11 empty] | Proceso en curso
INAPA-BID-AECID |  | OBRAS: Región Sur: Construcción de 11 Casetas de Cloradores nuevas 10 de 150 libras y 1 de 2000 libras , 58 Rehabilitacion Para un total de 69 | CP | Comparación de precios |  | CP-O-002-2012-INAPA-BID-AECID | Comparación de Precios para Obras | Suma alzada | 159935.3121 | 02.03.02 | Sín | En Ejecución |  |  |  | 2012-04-20 |  | N/A | 2012-06-15 |  |  | 2012-08-03 |  | 2012-08-14 |  | 2012-09-13 | 2013-01-25 |  | Feliz Ellis & Asociados |  |  |  |  | 115 | [6 empty] | En Ejecución
INAPA-BID-AECID |  | OBRAS: Región Este: Construcción de 1 Casetas de Cloradores de 2000 libras,21 Rehabilitaciones para un total de 22 | CP | Comparación de precios |  | CP-O-003-2012-INAPA-BID-AECID | Comparación de Precios para Obras | Suma alzada | 59605.088 | 02.03.03 | Sín | En Ejecución |  |  |  | 2012-04-20 |  | N/A | 2012-06-08 |  |  | 2012-08-03 |  | 2012-08-14 |  | 2012-09-13 | 2012-11-15 |  | Feliz Ellis & Asociados
INAPA-BID-AECID |  | OBRAS: Construcción de Obras de Infraestructura Urbana y Rural Muestra "A" Construcción y Rehabilitación de Acueductos, Alcantarillados y Saneamiento en las provincias de San Cristobal, Elías Piña, Bahoruco, Barahona, San Pedro de Macorís, Independencia | LPI | Licitación Pública Internacional |  | LPN-O-004-2012-INAPA-BID-AECID | Doc. de precalificación para construcción de obras |  | 10222664.73 | 02.01.01 | Sín |  | 2013-11-21 |  | 2013-11-29 |  | 2013-12-05 |  | 2014-02-07 |  | 2014-02-21 |  | 2014-03-03 |  | 2014-04-11 |  | 2015-10-12
INAPA-BID-AECID |  | OBRAS: Plantas de Tratamiento: Lote 1: Bahoruco (Galván, Neyba, Los Ríos-Las Clavellinas) Independencia (duverge) | LPN | Licitación Pública Nacional | 2 | LPN-O-002-2012-INAPA-BID-AECID | Contratación de Obras Menores | Suma alzada | 1150000 | 02.01.01 | Sín | Previsto | 2013-11-21 |  | 2013-11-29 |  | 2013-12-05 |  | 2014-01-16 |  | 2014-01-31 |  | 2014-02-10 |  | 2014-03-21 |  | 2015-03-20
INAPA-BID-AECID |  | OBRAS: Plantas de Tratamiento: 2: San Cristobal (La Medina) San Pedro de Macoris (El Puerto) | [6 empty] | 1050000
INAPA-BID-AECID |  | OBRAS: Lote No.1: Rehabilitación 6 acueductos múltiples y 6 Saneamientos básicos en la provincia de San Juan. Proyectos: Canoa -Los Bancos- Cayucal / Sabana Alta -Guanito-La Zanja -El Cacheo; Hato del Padre/Punta de Caña -Arroyo Loro/Loma de Babor-Babor; El Hato-Cuenda-La Culata | LPI | Licitación Pública Internacional | 5 | LPI-O-001-2012 INAPA-BID-AECID | Doc. de precalificación para construcción de obras | Suma alzada | 3575103 | 02.01.01 | Sín | Previsto | 2013-01-25 |  | 2013-02-04 |  | 2013-02-08 |  | 2013-04-12 |  | 2013-04-29 |  | 2013-05-07 |  | 2013-06-17 |  | 2014-12-12
INAPA-BID-AECID |  | OBRAS: Lote No.2: Rehabilitación 3 acueductos múltiples en la provincia de Elías Piña. Proyectos: Sabana Larga-Potroso; El Higuerito- Chupadero, Palital | [6 empty] | 817888
INAPA-BID-AECID |  | OBRAS: Lote No.3: Rehabilitación 1 acueducto múltiple y 2 Saneamiento básico en la provincia de San Pedro de Macorís. Proyectos: Cayacoa-El Tintero, El Soco-Boca de Soco | [6 empty] | 569392.24
INAPA-BID-AECID |  | OBRAS: Lote No.4: Rehabilitación 54 acueductos y 2 Alcantarillados sanitarios y 2 sanemientos basicos en la provincia de San Juan. Proyectos: San Juan de la Maguana; Juan Herrera/Vallejuelo; Las Matas de Farfán; Perpetuo Socorro | [6 empty] | 10480798.8 | 02.01.02
INAPA-BID-AECID |  | OBRAS: Lote No.5: Rehabilitación 1 acueducto múltiple y 1 Alcantarillado en la provincia de Elías Piña. Proyectos: Pedro Santana-Banica; Sabana de la Cruz/Comendador. | [6 empty] | 937223
INAPA-BID-AECID |  | OBRAS: Remodelación y Adecuación de Oficinas Regionales | LPN | Licitación Pública Nacional |  | LPN-O-003-2012-INAPA-BID-AECID | Contratación de Obras Menores |  | 500000 | 02.03.02 | Sín | Previsto | 2013-06-11 |  | 2013-06-19 |  | 2013-06-25 |  | 2013-08-07 |  | 2013-08-21 |  | 2013-08-29 |  | 2013-10-09 |  | 2014-03-28
INAPA-BID-AECID |  | OBRAS: Remodelación y Adecuación de Oficinas UCP, en casa alquilada | CP | Comparación de precios |  | CP-O-005-2012-INAPA-BID-AECID | Comparación de Precios para Obras | Suma alzada | 50000 | 01.01.00 | Sín | Previsto | 2012-11-26 |  | 2012-12-03 |  | N/A | N/A | 2013-01-08 |  | 2013-01-11 |  | 2013-01-18 |  | 2013-01-25 |  | 2013-03-29
29632610.1701
Contrato En Ejecución
BIENES | [38 empty] | Contrato Terminado
Unidad Ejecutora : | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios
[13 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[13 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [10 empty] | Comparación de precios
INAPA-BID-AECID |  | BIENES: Suministro e Instalación de 121 Cloradores, para difeferentes Acueductos de la Republica Dominicana | LPI | Licitación Pública Internacional |  | LPI-BS-001-2011-INAPA-BID-AECID | Adquisición de Bienes |  | 1223680 | 02.03.01 | Sín | Adjudicado |  |  |  | 2011-05-27 |  | 22/07/2011 El País |  | 2011-10-03 |  |  |  | 2011-12-05 |  | 2012-04-19 | 2013-05-30 |  | La Antillana Comercial, S. A. |  | Se prevee otorgar una prórroga a este contrato, debido a atrasos en la construcción y rehabilitación de las 121 casetas | [7 empty] | Licitación Pública Nacional
INAPA-BID-AECID |  | BIENES: Licitación: Vehículos , Compra de 11 camionetas , 10 Mecanica , y 1 Automática, Diesel doble Cabina. | LPI | Licitación Pública Internacional |  | LPI-BS-001-2012-INAPA-BID-AECID | Adquisición de Bienes |  | 245600 | 01.01.00 | Sín | Adjudicado |  |  |  | 2012-01-09 |  | 19-01-12 El Caribe IDB47-815/12 |  | 2012-02-20 |  | 2012-03-19 |  | 2012-05-03 |  | 2012-07-12 | 2012-10-30 |  | Santo Domingo Motors
INAPA-BID-AECID |  | BIENES: Insumos de oficina, Abasteciemiento para 6 meses | CP | Comparación de precios |  | CP-BS-001-2013-INAPA-BID -AECID | Comparación de Precios para Bienes |  | 15000 | 01.01.00 | Con | Previsto | 2013-01-02 |  | 2013-01-10 |  | N/A |  | 2013-01-24 |  | 2013-02-02 |  | 2013-02-10 |  | 2013-02-15
INAPA-BID-AECID |  | BIENES: Equipos informáticos (hardware-software) UCP | LPN | Licitación Pública Nacional |  | LPN-BS-001-2013-INAPA-BID -AECID | Adquisición de Bienes |  | 100000 | 01.01.00 | Sín | Previsto | 2013-01-29 |  | 2013-02-06 |  | 2013-02-12 |  | 2013-03-27 |  | 2013-04-10 |  | 2013-04-18 |  | 2013-05-29 |  | 2013-07-12
INAPA-BID-AECID |  | BIENES:Suministro de útiles escolares para la Campaña de Sensibilización Medioambiental en las Escuelas Año 1 | CP | Comparación de precios |  | CP-BS-005-2012-INAPA-BID -AECID | Comparación de Precios para Bienes |  | 15731.09 | 02.02.01 | Sín | Previsto | 2012-11-02 |  |  | 2012-10-23 | N/A | N/A | 2012-11-22 |  | 2012-11-26 |  | 2012-11-30 |  | 2012-12-10
INAPA-BID-AECID |  | BIENES:Suministro de útiles de Aseo y Herramientas de Ferreterias para Campaña de Sensibilización Medioambiental en las Escuelas Año 1 | CP | Comparación de precios |  | CP-BS-007-2012-INAPA-BID -AECID | Comparación de Precios para Bienes |  | 13216.86 | 02.02.01 | Sín | Previsto | 2012-11-02 |  | 2012-10-23 | 2012-10-23 | N/A | N/A | 2012-11-22 |  | 2012-11-26 |  | 2012-11-30 |  | 2012-12-10
INAPA-BID-AECID |  | BIENES:Suministro de Equipos Electrónicos para ser utlilizados en la Campaña de Sensibilización Medioambiental en las Escuelas Año 1 | CP | Comparación de precios |  | CP-BS-008-2012-INAPA-BID -AECID | Comparación de Precios para Bienes |  | 3738.53 | 02.02.01 | Sín | Previsto | 2012-11-02 |  | 2012-10-23 | 2012-10-23 | N/A | N/A | 2012-11-22 |  | 2012-11-26 |  | 2012-11-30 |  | 2012-12-10
INAPA-BID-AECID |  | BIENES:Suministro de Accesorios Contra Robo Camionetas UCP | CP | Comparación de precios |  | CP-BS-009-2012-INAPA-BID -AECID | Comparación de Precios para Bienes |  | 3500 | 01.01.00 | Con | Previsto | 2012-10-26 |  |  |  | 2012-10-29 | N/A | 2012-11-06 |  | 2012-11-15 |  | 2012-11-20 |  | 2012-11-22
INAPA-BID-AECID |  | BIENES: Mobiliarios de Oficina para UCP | CP | Comparación de precios |  | CP-BS-010-2012-INAPA-BID -AECID | Comparación de Precios para Bienes |  | 50000 | 02.03.02 | Sín | Previsto | 2013-01-29 |  | 2013-02-06 |  | 2013-02-12 |  | 2013-03-27 |  | 2013-04-10 |  | 2013-04-18 |  | 2013-05-29 |  | 2013-07-12
INAPA-BID-AECID |  | BIENES:Adquisición de Mapas: CD Región Valdesia(Azua, Peravia, San Cristobal, San José de Ocoa), Región Enriquillo (Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales), Región Higuamo (Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís), Mobiliario para las Oficinas Regionales y Mapa Escolar en banner de las provincias de San Cristobal, San Pedro de Macorís, Barahona, Independencia y Bahoruco | CD | Compra Directa |  | CD-O-001-2012-INAPA-BID-AECID | Comparación de Precios para Bienes |  | 1172.6582 | 02.03.02 | Sín | Proceso en curso | 2012-10-16 |  |  |  | N/A | N/A | 2002-10-26 |  | 2012-11-07 |  | 2012-11-15 |  | 2012-11-19 | [5 empty] | Mapas Gaar, S. A.
INAPA-BID-AECID |  | BIENES: Mobiliario INAPA Central y Oficinas Regionales |  | Licitación Pública Nacional |  | LPN-BS-002-2013-INAPA-BID -AECID | Adquisición de Bienes |  | 200000 | 02.03.01 02.03.02 | Sín | Previsto | 2013-09-30 |  | 2013-10-08 |  | 2013-10-14 | 2013-10-18 | 2013-11-26 |  | 2013-12-10 |  | 2013-12-18 |  | 2014-01-28 |  | 2014-02-28
INAPA-BID-AECID |  | BIENES: Equipos informática (hardware-software) INAPA Central y Oficinas Regionales | LPN | Licitación Pública Nacional |  | LPN-BS-003-2013-INAPA-BID -AECID | Adquisición de Bienes |  | 240000 | 02.03.01 02.03.02 | Sín | Previsto | 2013-09-30 |  | 2013-10-08 |  | 2013-10-14 | 2013-10-18 | 2013-11-26 |  | 2013-12-10 |  | 2013-12-18 |  | 2014-01-28 |  | 2014-02-28
642359.1382
Licitación Pública Internacional en 2 etapas
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [38 empty] | Licitación Pública Internacional por Lotes
Unidad Ejecutora : | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios
[13 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[13 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
INAPA-BID-AECID |  | OTROS SERVICIOS: Servicios de Impresión de Cuadernillos Didácticos, Brochour y Afiches Campaña de Sensibilización Medioambiental Año 1 | CP | Comparación de precios |  | CP-SNC-001-2012-INAPA-BID -AECID | Comparación de Precios para Bienes |  | 20742 | 02.02.01 | Sín | Previsto | 2012-11-02 |  |  | 2012-10-23 | N/A | N/A | 2012-11-22 |  | 2012-11-26 |  | 2012-11-30 |  |  | 2012-11-05
INAPA-BID-AECID |  | OTROS SERVICIOS: Acto de Lanzamiento Campaña de Sensibilización Medioambiental Año 1 | CD | Comparación de precios |  | CP-SDC-001-2013-INAPA-BID-AECID | Comparación de Precios para Bienes |  | 821.05 | 02.02.01 | Con | Previsto | 2013-01-02 |  | 2013-01-10 |  | N/A | N/A | 2013-01-17 |  | 2013-01-24 |  | 2013-01-31 |  | 2013-02-05
INAPA-BID-AECID |  | OTROS SERVICIOS: Almuerzos y Refrigerios para curso de Fontaneria y Visita Técnica dentro de la Campaña de Sensibilización Medioambiental Año 1 | CCP | Comparación de precios |  | CP-SDC-002-2013-INAPA-BID-AECID | Comparación de Precios para Bienes |  | 1364.04 | 02.02.01 | Con | Previsto | 2013-01-07 |  | 2013-01-14 |  | N/A | N/A | 2013-01-22 |  | 2013-01-25 |  | 2013-01-31 |  | 2013-02-04
INAPA-BID-AECID |  | OTROS SERVICIOS: Alquiler de 7 autobuses para Visitas Técnicas Plantas de Tratamiento dentro de la Campaña de Sensibilización Medioambiental Año 1 | CP | Comparación de precios |  | CP-SNC-004-2013-INAPA-BID -AECID | Comparación de Precios para Bienes |  | 1094.74 | 02.02.01 | Con | Previsto |  |  | 2013-01-14 |  | N/A | N/A | 2013-01-22 |  | 2013-01-25 |  | 2013-01-31 |  | 2013-02-04
INAPA-BID-AECID |  | OTROS SERVICIOS: Acto de Clausura Campaña de Sensibilización Medioambiental Año 1 | CD | Compra Directa |  | CD-SDC-001-2013-INAPA-BID-AECID | Comparación de Precios para Bienes |  | 2953.05 | 02.02.01 | Con | Previsto |  |  | 2013-01-14 |  | N/A | N/A | 2013-01-22 |  | 2013-01-25 |  | 2013-01-31 |  | 2013-02-04
INAPA-BID-AECID |  | OTROS SERVICIOS: Alquiler de Casa para las oficinas de la UCP | CD | Compra Directa |  | CD-SDC-002-2012-INAPA-BID-AECID | Comparación de Precios para Bienes |  | 78000 | 01.01.00 | Sín | Proceso en curso
INAPA-BID-AECID |  | OTROS SERVICIOS: Contratación Flota de telefonos para Comunicación entre el personal de la UCP | CP | Compra Directa |  | CD-SNC-003-2012-INAPA-BID -AECID | Comparación de Precios para Bienes |  | 18000 | 01.01.00 | Sín | Previsto | 2012-11-06 |  | 2012-11-05 |  | N/A | N/A |  |  |  | 2012-11-22 |  |  | 2012-11-29 |  |  | 2012-11-05
INAPA-BID-AECID |  | OTROS SERVICIOS: Materiales de apoyo Asocar, Rural, Impresiónes de material de Gestión Social | CP | Comparación de precios |  | CP-SNC-005-2013-INAPA-BID -AECID | Comparación de Precios para Bienes |  | 50000 | 02.02.01 | Sín | Previsto | 2013-06-14 |  | 2013-06-27 |  | N/A | N/A | 2013-07-10 |  | 2013-07-17 |  | 2013-07-30 |  | 2013-08-05 |  | 2013-09-19 | [11 empty] | Selección Basada en la Calidad y Costo
[9 empty] | 172974.88 | [29 empty] | Selección basada en las calificaciones de los consultores
CONSULTORÍAS FIRMAS | [38 empty] | Selección Basado en Presupuesto Fijo
Unidad Ejecutora : | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [21 empty] | Integrantes de la Lista Corta | Puntaje técnico asignado | Propuesta económica evaluada (en Moneda ####) | Puntaje final asignado | Comentarios
[12 empty] | Aviso de Expresiones de Interés |  | SEP y Lista Corta |  | No Objeción a SEP y Lista Corta |  | Emisión del SEP |  | Apertura |  | Evaluación Técnica |  | No Objeción Evaluación Técnica |  | Evaluación Final y Negociación |  | No Objeción al Contrato |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[12 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
INAPA-BID-AECID |  | FIRMA CONSULTORA: Contratación de las auditorías financieras anuales del Programa. Firma de auditores externos independientes. | SBCC | Selección Basada en la Calidad y Costo | SBCC-001-2012-INAPA-BID-AECID | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 150000 | 03.01.00 | Sín | Contrato en Ejecución | [13 empty] | 2012-05-03 | [5 empty] | 2012-06-01 | 2015-02-03 | [6 empty] | Llave en mano | Bienes
INAPA-BID-AECID |  | FIRMA CONSULTORA:Diseño de la Muestra "D" a definir | SBCC | Selección Basada en la Calidad y Costo | SBCC-003-2013-INAPA-BID-AECID | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 330000 | 01.02.00.01 | Sín | Previsto | 2013-09-05 |  | 2013-10-11 |  | 2013-11-04 |  | 2013-11-06 |  | 2013-12-13 |  | 2014-01-03 |  | 2014-01-13 |  | 2014-02-06 |  | 2014-02-14 |  | 2014-02-28 |  | 2014-11-11
INAPA-BID-AECID |  | FIRMA CONSULTORIA: Supervisión de las de Obras de Infraestructura Urbana y Rural Muestra "A" Construcción y Rehabilitación de Acueductos, Alcantarillados y Saneamiento en las provincias de San Cristobal, Elías Piña, Bahoruco, Barahona, San Pedro de Macorís, Independencia | SBCC | Selección Basada en la Calidad y Costo | SBCC-002-2013-INAPA-BID-AECID | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 420000 |  | Sín | Previsto | 2013-08-08 |  | 2013-09-11 |  | 2013-10-07 |  | 2013-10-09 |  | 2013-12-11 |  | 2013-12-27 |  | 2014-01-06 |  | 2014-01-23 |  | 2014-01-31 |  | 2014-02-13 |  | 2015-11-24
INAPA-BID-AECID |  | FIRMA CONSULTORA: Supervisión de Obras Plantas de Tratamiento | SBCC | Selección Basada en la Calidad y Costo | SBCC-001-2013-INAPA-BID-AECID | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 245000 | 02.01.03 | Sín | Previsto | 2013-08-08 |  | 2013-09-11 |  | 2013-10-07 |  | 2013-10-09 |  | 2013-12-11 |  | 2013-12-27 |  | 2014-01-06 |  | 2014-01-23 |  | 2014-01-31 |  | 2014-02-13 |  | 2015-05-04
INAPA-BID-AECID |  | FIRMA CONSULTORA: Supervisión de Obras Lote 1: Provincia San Juan: Casco Urbano, Canoa-los Bancos y Juan de Herrera, área Periurbana Perpetuo Socorro y área Rural El Hato-Cuenda y la Culata | SBCC | Selección Basada en la Calidad y Costo | SBCC-004-2012-INAPA-BID-AECID | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 388340 | 02.01.03 | Sín | Previsto | 2012-11-29 |  | 2013-01-01 |  | 2013-01-25 |  | 2013-01-29 |  | 2013-04-02 |  | 2013-04-16 |  | 2013-04-24 |  | 2013-05-13 |  | 2013-05-20 |  | 2013-05-31 |  | 2015-01-22 | [6 empty] | Precios Unitarios | Bienes
INAPA-BID-AECID |  | FIRMA CONSULTORA: Supervisión de Obras Lote 2: San Juan Rural, Matas de Farfan, Vallejuelo, Provincia Elías Piña: Sabana Larga-Potroso, Higuerito-Chupadero-Palital, Pedro Santana-Banica-Sabana de la Cruz, Comendador y San Pedro de Macorís: Cayocoa-El Tintero | [5 empty] | 321768
INAPA-BID-AECID |  | FIRMA CONSULTORA: Consultoría Integral para el Desarrollo Institucional del INAPA | SBCC | Selección Basada en la Calidad y Costo | SBCC-002-2012-INAPA-BID-AECID | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 1350000 | 02.03.01 | Sín | Relicitación | 2013-01-02 |  | 2013-02-21 |  | 2013-03-01 |  | 2013-03-04 |  | 2013-04-30 |  | 2013-05-14 |  | 2013-05-22 |  | 2013-06-10 |  | 2013-06-18 |  | 2013-07-01 |  | 2015-07-29 | [5 empty] | Se acordo con el BID cancelar este proceso para reformular el pliego de SP y los TdR
|  | FIRMA CONSULTORA: Consultoría Integral para la Desconcentración de la gestión de los servicios de APS en las oficinas Regionales | [5 empty] | 800000 | 02.03.02 |  |  | 2012-10-19 |  | 2012-10-24 |  | 2012-10-25 |  | 2012-12-06 |  | 2012-12-10 |  |  |  | 2012-12-21 |  | 26/12/12
INAPA-BID-AECID |  | CONTRATACION ONG's . Lote No. 1: Implementación del Desarrollo Social y Promoción Comunitaria para el Programa de Inversiónes de Agua potable y Saneamiento de INAPA Gestión Social para la Provinica de San Juan | SBCC | Selección Basada en la Calidad y Costo | SBCC-003-2012 INAPA-BID-AECID | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 180000 | 02.02.01 02.02.02 | Sín | Previsto | 2012-11-29 |  | 2013-01-01 |  | 2013-01-23 |  | 2013-01-25 |  | 2013-03-18 |  | 2013-04-08 |  | 2013-04-16 |  | 2013-05-10 |  | 2013-05-20 |  | 2013-05-31 |  | 2014-12-22
|  | CONTRATACION ONG's . Lote No. 2: Implementación del Desarrollo Social y Promoción Comunitaria para el Programa de Inversiónes de Agua potable y Saneamiento de INAPA Gestión Social para la Provincia de Elías Piña. | [5 empty] | 71000 |  |  |  | 27/09/12 |  | 2012-10-19 |  | 2012-10-24 |  | 2012-10-25 |  | 2012-12-06 |  | 2012-12-10 |  | 2012-12-12 |  | 2012-12-21 |  | 26/12/12
|  | CONTRATACION ONG's . Lote No. 3: Implementación del Desarrollo Social y Promoción Comunitaria para el Programa de Inversiónes de Agua potable y Saneamiento de INAPA Gestión Social para la Provincia de San Pedro de Macorís. | [5 empty] | 25333.67 |  |  |  | 27/09/12 |  | 2012-10-19 |  | 2012-10-24 |  | 2012-10-25 |  | 2012-12-06 |  | 2012-12-10 |  | 2012-12-12 |  | 2012-12-21 |  | 26/12/12
4281441.67
[39 empty] | Suma alzada | Obras
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [39 empty] | Servicios de No Consultoría
Unidad Ejecutora : | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Cantidad Estimada de Consultores : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [5 empty] | Nombre del Consultor | Período Desde | Hasta | Cargo | Comentarios | [17 empty] | Servicios de No Consultoría
[12 empty] | No Objeción a los TdR de la Actividad |  | Fin de las Contrataciones |  | Fecha Fin de la Actividad | [22 empty] | Suma global | Servicios de No Consultoría
[12 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [21 empty] | Suma global | Consultoría - Firmas
INAPA-BID-AECID |  | CONSULTOR INDIVIDUAL: Especialista de Adquisiciones y Contrataciones , contratos renovables anuales | CCIN | Comparación de Calificaciones | CCIN-002-2012 | Suma global | 137000 |  | 01.01.00 |  | Contrato en Ejecución |  |  |  | 2012-10-16 |  |  | Lic. Margit López | 2012-10-16 | 2016-05-20 | Especialista en Adquisiciones | [17 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
INAPA-BID-AECID |  | CONSULTOR INDIVIDUAL: Evaluación Intermedia del Programa | CCIN | Comparación de Calificaciones | CCIN-003-2013 | Suma global | 80000 |  | 03.02.00 |  | Previsto | 2013-04-05 |  | 2013-05-16 | [5 empty] | 2013-11-15
INAPA-BID-AECID |  | CONSULTOR INDIVIDUAL: Especialista en Monitoreo y Control, contratos renovables anuales | CCIN | Comparación de Calificaciones | CCIN-005-2012 | Suma global | 137000 |  | 01.03.00 |  | Contrato en Ejecución | 2012-11-21 |  | 2013-01-02 | [5 empty] | 2016-05-20
INAPA-BID-AECID |  | CONSULTOR INDIVIDUAL: Especialista en Dibujo de Planos para adecuación de la Muestra "A" al formato de la Muestra "C" | CCIN | Contratación Directa | CCIN-002-2013 | Suma global | 5000 |  | 01.02.00 |  | Previsto | 2012-12-18 |  | 2013-02-01 | [5 empty] | 2013-04-30 |  | Se prevee la Contratación por 3 meses a partir de febrero 2013
INAPA-BID-AECID |  | CONSULTOR INDIVIDUAL: Ing. Para Dibujar y adecuar la Muestra "A" al Formato de la Muestra "C" | CCIN | Contratación Directa | CCIN-001-2013 | Suma global | 5000 |  | 01.02.00 |  | Previsto | 2012-12-18 |  | 2013-02-01 | [5 empty] | 2013-04-30 |  | Se prevee la Contratación por 3 meses a partir de febrero 2013
INAPA-BID-AECID |  | CONSULTOR INDIVIDUAL:Especialista en Fortalecimiento y Desconcentración de los Sistemas de APS | CCIN | Comparación de Calificaciones | CCIN-007-2012 | Suma global | 137000 |  | 01.01.00 |  | Previsto | 2012-11-21 |  | 2013-01-02 | [5 empty] | 2016-05-20
INAPA-BID-AECID |  | CONSULTOR INDIVIDUAL: Director Financiero del Programa | CCIN | Comparación de Calificaciones | CCIN-008-2012 | Suma global | 137000 |  | 01.01.00 |  | Previsto | 2012-11-21 |  | 2013-01-02 | [5 empty] | 2016-05-20
INAPA-BID-AECID |  | CONSULTOR INDIVIDUAL:Consultoría Nacional, Directores Provinciales de las Unidad desconcentradas, contrato por 18 meses, luego pasara el costo a la propia Regional | CCIN | Comparación de Calificaciones | CCIN-001-2012 | Suma global | 93600 |  | 01.01.00 |  | En Ejecución |  | 2012-01-16 |  | 2012-10-12 |  |  | Ing. Edwin Franco (Director Provincial de San Cristobal) | 2012-10-15 | 2014-04-14
INAPA-BID-AECID |  | CONSULTOR INDIVIDUAL:Contratación Contador para fortalecer el Area Admisnitractivas Financieras de la UCP | CCIN | Comparación de Calificaciones | CCIN-004-2012 | Suma global | 76882 |  | 01.01.00 |  | Previsto | 2012-11-21 |  | 2013-01-02 | [5 empty] | 2016-05-20
INAPA-BID-AECID |  | CONSULTOR INDIVIDUAL:Especialista en Gestión de Información Tecnológicos para la Gestión de Empresas de Agua Potable y Saneamiento | CCIN | Comparación de Calificaciones | CCIN-009-2012 | Suma global | 137000 |  | 01.01.01 |  | Previsto | 2012-11-21 |  | 2013-01-02 | [5 empty] | 2016-05-20
INAPA-BID-AECID |  | CONSULTOR INDIVIDUAL:Técnico de Adquisiciones.asistir a la especialista de adquisiciones de la UCP. contratos renovables aunales | CCIN | Comparación de Calificaciones | CCIN-006-2012 | Suma global | 70950 |  | 01.01.00 |  | Previsto | 2012-11-21 |  | 2013-01-02 | [5 empty] | 2016-05-20
INAPA-BID-AECID |  | CONSULTOR INDIVIDUAL:Contratación Consultor individual para Finalizar diseños diseños finales de obras de infraestructuras muestra A y Rehabilitación de Plantas. | CCIN | Contratación Directa | CCIN-003-2012 | Suma global | 137000 |  | 01.02.00 |  | Proceso en curso | 2012-11-20 |  | 2012-11-27 |  |  |  | Ing. Raymond Martínez |  | 2014-11-26
[7 empty] | 1153432 | [31 empty] | Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
CAPACITACIÓN | [38 empty] | Adquisición de Bienes | Bienes
Unidad Ejecutora : | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [5 empty] | Detalle | Monto (en Moneda ####) | Comentarios | [18 empty] | Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
[12 empty] | Plan de Capacitación Anual (PCA) |  | No Objeción a PCA |  | Fin de la Actividad | [22 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
[12 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [21 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
[39 empty] | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
[39 empty] | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
[39 empty] | Comparación de Precios para Obras | Obras
[39 empty] | Contratación de Obras Mayores | Obras
[39 empty] | Contratación de Obras Menores | Obras
GASTOS OPERATIVOS | [38 empty] | Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Unidad Ejecutora : | Región | Objeto de la Transferencia : | Descripción adicional : | Número de Proceso: | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) |  |  |  | Detalle | Monto (en Moneda ####) | Comentarios | [23 empty] | Obras
[10 empty] | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos |  | Fecha de Transferencia
[10 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real
INAPA-BID-AECID |  | Mantenimiento y Combustible parque automotor de la UCP y Directores Provinciales |  | CP--00-2012-INAPA-BID-AECID |  | 35000 | 01.01.00 | [31 empty] | Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
INAPA-BID-AECID |  | Viáticos de Personal |  | N/A |  | 37000 | 01.01.00
INAPA-BID-AECID |  | Reuniones |  | CP--00-2012-INAPA-BID-AECID |  | 6696 | 01.01.00 | [31 empty] | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
INAPA-BID-AECID |  | Servicios Públicos |  | CP--00-2012-INAPA-BID-AECID |  | 32561.7855 | 01.01.00 | [31 empty] | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
INAPA-BID-AECID |  | Alquiler de medios de transportes |  | CP--001-2012-INAPA-BID-AECID |  | 7500 | 01.01.00
118757.7855
Suma global
Tiempo Trabajado
Compra Directa
[9 empty] | Licitación Pública Internacional |  | Relicitación
Note on B3: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on B22: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on B57: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on B74: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on B93: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on S74: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on S93: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de No Objeción a PCA del Proceso.
Note on T74: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on T93: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de No Objeción a PCA del Proceso.
Note on U74: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on V74: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.
Note on AD3: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AD22: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AE3: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AE22: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AI57: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AJ57: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AK57: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AL57: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.

## Listas_Opciones_de_Referencia (hidden)
LISTAS DE OPCIONES DE DATOS DE REFERENCIA DE CAMPOS CON VALORES PREDEFINIDOS
Versión de Normas de Adquisición (BID): | Versión de Normas de Adquisición (BM):
Enero 1995. Políticas Básicas y Procedimientos de Adquisiciones del BID (Bienes y Obras) (GP-118) | Enero 1995. Edición revisada Septiembre 1997.
Enero 2005. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-4) | Enero 1995. Edición revisada Enero 1999.
Febrero 2006. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-6) | Mayo 2004.
Julio 2006. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-7) | Mayo 2004. Edición revisada Octubre 2006.
Versión de Normas de Consultoría (BID): | Versión de Normas de Consultoría (BM):
Febrero 2004. Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Servicios de Consultoría (GN-2220-10) | Enero 1997. Edición revisada Septiembre 1997.
Enero 2005. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-4) | Enero 1997. Edición revisada Enero 1999.
Febrero 2006. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-6) | Enero 1997. Edición revisada Mayo 2002.
Julio 2006. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-7) | Mayo 2004.
Mayo 2004. Edición revisada Octubre 2006.
Categoría de Inversión :
Obras
Bienes
Servicios de no consultoría
Consultoría Firmas
Consultoría Individuos
Capacitación
Gastos Operativos
Subproyectos Comunitarios
TRANSFERENCIAS
Subproyectos
Subsidios
Cápitas
No asignados
Método de Adquisición :
Comparación de precios
Licitación Pública Nacional
Contratación Directa
Licitación Internacional Limitada
Licitación Pública Internacional
Licitación Pública Internacional con Precalificación
Licitación Pública Internacional en 2 etapas
Licitación Pública Internacional por Lotes
Según Normativa Local
Método de Selección :
3 CVs
Contratación Directa
Recontratación
Selección basada en el menor costo
Selección Basada en la Calidad
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección basada en las calificaciones de los consultores
Selección Basado en Presupuesto Fijo
Selección con base en una sola fuente
Documento Base :
Documento | Categoría
Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
Adquisición de Bienes | Bienes
Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
Comparación de Precios para Bienes | Bienes
Comparación de Precios para Obras | Obras
Contratación de obras | Obras
Contratación de Obras Mayores - Derecho Civil | Obras
Contratación de Obras Menores | Obras
Contratación de obras y servicios basado en resultados | Obras
Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Especificaciones Técnicas | Bienes
Solicitud Estándar de Propuestas | Consultoría - Firmas
Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Forma de Contrato :
Forma | Categoría
Llave en mano | Bienes
Llave en mano | Obras
Locación de Obra | Consultoría - Individuos
Locación de Obra (Suma Alzada) | Servicios de No Consultoría
Locación de Servicio (Basado en el Tiempo) | Consultoría - Individuos
Locación de Servicios | Servicios de No Consultoría
Precios Unitarios | Obras
Precios Unitarios | Bienes
Suma Alzada | Bienes
Suma alzada | Obras
Suma global | Consultoría - Firmas
Suma global | Servicios de No Consultoría
Suma global + gastos reembolsables | Consultoría - Firmas
Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Estado del Proceso :
Previsto
Proceso en curso
Relicitación
Proceso Cancelado
Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
Contrato En Ejecución
Contrato Terminado