| MATRIZ DE PROBLEMAS, PRODUTOS E RESULTADOS. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa de Modernização da Administração Fiscal da Secretaria da Receita Estadual do Amapá - PROMOSER |  |  |  |  |  |  |
| Problema Principal: El principal desafío de esta operación es fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas del estado y reducir su alta dependencia a las transferencias federales. Las causas directas asociadas a este reto son la dificultad de aumentar la recaudación tributaria y al mismo tiempo mantener una trayectoria constante de los gastos públicos |  |  |  |  |  |  |
| A. GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA |  |  |  |  |  |  |
| 1. Aperfeiçoamento organizacional e da gestão estratégica |  |  |  |  |  |  |
| # Problemas | ## Causas | # Produtos / Soluções | Resultados |  |  |  |
| 1.1 Desempenho insatisfatório no planejamento e gestão das metas de arrecadação. | - Cultura de planejamento estratégico não institucionalizada. - Pouca integração entre a Secretaria de Planejamento e a Receita Estadual | - Implantação de Modelo de Sistema de Planejamento Estratégico compatível com o modelo do Governo do Estado. | 1.1a 08 áreas da SRE/AP (COFIS, COTRI, COARE, COATE, COTEC, NUAF, ADINS e Inteligência Fiscal) avaliadas com base nas metas estabelecidas no novo modelo de planejamento. Linha de Base: 0 área com Planejamento implantado em dez/2012. 1.1b Redução para 5% da diferença entre o orçamento previsto e o realizado Linha de Base: 20% em dez/2012. |  |  |  |
|  | - Inexistência de informações para tomada de decisão com relação ao potencial da receita tributária. - PPA elaborado com informações coletadas de forma manual. | 1.2. Implantação de uma sistemática para estimar arrecadação potencial, projeção da receita, medição da evasão tributária e análise de risco. | 1.2a PPA elaborado com base nos insumos providos pela nova sistemática de projeção da receita e análise de risco. Linha de Base: PPA elaborado com informações preparadas de forma manual em 2012. |  |  |  |
|  | - Falta de padronização dos processos organizacionais principalmente das áreas de arrecadação, fiscalização, e tributação. | 1.3. Redesenho e implantação dos processos organizacionais das 08 áreas da SRE/AP e da Procuradoria Fiscal (Dívida Ativa). | 1.3 100% dos processos organizacionais das 08 áreas da SRE/AP e da Procuradoria Fiscal (Dívida Ativa) implantados. Linha de Base: 0 áreas com processos revistos e redesenhados em 2012. |  |  |  |
|  | - Ineficiência no desempenho das ações de recuperação de crédito. |  |  |  |  |  |
|  | - Inexistência de acompanhamento sistemático dos contribuintes |  |  |  |  |  |
|  | - Sistema de informação não implantado e desenvolvido de acordo com as regras do negócio; |  |  |  |  |  |
|  | - Falta de celeridade dos processos administrativos - Má qualidade dos dados disponíveis no Sistema de Informação - Baixa eficiência da sistemática e processos de fiscalização. |  |  |  |  |  |
| 2. Cooperação Interinstitucional Nacional e Internacional |  |  |  |  |  |  |
| # Problemas | ## Causas | # Produtos / Soluções | Resultados |  |  |  |
|  | - Insuficiente participação da Receita Estadual nos Fóruns de Administração Tributária. - Desconhecimento de soluções e melhores práticas de outras administrações tributárias. | 2.1 Implantação de Programa de participação e divulgação das informações disponibilizadas nos Fóruns Nacionais da Administração Tributária. | 2.1a Participação anual em pelo menos 1 fórum do: PROFISCO, ENAT, ENCAT, NF-e, SPED, Simples Nacional, COGEF e GDFAZ. Linha de Base: 02 reuniões anuais nos Fóruns. |  |  |  |
| Impactos: Nivelamento na estrutura da Administração Tributária do Estado, em relação aos demais entes da federação. Transparência das estratégias voltadas para o melhoramento no desempenho da Administração Tributária; Conscientização dos colaboradores sobre a relevância do envolvimento de todos na elaboração do planejamento das ações e estratégias da Secretaria |  |  |  |  |  |  |
| B. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL |  |  |  |  |  |  |
| 3. Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária |  |  |  |  |  |  |
| # Problemas | ## Causas | # Produtos / Soluções | Resultados |  |  |  |
| 3.1. Níveis insatisfatórios de arrecadação decorrente, principalmente do elevado índice de evasão fiscal. Dificuldade para o gestor na tomada de decisões e indicação de políticas públicas e no cumprimento de obrigações tributárias pelo contribuinte. | - Dificuldade na análise, consolidação e publicação da legislação tributária. - Reduzida disponibilidade tecnológica que atenda às necessidades da SRE em publicar a legislação na WEB. | 3.1 Atualização, consolidação e disponibilização da Legislação Tributária Estadual. | 3.1 Disponibilização da informação referente a Legislação Estadual através do Portal da SRE/AP. Linha de Base: Legislação Estadual não disponibilizada na web 3.2. Redução do tempo de coleta de informação para confecção de Parecer de 1 dia para tempo real. Linha de Base: 10 dias em 2012 |  |  |  |
|  | 3.2.1 Dificuldade na obtenção e analise da informação econômica e tributária para concessão de regimes especiais e benefícios fiscais. 3.2.2. Dificuldade no acompanhamento da concessão de regimes especiais e benefícios fiscais | 3.2 Implantação do controle de concessão de regimes especiais e incentivos e benefícios fiscais no Módulo de Informação econômico-fiscais Sistema Integrado de Administração Tributária (SIAT). | 3.2a 100% das Concessões de Regimes Especiais e incentivos Fiscais controladas pelo sistema. Linha de Base: Controle manual em 2012. 3.2b Redução dos gastos com concessão de benefício em 3% Linha de Base: 38 milhões em 2012. |  |  |  |
|  | 3.3.1. Acervo literário tributário e fiscal da SRE disperso e não catalogado. 3.3.2. Inexistência de um espaço adequado para atividade de pesquisa literária. | 3.3. Criação da biblioteca da S.R.E. | 3.3. 100% do acervo literário tributário e fiscal catalogado. Linha de Base: Acervo disperso nas diversas áreas da SRE. |  |  |  |
|  | 3.4.1 Fragilidade no processo de planejamento, apuração, conciliação e análise e acompanhamento das receitas públicas devido a procedimentos realizados de forma manual. 3.4.2 Elevado tempo para registrar o pagamento do tributo em conta corrente. | 3.4. Desenvolvimento e implantação do controle e análise da conciliação e acompanhamento das receitas públicas no Módulo de Arrecadação do SIAT integrado com sistemas DETRAN, SIPLAG, e outros. | 3.4. 100% da informação relativa a pagamento de tributos processada eletronicamente. Linha de Base: Informação processada de forma manual 3.4b Redução para 15 minutos do tempo de registro do pagamento do tributo em conta corrente. Linha de Base: 48 horas em 2012 |  |  |  |
|  | 3.5.1 Baixo desempenho das ações de recuperação de crédito na esfera administrativa. 3.5.2. Elevado tempo para identificação dos débitos vencidos no conta corrente fiscal. | 3.5. Desenvolvimento e implantação do controle de recuperação de crédito no Módulo de Arrecadação do SIAT. | 3.5a. 100% dos contribuintes com débitos vencidos identificados pelo SIAT em tempo real. Linha de Base: Identificação manual dos débitos vencidos em dezembro de 2012. 3.5b Redução do estoque de crédito em 30% Linha de Base: 38 milhões em dezembro de 2012. |  |  |  |
|  | 3.6.1. Ineficiência do controle de operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços interestaduais e intermunicipais. 3.6.2. Alto índice de evasão fiscal no trânsito de mercadoria com perda de receitas tributárias. | 3.6. Reestruturação física e tecnológica dos Postos Fiscais de Fronteira, incluindo o desenvolvimento e a implantação do controle de operações de circulação de mercadorias interestaduais e intermunicipais no Módulo de Fiscalização do SIAT integrado a sistemas externos (SUFRAMA, Passe Fiscal, SINTEGRA e outros) | 3.6a 08 Postos de Fronteira aparelhados e interligados ao SIAT. Linha de Base: 04 Postos de Fronteira interligados em 2012. 3.6b Redução do tempo de permanência dos veículos, de 4 para 2 horas. Linha de Base: 4 horas de permanência dos veículos. 3.6c Aumento da arrecadação em 15% em decorrência do ICMS antecipado nos postos fiscais de fronteiras. Linha de Base: 400 milhões do ICMS em 2012 |  |  |  |
|  | 3.7.1 Deficiência no acompanhamento dos processos de auditoria Fiscal 3.7.2 Elevado tempo para realizar auditorias fiscais. | 3.7. Modelo de acompanhamento dos processos de auditoria no Módulo de Fiscalização do SIAT. | 3.7a Auto de infração emitido pelo SIAT. Linha de Base: Autos de infração emitidos manualmente em 2012. 3.7b. Redução do tempo de conclusão da auditoria para, no máximo, 60 dias. Linha de Base: 120 dias em 2012 |  |  |  |
|  | 3.8.1. Dificuldade na consolidação da informação para o trabalho da Auditoria. 3.8.2. Baixa recuperação dos créditos referentes aos lançamentos oriundos da Auditoria 3.8.3. Baixa transparência na distribuição dos processos de auditorias aos Fiscais. | 3.8. Desenvolvimento e implantação do Datawarehouse, incluindo ferramentas de análise de risco e inteligência fiscal. No Módulo de Fiscalização do SIAT. | 3.8a 100% da distribuição dos processos de auditoria selecionados via sistema. Linha de Base: Mandados selecionados de forma empírica. 3.8b Aumento para 100% do número de Auto de Infração gerados em função das auditorias de substituição tributária selecionadas pelo novo Modelo. Linha de Base: 10% de auto de infração das auditorias em substituição tributária em 2012 |  |  |  |
| 4. Aperfeiçoamento da gestão do cadastro e implantação do sistema público de escrituração digital |  |  |  |  |  |  |
| # Problemas | ## Causas | # Produtos / Soluções | Resultados |  |  |  |
|  | 4.1.1. Dificuldade na integração cadastral do contribuinte nos diversos níveis de governo. 4.1.2. Controle das informações econômico-fiscais executados de forma manual, ocasionando alto custo e tempo no processo cadastral. | 4.1. Complementação da implantação do Cadastro Sincronizado e SPED (NF-e, Escrituração Fiscal Digital e Contábil Digital) no SIAT, incluindo o saneamento das informações econômico-fiscais (cadastro, declarações, conta corrente fiscal, etc.). | 4.1a. SIAT consultando de maneira integrada as bases de dados cadastrais das Receitas: Federal, Estadual e Municipal. Linha de Base: Consulta manual às bases de dados. 4.2b Redução do tempo médio de liberação de Inscrição Estadual para 24 h. Linha de Base: Tempo médio de liberação da Inscrição Estadual= 48h em 2012 4.2c Aumento de 10% do número de empresas declarantes. Linha de Base: 2.127 empresas declarantes em dezembro de 2012. |  |  |  |
| 5. Melhoria da eficiência e eficácia da Administração do Contencioso Fiscal |  |  |  |  |  |  |
| # Problemas | ## Causas | # Produtos / Soluções | Resultados |  |  |  |
|  | 5.1.1. Baixa uniformização e consolidação da jurisprudência produzida pelo Estado. 5.1.2. Inexistência de uma base de dados das informações relativas a jurisprudência do Contecioso Administrativo da SRE. 5.1.3. Morosidade na tramitação do processo entre a Procuradoria Fiscal e Conselho de Contribuintes. 5.1.4. Deficiência na infraestrutura física e tecnológica da Procuradoria Fiscal | 5.1. Implantação do Módulo de Contencioso Fiscal no SIAT e aparelhamento da Procuradoria Fiscal do Estado | 5.1a Sistema SIAT emitindo decisões de julgamento de 1ª e 2ª instâncias. Linha de Base: Decisões de julgamento de 1ª e 2ª instâncias emitidas de forma manual. 5.1b Reduzir o Estoque de Crédito Tributário Inscrito em Dívida Ativa em 20%. Linha de base: Estoque em dezembro 2012 = R$ 929,6 milhões. |  |  |  |
| Impactos: Maior eficiência no processo administrativo fiscal Efetividade na cobrança da receita oriunda do contencioso fiscal Efetividade da cobrança dos processos do Contencioso Maior eficiência da cobrança da Divida Ativa e Judicial |  |  |  |  |  |  |
| C. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Melhoria da eficiência e da eficácia da administração financeira |  |  |  |  |  |  |
| # Problemas | ## Causas | # Produtos / Soluções | Resultados |  |  |  |
| 6.1. Ineficiência e ineficácia na gestão do gasto público | 6.1.1 Os custos do serviço público estadual não são mensurados. 6.1.2 Inexistência de instrumentos de gestão e monitoramento da qualidade do gasto público. | 6.1. Implantação de um modelo de gestão de custos do Estado | 6.1 Dois órgãos com critérios de rateio de custos definidos. Linha de base: Zero órgão possue critérios de rateio definidos. |  |  |  |
| 7. Melhoria da eficiência e da eficácia da administração de material e de patrimônio |  |  |  |  |  |  |
| # Problemas | ## Causas | # Produtos / Soluções | Resultados |  |  |  |
|  | 7.1.1. Fragilidade no controle do material e patrimônio da SRE/AP 7.1.2. Inexistência de informação do consumo das áreas da SRE/AP 7.1.3. Demora de atendimento às demandas 7.1.4. Controle realizado de forma manual | 7.1 Implantação de modelo de gestão de material e de patrimônio | 7.1.a Requisição de material feita por meio eletrônico. Linha de Base: Requisição de material feita manualmente. 7.1b Redução do tempo médio de atendimento da requisição de material de 04 para 01 dia. Linha de Base: 04 dias para atendimento das demandas. |  |  |  |
|  | 7.2.1. Baixa segurança na guarda e recuperação da informação. 7.2.2 Maioria dos documentos se encontra armazenados somente em meio físico. | 7.2. Definição e implantação de modelo de gestão de documentos. | 7.2.a 100% dos documentos fiscais armazenados em meio eletronico. Linha de Base: Grande volume de documentos fiscais armazenado em meio fisico 7.2.b Redução do tempo de recuperação de um auto de infração de 05 dias para tempo real. Linha de Base: 05 dias em dezembro de 2012. |  |  |  |
| 8. Aperfeiçoamento dos mecanismos de auditoria e controle interno |  |  |  |  |  |  |
| # Problemas | ## Causas | # Produtos / Soluções | Resultados |  |  |  |
|  | 8.1.1. Inexistência de mecanismos de controle interno 8.1.2. Percepção de desvio dos procedimentos organizacionais. | 8.1. Implantação de modelo de controle interno da SRE/AP. | 8.1.a Criação da Unidade de Controle Interno na SRE/AP 8.1b Pelo menos 1 auditoria de controle interno realizada Linha de Base: 0 (zero) auditoria em dezembro de 2012. |  |  |  |
| D. GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS |  |  |  |  |  |  |
| 9. Aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência administrativa e comunicação com a sociedade |  |  |  |  |  |  |
| # Problemas | ## Causas | # Produtos / Soluções | Resultados |  |  |  |
| 9.1. Nível insatisfatório dos serviços de atendimento aos clientes | 9.1.1. Baixa efetividade no desempenho do Programa de Educação Fiscal no Estado. 9.1.2. Imagem insatisfatória da SRE junto à sociedade. | 9.1. Aperfeiçoamento do Programa de Educação Fiscal do estado. | 9.1a. Elaboração de 02 Campanhas de Educação Fiscal de alcance estadual. Linha de Base: Inexistência de Campanha de Educação Fiscal. 9.1b. Imagem da SRE/AP perante a sociedade com aumento em 20 pontos. Linha de Base: Imagem da SRE/AP de 45% |  |  |  |
|  | 9.2.1 Baixa padronização do atendimento ao cliente. 9.2.2 Ineficiência no atendimento à distância. 9.2.3 Poucos serviços disponibilizados pela internet. | 9.2. Aperfeiçoamento do Modelo de Atendimento à distância da SRE (via web e call center) | 9.2a Disponibilização da Autorização de Impressão de Documentos Fiscais -AIDF e da Certidão de Regularidade Fiscal na internet. Linha de Base: AIDF e da Certidão de Regularidade Fiscal não disponibilizados na internet em dezembro de 2012. 9.2b Diminuição de 50% do número de atendimento presencial/ano. Linha de Base: 19.000 atendimentos presenciais/ano em dez/2012. 9.2c Diminuição de 50% do número de chamadas por dia às Coordenadorias de Atendimento e Arrecadação |  |  |  |
|  | 9.3.1. Baixa efetividade da Receita Estadual nos municípios. 9.3.2 Deficiência na estrutura física e tecnológica que garanta o funcionamento das unidades descentralizadas. | 9.3. Aperfeiçoamento do Modelo de Atendimento das Unidades Avançadas da SRE nos municípios | 9.3a Unidades de Atendimento Avançadas dos municipios de de Porto Grande e Amapá prestando os serviços da SRE. Linha de Base: Unidades de Atendimento desativadas dezembro de 2012. |  |  |  |
| 10. Modernização da gestão tecnológica e aperfeiçoamento dos serviços internos e externos |  |  |  |  |  |  |
| # Problemas | ## Causas | # Produtos / Soluções | Resultados |  |  |  |
|  | 10.1.1.Inexistência de diretrizes, mapeamento e dimensionamento das necessidades de infraestrutura física e tecnológica para a gestão de tecnologia da informação e comunicação da SRE/AP. 10.1.2 Alta indisponibilidade na infra-estrutura tecnológica | 10.1. Implantação de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da SRE/AP. | 10.1a.Estrutura organizacional da área de TI da SRE/AP adequada de acordo com as recomendações do PDTI Linha de Base: Inexistência de PDTI da SRE/AP em dezembro de 2012. 10.1b Diminuição do tempo de indisponibilidade de 360 horas para 10horas Linha de Base: Indisponibilidade = 360 horas em dezembro de 2012. |  |  |  |
|  | 10.2.1 Fragilidade nos procedimentos e instrumentos de apoio à segurança. 10.2.2 Possibilidade de quebra de sigilo fiscal. 10.2.3 Ausência de ambiente de redundância em caso de falha na infraestrutura tecnológica. | 10.2 Implantação de um modelo de Segurança da Informação. | 10.2a Servidor redundante em funcionamento Linha de Base: Ausência de serviço redundante em dezembro de 2012. 10.2b Log de utilização e rastreamento na utilização das aplicações disponibilizados. Linha de Base: Não utilização de log de rastreamento. 10.2c Sistema de backup automatizado Linha de Base: Sistema de backup manual em dezembro de 2012. |  |  |  |
| Impactos: Disseminação sobre a relevância do Programa de Educação Fiscal ao desenvolvimento do Estado; Mais transparência à sociedade sobre a destinação dos recursos oriundos do recolhimento de tributos; Despertar nas crianças e jovens o senso de cidadania;. Organização das ações da TI; Aumento na satisfação do atendimento das solicitações de serviço; Confiabilidade nas informações para a tomada de decisões; Grande integração entre TI e área de negócios; Mais qualidade dos serviços ao cliente interno e externo; Melhoria da segurança, disponibilidade e da capacidade da equipe de tecnologia; Melhoria nos resultados da SRE/AP. |  |  |  |  |  |  |
| 11. Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos |  |  |  |  |  |  |
| # Problemas | ## Causas | # Produtos / Soluções | Resultados |  |  |  |
|  | 11.1.1 Ausência de instrumentos de avaliação e desenvolvimento dos recursos humanos da SRE. 11.1.2 Baixa motivação dos funcionários da SRE. 11.1.3 Inexistência de mapeamento dos perfis dos servidores com as competências organizacionais | 11.1 Implantação de Programa de Gestão de Recursos Humanos. | 11.1 100% dos funcionários da SRE/AP avaliados por resultados definidos no novo modelo de Gestão de RH. Linha de Base: Inexistência de Programa de Gestão de RH em dezembro de 2012. 11.2 Aumentar 35% o nível de satisfação dos funcionários da SRE/AP. Linha de Base: Nível de satisfação dos funcionários da SRE/AP de 45% em 2012 |  |  |  |
|  | 11.2.1 Corregedoria não aparelhada para a realização de suas ações; 11.2.2 Falta de acompanhamento sistemático das ações desenvolvidas pelo servidor. | 11.2 Implantação de um Modelo de Corregedoria. | 11.2a Disponibilização on line do processo em andamento na Corregedoria. Linha de Base: Processos da Corregedoria disponibilizados presencialmente em 2012 |  |  |  |
| Impactos: Conscientização dos colaboradores sobre a importância de seu papel dentro da organização; Colaboradores motivados a desempenharem com maior esforço e dedicação as suas atribuições/tarefas, almejando melhores resultados; Visibilidade e sensibilização da alta gestão do trabalho desenvolvido pela Secretaria da Receita Estadual. |  |  |  |  |  |  |
| 12. Gestão do conhecimento |  |  |  |  |  |  |
| # Problemas | ## Causas | # Produtos / Soluções | Resultados |  |  |  |
|  | 12.1.1 Falta de compartilhamento das experiências e conhecimentos vivenciados, entre os colaboradores; | 12.1 Implantação de modelo de gestão do conhecimento. | 12.1a Realização e participação de pelo menos 4 (quatro) eventos por ano para disseminação do conhecimento. Linha de base: Eventos esporádicos para disseminação do conhecimento. 12.1b Incorporação de pelo menos 02 experiências compartilhadas por outros estados participantes do PROFISCO. Linha de base: Incorporação de 0 (zero) experiências |  |  |  |
| Impactos: Aproximação ao máximo das competências existentes na organização daquelas necessárias para consecução dos objetivos institucionais; Melhoria contínua dos processos de trabalho; Maior efetividade das ações de apoio ao processo decisório em todos os níveis. |  |  |  |  |  |  |