ARRANJO INSTITUCIONAL E MECANISMOS DE EXECUÇÃO

I.	ARRANJO INSTITUCIONAL

1.1	O Mutuário da operação será o Estado do Amapá e o Fiador das obrigações financeiras do Empréstimo será a República Federativa do Brasil. O Órgão Executor do Projeto será o Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria da Receita Estadual – SRE/AP.

A.	ESTRUTURA DE EXECUÇÃO

1.2 	A execução do projeto será responsabilidade da Unidade de Coordenação e Execução de Projetos Especiais (UCEPE), constituída no âmbito do Gabinete do Secretário da SEFAZ e estará integrada pelos coordenadores de área e pelo coordenador geral da UCEPE, o qual será responsável pelo estabelecimento de prioridades, diretrizes e seguimento estratégico do projeto. As aquisições do projeto serão feitas pela Comissão Permanente de Licitações interna da SEFAZ.

1.3	A UCEPE é integrada por servidores do Estado do Amapá e compõe-se de: (a) Coordenador Geral; (b) Coordenador Técnico de Gestão Fazendária; (c) Coordenador Técnico de Monitoramento e Avaliação; (d) Coordenador Administrativo-Financeiro. Além dessa estrutura serão designados líderes para os produtos dentre os servidores das áreas contempladas pelo Projeto. A idéia central é a de evitar a criação de estruturas paralelas à estrutura formal da SRE/AP, comprometendo os diversos gestores e suas equipes técnicas com a formulação e implantação das soluções ao longo de toda a execução.

Coordenador Geral

Coordenador Técnico de

Gestão Fazendária

Coordenador

Administrativo-Financeiro

Líderes de Produtos

Coordenador Técnico Monitoramento e Avaliação

B. 	ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES DA UCEPE

1.4	Coordenador Geral

- coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar permanentemente, com auxílio do Assistente Técnico de Monitoramento e Avaliação as ações do Projeto

- aprovar os programas de trabalho para execução dos Componentes e Subcomponentes do Projeto, dos Planos Operacionais (POAs) e dos Planos de Aquisições (PAs)

- solicitar ao BID a não-objeção quanto às licitações a realizar (ou realizadas), conforme o PA e autorizar a realização de processos licitatórios no âmbito do Projeto

- encaminhar à área de Planejamento e Orçamento da Secretaria, as propostas orçamentárias anuais do Projeto

- solicitar ao órgão de Administração Financeira do Estado a programação financeira e a liberação de recursos do financiamento e da contrapartida local

- assinar, juntamente com o Coordenador Administrativo-Financeiro, e encaminhar as prestações de contas do Projeto e solicitar a liberação de recursos financiamento junto ao BID

- encaminhar ao BID os relatórios de progresso e outros, segundo as disposições do ROP do PROFISCO

- encaminhar ao BID propostas de revisões e ajustes do Projeto

- promover a divulgação das ações do Projeto

- exercer outras atribuições conexas ou correlatas.

1.5	Coordenador Técnico (Gestão Fazendária)

- apoiar tecnicamente as unidades executoras e/ou coordenadores de Produtos na elaboração do POA e do PA

- apoiar tecnicamente as unidades executoras e/ou coordenadores de Produtos na elaboração dos Termos de Referência para a seleção e contratação de consultoria e das Especificações Técnicas para aquisição de bens e contratação de obras, assim como na emissão de pareceres técnicos referentes a consultas e impugnações de participantes e julgamento de propostas

- apoiar tecnicamente as unidades executoras e/ou coordenadores de Produtos nas questões relativas ao seu gerenciamento

- elaborar, em conjunto com o Coordenador Administrativo-Financeiro, a Proposta Orçamentária do Projeto e a respectiva Programação Financeira Anual, bem como os pedidos de suplementação de dotações

- verificar a compatibilidade e adequação das solicitações de compras e contratações com as disposições do Projeto, com as políticas de aquisições e contratações do BID e com POA e o PA

- coordenar e compatibilizar, em conjunto com as unidades executoras e/ou coordenadores de Produtos os cronogramas de execução das atividades, em especial as que exijam a instauração de processos licitatórios

- apoiar no processamento e julgamento de processos licitatórios, acionando as áreas técnicas da Secretaria e de outros participantes do Projeto para a elaboração de respostas a consultas e recursos e de pareceres técnicos

- opinar quanto às solicitações de revisões e ajustes do Projeto e preparar as solicitações a serem encaminhadas ao BID

- articular-se com o Coordenador Administrativo-Financeiro na elaboração das propostas de revisões e ajustes do Projeto

- propor medidas corretivas nos casos de desvios e retardamentos na execução do Projeto

- manter a documentação técnica do Projeto

- acompanhar e apoiar as missões de acompanhamento e avaliação do BID

- opinar e elaborar pareceres e Notas Técnicas sobre questões que lhe sejam submetidas pelo Coordenador Geral

- assessorar o Coordenador Geral na divulgação das ações do Projeto

- exercer outras atribuições conexas ou correlatas.

1.6 	Coordenador Administrativo-Financeiro

- encaminhar à Comissão de Licitação as solicitações de compras e contratações autorizadas pelo Coordenador Geral e acompanhar o seu processamento até a homologação final

- encaminhar à área responsável pelos Contratos da Secretaria os processos de licitação concluídos e acompanhar a elaboração dos respectivos instrumentos e o parecer da Procuradoria Geral do Estado, quando exigido

- elaborar, em conjunto com o Coordenador Técnico, a Proposta Orçamentária do Projeto e a respectiva Programação Financeira Anual, bem como os pedidos de suplementação de dotações

- efetuar os lançamentos e outros registros contábeis nos sistemas de administração financeira do Estado e no sistema de controle orçamentário e financeiro do Projeto

- elaborar e assinar em conjunto com o Coordenador Geral os balancetes, balanços e outras demonstrações financeiras exigidas pelos Controles Interno e Externo e pelo BID

- elaborar as prestações de contas e solicitações de reposição de Fundo Rotativo e Solicitações de Desembolso e Reembolso

- assessorar e manter os Coordenadores Geral e Técnico informados quanto ao andamento financeiro do Projeto

- acompanhar e atender às solicitações das Auditorias Internas e Externas ao Projeto

- acompanhar e apoiar as missões de acompanhamento e avaliação do BID nas questões relacionadas à gestão financeira do Projeto

- mobilizar, junto às unidades administrativas da Secretaria, o apoio logístico relacionado a suprimentos, transportes, viagens e materiais permanentes às diversas atividades ou subprojetos

- manter a documentação financeira do Projeto e os arquivos de contratos e correspondência administrativo-financeira do Projeto

- exercer outras atribuições conexas ou correlatas.

1.7 	Coordenador Técnico de Monitoramento e Avaliação

- apoiar o Coordenador Geral na implantação e manutenção da sistemática de monitoramento, avaliação do Projeto, em especial quanto ao seu Marco de Resultados e Quadro de Indicadores

- implantar, manter e atualizar as bases de dados do sistema de gestão do Projeto, especialmente no que se refere a indicadores de resultado e de execução

- articular-se com as unidades executoras e/ou coordenadores de Produtos, objetivando à coleta e ao tratamento das informações sobre o andamento das ações do Projeto e à preparação de Relatórios de Progresso

- informar ao Coordenador Geral e aos Coordenadores Técnicos e Administrativo-Financeiro os desvios, retardamentos e fatores externos que afetem o Projeto, propondo, quando for o caso, medidas corretivas

- elaborar os Relatórios de Progresso e outros exigidos pelo ROP do PROFISCO

- apoiar as reuniões internas de acompanhamento e avaliação do Projeto e as missões de acompanhamento e avaliação do BID

- exercer outras atribuições conexas ou correlatas.

II. 	EXECUÇÃO DO PROJETO

A.	ACORDOS DE COOPERAÇÃO

2.1	A SRE/AP poderá celebrar acordos de cooperação com outros órgãos, entidades e Poderes cujas finalidades e atribuições sejam conexas ou correlatas com as da Secretaria, objetivando ações complementares de modernização naqueles órgãos.

2.2	Para tanto, serão definidos Programas de Trabalho contendo subprojetos ou atividades enquadráveis nas finalidades e Componentes e Subcomponentes do Projeto, que serão executados segundo as orientações emanadas da unidade de coordenação do PROMOSER.

2.3	Além da SRE, são beneficiários do projeto a Secretaría de Planejamento, Orçamento e Tesouro (SEPLAN) e a Procuradoría Geral do Estado (PGE). Não haverá transferência de recursos financeiros da SRE/AP para esses órgãos.

2.4	Os bens adquiridos com recursos do Projeto serão de propriedade do Estado, a cargo da SRE/AP, celebrando-se, quando for o caso, Termo de Cessão de Uso.

B.	MECANISMOS DE EXECUÇÃO

  - O Mutuário poderá contratar diretamente os serviços de uma agência especializada para a prestação de apoio técnico exclusivamente nos processos de aquisição de bens e seleção de firmas consultoras ou consultores individuais para execução de atividades relacionadas com a execução do Projeto, ressalvadas as seguintes condições: (i) o Banco deverá aprovar previamente o contrato que será assinado com a agência especializada; (ii) a agência especializada deverá assumir o compromisso de seguir as políticas e procedimentos do Banco sobre aquisições e contratações; (iii) não será permitida a contratação de consultoria para a realização de atividades da rotina de execução do Projeto.

  - O Mutuário poderá utilizar a legislação nacional sobre aquisições e contratações no caso de obras por montantes inferiores a US$25.000.000 (vinte e cinco milhões de dólares) por contrato e no caso de bens e serviços por montantes inferiores a US$5.000.000 (cinco milhões de dólares) por contrato sempre que respeitados os requisitos estabelecidos nas disposições da Seção III das Políticas de Aquisições do BID e que o Mutuário indique no correspondente Plano de Aquisições (PA) sua opção pela aplicação da legislação nacional.

  - Com base na análise da capacidade do organismo executor para administrar as aquisições, todos os processos de aquisições nos primeiros 12 meses de execução do projeto, independente de seus montantes, serão revisados pelo Banco de forma ex-ante, exceto as aquisições de bens e serviços de uso comum realizadas por meio de pregão eletrônico do Banco do Brasil. Com base nas revisões efetuadas ex-ante, o Banco poderá estabelecer que os demais processos de contratação de consultoria por montantes inferiores ao equivalente a US$200.000, os processos de aquisições de bens por montantes inferiores ao equivalente a US$5.000.000, e as contratações de obras por montantes inferiores a US$25.000.000 sejam revisados pelo Banco de forma ex-post.

  - O Mutuário poderá contratar diretamente a Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda (ESAF) para a provisão de serviços de capacitação de pessoal da administração pública estadual. O Mutuário também poderá contratar diretamente sua escola de governo ou fazendária para a provisão de serviços de capacitação se o BID determinar que a respectiva escola tenha capacidade instalada para a prestação dos mencionados serviços. No caso da escola de governo ou fazendária do Mutuário, quando esta tiver personalidade jurídica própria e for parte integrante da administração pública indireta do Mutuário, bem como no caso da ESAF, o Mutuário apresentará ao BID, antes da transferência de recursos do Financiamento a estas entidades instrumento jurídico apropriado no qual a respectiva Escola se comprometa a: (i) utilizar as Políticas de Aquisições e Contratações estabelecidas no respectivo Contrato de Empréstimo entre o Estado e o BID caso adquira bens ou sub-contrate consultores para a provisão dos mencionados serviços e (ii) permitir que o BID e os auditores do Projeto tenham acesso à documentação que ampara essas aquisições e contratações.

### C.	RISCOS DE EXECUÇÃO E LIÇÕES APRENDIDAS COM O PNAFE

  - Falta de experiência em aquisições e contratações, utilizando-se as Políticas do Banco. Este risco será mitigado por meio da capacitação da Equipe de Projeto e, ainda dos pontos focais nas Secretarias responsáveis por processos licitatórios, nas Políticas do BID em matéria de aquisições e pela adoção de modelos padronizados de documentos.

  - Baixa capacidade no gerenciamento de Projetos. Este risco será mitigado por meio da definição de uma sistemática de monitoramento e avaliação para o Projeto e pela capacitação da Equipe de Projeto em gestão de projetos e indicadores de resultado e de execução.

  - Possibilidade de contingenciamento dos recursos do Projeto. Este risco será mitigado por meio da determinação de inclusão dos recursos de contrapartida e financiamento, no Plano Plurianual (PPA) e no Orçamento Anual, durante o período de execução do Projeto, na autorização legislativa estadual para contratação da operação de crédito.

  - Baixo comprometimento com os resultados. Este risco será mitigado por meio da adoção do modelo de arranjo institucional adotado pelo PNAFE que permitiu a apropriação do Projeto pelo Órgão Executor, com conseqüente comprometimento com o cumprimento dos seus objetivos e metas.

  - Insuficiência de apoio estratégico. Este risco será mitigado por meio da participação permanente dos níveis estratégicos em ações de monitoramento e avaliação do Projeto.

  - Baixa integração da gestão fiscal no âmbito nacional. Este risco será mitigado por meio da assinatura de Convênio do Estado para participação da Comissão de Gestão Fazendária, especialmente criada junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) para promover o intercâmbio de experiências e compartilhamento de soluções técnicas no âmbito do PROFISCO.

Estas informações devem ser adaptadas á situação específica de cada Estado, em razão da experiência com o PNAFE.