PROFISCO (BR-X1005)

REGULAMENTO OPERACIONAL

v03Fev2008

ÍNDICE

I	DISPOSIÇÕES GERAIS DO PROFISCO

### A	CONCEITOS BÁSICOS

- Principais Entidades e Funções

- Termos utilizados no ROP

B	OBJETIVO, IMPACTOS E DESCRIÇÃO DO PROFISCO

- Objetivo e Impactos

- Arranjo Institucional

3.	Descrição: Componentes e Subcomponentes

C	CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

1	Elegibilidade do Mutuário

2	Elegibilidade do Projeto

3	Condições para Utilização do PROFISCO

4	Gastos Elegíveis do PROFISCO

II	PREPARAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO

A	CARTA-CONSULTA

1	Equipe de Projeto e Programa de Trabalho

2	Elaboração do Plano de Ação e de Investimentos - PAI

3	Aprovação da Carta-Consulta

B	PERFIL DO PROJETO (PP)

1	Missão de Pré-Identificação

2	Registro do Projeto

3	Missão de Identificação e Orientação

C	PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE OPERAÇÃO (POD)

- Missão de Análise

- Elaboração do POD

III	CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

##### A	PREPARAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

B	NEGOCIAÇÃO E CONTRATAÇÃO

IV	EXECUÇÃO DO PROJETO

A	MECANISMOS DE EXECUÇÃO

1	Arranjo Institucional do Projeto

2	Compartilhamento de Soluções e Cooperação Técnica

B	PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO

- Preparação da Execução

- Solicitações de Desembolso

- Fundo Rotativo

C	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

1	Seleção e Contratação de Consultoria

- Licitação de Obras, Bens e Serviços Correlatos

- Documentos Padronizados

- Utilização da Legislação Nacional para Aquisições

4	Revisões de Procedimentos: ex-ante e ex-post

- Antecipação de Recursos da Contrapartida ou do Financiamento

- Agência Especializada

- Contratação Direta

D	CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

- Controle Interno

- Auditoria

V	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

##### A	DO PROJETO

- Monitoramento e Avaliação

- Análise de Riscos

- Arranjo Institucional de Monitoramento e Avaliação

- Instrumentos de Planejamento, Monitoramento e Avaliação

##### B	DO PROFISCO

- Supervisão dos Projetos

- Instrumentos de Supervisão

- Relatório de Revisão de Empréstimo (LRR)

VI	DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

ANEXOS

ANEXOS

| ###### Número | Denominação |
| --- | --- |
| I | Plano de Ação e de Investimentos (PAI) |
| II | Modelo de Carta-consulta – PROFISCO |
| III | Questionário de Levantamento de Dados |
| IV | Macro Diagnóstico Institucional-Fiscal |
| V | Matriz de Problemas, Produtos e Resultados |
| VI | Caminho Crítico da aprovação da Carta-consulta á Missão de Identificação e Orientação |
| VII | Ficha Técnica da Operação |
| VIII | Modelo TdR Missão de Identificação e Orientação |
| IX | Relação de Arquivos Técnicos do PP |
| X | Modelo de PerfiL de Projeto (PP) |
| XI | Modelo de Anexo IV do PP – Índice dos trabalhos setoriais concluídos e pendentes |
| XII | Modelo de Anexo V do PP - Caminho Crítico: Cronograma de Preparação e Recursos |
| XIII | Modelo de Apêndice I do PP - Análise de Risco |
| XIV | Modelo de Arranjo Institucional e Mecanismos de Execução do Projeto |
| XV | Modelo Ajuda Memória – Missão de Identificação e Orientação |
| XVI | Formulário de Solicitação para Reconhecimento de Gastos Retroativos |
| XVII | Modelo TdR Missão de Análise |
| XVIII | Modelo de Proposta de Desenvolvimento de Operação (POD) |
| XIX | Modelo de Marco de Resultados |
| XX | Plano Operacional (POA) - 18 Meses |
| XXI | Plano de Aquisições (PA) - 18 Meses (Descritivo) |
| XXII | Plano de Aquisições (PA) - 18 Meses (Detalhado) |
| XXIII | Modelo de Apêndice I do POD - Análise de Risco |
| XXIV | Sistemática de Monitoramento e Avaliação (SM&A) e Quadro de Indicadores |
| XXV | Análise Financeira do Projeto |
| XXVI | Modelo de Lei Autorizativa Estadual para Contratação de Operação de Crédito |
| XXVII | Modelo de Decreto de criação da UCP |
| XXVIII | Modelo Ajuda Memória – Missão de Análise |
| XXIX | Caminho Crítico da Missão de Análise à Missão de Negociação |
| XXX | Exemplo de Minutas Contratuais |
| XXXI | Cartões de Autógrafos |
| XXXII | Pedido e Controle de Desembolso |
| XXXIII | Relatório do Fundo Rotativo |
| XXXIV | Modelos de Termos de Referência |
| XXXV | Comunicação de Contratação |
| XXXVI | Relatório de Progresso |
| XXXVII | Relatório de Supervisão Local |

I	DISPOSIÇÕES GERAIS DO PROFISCO

A	CONCEITOS BÁSICOS

- Este Regulamento Operacional (ROP) estabelece as condições e as normas que regem o financiamento de projetos de modernização da gestão fiscal brasileira, no âmbito da Linha de Crédito CCLIP-PROFISCO - BR X1005 (PROFISCO).

    - Os termos e siglas mencionados neste ROP estão a seguir descritos:

1.	Principais Entidades e Funções

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento, coordenador do CCLIP-PROFISCO e outorgante do empréstimo para os Projetos.

Mutuário: Estado ou órgão do Governo federal tomador do empréstimo.

Representação: Unidade do BID no Brasil, que coordenará o PROFISCO e atuará junto aos Estados ou órgão do Governo federal na preparação, aprovação e execução dos Projetos.

COFIEX: Comissão de Financiamentos Externos, órgão colegiado do MP, responsável pela análise de carta-consulta para contratação de operação de crédito externo.

CONFAZ: Conselho Nacional de Política Fazendária do MF.

Comissão de Gestão Fazendária: Unidade criada no âmbito do CONFAZ para apoiar a coordenação técnica do PROFISCO.

GTEC: Grupo Técnico da COFIEX, responsável pela pré-análise de cartas-consulta e outras atribuições relacionadas a empréstimos com recursos externos.

MF: Ministério da Fazenda

MP: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Órgão Executor: Secretaria Estadual de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação. responsável pela execução do Projeto no âmbito do PROFISCO.

PGFN: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, responsável pela análise jurídica das minutas contratuais para contratações de operações de crédito externo.

SEAIN: Secretaria de Assuntos Internacionais do MP, responsável por: (i) coordenar o processo de negociação para a obtenção de financiamentos externos relativos a projetos do setor público; (ii) acompanhar a execução dos projetos financiados; e (iii) atuar como Secretaria-Executiva da COFIEX.

STN: Secretaria do Tesouro Nacional do MF, responsável por: (i) analisar a capacidade de endividamento e pagamento dos Estados e Municípios; (ii) avaliar a adimplência do proponente mutuário com a União e suas entidades controladas; (iii) avaliar os limites para a concessão da garantia da União e as contragarantias oferecidas pelo proponente mutuário.

UCP: Unidade de Coordenação do PROFISCO formalmente criada junto ao Mutuário, para apoiar as atividades de coordenação, supervisão, execução, monitoramento, avaliação e administração da aplicação dos recursos financeiros do Projeto.

2.	Termos utilizados no ROP

Análise de Riscos: metodologia aplicada pelo BID para determinar os riscos na execução do Projeto.

Carta-Consulta: documento apresentado à COFIEX, contendo manifestação formal de interesse para a obtenção de recursos externos para financiamento de projetos, no qual se descrevem suas ações e respectivos custos, e que deverá ser elaborado segundo o modelo constante do Manual de Financiamento Externo da SEAIN. (www.planejamento.gov.br).

Contrato: instrumento legal firmado entre o órgão executor e empresas do setor privado para fornecimento de bens, obras e serviços.

Contrato de Empréstimo: instrumento legal firmado entre o Mutuário e o BID, para fins de contratação do financiamento externo.

Convênio: instrumento legal firmado entre o mutuário e/ou órgão executor e outras instituições do setor público para fins de execução de ações de interesse mútuo.

PP: Perfil do Projeto, documento padronizado do BID que deve ser gerado após a Missão de Identificação e Orientação para aprovação inicial do Projeto pelo BID.

PAI: Plano de Ação e de Investimentos, documento elaborado pelo órgão executor, que consolida as ações e os custos do Projeto, durante todo o seu período de execução.

PA: Plano de Aquisições, documento elaborado pelo órgão executor e atualizado nos termos deste ROP, que consolida e tornar público o detalhamento de todas as aquisições e contratações que serão efetuadas em determinado período de execução do Projeto, de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens financiados pelo BID” (GN-2349-versão vigente) e as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultorias financiadas pelo BID” (GN-2350-versão vigente) e em conformidade com o estabelecido no Contrato de Empréstimo.

POA: Plano Operacional, documento elaborado pelo órgão executor e atualizado nos termos deste ROP, que consolida as atividades que serão desenvolvidas durante determinado período de execução, por Componente, Subcomponente e Produto e respectivo cronograma físico-financeiro.

Projeto: conjunto de Componentes, Subcomponentes e Produtos e respectivo cronograma físico-financeiro, que será desenvolvido pelo Mutuário e apresentado para financiamento pelo BID no âmbito do PROFISCO.

POD: Proposta de Desenvolvimento de Operação documento padronizado do BID, que deve ser gerado após a Missão de Análise, com base no qual se elaboram as minutas contratuais, encerrando o ciclo de preparação do projeto.

LP: Proposta de Empréstimo documento padronizado do BID que deve ser gerado com base no POD, que será submetido à Diretoria Executiva do Banco.

RLL: Relatório de Revisão do Empréstimo documento padronizado do BID que deve ser elaborado quando transcorridos 18 meses do início da execução do Projeto, que será analisado pela Diretoria Executiva do Banco.

B	OBJETIVO, IMPACTOS E DESCRIÇÃO DO PROFISCO

1.	Objetivo e Impactos

1.3	O PROFISCO é uma Linha de Crédito Condicional do BID cujo objetivo é contribuir para o cumprimento das normas constitucionais e legais brasileiras, visando à integração dos fiscos e à modernização da gestão fiscal, financeira e patrimonial, tornando mais efetivo o sistema fiscal vigente.

1.4	Quanto aos impactos, o PROFISCO contribuirá, no âmbito dos Estados, para: (i) o equilíbrio fiscal sustentável, por meio do incremento da arrecadação e da contenção do gasto público; (ii) a ampliação da capacidade de investimento; e, (iii) o aumento da satisfação do contribuinte-cidadão. No âmbito nacional, contribuirá para: (i) a facilitação do comércio interestadual; (ii) a redução da sonegação e da fraude; (iii) o aperfeiçoamento do sistema tributário nacional; (iv) a integração dos fiscos; e (v) aumento da eqüidade fiscal.

2.	Arranjo Institucional

1.5	A coordenação do PROFISCO será exercida pela Representação do BID no Brasil. Para o desempenho das atividades técnicas de coordenação, a Representação contará com o apoio do CONFAZ e da Secretaria Executiva do MF.

1.6	A Comissão de Gestão Fazendária do CONFAZ poderá apoiar a Representação do BID nas seguintes atividades:

(i)	Coordenar e harmonizar os aspectos técnicos do PROFISCO, formando subgrupos temáticos.

(ii)	Coordenar a cooperação e o compartilhamento de soluções e produtos (softwares e outros).

- Promover o intercâmbio de experiências e a gestão do conhecimento.

- Articular a formação e o funcionamento de redes e grupos temáticos.

- Promover a certificação de processos implementados pelos Estados.

- Sistematizar as  informações enviadas pelos executores e monitorar os resultados dos Projetos.

- Apoiar o BID nas avaliações periódicas do PROFISCO.

- Apoiar a execução dos Projetos Estaduais (em aspectos técnicos e estratégicos).

- Fomentar e coordenar os esforços de integração da área fiscal dos distintos níveis de governo (federal, estadual e municipal).

- Incentivar a troca de informações e experiências, no âmbito nacional e internacional.

- Prestar assistência técnica e apoiar a realização de convênios de cooperação entre instituições participantes do PROFISCO e dessas com outras instituições correlatas, inclusive de âmbito internacional.

- Consolidar e validar ao final de cada ano-calendário as informações constantes dos diversos relatórios de progresso dos Estados participantes do PROFISCO.

3. 	Descrição: Componentes e Subcomponentes

1.7	Para atingir seu objetivo, o PROFISCO apoiará a implantação de Projetos de fortalecimento institucional nos termos dos 4 Componentes e 12 Subcomponentes, descritos a seguir:

| COMPONENTES / SUBCOMPONENTES | ÁREAS DE PRODUTOS ELEGÍVEIS | DESCRIÇÃO BÁSICA DOS CONTEÚDOS |
| --- | --- | --- |
| A. GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA |  |  |
| 1. Aperfeiçoamento organizacional e da gestão estratégica | 1.1 Planejamento e gestão estratégica | Implantação ou aperfeiçoamento de processos de planejamento estratégico; Formulação e aperfeiçoamento de sistemática integrada de planejamento, monitoramento e avaliação de programas, ações e projetos; Definição, implantação e aperfeiçoamento de modelos de gestão (qualidade, resultados) e de metas e indicadores de gestão (impacto, resultado e desempenho); Elaboração e implantação de plano de formação em planejamento e gestão de políticas fiscais. |
|  | 1.2 Estrutura e processos organizacionais | Revisão ou atualização da estrutura organizacional e/ou redesenho ou aperfeiçoamento dos processos organizacionais; Adequação de ambientes físicos. |
|  | 1.3 Estudos e pesquisas econômico-fiscais | Desenvolvimento de estudos e pesquisas e implantação de novos modelos específicos da área fiscal, tais como: Arrecadação potencial como meta da Administração Tributária (métodos de projeção das receitas, mensuração e controle dos gastos, identificação e medição da evasão tributária); e Avaliação de impactos das políticas fiscais. |
|  | 1.4 Gestão do risco fiscal | Desenvolvimento e implantação de modelo de Gestão de risco aplicado à administração fiscal (técnicas de análise de risco). |
| 2. Cooperação interinstitucional nacional e internacional | 2.1 Fóruns institucionais integradores | Fortalecimento e ampliação da participação em colegiados fiscais nacionais, tais como: CONFAZ (Conselho de Política Fazendária); COTEPE/ICMS (Comissão Técnica Permanente do ICMS – SE/MF, SRFB, PGFN, STN, Estados e DF); ENAT (Encontro Nacional de Administradores Tributários); ENCAT (Encontro Nacional de Coordenadores Tributários); GEFIN (Grupo de Gestores das Finanças Estaduais); FEEB (Forúm Fiscal dos Estados Brasileiros); GDFAZ (Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário); GEF (Grupo Nacional de Educação Fiscal). |
|  | 2.2 Redes e comunidades de aprendizagem | Formação, integração e fortalecimento de redes e comunidades de aprendizagem no âmbito nacional e internacional; Participação ativa em eventos e acordos dos Estados não signatários da Linha de crédito. |
|  | 2.3 Intercâmbio de informações e de conhecimento | Ampliação do compartilhamento, intercâmbio de informações e assinatura de acordos de cooperação entre administrações fiscais e instituições nacionais e internacionais, tal como o CIAT (Centro Interamericano de Administração Tributária). |
| B. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL |  |  |
| 3. Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária | 3.1 Planejamento e gestão da política tributária | Desenvolvimento de análises internas acerca das forças e fraquezas da administração e das oportunidades e desafios que existem no ambiente externo, assim como das ações para o fortalecimento do risco subjetivo ante o descumprimento da obrigação tributária, da fraude e da sonegação. |
|  | 3.2 Legislação tributária | Revisão e atualização da legislação que permitam a redução da fraude, a evasão e elisão tributária, um melhor aproveitamento das bases de incidência e o desenvolvimento da equidade e da neutralidade do sistema tributário, assim como, a simplificação do cumprimento de obrigações acessórias. |
|  | 3.3 Pequenos contribuintes | Implantação de procedimentos específicos para os pequenos contribuintes, tal como o Supersimples |
|  | 3.4 Arrecadação e cobrança administrativa | Aperfeiçoamento, padronização e automação dos procedimentos de arrecadação e cobrança administrativa. |
|  | 3.5 Gestão do crédito acumulado | Mapeamento, aperfeiçoamento e automação dos procedimentos de controle e gerenciamento do crédito acumulado – parcelados, inscritos em dívida e executivo fiscal com respectivos julgados |
|  | 3.6 Benefícios e renúncias fiscais | Implantação de sistema de controle e gerenciamento dos benefícios fiscais concedidos e monitoramento e avaliação contínua da renúncia fiscal |
|  | 3.7 Fiscalização de trânsito | Aperfeiçoamento, padronização e automação dos procedimentos de controle do trânsito de mercadorias. |
|  | 3.8 Fiscalização de estabelecimento | Aperfeiçoamento, padronização e automação dos procedimentos de execução e controle da auditoria fiscal; Implantação de métodos e instrumentos; definição de programas automatizados e requerimentos de sistemas para pesquisa, seleção de contribuintes, acompanhamento e controle da ação fiscal. |
|  | 3.9 Inteligência fiscal | Identificação de fontes, implantação a aperfeiçoamento de cruzamentos de informações econômico-fiscais |
|  | 3.10 Processo administrativo fiscal | Aperfeiçoamento, padronização e automação da base normativa e dos procedimentos em todas as instâncias e fases do processo administrativo fiscal, inclusive com utilização de tecnologia de GED. |
|  | 3.1 Sistemas informatizados de administração tributária | Desenvolvimento, aperfeiçoamento, integração e atualização dos sistemas informatizados utilizados pela administração tributária. |
| 4. Aperfeiçoamento da gestão do cadastro e implantação do sistema público de escrituração digital | 4.1 Cadastro Sincronizado Nacional (CSN) | Utilização do CNPJ como única inscrição cadastral e implantação da sincronia entre o cadastro estadual do ICMS e o cadastro federal – CNPJ, com possibilidade de agregação de outros órgãos e entidades, além dos tributários: Juntas Comerciais, Cartórios, Corpos de Bombeiros, Vigilâncias Sanitárias, Posturas Municipais, etc. A simplificação dos procedimentos compreenderá três etapas: Consultas Prévias; Registro Público e Inscrição Tributária; Instalação. |
|  | 4.2 SPED - Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) | Implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco. |
|  | 4.3 SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD) | Substituição da emissão de livros contábeis em papel pela sua existência apenas digital , com integração com os fiscos federal e municipais, DNRC, CFC, Banco Central, SUSEP, CVM e contribuintes que irão fornecer informações para a composição da base dados;: Pessoas Jurídicas em Geral e Livros Fiscais relacionados à Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ (ECD – Geral): Livro de Apuração do Lucro Real Eletrônico (e-Lalur) e Central de Balanços; Escrituração Contábil Digital – Instituições Financeiras (ECD – IF) e Escrituração Fiscal Digital – Instituições Financeiras (EFD – IF) |
|  | 4.4 SPED - Escrituração Fiscal Digital (EFD) | Obtenção de informações com mais qualidade e desoneração do contribuinte de obrigações acessórias diversas em papel, por meio da apresentação das informações no SPED: ICMS e IPI (EFD – ICMS/IPI) e Contribuições (EFD – Contribuições). |
| 5. Melhoria da eficiência e eficácia da Administração do Contencioso Fiscal | 4.1 Gestão da dívida ativa e cobrança | Mapeamento, aperfeiçoamento e automação dos procedimentos de controle e gerenciamento da dívida ativa e da cobrança. |
|  | 4.2 Representação judicial e extrajudicial | Aperfeiçoamento e automação dos procedimentos de representação judicial e extrajudicial. |
|  | 4.3 Gestão de operações financeiras | Implantação e aperfeiçoamento de procedimentos para o controle e gerenciamento das operações financeiras. |
|  | 4.4 Grandes devedores | Implantação e aperfeiçoamento de procedimentos para o controle e gerenciamento dos grandes devedores |
|  | 4.5 Sistemas informatizados de administração da dívida fiscal | Definição, implantação, integração e atualização de sistema de gerenciamento e controle da dívida fiscal. |
| C. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO |  |  |
| - 6. Melhoria da eficiência e da eficácia da administração financeira | 6.1 Plano de contas | Revisão, atualização e padronização do plano de contas com os demais níveis de governo. |
|  | 6.2 Gestão e planejamento de finanças públicas | Desenvolvimento de análises internas acerca das forças e fraquezas da administração e das oportunidades e desafios que existem no ambiente externo, assim como das ações para a contenção do gasto, redução do desperdício e melhoria dos resultados. |
|  | 6.3 Administração de recursos financeiros | Definição ou revisão de normas de ordenamento de despesa; execução de pagamentos; controle de caixa e das contas bancárias; programação da execução de caixa e de conciliação bancária; emissão de títulos de curto prazo, e colocação de excedentes financeiros. |
|  | 6.4 Dívida pública | Definição ou revisão de normas para programação, negociação, autorização e contratação de créditos internos e externos; registro de operações de crédito; amortização de créditos contraídos pela administração direta e instituições descentralizadas sem autonomia administrativa; cronogramas de desembolso. |
|  | 6.5 Gestão de precatórios | Definição de modelo e aperfeiçoamento de normas e procedimentos de controle e gestão de precatórios. |
|  | 6.6 Gestão de fluxo de caixa | Definir e implantar um modelo de gestão de fluxo de caixa que permita: utilizar o fluxo de caixa como instrumento de gestão financeira e de política pública; monitorar corretamente o fluxo de caixa; projetar o fluxo de caixa no curto prazo; utilizar o fluxo de caixa projetado para fazer um correto planejamento financeiro; e, avaliar a capacidade de geração de caixa e o grau de dependência em diversas fontes de captação de recursos. |
|  | 6.7 Controle interno da despesa pública | Definição ou revisão dos procedimentos de verificação da legalidade, da propriedade e do cumprimento das normas da administração financeira. |
|  | 6.8 Apropriação de custos públicos | Identificação e classificação de centros de custos; Definição e implantação de modelo e de sistema de gestão de custos, com controle e apropriação por unidade fazendária. |
|  | 6.9 Qualidade do gasto público | Desenvolvimento, aperfeiçoamento e implantação de métodos e procedimentos de monitoramento e avaliação da qualidade do gasto público. |
|  | 6.10 Sistemas informatizados de administração financeira | Desenvolvimento, aperfeiçoamento, integração e atualização dos sistemas informatizados utilizados pela administração financeira.. |
| - 7. Melhoria da eficiência e da eficácia da administração de material e de patrimônio | 7.1 Gestão de ativos | Mapeamento, valoração, definição e implantação de modelo e de procedimentos de controle e gestão de ativos, especialmente nas áreas críticas para o controle da despesa pública. |
|  | 7.2 Gestão e avaliação de contratos e convênios | Definição e implantação de modelo e de procedimentos de gestão dos processos de logística, na área de contratos e convênios. |
|  | 7.3 Gestão de materiais e estoques | Definição e implantação de modelo e de procedimentos de gestão de materiais, controle de estoques e armazenamento em depósitos |
|  | 7.4 Gestão de documentos e arquvivos | Definição e implantação de modelo e de procedimentos de gestão de documentos e arquivos |
|  | 7.5 Sistemas informatizados de administração patrimonial | Desenvolvimento, aperfeiçoamento, integração e atualização dos sistemas informatizados utilizados pela administração patrimonial fazendária. |
| - 8. Aperfeiçoamento dos mecanismos de auditoria e controle interno | - 8.1 Gestão do risco | Desenvolvimento e implantação de modelo de gestão do risco operacional, contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial |
|  | - 8.2 Monitoramento e avaliação de resultados | Definição de indicadores e implantação de auditoria de resultados |
|  | - 8.3 Auditoria | Apuração de atos ou fatos suspeitos, ilegais ou irregulares, praticados na utilização de recursos públicos |
|  | - 8.4 Integração do controle | Acompanhamento de cumprimento das recomendações da unidade central de controle interno e do controle externo e interlocução junto às demais entidades de controle interno e externo. |
| D. GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS |  |  |
| - 9. Aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência administrativa e comunicação com a sociedade | 9.1 Portal da transparência | Desenvolvimento e implantação de portal da transparência consolidando e disponibilizando informações sobre o uso do dinheiro público pelo Governo Estadual. |
|  | 9.2 Atenção ao contribuinte-cidadão | Ampliação, aperfeiçoamento, integração e automação dos procedimentos de atendimento presencial ao contribuinte, inclusive com mecanismo de avaliação da prestação do serviço. |
|  | 9.3 Comunicação interna e externa | Implantação e aperfeiçoamento dos canais de comunicação com os servidores, com as unidades descentralizadas, com outras instituições e com o contribuinte, tais como: correio eletrônico, vídeo conferência, etc. |
|  | 9.4 Programas de educação para a cidadania na área fiscal | Ampliação e aperfeiçoamento dos programas de educação fiscal, inclusive com ... |
|  | 9.5 Mecanismos de interlocução com a sociedade | Implantação e aperfeiçoamento de ouvidorias e de outros canais de acesso da cidadania à área fiscal. |
|  | 9.6 Mecanismos de incentivo ao controle social do gasto público | Desenvolvimento e implantação de mecanismos de participação, controle e fiscalização dos processos fiscais e da prestação de serviços, tais como a disponibilização pública das informações de execução financeira e dos relatórios da LRF |
| - 10. Modernização da gestão tecnológica e aperfeiçoamento dos serviços internos e externos | 10.1 Plano integrado de tecnologia de informação | Desenvolvimento e implantação de plano estratégico de TI |
|  | 10.2 Organização e gestão de tecnologia de informação | Atualização do modelo de organização e gestão estratégica e operacional de TI, tais como: serviços terceirizados, ambiente de produção, suporte e call center |
|  | - 10.3 Administração de dados | Implantação de solução para criação da base de meta dados para armazenar os modelos de dados; Monitoração dos servidores e bases de dados |
|  | - 10.4 Parque tecnológico e redes internas e de longa distância | Parque tecnológico para suporte à ampliação e ao aperfeiçoamento dos sistemas fazendários, com implantação, ampliação e sustentabilidade de redes, tal como a Rede SINTEGRA. |
|  | - 10.5 Gestão eletrônica de documentos (GED) | Definição de procedimentos e implantação de tecnologias para criação de documentos na forma eletrônica, a digitalização daqueles que se encontram em papel, a indexação do acervo e os correspondentes mecanismos de pesquisa para sua localização, além de mapear os trajetos e controlar o status do fluxo documental (Workflow). |
|  | - 10.6 Certificação digital | Implantação de mecanismos de segurança capazes de garantir autenticidade, confidencialidade e integridade às informações eletrônicas |
|  | - 10.7 Integração dos sistemas informatizados | Atualização de bases de dados e desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas integrados de informação |
|  | - 10.8 Gestão de segurança e auditoria de sistemas | Definição, aperfeiçoamento e implantação de procedimentos para análise de sistemas de informação, ambiente computacional e segurança de informações. |
|  | - 10.9 Serviços Web | Ampliação da prestação de serviços via WEB (intranet e internet), com avaliação sistemática da satisfação dos usuários. |
|  | - 10.10 Sistemas operacionais e software básicos | Definição, atualização e implantação de sistemas operacionais e de software básicos. |
| - 11. Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos | - 11.1 Políticas e planejamento de RH | Formulação e implantação de políticas e de plano estratégico de RH, vinculado aos objetivos e metas fiscais; Desenvolvimento ou aperfeiçoamento do processo de planejamento de recrutamento seleção e formação de pessoal, fortalecendo uma estratégia de atrair e reter talentos. |
|  | - 11.2 Plano de cargos e salários | Desenvolvimento e implantação de mecanismos de motivação, reconhecimento e promoção, por mérito |
|  | - 11.3 Desenvolvimento de pessoas | Desenvolvimento e implantação de programas contínuos e permanentes de desenvolvimento de pessoas |
|  | - 11.4 Avaliação de desempenho | Desenvolvimento e implantação de medidas de desempenho e responsabilidade na obtenção de resultados. |
|  | - 11.5 Educação à distância | Utilização de novas tecnologias de informação para além dos métodos tradicionais de ensino presencial, para a oferta de programas amplos de capacitação, por meio de redes internas ou externas, que permitam a capacitação á distância ou semi-presencial. |
|  | - 11.6 Código e comissão de ética | Desenvolvimento, implantação e aperfeiçoamento dos mecanismos de monitoramento de conduta e disseminação de valores éticos. |
|  | - 11.7Núcleos ou escolas de desenvolvimento de pessoas | Fortalecimento da capacidade de formação e desenvolvimento de pessoas, por meio de métodos e técnicas de ensino e avaliação de resultados. |
|  | - 11.8 Sistemas informatizados de gestão de pessoas | Desenvolvimento, aperfeiçoamento, integração e atualização dos sistemas informatizados utilizados pela administração de pessoal fazendário. |
|  | - 11.9 Corregedoria fiscal | Implantação ou aperfeiçoamento de unidade e/ou de procedimentos de correição na área fiscal. |
| - 12. Gestão do conhecimento | - 12.1 Gestão de competências | Identificação, sistematização e integração das competências institucionais e individuais |
|  | - 12.2 Gestão da inovação | Identificação e sistematização dos produtos e serviços institucionais, possibilitando: melhoria do índice de sucesso no lançamento de novos produtos e serviços; redução no prazo e nos custos de desenvolvimento de novos produtos; aumento da confiabilidade dos produtos e serviços. |
|  | - 12.3 Gestão de conteúdos | Definição e implantação de normas e procedimentos para criação, avaliação e manutenção do ciclo de vida completo de edição, armazenagem, disseminação e controle de versões de conteúdos textuais e binários usados em linha e outros recursos de informação impressos, em especial nos portais web. |
|  | - 12.4 Cultura e mudança organizacional | Identificação dos valores, crenças e normas compartilhadas que estabelecem o referencial em que servidores e gestores constroem a realidade, reconhecem uma informação nova e avaliam interpretações e ações alternativas – processo decisório. |
|  | - 12.5 Gestão de comunicação | Definir e implantar modelo de comunicação estruturado nas três premissas básicas do conceito de comunicação integrada 9 comunicação institucional, mercadológica, interna, administrativa): a unidade nas mensagens disponibilizadas em múltiplos canais de comunicação, o trabalho em equipes multifuncionais e interdisciplinares e o planejamento integrado de todas as ferramentas com foco nos objetivos e nas diretrizes institucionais. |

C	CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

1.	 Elegibilidade do Mutuário

1.8	Será elegível como Mutuário no âmbito do PROFISCO, o Estado ou órgão do Governo federal que conte com a Recomendação favorável da COFIEX, para preparar o Projeto, visando o apoio financeiro de fontes externas.

1.9	A análise realizada pela COFIEX verifica o atendimento aos requisitos do PROFISCO no que diz respeito a: (i) capacidade fiscal e institucional do executor; (ii) experiência na execução de projetos financiados com recursos externos; e (iii) aspectos técnicos da proposta.

1.10	A Recomendação da COFIEX baseia-se na verificação dos seguintes requisitos mínimos: (a) compatibilidade da proposta com as prioridades do Governo Federal; (b) compatibilidade do financiamento externo com as políticas do Governo Federal; (c) compatibilidade da proposta com as metas fiscais do setor público; (d) avaliação dos aspectos técnicos da proposta; e (e) avaliação do desempenho da carteira de projetos em execução do proponente mutuário e do executor.

1.11	Nos casos de entidades do Governo federal, as Recomendações da COFIEX estão condicionadas, adicionalmente, ao enquadramento do projeto dentro dos programas, ações e recursos previstos no Plano Plurianual (PPA), bem como à observância de fontes de recursos vinculadas, alternativas ao financiamento externo.

1.12	Nos casos de Estados e suas entidades e de empresas públicas ou de sociedade de economia mista, inclusive as federais, as Recomendações da COFIEX estão condicionadas ainda, ao atendimento dos seguintes requisitos específicos: (a) existência de capacidade de pagamento e de aporte de contrapartida do proponente mutuário, apurada pelo Ministério da Fazenda; e (b) avaliação do cumprimento do contrato de renegociação da dívida entre o proponente mutuário e a União e do Programa de Ajuste Fiscal a ele associado, quando existirem.

2.	Elegibilidade do Projeto

1.13	Será elegível para acesso à Linha de Crédito CCLIP-PROFISCO, o Projeto que:

    - apresentar Marco de Resultados (MR) em conformidade com os Componentes e Subcomponentes do PROFISCO;

    - comprovar fonte de financiamento para implantação das ações de integração nacional: Cadastro Sincronizado Nacional (CSN) e Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), composto por SPED Contábil (ECD), SPED Fiscal (ECF) e Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), quando não contempladas no Projeto;

    - Comprovar inexistência de superposição no financiamento das aquisições e contratações do Projeto com outros projetos estaduais no âmbito dos seguintes programas e convênios:

  - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal (PNAGE), financiado pelo Banco para aumentar a eficiência e a transparência institucional das administrações públicas estaduais, contribuindo para o alcance de maior efetividade do gasto público estadual;

  - Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais (PMAE) financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o desenvolvimento e a implantação do SPED e do CSN; e,

  - Convênio celebrado com o MF para apoiar a implantação da NF-e.

3.	Condições para Utilização do PROFISCO

1.14	No PROFISCO os mutuários poderão optar pelas seguintes modalidades de projetos:

- Empréstimos de Investimentos – operação tradicional para aquisição de bens e contratação de serviços; ou

- Empréstimo em Função de Resultados (PDL) – empréstimo de investimento desembolsado quando os resultados reais do projeto, em termos de desenvolvimento, são alcançados e a evidência dos gastos efetuados pelo Mutuário para a consecução dos referidos resultados seja verificada pelo BID.

  - Com a aprovação do PROFISCO e objetivando assegurar tratamento eqüitativo aos Estados brasileiros, os mutuários que contrataram operações com o BID para fortalecimento de gestão fiscal, anteriores a essa  aprovação, poderão solicitar adesão ao PROFISCO, mediante solicitação formal de ajuste na sua contratação inicial com o BID. Dessa forma, poderão beneficiar-se das condições da Linha de Crédito, tais como: redução da contrapartida e adequação da sua estrutura conceitual, visando a integração nacional.

  - Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta e indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, que tenham atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização na área fiscal, também poderão participar do PROFISCO.

  - O Mutuário do PROFISCO poderá ter acesso a novo Projeto no âmbito da linha de crédito quando pelo menos 60% dos recursos do financiamento tenham sido comprometidos e 40% desembolsados de Projeto ainda em execução.

  - Em razão da oferta atual de crédito para modernização da gestão fiscal, no âmbito municipal, por meio do Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal para os Municípios Brasileiros (PNAFM), financiado pelo BID e do Programa de Modernização da Administração Tributária e de Gestão dos Setores Básicos (PMAT), financiado pelo BNDES, o PROFISCO não se aplica a municípios.

4.	Gastos Elegíveis do PROFISCO

  - Para o desenvolvimento dos Produtos em cada Componente e Subcomponente, o PROFISCO financiará os seguintes tipos de recursos:

(i)	Capacitação: contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais.

(ii)	Consultoria: contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver as atividades do Projeto, inclusive sistemas informatizados.

(iii)	Equipamentos e Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação: aquisição e instalação de hardware, redes de computação, software básico e sistemas aplicativos.

(iv)	Equipamentos, Materiais e Serviços de Apoio Operacional: aquisição de material permanente, de comunicação e de recursos instrucionais e contratação de serviços de apoio técnico, administrativo e operacional, exceto consultoria.

(v)	Instalações Físicas: reforma e adequação física de unidades operacionais e de atendimento ao contribuinte-cidadão.

II	PREPARAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO

A	CARTA-CONSULTA

2.1	A carta-consulta contém a proposta técnica inicial para o Projeto e o montante do financiamento requerido pelo Mutuário no âmbito do PROFISCO.

1.	Equipe de Projeto e Programa de Trabalho

2.2	A formação da Equipe de Projeto, com a indicação de um Coordenador é a primeira estratégia recomendada pelo PROFISCO para elaboração da carta-consulta pelo Mutuário.

2.3	A Equipe de Projeto será responsável pelo processo de elaboração da carta-consulta e de seu respectivo PAI, de modo participativo e com ampla integração com as áreas funcionais.

2.4	Considerando que a elaboração da carta-consulta é uma atividade típica de planejamento, a Equipe de Projeto deverá, como primeira tarefa, desenvolver um Programa de Trabalho para ser aprovado pela autoridade a que esteja vinculada.

2	Elaboração do Plano de Ação e de Investimentos - PAI

2.5	Para apoiar a elaboração da carta-consulta, o BID desenvolveu um modelo de Plano de Ação e de Investimentos - PAI (Anexo I), que atende aos requisitos essenciais do PROFISCO para o desenvolvimento do Projeto: (i) estrutura básica compatível com os Componentes, Subcomponentes e Produtos financiados no âmbito do PROFISCO; (ii) possibilidade de seleção de Produtos prioritários de acordo com os planos estratégicos e operacionais do Mutuário; (iii) consolidação dos recursos por Produto, por Subcomponente e por Componente; (iv) disponibilização de informações para elaboração do Cronograma Anual Físico-Financeiro anexo do modelo padronizado de carta-consulta.

2.6	Na definição dos produtos a serem descritos no PAI a Equipe de Projeto deve considerar os documentos já existentes no âmbito da gestão fiscal, tais como: (i) diagnósticos institucionais e fiscais; (ii) programas, planos e projetos concebidos e ainda não implementados ou em andamento; (iii) quaisquer propostas inovadoras compatíveis com o escopo do PROFISCO.

3	Aprovação da Carta-Consulta

2.7	Para a tramitação da carta-consulta a Equipe de Projeto deve observar as instruções contidas no Manual de Financiamento Externo da COFIEX, conforme consta do site do MP (www.planejamento.gov.br).

2.8	Também com o objetivo de apoiar a Equipe de Projeto na elaboração da carta-consulta específica para o PROFISCO, o BID desenvolveu um Modelo de Carta-consulta PROFISCO (Anexo II) que atende aos requisitos da COFIEX e do PROFISCO.

2.9	O BID poderá realizar visitas técnicas para orientação à Equipe de Projeto na elaboração do PAI e da carta-consulta.

2.10	A carta-consulta e seus anexos deverão ser enviados à SEAIN, na qualidade de Secretaria-Executiva da COFIEX, acompanhada de ofício de encaminhamento do Governador, em 11 (onze) vias. Só serão necessárias 02 (duas) vias da documentação financeira relacionada no subitem 4.1.3 do modelo de carta-consulta.

2.11	Para apresentação da carta-consulta ao GTEC a Equipe de Projeto deve preparar uma apresentação do Projeto em software do tipo powerpoint.

2.12	Uma vez aprovada a carta-consulta, a SEAIN remete à Representação cópia da Recomendação favorável da COFIEX.

B	PERFIL DO PROJETO-PP

1	Missão de Pré-Identificação

2.13	A aprovação da carta-consulta pela COFIEX possibilita a realização da primeira Missão do BID ao Mutuário. Durante esta Missão devem ser desenvolvidas, pelo menos, as seguintes atividades: (i) validação dos dados do questionário para consolidação de um Macro Diagnóstico Fiscal-Institucional; (ii) orientação à Equipe de Projeto para elaboração da Matriz de Problemas, Produtos e Resultados; (iii) revisão do PAI utilizado no dimensionamento da carta-consulta; (iv) coleta de documentos de referência do Mutuário tais como: Diagnósticos, Plano Estratégico; Relatórios de Atividades; Relatórios de Gestão Fiscal, Relatório de Encerramento do PNAFE; e (v) apoio à Equipe de Projeto na preparação de programa de trabalho para a Missão de Identificação e Orientação, tendo por base o caminho crítico para distribuição do PP.

2.14	Para a consolidação do Macro Diagnóstico Institucional-Fiscal, o consultor do BID designado para apoiar o Mutuário deverá enviar, previamente à realização da Missão, o Questionário de Levantamento de Dados (Anexo III) para preenchimento pela Equipe de Projeto.

2.15	Como resultado desta Missão, o consultor e a Equipe de Projeto deverão apresentar os seguintes produtos: (i) Relatório de Macro Diagnóstico Institucional-Fiscal (Anexo IV), baseado no Questionário de Levantamento de Dados; (ii) versão preliminar da Matriz de Problemas, Produtos e Resultados (Anexo V); (iii) Caminho Crítico: da Carta-Consulta à Missão de Identificação e Orientação (Anexo VI).

2	Registro do Projeto

2.16	A carta-consulta com Recomendação favorável da COFIEX deve ser consolidada na Ficha Técnica da Operação (Anexo VII) para registro no Sistema Oficial do BID (OPUS) pelo Chefe da Equipe do Projeto.

3	Missão de Identificação e Orientação

2.17	A Missão de Identificação e Orientação será realizada no prazo máximo de 5 dias após o registro do Projeto no Sistema oficial do BID. Durante esta Missão devem ser desenvolvidas, pelo menos, as seguintes atividades, conforme Termos de Referência da Missão de Identificação e Orientação (Anexo VIII): (i) validação do Relatório do Macro Diagnóstico Institucional-Fiscal; (ii) validação da Matriz de Problemas, Produtos e Resultados; (iii) revisão do PAI atualizado de acordo com a Matriz de Problemas, Produtos e Resultados; (iv) aplicação da metodologia para a Análise de Risco do Projeto; (v) definição do Arranjo Institucional e Mecanismos de Execução (vi) revisão da Minuta de PP; (vii) elaboração dos Anexos IV e V do PP; (viii) elaboração do Apêndice I do PP; e (ix) elaboração da Relação de Arquivos Técnicos Eletrônicos do PP - Opcionais para o BID e Exigidos pelo PROFISCO (Anexo IX).

2.18	Para avaliação dos riscos do Projeto será aplicada, por Especialista do BID, a Metodologia de Análise de Risco adotada pela Representação, em cujo relatório deverá se basear a elaboração do Apêndice I do PP, que será submetido ao QRR – Quality and Risk Review do BID.

2.19	Os seguintes requisitos essenciais devem ser observados na aplicação dessa Metodologia: (i) convite formal para os participantes do processo de análise de risco, de acordo com o perfil definido na metodologia; (ii) participação dos representantes das áreas jurídica, de aquisições, de controle interno e de controle externo, além dos membros da Equipe de Projeto, respeitado o limite máximo de 20 participantes; (iii) apresentação prévia, pela Equipe de Projeto, da Minuta do PP.

2.20	Os seguintes documentos devem ser produzidos ao final da Missão de Identificação e Orientação:

(i) Exigidos pelo BID: (a) Minuta do PP revisada (Anexo X); (b) Anexo IV do PP - Índice dos trabalhos setoriais concluídos e pendentes (Anexo XI); (c) Anexo V do PP - Caminho Crítico: Cronograma de Preparação e Recursos (Anexo XII); (d) Matriz de Análise Risco – Apêndice I do PP (Anexo XIII). O PP e seus anexos devem ser distribuídos até 10 dias após a Missão de Identificação e Orientação e, no máximo 20 dias após o registro do Projeto no Sistema oficial do BID.

(ii) Opcionais para o BID e Exigidos pelo PROFISCO: (a) Relatório do Macro Diagnóstico Institucional-Fiscal; (b) Matriz de Problemas, Produtos e Resultados, versão final; (c) PAI atualizado; (d) Arranjo Institucional e Mecanismos de Execução do Projeto (Anexo XIV); e (e) Outros documentos específicos de cada Projeto.

2.21	Os Anexos I, II e III do PP (Exigidos pelo BID), que tratam das Salvaguardas sociais e ambientais serão produzidos, nos padrões definidos pelo BID, pelo Especialista da área designado para apoiar o Projeto.

2.22	As atividades desenvolvidas e os acordos firmados durante esta Missão deverão ser registrados na Ajuda Memória da Missão de Identificação e Orientação padronizada (Anexo XV). Ao final desta Missão deverá ser entregue ao Órgão Executor, o modelo de formulário para Reconhecimento de Gastos Antecipados de Contrapartida e/ou Financiamento (Anexo XVI)

C	PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE OPERAÇÃO (POD)

1	Missão de Análise

2.23	A Missão de Análise deverá ser realizada no prazo máximo de 30 dias após a aprovação do PP pelo BID, desde que cumpridas as atividades e os acordos descritos no Caminho Crítico e na Ajuda Memória da Missão de Identificação e Orientação.

2.24	Durante esta Missão devem ser desenvolvidas, pelo menos, as seguintes atividades, conforme Termos de Referência da Missão de Análise (Anexo XVII): (i) revisão da versão atualizada do PAI (ii) revisão da versão preliminar do Marco de Resultados; (iii) revisão da versão preliminar do POA e do PA – 18 meses; (iv) elaboração da versão preliminar da Análise Financeira do Projeto; (v) revisão de minutas de convênios e definição de cláusulas do contrato de empréstimo e seus anexos; (vi) atualização da Matriz de Análise Risco – Apêndice I do POD; (vii) revisão do arranjo institucional e mecanismos de execução; (viii) análise da Solicitação para Reconhecimento de Gastos Retroativos de Contrapartida e/ou Financiamento; (ix) revisão da Sistemática de Monitoramento e Avaliação e do Quadro de Indicadores; (x) análise da proposta de sistema para gestão do Projeto, e, (x) avaliação das propostas de integração entre os fiscos e de compartilhamento de soluções técnicas, inclusive por meio do CONFAZ.

2.25	A análise financeira do Projeto será realizada a partir de informações sobre aumento de receitas e redução de custos operacionais apurados a partir dos Produtos priorizados para execução pelo Projeto, por meio de projeções efetuadas pela Equipe de Projeto estadual, com suporte de aplicativo específico do BID.

2.26	Os seguintes documentos devem ser produzidos ao final da Missão de Análise:

(i) Exigidos pelo BID: (a) Minuta do POD (Anexo XVIII); (b) Marco de Resultados – Anexo do POD (Anexo XIX); (c) POA 18 meses – Anexo do POD (Anexo XX); (d) PA 18 meses – Descritivo (Anexo XXI) e PA 18 meses – Detalhado - Anexo do POD (Anexo XXII); (e) Matriz de Análise Risco, atualizada – Apêndice I do POD (Anexo XXIII). Os Anexos do Marco de Resultados e do PA devem ser impressos para distribuição junto com o POD. Os demais anexos integram a relação de links eletrônicos. O POD e seus anexos devem ser distribuídos no prazo máximo de 120 dias após a aprovação do PP.

(ii) Opcionais para o BID e Exigidos pelo PROFISCO: (a) PAI, versão final; (b) Sistemática de Monitoramento e Avaliação e Quadro de Indicadores do Projeto (Anexo XXIV); (c) Análise Financeira do Projeto (Anexo XXV); (d) Arranjo Institucional do Projeto atualizado; (e) Lei Estadual Autorizativa para Contratação da Operação de Crédito (Anexo XXVI); (f) evidência de início do processo de inclusão dos recursos do financiamento e da contrapartida no Plano Plurianual (PPA) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), (g) Ato de criação da UCP (Anexo XXVII) e designação de Equipe do Projeto, formada por servidores públicos integrantes do quadro do Mutuário (h) Outros documentos específicos de cada Projeto.

2	Elaboração do POD

2.27	As atividades desenvolvidas e acordos firmados durante a missão deverão ser registrados na Ajuda Memória da Missão de Análise padronizada (Anexo XXVIII).

2.28	Os próximos passos deverão ser registrados no Caminho Crítico do POD até a Negociação (Anexo XXIX). Durante este período o Mutuário poderá contar com apoio de consultor para finalização dos anexos necessários à elaboração do POD.

2.29	Uma vez o Mutuário remeta os anexos dentro do prazo acordado na Ajuda Memória da Missão de Análise e Caminho Crítico, o BID poderá finalizará a elaboração do POD para encaminhamento ao seu Departamento Legal para elaboração das Minutas Contratuais (Anexo XXX) e para avaliação pelo Quality and Risk Review - QRR.

III	CONTRATACAO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

A	PREPARAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1	O Mutuário deve solicitar formalmente ao MF a autorização para concessão de garantia da União para a contratação de operação de crédito externo, devendo indicar os objetivos do projeto, bem como as condições financeiras do  empréstimo. Com isso é aberto o processo no MF/PGFN.

3.2	O Mutuário deve providenciar o registro da operação de financiamento no Registro Declaratório Eletrônico, módulo de operações financeiras (RDE-ROF). Com isso o Banco Central (BACEN) credencia o mutuário a iniciar negociações formais nas condições financeiras registradas.

3.3	O BID enviará para a SEAIN e para o Mutuário as Minutas Contratuais, conforme os conteúdos descritos no POD e os acordos firmados durante a Missão de Análise.

3.4	O Mutuário deve encaminhar à STN a documentação exigida  pelo Manual de Instrução de Pleitos – Operações de Crédito de Estados e Municípios (www.stn.fazenda.gov.br). As minutas contratuais serão anexadas ao processo de formalização da solicitação para contratação de operação de crédito externo, bem como a Recomendação da COFIEX e o cronograma anual estimativo de utilização dos desembolsos anuais, por fonte, na moeda do financiamento, indicando a data prevista para seu início.

3.5	A SEAIN adotará providências para a realização da Pré-Negociação das minutas contratuais, envolvendo os representantes do Governo Estadual e do Governo Federal.

B	NEGOCIAÇÃO E CONTRATAÇÃO

3.6	Concluído o processo de Pré-Negociação, a SEAIN definirá com o BID a data e o local da Negociação das Minutas Contratuais.

3.7	Após a Negociação, o POD deverá ser transformado em Proposta de Empréstimo (LP), em até 180 dias, uma vez atendidos os requisitos mínimos de maturidade para apresentação à Diretoria do BID: (i) Marco de Resultados e respectiva Sistemática de Monitoramento de Avaliação, incluindo Quadro de Indicadores (o Ano 1 do Marco de Resultados deve iniciar junto com o 1o Desembolso); (ii) Parâmetros mínimos de salvaguardas e risco fiduciário; (iii) Condições contratuais chaves; e, (iv) POA – 18 meses, incluindo os cronogramas de aquisições e desembolsos.

3.8	A negociação das Minutas Contratuais com o Mutuário é o principal indicador de maturidade de um POD no âmbito do PROFISCO.

3.9	O Mutuário, por sua vez, deverá exarar parecer jurídico l sobre as Minutas Contratuais negociadas para encaminhamento à PGFN.

3.10	A PGFN, com base no parecer jurídico do Mutuário e no parecer da STN, emite seu parecer sobre a minuta negociada e prepara Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda ao Presidente da República, solicitando o envio de mensagem ao Senado Federal, de modo a obter autorização para contratação da operação externa e para a concessão da garantia da União.

3.11	O Senado Federal (SF) autoriza a operação e publica Resolução no Diário Oficial da União (DOU).

3.12	Após a Resolução do SF e a aprovação da Diretoria do BID, a PGFN: (i) prepara processo para a assinatura dos Contratos de Empréstimo e de Garantia; e (ii) solicita novo parecer da STN e manifestação do BID quanto ao cumprimento das condições prévias ao 1º Desembolso do financiamento. Assinado o despacho pelo MF, os Contratos de Empréstimo e de Garantia podem ser firmados pelas partes diretamente envolvidas.

3.13	Após a assinatura, o Mutuário deve: (i) enviar  ao Departamento de Capitais Estrangeiros e Câmbio do Banco Central (DECEC/BACEN) uma solicitação de registro da operação externa; (ii) solicitar ao órgão jurídico de sua esfera de competência parecer sobre os aspectos legais da operação de crédito externo e enviá-lo para a PGFN, que por sua vez emite seu parecer legal; (iii) publicar no DOU e no DOE o extrato do contrato de empréstimo externo; (iv) solicitar abertura da Conta Especial para dar início à execução do Projeto..

IV	EXECUÇÃO DO PROJETO

A	MECANISMOS DE EXECUÇÃO

2	Arranjo Institucional do Projeto

4.1	A UCP deverá ser composta da seguinte estrutura mínima: (i) Coordenação Geral; (ii) Coordenação Técnica; (iii) Coordenação Administrativo-Financeira; e, (iv) Assistência de Monitoramento e Avaliação.

  - São responsabilidades da UCP:

- coordenação, supervisão, monitoramento e avaliação permanente das ações do Projeto

- representação do Mutuário junto ao BID, bem como, junto aos órgãos de controle interno e externo e às auditorias do BID e das empresas contratadas

- elaboração  e encaminhamento ao BID dos Planos Operacionais (POAs) e dos Planos de Aquisições (PAs)

- autorização para a realização de processos licitatórios no âmbito do Projeto, acompanhamento do processo e, solicitação de não-objeção do BID, quando for o caso

- encaminhamento das propostas orçamentárias anuais do Projeto, às áreas competentes

- solicitação de programação financeira e de liberação de recursos do financiamento e da contrapartida local às áreas competentes

- elaboração e encaminhamento ao BID das prestações de contas do Projeto e das solicitações de liberação de recursos financiamento

- elaboração e encaminhamento ao BID dos Relatórios de Progresso , Demonstrativos Financeiros Auditados anuais (EFAs), Relatórios Semestrais de Revisão Ex-post, Relatórios de Fundo Rotativo e demais documentos o Projeto, segundo as disposições do contrato de Empréstimo e seus anexos

- encaminhamento ao BID das propostas de revisões e ajustes do Projeto

- promoção e divulgação das ações do Projeto.

3	Compartilhamento de Soluções e Cooperação Técnica

4.3	Compartilhamento de Solução é um processo que envolve mais de um Mutuário no âmbito do PROFISCO para desenvolvimento e/ou aquisição de uma solução comum de tecnologia de gestão.

4.4	Cooperação Técnica é a disposição por parte de um Mutuário em ceder, de forma não comercial, uma solução de tecnologia de gestão para outros Mutuários no âmbito do PROFISCO.

4.5	Quando a solução objeto de compartilhamento tiver sido desenvolvida ou adquirida após a data de aprovação do Empréstimo pela Diretoria do BID, ou quando a solução objeto da cooperação consistir em adaptação ou adequação, após esta mesma data, de solução técnica já desenvolvida ou adquirida, os gastos que sejam incorridos pelos Mutuários para viabilizá-la poderão ser financiados com recursos do Financiamento ou da Contrapartida, sempre que sejam cumpridos os requisitos para cada fonte de recursos.

  - No caso de Cooperação, quando a solução tiver sido desenvolvida ou adquirida com anterioridade de 18 meses à aprovação da Diretoria do BID ao Projeto, os gastos incorridos pelos Mutuários participantes da Cooperação, na condição de cedentes ou de cessionários, para viabilizar a referida solução, poderão ser imputados à Contrapartida local.

B	PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO

1.	Preparação da Execução

4.7	De acordo com as Normas Gerais do Contrato de Empréstimo o Mutuário deverá apresentar ao BID o formulário de Cartão de Autógrafos (Anexo XXXI) e o Plano de Contas que será adotado na administração financeira do Projeto.

2.	Solicitações de Desembolso

4.8	A UCP será responsável pela apresentação ao BID dos pedidos de desembolso dos recursos do Financiamento, de acordo com os procedimentos do BID para Solicitações e Controle de Desembolsos e Pagamentos (Anexo XXXII).

4.9	A UCP será responsável perante o BID pelas informações constantes das solicitações de desembolsos, incluída a pertinência e validade dos gastos para serem financiados com recursos do Projeto (financiamento e contrapartida.).

3.	Fundo Rotativo

4.10	Com a assinatura do contrato de Empréstimo o Mutuário poderá solicitar o desembolso de até 5% (cinco por cento) dos recursos do financiamento. Estes recursos constituirão o Fundo Rotativo do Projeto. O objetivo é proporcionar liquidez ao mutuário para efetuar os gastos do projeto. A recomposição desse fundo rotativo poderá ocorrer, a qualquer momento, mediante solicitação do Mutuário, de acordo com o Anexo XXXII deste ROP.

4.11	O Mutuário deverá enviar ao BID o Relatório do Fundo Rotativo (Anexo XXXIII), no prazo de 30 (trinta) dias, após o encerramento de cada semestre.

C	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

4.12	Nos serviços de consultoria a serem contratados com recursos do financiamento, de forma parcial ou totalmente, o Mutuário deverá apresentar para revisão prévia e não objeção do BID os respectivos Termos de Referência (Anexo XXXIV), indicando sua localização no PA e no POA. Para os serviços financiados com recursos da contrapartida local, o Mutuário deverá acordar com o BID os termos de referência dos serviços de consultoria, antes da seleção dos mesmos, de acordo com a legislação brasileira.

4.13	Para a aquisição de bens, o Mutuário deverá apresentar ao BID o planejamento da ação, contendo sua especificação técnica, quantitativos, distribuição e manutenção.

4.14	No caso de adequação de instalações físicas e obras civis, o Mutuário deverá apresentar para revisão prévia e não objeção do BID o projeto básico de arquitetura e projetos complementares (estrutural, água, esgoto, telefônico, elétrico, incêndio, rede lógica, etc.).

4.15	A revisão prévia do BID aos termos de referência para serviços de consultoria, aquisição de bens e projetos arquitetônicos, contendo seus custos estimados, é requerida tanto na modalidade de revisão ex-ante como na ex-post. Portanto, nenhuma comunicação de contratação será reconhecida sem que tenha havido anteriormente sua análise prévia quanto à elegibilidade, adequação do objeto, pertinência do produto e respectivas atividades e de sua compatibilidade com o PA.

1	Seleção e Contratação de Consultoria

4.16	Para a Seleção e Contratação de Consultorias, com recursos do financiamento, deverão ser seguidas as normas e os métodos de seleção estabelecidos nas “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultorias financiadas pelo BID” (GN-2350- versão vigente) e no Contrato de Empréstimo de cada Mutuário.

2	Licitação de Obras, Bens e Serviços Correlatos

4.17	Para a Aquisição de Bens, a Execução de Obras e a Execução de Serviços Técnicos (exceto Consultoria), com recursos do financiamento, deverão ser seguidas as normas e os procedimentos estabelecidos nas “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens financiados pelo BID” (GN-2349- versão vigente) e no Contrato de Empréstimo de cada Mutuário.

3.	Documentos Padronizados

4.18	Torna-se obrigatória a utilização de documentos padronizados pelo BID nas seguintes situações: (i) Aquisição de Bens (mediante LPI). (ii) Aquisição de Livros Didáticos e Materiais de Leitura (mediante LPI); (iii) Contratação de Obras, mediante LPI para montantes iguais ou superiores a US$ 10 milhões; (iv) Contratação de Obras – Pequenos Contratos, mediante LPI para montantes inferiores a US$ 10 milhões. Também é recomendado para LPN; (v) Pré – Qualificação para Contratação de Obras, mediante LPI para montantes iguais ou superiores a US$ 10 milhões; (vi) Seleção de Consultores, para contratos superiores a US$ 200.000. Também é recomendado para contratos iguais ou inferiores a US$ 200.000; (vii) Aviso Geral de Licitação; (viii) Avisos Específicos para Bens e Obras, mediante LPI; (ix) Aviso de Manifestação de Interesse, mediante SDP internacional.

4.	Utilização da Legislação Nacional para Aquisições

4.19	No caso das aquisições e contratações em valores inferiores aos limites estabelecidos para Licitações Públicas Internacionais, o Mutuário poderá utilizar a legislação nacional, naquilo que não contrarie as Políticas do Banco em relação a essa matéria. Os procedimentos utilizados deverão permitir o fornecimento de bens e a participação de  ofertantes originários dos países membros do BID.

5	Revisões de Procedimentos: ex-ante e ex-post

4.20	O BID revisará os procedimentos de aquisições, documentos, publicidade, avaliações de propostas, recomendações de adjudicação e homologação de contratos, a fim de assegurar que o processo seja executado conforme procedimentos acordados, tal como estabelecido no Contrato de Empréstimo e no Plano de Aquisições de cada Mutuário.

4.21	A cada aquisição ou contratação realizada na modalidade ex-post a UCP encaminhará o formulário de Comunicação de Contratação (Anexo XXXV) para registro no sistema interno do BID.

5	Antecipação de Recursos de Contrapartida ou de Financiamento

4.22	De acordo com as políticas do BID (OP-504 e OA-410), o prazo para reconhecimento de gastos retroativos, financiados via contrapartida local ou recursos do financiamento, é de até 18 (dezoito) meses, compreendidos entre a data de aprovação da Carta-Consulta pela COFIEX e a data de aprovação do empréstimo pela Diretoria do BID.

4.23	As seguintes condições deverão ser observadas:

- Os processos de aquisições de obras, bens e serviços (exceto consultoria), devem seguir os editais padronizados e os procedimentos previstos na Política de Aquisições do BID (GN-2349- versão vigente), quando forem total ou parcialmente financiado pelo BID;

- Os processos para a seleção de serviços de Consultoria devem seguir o modelo de Solicitação de Proposta - SDP e os procedimentos previstos na Política de Aquisições do BID (GN-2350- versão vigente), quando forem total ou parcialmente financiado pelo BID;

- Quando os gastos forem financiados exclusivamente com recursos de contrapartida, será admitido o emprego da legislação local aplicável (Lei 8.666), desde que não fira os princípios da Política de Aquisições do Banco e permita a participação de qualquer país membro;

- Os gastos efetuados devem ser consistentes com os Componentes, Subcomponentes e Produtos do Projeto;

- Os gastos devem estar devidamente contabilizados, documentados e arquivados à disposição do BID;

- O montante a ser reconhecido deverá ser acordado entre o  mutuário e o Banco e será baseado nas especificidades do Projeto;.

6	Agência Especializada

4.24	O Mutuário poderá contratar diretamente os serviços de uma Agência Especializada para a prestação de apoio técnico exclusivamente nos processos de aquisição de bens e seleção de firmas consultoras ou consultores individuais relacionados com a execução do Projeto, ressalvadas as seguintes condições:

- o BID deverá aprovar previamente o contrato que será assinado com a Agência Especializada;

- a Agência Especializada deverá assumir o compromisso de seguir as políticas e procedimentos do BID sobre aquisições e contratações;

- não será permitida a contratação de consultoria para a realização de atividades da rotina de execução do Projeto;

- todos os gastos a serem incorridos pela Agência Especializada serão financiados unicamente com recursos de contrapartida.

7	Contratação Direta

4.25	Será permitida a contratação direta dos serviços prestados pela Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda (ESAF), instituição pública brasileira, nas suas áreas de atuação. Essa exceção se justifica pelo fato de ser a ESAF, instituição criada por decreto federal, que tem por missão desenvolver pessoas para o aperfeiçoamento da gestão das finanças públicas e a promoção da cidadania. A ESAF é a principal instituição formadora do País em temas fiscais, para os três níveis de governo e desempenhou relevante papel na formação de capacidades no âmbito do PNAFE. Ressalte-se, ainda, o caráter continuado, a especificidade e a natureza dos serviços por ela prestados, que permitem a sustentabilidade dos projetos, o compartilhamento de conhecimentos e experiências e a manutenção da oferta desses serviços e produtos.

D	CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

1	Controle Interno

4.26	A UCP deverá manter registros contábeis e financeiros relacionados com a administração dos recursos do Projeto, de acordo com o disposto no Contrato de Empréstimo e neste ROP. Os registros deverão permitir a identificação das transações financeiras referentes ao Projeto, por fonte de financiamento (BID e contrapartida), e deverão estar compatibilizados com a contabilidade geral do Órgão Executor.

4.27	UCP deverá manter em suas dependências, devidamente arquivada e referenciada, a documentação original referente aos processos de aquisições, contratações, e de pedidos de desembolsos dos recursos do Financiamento e da Contrapartida para que possam ser revisadas pelo BID, por seus representantes autorizados, e pelos auditores do Projeto.

2	Auditoria

4.28	Durante o período de execução do Projeto as demonstrações financeiras serão apresentadas anualmente, devidamente auditadas por empresas independentes de auditoria ou pelo Tribunal de Contas do Estado do Mutuário, quando credenciado pelo BID, para o qual se seguirão os requerimentos contidos nos documentos AF-100, AF-200, AF-300, AF-400 e AF-500.

4.29	Caso ocorra o credenciamento do Tribunal de Contas do Estado do Mutuário, durante a execução do Projeto, os procedimentos de auditoria poderão ser transferidos para sua responsabilidade.

4.30 	A UCP encaminhará ao BID, relatórios semestrais sobre a revisão ex-post, de forma integrada dos processos de aquisições e das solicitações de desembolsos. Um dos relatórios semestrais deverá ser apresentado dentro de 60 dias após o encerramento do primeiro semestre e o outro relatório dentro de 120 dias após o encerramento do respectivo exercício fiscal, conjuntamente com os estados financeiros anuais, conforme os procedimentos requeridos pelo Banco e constantes do documento AF-500.

V	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A	DO PROJETO

5.1	O monitoramento tem por objetivo acompanhar o comportamento do processo de execução, quanto à: solicitação e liberação de desembolsos; realização das atividades programadas e execução física e financeira dos Produtos.

5.2	A avaliação tem por objetivo informar sobre o alcance das metas de resultados anuais, medidos através dos respectivos indicadores. Informa também sobre o comportamento dos riscos, descritos na Matriz de Riscos do Projeto.

1.	Monitoramento e Avaliação

5.3	O monitoramento do Projeto será baseado na programação de atividades e no detalhamento físico e financeiro dos Produtos constantes do POA e nas descrições de aquisições e contratações constantes do PA.

5.4	A análise do desempenho físico-financeiro e respectivas aquisições e contratações do Projeto deverão ser monitoradas a partir dos Relatórios Semestrais de Progresso, elaborados com base no POA e respectivo PA.

5.5	A avaliação do Projeto será baseada nas metas, na linha de base e nos respectivos indicadores anuais de Produtos e Resultados integrantes do seu Marco de Resultados.

  - Os resultados do Projeto serão avaliados a partir do seu Marco de Resultados (Anexo I do POD) que define dois níveis de indicadores relacionados a metas anuais e respectiva linha de base:

(i)	Nível 1: Execução do Produto. Neste nível o Marco de Resultados obrigatoriamente apresenta a definição de uma linha de base, uma meta e respectivos desdobramentos anuais, relacionado com um Produto que está associado a um Subcomponente e respectivo Componente. Os Produtos serão avaliados de acordo com a periodicidade descrita no Quadro de Indicadores.

(ii)	Nível 2: Alcance de Resultados. Neste nível o Marco de Resultados obrigatoriamente apresenta a definição de uma linha de base, uma meta e respectivos desdobramentos anuais, relacionado com um Resultado que está associado a um Subcomponente e respectivo Componente. Os Resultados serão avaliados de acordo com a periodicidade descrita no Quadro de Indicadores.

5.7	A avaliação dos resultados alcançados pelos Subcomponentes deverá ser objeto de análises agregadas dos avanços na execução dos Produtos e dos Resultados vinculados a cada Subcomponente, constante da estrutura do Marco de Resultados do Projeto.  Essas verificações ocorrerão por ocasião dos procedimentos de elaboração do Relatório de Revisão do Empréstimo (LRR)  e do Relatório de Encerramento do Projeto (PCR)

3.	Análise de Riscos

5.8	Os riscos do Projeto serão analisados por meio da Matriz de Risco (Apêndice I do POD), verificando-se a ocorrência das hipóteses de risco nela descritas, assim como, a implementação das medidas mitigadoras. Transcorridos 18 meses do início do prazo execução do Projeto, será reaplicada a metodologia de Avaliação de Risco do BID, revendo-se a respectiva Matriz.

4.	Arranjo Institucional de Monitoramento e Avaliação

5.9	Cada Projeto deve apresentar o arranjo institucional e descrever as responsabilidades dos envolvidos no processo de monitoramento e avaliação.

5.	Instrumentos de Planejamento, Monitoramento e Avaliação

  - No planejamento, monitoramento e avaliação do Projeto serão utilizados os seguintes instrumentos.

- Plano Operacional (POA).  O primeiro POA deverá alcançar o período de dezoito meses, contado a partir da assinatura do Contrato de Empréstimo. O POA subseqüente abrangerá o período imediatamente posterior à primeira revisão, até o dia 31 de Dezembro do respectivo ano. A partir de então, serão apresentados POAs para cada ano-calendário (1º de janeiro a 31 de Dezembro). Este documento deverá ser apresentado ao BID até do dia 30 de Novembro do ano anterior à sua vigência.

- Plano de Aquisições (PA).  Este instrumento tem por finalidade apresentar ao BID e tornar público o detalhamento de todas as aquisições e contratações que serão efetuadas em determinado período de execução do Projeto, de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens financiados pelo BID” (GN-2349-versão vigente) e as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultorias financiadas pelo BID” (GN-2350-versão vigente) e em conformidade com o estabelecido no Contrato de Empréstimo. O PA deve ser apresentado junto com o POA, para análise e aprovação pelo BID, e atualizado anualmente ou quando necessário, durante todo o período de execução do Projeto.

- Relatórios Semestrais de Progresso (Anexo XXXVI). Este relatório tem por finalidade apresentar ao BID os resultados alcançados na execução do POA e do PA, relativos ao acompanhamento dos processos de execução e de solicitação e liberação de desembolsos. O Relatório de Progresso correspondente ao 2o semestre do ano calendário deverá apresentar uma síntese dos resultados alcançados por Componentes e Subcomponentes (parciais e totais, quando for o caso), analisando, ainda, os riscos do Projeto. Deve apresentar, também, uma visão consolidada das dificuldades e das lições aprendidas, bem como conclusões e recomendações destinadas a retroalimentar o Projeto. Esses informes serão elaborados no formato constante do Regulamento Operacional do PROFISCO- ROP e deverão ser apresentados no prazo máximo de 30 dias depois do encerramento do semestre correspondente.

- Relatório de Manutenção e Conservação Este relatório deverá ser apresentado ao BID, durante a vigência do Projeto, dentro do primeiro trimestre de cada ano, sobre o estado das adequações de instalações físicas e obras civis e equipamentos, contendo o plano anual de manutenção.

- Demonstrações Financeiras Auditadas (EFAs) e Relatórios Semestrais de Revisão Ex-Post de Aquisições e de Desembolsos: Relatórios anuais e semestrais emitidos por empresa independente de auditoria ou pelo Tribunal de Contas do Estado do Mutuário, quando credenciado pelo BID. Estes relatórios de auditoria apresentam informações acerca de: (i) demonstrações financeiras básicas; (ii) informações financeiras complementares; (iii) cumprimento das condições contratuais; (iv) exame integrado dos processos de aquisições e das solicitações de desembolso apresentadas ao Banco; assim como quanto à emissão do relatório sobre avaliação do sistema de controle interno do Projeto.

- Relatório de Revisão do Empréstimo (LRR): Este relatório será apresentado 18 meses após o início da execução do Projeto e será elaborado com base nos relatórios semestrais de progresso e no Marco de Resultados, a partir de informações oferecidas pelo Mutuário.

- Relatório de Encerramento do Projeto (PCR): Este relatório será apresentado 90 dias após o encerramento do último desembolso do Projeto e será elaborado com base nos relatórios semestrais de progresso, no Marco de Resultados, nos Estados Financeiros Auditados (EFAs) e nos resultados dos seminários de avaliação do Projeto e eventuais estudos, pesquisas e demais ações que se julguem pertinentes.

C	DO PROFISCO

1.	Supervisão dos Projetos

5.11	A supervisão buscará garantir o acompanhamento sistemático e integrado dos resultados esperados e riscos envolvidos na execução do PROFISCO e deverá oferecer informações essenciais para o processo de aprendizagem em grupo, por meio de três pilares básicos para a gestão dos Projetos:

(i)	Foco nos resultados: deve verificar os resultados alcançados, por meio do Marco de Resultados dos Projetos, assim como, acompanhar o cumprimento do cronograma físico e financeiro a partir das informações dos POAs, dos PAs e Relatórios de Progresso.

(ii)	Atenção ao risco: deve verificar as condições do ambiente interno e externo por meio da Matriz de Risco dos Projetos.

(iii)	Estímulo à aprendizagem: deve criar ambiente de aprendizagem e compartilhamento de conhecimentos por meio da alimentação e animação de uma Rede Virtual de Boas Práticas e Soluções Técnicas.

5.12	O modelo de supervisão do PROFISCO enfatiza o apoio e a capacitação continuada dos Órgãos Executores, por meio da combinação de ações “presenciais” e “virtuais”:

(i)	O 1o Nível da Supervisão será desenvolvido no âmbito local, por uma equipe de consultores especialmente capacitados para esta finalidade. Neste nível, que combinará ações presenciais e virtuais, serão desenvolvidas as seguintes atividades:

- Levantamento de informações, com realização de “visita local” do consultor à UCP. Neste nível o consultor apoiará a Equipe de Projeto na revisão e atualização dos seguintes documentos:

  - Questionário de Levantamento de Dados, para consolidação de diagnóstico institucional-fiscal.

  - Matriz de Risco, para avaliação de riscos na execução do Projeto.

  - Relatório de Progresso, para análise das dificuldades e avanços do Projeto.

- Emissão pelo consultor do Relatório de Supervisão Local (Anexo XXXVII) conforme modelo padronizado para o PROFISCO.

- Discussão e compartilhamento dos conteúdos do Relatório pelo Especialista da Representação, com apoio do consultor responsável, por meio de uma “videoconferência local” ou visita de inspeção ao Projeto. Durante essas videoconferências serão selecionados os temas, principais problemas e melhores práticas a serem discutidas e compartilhadas no próximo nível.

(ii)	O 2o Nível da Supervisão será desenvolvido no âmbito nacional, pela especialista da Representação em articulação com o CONFAZ. Neste nível, que será essencialmente presencial, serão desenvolvidas as seguintes atividades:

- Consolidação de documento com os principais problemas e as melhores práticas de aprendizagem.

- Discussão e compartilhamento dos principais problemas e as melhores práticas, por meio de Reunião Nacional com os Órgãos Executores.

- Consolidação de um Plano de Ação para apoio aos Órgãos Executores,.

(iii)	O 3o Nível da Supervisão será essencialmente virtual e se desenvolverá no âmbito nacional, por meio de atividades, tais como:

- Realização de sessões virtuais para discutir problemas, dificuldades e soluções relativas à execução dos projetos. Essas sessões  devem gerar informações para a rede de conhecimentos ou comunidade de prática.

- Indicação de práticas replicáveis e realização de estudos específicos, com o objetivo de analisá-las, documentá-las e transformá-las em instrumento passível de discussão e disseminação, se for o caso.

- Realização de sessões de videoconferência para motivação e estímulo ao intercâmbio de experiências entre os executores. Podem ser convidados para essas sessões “experts” temáticos para participarem do debate ou fazerem apresentações técnicas

2.	Instrumentos de Supervisão

# 5.13	A supervisão tomará por base os instrumentos de planejamento e os relatórios de monitoramento e avaliação do PROFISCO, a saber:

(i)	Instrumentos de Planejamento: Projeto, Marco de Resultados, POA e PA.

(i)	Instrumentos de Monitoramento e Avaliação: Relatórios Semestrais de Progresso, Relatório de Revisão do Empréstimo (LRR) e Relatório de Encerramento ndo Projeto (PCR).

VI	DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

6.1	Integração dos Fiscos: Promover a integração dos fiscos nas três esferas de governo, tornando mais efetivo o sistema fiscal vigente, por meio de:

- Harmonização de informações cadastrais das pessoas jurídicas e demais entidades, permitindo maior eficiência e eficácia na administração tributária, por meio da integração ao CSN – Cadastro Sincronizado Nacional.

- Implantação, em caráter prioritário, do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, que abrange a Escrituração Contábil Digital (ECD), a Escrituração Fiscal Digital (EFD) e a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

- Racionalização e uniformização das obrigações acessórias para os contribuintes, no âmbito nacional.

- Implementação de mecanismos de intercâmbio de informações fiscais e de compartilhamento de bancos de dados entre as administrações fazendárias dos três níveis de governo.

- Incentivo ao compartilhamento de soluções técnicas e à cooperação interinstitucional na área fiscal, formando redes de conhecimento que disseminem informações, idéias e boas práticas.

6.2	Sustentabilidade Fiscal e Crescimento Econômico: Fortalecer o equilíbrio e a sustentabilidade fiscal e implementar medidas de desoneração e aperfeiçoamento do sistema tributário vigente, como condição para acelerar o crescimento econômico, por meio de:

(i)	Ampliação da base de contribuintes e elevação dos níveis da arrecadação potencial, inclusive, por meio da redução da informalidade.

(ii)	Desoneração e aperfeiçoamento do sistema tributário vigente.

- Controle da expansão da despesa e aperfeiçoamento da qualidade do gasto público.

- Redução da dívida pública, com aprimoramento de seus mecanismos de gestão e de controle.

- Promoção do equilíbrio e da sustentabilidade fiscal.

- Análise dos impactos da gestão fiscal para o crescimento econômico, com adoção de medidas de articulação integração com as demais áreas de governo.

6.3	Transparência e Controle Social: Implementar mecanismos de transparência e de prestação de contas na área fiscal, ampliando a interlocução com o contribuinte-cidadão e viabilizando o exercício do controle social e a cooperação da sociedade com a administração fazendária no combate à fraude e à sonegação, por meio de:

- Aperfeiçoamento dos sistemas de gestão orçamentária e financeira, com disponibilização das suas informações por meio de instrumentos que utilizem linguagem simples e sejam acessíveis ao contribuinte-cidadão.

- Aperfeiçoamento dos serviços de atenção ao contribuinte-cidadão.

- Implementação de mecanismos que viabilizem e/ou facilitem o exercício do controle social.

- Disponibilização do acesso a todos os dados e informações fiscais, que não sejam sigilosos, integrando-os a redes de âmbito nacional/internacional.

- Implementação de mecanismos que viabilizem a cooperação da sociedade com a administração tributária, no combate à fraude e à sonegação.

- Implementação de programas de educação fiscal para o exercício da cidadania.

6.4	Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal: Aperfeiçoar a gestão fiscal de forma integrada (entre as diversas áreas que a compõem) e articulada com as três esferas de governo, com o objetivo de alcançar um equilíbrio fiscal sustentável, por meio de:

(i)	Controle da evasão, da fraude e da sonegação fiscal, por meio de mecanismos de gestão do risco e de planejamento na administração tributária

(iii) 	Harmonização de condutas e procedimentos fiscais, tornando mais célere a identificação de ilícitos tributários.

- Elevação da produtividade do trabalho da administração tributária, com repercussão positiva no nível de arrecadação.

- Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira, com integração de seus sistemas gerenciais.

- Expansão e atualização dos sistemas de apoio à administração do gasto público e à descentralização da gestão financeira.

- Aperfeiçoamento dos mecanismos de auditoria e controle da qualidade do gasto público.

- Aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão do contencioso fiscal e de realização do crédito tributário.

- Aplicação do princípio da economicidade à logística das compras governamentais, promovendo a agilização, qualidade e segurança das aquisições e contratações.

Decreto nº 3.502/2000 - Composição da COFIEX, órgão colegiado do MP: Secretário-Executivo do MP (Presidente); Secretário de Assuntos Internacionais do MP; (Secretário-Executivo); Secretário de Planejamento e Investimentos Estratégicos do MP; Secretário de Orçamento Federal do MP; Economista Chefe da Assessoria Econômica do MP; Subsecretário-Geral de Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio Exterior do Ministério das Relações Exteriores; Secretário do Tesouro Nacional do MF; Secretário de Assuntos Internacionais do MF; Secretário de Política Econômica do MF; e Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil.

Para obter financiamento o ente federado deve encaminhar, por meio de seu dirigente máximo (no caso dos Estados o Governador), Carta-consulta nos modelo aprovado pelo Manual de Financiamentos Externos do Setor Público com Organismos Multilaterais e Agências Bilaterais de Crédito aprovado pelo Ministério do Planejamento.

Aguardando resposta da consulta formulada por Fátima para a Sede