## Sheet1
Banco Interamericano de Desarrollo
VPC/FMP
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
País: Brasil |  |  |  |  | Agencia Executora (AE): Municípiode Salvador por meio da Fundação Mario Leal Ferreira. |  |  |  | Setor Público ou Privado: Público
Número da Cooperação Técnica: BR-T1321 |  |  |  |  | Nome do Projeto: Apoio para a Preparação do “Programa de Saneamento Ambiental e de Urbanização do Subúrbio de Salvador: 1ª Etapa - Projeto Novo Mané Dendê”
Período do Plano: 18 meses
Montante limite para revisão Ex -post das aquisições: |  |  | Serviços (montante em U$S): Todos |  |  |  | Consultorias (montante em U$S): Todos
Nº Item | Ref. POA | Descrição das Aquisições (1) | Custo Estimado da Aquisição (US$ x 1000) | Método de Aquisição (2) | Revisão das Aquisições (3) | Fonte de Financiamento e Percentual |  | Data Estimada do Anúncio da Aquisição ou do Início da Contratação | Revisão Técnica do Chefe de Equipe (4) | Comentários | SIMULAÇÃO
[6 empty] | BID % | Local % |  |  |  | bid | local | PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
1 |  | COMPONENTE 1 | 750 | [7 empty] | R$ | R$ | % | %
1.1 |  | Firmas de Consultoria
1.1.1 |  | Identificação e Especificação do Componente de Esgotamento do Programa e Estudos de Viabilidade complementares do Programa | 550 | SBQC | Ex-Ante | 60 | 40 | 2016-08-01 | Sim |  | 330 | 220 | 60 | 40
1.1.2 |  | Elaboração de Programas de Fortalecimento Institucional (5) | 70 | SQC | Ex-Ante | 72 | 28 | 2016-05-01 | Sim |  | 50.4 | 19.6 | 72 | 28
1.2 |  | Consultor Individual
1.2.1 |  | Preparar diretrizes para atualização do Plano de Saneamento Básico (6) | 0 | CI | Ex Post | 0 | 0 | 2016-04-01 | Sim
1.2.2 |  | Consultores para apoiar à UPP (7) | 120 | CI | Ex Post | 25 | 75 | 2016-04-01 | Sim |  | 30 | 90 | 25 | 75
1.2.3 |  | Consultor Individual para preparar o Relatório Final do Projeto | 10 | CI | Ex Post | 0 | 100 | 2017-05-01 |  |  |  | 10
2 |  | COMPONENTE 2 | 300 | [6 empty] | Componente Executado pelo BID
2.1 |  | Firmas de Consultoria
2.1.1 |  | Ambiental | 70 | SQC | Ex Post | 100 | 0 | 2016-03-01 |  | BID contrata
2.1.2 |  | Social | 80 | SQC | Ex Post | 100 | 0 | 2016-03-01 |  | BID contrata
2.2 |  | Consultor Individual
2.2.1 |  | Consultoria Planejamento Operacional | 50 | CI | Ex Post | 100 | 0 | 2016-03-01 |  | BID contrata | 50
2.2.2 |  | Consultoria Avaliação Financiera | 25 | CI | Ex Post | 100 | 0 | 2016-03-01 |  | BID contrata | 25
2.2.3 |  | Consultoria Avaliação Institucional | 25 | CI | Ex Post | 100 | 0 | 2016-03-01 |  | BID contrata | 25
2.2.4 |  | Consultoria Instrumentos Operativos | 50 | CI | Ex Post | 100 | 0 | 2016-03-01 |  | BID contrata | 50
3 |  | COMPONENTE 3 | 40 | [6 empty] | Componente Executado pelo BID
3.1 |  | Firmas de Consultoria
3.2 |  | Consultores Individuais
3,2,1 |  | Consultoria Desenho do Piloto de Residuos Sólidos | 40 | CI | Ex Post | 100 | 0 | 2016-03-01 |  | BID contrata | 40
4 |  | Outros | 10 | [8 empty] | 10
4.1 |  | Auditoria Independente | 10 | CI | Ex-Ante | 0 | 100 | 2017-05-01 | Sim
5 |  | Unidade Executora
5.1 |  | Gastos Operativos | [7 empty] | Gastos de honorários,viagens e viáticos da equipe da UPP | 600.4 | 349.6
Total |  |  | 1100 | Revisto por: Marcos Almeida (BID) |  |  | Data: 28/03/2016
Notas:
(1) Se recomenda o agrupamento das aquisições de natureza similar tais como equipamentos de informática , mobiliário, publicações, passagens etc. Se existirem grupos de contratos individuais similares que irão ser executados em períodos distintos , os mesmos podem ser incluídos agrupados com um mesmo título adicionando uma explicação na coluna "Comentários", indicando o valor promédio individual e o período durante o qual seriam executados. Por exemplo: Em um projeto para promoção de exportações que incluisse viagens para participação em feiras, seria inserido um item com o seguinte texto “Passagens Aéreas para Feiras", o valor total estimado em US$ X mil e uma explicação na coluna "Comentários": Este é um agrupamento de aproximadamente 4 passagens para participação em feiras da região durante os anos X e X1.
(2) Bens e Serviços: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.
(2) Firmas de Consultoria: SBQ: Seleção Baseada na Qualidade, SQC: Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada no Orçamento Fixo, CD: Contratação Direta; SN: Sistema Nacional.
(2) Consultores Individuais: CI: Seleção Baseada na Comparação de Qualificações de Consultores Individuais - 3 Currículos Vitae (3 CV) ; CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.
(2) Sistema Nacional: SN: Para CTNR do Setor Público quando o sistema nacional está aprovado para o método associado à aquisição.
(3) Revisão Ex-ante/ Ex-post / SN. Em geral, dependendo da capacidade institucional e do nivel de risco associados às aquisições a modalidade padrão de revisão é a revisão ex-post. Para processos críticos ou complexos poderá ser estabelecida a revisão ex-ante. Nos casos que o sistema nacional esteja aprovado para o método associado com a aquisição, a supervisão será feita pelo sistema nacional.
(4) Revisão Técnica: Esta coluna será utilizada pelo Chefe de Equipe do Projeto do BID (JEP) para definir aquelas aquisições que considere "críticas" ou "complexas" que requeiram a revisão ex- ante dos Termos de Referência (TDR), Especificações Técnicas (ET), relatórios, produtos e outros.
(5) Elaboração de Programas de Fortalecimento Institucional: Neste item foi feito um remanejamento do valor proposto. Dos US$ 100 mil previstos, foram relocados US$ 30 mil para o item "Consultores para apoiar à UPP ". O entendimento dos membros da UPP, após avaliação do TDR de Fortalecimento Institucional, é de que US$ 70 mil é suficiente para garantir o objetivo.
(6) Preparar diretrizes para atualização do plano de saneamento básico: Neste item foi feito o remanejamento total do valor proposto. Considerando a contratação de um consultor para apoiar a UPP na área de saneamento, os US$ 20 mil previsto passam a integrar o item "Consultores para apoiar a UPP", sendo incluída na contratação deste consultor a tarefa de definir tais diretrizes.
(7) Consultores para apoiar a UPP: Neste item, houve o acréscimo de US$ 50 mil, conforme explicam as notas 5 e 6. Com o valor atual, US$ 120 mil, serão contratados três consultores de apoio à UPP: um consultor socioambiental por 09 meses; um consultor de saneamento por 12 meses; e um consultor de urbanização, por 15 meses.