#### INFORME

#### EVALUACIÓN INTERMEDIA

PROGRAMA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN COMERCIAL PARA PYMES

LIDECO-BID/FOMIN

Agosto 2005

Cra. Susana Ramela

INDICE

- INTRODUCCIÓN ..................................................................................   2

  - Descripción del contenido

  - Objetivos de la consultoría

  - Enfoque general

  - Bases de información

  - Alcances y límites

2.        LA LIGA DE DEFENSA COMERCIAL (Li.De.Co.) ..............................   6

- EL MERCADO DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL ........................  10

- PROGRAMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL PARA PYMES.........  11

4.1.    Características

  - Modelo de intervención

  - Inserción institucional

- AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ...........................  15

5.1.     Componente 1

  - Componente 2

  - Fin y Propósito del Programa

- LA OPINIÓN DE LOS BENEFICIARIOS ..............................................  24

6.1.     Las instituciones entrevistadas

  - Relacionamiento con Li.De.Co.

  - Los servicios del Programa Li.De.Co.-BID/FOMIN

  - Los productos de información para PYMES a ser diseñados

- LOGROS Y RESTRICCIONES DEL PROGRAMA ..............................  32

7.1.     El propio Programa

  - Logros hacia el interior de Li.De.Co.

  - Logros en su relación con el entorno

  - Restricciones del Programa

- 8.        LOS DESAFIOS DEL PROGRAMA .................................................... 42

  - Un cambio cultural

  - Cómo llegar a las PYMES

  - Los Productos de Información Comercial para PYMES

  - El proceso operativo

  - La Consultoría para definir los Productos de Información Comercial

  - Sostenibilidad de los Servicios de Información Comercial

- 9.        CONCLUSIONES ................................................................................ 50

ANEXOS

- INTRODUCCIÓN

  - Descripción del contenido

El presente Informe corresponde a la Evaluación Intermedia del Programa de Servicios de Información Comercial para PYMES, ejecutado por la Liga de Defensa Comercial (Li.De.Co.) con apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En la Introducción se describen brevemente los objetivos, el enfoque general, las fuentes de información, el alcance y las limitaciones del Informe.

El punto 2 se destina a la institución ejecutora del Programa (Li.De.Co.), detallando su visión, misión, características, servicios que presta, evolución en los últimos años, etc.

En el punto 3 se realiza una breve reseña del mercado de la Información Comercial en Uruguay a los efectos de contar con una mejor comprensión de la situación y perspectivas del marco en el que se desarrolla el Programa.

El punto 4 se destina al Programa de Servicios de Información Comercial para PYMES, centrándonos en su objetivo, características, Unidad Ejecutora, inserción institucional, modelo de intervención, etc.

En el punto 5 se analizan los avances en la ejecución del Programa de Servicios de Información Comercial para PYMES, a nivel de: componentes, subcomponentes y actividades; analizando en cada caso las actividades previstas y los avances alcanzados.

El punto 6 busca reflejar la opinión de los beneficiarios/clientes del Programa relevada a través de entrevistas organizadas en torno a cuatro temas relevantes.

En el punto 7 la consultora identifica los principales logros y restricciones del Programa asociados a sus distintos ámbitos de actuación.

En el punto 8 se plantean los desafíos más relevantes que surgen de la evaluación realizada, recomendando algunas líneas de trabajo para la etapa final del Programa.

El último punto se dedica a la enumeración de las principales conclusiones del trabajo de evaluación.

  - Objetivos de la consultoría

El finalidad del presente estudio es la realización de la primera evaluación (intermedia) de la ejecución y avance del Programa de Servicios de Información Comercial para las PYMES que lleva adelante Li.De.Co. con el apoyo del BID/FOMIN. El Anexo A del Convenio firmado entre ambas organizaciones establece que la Evaluación Intermedia considerará los siguientes aspectos:

- los avances alcanzados en la ejecución de los componentes del Programa;

- el desempeño de la UE;

- el grado de satisfacción de los servicios recibidos por parte de los beneficiarios del Programa y

- las recomendaciones y ajustes necesarios a las actividades futuras.

En ese marco, los Términos de Referencia acordados entre Li.De.Co. y la consultora previeron para el cumplimiento de estos objetivos la realización de las siguientes actividades:

- Analizar toda la información ya elaborada y relativa al Programa. Esta información comprende a modo de ejemplo: el convenio firmado entre el BID y Li.De.Co. con sus anexos, el plan de operaciones que aprobó el Comité de Donantes el cual incluye la Matriz de Marco Lógico, los informes semestrales del Programa, los informes de las consultorías ya realizadas, los convenios firmados con las agremiaciones, la documentación y presentaciones utilizadas en los talleres ya realizados, las menciones al Programa que salieron en la prensa nacional y de cada departamento.

- Analizar los procesos que se utilizan para la generación y registración de la información financiera del Programa y la razonabilidad de dicha información.

- Como aún no se han elaborado los nuevos productos de Información Comercial para las Pymes, la evaluación del grado de satisfacción de los usuarios directos de la Información estaría alejada del objetivo buscado. Por este motivo, se considera mejor en esta instancia evaluar la conformidad de parte de las agremiaciones con las que se ha firmado convenio y con algunas de las agremiaciones que se han contactado pero que aún no se firmó el convenio. En particular se debe evaluar la conformidad con el acercamiento que ha realizado Liga de Defensa Comercial con la Agremiación. En el caso de las Agremiaciones con convenio firmado, evaluar cómo ha sido la promoción entre sus asociados y en particular los talleres realizados de sensibilización sobre: I) la importancia del uso de la Información Comercial para su gestión, II) así como sobre la importancia de la Información Comercial a la hora de acceder a relaciones comerciales y a financiamiento. Para realizar estas evaluaciones, será necesario entrevistarse personalmente con integrantes de estas Agremiaciones. Se deberá tomar en cuenta a la hora de realizar estas entrevistas, que al menos un 50 % sea con Agremiaciones del Interior del País.

- Asistir personalmente a algunas de las actividades organizadas por el Programa.

- Elaborar un informe final, en donde se evalúe al menos:

  - los avances alcanzados en la ejecución de los componentes del Programa;

  - el desempeño de la Unidad Ejecutora;

  - el grado de satisfacción de las agremiaciones con las que se han tenido contacto;

  - las actividades de las que participó directamente el consultor;

  - las recomendaciones y ajustes necesarios a las actividades futuras.

  - Enfoque general

Si bien cualquier evaluación consiste -básicamente- en un juicio basado en la comparación entre las expectativas declaradas y el desempeño efectivo verificado por un Programa, las de tipo intermedio implican complejidades adicionales. Estas derivan de que sólo se ha ejecutado una parte de las actividades previstas, lo que puede dificultar la emisión de juicios definitivos sobre la citada comparación.

Por este motivo el enfoque no se concentra únicamente en identificar las actividades principales de cada componente, los avances en la ejecución y el cumplimiento de los objetivos, sino que también intenta reconocer los procesos y mecanismos generados en el marco del Programa, las características del relacionamiento y las prestaciones brindadas, cómo éstos son visualizados por los beneficiarios, así como las conclusiones que puedan extraerse del aprendizaje realizado hasta el momento.

No se detallan las características de las actividades realizadas por el Programa, las que figuran en los informes semestrales del mismo, sino que se genera información original para reflejar las opiniones de los distintos actores sobre la ejecución, resultados y expectativas respecto al Programa. Se apunta no solo a medir avances e identificar logros, sino también a identificar desafíos claves y líneas para enfrentarlos a futuro.

Como el Programa no es independiente del entorno/mercado en el que se desarrolla y de la institución que lo ejecuta, esta Evaluación incluye una somera descripción de ambos a los efectos de un mejor análisis de los avances, logros y perspectivas del mismo.

  - Bases de Información

Esta Evaluación Intermedia se basa en cinco fuentes de información diferentes y complementarias que contribuyen a aportar elementos referidos tanto a los niveles de ejecución y avance del Programa, al desempeño de la Unidad Ejecutora y a la opinión de los beneficiarios, como a la identificación de desafíos hacia el futuro y a algunas recomendaciones que se formulan para enfrentar los mismos.

Las cinco fuentes de información fundamentales son:

- Revisión documental de los materiales generados por Li.De.Co. y el Programa que se enumeran en el Anexo 1.

- Entrevistas y reuniones con directivos y funcionarios de Li.De.Co. y del Programa que se detallan en el Anexo 2, de acuerdo a los Cuestionarios Guía que se adjuntan como Anexo 3.

- Entrevistas con asociaciones beneficiarias del Programa, con énfasis en las del interior del país, cuyo listado figura en el Anexo 2.

- Participación en actividades del Programa citadas en el Anexo 4.

- Información de contexto proveniente de consulta de páginas web de instituciones dedicadas a los servicios de información comercial (Anexo 5), de datos secundarios de distintas fuentes y de la experiencia profesional de la consultora.

  - Alcances y límites

La presente evaluación no fue planteada como una investigación completa, exhaustiva y abarcativa de la situación e información del entorno, el mercado y el Programa de Servicios de Información Comercial, ni tiene como objetivo la generación de información específica sobre la situación de los beneficiarios del Programa al respecto.

Tiene como limitación más significativa el tiempo con el que contó la consultora, por lo que la información respecto al mercado de Información Comercial se circunscribió a la disponible en Li.De.Co. y -en los restantes puntos- a la que pudo ser relevada tanto en los documentos revisados como en el trabajo de campo.

No obstante ello, podemos considerar que la presente evaluación se basa en una visión informada del Programa, fundada en una amplia revisión de los documentos e información disponibles, en los juicios y opiniones recogidos tanto de los directivos, gerencia y funcionarios de Li.De.Co., como del Coordinador del Programa y de un grupo importante de las agremiaciones beneficiarias y en un conocimiento razonable del sector de las PYMES por parte de la consultora.

Realizadas estas precisiones cabe resaltar que la validez de esta evaluación se basa en la consistencia de la información recogida de las distintas fuentes utilizadas.

- LA LIGA DE DEFENSA COMERCIAL (Li.De.Co.)

Li.De.Co. fue fundada en 1915 con el objeto fundamental de “crear un órgano representativo del Comercio y de la Industria nacional que, reuniendo y vinculando entre sí a todos los componentes de esas colectividades, contribuya a desarrollar el espíritu de solidaridad organizándose así para la defensa eficaz de los intereses colectivos, combatiendo el fraude, la deshonestidad y la ineptitud comercial, y velando por el progreso de las entidades que representa, para que su organización alcance el mayor grado de perfección, de influencia y representación que le corresponde como factor importante de la vida social y económica de la Nación”.

Dentro de estos fines generales Li.De.Co. procurará, entre otros:

- Propiciar ante los Poderes Públicos la sanción de Leyes, Decretos o disposiciones útiles para el comercio, ya sea para facilitar su desenvolvimiento y prosperidad en el orden económico, o para asegurar sus transacciones, favorecer de cualquier modo sus intereses legítimos; intervenir, oponiéndose o gestionando las modificaciones pertinentes, en los proyectos de Leyes, Decretos o disposiciones de la indicada naturaleza, incluso las de previsión social;

- Prestigiar las ventajas de la información comercial a base de la mayor buena fé y sinceridad, como recurso preventivo a favor del saneamiento comercial, creando y manteniendo al efecto un registro de firmas comerciales e industriales en forma más completa y ordenada. Los asociados deberán facilitar, en todo lo posible, los datos que se les requieran con tal objeto.

Es en el marco y para el cumplimiento de este objetivo y estos fines que se elabora e  implementa el Programa de Servicios de Información Comercial para las PYMES.

El negocio de Li.De.Co. es la “información y la asistencia técnica orientada al sector comercial, industrial y de servicios”.

La misión de la Institución es “promover una plaza comercial saneada ofreciendo a sus asociados los servicios y herramientas que les ayuden a defender la lealtad y corrección comercial, a prevenir el riesgo crediticio y eventualmente contribuir a minimizar los efectos de la patología del crédito. Para ello está comprometida a contar con un staff profesional y técnico -principal recurso institucional- que le permita ubicarse a la vanguardia en materia de tecnología de la información, manteniendo con respaldo legal, un fluido acceso a las fuentes de información e instituciones estatales y no estatales que ofician como proveedores”.

La visión que Li.De.Co. propone como imagen de futuro para la institución afirma que “aspira a mantener su posición de liderazgo en materia de información comercial empresarial, posicionándose como referente institucional respecto de las prácticas comerciales sanas y éticas en nuestro país, procurando ser reconocida por la idoneidad de su accionar, la calidad de su personal, sus esfuerzos por la promoción del uso preventivo de la información comercial, así como por su contribución al desarrollo y la promoción de la cultura de la transparencia en la plaza comercial, todo ello en el marco de la mejora continua”.

Li.De.Co. es una institución sin fines de lucro, dirigida por un Consejo Directivo de 14 miembros. Sus asociados se clasifican en Fundadores, Honorarios, Activos, Cooperadores y Socios por Convenio, una nueva categoría especialmente creada para las agremiaciones participantes en el Programa. Cuenta con 375 socios activos.

Los socios se distribuyen actualmente de acuerdo a su tamaño y/o giro de la siguiente manera:

De acuerdo con la información brindada por Li.De.Co., el volumen de socios se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, compensándose ingresos y egresos, con un incremento en la participación de las grandes empresas. Es relevante señalar que mediante el Programa -y a través de sus agremiaciones- tienen acceso a los servicios de Li.De.Co. 4546 micro, pequeñas y medianas empresas; lo que significa un cambio sustantivo en la institución y el país.

En el ejercicio Julio 2003-Junio 2004 ingresaron a Li.De.Co. 25 empresas nuevas, el 44% de ellas en la categoría Grandes Empresas, el 52% en Medianas y el 4% (una empresa) en Pequeñas. Si se toma en cuenta esta información desagregada por semestres y además el ingreso de otras 17 en el segundo semestre de 2004 se observa que “la tendencia en aumento de los ingresos de empresas de gran porte se mantiene, dado que sobre un total de 17 ingresos el 50% corresponde a Grandes Empresas, el 23,5% a Empresas Medianas y el 17,5% a Empresas Pequeñas”.

Los productos/servicios básicos que Li.De.Co. ofrece a sus socios son:

- Información comercial

- Asesoramiento y representación en materia jurídica y comercial (asistencia en concordatos y gestión de cobranzas)

El Programa a ser evaluado se vincula al primer grupo de servicios, aquellos referidos a la Información Comercial.

Por Estatuto sólo tienen acceso a los servicios de Li.De.Co. los socios de la Institución; los mismos tienen asignada una cuota social en función del porte y/o características de la empresa y a su vez cada servicio de Información Comercial tiene un precio asignado; excepto los Antecedentes Li.De.Co., a los que el socio tiene acceso ilimitado sin costo.

En el último ejercicio con información disponible -cerrado el 30 de junio de 2004- los ingresos totales de Li.De.Co. ascendieron a $ 16.168.223 (U$S 545.303); el 74% de los mismos -los que ascendieron a $ 11.898.393 (U$S 401.295)- provienen de suscripciones de socios y venta de servicios. A estos recursos deben agregarse un 7% correspondiente a los aportes de Li.De.Co. al Programa, un 8% de Resultados Financieros, un 5% correspondiente a Resultados Varios, representando el aporte del FOMIN en el referido ejercicio un 6% de los ingresos totales de la Institución. La gráfica siguiente resume las fuentes de fondos de Li.De.Co. en el ejercicio julio 2003-junio 2004.

Es importante destacar que el Programa constituye la primera experiencia de cooperación para la Institución, la que a lo largo de 90 años ha funcionado y se ha desarrollado en base a recursos propios.

- El resultado neto del ejercicio 2003-2004 fue de $ 90.613 (U$S 3.056).

En Li.De.Co. trabajan 53 personas distribuidas en la Gerencia, Departamentos de Contaduría y Caja, Informes, Jurídico y Computación, área de Marketing y el Programa.

El 45,5% de los ingresos operativos (y el 33,5% de los Ingresos Totales) del último ejercicio disponible corresponde a venta de servicios, el 85% de los mismos son por concepto de Informes, el 8% por Concordatos y el 7% restante corresponden a Cobranzas.

La siguiente gráfica describe el comportamiento de la recaudación de cada uno de ellos en los últimos 5 ejercicios económicos.

Resulta evidente el rol relevante que tienen los Servicios de Información Comercial en la Institución

- EL MERCADO DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL

Cuando se hace referencia a Información Comercial la misma puede estar relacionada –básicamente- a empresas o a personas; por lo tanto el mercado de la Información Comercial en Uruguay se divide en dos submercados, el de información de empresas y el de información de personas.

Li.De.Co. -por una definición de estrategia institucional- históricamente se ha dedicado a la Información Comercial referida a empresas y no a personas físicas, excepto que éstas sean también personas jurídicas o integrantes de las mismas.

Los principales operadores en este mercado en el país son: Clearing de Informes (anteriormente empresa nacional, adquirida por la firma extranjera Equifax), Li.De.Co., Inforcheck, Infocred y algunas asociaciones sectoriales de empresas (Cámara de Industrias, por ejemplo). Con excepción de Li.De.Co., los restantes operadores se dedican a informar sobre personas, brindando -en algún caso- información residual sobre empresas. Esto se debe, por un lado a la falta de escala del mercado local y por otro a la compleja infraestructura y el elevado costo de brindar información comercial sobre empresas. A vía de ejemplo -según información brindada por Li.De.Co.- un informe en una Base de Datos de personas rota 10 veces en un año y un informe en una Base de Datos de empresas sólo lo hace 1,5 veces.

Por lo tanto Li.De.Co. es la única entidad que brinda en forma integral variedad y calidad de datos referidos a empresas en el país. Cuenta además con acuerdos con los principales proveedores de información internacionales, como: Síntesis, Fidelitas e Infogroup (DIL) de Argentina, Serasa de Brasil, Experian, Credi Report de Perú y Compañía Especial de Seguros de Crédito a la Exportación de España.

Según información del Instituto Nacional de Estadística (INE) existían 103.000 empresas en el país en el año 2000, Li.De.Co. cuenta con información sobre todas las empresas formales que figuran en el Censo Económico, siendo sus fuentes el INE y la Dirección General Impositiva (DGI). Además cuenta con información adicional referida a 25.000 de ellas, especialmente las de mayor tamaño. La información comercial de y para PYMES es prácticamente inexistente y constituye una carencia en este mercado.

Por lo tanto el incremento de esta Base de Datos de empresas y su actualización permanente constituye una necesidad para las PYMES y un desafío de crecimiento, eficiencia, competitividad y sostenibilidad para Li.De.Co..

- PROGRAMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL PARA LAS PYMES

  - Características

El objeto del Programa de Servicios de Información Comercial para las PYMES es contribuir a un aumento de la transparencia de las relaciones comerciales en Uruguay, mejorando la posibilidad de acceso al crédito por parte de las PYMES y facilitándoles herramientas para la toma de decisiones. El objetivo específico es incrementar el uso de los sistemas de información comercial por parte de las empresa uruguayas, particularmente las PYMES.

El Programa comprende la ejecución de dos componentes:

l. Mejoramiento de los servicios de información comercial para las PYMES a través de los siguientes subcomponentes:

    - Mejoramiento del marco legal para el uso de información comercial

    - Readecuación de los servicios de información empresarial para PYMES

    - Vinculación de Li.De.Co. con asociaciones empresariales del interior y con otros gremios que agrupen a las PYMES

ll. Fomento del uso de la información comercial.

El costo previsto del Programa asciende a U$S 579.200, de los cuales el 60% (U$S 350.000) corresponde al aporte del FOMIN y el 40% (U$S 229.200) a recursos que Li.De.Co. volcará a lo largo de la ejecución del Programa.

El plazo de ejecución del mismo es de 3 años a partir de octubre de 2003, fecha en que fue firmado el Convenio entre las partes.

Li.De.Co., organismo ejecutor del Programa, conformó -de acuerdo a lo previsto en el Convenio firmado con el BID- una Unidad Ejecutora (UE) para llevar adelante la implementación del mismo. Esta UE está compuesta por: un Coordinador (Ec. Bernardo Quesada), un profesional administrativo-contable a medio tiempo (Cr. Martín Beyhaut) y una Secretaria (Adriana Toledo).

Es responsabilidad de la UE:

- lograr la firma de los convenios operativos necesarios para poner en marcha el Programa, establecer los canales institucionales y los apoyos necesarios para el funcionamiento eficiente del mismo, y procurar instancias de coordinación de las actividades del Programa con los organismos, instituciones y programas que ofrecen servicios a las PYMES;

- formular los términos de referencia para los consultores y servicios que se contratarán para la ejecución del Programa, elaborar la especificación de equipos y software que deberán adquirirse, y coordinar el trabajo de los consultores y la adquisición de equipos;

- coordinar, poner en marcha y supervisar la ejecución de los dos componentes;

- promover el Programa y sus actividades a través del contacto con instituciones vinculadas a las PYMES, otras instituciones que ofrecen información comercial y organismos e instituciones públicas; y

- asesorar y mantener informadas a las autoridades de la Li.De.Co. sobre todos los aspectos vinculados al Programa.

El Programa representa para Li.De.Co. una novedad en muchos y diversos aspectos, basta mencionar:

- su ámbito de actuación y alcance geográfico, al incorporar al interior del país;

- su demanda, al orientarse a un nuevo segmento de mercado constituido por las PYMES;

- su oferta, al necesitar diseñar Servicios de Información Comercial que contemplen las necesidades y características de sus nuevos clientes;

- su modalidad de relacionamiento, al incorporar como socios no ya a empresas individuales sino a instituciones representativas de segundo grado, integradas ellas mismas por otras empresas;

- su financiamiento, al complementar -por primera vez- sus recursos propios con una fuente de financiamiento externa de cooperación internacional.

Las transformaciones que necesita implementar una organización a los efectos de incorporar y articular todos estos cambios con la estructura preexistente, son evidentemente complejas y de difícil resolución en el corto plazo.

4.2.  Modelo de intervención

El Programa se inició partiendo de algunas premisas que luego fueron confirmadas en la Investigación de Mercado que se realizara, a saber: la no utilización de información comercial para la toma de sus decisiones por parte de la mayoría de las PYMES y la sensación “subjetiva” extendida básicamente entre los Bancos de que es más riesgoso financiar a una PYME que a una empresa más grande. El Coordinador del Programa considera que “esta sensación tiene su origen en que la información necesaria y disponible para analizar el riesgo de financiar a una PYME, es diferente a la información necesaria y disponible para analizar el riesgo de financiar a una empresa más grande” y que  “a su vez, no existe en el mercado uruguayo información sistematizada y objetiva sobre la mayoría de las PYMES”.

Con este punto de partida, “el Programa se orientó básicamente hacia: 1) relevar la situación del mercado, 2) luego, en coordinación con los principales actores del mismo ir creando productos nuevos de y para las PYMES más accesibles en términos de costo y contenido, 3) sortear las barreras de acceso a la información y 4) sensibilizar al mercado, y particularmente a las PYMES, sobre la importancia de brindar y utilizar información comercial en la búsqueda de una mejor eficiencia de los mercados”.

Claramente las definiciones estratégicas adoptadas implican actuar tanto sobre la oferta como sobre la demanda, no cabiendo otra alternativa teniendo en cuenta la precaria situación de las PYMES en lo relativo al acceso y uso de la Información Comercial. Si bien parte de esa tarea debe desarrollarse a través de distintas consultorías sobre las que se abundará en el capítulo 5, un aspecto central del Programa -y del que en gran medida depende su éxito- lo constituye

el modelo de intervención definido por éste. El mismo es especialmente  relevante si se tiene en cuenta que por un lado tenemos una organización incursionando en un nuevo mercado (nuevo escenario local, nuevos clientes y nuevos servicios) y por otro a asociaciones de PYMES interactuando en un nuevo ámbito (con un nuevo interlocutor/potencial aliado estratégico y frente a un nuevo tema).

A nuestro entender el modelo de intervención del Programa se estructura fundamentalmente a través del mecanismo de relacionamiento con las PYMES, el enfoque, la agenda de prioridades definida y la metodología de trabajo diseñada. Todos estos elementos fueron cuidadosamente considerados; tomándose en cada caso una definición clara y explícita, la que fue previamente analizada, evaluada y fundamentada.

En cuanto al mecanismo de relacionamiento con las PYMES definido por Li.De.Co. y el BID, el mismo consiste en el contacto a través de las agremiaciones que las nuclean y representan mediante la firma de convenios de cooperación institucional. Esto permite que las PYMES asociadas accedan a la Información Comercial de que dispone Li.De.Co. sin tener que pagar la cuota de afiliación a la Liga, ya que el socio es la gremial que las representa. La institución y el Programa consideran que este mecanismo respeta la trayectoria y el trabajo previo de estas instituciones y evita la duplicación de esfuerzo en la atención del mismo segmento de empresas.

El enfoque del Programa de Li.De.Co. es de colaboración y apertura a todos los actores vinculados real o potencialmente a la generación y uso de la Información Comercial; tanto desde el lado de la demanda (PYMES de distintos rubros, de Montevideo e interior, agrupadas en asociaciones generales, sectoriales, etc.), como de la oferta (Clearing de Informes, Inforcheck, Infocred, otros programas e instituciones públicas y privadas). Es también un enfoque flexible, que permite por ejemplo que cada agremiación determine si sus socios para acceder a la información de Li.De.Co. deben hacerlo a través de su asociación o promueve que lo hagan directamente.

La agenda de prioridades de PYMES a contactar se basó en comenzar por los Centros Comerciales del interior integrantes de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), institución con la que ya existía un convenio marco firmado en octubre del año 2001. En segundo lugar se contactó a las restantes agremiaciones del interior y luego a otras agremiaciones de PYMES que no comparten socios con la Liga, en el entendido de que estas últimas ya tenían acceso a la Información de Li.De.Co. por el mecanismo clásico.

La metodología de trabajo con las asociaciones se implementa a través de un proceso con etapas perfectamente definidas, a saber: contacto telefónico, envío de información y material, visita a la institución, seguimiento de contactos, firma del convenio, visita de personal de Li.De.Co. a empresas socias de la agremiación a los efectos de invitarlas al taller, presentar a Li.De.Co. y relevar su información para ser incluida en la Base de Datos, promoción a nivel local, taller de sensibilización para empresarios y taller para funcionarios y directivos.

4.3. Inserción institucional

Li.De.Co. no contaba hasta la firma del Convenio con el BID/FOMIN con antecedentes de trabajo con cooperación internacional, lo que podía hacer lenta y difícil la incorporación a su estructura de un Programa de esta naturaleza, en un área de trabajo nueva para la Institución.

El Programa se visualiza como un nuevo servicio de Li.De.Co. y su UE participa orgánicamente en instancias de planificación, intercambio y ejecución permanentes con los demás componentes de la Institución. El Coordinador participa en las reuniones semanales de planificación que la Gerencia realiza con los Jefes de Departamento.

El Coordinador manifiesta que articula en forma permanente con otras áreas de la organización, que ha recibido y recibe todo el apoyo directriz, gerencial y funcional de Li.De.Co.; que su trabajo se apoya en todo el equipo de la organización, a la vez que el Programa contribuye al objetivo y estrategias generales de la misma.

Además de la Gerencia, los departamentos con los que se trabaja permanentemente en coordinación son:

- Informes: visitan a las empresas previo a la realización de los talleres de sensibilización a los efectos de entregar las invitaciones, relevan el informe de las empresas, administran y actualizan los informes.

- Cómputos: tiene a su cargo la ampliación y actualización de la Base de Datos, la adecuación del software a las necesidades del los Centros del interior y de las PYMES y adaptación del software institucional para la incorporación de la contabilidad del Programa.

- Marketing: apoya en la promoción y la realización de encuestas.

- Contabilidad: es la que lleva la registración contable del Programa de acuerdo a los criterios y procedimientos acordados con el Banco.

Para los beneficiarios del Programa se prevé una forma especial de asociación y se crea la categoría de socio por convenio, la que hace posible que las PYMES puedan acceder a la información comercial a través de las agremiaciones, centros y asociaciones comerciales que las nuclean y representan. Estos serán los socios de Li.De.Co., mientras que las empresas afiliadas a los mismos serán “usuarios autorizados” por su respectiva agremiación.

5. AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

5.1. COMPONENTE I. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN COMERCIAL PARA LAS PYMES.

    - Mejoramiento del marco legal para el uso de información comercial.

a.1. Actividades previstas

Este subcomponente preveía como actividades:

- dos consultorías: Análisis de los obstáculos que actualmente existen para acceder a información sobre cuentas suspendidas en Uruguay y Preparación de un proyecto de ley sobre la confidencialidad en el uso de la información;

- un taller para presentarlas y discutir el diagnóstico y las conclusiones de las mismas con organizaciones que prestan servicios de información comercial, académicas, empresariales, autoridades y otras -públicas o privadas- vinculadas al tema.

a.2. Avances alcanzados

En virtud de los cambios producidos en el marco legal y regulatorio referido a la Información Comercial desde la firma del convenio al momento de la implementación de estas consultorías, Li.De.Co. y el BID acordaron adaptar la temática de las mismas a la nueva realidad y necesidades.

Es así que la primera consultoría finalmente consistió en la “Evaluación de los distintos secretos que obstaculizan el acceso a lo Información Comercial, en particular el bancario”, para la realización de la misma fue seleccionado el Dr. Siegbert Rippe.

La segunda consultoría -finalmente orientada a la “Evaluación de la normativa referente a la confidencialidad y profesionalidad de la Información Comercial”- estuvo a cargo del Dr. Juan Manuel Gutiérrez.

Ambas consultorías han sido finalizadas a la fecha y su presentación y discusión se realizó en sendos talleres que tuvieron lugar en el Salón de Actos del Banco Central el 4 y 18 de mayo del presente año con un importante número de asistentes y una activa participación de los mismos en el espacio reservado para el intercambio con Li.De.Co. y los consultores. Por lo que el nivel de avance en este subcomponente es del 100%.

Estas consultorías han representado una contribución real al mejoramiento del marco legal vinculado a la información comercial y se ha cumplido con el indicador respectivo definido en la Matriz de Marco Lógico, ya que las recomendaciones surgidas de las mismas están siendo examinadas por las autoridades. La consultoría realizada por el Dr. Rippe fue considerada por jerarcas del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central; presentando estos un nuevo proyecto de ley sobre el tema, en línea con la opinión del consultor. En el caso de la realizada por el Dr. Gutiérrez, en vista de que el Parlamento aprobó una ley sobre confidencialidad de la Información Comercial -vinculada fundamentalmente a personas y no ha empresas- la consultoría está siendo tenida en cuenta para la reglamentación de dicha ley a los efectos de contemplar también a las empresas y otros aspectos que la ley no consideró.

    - Readecuación de los servicios de información comercial para PYMES

b.1. Actividades previstas

Este subcomponente preveía como actividades:

- realización de una consulta a las PYMES sobre sus requerimientos de información comercial y los productos que actualmente ofrece Li.De.Co.;

- análisis, readecuación e implementación de productos de información comercial nuevos y/o readecuados para PYMES;

- compra de equipamiento (hardware, software y ancho de banda) que permita fortalecer la red de procesamiento de datos digitales de Li.De.Co. para poder soportar el incremento de las consultas como resultado del Programa.

b.2. Avances alcanzados

La primera de las actividades se implementó a través de una Investigación de Mercado sobre los Requerimientos de Información Comercial para PYMES, para la que fue seleccionada la firma consultora Equipos Mori. La misma tuvo como objetivo tratar de comprender el comportamiento tanto de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como también del sector financiero en relación al uso y a la disposición a brindar Información Comercial. La metodología de trabajo utilizada combinó técnicas cuantitativas y cualitativas. Esta fue la primera consultoría finalizada en el marco del Programa, por lo que cuenta con un estado de avance del 100%. Los resultados de la consultoría se evalúan como muy positivos por parte de Li.De.Co. y el Programa, expresando que constituirán un insumo fundamental para la elaboración de los nuevos productos para PYMES. Ellos fueron compartidos con otras instituciones vinculadas al trabajo con PYMES en una presentación realizada el 29 de julio de 2004, a la que concurrieron 32 asistentes externos a Li.De.Co..

El diseño de nuevos productos vinculados a la información comercial especialmente creados para las PYMES y/o la readecuación de los ya existentes, había sido pensado como el paso siguiente al relevamiento de la situación del mercado en las acciones previstas inicialmente por el Programa. Posteriormente se pospuso para la segunda mitad del periodo de ejecución del mismo. Por lo tanto a la fecha de esta evaluación se está en la etapa de selección del consultor internacional que tendrá a su cargo la citada consultoría, la que se prevé tenga un plazo de duración total de 9 meses.

A la fecha los pasos dados en este sentido se vinculan a dos tipos de tareas: la selección del consultor que diseñará los nuevos productos y la incorporación de Bases de Datos y otro tipo de información que serán utilizadas como insumo para los mismos. A vía de ejemplo se puede citar: la Investigación de Mercado sobre los Requerimientos de Información Comercial para PYMES, el acceso al Registro Único de Contribuyentes (RUC) proporcionado por la DGI y la adquisición de Estados Contables presentados por las empresas a la Auditoría Interna de la Nación.

No obstante ello no se registra aún avance en el análisis, readecuación e implementación de productos de información comercial nuevos y/o readecuados para PYMES. Sin embargo esto no representa un retraso o desviación respecto a lo previsto.

La adquisición de hardware, software y ancho de banda a los efectos de actualizar la Red Telemática de Servicios de Li.De.Co. para atender el incremento en las demandas y también en los servicios ofertados se ha procesado de acuerdo a lo previsto. Actualmente se está finalizando la implementación de un renovado Centro de Cómputos, atendiendo a los requerimientos actuales tanto en materia tecnológica como de seguridad.

El avance en este subcomponente no es -en opinión del Programa y el responsable del Area de Computación de Li.De.Co.- de fácil estimación; en materia de hardware se estaría en el entorno del 80% y existe un avance menor en el software, en virtud de que gran parte del mismo está asociado al desarrollo de los nuevos productos para PYMES, por lo que esto no representa un retraso sino que está dentro del cronograma previsto. Consideran que un avance general del 54% es una aproximación adecuada a la realidad.

Especial relevancia adquiere en este subcomponente la flexibilidad -del Programa y el Banco- para hacer posible la incorporación en este rubro del apoyo para la adquisición de un servidor para Infocred (institución que nuclea las Bases de Datos de la mayoría de los Centros Comerciales del interior). Los recursos del FOMIN destinados a este fin fueron U$S 3953, lo que equivale al 50% del valor del servidor; complementando Infocred el 50% restante. Se accedió a esta solicitud luego de evaluar que esta inversión contribuye directamente al objetivo del Programa, fortalece el relacionamiento con las asociaciones y -adicionalmente- aportará información e infraestructura para el desarrollo, implementación y uso de los productos de Información Comercial específicos para PYMES. La pertinencia de esta visión estratégica surge con claridad y espontáneamente en las entrevistas a las agremiaciones; resultan evidentes los resultados de esta acción, no sólo en términos de información, sino también de reconocimiento, compromiso e involucramiento de los Centros.

c) Vinculación de Li.De.Co. con asociaciones empresariales del interior y con otros gremios que agrupen a las PYMES

c.1. Actividades previstas

Este subcomponente preveía como actividades:

- apoyo al establecimiento de vínculos entre Li.De.Co. y asociaciones empresariales del interior y gremiales que agrupen a PYMES a los efectos de promover el uso entre sus integrantes y permitir el acceso a menor costo a los servicios de Información Comercial;

- los gremios alimentarán la Base de Datos de Li.De.Co. con información de sus asociados;

- cada asociación participará en un taller de capacitación donde se entrenará a sus directores y gerentes en el acceso y uso de los Servicios de Información Comercial.

c.2. Avances alcanzados

En la primera de estas actividades se preveía la firma de convenios con por lo menos 20 asociaciones representantes de PYMES. Al 30 de junio de 2005 Li.De.Co. firmó convenios con 12 agremiaciones, a saber: Asociación de Ferreteros, Bazaristas y Afines del Uruguay, Cámara Inmobiliaria Uruguaya, Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas y las Asociaciones empresariales de Salto, Paysandú, Tacuarembó, Río Negro, San José, Soriano, Young, Lavalleja y Maldonado. La cronología de estos convenios vinculados a la ejecución del Programa se presentan en la siguiente gráfica.

Estas agremiaciones de PYMES nuclean a 4546 empresas tal como se detalla en siguiente cuadro en que se presenta cada asociación con la cantidad de socios correspondientes, en orden cronológico de acuerdo al momento de firma del respectivo convenio con Li.De.Co..

| Agremiación |  |  | Cantidad de Socios |
| --- | --- | --- | --- |
| Centro Comercial e Industrial de Salto |  |  | 520 |
| Centro Comercial e Industrial de Paysandú |  |  | 361 |
| Asociación de Ferreteros, Bazaristas y Afines |  |  | 450 |
| Asociación Empresarial de Tacuarembó |  |  | 188 |
| Asociación Comercial e Industrial de Río Negro |  |  | 353 |
| Centro Comercial e Industrial de San José |  |  | 403 |
| Centro Comercial e Industrial de Soriano |  |  | 292 |
| Cámara Inmobiliaria Uruguaya |  |  | 323 |
| Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas |  |  | 850 |
| Centro Comercial e Industrial de Young |  |  | 75 |
| Centro Comercial e Industrial de Lavalleja |  |  | 249 |
| Cámara Empresarial Maldonado Punta del Este |  |  | 482 |
| #### TOTAL |  |  | 4546 |

Fuente: Registros Programa, excepto ANMYPE relevado por la consultora en entrevista con Gerente

y Directivo.

El nivel de avance alcanzado hasta el momento es entonces del 60% en esta actividad en lo que hace a la firma de convenios.

Es importante señalar que la meta prevista para el primer año fue de 5 convenios, la que fue duplicada en ese lapso; la del segundo año es alcanzar los 15 acuerdos firmados, a la fecha existe un avance del 80% en esta meta parcial.

Actualmente se mantienen vínculos, en distintas etapas de formalización, con más de 30 instituciones; en opinión del Programa es dable esperar que de estos surja la firma de varios nuevos convenios.

La respuesta de las distintas asociaciones con las que se han firmado convenios en lo que refiere a brindar la información de sus asociados a los efectos de que los mismos integren la Base de Datos de Li.De.Co. es positiva en el 83% de los casos. Esto implica que la meta prevista (55%) ha sido superada en un 52%. En cambio el 92% de ellas brindan a sus socios la información de Li.De.Co., por lo que la meta prevista (55%) ha sido superada en este caso en un 67%.

Un equipo del departamento de Informes de Li.De.Co. visitó a las empresas socias de las agremiaciones mencionadas relevando la información básica de las mismas a los efectos de contar con un informe de cada una de ellas en la Base de Datos de la Liga. Para estos efectos se diseñó especialmente un formulario simplificado específico para PYMES (ver Anexo 6). Estas acciones representan el inicio de una Base de Datos de PYMES a nivel nacional. El cuadro que se adjunta refleja el trabajo realizado a la fecha, llegando a relevar información de 985 de las PYMES visitadas. Si bien el relevamiento en Maldonado se realizó en el mes de julio de 2005 y por lo tanto no corresponde al periodo evaluado, es relevante mencionar que allí se recogieron informes de otras 260 empresas.

| Lugar | Cant. Empresas |
| --- | --- |
| Salto | 75 |
| Paysandú | 189 |
| Young | 58 |
| Fray Bentos | 98 |
| San José | 103 |
| Tacuarembó | 106 |
| Soriano | 63 |
| Lavalleja | 122 |
| Ferreteros | 171 |
| TOTAL | 985 |
| Fuente: Departamento Informes Li.De.Co.. |  |

En lo relativo a los talleres de capacitación para directivos y funcionarios, el Programa había tomado la decisión de posponerlos hasta contar con los nuevos productos para PYMES que surgirán de la consultoría. Esta decisión fue modificada sobre fines del último semestre y al  30 de junio del presente año se realizaron 2 de los talleres de capacitación previstos para directivos y personal de las asociaciones con las que se firmó convenio; uno de ellos se realizó en la ciudad de Salto y otro en Paysandú, el 3 y 4 de junio respectivamente.

La gráfica que se presenta a continuación refleja la cronología de esta actividad a lo largo del Programa.

5.2. COMPONENTE II. FOMENTO DEL USO DE LA INFORMACION COMERCIAL

- Actividades previstas

Este componente preveía como actividades:

- desarrollo e implementación de una metodología de sensibilización sobre la importancia de utilizar y proveer información comercial;

- realización de 40 talleres para sensibilizar a 1200 empresas en cómo utilizar y proveer información comercial;

- servicio de consultoría especializada para establecer la línea de base y para medir el impacto del Programa.

- Avances alcanzados

La consultoría “Desarrollo e implementación de una metodología de sensibilización sobre la importancia de utilizar y proveer información comercial”, según consta en el Informe de Coordinación del Programa de octubre de 2004, se refería a la metodología y organización de los talleres de sensibilización. La misma no fue realizada ya que estos fueron implementados por Li.De.Co. y el Programa. De todas maneras el Coordinador considera que “los recursos asignados a esta consultoría deberíamos reservarlos para un posible estudio y la posterior puesta en práctica, de cuáles serían los mejores medios o instrumentos para sensibilizar a las empresas en general sobre la importancia de utilizar y proveer información comercial”.

Por lo tanto la inexistencia de avances en esta actividad no debe interpretarse como un incumplimiento, sino que responde a la estrategia elegida por Li.De.Co. y el Programa en la implementación de los talleres de sensibilización, la que responde a una interpretación restringida o limitada de la consultoría.

Se realizaron 12 talleres de sensibilización en cómo utilizar y proveer información comercial para las distintas asociaciones que han firmado convenios con Li.De.Co. A saber: Cámara Inmobiliaria Uruguaya, Asociación de Ferreteros, Bazaristas y Afines del Uruguay, Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, Li.De.Co. y las Asociaciones empresariales de Salto, Paysandú, Tacuarembó, Río Negro, San José, Soriano, Young y Lavalleja. Los mismos se distribuyeron a lo largo del periodo de ejecución del Programa tal como lo muestra la siguiente gráfica:

En ellos participaron 497 personas de 391 empresas. En el cuadro que se presenta a continuación se detalla la asistencia de empresas y personas en cada uno de estos eventos, ordenados cronológicamente.

|  | Participantes |  |
| --- | --- | --- |
| Lugar | Personas | Empresas |
| Tacuarembó | 24 | 19 |
| Cámara Inmobiliaria Uruguaya | 52 | 41 |
| Salto | 55 | 42 |
| Li.De.Co. | 105 | 65 |
| Soriano | 27 | 22 |
| San José | 45 | 41 |
| ANMYPE | 17 | 11 |
| Río Negro | 28 | 24 |
| Paysandú | 44 | 37 |
| Young | 27 | 24 |
| Asociación Ferreteros | 45 | 40 |
| Lavalleja | 28 | 25 |
| TOTAL | 497 | 391 |
| Fuente: Registros Programa. |  |  |

El avance hasta el momento es del 30% de la meta fijada para el Programa en su conjunto en lo relativo a la cantidad de talleres realizados y del 33% en la cantidad de empresas alcanzadas a través de los mismos.

La meta de talleres a realizar para el primer año era de 10, habiéndose dado un cumplimiento del 90% en ese lapso; para los dos primeros años se proyectó una meta de 30 talleres, estando a la fecha en el 40% de la misma.

Los talleres tienen una metodología predefinida, que contempla desde la preparación a la evaluación del mismo, pasando por su promoción e implementación; la que se considera “muy importante para: concurrencia y éxito del taller, relacionamiento de Li.De.Co. con la agremiación, recabar información sobre PYMES y conocimiento de la Liga en el interior del país  y entre los socios de la agremiación”. Los talleres tienen una estructura común consistente en: breve apertura donde se hace referencia a la firma del convenio y al Programa BID-Li.De.Co. a cargo de autoridades de la gremial y la Liga, exposiciones (una sobre la importancia de la información comercial en la toma de decisiones y otra/s a elección de la agremiación de una lista elaborada de común acuerdo con temas relevantes para los socios de la misma), cierre y evaluación.

El Programa considera sensibilizadas a la fecha respecto a la importancia de utilizar y proporcionar información comercial al 46% de las empresas participantes de los talleres, lo que representa un avance del 57% respecto al resultado esperado del 80%. Esta es una medición conservadora ya que solamente toma en cuenta a las empresas asistentes a los talleres que entregan el formulario de evaluación al finalizar el mismo.

La tercera actividad prevista en este componente -consultoría “Encuestas empresariales, con la finalidad de establecer la línea de base y final, para medirle impacto de las intervenciones del Proyecto”- fue suprimida de común acuerdo con el Banco. Esta decisión estuvo motivada por un conjunto de elementos: disponibilidad de información de partida proveniente de la consultoría realizada por Equipos Mori, los indicadores de verificación de la Matriz de Marco Lógico se elaboran con información que provee Li.De.Co. y el costo superaría los recursos previstos.

5.3. Fin y Propósito del Programa

A continuación se detallan los Indicadores definidos en la Matriz de Marco Lógico (Anexo 7) para el Fin del Programa que es Contribuir a un aumento de la transparencia de las relaciones comerciales en Uruguay:

- Aumento de líneas de crédito de bancos para PYMES y basan su decisión de crédito en Información Comercial.

- Proveedores de las PYMES expanden su crédito a ellas.

- Aumento de relaciones comerciales entre empresas.

No existe línea de base ni información que permita evaluar si se produjeron avances efectivos que contribuyan al Fin del Programa. Esto debería preverse, por parte del Banco y de Li.De.Co., como una limitante para la medición del impacto del Programa a la finalización del mismo.

Los Indicadores definidos en la Matriz de Marco Lógico para el Propósito del Programa, que es Incrementar el uso de los sistemas de Información Comercial, particularmente en PYMES, son:

- Cantidad de grandes empresas que utilizan los servicios de Información Comercial de Li.De.Co. aumentan un 30%.

- Cantidad de PYMES que utilizan los servicios de Información Comercial de Li.De.Co. aumentan un 100%.

- Cantidad de empresas del sector financiero que utilizan los servicios de Información Comercial de Li.De.Co. aumentan un 25%.

- Informes comerciales solicitados por PYMES a Li.De.Co.

- Cantidad de informes nuevos y actualizados mensuales aumentan respecto a los 400 actuales.

Las grandes empresas que utilizan los servicios de Información Comercial de la Liga han aumentado en un 11%, lo que representa un nivel de avance del 38% respecto a la meta prevista.

La cantidad de PYMES que lo hacen se incrementó en un 123%, por lo que la meta prevista del 100% fue superada en un 23%.

La cantidad de empresas del sector financiero que usan los Informes de Li.De.Co. aumentó en un 24%, por lo que el nivel de avance experimentado alcanzó el 97% de la meta prevista.

Se dio un cumplimiento del 283% en la meta de Informes Comerciales solicitados por PYMES, respecto a los 7500 iniciales y no se registraron incrementos en Informes nuevos o actualizaciones mensuales por encima de los 400 iniciales.

Los avances registrados en los mismos según la información proporcionada por el Programa se recogen en la siguiente gráfica:

  - LA OPINIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios/clientes de este Programa son fundamentalmente las PYMES agrupadas en sus distintas agremiaciones, con un énfasis especial -en esta etapa- en aquellas del interior del país. Para recoger sus opiniones se procedió a realizar entrevistas a 11 asociaciones representativas de los principales clientes del Programa, contemplando la diversidad de los mismos en lo relativo a: ubicación geográfica, rama/s de actividad, grado de representatividad (segundo o tercer grado), objeto, etapa de relacionamiento con Li.De.Co. a través del Programa, etc.. Las Instituciones entrevistadas de acuerdo a estos criterios -y priorizando el interior- fueron:

- Cámara Inmobiliaria Uruguaya

- Asociación de Ferreteros, Bazaristas y Afines del Uruguay

- Asociación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (ANMYPE)

- Centro Comercial e Industrial de Salto

- Centro Comercial e Industrial de Paysandú

- Asociación Comercial e Industrial de Río Negro

- Centro Comercial e Industrial de Lavalleja

- Centro Comercial e Industrial de San José

- Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU)

- Infocred (Red de Bases de Datos de 11 Centros Comerciales del interior del país referida a personas)

- Asociación de Despachantes de Aduana (en etapa previa a firma convenio)

También se tomó contacto, a través de la participación en una actividad del Programa, con la Cámara Empresarial Maldonado Punta del Este.

Las entrevistas se estructuraron mediante un cuestionario con preguntas mayoritariamente abiertas (Anexo 8) en el que -teniendo en cuenta la etapa de implementación en que se encuentra el Programa- se indagó sobre 4 temas básicos:

- La institución: antigüedad, cantidad de socios, composición de su masa social, servicios que brinda, características de los asociados, importancia que se asigna al tema de la información, valor de la cuota social, otros convenios, otros servicios de información que proporcionan a los socios, etc.

- Relacionamiento con Li.De.Co.: antecedentes, vinculación anterior, motivos para firmar el convenio, características del relacionamiento, etc.

- Los servicios del Programa Li.De.Co.-BID: evaluación de las actividades realizadas, de la información actual y de la atención y servicio asociados, fortalezas y debilidades, uso por parte de los socios, tendencia de uso, cambios generados, disposición a pagar por ellos, competencia o complementariedad, etc.

- Los productos de información para PYMES a ser diseñados: requerimientos básicos de un servicio de Información Comercial de esta naturaleza, tipos de servicios necesarios, servicios asociados, apoyos que la gremial necesitaría para difundir, promover y utilizar esos servicios, disposición de pago (por qué se pagaría y por qué no), niveles de costo, etc.

Cabe destacar que el grupo entrevistado no fue seleccionado teniendo en cuenta los requisitos necesarios para que constituyan una muestra de tipo estadístico, por lo que los comentarios recogidos tampoco tienen ese rigor. Ellos reflejan las opiniones, no por ello menos válidas, de los distintos interlocutores.

6.1. Las Instituciones entrevistadas

Las agremiaciones entrevistadas presentan una importante heterogeneidad en lo relativo a: antigüedad, tamaño, características locales y de los asociados, rubros, servicios que brindan, etc. A modo de ejemplo, presentamos a continuación dos gráficas que describen la composición del grupo de agremiaciones que han firmado convenios entrevistadas desde dos dimensiones: antigüedad y cantidad de socios.

Sin embargo, es relevante destacar que su receptividad, dinamismo, oferta de servicios, expectativas, etc. no parecen depender de ninguno de los factores antes reseñados; sino más bien de las características, el perfil y/o el liderazgo del referente institucional. En algunos casos este referente es un directivo y en otros ese rol radica en la figura del Gerente.

Es muy diversa también la oferta de servicios que brindan estas agremiaciones; la misma va desde aquellas que se limitan a pagos de facturas y algún convenio, hasta las que cuentan con asesoramiento profesional en distintas áreas, gestoría, liquidación de impuestos y tributos, bolsa de trabajo, selección de personal, sus propios medios de difusión y múltiples ámbitos de participación a nivel municipal, empresarial, etc. En la gama de situaciones entre ambos extremos se ubican la mayoría de estas agremiaciones.

Todas las entrevistadas brindan a sus asociados la posibilidad de acceder a algún tipo de Información Comercial; algunas tienen 3 convenios, con: el Clearing de Informes (o Infocred en el caso del interior), Inforcheck y Li.De.Co..

En el caso de los Centros del interior que además integran Infocred, si bien todos ellos tienen una modalidad de operación diferente que están tratando de uniformizar, el acceso a la información de la Base de Datos no es libre para todos sus asociados. Para disponer de la misma es necesario pagar una cuota fija mensual -que se suma a la del Centro- y en la mayoría de los casos un costo adicional por cada informe o conjunto de ellos.

En lo relativo al reconocimiento de la importancia de la información en general y de la información comercial en particular para gestionar las empresas de manera más eficiente, surge con relativa claridad en las entrevistas que deberíamos reconocer dos ámbitos diferenciados de acuerdo a la relevancia asignada al tema. El primero de ellos es el de la propia gremial, donde claramente generar, acceder y utilizar información se percibe como una necesidad. Esto se refleja en acciones concretas que desarrollan las asociaciones y en frases como:

- “el que está informado gana”,

- “vivimos en un esfuerzo permanente por cambiar la cabeza de los empresarios en este tema”,

- “tenemos varios convenios para permitir el acceso de los asociados a la información”.

Este ámbito contrasta, las más de las veces, con el de los empresarios socios, quienes tendrían dificultad para percibir esta necesidad en primer lugar, y para actuar proactivamente luego en lo que al tema refiere. Esto surge con claridad en las entrevistas, donde se expresa:

- “la gente no ve los intangibles”,

- “es un problema cultural, no se ve la importancia de la información”,

- “no existe conciencia real de la necesidad de información, los empresarios se siguen basando en el contacto personal”,

- “a los socios les falta conciencia aún de su importancia”,

- “las empresas medianas se arman sus propias bases de datos de clientes”,

- “no existe cultura en las empresas relativa a la necesidad de contar con información”,

- “salen a buscar la información después que tuvieron el problema”,

- “falta de conciencia sobre los riesgos de no manejar información por parte del empresario”,

- “si no se cambia la cabeza...”,

- “son medianamente concientes”,

- “unos pocos lo ven”.

Todas las asociaciones del interior pertenecen a gremiales de tercer grado, en algunos casos a CEDU, en otros a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y algunas a ambas instituciones.

La cuota social básica que cobran va desde $ 88 a $ 270, información ésta relevante a la hora de pensar en los Servicios de Información Comercial para PYMES, los que deberían tener estos montos como precio de referencia.

6.2. Relacionamiento con Li.De.Co.

Es unánime la opinión altamente positiva sobre el relacionamiento que la Liga ha establecido con las organizaciones entrevistadas. En algunos casos existió contacto y vinculación -si bien de naturaleza distinta y sin continuidad- previo al Programa Li.De.Co.-BID; a vía de ejemplo: en Lavalleja se nos mostró la primer acta del Centro -del año 1920- donde se agradecía a la Liga por los informes proporcionados y en Salto en 1926 se aceptaba la instalación de una filial oficial de Li.De.Co. en el Centro Comercial. Estos vínculos se retoman con el Programa.

Se resalta la importancia de que Li.De.Co. no saltee a las agremiaciones a la hora de contactar a las PYMES a los efectos de difundir y promover el uso de la Información Comercial. La Liga no es visualizada como un “competidor”, sino como un aliado en quien se  reconoce un interés y un ánimo de colaboración y una actitud amplia y respetuosa.

El interés fundamental que manifiestan las asociaciones las impulsa a firmar los convenios es la conciencia de la importancia de la información como insumo para tomar decisiones y gestionar las empresas.

Parece evidente que el mayor interés en la propuesta del Programa Li.De.Co.-BID se encuentra en aquellas gremiales más activas y dinámicas y en las que integran Infocred; en este caso visualizándolo como un claro complemento y dónde hay mucho por hacer conjuntamente.

Los Centros entrevistados que pertenecen a Infocred manifestaron su reconocimiento y agradecimiento al aporte del Programa para la compra de su servidor, lo que parece haber contribuido a consolidar el vínculo con la Liga y el Programa.

6.3. Los servicios del Programa Li.De.Co.-BID

Los servicios y actividades del Programa que la entrevista buscó evaluar son los desarrollados hasta el momento.

En lo relativo a los talleres de sensibilización realizados para los empresarios integrantes de las agremiaciones, los mismos son positivamente evaluados por las asociaciones, siendo también favorables los comentarios recogidos por los entrevistados en su masa social. Valoran positivamente también las acciones del personal de Informes de Li.De.Co. previas al taller. En algún caso se mostraron frustrados por la escasa -o menor a la esperada- participación, que aclaran es una constante en las actividades y de ningún modo asignan a la Liga.

Manifiestan su interés en que estas actividades tengan cierta continuidad, especialmente aquellas asociaciones cuyos convenios son más antiguos y por lo tanto el taller se realizó hace más tiempo y el efecto motivación ha pasado y necesitan “revivir” el interés.

Los Centros de Salto y Paysandú se manifestaron muy satisfechos con los talleres realizados en el mes de junio para directivos y funcionarios; resaltaron la importancia de poder navegar con supervisión por la información de la Liga de manera de aquilatar el potencial de la misma, lo que redundó en beneficios inmediatos en Salto. En este caso se manifestó que el manejo más fluido de la herramienta ha posibilitado que las personas que atienden a los socios del Centro que solicitan información comercial combinen y complementen la de Infocred con la de Li.De.Co., brindando así una mejor atención.

A los efectos de tener una aproximación a la evaluación que los entrevistados hacen de la información que actualmente brinda Li.De.Co. y el servicio que reciben al hacer uso de la misma, se pidió al entrevistado calificarla en una escala de 5 a 1; donde 5 equivale a excelente, 4 a muy bueno, 3 a bueno, 2 a mala y 1 a muy mala.

Las respuestas obtenidas de las agremiaciones con convenio fueron:

| Asociación | l | ll | lll | lV | V | Vl | Vll | Vlll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Información | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | (*) | 2 | 4 |
| Servicio | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| (*) “La información no se aplica al entorno PYME”. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Es importante reiterar que estas respuestas no permiten realizar ninguna inferencia estadística y que además se encuentran distorsionadas por el hecho de que al responder sobre la información y los servicios actuales de Li.De.Co., en los casos de una valoración baja se aclara expresamente que se califica en base a la escasa pertinencia de los mismos para las PYMES. A pesar de ello -y haciendo esta salvedad- la valoración de ambos es positiva.

Permanentemente a lo largo de las entrevistas se manifiesta la muy buena atención, celeridad, eficiencia en la respuesta ante cualquier demanda de los Centros. Se menciona en muchos casos lo positivo del relacionamiento, el alto nivel de compromiso e involucramiento demostrado, que excede claramente los aspectos formales.

Como principales fortalezas de los servicios actuales de Información Comercial se mencionan:

- mucha y muy interesante, que no se valora hasta que se conoce,

- seriedad,

- completa,

- confiable,

- complementaria de la información que disponen los Centros,

- disponibilidad en la web,

- acceso las 24 horas,

- calidad del recurso humano de apoyo,

- celeridad.

Se identifican como debilidades principales de la Información Comercial que Li.De.Co. dispone actualmente:

- poco conocida, PYMES deben saber que existe la herramienta,

- no es de consumo masivo,

- es de uso esporádico,

- no se adapta a este tamaño de empresa,

- en las PYMES la relación es persona-persona y no empresa-empresa,

- difícil de hacerla llegar a las PYMES,

- muy poco uso de computadoras en las empresas,

- cara para las PYMES,

- cara para el interior.

Los entrevistados afirman que el uso que hacen sus socios de los Servicios de Información Comercial ha sido en términos generales escaso, incluso nulo en algún caso. En algunos Centros, luego de los talleres de sensibilización realizados para los empresarios hubo consultas, que luego fueron mermando. Los empresarios que más los han utilizados son aquellos que han encontrado un producto específico que se adapta especialmente a su actividad, en esto son coincidentes la Cámara Inmobiliaria Uruguaya y el Centro Comercial de Salto, en ambos casos los empresarios son empresas inmobiliarias que valoran muy especialmente la información de la Dirección General de Registro.

Preguntados sobre la disposición a pagar por los servicios de Información Comercial que actualmente brinda Li.De.Co. la respuesta es que en general la misma es baja, lo que podría estar reflejándose en el hecho de que la mayoría de las consultas realizadas por los asociados hasta la fecha sean las de información gratuita.

En ningún caso, como ya fuera mencionado, los servicios del Programa se visualizan como competidores de los que ya brindaba la gremial y en algunos casos se menciona que complementan y potencian la oferta preexistente.

6.4. Los productos de información para PYMES a ser diseñados

Concientes de la importancia que para el éxito del Programa reviste la correcta identificación y pertinente definición de los Servicios de Información Comercial para PYMES, nos pareció que constituiría un aporte adicional de la evaluación alentar la reflexión y relevar las opiniones e intereses de las distintas agremiaciones. En ese sentido se destinó -en todos los casos- una parte importante de la entrevista a aspectos que pudieran contribuir a ese fin. Indagamos -como ya se mencionara- respecto a: requerimientos básicos de un servicio de Información Comercial de esta naturaleza, tipos de servicios necesarios, servicios asociados, apoyos que la gremial necesitaría para difundir, promover y utilizar esos servicios, disposición de pago (por qué se pagaría y por qué no), niveles de costo razonables, etc.

La información obtenida fue relativamente pobre, con niveles de reflexión al respecto muy heterogéneos entre las distintas agremiaciones; confirmando la dificultad de las PYMES para transformar sus necesidades en demandas claras.

Algunos de los elementos mencionados frente a qué tipo de servicios y/o requerimientos de los mismos, de probable utilidad como insumos para la formulación de los nuevos servicios, fueron:

- “muy relacionada con la persona titular de la empresa, es clave conocer como se maneja la persona en su vida personal”,

- “incumplimientos”,

- “trayectoria bancaria”,

- “informe de sus proveedores”,

- “información crediticia”,

- “de quién es proveedor”,

- “nivel de ventas”,

- “tiempo que lleva trabajando el comercio, desde cuando opera con bancos”,

- “trayectoria comercial, si clausuró otras empresas”,

- “rubro”,

- “qué marcas vende, cuánto hace que las vende”,

- “relacionar persona con empresa”,

- “algo muy práctico”,

- “de información resumida”

- “datos puntuales, 5 o 6 datos: historia de la empresa, disciplina empresarial, referencias, marcas que comercializa, balance”,

- “productos digeribles sin traductor”,

- “ir a las empresas, que sepan leer números, que sepan dónde están parados”,

- “cosas fáciles de resultados evidentes”,

- “trabajar con alguien local que conozca la realidad del departamento”,

- “contemplar particularidades departamentales y de las distintas ramas de actividad, no un producto igual para todos porque sean PYMES”,

- “no cosas estándares para todos”,

- “trabajar con grupos homogéneos”,

- “¿Cómo se chequeará la información positiva en los informes, con qué se respaldan las afirmaciones?,

- “mayor dinamismo en la información que se brinda cuando las empresas están en problemas”,

- “brindar información gancho”.

En lo relativo a los servicios y actividades de apoyo a las asociaciones a los efectos de difundir y promover la utilización de lo servicios de Información Económica que se consideran importantes, algunas de las opiniones fueron:

- “mucha folletería”,

- “uso de la web, pero no exclusivamente por esa vía porque la mayoría de los socios no tienen o utilizan computadoras”,

- “seguir capacitando sobre la importancia de la información”,

- “talleres de profundización en cada área de la información”,

- “capacitación, si algo les falta a las PYMES es capacitación”,

- “mostrar y demostrar en talleres”,

- “mayor continuidad y/o frecuencia en las actividades”,

- “talleres muy prácticos para que los socios puedan practicar”,

- “campaña a nivel local de fortalecimiento de la imagen de Li.De.Co. para facilitar la llegada al empresario”,

- “enseñar como presentar formularios para licitaciones”,

- “información sobre dónde buscar proveedores, cómo pagan estos”,

- “buena divulgación, la radio es un buen mecanismo”,

- “folletería y talleres son fundamentales, en horarios adecuados al empresario”,

- “si los talleres son anuales que se llegue mensualmente con folletería con nueva información”,

- “folletería que atraiga, no muy larga, que empiece y termine”,

- “actividades de sensibilización más seguido”,

- “comunicación accesible, que capte el interés”,

- “ con componente de seguimiento”,

- “aplicable, la gente está cansada de escuchar y después no poder aplicar”,

- “on-line no es lo mejor”.

Preguntados respecto a la disposición a pagar por servicios de Información Comercial que podrían tener los asociados de estas gremiales a futuro -una vez que estén disponibles los productos específicos para PYMES- las respuestas se dividieron entre que dependería de la aplicabilidad y resultados de los servicios ofertados y la dificultad existente para interesarlos en cualquier servicio por el que haya que realizar un pago adicional. La respuesta guarda una relación directa con el dinamismo aparente de cada agremiación, el que también se refleja en la amplitud de su oferta actual de servicios.

  - LOGROS Y RESTRICCIONES DEL PROGRAMA

En opinión de la consultora el Programa se encuentra actualmente en un punto de inflexión entre dos etapas de naturaleza y características diferentes. Los logros de la primera etapa son la plataforma para las acciones a encarar en el futuro. Las restricciones en cambio, si no se actúa sobre ellas, comprometen el avance hacia el cumplimiento de los objetivos fijados. La correcta identificación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas actuales es relevante para el diseño de la estrategia futura.

A la fecha el Programa ha consolidado logros relevantes, los que -al solo efecto de facilitar su enumeración- se agruparán en tres ámbitos diferentes:

- el propio Programa,

- hacia el interior de Li.De.Co. u orientados al “cliente interno”,

- en su relación con el entorno, fundamentalmente -pero no solo- orientados a los “clientes externos”.

7.1. El propio Programa

Claramente la totalidad de los logros hacen al propio Programa, pero en este punto daremos cuenta de los aspectos más relevantes de gestión interna del mismo.

El Programa ha mostrado en el periodo avances positivos, acordes con el cronograma de actividades que él mismo definiera. Si bien estos avances fueron detallados en el punto 5, a los efectos de su rápida visualización se adjunta en el Anexo 9 una presentación a 3 columnas donde se resumen las actividades por componente, lo efectivamente realizado al 30 de junio de 2004 y el nivel de avance respecto a la meta en cada una de ellas. Los casos en que no existen avances se deben a decisiones tomadas previamente por la Unidad Ejecutora (UE).

La ejecución realizada tiene -a su vez- su natural reflejo en el presupuesto del Programa, a los efectos de evaluar el acompasamiento entre actividades e inversiones y la eficiencia en el gasto se elaboró el cuadro que se presenta a continuación.

|  |  | AVANCES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### COMPONENTES | Actividades |  | Inversiones |  |
|  |  | FOMIN | Li.De.Co. | TOTAL |
| l.a. | 100% | 82% | 11% | 72% |
| l.b.i | 100% | 103% | 34% | 87% |
| l.b.ii | 0% | 0% | 41% | 13% |
| l.b.iii | 54% | 54% | 44% | 48% |
| l.c. | 60% | 5% | 5% | 5% |
| ll.i | 0% | 0% |  | 0% |
| ll.ii | 30% | 9% | 24% | 15% |
| Administración | 58% | 49% | 71% | 58% |

La codificación de las actividades correspondientes a los distintos componentes es la misma que se utiliza en la presentación resumen de los avances a 3 columnas. Para cada actividad prevista se detalla el nivel de avance en su ejecución al 30 de junio de 2004 -expresado en porcentaje- en la columna denominada “Actividades”; las 2 columnas siguientes reflejan el avance en las inversiones destinadas a cada actividad respecto al desembolso previsto clasificados por fuente (FOMIN y Li.De.Co) y por último el porcentaje ya ejecutado del total de recursos previsto para dicha actividad en el presupuesto del Programa. El cuadro completo expresado en términos monetarios se adjunta como Anexo 10.

A los efectos de una rápida visualización de la relación entre los avances de las actividades desarrolladas y los recursos a ellas destinadas se volcó la información anterior a la siguiente gráfica:

Como puede observarse los avances realizados en las actividades asociadas a los componentes l y ll en todos los casos se lograron con recursos inferiores a los previstos; con excepción de la Investigación de Mercado realizada por Equipos Mori (l.b.i), en la que por oscilaciones del tipo de cambio se produjo una diferencia del 3%. En el caso de la Consultoría para la definición de los nuevos productos para PYMES (l.b.ii) no se han producido avances en la actividad y Li.De.Co. ya realizó desembolsos destinados a la compra de balances a la Auditoría Interna de la Nación, los que servirán como insumo para el desarrollo de la misma.

La UE ha sido eficiente en el uso de los recursos, entendiendo por eficiencia la obtención de un producto o resultado con la menor cantidad de insumos o recursos posibles; generando a la fecha ahorros estimados en U$S 28.000.

Otro punto destacado de la gestión del Programa es el sistema de registro de la información del mismo en todas sus etapas y aspectos (actividades, evaluaciones, información económica, financiera, contable, etc.).

En todos los contactos que la consultora realizó con el Programa (reuniones, entrevistas, solicitud de información, consultas, participación en actividades, etc.) la respuesta fue rápida y eficiente, percibiéndose planificación, orden, conocimiento y una cuidada gestión.

7.2. Logros hacia el interior de Li.De.Co.

Este Programa constituye para Li.De.Co. una novedad en varios sentidos: primera experiencia con cooperación internacional, nueva área de servicios para nuevos clientes (para los que incluso se creó una nueva categoría social), avance hacia el interior, nueva unidad trabajando en la institución, etc. A pesar de lo exigente del desafío el Programa logró integrarse a la institución y “hacerse” parte de ella. Traducir un Programa en objetivos, estrategias, procesos y actividades compartidos no siempre es fácil, en este caso se ha logrado y se avanza en forma conjunta.

Resulta evidente en las entrevistas realizadas al Presidente, Gerente y Sub Gerente de Li.De.Co. y al Coordinador del Programa que manejan la misma información y lenguaje; algo similar se percibe en las entrevistas al Jefe y Sub Jefe de Informes de la Liga.

Existe compromiso y compenetración, pero también participación directa de todos los niveles de Li.De.Co. (directivo, gerencial, funcional) en todas las actividades del Programa. Un ejemplo elocuente surgió en la entrevista con los responsables del Departamento de Informes, cuando con inocultable satisfacción se expresara “yo soy uno de los que da el taller para directivos y funcionarios en el interior”.

La opinión respecto a la buena inserción del Programa es unánime desde el Presidente y la Gerencia de Li.De.Co. hasta el Jefe del Departamento de Informes, pasando también por el Coordinador del mismo.

También es unánime, explícito y reiterado el reconocimiento de todos los entrevistados de la Liga al Coordinador del Programa, destacando su solvencia profesional y técnica y muy especialmente su calidad humana y de relacionamiento, fundamentales para la marcha del Programa. El Presidente de la institución le asigna un rol fundamental en los avances logrados a su liderazgo; tanto él como la Gerencia señalan satisfacción por lo acertado de la selección realizada y un cierto temor de no poder retenerlo.

Si bien la consultora no identificó restricciones relevantes en este ámbito, parece importante a futuro no descuidar el análisis y seguimiento permanente de cómo efectivamente “conviven” en la práctica los socios tradicionales y los socios por convenio y también los servicios tradicionales y los específicos para PYMES.

7.3. Logros en su relación con el entorno

Li.De.Co. ha mantenido históricamente una estrategia de vinculación con todos los actores públicos y privados que también promueven la transparencia en las relaciones comerciales y ha mostrado una fuerte capacidad de propuesta en aquellos ámbitos relativos a su competencia, constituyéndose en un interlocutor ineludible en estos temas. El cambio de gobierno que se han dado en el país parece contribuir a generar un entorno legal más favorable para el logro de algunos de los objetivos de Li.De.Co. orientados a aumentar la transparencia de los mercados a través de la disponibilidad de Información Comercial. En este punto coinciden el Presidente, el Gerente y Subgerente de Li.De.Co. y el Coordinador del Programa.

Li.De.Co. ha sido convocada a participar en distintas instancias vinculadas a su ámbito de actuación por parte de distintos actores públicos; se está estudiando -incluso- un proyecto por parte del nuevo gobierno tendiente a la creación de una Central Única de Balances fuera del Estado. En este proyecto la Liga podría constituirse como organismo de registro de los mismos, el Colegio de Contadores como institución de contralor y la Auditoría Interna de la Nación como sancionador en caso de incumplimientos. Tal vez deba considerarse a futuro el incluir esta novedosa e importante línea de trabajo en el marco del Programa, dada su directa vinculación y contribución con el objetivo del mismo.

Las consultorías realizadas en el marco del Programa son visualizadas por la institución como insumos aún más relevantes en esta nueva situación y constituyen logros significativos del mismo.

Varios son los logros destacables del Programa vinculados a sus beneficiarios fundamentales -las asociaciones que nuclean a PYMES-, algunos surgen como evidentes en los puntos anteriores de este Informe que refieren tanto a los Avances del Programa como a la Opinión de los Beneficiarios. Sobre ellos no se redundará, excepto para reiterar -dada su enorme relevancia- que a partir del Programa, Li.De.Co. y el país cuentan por primera vez con una Base de Datos de Informes de 1000 PYMES.

Sólo se hará referencia en este punto a elementos adicionales aportados por la consultora, los que mayoritariamente reafirman lo manifestado por otros actores.

El Programa ha tenido una actitud proactiva, un modelo de intervención pertinente (contemplando en él su mecanismo de relacionamiento, su enfoque, su agenda de prioridades y su metodología de trabajo) y una concepción de proceso y no de sumatoria de acciones aisladas en el trabajo con sus contrapartes.

En el protagonismo asignado a las agremiaciones empresariales por el Programa radica -en opinión de la consultora- una fortaleza importante del mismo. Este es un mecanismo especialmente pertinente porque permite:

- incidir simultáneamente a nivel cultural, estratégico y operativo;

- actuar con visión de sector y efecto multiplicador;

- alcance en términos de escala y masa crítica y de acceso directo a las PYMES;

- focalización, efectividad y eficiencia;

- sostenibilidad.

A través de la participación en algunas actividades del Programa se pudo constatar directamente el apoyo y la colaboración que Li.De.Co brinda a las gremiales con las que se relaciona. Éste excede los compromisos establecidos en el marco del Programa, pero contribuye a fortalecer un vínculo que razonablemente redundará en beneficios para ambas partes en la ejecución del mismo. A vía de ejemplo, en la firma del convenio con la Cámara Empresarial  Maldonado Punta del Este fue mencionado que esta gremial sería coorganizadora del Encuentro Nacional de PYMES a realizarse en octubre en Maldonado. Automáticamente Li.De.Co. se ofreció a colaborar, tramitó una entrevista para la gremial con la Directora de Dinapyme, está apoyando la organización del evento, intervendrá en el mismo y ha participado en los encuentros regionales preparatorios. Esto refleja a que se hace referencia cuando se resalta una actitud proactiva, una intervención pertinente y actuar con concepto de proceso, además de disposición a involucrarse.

Si bien los resultados en términos de convenios firmados y talleres realizados en el primer semestre del presente año pueden interpretarse como un enlentecimiento en la ejecución del Programa, este periodo ha sido especialmente rico en actividades con las gremiales, lo que generó un gran dinamismo en los meses subsiguientes, que en rigor escapan a esta Evaluación. A los efectos de reflejar -en términos de proceso- ese trabajo realizado hasta junio, se agregó a las gráficas ya presentadas (referidas a convenios y talleres de sensibilización para empresarios y para directivos y funcionarios), un nuevo periodo para registrar las actividades que tuvieron lugar en julio y agosto y son resultado directo de tareas preparatorias realizadas durante el periodo de la evaluación.

El Programa está además en distintas etapas de acercamiento con una treintena de agremiaciones a los efectos de firmar convenios.

Parece evidente que se ha operado un cambio de escala en el Programa, lo que implica nuevos requerimientos.

7.4. Restricciones del Programa

En nuestra opinión el Programa ha experimentado algunas restricciones de distinta naturaleza y complejidad a lo largo de su ejecución, las que pueden convertirse en críticas en el futuro en función del cambio de escala y de la nueva etapa que se avecina.

Algunas de ellas son externas al Programa, como la dificultad de las PYMES para visualizar la necesidad de la información para una buena gestión empresarial; otras son internas y sobre ellas debería ser posible incidir una vez identificadas.

La UE del Programa es sumamente reducida, sólo cuenta con el Coordinador, una secretaria y medio tiempo de un contador encargado de los registros contables del Programa. En el Informe Semestral de Avance al 31 de diciembre de 2004 el Coordinador expresaba “en la medida en que las agremiaciones con las que ya se firmó convenio son más y se continúa contactando nuevas, se ha dificultado el mantener un contacto fluido con ellas”. Por otro lado en el Informe “se recomienda continuar con la línea de trabajo marcada respecto de establecer más contactos con otras agremiaciones para lograr la firma de los correspondientes convenios, y establecer una estrategia de contactos o de intercambio de información con las agremiaciones con las que ya se ha firmado el convenio”. El Programa ha sido eficiente en su estrategia, la masa crítica de asociaciones y empresas se ha incrementado, y -en opinión de la consultora- no parece posible alcanzar las metas previstas sin incorporar recursos humanos a la UE.

Su escasa dotación no sólo limita la posibilidad de una correcta atención y respuesta a un conjunto creciente de beneficiarios, sino que determina -en el abordaje a las PYMES- un sesgo económico-legal fuerte que podría ser enriquecido con una visión de tipo más multidisciplinario. Esta es una restricción relevante en esta etapa, especialmente si se tiene en cuenta que el Programa es ejecutado por una institución sin experiencia de trabajo en este sector de empresas y dirigido por un Coordinador con una fuerte experiencia en el sector financiero y que no cuenta con personal con otro/s perfil/es. El convenio preveía una consultoría para “desarrollo e implementación de una metodología de sensibilización sobre la importancia de utilizar y proveer información comercial” especialmente orientada a las PYMES, la que apuntaba a levantar parcialmente estas restricciones. La misma fue suspendida hasta contar con los productos para PYMES, en base a una interpretación tal vez restringida o limitada de la misma, entendiendo que era específicamente para la preparación de los talleres para comerciantes. Estos finalmente están a cargo de personal de Li.De.Co. y del Programa. La enorme capacidad de trabajo e involucramiento de Li.De.Co. y el gusto por “hacer las cosas internamente” constituyeron una fortaleza relevante en la etapa inicial del Programa, que puede convertirse en una debilidad si no se combina con nuevos recursos -permanentes y/o temporales- que apoyen el volumen y diversidad del trabajo que se tiene por delante.

Se sugiere destinar parte de los ahorros generados a la contratación de un profesional, con formación en Marketing y experiencia de trabajo con PYMES, para ser asignado en exclusividad a la UE. Esto significaría un cambio cuantitativo y cualitativo importante que permitiría potenciar el trabajo del Programa.

El cronograma de actividades previsto para el periodo de ejecución del Programa constituye una fuerte restricción para la correcta implementación del mismo. Uno de los elementos centrales del Programa es la Consultoría de “Análisis, readecuación e implementación de productos de información comercial nuevos y/o readecuados para PYMES”. La realización de la misma fue postergada para la segunda parte del Programa, a los efectos de tener los Convenios firmados con los Centros Comerciales cuando se dispusiera de estos productos.

Si bien uno de los indicadores de éxito del Programa es la firma de 20 convenios con gremiales empresariales -meta a la que los ejecutores consideran llegarán- y otro la realización de 40 talleres de sensibilización para 1200 empresas -más lejana en su concreción-, resulta claro que el camino que media entre ello e “incrementar el uso de los sistemas de información comercial por parte de las PYMES” no es corto ni sencillo.

Para tener una aproximación a los cambios que efectivamente ocurrieron a partir de la firma de los convenios con el acceso de las PYMES a la información comercial se analizará que ocurrió con la demanda de informes a Li.De.Co. desde el semestre anterior a la implementación del Programa.

Si se analiza la evolución de la demanda de información a Li.De.Co. en los últimos 5 semestres por tipo de empresas, representadas en la gráfica que se adjunta, es notoria la participación predominante de las empresas del sector financiero como demandantes de información.

Si se eliminan las empresas financieras a los efectos de analizar la evolución de la demanda de información comercial de los restantes tipos de empresas se tiene:

La demanda de información comercial por parte de las PYMES a Li.De.Co. en el periodo de ejecución del Programa pasó de 7500 a 21261 informes, con un nivel de cumplimiento del 283% de la meta prevista (incremento del 25%), tal como figura en la Matriz de Marco Lógico del Programa. Parece importante señalar que el  96% de las mismas corresponden a solicitudes realizadas por PYMES que ya eran socias de la Liga a nivel individual y ya usaban su información. El incremento es relevante de todas maneras teniendo en cuenta el objetivo de incrementar el uso que este tipo de empresas hace de la Información Comercial.

Para analizar las modificaciones que es razonable suponer se produjeron como consecuencia de la acción del Programa se debe analizar la evolución de la demanda de información realizada exclusivamente por las gremiales. Al 30 de junio de 2005 la demanda acumulada de las agremiaciones participantes del Programa era significativamente menor que la de las restantes empresas, ascendía a 839 informes y mostraba la siguiente evolución semestral:

El cuadro que se presenta a continuación analiza la composición de la demanda al 31 de mayo de 2005 en función de qué Centro la formula.

| SOLICITUDES DE INFORMACION COMERCIAL AL 31 DE MAYO 2005 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TIPO INFORME |  |  |  |
| Agremiación | Gratuito |  | Pagos |  |  |  |
|  | Antecedentes | Informes | Pagos Informes | DGR | Pagos DGR | Exterior |
| Young |  | 1 | 1421 |  |  |  |
| ANMYPE | 79 |  |  |  |  |  |
| Cámara Inmobiliaria Uruguaya | 97 | 10 | 1444 | 25 |  |  |
| San José | 6 |  |  |  |  |  |
| Soriano | 21 |  |  |  |  | 1 |
| Río Negro | 6 | 1 | 1267 |  |  |  |
| Tacuarembó | 34 | 1 | 42 |  |  |  |
| Paysandú | 68 |  |  | 27 | 3120 | 2 |
| Salto | 386 | 6 | 1037 | 8 | 960 |  |
| Asociación Ferreteros | 3 | 1 | 163 |  |  |  |
| TOTALES | 700 | 20 | $5,374 | 60 | $4,080 | 3 |
| Fuente: Programa Li.De.Co.-BID. |  |  |  |  |  |  |

Se aprecia lo heterogéneo del comportamiento de los distintos Centros y se debe destacar que las solicitudes refieren a la cantidad de informes y no a las empresas solicitantes. En las entrevistas se relevó que -en la mayoría de los casos- las demandas se concentran en un número muy reducido de socios. Si se analizan conjuntamente la gráfica y el cuadro, se puede concluir además que -a pesar de ir en aumento el número de convenios firmados- las demandas de información descendieron en los últimos meses.

Parece razonable suponer que el bajo nivel de demanda se podría deber a la baja sensibilización de las PYMES sobre el tema y la tendencia descendente a que se ven desalentadas al consultar ya que la información disponible actualmente no responde a sus características, necesidades y expectativas específicas. Esto lleva a un problema real: ¿cómo mantener el interés de los Centros y las PYMES socias en el largo periodo que va desde la firma del convenio y la realización del taller para empresarios hasta el acceso a los Servicios de Información Comercial para PYMES?

Este no es un tema de fácil resolución al carecer de los productos para PYMES, especialmente teniendo en cuenta que éstas constituyen un sector pragmático que orienta su comportamiento por los resultados que obtiene y que -adicionalmente- no visualiza a la información como necesidad real y necesita ver y experimentar para -por lo menos- considerar cambios en su conducta empresarial. En pocas palabras el Programa ha experimentado en los últimos meses un problema real: debe promover algo que manifiesta se necesitaría ya, pero que aún no existe y que además a todos los involucrados les resulta difícil de imaginar y definir con precisión.

El Programa, como medida para mantener activos los vínculos y el interés, modificó la resolución de aguardar a disponer de los productos para PYMES para hacer los talleres para directivos y funcionarios y comenzó su implementación en el mes de junio. Esa medida fue bien recibida y le trajo buenos resultados.

Aún así, esta restricción parece difícil de revertir en el corto plazo si se tiene en cuenta que la duración prevista de la Consultoría para la elaboración y puesta a punto de los productos es de 9 meses y aún no se ha seleccionado al consultor.

La dificultad para implementar el sistema de premios y castigos como mecanismo para alentar a las PYMES en el uso de la información representa una restricción adicional. El principal aliciente lo constituía la reducción de la tasa de interés en los créditos bancarios en el caso de aquellas PYMES de las que Li.De.Co. dispusiera de información positiva. A pesar de haber firmado en su momento un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo y COFAC, el Programa descarta la posibilidad de que actualmente esto se pueda implementar.

El Programa ha administrado estas restricciones hasta el momento, la nueva etapa –en cambio- requiere de una rápida acción sobre ellas.

  - LOS DESAFIOS DEL PROGRAMA

Desde la visión de la consultora -y más allá de su formulación formal- el Programa tiene por objetivo específico generar un mercado inexistente hasta el momento en el país, el de Servicios de Información Comercial para PYMES. Esto implica actuar equilibrada y articuladamente sobre la oferta y la demanda.

Como ya fuera manifestado el Programa se encuentra en un punto de inflexión, donde las tareas propias de la etapa inicial -planificación, organización, sentar bases, definir estrategias y procedimientos y establecer contactos- deben dejar paso a otras de naturaleza diferente. Si bien algunas de estas tareas se deben continuar desarrollando, su relevancia no será la misma y es necesario incorporar otras, focalizadas en los desafíos que implica construir este mercado sobre los cimientos de la primera fase.

Gran parte de la ejecución en la etapa previa se concentró en generar la demanda, contactando a los potenciales clientes de los servicios; esto no ha sido acompasado con avances significativos desde el lado de la oferta.

A continuación se plantean los principales desafíos que tiene el Programa hacia el futuro; algunos de ellos vinculados con las restricciones de la etapa anterior, explicitadas en el punto 7. Los desafíos -si bien diversos y de distinta naturaleza y nivel- tienen una característica en común, todos ellos son ineludibles.

8.1. Un cambio cultural

Es importante tener presente que posicionar a la información en general y a la Información Comercial en particular en la agenda de las PYMES y -lo que sería deseable- lograr que la usen tanto para la toma de decisiones como para su gestión empresarial, implica un importante cambio cultural que luego deberá traducirse en un nuevo comportamiento empresarial.

Todo cambio cultural implica procesos prolongados que insumen tiempo, lo que podría ser difícil de lograr en un horizonte de 3 años.

En el cronograma de ejecución actual del Programa los productos de Información Comercial específicos para PYMES podrían estar totalmente disponibles a partir de junio del próximo año. Esto dejaría un plazo de casi 5 meses para presentarlos, promoverlos, implementarlos, demostrarlos en todo el país y -lo que sería el objetivo- que las PYMES los incorporen en su gestión habitual; lo que parece poco probable en ese lapso.

Firmar los convenios, realizar los talleres y desarrollar los productos son los primeros pasos para comenzar a generar este cambio cultural. Es necesario que el empresario perciba la necesidad de la información, conozca y pruebe los productos en su propia empresa, se familiarice con su uso, perciba que utilizarlos le reporta beneficios y que, finalmente, los incorpore.

Tal vez sea razonable comenzar a pensar que el Programa, aún cumpliendo con su planificación y alcanzando sus metas podría necesitar más tiempo del previsto para consolidar efectivamente sus logros.

8.2. Cómo llegar a las PYMES

Uno de los temas más complejos en el trabajo con PYMES es el cómo acceder a ellas, cómo establecer un contacto real, permanente y en ambos sentidos. El mecanismo de acceso a través de las gremiales que las representan permite trabajar con una escala y una masa crítica de empresas importante, pero -de todas maneras- aún a través de ese mecanismo, es necesario asegurarse que el mensaje finalmente llega a su destinatario final.

Es importante y necesario atender la opinión de las asociaciones al respecto. Es muy diferente la percepción de la relevancia del tema de la información que tienen las asociaciones y sus socias. Una vez establecida la alianza estratégica con la gremial, igualmente es necesario poder dar el salto a cada una de las empresas a través de ese puente establecido; para ello se deberá pensar en mecanismos de apoyo también para las asociaciones en esa tarea.

Sensibilizar a los beneficiarios sobre la importancia de este tema es un aspecto clave para el éxito del Programa. Llegar a las PYMES implica definir una oferta de productos útil y atractiva, pero esto no es suficiente, es necesario poder comunicarla eficientemente a través de una estrategia de Comunicación y Marketing clara y precisa. Posiblemente a esto se refería el Coordinador en su Informe al 31 de diciembre de 2004 cuando expresaba ”Para la difusión del Programa en la prensa y radios de todo el país, se considera necesario que el Programa cuente con una identidad propia, más allá del vínculo con Liga de Defensa Comercial. Es así que en el marco de la consultoría de elaboración de productos, sería conveniente trabajar sobre aspectos de esta identidad como el nombre, logo, mejora de la página web para hacerla más amigable y accesible para las Pymes, entre otros. Esta identidad, podría servir para identificar luego la información orientada específicamente al Sector Pymes.”. La consultora no tiene opinión sobre la primera afirmación, pero resulta claro en el contacto con los beneficiarios que el Programa se visualiza como aportando a los Centros la información de Li.De.Co. y no como un Programa de información comercial para PYMES de Li.De.Co. Tampoco podría ser de otra manera si no se dispone aún de los productos para PYMES.

No bastará entonces con desarrollar los productos, se deberán definir -por lo menos- los instrumentos, formatos, vías, frecuencia, lenguaje y contenidos de la comunicación. La comunicación de la Liga con sus socios tradicionales tiene otras características y tal vez no se adapte completamente a este segmento de mercado y sea necesario complementarla.

Esta es una tarea de tipo permanente, que inicialmente debería priorizar la sensibilización y luego la difusión y comunicación; se trata ni más ni menos que de conectar oferta y demanda.

Atender estos aspectos es relevante y urgente; se podrían desarrollar a partir de una Consultoría puntual, podría incluirse en las tareas del recurso humano que se propone incorporar u optar por una combinación de ambas. Se podrían asignar a este fin los recursos destinados a la Consultoría de Sensibilización no realizada.

8.3. Los productos de Información Comercial para PYMES

Los productos de Información Comercial para PYMES se han constituido en uno de los puntos críticos para la etapa que resta del Programa, de la calidad y pertinencia de su definición, desarrollo e implementación depende en buena medida su éxito y la sostenibilidad de los Servicios de Información Comercial para PYMES una vez terminado el mismo.

Se enumerarán algunas de las características principales que la consultora considera relevante reúnan estos productos para cumplir con los objetivos propuestos.

En el mundo actual se ha desdibujado la frontera entre productos y servicios,  cada vez es más infrecuente la comercialización de productos aislados, esta tendencia se ha extendido llegando incluso a los de consumo relativamente básico. Actualmente el cliente está más formado e informado y son más y más complejos los elementos que inciden en sus decisiones de compra: precio, calidad, información, servicio, entorno, respaldo, postventa, actualizaciones, etc.. El cliente busca un “satisfactor”, un conjunto de atributos; en el caso del Programa esto es un desafío pero también una oportunidad de “hacer la diferencia” al diseñar su oferta de Servicios de Información Comercial. Este aspecto puede adquirir especial relevancia atendiendo a la inexperiencia de los clientes con los que se trabaja, donde los servicios, asesoría y apoyos asociados a la Información Comercial pueden convertirse en tan esenciales como la información misma.

La oferta de servicios debería ser “escalable”, brindando la oportunidad al empresario de comenzar por el uso de información muy básica y una vez familiarizado con la misma ir accediendo progresivamente a información con mayor nivel de complejidad, pero también con mayor potencial para desarrollar su negocio. La capacitación y el acompañamiento técnico son piezas claves para acortar los tiempos de aprendizaje e incrementar los resultados obtenibles.

Es relevante también una correcta segmentación para estos productos, que contemple la heterogeneidad de las PYMES, buscando atender -en los aspectos que corresponda- sus especificidades en lo referido a: rubro, tamaño, ubicación geográfica, ciclo de vida de la empresa, etc. De las opiniones de los usuarios y de las demandas de información realizadas por las agremiaciones a Li.De.Co. surge con claridad que los productos de Información Comercial más demandados y por los que se está más dispuesto a pagar son los específicos para un tipo de empresa determinado.

Se deberían considerar mecanismos alternativos de acceso a los productos, ya que las empresas del interior que poseen computadoras actualmente constituyen una minoría.

Los productos de Información Comercial deben ser accesibles para las PYMES también en términos de precios. La definición de este aspecto no podrá limitarse a la consideración del costo de prestación, deberá combinarse con elementos como la referencia a cuotas de membresía a su asociación, precios inferiores de otros tipo de servicios en el interior, escaso hábito y disposición a pagar por intangibles y -en una primera etapa- a la necesidad de “educar” al respecto. De ahí la importancia de que la fase de introducción y uso inicial de estos productos durante la ejecución del Programa tenga la duración necesaria para implementarla mediante un sistema de autofinanciamiento creciente o subsidios decrecientes.

Todos los elementos mencionados anteriormente hacen a distintos aspectos que contribuyen a la real aplicabilidad de estos servicios por parte de las PYMES.

Como ya se mencionara la sensibilización, difusión, comunicación y promoción son aspectos relevantes y especialmente importantes cuando se debe generar el primer contacto del empresario con el nuevo producto.

Estos son sólo algunos de los aspectos a trabajar en la definición de la oferta y la implementación de un Servicio de Información Comercial para PYMES eficiente.

8.4. El proceso operativo

En opinión de la consultora es prioritario definir un proceso operativo para los próximos meses que se incorpore al Plan de Trabajo del Programa, a los efectos de contemplar el excesivo espacio de tiempo que finalmente media entre la firma de los convenios y la disponibilidad de los Servicios de Información Comercial específicos para PYMES.

A estos efectos se realizará una enumeración de acciones concretas que podrían implementarse con este fin, a saber:

- Comenzar en forma inmediata el diseño de la Metodología de sensibilización, comunicación y difusión hacia las PYMES.

- Encarar en forma urgente el crecimiento escalonado de la UE incorporando al recurso con perfil en Marketing y experiencia de trabajo con PYMES, a los efectos de que colabore en el diseño e instrumentación de la Metodología anteriormente citada, integre el equipo que actuará como contraparte del consultor que elaborará los Servicios de Información Comercial para PYMES, comience la recorrida y contacto con los Centros, apoye al Coordinador en las acciones tendientes a la firma de nuevos convenios, proponga una estrategia de Marketing de corto plazo para el Programa, diseñe instrumentos de comunicación para los próximos meses, etc.

- Organizar actividades periódicas con las distintas asociaciones que contemplen: capacitación, talleres de demostración de los servicios actuales con la posibilidad de “navegación supervisada” por parte de los empresarios en determinados horarios, recorrida de empresas socias con una computadora portátil a los efectos de realizar demostraciones y capacitar en el uso de las herramientas, etc. El objetivo de estas actividades consiste en generar hábitos de consulta de información y promover expectativas hacia los nuevos instrumentos para PYMES.

- Diseñar folletería adaptada a estas empresas como instrumento de sensibilización y promoción: Si bien el Marketing no es el área de especialización de la consultora, a vía de ejemplo parece razonable suponer que folletos que expresen “Usted merece que lo conozcan...” o “Permita que lo conozcan” podría alentar a brindar información propia y “Todo lo que usted quisiera saber sobre su cliente/proveedor y no se atrevía a preguntar”, puede ser una forma simpática de animar a comenzar a consultar información comercial a empresas sin experiencia al respecto.

- La Consultoría de productos debería definir en corto tiempo uno o dos productos para comenzar a trabajar con ellos en las demostraciones de manera de motivar a los usuarios hasta que estén listos los restantes.

- Prever en los productos para PYMES la posibilidad de que el empresario pueda introducir su propia información de manera de realizar algún pequeño procesamiento de ella, obtener indicadores propios y tener la posibilidad de compararse con otros.

- Capacitar a las empresas en conceptos básicos de gestión que luego necesitarán para la interpretación y el uso de los servicios para PYMES, esto podría hacerse incluso mediante alianzas estratégicas sin necesidad de desarrollar capacidad propia para estas actividades.

- Las PYMES son esencialmente pragmáticas, creen en lo que ven; se debería pensar en promociones iniciales del tipo: “consulte los primeros x informes gratis”, “infórmese sobre x empresas gratis” o “pruebe por x días”, de manera de que se produzcan los primeros contactos y se conozcan los servicios. Posteriormente -a los efectos de promover el uso y fidelizar a los clientes- se podrían instrumentar “cuponeras”, donde a través de la compra de un paquete de servicios se reduzca el costo unitario de los mismos para el empresario o instrumentar “Paquetes PYME”, con una combinación de servicios a los efectos de instrumentar subsidios cruzados entre ellos y promover el consumo de alguno cuya utilidad sea más difícil de identificar individualmente, o pensando en la ya mencionada escalabilidad de los servicios.

- Prever un gran lanzamiento con repercusión a nivel nacional, donde -de ser posible- se asigne un espacio para presentar los testimonios de empresarios que hayan usado ya los servicios en la etapa piloto y puedan compartir experiencias positivas que inviten e incentiven a colegas a participar.

- Consolidar la nueva conformación de la UE de acuerdo a las necesidades que el Coordinador identifique.

8.5. La consultoría para definir Productos de Información Comercial

Como ya se expresara esta consultoría representa una restricción y un desafío fundamental para el Programa. En primer lugar se plantearán algunas reflexiones sobre los Términos de Referencia y posteriormente se propondrán algunas ideas tendientes a minimizar aquellos aspectos de la misma identificados por la consultora como problemáticos para el Programa.

Los problemas identificados se relacionan, por un lado, con la extensión y la fecha de finalización prevista de la Consultoría y, por otro, con los roles y responsabilidades diferentes y cambiantes del consultor (o la firma consultora) y el Programa en las distintas etapas del trabajo.

Como ya se hiciera referencia el momento de inicio y la duración de 9 meses de esta consultoría constituyen un elemento crítico en lo que al timing del Programa se refiere. Esto no deja demasiado margen -dentro del periodo de ejecución del Programa- para lanzar, presentar, demostrar, implementar y promover el uso de los servicios en todo el país; lo que podría comprometer la sostenibilidad futura de los mismos.

Adicionalmente el trabajo está previsto en 3 etapas de características diferentes, de 3 meses cada una, donde el consultor va cambiando su rol y responsabilidad. A grandes rasgos en la primera el consultor releva la información local y realiza una propuesta de oferta de nuevos productos para PYMES. En la segunda etapa Li.De.Co. desarrolla los apoyos de software necesarios en consulta con el profesional y éste capacita conjuntamente con la Liga, con una presencia prevista en el país de 5 días mensuales. En la tercera etapa Li.De.Co. implementa los servicios y el consultor tiene como rol y responsabilidad realizar la evaluación de los resultados de la implementación de los mismos.

Planteado así el trabajo, de alguna manera en este proceso “se invierte la carga de la prueba”, para usar un término jurídico que refleja claramente la situación tal como la percibe la evaluadora. El costo de la consultoría (incluyendo honorarios, pasajes y viáticos) para diseñar estos productos representa el 20% del total de recursos aportados por el FOMIN; información que se brinda para dar una idea de la relevancia que se le asigna a la misma. Luego es la Liga quien realiza el desarrollo informático y las pruebas de implementación y el consultor quien debe evaluar los resultados que obtiene Li.De.Co.

Parece razonable suponer que el resultado de la implementación y puesta a punto de los servicios es consecuencia de 2 elementos fundamentales: el diseño de los productos y la implementación de los mismos, el primero responsabilidad del consultor y el segundo parcialmente de la Liga. No parece razonable que, en caso de no obtenerse los resultados esperados, sea el consultor quien deba evaluar a la Liga; ya que tal vez no considere que los problemas puedan estar en la definición de los productos que él mismo realizara. ¿En qué etapa evalúa la Liga el trabajo del consultor? El consultor debería ser el responsable directo del testeo de los productos, aunque en esa etapa supervise el trabajo de la Liga.

Es importante evitar los riesgos de sugerir modelos que funcionan en otras realidades sin las necesarias adaptaciones, especialmente teniendo en cuenta que el consultor es extranjero. Lo que se necesita es la elaboración de una propuesta “a medida”. Separar al responsable del resultado de la implementación -y adicionalmente asignarle el rol de evaluador de esa etapa- no parece ser la manera de garantizar los mejores resultados. Esta opinión ya le fue manifestada al Coordinador por parte de la consultora.

A los efectos de reducir los efectos del plazo de ejecución (momento en que están totalmente disponibles los productos) y en virtud del monto significativo de la consultoría, se propone integrar a la misma etapas que podrían haberse pensado como independientes o posteriores, para de ese modo optimizar el uso de la experiencia del consultor y de los recursos y acortar los tiempos de implementación totales.

Se propone incluir además en las tareas del consultor: segmentación del mercado PYME, diseño de productos diferenciales para atenderlos (determinando en cada caso quiénes, por qué, para qué y cuándo usan cada tipo de producto), determinar las fortalezas de cada producto, proponiendo como presentarlo, comunicarlo y venderlo, no circunscribirse a productos y definir servicios asociados o asociables (marketing, asesoramiento post venta, financiamiento, etc.).

A los efectos de reducir los tiempos y de desarrollar actividades entre el momento de firma de los convenios y el momento de finalización de la consultoría, parece razonable incorporar en la misma un número importante de experiencias piloto. Se podrían seleccionar los Centros más dinámicos, con mayor liderazgo en el empresariado local a los efectos de testear los productos. Por esta vía los empresarios tendrían los primeros contactos con los servicios “subsidiados”, lo que permitiría que a la finalización del Programa ya fueran clientes fidelizados dispuestos a pagar por mismos, ya que conocen su uso y beneficios.

8.6. Sostenibilidad de los Servicios de Información Comercial

La sostenibilidad es un tema clave para cualquier Programa de cooperación, la misma se vincula al mantenimiento de los servicios, en este caso de Información Comercial, una vez que el apoyo  finaliza.

Se enumerarán algunos de los aspectos relevantes identificados por la consultora para tener en cuenta al pensar en la continuidad de las prestaciones; también en este caso estos son de niveles y complejidad diversos.

Es importante resaltar en primer lugar el compromiso político institucional de largo plazo de Li.De.Co. con las PYMES, expresado por el Gerente al ser entrevistado como estrategia definida por la institución y de carácter “irreversible”. Esta es una señal de la importancia que la institución le asigna al tema.

Brindar servicios de Información Comercial para PYMES implica que la institución debe adaptarse a este nuevo segmento; es mucho más que definir nuevos productos, son otros mecanismos de acceso, comunicación, difusión y contacto, otro lenguaje y otros servicios asociados.

Es necesario generar un modelo de organización para atenderlas. Las PYMES no cuentan con recursos humanos y materiales para generar o relevar su propia información, eso hace que este servicio sea para ellas aún más relevante, aunque no lo perciban. Por eso es necesario no sólo ser capaces de identificar sus necesidades, sino también de anticipar información que les permita adaptarse en forma dinámica a los cambios.

El nexo del Programa con las agremiaciones debe ser directo y permanente. Las asociaciones siempre desean brindar más y mejores servicios a sus socios; entonces, tal vez hacia el futuro -si bien es importante- la firma de convenios no sea el mejor indicador al respecto. El desafío real consiste en el uso reiterado de los servicios del Programa, la aplicabilidad real de los mismos y la incorporación efectiva de estos a la gestión empresarial.

En la próxima etapa, atendiendo a los resultados buscados y también a la sostenibilidad- es de relevancia contar con un Sistema de Información que integre más y más complejos indicadores, que midan no solo productos, sino también la aplicabilidad e impacto de los mismos en las empresas. La UE deberá volcar su excelente información en un Sistema de Información que integre los Indicadores confeccionados a estos efectos.

Es necesario redefinir el concepto de “producto” y comenzar a hablar de Servicios de Información Comercial, integrados por un conjunto de productos y servicios que van desde la comunicación hasta el seguimiento, pasando por la entrega o “delivery” de los mismos, la que también presenta características diferenciales.

La sostenibilidad pasa también por fortalecer a la UE para que pueda  desarrollar otro tipo de actividades en la próxima etapa del Programa, como repuesta a los nuevos desafíos a enfrentar. Para ello es necesario aumentar los recursos humanos de la Unidad y dotarla de nuevo “expertise” que complemente la capacidad actual abordando áreas nuevas como el Marketing, sin descuidar la experiencia en el trabajo con PYMES. Es deseable que a la brevedad la UE cuente con su propio personal recorriendo los Centros Comerciales y a sus asociados, identificando a los más dinámicos para comenzar una experiencia piloto de manera de generar un efecto demostración que contribuya a una más rápida sostenibilidad de estos servicios.

No se debería perder de vista al pensar en la sostenibilidad la fijación de los precios de los servicios para PYMES, debiendo tomar como referencia que la cuota que pagan los empresarios a sus Centros Comerciales va de $ 88 a $ 260. También considerar que en aquellas gremiales que integran Infocred, en ningún caso sus socios que además son socios de Infocred supera el 50% de la masa social del Centro. A modo de ejemplo, la relación socios de Infocred/socios de la gremial en algunos Centros es: 45/290, 80/400, 67/170. Otro dato a considerar que resulta revelador es que los socios que más utilizan Infocred son las empresas financieras.

Teniendo en cuenta estas consideraciones se debería reflexionar sobre la eficiencia y la eficacia. La eficacia significa la capacidad de lograr el efecto o resultado que se espera. La eficiencia del Programa le permitirá a lo largo de su ejecución un ahorro que ha estimado en U$S 91.000 mediante reducción de costos; el destino de esos ahorros debería definirse y reasignarse con eficacia, atendiendo los tiempos y fortaleciendo las áreas claves para el logro de los resultados y efectos esperados en la nueva etapa de desarrollo del Programa que sigue a este punto de inflexión.

  - CONCLUSIONES

    - Li.De.Co. ha asumido una estrategia de desarrollo hacia el sector de las PYMES “irreversible” y de largo plazo. A pesar de la novedad que el Programa de Servicios de Información Comercial para PYMES representa para la institución desde varios y diversos aspectos, se han realizado las transformaciones necesarias a los efectos de incorporar y articular todos los cambios necesarios para la incorporación efectiva del mismo. La Liga -en todos sus niveles: directivo, gerencial y funcional- ha hecho suyo y trabaja con, por y para el Programa.

    - El Programa ha alcanzado un positivo nivel de avance en la ejecución de sus componentes respecto al cronograma que a estos efectos se definiera. El acompasamiento de actividades e inversiones es adecuado, habiéndose producido ahorros mediante reducción de costos y una cuidadosa administración. Ha desarrollado una actitud proactiva, un enfoque de proceso y un modelo de intervención pertinente a través de las agremiaciones que nuclean a las PYMES.

    - La Unidad Ejecutora evidencia un muy buen desempeño, cumpliendo -a pesar de lo reducido de su tamaño- con todas las responsabilidades que se le asignan en el Convenio entre Li.De.Co. y el FOMIN/BID. Los procesos que se utilizan para la generación y registro de la información contable son adecuados y compatibles con los de la Liga; la información disponible es razonable. Se ha logrado una muy buena inserción institucional y se evidencia trabajo, eficiencia, planificación, orden, conocimiento y una cuidada gestión. Especialmente destacable es el excelente relacionamiento que se establece, no sólo hacia el interior de la Liga, sino también hacia los beneficiarios del Programa.

    - Todos los involucrados en el Programa -directivos, gerencia y funcionarios de Li.De.Co. y asociaciones entrevistadas- reconocen muy especialmente el rol que desempeña el Coordinador del mismo, destacando su compromiso, involucramiento, liderazgo, capacidad profesional y cualidades personales.

    - El nivel de satisfacción de las gremiales contactadas en el marco del Programa es alto, tanto en lo referido a la forma de relacionamiento y el apoyo que sienten reciben de Li.De.Co., como a los servicios que les fueran brindados hasta el momento (promoción de los talleres, relevamiento de información de sus socios, talleres de sensibilización para empresarios y/o para directivos y funcionarios). Existe un importante reconocimiento, especialmente en aquellos Centros integrantes de Infocred, a los que adicionalmente se los apoyó con recursos para la adquisición de un servidor.

    - El Programa se encuentra en un punto de inflexión, en el que las actividades futuras más relevantes son de naturaleza distinta a las realizadas hasta la fecha y requieren transformaciones importantes para enfrentar algunas restricciones y varios desafíos. Es imprescindible comenzar por el fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa a través de la integración de nuevos recursos humanos que complementen los perfiles actuales.

#### ANEXO 1

#### DOCUMENTOS REVISADOS

- Convenio suscripto entre la Liga de Defensa Comercial y el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo.

- Informes de Avance Semestral del Programa presentados al BID  correspondientes a:

  - 31 de diciembre de 2003,

  - 30 de junio de 2004,

  - 31 de diciembre de 2004 y

  - 30 junio 2005

- Informe Coordinador del Programa a octubre de 2004

- Matrices de Marco Lógico del Programa correspondientes a:

  - 31 de diciembre de 2003,

  - 30 de junio de 2004,

  - 31 de diciembre de 2004 y

  - 30 junio 2005

- Estatuto de LIDECO

- Memorias y Balances de LIDECO correspondientes a los periodos:

- Julio 1999 / Junio 2000

- Julio 2000 / Junio 2001

- Julio 2001 / Junio 2002

- Julio 2002 / Junio 2003

- Julio 2003 / Junio 2004

- Convenios firmados con gremiales empresariales de Montevideo e interior del país.

- Brief entregado a Equipos Mori para la realización de su consultoría “Estudios de Mercado sobre los Requerimientos de Información Comercial para PYMES”

- Informe Consultoría “Estudios de Mercado sobre los Requerimientos de Información Comercial para PYMES“ realizada por Equipos Mori.

- Presentación consultoría “Evaluación de los distintos secretos que  obstaculizan el acceso a lo Información Comercial, en particular el bancario” realizada por el Dr. Seigbert Rippe.

- Presentación de la consultoría “Evaluación de la normativa referente a la confidencialidad y profesionalidad de la Información Comercial” realizada por el Dr. Juan Manuel Gutiérrez.

- Carpetas de los talleres de sensibilización para empresarios realizados en el interior del país.

- Resumen de las evaluaciones de los talleres de sensibilización.

- Resúmenes de presupuestos de Ejecución.

- Presentaciones en Power Point de las charlas realizadas en los talleres realizados en las gremiales empresariales del interior luego de firmados los convenios.

- Todos los productos de Información Comercial con los que  actualmente cuenta Li.De.Co.

- Términos de Referencia de todas las Consultorías realizadas.

- Revistas de Li.De.Co.

- Arancel de Li.De.Co.

- Brief de Infocred Uruguay, el Banco de Datos del Interior del País.

#### ANEXO 2

#### ENTREVISTAS REALIZADAS

##### Institución

1. Programa

- Liga de Defensa Comercial (LIDECO)

- Cámara Inmobiliaria Uruguaya

4. Asociación de Ferreteros, Bazaristas y Afines del Uruguay

5. Asociación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (ANMYPE)

6. Asociación de Despachantes de Aduana

7. Centro Comercial e Industrial de Salto

8. Centro Comercial e Industrial de Paysandú

9. Asociación Comercial e Industrial de Río Negro

10. Centro Comercial e Industrial de Lavalleja

11. Centro Comercial e Industrial de San José

12. Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU)

13. Infocred

##### Persona entrevistada

- Ec. Bernardo Quesada.

- Presidente Cr. Ernesto Carrau

- Director Gerente Dr. Camilo Martínez Blanco   - Subgerente A.S. Marcos Dalla Rosa

- Jefe Informes Sr. Roberto Acuña

-  Sub Jefe Informes Sr. Santiago Tabeira

- Responsable Convenio CIU-Li.De.Co.

Sr. Silvio Leyelén

- Gerente Sra. Olga Aldabalde

- Directiva Sra. Susana Crespo

- Gerente Marcelo Ballesta

- Gerente Héctor Torres

- Jefe Dpto. Administ-Contable Jorge Van Ploeg

- Gerente Sr. Martín Apatie

- Gerente Sra. Jenny López

- Presidente Sr. Walter Latapie

- Gerente Sr. Eduardo Inzaurralde

- Presidenta Sra. Adriana Echegoimberry

- Presidenta Sra. Adriana Echegoimberry

- Sres. Martín Lapatie, Walter Latapie y Jenny López

ANEXO 3

CUESTIONARIO GERENCIA LIDECO

1. Composición socios de LIDECO antes Programa

- Grandes

- Medianas

- Pequeñas

- Micro

- Financieras

- Exterior

Evolución

- Montevideo

- Interior

Evolución

2. La directiva guarda esa relación de integrantes de acuerdo a tamaño?

3. Cómo y porqué surge la idea de este Programa?

4. Cuál es la estrategia institucional? Por qué este cambio?

5. Qué necesidades/espacios llena?

6. Qué cambio supone esto para Lideco?

-   Cultura organizacional

- Organización y estructura

- Ventajas

- Problemas

- Incorporaciones en su Base de Datos

Grandes / pequeñas

Montevideo / interior

7. Qué se ha incorporado a nivel hardware / software?

Cuánto “duran” estos cambios?

8. Cuál es la perspectiva de trabajo con el interior?

9. En qué productos/servicios para PYMES se está pensando?

10. Cómo enfrentar el desafío de lograr que PYMES paguen por la información?

11. Qué rol se ve desempeñando Lideco en marco PYMES?

12. Con quiénes articularía y para qué?

- Público

- Privado

13. Ideas/estrategias de desarrollo a futuro

14. Cómo inciden los cambios políticos en el rol de LIDECO?

Leyes, secreto bancario, etc.

Temas pendientes con Gobierno, BCU.

#### ANEXO 8

#### CUESTIONARIO GUIA GREMIALES

- Antecedentes de la gremial

- Antigüedad

- Cantidad de socios

- Composición socios

- Antecedentes relacionamiento con LIDECO

- Antigüedad acuerdo

- Existía relación entre las gremiales anteriormente?

- Por qué / para qué se firma el acuerdo?

3. Brindaban servicios de información a socios?

- Cuál?

- Cómo recibían o brindaban información?

- Es la información un tema relevante?

- Cómo se maneja entre sus socios?

- Se ha hecho uso del servicio de información de LIDECO?

- Cómo evalúa la información LIDECO?

1- Muy Mala      2- Mala         3- Buena     4- Muy Buena   5- Excelente

- Cómo evalúa el servicio de LIDECO?

1- Muy Malo      2- Malo         3- Bueno     4- Muy Bueno   5- Excelente

- Los socios lo utilizan? Tendencia del uso.

- Si / No  Por qué?

- Es adecuado para PYMES?

- Han generado algún cambio en empresas? Cuál?

- Qué requerimientos debe tener un servicio de información para PYMES?

- Qué tipo de servicios debería brindar?

- Están dispuestos sus socios a pagar una cuota por los servicios LIDECO?

- Sus socios pagan para obtener la información?

- Pagarían?

- Por qué cosas pagarían?

- Cuánto pagarían?

- Fortalezas del servicio

- Debilidades del servicio

- Qué apoyos ayudarían a su gremial a difundir, promover y utilizar estos servicios por parte de los socios?

- Estos servicios compiten con los que ud. brinda? Los complementan?

- Recomendaría estos servicios?

ANEXO 3

CUESTIONARIO GUIA PRESIDENCIA LIDECO

1. Cómo y porqué surge en LIDECO la idea de integrar a las PYMES?

2. Cómo y porqué surge la idea de este Programa?

3. Cuál es la estrategia institucional? Por qué este cambio?

4. Qué cambio supone esto para Lideco?

- Cultura organizacional

- Organización y estructura

- Ventajas

- Problemas

- Interior

5. Cuál es la perspectiva de trabajo con el interior?

6. Qué rol se ve desempeñando LiDeCo en marco PYMES?

7. Ideas/estrategias de desarrollo a futuro.

8. Cómo inciden los cambios políticos en el rol de LIDECO?

Nuevo ambiente para tema información y transparencia. Leyes, secreto bancario, etc.

Temas pendientes con Gobierno, BCU.

#### ANEXO 4

#### PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

- Firma Convenio con la Cámara Empresarial Maldonado Punta del Este. 8 de junio de 2005.

- Simposios sobre “Transparencia en materia de información empresarial”, 4 de mayo de 2004: “La información comercial y sus secretos”, presentación del Dr. Seigbert Rippe.

- Simposios sobre “Transparencia en materia de información empresarial”, 11 de mayo de 2004: “Transparencia informativa en los mercados: el papel de los Estados Contables”, presentación del Cr. Bruno Gilli.

- Participación en el Ciclo de Talleres: “Importancia de la información comercial y crediticia para la toma de decisiones” con la Cámara Empresarial Maldonado Punta del Este, exponiendo el 11 de agosto de 2005 sobre el tema “La información, insumo fundamental en la toma de decisiones de las PYMES”.            .

ANEXO 6

| DIRECTIVO: NESTOR SILVA LIGA DE DEFENSA COMERCIAL | FECHA: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

INDICE GENERAL DE EMPRESAS (I.G.E.)

| ## DATOS A CONFIRMAR |  | ## ¿DATO CONFIRMADO? |  | #### DATO CORREGIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Razón social |  | SI | NO |  |
| ##### Nombre Comercial |  | SI | NO |  |
| Dirección |  | SI | NO |  |
| Código Postal |  | SI | NO |  |
| Teléfono |  | SI | NO |  |
| Fax |  | SI | NO |  |
| E – mail |  | SI | NO |  |
| Departamento |  | SI | NO |  |
| Localidad |  | SI | NO |  |
| Ramo |  |  |  |  |
| Web: |  | SI | NO |  |
| Código CiiU: |  | SI | NO |  |

###### DATOS COMPLEMENTARIOS

TIPO DE EMPRESA: marcar con una cruz (X) la opción correcta

Empresa Unipersonal Sociedad Colectiva Sociedad de Responsabilidad Limitada Sociedad Civil Sociedad de hecho Sociedad anónima Fundación Asociación ONG Otra forma social (aclarar): : _________________________________________________________________________________

|  | Número de RUC: |  |  |  | Fecha de instalación de la empresa: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NOMBRES y APELLIDOS COMPLETOS | CARGO | CÉDULA de IDENTIDAD |
| --- | --- | --- |

| Local: | Propio |  | Alquilado |  | Otro |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sucursales (dirección y teléfono): | Propio |  | Alquilado |  | Otro |  |  |
| NOTA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de personal ocupado: |  |  |  |  |  |  |  |

| REFERENCIAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMERCIALES (Dirección y teléfono) | ## BANCARIAS (Agencia) | ## PROFESIONALES (Teléfono) |

| ## DATOS AMPLIATORIOS |  |
| --- | --- |
| Balances (adjuntar aparte) |  |
| Operativa (porcentaje de venta a crédito y al contado) |  |
| Volumen de facturación mensual |  |
| Perspectivas y proyectos empresariales |  |
| Otros datos que desee hacer conocer |  |

| En caso de que su empresa haya cerrado, por favor aclarar la fecha de cierre: |  |
| --- | --- |

| # Datos aportados por |  |
| --- | --- |
| En calidad de |  |

### DEPARTAMENTO DE INFORMES

e-mail. informes@lideco.com

Julio Herrera y Obes 1413 – C.P. 11100

Tel. 908.16.36 – Int.226-246 – Fax. 902.28.57

Montevideo - Uruguay

ANEXO 9

COMPONENTE I. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN COMERCIAL PARA PYMES

- Mejoramiento marco legal para uso información comercial

i) Análisis de obstáculos que existen para acceder a la información sobre cuentas suspendidas en Uruguay (secreto profesional de los bancos).

ii) Preparación proyecto de ley sobre confidencialidad en el uso de la información.

iii) Taller para discutir i) y ii)

b) Readecuación de servicios de  información empresarial para PYMES

i) Consulta a las PYMES sobre requerimientos de información comercial y los productos que ofrece LIDECO.

ii) Análisis, readecuación e implementación de productos nuevos y/o readecuados para PYMES.

- Compra hardware, software y ancho de banda.

RESUMEN SITUACION

Se realizó la consultoría definitivamente llamada “Evaluación de los distintos secretos que obstaculizan el acceso a la Información comercial, en particular el Bancario”.

Se realizó la consultoría llamada definitivamente “Evaluación de la normativa referente a la confidencialidad y profesionalidad de la Información Comercial”.

Se realizó un ciclo de talleres de discusión los días 4 y 18 de mayo.

Se realizó la consultoría de Investigación de Mercado por parte de Equipos Mori. Se realizó un Taller para presentar los resultados ante instituciones que agrupan, trabajan o financian PYMES el 29 de julio de 2004.

Se está en la etapa de selección de consultores para la realización de dicha consultoría, la que se prevé estará terminada en 10 meses.

En proceso, iniciándose la implementación de nuevo centro de cómputos. Se cofinanció servidor para Infocred.

NIVEL AVANCE

c) Vínculo de LIDECO con asociaciones empresarias del interior y con otros gremios que agrupan a las PYMES.

i)    Firma de convenios y capacitación en el uso de información comercial a 20 asociaciones de PYMES.

ii)  Entre 50%-60% asociaciones que firmaron convenio proveen a sus socios con información LIDECO y a LIDECO con información de sus socios.

- Entre 60%-70% de las PYMES usuarias servicios LIDECO los perciben como adecuados a sus necesidades.

RESUMEN SITUACION

Se firmaron 12 convenios con: Asociación Ferreteros, Bazaristas y Afines del Uruguay, Cámara Inmobiliaria Uruguaya, ANMYPE y Asociaciones de Salto, Paysandú, Tacuarembó, Río Negro, San José, Soriano, Young, Lavalleja y Maldonado.

92% de las agremiaciones brinda información LIDECO a sus socios. (información del Programa)

83% de las agremiaciones brindan a LIDECO información de sus asociados. (información del Programa)

El Programa no ha realizado una medición al respecto, la que se realizará una vez finalizada la consultoría.

NIVEL AVANCE

COMPONENTE II. FOMENTO DEL USO DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL

- Desarrollo e implantación de metodología de sensibilización sobre importancia de usar y proveer información comercial.

- Realización 40 talleres para sensibilizar 1200 empresas en cómo utilizar y proveer información comercial.

Resultado esperado: 960 empresas conocen servicios de información comercial existentes, cómo usarlos y qué beneficios brindan.

No se ha realizado, dejándola para cuando estén definidos los productos para PYMES.

Se han realizado 12 talleres de sensibilización: Tacuarembó, Cámara Inmobiliaria Uruguaya, Salto, LIDECO, Soriano, San José, ANMYPE, Río Negro, Paysandú, Young, Asociación Ferreteros, Bazaristas y Afines del Uruguay y Lavalleja. Han asistido a los mismos 497 participantes de 391 empresas.

| ANEXO 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EJECUCION PRESUPUESTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESUPUESTADO |  |  | EJECUTADO |  |  | AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL |  |  | REMANENTE |  |  |
|  | BID | LIDECO | TOTAL | BID | LIDECO | TOTAL | BID | LIDECO | TOTAL | BID | LIDECO | TOTAL |
| Componente l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.a. | 20000 | 3000 | 23000 | 16349 | 318 | 16667 | 82% | 11% | 72% | 3651 | 2682 | 6333 |
| l.b.i | 10000 | 3000 | 13000 | 10341 | 1013 | 11354 | 103% | 34% | 87% | -341 | 1987 | 1646 |
| l.b.ii | 70000 | 32000 | 102000 | 120 | 13277 | 13397 | 0% | 41% | 13% | 69880 | 18723 | 88603 |
| l.b.iii | 40000 | 60000 | 100000 | 21447 | 26560 | 48007 | 54% | 44% | 48% | 18553 | 33440 | 51993 |
| l.c | 15000 | 16000 | 31000 | 692 | 796 | 1488 | 5% | 5% | 5% | 14308 | 15204 | 29512 |
| Total componente l | 155000 | 114000 | 269000 | 48949 | 41964 | 90913 | 32% | 37% | 34% | 106051 | 72036 | 178087 |
| Componente ll |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ll.i | 12000 |  | 12000 |  |  |  | 0% |  | 0% | 12000 | 0 | 12000 |
| ll.ii | 99000 | 67000 | 166000 | 8848 | 16245 | 25093 | 9% | 24% | 15% | 90152 | 50755 | 140907 |
| Total componente ll | 111000 | 67000 | 178000 | 8848 | 16245 | 25093 | 9% | 24% | 15% | 102152 | 50755 | 152907 |
| Administración del proyecto | 54000 | 43200 | 97200 | 26288 | 30553 | 56841 | 49% | 71% | 58% | 27712 | 12647 | 40359 |
| Evaluación y Auditoría | 30000 | 5000 | 35000 | 896 | 0 | 896 | 3% | 0% | 3% | 29104 | 5000 | 34104 |
| TOTAL | 350000 | 229200 | 579200 | 84981 | 88762 | 173743 | 24% | 39% | 30% | 265019 | 140438 | 405457 |

Artículo 2º Estatutos de la Liga de Defensa Comercial.

Artículo 3º Estatutos de la Liga de Defensa Comercial.

Brief elaborado por Li.De.Co..

Ibid.

Brief elaborado por Li.De.Co..

Memoria y Balance Ejercicio 2003.2004.

Tipo de Cambio de cierre del ejercicio $ 29,65 por dólar.

Memoria y Balance Ejercicio 2003-2004.

Memoria y Balance Ejercicio 2003-2004.

Información brindada por Li.De.Co.

Anexo A del Convenio suscripto entre FOMIN/BID y Li.De.Co. en octubre de 2003.

Ibid.

Informe de la Coordinación del Programa “Servicios de Información Comercial para las PYMES”, octubre 2004.

Ibid.

Informe de Evaluación Intermedia. 4.2. Modelo de Intervención, página 12.

Información que surge de los registros del Programa.

Informe de la Coordinación del Programa “Servicios de Información Comercial para las PYMES”, octubre 2004.

Informe sobre Coordinación del Programa de octubre 2004.

Siempre que se mencionan los Servicios de Información Comercial se trata de los referidos a empresas, no a personas físicas.